## Proyecto-Base De Datos
HUB | GERENCIA | NOMBRE PROYECTO | MASCARA PEP PROYECTO | CODIGO PROYECTA | TIPO DE OPERACIÓN | TIPOLOGIA MATERIAL | ESPECIALIDAD | CODIGO MR | VERSION MR | ITEM MR | TAG | TIPO MATERIAL | DESCRIPCION ITEM | DIAMETRO | CANTIDAD POR ITEM | UNIDAD | AREA INSTALACION | OBSERVACION MR | FECHA DE RADICACION DE SOLICITUD | FECHA REQUERIDA POR EL PROYECTO PARA LLEGADA DEL MATERIAL | TIPO DE ADQUISICION | PROVEEDOR | CODIGO SAP | No. ORDEN DE COMPRA | ITEM DE LA OC | CANTIDAD POR ITEM OC | UNIDAD DE MEDIDA ITEM | VALOR SIN IVA | MONEDA | TERMINOS DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA OC | ESTADO DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO | AVANCE DE FABRICACION | AVANCE DE PRUEBAS FAT | ESTADO DE INSPECCION | FECHA FINAL DE LIBERACION DEL MATERIAL | CANTIDAD LIBERADA EN ORIGEN | CANTIDAD PENDIENTE POR LIBERACION | CODIGO DE LA NLR | FECHA DE ENTREGA DEL MATERIAL INCOTERM | FEECHA DE RECIBIDO EN BODEGA | CANTIDAD RECIBIDA EN BODEGA | PENDIENTE ENTREGAR EN CANTIDADES | VALOR TOTAL DE LA ENTREGA | PENDIENTE POR ENTREGAR EN DINERO | MATERIAL INGRESADO A SAP | ESTADO DE LA ODB | FECHA DE CORTE | CANTIDAD DE LA ODB ASIGNADA A LA MR | FECHA ESTIMADA O PROYECTADA DE RECIBIDO EN BODEGA
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-MET-LM-001 | 0 | 21 |  | CODO 45° | 45° Elbow (L.R.), ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 Size 8", Schedule 40 | 8" | 6 | UN |  |  |  | 2020-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005427463 | 2207013 | 1 | 6 | UN | 108000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-06-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44001 | 6 | 0 | NLR-M-CRGRB-2207013-2433-001 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 6 | 0 | 648000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2020-07-10
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-MET-LM-001 | 0 | 21 |  | CODO 45° | 45° Elbow (L.R.), ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 Size 8", Schedule 40 | 8" | 3 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Transferencia | ECOPETROL |  |  |  | 3 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-MET-LM-001 | 0 | 39 |  | FIGURE 8 | FIGURE 8 BLIND, ASTM A-516 GR. 70, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE ENDS Size 10", Rating 150 | 10" | 2 | UN |  |  |  | 2020-10-06 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005427463 | 2207013 | 2 | 2 | UN | 667000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44075 | 2 | 0 | NLR-M-CRGRB-2207013-2433-002 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2 | 0 | 1334000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-10-06
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-MET-LM-001 | 0 | 38 |  | FIGURE 8 | FIGURE 8 BLIND, ASTM A-516 GR. 70, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE ENDS Size 4", Rating 150 | 4" | 1 | UN |  |  |  | 2020-10-06 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500105062 | 2207013 | 3 | 1 | UN | 238000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44075 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2207013-2433-002 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 1 | 0 | 238000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-10-06
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-MET-LM-001 | 0 | 72 |  | VÁLVULA COMPUERTA | GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL Size, 10" Rating, 150 | 10" | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Transferencia | ECOPETROL |  |  |  | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-MET-LM-001 | 0 | 72 |  | VÁLVULA COMPUERTA | GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL Size, 10" Rating, 150 | 10" | 1 | UN |  |  |  | 2020-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500075181 | 2201719 | 3 | 1 | UN | 1096 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-06-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43987 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2201719-2367-001 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 1 | 0 | 1096 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-08-15
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-MET-LM-001 | 0 | 70 |  | VÁLVULA COMPUERTA | GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL Size, 4" Rating, 150 | 4" | 6 | UN |  |  |  | 2020-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500075179 | 2201719 | 1 | 6 | UN | 360 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-06-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43987 | 6 | 0 | NLR-M-CRGRB-2201719-2367-001 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 6 | 0 | 2160 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2020-08-15
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-MET-LM-001 | 0 | 70 |  | VÁLVULA COMPUERTA | GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL Size, 4" Rating, 150 | 4" | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Transferencia | ECOPETROL |  |  |  | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-MET-LM-001 | 0 | 71 |  | VÁLVULA COMPUERTA | GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL Size, 8" Rating, 150 | 8" | 3 | UN |  |  |  | 2020-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000579797 | 2201719 | 2 | 3 | UN | 71813 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-06-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43987 | 3 | 0 | NLR-M-CRGRB-2201719-2367-001 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 3 | 0 | 2154.39 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-08-15
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-MET-LM-001 | 0 | 71 |  | VÁLVULA COMPUERTA | GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL Size, 8" Rating, 150 | 8" | 4 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Transferencia | ECOPETROL |  |  |  | 4 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-MET-LM-001 | 0 | 8 |  | TUBERÍA | PIPE SMLS, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 Size, 10" Schedule, 20 | 10" | 372 | M |  |  |  | 2020-08-16 | Abastecimiento | LINE PIPE INTERNACIONAL | 71005795851 | 2224087 | 1 | 372 | M | 11989 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-08-18 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44039 | 372 | 0 | NLR-M-CRGRB-2224087-2534-001 | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 372 | 0 | 44599.08 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 372 | 2020-08-16
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-MET-LM-001 | 0 | 7 |  | TUBERÍA | PIPE SMLS, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 Size, 8" Schedule, 40 | 8" | 300 | M |  |  |  | 2020-08-23 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005795844 | 2224082 | 1 | 300 | M | 685 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-07-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44035 | 300 | 0 | NLR-M-CRGRB-2224082-2533-001 | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 300 | 0 | 20550 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 300 | 2020-08-23
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-MET-LM-001 | 0 | 5 |  | TUBERÍA | PIPE SMLSASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 Size, 4" Schedule, 40 | 4" | 468 | M |  |  |  | 2020-08-23 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005476684 | 2224082 | 2 | 468 | M | 3064 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-07-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44035 | 468 | 0 | NLR-M-CRGRB-2224082-2533-001 | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 468 | 0 | 14339.52 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 468 | 2020-08-23
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-MET-LM-001 | 0 | 5 |  | TUBERÍA | PIPE SMLSASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 Size, 4" Schedule, 40 | 4" | 120 | M |  | Cantidad en MR 120m, los cuales son sobrantes |  | 2020-10-21 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005476684 | 2270911 | 5 | 120 | M | 2756 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44117 | 120 | 0 | NLR-M-CRGRB-2270911-2740-001 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 120 | 0 | 3307.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 120 | 2020-10-21
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-MET-LM-001 | 0 | 13 |  | TEE | Tee, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 Size, 10" Schedule, 20 | 10" | 2 | UN |  |  |  | 2020-10-06 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500062760 | 2207013 | 4 | 2 | UN | 447000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44075 | 2 | 0 | NLR-M-CRGRB-2207013-2433-002 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2 | 0 | 894000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-10-06
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-MET-LM-001 | 0 | 11 |  | TEE | Tee, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 Size, 4" Schedule, 40 | 4" | 3 | UN |  |  |  | 2020-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500089344 | 2207013 | 5 | 3 | UN | 54000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-06-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44001 | 3 | 0 | NLR-M-CRGRB-2207013-2433-001 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 3 | 0 | 162000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-07-10
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-MET-LM-001 | 0 | 11 |  | TEE | Tee, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 Size, 4" Schedule, 40 | 4" | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Transferencia | ECOPETROL |  |  |  | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-MET-LM-001 | 0 | 43 |  | BRIDA | WN Flange, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Size, 4" Schedule, 40 Rating, 150 | 4" | 6 | UN |  |  |  | 2020-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000080754 | 2207013 | 6 | 6 | UN | 69000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-06-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44001 | 6 | 0 | NLR-M-CRGRB-2207013-2433-001 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 6 | 0 | 414000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2020-07-10
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-MET-LM-001 | 0 | 43 |  | BRIDA | WN Flange, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Size, 4" Schedule, 40 Rating, 150 | 4" | 7 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Transferencia | ECOPETROL |  |  |  | 7 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2020-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-INS-LI-001 | 0 | 6 |  | INDICADOR DE PRESION | INDICADOR DE PRESION DIRECTO CON MANIFOLD PARA LÍNEAS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN CONEXIÓN 1/2" A 1" NPT |  | 3 | UN |  |  |  | 2020-11-24 | Abastecimiento | INSTRUMENTOS WIKA COLOMBIA S.A.S | 71500068802 | 2237894 | 1 | 3 | UN | 835000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 3 | 0 | NRL-I-CRGRB-2237894-2612-001-R2 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 3 | 0 | 2505000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-11-06
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-INS-MR-001 | 0 | 1 | PI-35702 | INDICADOR DE PRESION | Indicador Local de Presión Manométrica, rango 0-400 PSIG, conexión a proceso 1/2" NPT-M 150#, tamaño del Dial 4-½" (114.3mm), incluye manifold con válvulas de 2 vías y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17001-GRB-ID04-0-INS-HD-001”. | 1/2 | 1 | UN |  |  |  | 2021-06-02 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500068802 | 2393473 | 1 | 1 | UN | 634 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44337 | 1 | 0 | NLR-I-CRGRB-2393473-3269-001 |  | 2021-06-02 | 1 | 0 | 634 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-05-19
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-003 | 1 | 1 |  | BRIDA | 6" CARBON STEEL, BLIND FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END, CLASS 150 | 6" | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-23 | Transferencia | ECOPETROL | 71005976378 |  |  | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-003 | 1 | 2 |  | REDUCCIÓN CONCENTRICA | 8"x6" CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 8x6 | 1 | UN |  |  |  | 2021-01-21 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000082669 | 2333637 | 1 | 1 | UN | 17 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44193 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2333637-2970-001 |  | 2021-01-21 | 1 | 0 | 17 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-21
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-003 | 1 | 3 |  | CODO 45° | 8" CARBON STEEL, ELBOW 45 DEGREES, LONG RADIUS, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 8" | 10 | UN |  |  |  | 2021-01-21 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005427463 | 2333637 | 2 | 10 | UN | 28 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44193 | 10 | 0 | NLR-M-CRGRB-2333637-2970-001 |  | 2021-01-21 | 10 | 0 | 280 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2021-01-21
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-003 | 1 | 4 |  | CODO 90° | 8" CARBON STEEL, ELBOW 90 DEGREES, LONG RADIUS, SCH 40, ASTM A 234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 8" | 3 | UN |  |  |  | 2020-12-23 | Transferencia | ECOPETROL | 71000531426 |  |  | 3 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-003 | 1 | 4 |  | CODO 90° | 8" CARBON STEEL, ELBOW 90 DEGREES, LONG RADIUS, SCH 40, ASTM A 234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 8" | 12 | UN |  |  |  | 2021-01-21 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000192278 | 2333637 | 3 | 12 | UN | 42 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44193 | 12 | 0 | NLR-M-CRGRB-2333637-2970-001 |  | 2021-01-21 | 12 | 0 | 504 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2021-01-21
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-003 | 1 | 5 |  | CODO 90° | 10" CARBON STEEL, ELBOW 90 DEGREES, LONG RADIUS, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 10" | 4 | UN |  |  |  | 2020-12-23 | Transferencia | ECOPETROL | 71000531459 |  |  | 4 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-003 | 1 | 6 |  | TEE | 8" CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, ASTM A 234 GR. WPB, SCH 40, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 8" | 1 | UN |  |  |  | 2021-01-21 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000567446 | 2333637 | 5 | 1 | UN | 59 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44193 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2333637-2970-001 |  | 2021-01-21 | 1 | 0 | 59 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-21
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-003 | 1 | 7 |  | TEE | 10" CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, ASTM A 234 GR. WPB, SCH 40, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 10" | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-23 | Transferencia | ECOPETROL | 71500030989 |  |  | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SIN-MR-001 | 0 | 1 |  | BRIDA | FLANGE FITTING, PIPE SIZE: 4 in; TYPE: WELDING NECK; FACE: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: A105; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: 40; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ENDS: BFW; ADDITIONAL FEATURES: TEST REPORT AND CERTIFICATE PER ASTM A961" | 4" | 7 | UN |  |  |  | 2021-01-21 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000080754 | 2333637 | 4 | 7 | UN | 20 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44193 | 7 | 0 | NLR-M-CRGRB-2333637-2970-001 |  | 2021-01-21 | 7 | 0 | 140 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2021-01-21
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-003 | 1 | 8 |  | BRIDA | 6" CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END, CLASS 150. | 6" | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-23 | Transferencia | ECOPETROL | 71000080796 |  |  | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SIN-MR-001 | 0 | 2 |  | BRIDA | FLANGE FITTING, PIPE SIZE:6 IN, CLASS:150, TYPE:WN FACE:RF, SCH:40, ENDS:BFW MATERIAL STANDARD:ASTM A105 FLANGE STANDARD:A | 6" | 6 | UN |  |  |  | 2020-12-23 | Transferencia | ECOPETROL | 71000080796 |  |  | 6 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2020-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-003 | 1 | 9 |  | BRIDA | 8" CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END, CLASS 150. | 8" | 4 | UN |  |  |  | 2020-12-23 | Transferencia | ECOPETROL | 71500062752 |  |  | 4 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-003 | 1 | 10 |  | BRIDA | 10" CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END, CLASS 150. | 10" | 4 | UN |  |  |  | 2020-12-23 | Transferencia | ECOPETROL | 71000080887 |  |  | 4 | UN |  |  |  | 2020-12-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | SIN-MR-002 | 0 | 1 |  | TUBERÍA METÁLICA | PIPE, METALLIC DIAMETRO:3 IN SCH: 40, MATERIAL STD:CARBON STEEL PIPE, ASTM A106, GR.B, SEAMLESS, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, DOUBLE RANDOM LENGHT | 3" | 156 | M |  |  |  | 2021-01-14 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005476395 | 2321452 | 1 | 156 | M | 1866 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44182 | 156 | 0 | NLR-M-CRGRB-2321452-2936-001 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 156 | 0 | 2910.96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 156 | 2021-01-12
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-001 | 0 | 1 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | 6" CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 6" | 24 | M |  |  |  | 2021-01-11 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000074807 | 2321452 | 2 | 24 | M | 1324 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44182 | 24 | 0 | NLR-M-CRGRB-2321452-2936-001 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 24 | 0 | 1045.96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2021-01-11
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-001 | 0 | 2 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | 8" CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 8" | 408 | M |  |  |  | 2021-01-11 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006410252 | 2321452 | 3 | 408 | M | 5212 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44182 | 408 | 0 | NLR-M-CRGRB-2321452-2936-001 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 408 | 0 | 21264.96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 408 | 2021-01-11
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-001 | 0 | 3 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | 10" CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 10" | 48 | M |  |  |  | 2020-12-23 | Transferencia | ECOPETROL | 71005628912 |  |  | 48 | M |  |  |  | 2020-12-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 48 | 2020-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-001 | 0 | 4 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | 16" CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 16" | 24 | M |  |  |  | 2020-12-23 | Transferencia | ECOPETROL | 71005864079 |  |  | 24 | M |  |  |  | 2020-12-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2020-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-001 | 0 | 5 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | 18" CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 18" | 12 | M |  |  |  | 2021-02-17 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005528203 | 2321452 | 4 | 12 | M | 2215 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44230 | 12 | 0 | NLR-M-CRGRB-2321452-2936-002 |  | 2021-02-17 | 12 | 0 | 2658 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2021-02-15
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-002 | 1 | 1 |  | VÁLVULA COMPUERTA | 8" CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL, CLASS 150. | 8" | 2 | UN |  |  |  | 2021-01-11 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71000579797 | 2561735 | 2 | 2 | UN | 79617 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44186 | 2 | 0 | NLR-M-CRGRB-2561735-2935-001 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2 | 0 | 1592.34 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-11
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-002 | 1 | 2 |  | VÁLVULA COMPUERTA | 10" CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL, CLASS 150. | 10" | 2 | UN |  |  |  | 2021-01-11 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500075181 | 2561735 | 4 | 2 | UN | 100928 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44219 | 2 | 0 | NLR-M-CRGRB-2561735-2935-001 / NLR-M-CRGRB-2561735-2935-002 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2 | 0 | 2018.56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-02-03
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-002 | 1 | 3 |  | SWING CHECK VALVE | 6" CARBON STEEL, SWING CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, CLASS 150. | 6" | 1 | UN |  |  |  | 2021-01-11 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71000586198 | 2561735 | 1 | 1 | UN | 43913 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44186 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2561735-2935-001 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 1 | 0 | 439.13 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-11
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-201 | 1 | 1 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH STD, API 5L GR. X42, PSL2, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, APROXIMATE LENGTH: 12 m, FACE: BE. | 10" | 4410 | M | OSBL | En la MR se solicitan 4332M y se modifica a 4410 para no alterar el % de corbertura |  | 2022-04-15 | Abastecimiento | CSP STEEL DE COLOMBIA LTDA | 71500110082 | 2572910 | 1 | 4410 | M | 105 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-11 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44642 | 4410 | 0 | NLR-M-CRGRB-2572910-4703-001 |  | 2022-04-15 | 4410 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4410 | 2022-03-30
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MEE-MR-001 | 3 | 1 | TG-38200 | TRAMPA BIDIRECIONAL | Unidad paquete trampa bidireccional 12" x 10" de acuerdo a la Hoja de Datos ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MEE-HD-001 |  | 1 | UN |  |  | 2021-09-20 | 2022-02-01 | Abastecimiento | V.R. INGENIERIA Y MERCADEO LTDA | 71500168630 | 4602118 | 1 | 1 | UN | 102030 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-06-28 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44735 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-4602118-4768-01 |  | 2022-07-01 | 1 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-06-30
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-010 | 0 | 1 |  | UNIDAD LACT | Unidad de Skid de Medición de Crudo que cumpla con las recomendaciones API 5.6 para medidores de flujo Coriolis aprobado para uso en Transferencia de Custodia. La Unidad de Skid de medición deberá contar como mínimo con los instrumentos indicados en el P&ID ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-PRO-PID-006-02-1 y la selección de los equipos debe cumplir con certificados para sistemas de medición para transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos. La Unidad comprende un paquete funcional de medición volumétrica de crudo aprobado para transferencia de custodia, integrado en estructura metálica tipo Skid para trabajo en intemperie compuesta por un brazo con medidor de flujo tipo Coriolis, con configuración para brindar las facilidades de pruebas de calibración con el medidor maestro. La unidad deberá contar con su respectivo cabezal de entrada y salida, elementos de monitoreo de presión, temperatura y densidad, analizador de BS&W, válvulas motorizadas, válvulas de contrapresión, válvulas de alivio y demás elementos mecánicos y eléctricos que integran la unidad. El Proveedor debe garantizar y certificar la selección de los equipos para la unidad de Skid de medición de crudo acorde a las propiedades del fluido en cumplimiento de la medición dinámica para Transferencia de custodia y conforme a lo especificado en esta Requisición de materiales (MR), ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-004 Especificaciones técnicas de skid de medición y sus anexos. |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-05-27 | Abastecimiento | ENDRESS + HAUSER (COLOMBIA) S.A.S | 71006596944 | 4602443 | 1 | 1 | UN | 49433008 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-12-27 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 45072 |  |  | NLR-M-E-I-ECD17001-CRGRB-4602443-5043-001 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 1 | 0 | 494330.08 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-006 | 0 | 1 | MOV-38201 MOV-38204 MOV-38205 | VÁLVULA MOTORIZADA | Válvula motorizada, tipo bola (DBB) Full port, código de diseño API 6D, diámetro de 12” RF #600, el suministro incluye actuador eléctrico tipo multivuelta, alimentación 480 VAC/60 HZ /3 fases; incluye tarjeta de comunicación para integración al lazo Pakscan existente en casa de bombas 8. Para mayor información ver los documentos ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-006 hoja de datos válvulas motorizadas – ISBL GRB, “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001” Especificaciones técnicas de sistemas de Instrumentación Y ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-ET-001 Especificaciones de tubería – Piping Class |  | 3 | UN |  |  |  | 2022-08-26 | Abastecimiento | AUTOMATIZACION S.A. | 71500176389 | 4601979 | 3 | 3 | UN | 110629000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-06-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44795 | 3 | 0 | NLR-I-CRGRB-4601979-4691-003 NLR-I-CRGRB-4601979-4691-004 | 2022-06-23 | 2022-08-26 | 3 | 0 | 331887000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-08-26
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-006 | 0 | 2 | MOV-38202 | VÁLVULA MOTORIZADA | Válvula motorizada, tipo bola (DIB-2) Full port, código de diseño API 6D, diámetro de 12” RF #600, el suministro incluye actuador eléctrico tipo multivuelta, alimentación 480 VAC/60 HZ /3 fases; incluye tarjeta de comunicación para integración al lazo Pakscan existente en casa de bombas 8. Para mayor información ver los documentos ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-006 hoja de datos válvulas motorizadas – ISBL GRB, “ECP-DBA 17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001” Especificaciones técnicas de sistemas de Instrumentación Y ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-ET-001 Especificaciones de tubería – Piping Class |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-09-29 | Abastecimiento | AUTOMATIZACION S.A. | 71500176388 | 4601979 | 4 | 1 | UN | 114152000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-06-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44817 | 1 | 0 | NLR-I-CRGRB-4601979-4691-005 | 2022-06-23 | 2022-09-29 | 1 | 0 | 114152000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-09-29
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-006 | 0 | 3 | MOV-38203 | VÁLVULA MOTORIZADA | Válvula motorizada, tipo bola (DBB) Full port, código de diseño API 6D, diámetro 8” RF #600, el suministro incluye actuador eléctrico tipo multivuelta, alimentación 480 VAC/60 HZ /3 fases; incluye tarjeta de comunicación para integración al lazo Pakscan existente en casa de bombas 8. Para mayor información ver los documentos ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-006 hoja de datos válvulas motorizadas – ISBL GRB, “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001” Especificaciones técnicas de sistemas de Instrumentación Y ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-ET-001 Especificaciones de tubería – Piping Class | 8" | 1 | UN |  |  |  | 2022-09-29 | Abastecimiento | AUTOMATIZACION S.A. | 71500176387 | 4601979 | 1 | 1 | UN | 76461000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-06-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44817 | 1 | 0 | NLR-I-CRGRB-4601979-4691-005 | 2022-06-23 | 2022-09-29 | 1 | 0 | 76461000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-09-29
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-006 | 0 | 4 | MOV-38206 | VÁLVULA MOTORIZADA | Válvula motorizada, tipo compuerta Expanding gate Full port, código de diseño API 6D, diámetro de 110” RF #600, el suministro incluye actuador eléctrico tipo multivuelta, alimentación 480 VAC/60 HZ /3 fases; incluye tarjeta de comunicación para integración al lazo Pakscan existente en casa de bombas 8. Para mayor información ver los documentos ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-006 hoja de datos válvulas motorizadas – ISBL GRB, “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001” Especificaciones técnicas de sistemas de Instrumentación Y ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-ET-001 Especificaciones de tubería – Piping Class |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-05-10 | Abastecimiento | AUTOMATIZACION S.A. | 71500176386 | 4601979 | 2 | 1 | UN | 83392000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-06-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44679 | 1 | 0 | NLR-I-CRGRB-4601979-4691-001 NLR-I-CRGRB-4601979-4691-002 | 2022-06-23 | 2022-05-10 | 1 | 0 | 83392000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-10
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-202 | 0 | 2 |  | BEND PIPE | BEND PIPE CARBON STEEL, 45° INDUCTION BENDS, BEND RADIUS=6D, FROM SEAMLESS PIPE, API 5L Gr. X42 PSL2, SCH STD, TECHNICAL REQUIREMENTS ACCORDING TO ASME B16.49 & ASME B31.4 PARAG. 404.2.3, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, TANGENT LENGTH: 12” (1´) |  | 9 | UN |  |  |  | 2022-05-21 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500181036 | 2579063 | 1 | 9 | UN | 3950 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-05-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44698 | 9 | 0 | NLR-M-CRGRB-2579063-4941-001 |  | 2022-05-21 | 9 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2022-06-21
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-202 | 0 | 1 |  | BEND PIPE | BEND PIPE CARBON STEEL, 90° INDUCTION BENDS, BEND RADIUS=6D, FROM SEAMLESS PIPE, API 5L Gr. X42 PSL2, SCH STD, TECHNICAL REQUIREMENTS ACCORDING TO ASME B16.49 & ASME B31.4 PARAG. 404.2.3, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, TANGENT LENGTH: 12” (1´) |  | 14 | UN |  |  |  | 2022-05-21 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500181037 | 2579063 | 2 | 14 | UN | 3950 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-05-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44698 | 14 | 0 | NLR-M-CRGRB-2579063-4941-001 |  | 2022-05-21 | 14 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2022-06-21
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 6 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 20, ASTM A53 GR. B, ASTM A106 GR. B ó API 5L GR. B (PSL 1), DIMENSIONS AS PER ASME B36.10M, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, (DOUBLE RANDOM / APPROXIMATE LENGTHS 12 m). | 10" | 36 | M | ISBL |  |  | 2022-06-30 | Abastecimiento | TENARIS TUBOCARIBE LTDA | 71500073781 | 2575379 | 2 | 36 | M | 13728 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-30 | Cancelado | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | 2023-11-01 | 36 | 2022-06-30
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 7 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH STD, ASTM A53 GR. B, ASTM A106 GR. B ó API 5L GR. B (PSL 1), DIMENSIONS AS PER ASME B36.10M, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, (DOUBLE RANDOM / APPROXIMATE LENGTHS 12 m). | 10" | 12 | M | ISBL |  |  | 2022-06-30 | Abastecimiento | TENARIS TUBOCARIBE LTDA | 71500073781 | 2575379 | 2 | 12 | M | 13728 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-30 | Cancelado | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | 2023-11-01 | 12 | 2022-06-30
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 3 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 20, ASTM A53 GR. B, ASTM A106 GR. B ó API 5L GR. B (PSL 1), DIMENSIONS AS PER ASME B36.10M, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, (DOUBLE RANDOM / APPROXIMATE LENGTHS 12 m). | 12" | 1740 | M | ISBL | MR SOLICITA 2700 |  | 2022-07-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500073769 | 4602580 | 6 | 1740 | M | 22863 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44685 | 1740 | 0 | NLR-M-CRGRB-4602580-5185-001 | 2022-05-23 | 2022-07-01 | 1740 | 0 | 397816.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1740 | 2022-05-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 3 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 20, ASTM A53 GR. B, ASTM A106 GR. B ó API 5L GR. B (PSL 1), DIMENSIONS AS PER ASME B36.10M, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, (DOUBLE RANDOM / APPROXIMATE LENGTHS 12 m). | 12" | 231 | M | ISBL | mr solicita 2700 |  | 2022-04-14 | Transferencia | ECOPETROL | 71500062763 |  |  | 231 | M |  |  |  | 2022-04-14 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 231 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 231 | 2022-04-14
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 4 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH XS, ASTM A53 GR. B, ASTM A106 GR. B ó API 5L GR. B (PSL 1), DIMENSIONS AS PER ASME B36.10M, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, (DOUBLE RANDOM / APPROXIMATE LENGTHS 12 m). | 12" | 24 | M | ISBL |  |  | 2022-05-06 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71005479787 | 2577396 | 16 | 24 | M | 391 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-02-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44608 | 24 | 0 | NLR-M-CRGRB-2577396-4789-001 |  | 2022-05-06 | 24 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2022-05-15
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 5 |  | TUBERÍA | PIPE, HDPE PE4710, DR 9 ASTM D3350 (CELL CLASSIFICATION 445474C), DESIGN PRESSURE API 5LE, CARBON BLACK FULLY UV PROTECTED, DIMENSIONS AS PER ASTM D3035, COMMENT: UL LISTED / FM APPROVED. | 12" | 60 | M | ISBL |  |  | 2022-04-16 | Contratista |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-04-16 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 60 | 2022-04-16
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 3 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 20, ASTM A53 GR. B, ASTM A106 GR. B ó API 5L GR. B (PSL 1), DIMENSIONS AS PER ASME B36.10M, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, (DOUBLE RANDOM / APPROXIMATE LENGTHS 12 m). | 12" | 149 | M | ISBL |  |  | 2022-04-14 | Transferencia | ECOPETROL |  |  |  | 149 | M |  |  |  | 2022-04-14 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 149 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 149 | 2022-04-14
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 3 |  | TUBERÍA | SIZE: 12 IN; SCH:20; LGTH:DRL;ENDS:BE MATERIAL STANDARD:ASTM A-106 GR. B; CONSTRUCTION TYPE:SEAMLESS MATERIAL: B 36.10 | 12" | 82 | M | ISBL |  |  | 2022-04-14 | Transferencia | ECOPETROL | 71006271902 |  |  | 82 | M |  |  |  | 2022-04-14 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 82 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 82 | 2022-04-14
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 3 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 20, ASTM A53 GR. B, ASTM A106 GR. B ó API 5L GR. B (PSL 1), DIMENSIONS AS PER ASME B36.10M, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, (DOUBLE RANDOM / APPROXIMATE LENGTHS 12 m). | 12" | 216 | M | ISBL |  |  | 2022-04-14 | Transferencia | ECOPETROL |  |  |  | 216 | M |  |  |  | 2022-04-14 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 216 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 216 | 2022-04-14
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 2 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 20, ASTM A53 GR. B, ASTM A106 GR. B ó API 5L GR. B (PSL 1), DIMENSIONS AS PER ASME B36.10M, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, (DOUBLE RANDOM / APPROXIMATE LENGTHS 12 m). | 16" | 84 | M | ISBL |  |  | 2022-05-06 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71006222103 | 2577396 | 13 | 84 | M | 275 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-02-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44608 | 84 | 0 | NLR-M-CRGRB-2577396-4789-001 |  | 2022-05-06 | 84 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 84 | 2022-05-15
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 1 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 20, ASTM A53 GR. B, ASTM A106 GR. B ó API 5L GR. B (PSL 1), DIMENSIONS AS PER ASME B36.10M, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, (DOUBLE RANDOM / APPROXIMATE LENGTHS 12 m). | 18" | 12 | M | ISBL |  |  | 2022-05-06 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500128834 | 2577396 | 3 | 12 | M | 720 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-02-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44608 | 12 | 0 | NLR-M-CRGRB-2577396-4789-001 |  | 2022-05-06 | 12 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2022-05-15
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 12 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 40, ASTM A53 GR. B, ASTM A106 GR. B ó API 5L GR. B (PSL 1), DIMENSIONS AS PER ASME B36.10M, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, (DOUBLE RANDOM / APPROXIMATE LENGTHS 12 m). | 4" | 24 | M | ISBL | MATERIAL EXISTENTE EN BODEGA_ PROVIENE DE LOS MUELLES_CONTENCION RIBERA |  | 2020-10-21 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005476684 | 2270911 | 5 | 24 | M | 2756 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44117 | 24 | 0 | NLR-M-CRGRB-2270911-2740-001 | 2020-10-30 | 2020-10-21 | 24 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2020-10-21
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 13 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH STD, ASTM A53 GR. B, ASTM A106 GR. B ó API 5L GR. B (PSL 1), DIMENSIONS AS PER ASME B36.10M, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, (DOUBLE RANDOM / APPROXIMATE LENGTHS 12 m). | 4" | 36 | M | ISBL | MATERIAL EXISTENTE EN BODEGA_ PROVIENE DE LOS MUELLES_CONTENCION RIBERA |  | 2020-10-21 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005476684 | 2270911 | 5 | 36 | M | 2756 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44117 | 36 | 0 | NLR-M-CRGRB-2270911-2740-001 | 2020-10-30 | 2020-10-21 | 36 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 36 | 2020-10-21
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 10 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 40, ASTM A53 GR. B, ASTM A106 GR. B ó API 5L GR. B (PSL 1), DIMENSIONS AS PER ASME B36.10M, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, (DOUBLE RANDOM / APPROXIMATE LENGTHS 12 m). | 6" | 48 | M | ISBL |  |  | 2022-06-30 | Abastecimiento | TENARIS TUBOCARIBE LTDA | 71500113265 | 2575379 | 4 | 48 | M | 6412 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-30 | Cancelado | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | 2023-11-01 | 48 | 2022-06-30
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 1 |  | CODO 45° | CARBON STEEL, 45 DEGREE ELBOW, LONG RADIUS, SCH 20, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 12" | 61 | UN | ISBL | MR SOLICITA 63 |  | 2022-09-04 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005229109 | 2580673 | 1 | 61 | UN | 13067 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44795 | 61 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-005 | 2022-07-21 | 2022-09-04 | 61 | 0 | 7970.87 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 61 | 2022-09-04
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 2 |  | CODO 45° | CARBON STEEL, 45 DEGREE ELBOW, LONG RADIUS, SCH XS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 12" | 3 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-27 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500052945 | 2580074 | 1 | 3 | UN | 21492 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-17 | Recibido | 1 |  | Liberado |  | 3 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580074-4999-006 | 2022-07-17 | 2022-11-28 | 3 | 0 | 64476 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-11-28
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 3 |  | CODO 45° | HDPE, 45° MOLDED, PE4710, DR9, ASTM D3350 (CELL CLASSIFICATION 445474C), CARBON BLACK FULLY UV PROTECTED, DESIGN AS PER ASTM D3261, ONE PIECE ONLY, COMMENT: UL LISTED / FM APPROVED | 12" | 4 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 5 |  | CODO 45° | CARBON STEEL, 45 DEGREE ELBOW, LONG RADIUS, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 4" | 1 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71006385090 |  |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 6 |  | CODO 45° | CARBON STEEL, 45 DEGREE ELBOW, LONG RADIUS, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 4" | 2 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71006385090 |  |  | 2 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 7 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, 90 DEGREE ELBOW, LONG RADIUS, SCH 20, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 12" | 22 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71005908769 |  |  | 22 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 22 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 7 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, 90 DEGREE ELBOW, LONG RADIUS, SCH 20, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 12" | 48 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71005908769 |  |  | 48 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 48 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 7 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, 90 DEGREE ELBOW, LONG RADIUS, SCH 20, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 12" | 91 | UN | ISBL |  |  | 2022-09-04 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500090896 | 2580673 | 3 | 91 | UN | 18905 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 29/04/2022 22/08/2022 | 91 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-002 NLR-M-CRGRB-2580673-5068-005 | 2022-07-21 | 2022-09-04 | 91 | 0 | 17203.55 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 91 | 2022-09-04
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 8 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, 90 DEGREE ELBOW, LONG RADIUS, SCH XS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 12" | 1 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-09-04 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500115640 | 2580673 | 2 | 1 | UN | 32795 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44795 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-005 | 2022-07-21 | 2022-09-04 | 1 | 0 | 327.95 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-09-04
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 9 |  | CODO 90° | HDPE, 90° ELBOW MOLDED, DR9, ASTM D3350 (CELL CLASSIFICATION 445474C), CARBON BLACK FULLY UV PROTECTED, DESIGN AS PER ASTM D3261, ONE PIECE ONLY, COMMENT: UL LISTED / FM APPROVED | 12" | 4 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 10 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, 90 DEGREE ELBOW, LONG RADIUS, SCH 20, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 10" | 7 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005553656 | 2580673 | 4 | 7 | UN | 12188 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 7 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 7 | 0 | 853.16 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 11 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, 90 DEGREE ELBOW, LONG RADIUS, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 10" | 1 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005553656 | 2580673 | 4 | 1 | UN | 12188 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 121.88 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 12 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, 90 DEGREE ELBOW, LONG RADIUS, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 8" | 20 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500057996 | 2580673 | 5 | 20 | UN | 6938 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 20 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 20 | 0 | 1387.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 20 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 13 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, 90 DEGREE ELBOW, LONG RADIUS, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 8" | 5 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71005689237 |  |  | 5 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 14 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, 90 DEGREE ELBOW, LONG RADIUS, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: B | 6" | 9 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006005771 | 2580673 | 6 | 9 | UN | 3517 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 9 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 9 | 0 | 316.53 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 15 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, 90 DEGREE ELBOW, LONG RADIUS, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 4" | 4 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000078063 | 2580673 | 7 | 4 | UN | 1351 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 4 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 4 | 0 | 54.04 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 16 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, 90 DEGREE ELBOW, LONG RADIUS, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 4" | 4 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005617162 | 2580673 | 28 | 4 | UN | 1351 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 4 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 4 | 0 | 54.04 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 17 |  | TEE | CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, SCH 20, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 12" | 9 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500067430 | 2580673 | 8 | 9 | UN | 17817 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 9 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-07-21 | 2022-05-01 | 9 | 0 | 1603.53 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 18 |  | TEE | CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, SCH XS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 12" | 1 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71005914536 |  |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 19 |  | TEE | CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, SCH 20, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW. | 10" | 3 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71002503357 | 2580673 | 10 | 3 | UN | 10663 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 3 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-22 | 2022-05-01 | 3 | 0 | 319.89 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 20 |  | TEE | CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 8" | 9 | UN | ISBL | MR SOLICITA 3 UND, SE TRANSFIEREN P UN CON EL IC 5573275 |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71500067431 |  |  | 9 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 22 |  | TEE | CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 4" | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71005632138 |  |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 23 |  | TEE | CARBON STEEL, REDUCING TEE, SCH 20, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 18" x 12" | 2 | UN | ISBL |  |  | 2022-09-04 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500019564 | 2580673 | 11 | 2 | UN | 58864 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44795 | 2 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-005 | 2022-07-21 | 2022-09-04 | 2 | 0 | 1177.28 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-09-04
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 24 |  | TEE | CARBON STEEL, REDUCING TEE, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 12" x 10" | 2 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005766894 | 2580673 | 12 | 2 | UN | 17817 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 2 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 2 | 0 | 356.34 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 25 |  | TEE | CARBON STEEL, REDUCING TEE, SCH 20, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 12" x 8" | 2 | UN | ISBL |  |  | 2022-09-04 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005917190 | 2580673 | 13 | 2 | UN | 17817 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44795 | 2 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-005 | 2022-07-21 | 2022-09-04 | 2 | 0 | 356.34 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-09-04
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 26 |  | TEE | CARBON STEEL, REDUCING TEE, SCH. STD, ASTM A234 Gr. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25. | 12" x 6" | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-27 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006169809 | 2580673 | 14 | 1 | UN | 17817 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-21 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44865 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-006 | 2022-07-21 | 2022-11-28 | 1 | 0 | 178.17 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-11-28
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 27 |  | TEE | CARBON STEEL, REDUCING TEE, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 6" x 4" | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005260682 | 2580673 | 15 | 1 | UN | 3864 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 38.64 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 28 |  | REDUCCIÓN CONCENTRICA | CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 12" x 10" | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-04-01 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71004394334 | 2580074 | 2 | 1 | UN | 7342 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44645 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580074-4999-001 |  | 2022-04-01 | 1 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 29 |  | REDUCCIÓN CONCENTRICA | CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH 20, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSI.ONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW. | 12" x 10" | 2 | UN | ISBL |  |  | 2022-04-01 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71004394334 | 2580074 | 2 | 2 | UN | 7342 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44645 | 2 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580074-4999-001 |  | 2022-04-01 | 2 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 30 |  | REDUCCIÓN CONCENTRICA | CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 12" x 8" | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005275243 | 2580904 | 1 | 1 | UN | 6035 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-18 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44656 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB- 2580904-5114-001 | 2022-04-18 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 60.35 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 31 |  | REDUCCIÓN CONCENTRICA | CARBON STEEL, CONCETRIC REDUCER, SCH 20 X SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 12" x 6" | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL |  |  |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 32 |  | REDUCCIÓN CONCENTRICA | CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 8" x 4" | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000082651 | 2580673 | 16 | 1 | UN | 2674 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 26.74 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 33 |  | REDUCCIÓN CONCENTRICA | CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 8" x 4" | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000082651 | 2580673 | 16 | 1 | UN | 2674 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 26.74 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 34 |  | REDUCCIÓN CONCENTRICA | CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 4" x 3" | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005276225 | 2580673 | 17 | 1 | UN | 738 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 7.38 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 35 |  | BRIDA | CARBON STEEL, BLIND FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF. | 18" | 3 | UN | ISBL | MR SOLICITÁ 2 UND, TRANSFERENCIA SE REALIZÁ POR 3 UN |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71005449889 |  |  | 3 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 36 |  | BRIDA | CARBON STEEL, BLIND FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 12" | 3 | UN | ISBL | SE GESTIONO 3 POR IC 5624723/10 |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL |  |  |  | 3 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 37 |  | BRIDA | CARBON STEEL, BLIND FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 600 FACE: RF | 10" | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500140790 | 2580673 | 19 | 1 | UN | 3613 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 361.3 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 38 |  | BRIDA | CARBON STEEL, BLIND FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 8" | 2 | UN | ISBL |  |  | 2022-06-18 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006006860 | 2580673 | 20 | 2 | UN | 7275 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 29/04/2022 26/05/2022 | 2 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-002 NLR-M-CRGRB-2580673-5068-003 | 2022-04-12 | 2022-06-18 | 2 | 0 | 145.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-06-18
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 39 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 20, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 18" | 4 | UN | ISBL |  |  | 2022-06-18 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005645759 | 2580673 | 21 | 4 | UN | 32559 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44713 | 4 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-004 | 2022-07-21 | 2022-06-18 | 4 | 0 | 1302.36 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2022-06-18
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 40 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH XS, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 600 FACE: RF | 12" | 5 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-27 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500162036 | 2580074 | 3 | 5 | UN | 4567 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45001 | 5 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580074-4999-005 NLR-M-ECD17001_01-CRGRB-2580074-4999-007 | 2022-07-17 | 2023-03-24 | 5 | 0 | 2283.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-03-24
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 41 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 20, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 12" | 16 | UN | ISBL | COMPRAR 16 UN, POR IC SE TRASLADARON 3 |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006269427 | 2580673 | 22 | 16 | UN | 16211 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 16 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-22 | 2022-05-01 | 16 | 0 | 2593.76 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 16 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 41 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 20, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 12" | 9 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71500063453 |  |  | 9 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 42 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, FLAT FACE FLANGED, CLASS 150, SCH STD | 12" | 2 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500091183 | 2580673 | 23 | 2 | UN | 23656 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 2 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 2 | 0 | 473.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 43 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH STD, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 600 FACE: RF | 10" | 3 | UN | ISBL | COMPRAR 3 UND SE GESTIONARON 2 POR TRANSFERENCIA |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500120479 | 2580673 | 25 | 3 | UN | 6846 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 3 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 3 | 0 | 205.38 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 44 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 20, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 10" | 7 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500080079 | 2580673 | 24 | 7 | UN | 10586 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 7 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 7 | 0 | 741.02 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 45 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH STD, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 600 FACE: RF | 8" | 7 | UN | ISBL |  |  | 2022-04-01 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71000542498 | 2580074 | 4 | 7 | UN | 21445 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44645 | 7 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580074-4999-001 |  | 2022-04-01 | 7 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 46 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 40, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 8" | 6 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71500062752 |  |  | 6 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 47 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 40, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 6" | 24 | UN | ISBL | COMPRAR 31 , SE GESTIONO 1 UN POR TRANSFERENCIA |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000080796 | 2580673 | 26 | 24 | UN | 4689 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 24 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 24 | 0 | 1125.36 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 48 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, FLAT FACE FLANGED, CLASS 150, SCH STD | 6" | 2 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71500062654 |  |  | 2 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 49 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 40, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 4" | 2 | UN | ISBL |  |  | 2022-04-01 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71000080754 | 2580074 | 5 | 2 | UN | 2909 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44645 | 2 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580074-4999-001 |  | 2022-04-01 | 2 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 50 |  | BRIDA | FLANGE ADAPTER, HDPE PE4710, DR9, ASTM D3350 (CELL CLASSIFICATION 445474C), CARBON BLACK FULLY UV PROTECTED, WITH BACK-UP RING (DIMENSIONS AS PER ASTM D3035 & ASME B16.5), RATING 150#, FLANGE PATTERN; DUCTIL IRON BODY ASTM A536 GR 65-45-12, 25 MILS EPOXY COATED, COMMENT: UL LISTED / FM APPROVED. | 12" | 2 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 2 | 0 |  |  |  | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 51 |  | SOCKOLET | CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 18" x 1" | 2 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 52 |  | SOCKOLET | CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 18" x 1/2" | 2 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 53 |  | SOCKOLET | CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 16" x 2" | 6 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 54 |  | SOCKOLET | CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 16" x 1 1/2" | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 55 |  | SOCKOLET | CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 12" x 2" | 13 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 13 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 56 |  | SOCKOLET | CARBON STEEL, SOCKOLET, 6000#, ASTM A105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 12" x 1 1/2" | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 57 |  | SOCKOLET | CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 12" x 1" | 5 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 58 |  | SOCKOLET | CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 12" x 1/2" | 2 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 59 |  | SOCKOLET | CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 10" x 2" | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 60 |  | SOCKOLET | CARBON STEEL, SOCKOLET, 6000#, ASTM A105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 10" x 1" | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 61 |  | SOCKOLET | CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 8" x 2" | 2 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 62 |  | SOCKOLET | CARBON STEEL, SOCKOLET, 6000#, ASTM A105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 8" x 1" | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 63 |  | SOCKOLET | CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 8" x 3/4" | 2 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 64 |  | SOCKOLET | CARBON STEEL, SOCKOLET, 6000#, ASTM A105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 8" x 3/4" | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 65 |  | SOCKOLET | CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 6" x 2" | 17 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 17 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 17 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 66 |  | WELDOLET | CARBON STEEL, WELDOLET, ASTM A105, DIMENSIONS AS PER MSS SP-97, BEVELED END AS PER ASME B16.25, SCH STD, BE | 20" X 6" | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500184555 | 2580673 | 27 | 1 | UN | 19846 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 198.46 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 67 |  | WELDOLET | CARBON STEEL, WELDOLET, SCH STD, ASTM A105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 10" x 2" | 3 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 68 |  | WELDOLET | CARBON STEEL, WELDOLET, SCH STD, ASTM A105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 8" x 2" | 2 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 69 |  | THREADOLET | CARBON STEEL, THREADOLET, ASTM A105, 3000#, FTHD (NPT) AS PER ASME B1.20.1, BE AS PER ASME B16.25, DIM. AS PER MSS-SP-97, BW x FTHD | 6" x 2" | 15 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-25 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 15 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-104 | 1 | 1 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, 90 DEGREE ELBOW LONG RADIUS, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 4" | 2 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS ESPECIALES - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71500064387 |  |  | 2 | UN |  |  |  | 2022-05-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-05-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-104 | 1 | 2 |  | TEE | CARBON STEEL, STRAIGHT BARRED TEE, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, NUMBER AND THICKNESS OF BARS ACCORDING TO SUPPLIER'S SPECIFICATION, FACE: BW. | 10" | 1 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS ESPECIALES - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-09-04 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500185447 | 2580673 | 29 | 1 | UN | 27127 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44795 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-005 | 2022-07-21 | 2022-09-04 | 1 | 0 | 271.27 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-09-04
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-104 | 1 | 3 |  | TEE | CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 4" | 1 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS ESPECIALES - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71005632138 |  |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-05-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-104 | 1 | 4 |  | REDUCING BARRED TEE | CARBON STEEL, REDUCING BARRED TEE, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, NUMBER AND THICKNESS OF BARS ACCORDING TO SUPPLIER'S SPECIFICATION, FACE: BW. | 10" x 8" | 1 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS ESPECIALES - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-09-04 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500185446 | 2580673 | 31 | 1 | UN | 27127 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44795 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-005 | 2022-07-21 | 2022-09-04 | 1 | 0 | 271.27 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-09-04
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-104 | 1 | 5 |  | REDUCCIÓN EXCENTRICA | CARBON STEEL, ECCENTRIC REDUCER, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 4" x 2" | 2 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS ESPECIALES - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-04-01 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500073811 | 2580074 | 6 | 2 | UN | 896 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44645 | 2 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580074-4999-001 |  | 2022-04-01 | 2 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-05-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-104 | 1 | 6 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 20, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 600 FACE: RF | 12" | 3 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS ESPECIALES - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-07-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500185451 | 2580673 | 32 | 3 | UN | 58231 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44680 | 3 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-002 | 2022-04-12 | 2022-07-01 | 3 | 0 | 1746.93 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-07-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-104 | 1 | 7 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH STD, ASTM A694 F42, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, 600#, RF, WN. | 10" | 1 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS ESPECIALES - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71500062619 |  |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-05-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-104 | 1 | 8 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 40, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 600 FACE: RF | 8" | 7 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS ESPECIALES - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-04-01 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71000542498 | 2580074 | 7 | 7 | UN | 21545 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44645 | 7 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580074-4999-001 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | 7 | 0 | 1508.15 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2022-05-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-104 | 1 | 9 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH STD, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 600 FACE: RF | 4" | 6 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS ESPECIALES - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000080788 | 2580673 | 34 | 6 | UN | 10125 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 6 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 6 | 0 | 607.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-104 | 1 | 10 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH STD, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 600 FACE: RF | 2" | 1 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS ESPECIALES - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000080689 | 2580673 | 35 | 1 | UN | 207 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 20.7 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-104 | 1 | 11 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A694 F42, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, 600#, RF, SCH. STD., WN | 2" | 2 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS ESPECIALES - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-09-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500185448 | 2580904 | 2 | 2 | UN | 2916 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44791 | 2 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580904-5114-002 | 2022-07-27 | 2022-09-01 | 2 | 0 | 58.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-09-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-104 | 1 | 12 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 80, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 600 FACE: RF | 2" | 1 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS ESPECIALES - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500185449 | 2580673 | 36 | 1 | UN | 2727 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 27.27 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-104 | 1 | 13 |  | FIGURE 8 | CARBON STEEL, FIGURE 8 BLIND, ASTM A-516 GR. 70, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, RAISED FACE ENDS, 600#. | 12" | 1 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS ESPECIALES - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-15 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500092787 | 2580074 | 8 | 1 | UN | 72162 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44691 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580074-4999-003 |  | 2022-05-15 | 1 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-104 | 1 | 14 |  | FIGURE 8 | CARBON STEEL, FIGURE 8 BLIND, ASTM A-516 GR. 70, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, RAISED FACE ENDS, 150#. | 12" | 1 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS ESPECIALES - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71004462438 |  |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-05-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-104 | 1 | 15 |  | FIGURE 8 | CARBON STEEL, FIGURE 8 BLIND, ASTM A-516 GR. 70, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, RAISED FACE ENDS, 150#. | 10" | 1 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS ESPECIALES - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-15 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500092787 | 2580074 | 9 | 1 | UN | 14067 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44677 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580074-4999-002 |  | 2022-05-15 | 1 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-104 | 1 | 16 |  | WELDOLET | CARBON STEEL, WELDOLET, ASTM A694 F42, ACCORDING TO MSS SP-97, BEVELED END, SCH STD | 10" x 3" | 1 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS ESPECIALES - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-09-04 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500083389 | 2580673 | 37 | 1 | UN | 4474 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44795 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-005 | 2022-07-21 | 2022-09-04 | 1 | 0 | 44.74 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-09-04
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-104 | 1 | 17 |  | WELDOLET | CARBON STEEL, WELDOLET, ASTM A694 F42, ACCORDING TO MSS SP-97, BEVELED END, SCH STD | 10" x 2" | 1 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS ESPECIALES - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-31 | Contratista | [10 empty] | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-103 | 2 | 1 |  | VÁLVULA COMPUERTA | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL (NOTA 1) RATING: 150 FACE: RF | 12" | 4 | UN |  |  |  | 2022-03-24 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500150624 | 2579198 | 1 | 4 | UN | 155043 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44629 | 4 | 0 | NLR-M-CRGRB-2579198-4939-001 |  | 2022-03-24 | 4 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2022-06-12
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-103 | 2 | 2 |  | VÁLVULA COMPUERTA | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL RATING: 150 FACE: RF | 12" | 3 | UN |  |  |  | 2022-03-24 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500150624 | 2579198 | 1 | 3 | UN | 155043 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44629 | 3 | 0 | NLR-M-CRGRB-2579198-4939-001 |  | 2022-03-24 | 3 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-06-12
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-103 | 2 | 3 |  | VÁLVULA COMPUERTA | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL RATING: 150 FACE: RF, CSO REQUIRED. | 12" | 1 | UN |  |  |  | 2022-03-24 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500183498 | 2579198 | 2 | 1 | UN | 155043 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44629 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2579198-4939-001 |  | 2022-03-24 | 1 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-06-12
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-103 | 2 | 4 |  | VÁLVULA COMPUERTA | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL RATING: 150 FACE: RF | 10" | 2 | UN |  |  |  | 2022-06-12 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500087661 | 2579198 | 3 | 2 | UN | 97096 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44639 | 2 | 0 | NLR-M-CRGRB-2579198-4939-002 |  | 2022-06-12 | 2 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-06-12
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-103 | 2 | 5 |  | VÁLVULA COMPUERTA | GATE VALVE, CLASS 600# RAISED-FACE FLANGED ENDS WITH BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW & YOKE-RISING STEM, FLEXIBLE WEDGE DISC, CAST CARBON STEEL ASTM A216 GR. WCB BODY AND BONNET, ; 13 CR GATE, NYLON SEAT INSERTS, VITON OR HNBR SEALS; GRAPHITE PACKING. GEAR OPERATOR. FLANGES ASME B16.5. DESIGN CODE API 6D. | 10" | 0 | UN |  | No se compró el ítem 1.1.5 de la ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-103, ya que el proyecto definió que técnicamente no afecta la operatividad del sistema. Esta válvula es una facilidad que corresponde a la línea deshidratadora y la deberá adquirir el proyecto que construya esta línea a futuro. |  | 2022-06-12 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | 2023-11-01 | 0 | 2022-06-12
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-103 | 2 | 6 |  | VÁLVULA COMPUERTA | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL RATING: 150 FACE: RF, CSO REQUIRED. | 8" | 1 | UN |  |  |  | 2022-10-13 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500183494 | 2579195 | 3 | 1 | UN | 901 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44832 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2579195-4940-003 | 2022-10-19 | 2022-10-13 | 1 | 0 | 901 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-10-13
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-103 | 2 | 7 |  | VÁLVULA COMPUERTA | GATE VALVE, CLASS 600# RAISED-FACE FLANGED ENDS WITH BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW & YOKE-RISING STEM, FLEXIBLE WEDGE DISC, CAST CARBON STEEL ASTM A216 GR. WCB BODY AND BONNET, ; 13 CR GATE, NYLON SEAT INSERTS, VITON OR HNBR SEALS; GRAPHITE PACKING. GEAR OPERATOR. FLANGES ASME B16.5. DESIGN CODE API 6D. | 8" | 1 | UN |  |  |  | 2022-05-18 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500183496 | 2579195 | 1 | 1 | UN | 7868 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44686 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2579195-4940-002 | 2022-10-19 | 2022-05-18 | 1 | 0 | 7868 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-18
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-103 | 2 | 8 |  | VÁLVULA COMPUERTA | GATE VALVE, CLASS 600# RAISED-FACE FLANGED ENDS WITH BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW & YOKE-RISING STEM, FLEXIBLE WEDGE DISC, CAST CARBON STEEL ASTM A216 GR. WCB BODY AND BONNET, ; 13 CR GATE, NYLON SEAT INSERTS, VITON OR HNBR SEALS; GRAPHITE PACKING. GEAR OPERATOR. FLANGES ASME B16.5. DESIGN CODE API 6D, TAG: GA03A0B2J, CSO REQUIRED. | 8" | 1 | UN |  |  |  | 2022-05-18 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500183495 | 2579195 | 2 | 1 | UN | 7868 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44686 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2579195-4940-002 | 2022-10-19 | 2022-05-18 | 1 | 0 | 7868 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-18
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-103 | 2 | 9 |  | VÁLVULA COMPUERTA | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL RATING: 150 FACE: RF | 6" | 1 | UN |  |  |  | 2022-03-24 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500075175 | 2579198 | 4 | 1 | UN | 51163 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44629 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2579198-4939-001 |  | 2022-03-24 | 1 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-06-12
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-103 | 2 | 10 |  | SWING CHECK VALVE | CARBON STEEL, SWING CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, RATING: 150 FACE: RF | 12" | 1 | UN |  |  |  | 2022-04-01 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500120424 | 2579198 | 5 | 1 | UN | 179915 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44629 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2579198-4939-001 |  | 2022-04-01 | 1 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-06-12
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-103 | 2 | 11 |  | SWING CHECK VALVE | CARBON STEEL, SWING CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, RATING: 150 FACE: RF | 10" | 2 | UN |  |  |  | 2022-04-01 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500092471 | 2579198 | 6 | 2 | UN | 137629 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44629 | 2 | 0 | NLR-M-CRGRB-2579198-4939-001 |  | 2022-04-01 | 2 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-06-12
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-103 | 2 | 12 |  | SWING CHECK VALVE | CARBON STEEL, SWING CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, RATING: 150 FACE: RF | 6" | 2 | UN |  |  |  | 2022-04-01 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500138293 | 2579195 | 4 | 2 | UN | 552 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44628 | 2 | 0 | NLR-M-CRGRB-2579195-4940-001 | 2022-10-19 | 2022-04-01 | 2 | 0 | 552 |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-04-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-103 | 2 | 13 |  | VÁLVULA MARIPOSA | BUTTERFLY VALVE, LUG TYPE, 250PSI WWP, FLANGES ENDS AS PER ASME B16.42, FACE: FF, CLASS 150, DUCTILE IRON, ASTM A536, ACCORDING TO UL 1091/MSS SP-67, DISC RUBBER SEAT, SS SHAFT, BRASS BUSHING, GEAR OPERATOR, COMMENT: UL LISTED / FM APPROVED | 10" | 1 | UN |  |  |  | 2022-04-30 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 71500189283 | 2581255 | 1 | 1 | UN | 1100 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-06-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44783 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2581255-5145-002 | 2022-06-19 | 2022-08-23 | 1 | 0 | 1100 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-08-23
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-103 | 2 | 14 |  | VÁLVULA MARIPOSA | BUTTERFLY VALVE, LUG TYPE, 250PSI WWP, FLANGES ENDS AS PER ASME B16.42, FACE: FF, CLASS 150, DUCTILE IRON, ASTM A536, ACCORDING TO UL 1091/MSS SP-67, DISC RUBBER SEAT, SS SHAFT, BRASS BUSHING, GEAR OPERATOR, COMMENT: UL LISTED / FM APPROVED | 6" | 2 | UN |  |  |  | 2022-04-30 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 71500158035 | 2581255 | 2 | 2 | UN | 538 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-06-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44783 | 2 | 0 | NLR-M-CRGRB-2581255-5145-002 | 2022-06-19 | 2022-08-23 | 2 | 0 | 1076 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-08-23
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-105 | 1 | 1 |  | VÁLVULA BOLA | CARBON STEEL, BALL VALVE, TRUNNION MOUNTED FB, DOUBLE INSULATION & BLEED-2 (DIB-2), ACCORDING TO API 6D , LEAKAGE FOR SOFT-SEATED VALVES AS PER ISO 5208 RATE A , CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, BODY / BONNET MATERIAL: ASTM A216 GR. WCB OR EQUIVALENT, BALL MATERIAL: AISI 316, STEM MATERIAL: AISI 316 - ANTI BLOW OUT BODY: 2-3 PIECES - SPLIT BODY, SEAT INSERT & SEAL (SOFT-SEATED): SUITABLE TO SERVICE (CRU) CRUDE / DESING TEMPERATURE 200 °F, BOLTED BONNET A193 GR.B7/A194 GR.2H, FIRE SAFE: API 607/API 6FA, TEST AS PER API 6D, COMMENTS: HARDNESS COATING (BY MANUFACTER) AS APLICABLE, REQUIREMENTS: DRAIN CONNECTION WITH VALVE & PLUG, OPERATOR: LEVER / GEAR (NOTA 1), RATING: 600#. | 4" | 2 | UN |  |  |  | 2022-09-29 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500184440 | 2581479 | 1 | 2 | UN | 2456 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-08-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44812 | 2 | 0 | NLR-M-CRGRB-2581479-5152-001 | 2022-09-30 | 2022-09-29 | 2 | 0 | 4912 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-09-29
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-105 | 1 | 2 |  | VÁLVULA BOLA | CARBON STEEL, BALL VALVE, TRUNNION MOUNTED FB, DOUBLE INSULATION & BLEED-2 (DIB-2), ACCORDING TO API 6D , LEAKAGE FOR SOFT-SEATED VALVES AS PER ISO 5208 RATE A , CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, BODY / BONNET MATERIAL: ASTM A216 GR. WCB OR EQUIVALENT, BALL MATERIAL: AISI 316, STEM MATERIAL: AISI 316 - ANTI BLOW OUT BODY: 2-3 PIECES - SPLIT BODY, SEAT INSERT & SEAL (SOFT-SEATED): SUITABLE TO SERVICE (CRU) CRUDE / DESING TEMPERATURE 200 °F, BOLTED BONNET A193 GR.B7/A194 GR.2H, FIRE SAFE: API 607/API 6FA, TEST AS PER API 6D, COMMENTS: HARDNESS COATING (BY MANUFACTER) AS APLICABLE, REQUIREMENTS: DRAIN CONNECTION WITH VALVE & PLUG, OPERATOR: LEVER /GEAR (NOTA 1), RATING: 600#. | 2" | 1 | UN |  |  |  | 2022-09-29 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500184439 | 2581479 | 2 | 1 | UN | 1025 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-08-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44812 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2581479-5152-001 | 2022-09-30 | 2022-09-29 | 1 | 0 | 1025 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-09-29
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-ELE-MR-001 | 0 | 1 | TVM- 38200 | TABLERO ELECTRICO | Diseño, Fabricación, pruebas en fábrica, empaque, transporte, de un tablero eléctrico de distribución de 480V, 100Amp, barrajes de 3F+T,60HZ para montaje exterior en área clasificada Clase I División 2, grupo D, con Certificación UL 1203 y UL 67 (o CSA equivalente), y certificación RETIE, según diagrama Unifilar ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-ELE-PL-001_1 |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-09-01 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500156509 | 4602565 | 1 | 1 | UN | 43627 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-08-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44789 | 1 | 0 | NLR-E-CRGRB-4602565-5187-001 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | 1 | 0 | 43627 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-09-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MEE-MR-007 | 0 | 1 | F-38200 A/B | FILTROS DE CANASTA | Diseño, fabricación, pruebas, transporte al sitio y suministro de FILTROS DE CANASTA, tipo simple. Conforme a lo indicado en la hoja de datos: ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MEE-HD-007. |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-08-01 | Abastecimiento | INGENIERÍA Y EQUIPOS DE COLOMBIA | 71500181038 | 4602494 | 1 | 1 | UN | 3339741 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44754 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-4602494-5138-001 | 2022-07-13 | 2022-08-01 | 1 | 0 | 33397.41 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-08-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MEE-MR-003 | 2 | 1 |  | RASPADOR | Raspador de 10", de acuerdo a la Hoja de Datos ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MEE-HD-00 | 10" | 1 | UN |  |  |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | ELASTOMEROS PVM S.A.S. | 71500185175 | 4602468 | 1 | 1 | UN | 3542087 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-05-01 | 1 | 0 | 3542087 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-05
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-ELE-MR-006 | 1 | 1 | CPCE-MP-3305 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO | Diseño, Fabricación, pruebas en fábrica, empaque, transporte, de un Interruptor termomagnético en encerramiento a prueba de explosión, de 480V, 150Amp, para montaje interior/exterior NEMA 7CD, NEMA 3R con accionamiento externo y facilidad para realizar bloqueo y etiquetado, aprobado para área clasificada Clase I División 2, grupo D, con Certificación UL 1203 (o CSA equivalente), y certificación RETIE, según diagrama Unifilar ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-ELE-PL-001_2 |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-04-01 | Abastecimiento | TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S.A. | 71500182909 | 2578092 | 1 | 1 | UN | 3719 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44637 | 1 | 0 | NLR-E-CRGRB-2578092-4854-001 |  | 2022-04-01 | 1 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-06-29
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-002 | 0 | 1 | PT-38200 | TRANSMISOR INDICADOR PRESION | Transmisor indicador de presión. Rango del instrumento: 0 a 800 psig ajustado de 0 a 300 psig. señal de salida de 4-20ma+hart, 24vdc loop powered, Clase 1 Div.2, Gr. D. intrínsecamente seguro. Incluye sello de diafragma remoto a proceso con tubo capilar, sello de diafragma bridado de 2” ANSI 600# RF, kits de aislamiento y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-002” y Especificaciones técnicas de sistemas de instrumentación “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001” |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-05-27 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500184229 | 2576764 | 1 | 1 | UN | 153659 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44708 | 1 | 0 | NLR-I-CRGRB-2576764-4875-001 | 2022-05-27 | 2022-06-18 | 1 | 0 | 1536.59 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-06-15
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-002 | 0 | 2 | PT-33012A PT-33013A PT-33014A PT-33015A PT-33016A | TRANSMISOR INDICADOR PRESION | Transmisor indicador de presión. Rango del instrumento: 0 a 150 psig ajustado de 0 a 30 psig. señal de salida de 4-20ma, 24vdc loop powered, Clase 1 Div.2, Gr. D. intrínsecamente seguro. Incluye sello de diafragma en línea (directo) a proceso, sello bridado de 2” ANSI 150# RF, kits de aislamiento y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-002” y Especificaciones técnicas de sistemas de instrumentación “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001”. |  | 5 | UN |  |  |  | 2022-05-27 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500184228 | 2576764 | 2 | 5 | UN | 162254 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44708 | 5 | 0 | NLR-I-CRGRB-2576764-4875-001 | 2022-05-27 | 2022-06-18 | 5 | 0 | 8112.7 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2022-06-15
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-002 | 0 | 3 | PDT-33051A PDT-33052A PDT-33053A PDT-33054A PDT-33055A | TRANSMISOR INDICADOR PRESION | Transmisor indicador de presión diferencial. Rango del instrumento: -400 a 400 inH2O ajustado de 0 a 10 psid. Señal de salida de 4-20ma, 24vdc loop powered, Clase 1 Div.2, Gr. D. intrínsecamente seguro. Incluye sello de diafragma remoto con tomas de alta y baja presión a proceso con tubo capilar, sello de diafragma bridado de 2” ANSI 150# RF, kits de aislamiento y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-002” y Especificaciones técnicas de sistemas de instrumentación “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001 |  | 5 | UN |  |  |  | 2022-05-27 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500184227 | 2576764 | 3 | 5 | UN | 216212 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44708 | 5 | 0 | NLR-I-CRGRB-2576764-4875-001 | 2022-05-27 | 2022-06-18 | 5 | 0 | 10810.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2022-06-15
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-002 | 0 | 4 | PDT-38200 PDT-38201 | TRANSMISOR INDICADOR PRESION | Transmisor indicador de presión diferencial. Rango del instrumento: -400 a 400 inH2O ajustado de 0 a 10 psid. señal de salida de 4-20ma+Hart, 24vdc loop powered, Clase 1 Div.2, Gr. D. intrínsecamente seguro. Incluye sello de diafragma remoto con tomas de alta y baja presión a proceso con tubo capilar, sello de diafragma bridado de 2” ANSI 150# RF, kits de aislamiento y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-002” y Especificaciones técnicas de sistemas de instrumentación “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001”. |  | 2 | UN |  |  |  | 2022-05-27 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500184227 | 2576764 | 4 | 2 | UN | 216212 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-06-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44708 | 2 | 0 | NLR-I-CRGRB-2576764-4875-001 | 2022-06-24 | 2022-06-18 | 2 | 0 | 4324.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-06-15
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-008 | 0 | 1 | TT-38200 | TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA | Transmisor indicador de temperatura. Rango del instrumento: -321 a 572°F, Rango Ajustado: 32 a 300 °F. Señal 4-20mA+HART loop powered, Intrínsecamente seguro, para montaje remoto, conexión eléctrica 1/2" NPT-F (para conexión de RTD). Incluye RTD PT100 4 hilos Clase A. Termopozo cónico en acero inoxidable Longitud de inserción U: 13” con conexión a proceso 1-1/2" ANSI 600# RF y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-008” y Especificaciones técnicas de sistemas de instrumentación “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-06-24 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500184226 | 2576764 | 5 | 1 | UN | 54244 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-06-24 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44736 | 1 | 0 | NLR-I-CRGRB-2576764-4875-002 NLR-I-CRGRB-2576764-4875-002-R1 | 2022-06-24 | 2022-12-05 | 1 | 0 | 542.44 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-12-05
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-009 | 0 | 1 | FSH-38200 | INTERRUPTOR DE FLUJO | Interruptor de flujo de tipo dispersión térmica. Rango: 0 a 1000 GPM. Set de ajuste de 437 GPM. Señal de salida tipo contacto DPDT 5A a 24VDC, tipo de encerramiento NEMA 4X, para áreas clasificadas Clase 1 Div.2 Gr. D. Incluye sonda de punta esférica bridado de 2” ANSI 150# RF en acero inoxidable, longitud de inserción mínima de 12” accesorios y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-009” y Especificaciones técnicas de sistemas de instrumentación “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-03-22 | Abastecimiento | AUTOMATIZACION S.A. | 71500184230 | 2576899 | 1 | 1 | UN | 1746 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44634 | 1 | 0 | NLR-I-CRGRB-2576899-4698-001 |  | 2022-03-22 | 1 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-02-28
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-009 | 0 | 2 | FSH-38061 | INTERRUPTOR DE FLUJO | Interruptor de flujo de tipo dispersión térmica. Rango: 0 a 1000 GPM. Set de ajuste de 437 GPM. Señal de salida tipo contacto DPDT 5A a 24VDC, tipo de encerramiento NEMA 4X, para áreas clasificadas Clase 1 Div.2 Gr. D. Incluye sonda de punta esférica bridado de 2” ANSI 150# RF en acero inoxidable, longitud de inserción mínima de 9” accesorios y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-009” y Especificaciones técnicas de sistemas de instrumentación “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-03-22 | Abastecimiento | AUTOMATIZACION S.A. | 71500184231 | 2576899 | 2 | 1 | UN | 1766 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44634 | 1 | 0 | NLR-I-CRGRB-2576899-4698-001 |  | 2022-03-22 | 1 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-02-28
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-001 | 0 | 1 | PG-38201 PG-38202 | INDICADOR DE PRESION | Indicador local de presión de lectura Directa. Rango: 0 - 300 psig. Precisión: grado 2a (acorde con ASME / ANSI b40.100), conexión inferior roscada de ½” NPT-M. Incluye sello de diafragma bridado de 2” ANSI 600# RF, kit de aislamiento y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-001” y Especificaciones técnicas de sistemas de instrumentación “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001”. |  | 2 | UN |  |  |  | 2022-04-19 | Abastecimiento | PRODUCCIONES GENERALES S.A. (Progen) | 71500183830 | 2577050 | 1 | 2 | UN | 808 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44641 | 2 | 0 | NLR-I-CRGRB-2577050-4873-001 |  | 2022-04-19 | 2 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-04-19
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-001 | 0 | 2 | PG-38203 | INDICADOR DE PRESION | Indicador local de presión de lectura Directa. Rango: 0 - 160 psig. Precisión: grado 2a (acorde con ASME / ANSI b40.100), conexión inferior roscada de ½” NPT-M. Incluye sello de diafragma bridado 2” ANSI 150# RF, kit de aislamiento y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-001. Especificaciones técnicas de sistemas de instrumentación “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-04-19 | Abastecimiento | PRODUCCIONES GENERALES S.A. (Progen) | 71500183829 | 2577050 | 2 | 1 | UN | 683 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44641 | 1 | 0 | NLR-I-CRGRB-2577050-4873-001 |  | 2022-04-19 | 1 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-04-19
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-001 | 0 | 3 | PG-28201 | INDICADOR DE PRESION | Indicador local de presión de lectura directa. Rango: 0 - 60 psig. Precisión: grado 2a (acorde con ASME / ANSI b40.100), conexión inferior roscada de ½” NPT-M. Incluye sello de diafragma bridado 2” ANSI 150# RF, kit de aislamiento y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-001” y Especificaciones técnicas de sistemas de instrumentación “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-04-19 | Abastecimiento | PRODUCCIONES GENERALES S.A. (Progen) | 71500183828 | 2577050 | 3 | 1 | UN | 683 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44641 | 1 | 0 | NLR-I-CRGRB-2577050-4873-001 |  | 2022-04-19 | 1 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-04-19
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-003 | 0 | 1 | XS-38200 | DETECTOR DE PASO | Detector de paso no intrusivo tipo Clamp-on ultrasónico para línea bidireccional de 10” ANSI 600#. Alimentación a 24vdc salida de tipo contacto DPDT. Nema 4X, Clase 1 Div. 2 Gr D. Incluye accesorios de montaje de tipo clamp on de montaje directo (Horizontal sobre la tubería) y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-003” y Especificaciones técnicas de sistemas de instrumentación “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-09-02 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500181040 | 4602363 | 1 | 1 | UN | 184737 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44768 | 1 | 0 | NLR-I-CRGRB-4602363-4938-001 NLR-I-CRGRB-4602363-4938-002 | 2022-07-20 | 2022-09-02 | 1 | 0 | 18473.7 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-09-02
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-028 | 1 | 1 | V-3305 (ZSO-3305, ZSC-3305) | INTERRUPTORES DE POSICIÓN | Conjunto de Válvula Manual con Interruptores de posición con kit de montaje para válvula de tipo compuerta de 10” acorde API-600. Rating ANSI 150# por ASME B16.5, de Carbon Steel ASTM A216 Gr. WCB., API Trim 8, Dimensiones por ASME B16.10, Terminaciones RF, Construcción por ASME B16.34, Pruebas por API 598. Incluye dos interruptores de Posición abierta y cerrada de tipo magnético material de aluminio grado Nema 7, Explotionproof Clase 1, Div 2 Gr. D. Señal de salida tipo SPDT, de 2A @ 24VDC para cada interruptor. Incluye accesorios, y kit de montaje en la válvula de compuerta y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD 024” y Especificaciones técnicas de sistemas de instrumentación “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-05-26 | Abastecimiento | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PETROLERA S.A.S. | 71500181034 | 4602542 | 1 | 1 | UN | 2393 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44687 | 1 | 0 | NLR-M-I-CRGRB-4602542-5179-001 | 2022-05-13 | 2022-05-26 | 1 | 0 | 2393 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-26
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-030 | 0 | 1 |  | CABLE DE INSTRUMENTACION | Cable (1 x 2 x 14 AWG + SH) compuesto de 1 par de conductores calibre 14 AWG, 300 voltios. Con pantalla, drenaje e hilo de corte. Color de conductores blanco y negro. UL listado como PLTC/ITC. Color de chaqueta negra en PLC. Para uso en ambientes corrosivos e industriales, resistente a la luz del sol e intemperie. Retardarte de llama. Temperatura máxima operativa 90°C. Acorde al listado de bandejas y cables de instrumentación - ISBL GRB “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-LI-004” |  | 130 | M | ISBL |  |  | 2022-05-15 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500153869 | 5653516 | 2 | 130 | M | 2 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44681 | 130 | 0 | NLR-E-CRGRB-5653516-5083-001 | 2022-05-24 | 2022-05-15 | 130 | 0 | 260 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 130 | 2022-05-30
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-030 | 0 | 2 |  | CABLE DE INSTRUMENTACION | Cable armado (1 x 2 x 14 AWG + SH) SWA, compuesto de 1 par de conductores calibre 14 AWG, 300 voltios. Con pantalla, drenaje e hilo de corte. Color de conductores blanco y negro. Color de chaqueta azul en PVC. Para enterrar directamente, resistente a la luz del sol e intemperie. Retardante de llama. Temperatura máxima operativa 90 °C Acorde al listado de bandejas y cables de instrumentación - ISBL GRB “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-LI-004”. |  | 160 | M | ISBL |  |  | 2022-05-27 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500186530 | 2580249 | 1 | 160 | M | 175 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44949 | 160 | 0 | NLR-E-ECD17001-CRGRB-2580249-5045-04 |  | 2023-02-24 | 160 | 0 | 2800 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 160 | 2023-02-24
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-030 | 0 | 3 |  | CABLE DE INSTRUMENTACION | Cable (12 x 2 x 14 AWG + SH) compuesto de 12 pares de conductores calibre 14 AWG, 300 voltios. Con pantalla, drenaje e hilo de corte. Color de conductores blanco y negro. UL listado como PLTC/ITC. Color de chaqueta negra en PCV. Para uso en ambientes corrosivos e industriales, resistente a la luz del sol e intemperie. Retardarte de llama. Temperatura máxima operativa 90 °C. Acorde al listado de bandejas y cables de instrumentación - ISBL GRB “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-LI-004” |  | 1600 | M | ISBL |  |  | 2022-08-07 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500082930 | 2579420 | 1 | 1600 | M | 61877 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-06-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44768 | 1600 | 0 | NLR-E-CRGRB-2579420-4962-001 | 2022-06-21 | 2022-08-07 | 1600 | 0 | 99003200 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1600 | 2022-08-07
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-030 | 0 | 4 |  | CABLE DE INSTRUMENTACION | Cable armado (1 x 2 x 16 AWG + SH) SWA, compuesto de 1 par de conductores calibre 16 AWG, 300 voltios. Con pantalla, drenaje e hilo de corte. Color de conductores blanco y negro. Color de chaqueta azul en PVC. Para enterrar directamente, resistente a la luz del sol e intemperie. Retardante de llama. Temperatura máxima operativa 90 °C Acorde al listado de bandejas y cables de instrumentación - ISBL GRB “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-LI-004” |  | 730 | M | ISBL |  |  | 2022-08-07 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500144242 | 2579420 | 2 | 730 | M | 7123 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-06-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44768 | 730 | 0 | NLR-E-CRGRB-2579420-4962-001 | 2022-06-21 | 2022-08-07 | 730 | 0 | 5199790 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 730 | 2022-08-07
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-030 | 0 | 5 |  | CABLE DE INSTRUMENTACION | Cable (2 x 2 x 14 AWG + SH) compuesto de 2 pares de conductores calibre 14 AWG, 300 voltios. Con pantalla, drenaje e hilo de corte. Color de conductores blanco y negro. Color de chaqueta negra en PCV. Resistente a la luz del sol e intemperie. Retardante de llama. Temperatura máxima operativa 90 °C. Acorde al listado de bandejas y cables de instrumentación - ISBL GRB “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-LI-004”. |  | 1000 | M | ISBL | POR OFERTA DEL PROVEEDOR, SE COMPRAN 1000 METROS, MR SOLICITÁ 50 METROS. |  | 2022-08-07 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500082926 | 2579420 | 3 | 1000 | M | 11741 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-06-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44768 | 1000 | 0 | NLR-E-CRGRB-2579420-4962-001 | 2022-06-21 | 2022-08-07 | 1000 | 0 | 11741000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1000 | 2022-08-07
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-030 | 0 | 6 |  | CABLE DE INSTRUMENTACION | Cable armado (12 x 2 x 16 AWG + SH) SWA compuesto de 12 pares de conductores calibre 16 AWG, 300 voltios. Con pantalla y drenaje general e individual e hilo de corte. Color de chaqueta de conductores blanco y negro. Color de chaqueta general azul en PVC. Para enterrar directamente, resistente a la luz del sol e intemperie. Retardarte de llama. Temperatura máxima operativa 90 °C Acorde al listado de bandejas y cables de instrumentación - ISBL GRB “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-LI-004 |  | 1990 | M | ISBL |  |  | 2022-08-07 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500144245 | 2579420 | 4 | 1990 | M | 59568 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-06-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44768 | 1990 | 0 | NLR-E-CRGRB-2579420-4962-001 | 2022-06-21 | 2022-08-07 | 1990 | 0 | 118540320 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1990 | 2022-08-07
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-030 | 0 | 7 |  | CABLE DE INSTRUMENTACION | Cable armado (24 x 2 x 16 AWG + SH) SWA compuesto de 24 pares de conductores calibre 16 AWG, 300 voltios. Con pantalla y drenaje general e individual e hilo de corte. Color de chaqueta de conductores blanco y negro. Color de chaqueta general azul en PVC. Para enterrar directamente, resistente a la luz del sol e intemperie. Retardante de llama. Temperatura máxima operativa 90 °C. Acorde al listado de bandejas y cables de instrumentación - ISBL GRB “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-LI-004 |  | 760 | M | ISBL |  |  | 2022-08-07 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500082364 | 2579420 | 5 | 760 | M | 110212 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-06-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44768 | 760 | 0 | NLR-E-CRGRB-2579420-4962-001 | 2022-06-21 | 2022-08-07 | 760 | 0 | 83761120 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 760 | 2022-08-07
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-030 | 0 | 8 |  | CABLE DE INSTRUMENTACION | Cable 3C #12 AWG compuesto de 3 conductores calibre 12 AWG, 300 voltios. Color de chaqueta general negro en PVC. Pantalla y drenaje general. para uso en interiores, resistente a la luz del sol e intemperie. Retardarte de llama. Temperatura máxima operativa 90 °C Acorde al listado de bandejas y cables de instrumentación - ISBL GRB “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-LI-004” |  | 110 | M | ISBL |  |  | 2022-08-15 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500057171 | 5653516 | 1 | 110 | M | 214 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-08-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44771 | 110 | 0 | NLR-E-CRGRB-5653516-5083-002 | 2022-08-03 | 2022-08-15 | 110 | 0 | 235.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 110 | 2022-08-15
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-030 | 0 | 9 |  | CABLE DE INSTRUMENTACION | Cable FTP CAT5e con pantalla general en cinta de aluminio-poliester, drenaje de cobre estañado de 22AWG; chaqueta exterior en PVC negro, resistente a la luz del sol e intemperie. Retardarte de llama. Temperatura máxima operativa 90 °C Acorde al listado de bandejas y cables de instrumentación - ISBL GRB “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-LI-004”. |  | 70 | M | ISBL |  |  | 2022-06-18 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 2580865 | 2580865 | 1 | 70 | M | 10067 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44687 | 70 | 0 | NLR-E-CRGRB-2580865-5116-001 |  | 2022-06-18 | 70 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 70 | 2022-06-21
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-030 | 0 | 10 |  | CABLE DE INSTRUMENTACION | Cable de control de 1 par de conductores calibre 16 AWG, 300 voltios. Aislamiento en polietileno, cobre estañado, chaqueta PVC. Para comunicación entre actuadores rotork en red pakscan. Acorde al listado de bandejas y cables de instrumentación - ISBL GRB “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-LI-004”. |  | 400 | M | ISBL | MR SOLICITA 340 |  | 2022-05-18 | Abastecimiento | MELEXA S.A.S | 71500185623 | 2582052 | 1 | 400 | M | 239 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44697 | 400 | 0 | NLR-E-CRGRB-2582052-5225-001 |  | 2022-05-18 | 400 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 400 | 2022-05-26
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-030 | 0 | 11 |  | CABLE DE INSTRUMENTACION | Fibra óptica mono modo de 24 hilos, con armadura dielectrica retardante a la flama, para uso en interiores y exteriores. Resistente hidrocarburos, a la luz solar y a la humedad. Colores de acuerdo con el estándar ANSI/TIA/EIA-598-C. Acorde al listado de bandejas y cables de instrumentación - ISBL GRB “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-LI-004” y Especificaciones técnicas de sistemas y componentes “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-002”. |  | 10000 | M | ISBL | MR PIDE 17500 |  | 2022-05-27 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500185496 | 2580249 | 2 | 10000 | M | 21 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44876 | 10000 | 0 | NLR-E-CRGRB-2580249-5045-01 NLR-E-CRGRB-2580249-5045-02 | 2022-07-08 | 2022-11-21 | 10000 | 0 | 21000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10000 | 2022-11-21
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-005 | 0 | 1 | PSV-38201 | VÁLVULA DE ALIVIO | Válvula de alivio de presión conexión de 3” RF 600# x 4” RF 150#, tipo balanceada, orificio J, cuerpo acero al carbón y todo lo relacionado en la hoja de datos ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-005, y Especificaciones técnicas de sistemas de instrumentación “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001” | 3" | 1 | UN |  |  |  | 2022-11-03 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500176411 | 4602466 | 1 | 1 | UN | 6341 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44844 | 1 | 0 | NLR-I-CRGRB-4602466-5431-001 NLR-I-CRGRB-4602466-5431-002 NLR-I-CRGRB-4602466-5431-003 | 2022-07-01 | 2022-11-03 | 1 | 0 | 6341 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-11-03
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-005 | 0 | 2 | TRV-35200 TRV-38200 TRV-38201 | VÁLVULA DE ALIVIO | Válvula de alivio térmico conexión de 1” RF 600# x 2” RF 150#, tipo convencional, orificio D, y todo lo relacionado en la hoja de datos ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-005 y Especificaciones técnicas de sistemas de instrumentación “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001”. | 1" | 3 | UN |  |  |  | 2022-10-21 | Abastecimiento | HERNAN ESCOBAR POSADA REPRESENTACIONES LTDA. | 71500176410 | 4602467 | 1 | 3 | UN | 1360 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44837 | 3 | 0 | NLR-I-CRGRB-4602467-5118-001-R1 | 2022-10-14 | 2022-10-21 | 3 | 0 | 4080 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-10-21
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-005 | 0 | 3 | TRV-38062 TRV-38202 TRV-38203 TRV-38204 TRV-38205 | VÁLVULA DE ALIVIO | Válvula de alivio térmico, conexión de 1” RF 150# x 2” RF 150#, tipo convencional, orificio D, y todo lo relacionado en la hoja de datos ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-005 y Especificaciones técnicas de sistemas de instrumentación “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001” | 1" | 5 | UN |  |  |  | 2022-10-21 | Abastecimiento | HERNAN ESCOBAR POSADA REPRESENTACIONES LTDA. | 71500176412 | 4602467 | 2 | 5 | UN | 7050 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44855 | 5 | 0 | NLR-I-CRGRB-4602467-5118-001-R1 NLR-I-CRGRB-4602467-5118-002 | 2022-10-14 | 2022-10-21 | 5 | 0 | 35250 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2022-10-22
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-007 | 0 | 1 | XV-38200 | VÁLVULA ON/OFF | Válvula on/off, tipo bola, trunnion, side entry, de doble bloqueo y purga (DBB), full port diámetro de 10" 600# RF, debe cumplir con API 6D y API 6FA. El suministro incluye actuador yugo escoses de simple efecto falla cerrada y válvula solenoide 3 vías alimentada a 24 VDC de bajo consumo. El suministro debe incluir como mínimo con lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD 007 y ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001 Especificaciones técnicas de sistemas de instrumentación El suministro de la válvula incluye, actuador y accesorios como unidad integra en una sola pieza. | 10" | 1 | UN |  |  |  | 2022-11-10 | Abastecimiento | AUTOMATIZACION S.A. | 71500176385 | 4602465 | 1 | 1 | UN | 28144 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-19 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44866 | 1 | 0 | NLR-M-I-CRGRB-4602465-5117-001 | 2022-10-19 | 2022-11-10 | 1 | 0 | 28144 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-11-10
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-CIN-MR-001 | 2 | 1 | HMAE-03071 | HIDRANTE MONITOR | Hidrante monitor con: monitor tipo cobra, válvula de cierre para el monitor tipo mariposa Ø4", hidrante petrolero Ø6" y válvula de cierre tipo mariposa para el hidrante Ø6". |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-04-01 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 71005119912 | 2577217 | 2 | 1 | UN | 721764 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44637 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2577217-4878-001 |  | 2022-04-01 | 1 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-03-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-CIN-MR-001 | 2 | 2 | HMA-03061 | HIDRANTE MONITOR | Hidrante monitor de agua con: Boquilla para agua de chorro combinable, monitor tipo cobra, válvula de cierre para el monitor tipo mariposa Ø4", hidrante petrolero Ø6" y válvula de cierre tipo mariposa para el hidrante Ø6". |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-04-01 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 72003958568 | 2577216 | 1 | 1 | UN | 534372 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44639 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2577216-4879-001 |  | 2022-04-01 | 1 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-03-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-CIN-MR-001 | 2 | 3 | HMA-0307 | HIDRANTE MONITOR | Hidrante monitor de agua con: Boquilla para agua de chorro combinable, monitor tipo cobra, válvula de cierre para el monitor tipo mariposa Ø4", hidrante petrolero Ø10" y válvula de cierre tipo mariposa para el hidrante Ø10". |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-06-08 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 71500106255 | 2577217 | 1 | 1 | UN | 1685066 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-03-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44707 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2577217-4878-002 |  | 2022-06-08 | 1 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-06-10
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-CIN-MR-001 | 2 | 4 | Para HMAE-03071 | KIT ESPUMA | Kit de espuma con: Depósito de concentrado de espuma con válvula de alivio, boquilla agua - espuma, válvula de corte para el concentrado, manguera y concentrado de espuma. |  | 1 | KIT |  |  |  | 2022-04-01 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 72500004298 | 2577218 | 1 | 1 | KIT | 757343 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-26 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-01 | 1 | 0 | 7573.43 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-03-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-004 | 0 | 1 | DT-38201 | MEDIDOR DE DENSIDAD | Skid de medición tipo fast Loop, que deberá contar como mínimo con los instrumentos indicados en el P&ID ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-PRO-PID-006-01. Unidad paquete para medición de densidad, incluye como mínimo sin limitarse a ello: (1) Un trasmisor de densidad, principio de medición por tubos vibrantes 2” RF ANSI 600 (2) Dos trasmisores de presión, (1) Un trasmisor de presión diferencial, (1) Una válvula de seguridad, (1) Una bomba de recirculación la cual deberá garantizar las condiciones de proceso constantes del loop, con el fin de garantizar lecturas confiables. La bomba debe ser suministrada de acuerdo con el estándar API 676, y debe suministrarse con motor, reductor de velocidad de engranajes acoplado directamente al motor, bomba, sello mecánico y guardas. Se deben incluir dos cajas de conexionado JB para circuitos eléctricos 480 VAC y otra JB dispuesta para el conexionado de la instrumentación. Todo Lo anterior debe estar integrado en una estructura metálica tipo Skid para trabajo en intemperie. El proveedor debe cumplir con lo relacionado en la hoja de datos medidor de densidad ISBL- GRB ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-004 y lo relacionado en esta requisición y sus anexos |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-04-07 | Abastecimiento | CONTROVAL COLOMBIA S.A.S | 71500196492 | 8000324 | 1 | 1 | UN | 34550 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45139 | 1 | 0 | FLR-I-ECD17001-CRGRB-8000324-6274-001 FLR-I-ECD17001-CRGRB-8000324-6274-002 NLR-I-ECD17001-CRGRB-8000324-6274-001 |  | 2023-07-11 | 1 | 0 | 0 | 34550 | NO | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-07-10
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 11 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH STD, ASTM A53 GR. B, ASTM A106 GR. B ó API 5L GR. B (PSL 1), DIMENSIONS AS PER ASME B36.10M, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, (DOUBLE RANDOM / APPROXIMATE LENGTHS 12 m). | 6" | 12 | M | ISBL |  |  | 2022-06-30 | Abastecimiento | TENARIS TUBOCARIBE LTDA | 71500113265 | 2575379 | 4 | 12 | M | 6412 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-30 | Cancelado | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | 2023-11-01 | 12 | 2022-06-30
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-003 | 0 | 1 | XS-38201 | DETECTOR DE PASO | Detector de paso no intrusivo tipo Clamp-on ultrasónico para línea bidireccional de 10” ANSI 600#. Alimentación a 24vdc salida de tipo contacto DPDT. Nema 4X, Clase 1 Div. 2 Gr D. Incluye accesorios de montaje de tipo clamp on de montaje directo (Horizontal sobre la tubería) y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-003” y Especificaciones técnicas de sistemas de instrumentación “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-09-02 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500181040 | 4602363 | 2 | 1 | UN | 184737 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44768 | 1 | 0 | NLR-I-CRGRB-4602363-4938-001 NLR-I-CRGRB-4602363-4938-002 | 2022-07-20 | 2022-09-02 | 1 | 0 | 18473.7 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-003 | 0 | 1 | XS-38202 | DETECTOR DE PASO | Detector de paso no intrusivo tipo Clamp-on ultrasónico para línea bidireccional de 10” ANSI 600#. Alimentación a 24vdc salida de tipo contacto DPDT. Nema 4X, Clase 1 Div. 2 Gr D. Incluye accesorios de montaje de tipo clamp on de montaje directo (Horizontal sobre la tubería) y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-HD-003” y Especificaciones técnicas de sistemas de instrumentación “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-001”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-09-02 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500181040 | 4602363 | 3 | 1 | UN | 184737 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44768 | 1 | 0 | NLR-I-CRGRB-4602363-4938-001 NLR-I-CRGRB-4602363-4938-002 | 2022-07-20 | 2022-09-02 | 1 | 0 | 18473.7 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-09-02
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 8 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 40, ASTM A53 GR. B, ASTM A106 GR. B ó API 5L GR. B (PSL 1), DIMENSIONS AS PER ASME B36.10M, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, (DOUBLE RANDOM / APPROXIMATE LENGTHS 12 m). | 8" | 180 | M | ISBL |  |  | 2022-07-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 7150007379 | 4602580 | 5 | 180 | M | 111 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44685 | 180 | 0 | NLR-M-CRGRB-4602580-5185-001 | 2022-05-23 | 2022-07-01 | 180 | 0 | 19980 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 180 | 2022-05-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 9 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH STD, ASTM A53 GR. B, ASTM A106 GR. B ó API 5L GR. B (PSL 1), DIMENSIONS AS PER ASME B36.10M, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, (DOUBLE RANDOM / APPROXIMATE LENGTHS 12 m). | 8" | 12 | M | ISBL |  |  | 2022-07-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 7150007379 | 4602580 | 5 | 12 | M | 111 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44685 | 12 | 0 | NLR-M-CRGRB-4602580-5185-001 | 2022-05-23 | 2022-07-01 | 12 | 0 | 1332 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2022-05-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 17 |  | TEE | CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, SCH 20, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 12" | 1 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71005914536 |  |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 41 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 20, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 12" | 3 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71006272009 |  |  | 3 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 48 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, FLAT FACE FLANGED, CLASS 150, SCH STD | 6" | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71005633193 |  |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 5 |  | CODO 45° | CARBON STEEL, 45 DEGREE ELBOW, LONG RADIUS, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 4" | 3 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71006385090 |  |  | 3 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 18 |  | TEE | CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, SCH XS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 12" | 3 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-09-04 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006188957 | 2580673 | 9 | 3 | UN | 35065 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44795 | 3 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-005 | 2022-07-21 | 2022-09-04 | 3 | 0 | 1051.95 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-09-04
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 47 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 40, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 6" | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71500062654 |  |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 7 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, 90 DEGREE ELBOW, LONG RADIUS, SCH 20, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 12" | 4 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71500057999 |  |  | 4 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 7 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, 90 DEGREE ELBOW, LONG RADIUS, SCH 20, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 12" | 3 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71500057999 |  |  | 3 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 43 |  | BRIDA | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH STD, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 600 FACE: RF | 10" | 2 | UN | ISBL |  |  | 2022-05-25 | Transferencia | ECOPETROL | 71004208344 |  |  | 2 | UN |  |  |  | 2022-05-25 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-05-25
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 3 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 20, ASTM A53 GR. B, ASTM A106 GR. B ó API 5L GR. B (PSL 1), DIMENSIONS AS PER ASME B36.10M, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, (DOUBLE RANDOM / APPROXIMATE LENGTHS 12 m). | 12" | 280 | M | ISBL | MR SOLICITA 2700 |  | 2022-05-16 | Transferencia | ECOPETROL | 71500108928 | 4602407 |  | 280 | M |  |  |  | 2022-12-30 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-04-14 | 2022-05-16 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 280 | 2022-05-16
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-010 | 0 | 2 |  | UNIDAD LACT | Unidad de Probador Portátil - Máster Meter con diseño de conexión rápida compatible con la Unidad de Skid de medición de crudo. Comprende un paquete de medidor de flujo tipo Coriolis con elementos de medición de presión, temperatura y densidad. El diseño instalado en marco simple compacto ubicado en un remolque o trailer para fácil movilidad. La conexión para pruebas con la Unidad de Skid de medición de crudo se realizará con mangueras flexibles con juntas giratorias. El Proveedor debe garantizar y certificar la selección de los equipos para el probador acorde a la integración y compatibilidad con la nueva Unidad de Skid de medición de crudo, conforme a lo especificado en esta Requisición de materiales (MR) y sus anexos , ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-004 Especificaciones técnicas de skid de medición y sus anexos. El Proveedor deberá suministrar el computador de flujo tipo portátil en maletín para protección y trabajo pesado, con el cual se deberá manejar la calibración y ajustes de la unidad de Skid de medición con el probador, con las facilidades de comunicación con el Computador de flujo principal en Casa de Bombas 8. 3 1 GL Servicios de Ingeniería Servicios de planeación y progr |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-05-27 | Abastecimiento | ENDRESS + HAUSER (COLOMBIA) S.A.S | 71006596944 | 4602443 | 2 | 1 | UN | 1535694 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-12-27 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 45072 |  |  | NLR-M-E-I-ECD17001-CRGRB-4602443-5043-001 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 1 | 0 | 153569.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-01-30
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 | 2 | 36 |  | BRIDA | CARBON STEEL, BLIND FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 12" | 4 | UN | ISBL | SE COMPRO OTRAS 4 UN ODB 2580673 |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005449871 | 2580673 | 18 | 4 | UN | 1609 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 4 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-05-22 | 2022-05-01 | 4 | 0 | 643.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-104 | 1 | 3 |  | TEE | CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 4" | 1 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS ESPECIALES - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005632120 | 2580673 | 30 | 1 | UN | 1835 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44659 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-001 | 2022-04-12 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 18.35 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MEE-MR-007 | 0 | 1 | F-38200 A/B | FILTROS DE CANASTA | Diseño, fabricación, pruebas, transporte al sitio y suministro de FILTROS DE CANASTA, tipo simple. Conforme a lo indicado en la hoja de datos: ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MEE-HD-007. |  | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-08-01 | Abastecimiento | INGENIERÍA Y EQUIPOS DE COLOMBIA | 71500181038 | 4602494 | 2 | 1 | UN | 3339741 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44754 | 1 | 0 | NLR-M-CRGRB-4602494-5138-001 | 2022-07-13 | 2022-08-01 | 1 | 0 | 33397.41 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-08-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-032 | 0 | 1 | JE-DCS-38200 | CAJAS DE CONEXIONADO | Cajas de conexionado para señales análogas, con 72 borneras de conexionado, para montaje en estructura, Dimensiones aprox. 500 x 500 x 250 mm, Protección Nema 7 certificado aprueba de explosiones, de acuerdo con la especificación técnica adjunta ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-002 y a diagramas de conexionado “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-PL-003”. |  | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-09-04 | Abastecimiento | MELEXA S.A.S | 71005435599 | 4602538 | 1 | 1 | UN | 12763858 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-11 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44786 | 1 | 0 | NLR-E-CRGRB-4602538-5175-001 | 2022-07-11 | 2022-09-04 | 1 | 0 | 12763858 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-09-04
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-032 | 0 | 2 | JD-DCS-38200 | CAJAS DE CONEXIONADO | Cajas de conexionado para señales digitales con 72 borneras de conexionado, para montaje en estructura, Dimensiones aprox. 500 x 500 x 250 mm, Protección Nema 7 certificado aprueba de explosiones, de acuerdo con la especificación técnica adjunta ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-002 y a diagramas de conexionado “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-PL-003 |  | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-09-04 | Abastecimiento | MELEXA S.A.S | 71005435599 | 4602538 | 2 | 1 | UN | 12763858 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-11 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44786 | 1 | 0 | NLR-E-CRGRB-4602538-5175-001 | 2022-07-11 | 2022-09-04 | 1 | 0 | 12763858 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-09-04
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-MR-032 | 0 | 3 | JE-DCS-35001 | CAJAS DE CONEXIONADO | Cajas de conexionado para señales análogas, con 72 borneras de conexionad, para montaje en estructura, Dimensiones aprox. 500 x 500 x 250 mm, Protección Nema 7 certificado aprueba de explosiones, de acuerdo con la especificación técnica adjunta ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-ET-002 y a diagramas de conexionado “ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-INS-PL-003”. |  | 1 | UN | ISBL |  |  | 2022-09-09 | Abastecimiento | MELEXA S.A.S | 71005435599 | 4602538 | 3 | 1 | UN | 12763858 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-11 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44786 | 1 | 0 | NLR-E-CRGRB-4602538-5175-001 | 2022-07-11 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 12763858 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-09-09
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | LIST-CONSUM-001 |  | 1 |  | AISLAMIENTO TERMICO | INSULATION, THERMAL FLEXIBLE INDUSTRIAL INSULATION FOR HIGH TEMPERATURE APPLICATION ROLLS 1.5 M WIDE AND + / - 48 METERS LENG, THIKNESS: 10 MM; COLOR: BEIGE |  | 2967 | M2 |  | correo enviado 18/05/2022 |  | 2022-06-02 | Abastecimiento | B.A.F. & ASOCIADOS LTDA | 71004723672 | 2583210 | 1 | 2967 | M2 | 211123 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-18 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-07-18 | 2022-06-02 | 2967 | 0 | 626401941 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2967 | 2022-08-10
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | LIST-CONSUM-002 |  | 2 |  | AISLAMIENTO TERMICO | INSULATION, THERMAL FLEXIBLE INDUSTRIAL INSULATION FOR HIGH TEMPERATURE APPLICATION ROLLS 1.5 M WIDE AND + / - 79 METERS LONG, THIKNESS: 5 MM; COLOR: BEIGE |  | 3100 | M2 |  | correo enviado 18/05/2022 |  | 2022-06-02 | Abastecimiento | B.A.F. & ASOCIADOS LTDA | 71004688073 | 2583210 | 2 | 3100 | M2 | 155981 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-08-16 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-08-16 | 2022-06-02 | 3100 | 0 | 483541100 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3100 | 2022-08-11
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | LIST-CONSUM-003 |  | 3 |  | CINTA ADHESIVA | TAPE, ADHESIVE, RUBBER HOT EXTRA XT50, TAPE ADHESIVE REINFORCED WITH FIBERGLASS, TO HOLD THE BLANKETS PYROGEL XT AND CRYOGEL Z, RANGE TEMPERATURE 0°C TO 60°C ROLLS 50 MM X 50 MTS PACKING: BOX PER 18 ROLLOS |  | 567 | UN |  | correo enviado 18/05/2022 |  | 2022-07-01 | Abastecimiento | B.A.F. & ASOCIADOS LTDA | 72004723730 | 2583209 | 1 | 567 | UN | 43929 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-08-16 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  | 567 | 0 |  | 2022-08-16 | 2022-07-01 | 567 | 0 | 24907743 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 567 | 2022-07-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 3 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 20, ASTM A53 GR. B, ASTM A106 GR. B ó API 5L GR. B (PSL 1), DIMENSIONS AS PER ASME B36.10M, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, (DOUBLE RANDOM / APPROXIMATE LENGTHS 12 m). | 12" | 78 | M | ISBL |  |  | 2022-07-17 | Transferencia | ECOPETROL | 71005723218 | 5766833 | 10 | 78 | M | 153799 | COP |  | 2022-07-17 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-07-30 | 2022-07-17 | 78 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 78 | 2022-07-17
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-101 | 0 | 10 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 40, ASTM A53 GR. B, ASTM A106 GR. B ó API 5L GR. B (PSL 1), DIMENSIONS AS PER ASME B36.10M, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, (DOUBLE RANDOM / APPROXIMATE LENGTHS 12 m). | 6" | 48 | M | ISBL |  |  | 2022-06-30 | Transferencia | ECOPETROL |  |  |  | 48 | M |  |  |  | 2022-06-30 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 48 | 2022-06-30
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | LIST-CONSUM-004 |  |  |  | CINTA ADHESIVA | HOT EXTRA XT50, TAPE ADHESIVE REINFORCED WITH FIBERGLASS, TO HOLD THE BLANKETS PYROGEL XT AND CRYOGEL Z, RANGE TEMPERATURE 0?C TO 60?C ROLLS 50 MM X 50 MTS PACKING: BOX PER 18 ROLLOS |  | 50 | UN |  | correo enviado 30/04/2022 |  | 2022-06-30 | Transferencia | ECOPETROL | 72004723730 |  |  | 50 | UN |  |  |  | 2022-06-30 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 50 | 2022-06-30
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | LIST-CONSUM-005 |  |  |  | CINTA ADHESIVA | VAPOR BARRIER TAPE FOR USE TO APLICATIONS CRYOGEL Z; A ZERO TEMPERATURES OF 3 IN |  | 51 | UN |  | correo enviado 30/04/2022 |  | 2022-06-30 | Transferencia | ECOPETROL | 72005278833 |  |  | 51 | UN |  |  |  | 2022-06-30 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 51 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 51 | 2022-06-30
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-ELE-MR-001 | 0 | 1 | GABINET, SAMPLER | TABLERO ELECTRICO | GABINETE (ALTO: 2000 MM X ANCHO: 800 MM X PROFUNDO: 600 MM); NEMA 4X DE 0 A 50 PUNTOS HASTA BORNES 0 MTS INCLUYE: RIEL DIN, CANALETAS RANURADAS, CABLES DE CONTROL, CABLES DE TIERRA, CABLES DE POTENCIA, TERMINALES PARA CABLE, MARQUILLADO TERMOENCOGIBLE, AMARRAS, ENSAMBLE DE EQUIPOS Y OTROS CONSUMIBLES. POR PUNTO SE INCLUYE: BORNA + BORNA PORTAFUSIBLE + BORNA DE TIERRA. (1 UNIDAD UT 6 3044131, 1 UNIDAD UKK5 HESILED 24 (5 x 20) 3026654 Y 1 UNIDAD DE UT 6 PE 3044157). |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-07-30 | Transferencia | ECOPETROL | 71006757157 |  |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-07-30 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-07-30
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | List-AccTub-001 |  | 1 |  | BRIDA | FLANGE FITTING, PIPE SIZE: 10 in; TYPE: WELDING NECK; FACE: RF; CLASS: 600; MATERIAL: ASTMA694; GRADE: F42; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: STD; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 FABRICANTE ORIGEN: ULMA/ESPAÑA, BEBITZ/INIDA, APCO/CHINA, MAASS/USA | 10" | 3 | UN | ISBL | COMPRA DE ACCESORIOS ESPECIALES - INTERCONEXION GRB-IMPALA |  | 2022-09-04 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500185450 | 2580673 | 33 | 3 | UN | 5422 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44795 | 3 | 0 | NLR-M-CRGRB-2580673-5068-005 | 2022-07-21 | 2022-09-04 | 3 | 0 | 1626.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-09-04
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Lis-Tub-0020 |  | 1 |  | TUBERÍA | NOMINAL PIPE SIZE: 12 in; SCHEDULE: STD; CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, STANDARD:ASTM A53 GR B/ASTM A106 GR B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, DOUBLE RANDOM. | 12" | 47 | M |  |  |  | 2022-11-01 | Transferencia | ECOPETROL | 71500097079 | 5956189 | 1 | 47 | M | 386750 | COP |  | 2022-11-01 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 47 | 0 | 18177250 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 47 | 2022-11-01
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17001-GRB-ID05-0-MET-MR-001 | 0 | 3 |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | 10" CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 10" | 48 | M |  |  |  | 2022-07-17 | Transferencia | ECOPETROL | 71006473540 | 5778016 | 1 | 48 | M | 143907 | COP |  | 2022-07-17 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 48 | 0 | 6907536 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 48 | 2022-07-17
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | List-AccTub-002 | 0 | 1 |  | CODO 45° | SIZE: 12IN; ANGLE: 45; CONNECTION: BFW; SCH: STD; MATERIAL: CS; RADIUS: LR; MATERIAL STANDARD: ASTM A234; GR WPB; ELBOW STANDARD: ANSI/ASME B16.9; CONSTRUCTION: SMLS; MARKING MSS-SP-25 | 12" | 23 | UN |  |  |  | 2022-08-09 | Transferencia | ECOPETROL | 71006456982 | 5837846 | 10 | 23 | UN | 269986 | COP |  | 2022-08-09 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 23 | 0 | 6209678 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 23 | 2022-08-09
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | LIST-TABLELE-001 |  | 1 |  | GABINETE | CABINET, ELECTRICAL EQUIPMENT COLOR: GRAY (RAL 7038); ENCLOSURE RATING: NEMA12, IP55; MATERIAL: SHEET STEEL; OVERALL DEPTH: 800 mm; OVERALL HEIGHT: 2000 mm; OVERALL WIDTH: 800 mm; ADDITIONAL FEATURES: IK CODE: IK 10, INCLUDES: ENCLOSURE FRAME, DOOR, ROOF PLATE, REARPANEL, GLAND PLATES, MOUNTING PLATE, RAILS AND LOCKS, WEIGHT: 138 kg; SPECIFICATION/STANDARD DATA: UL 508ATYPE 1 AND 12; SURFACE TREATMENT: FRAME, DOORS AND PANELS: DIPCOAT-PRIMED, MOUNTING AND GLAND PLATES: ZINC-PLATED CABINET, ELECTRICAL EQUIPMENT |  | 1 | UN |  |  | 2022-06-17 | 2022-11-30 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500148168 | 4604068 | 1 | 1 | UN | 5680 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-11-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44888 | 1 | 0 | NLR-I-CRGRB-4604068-5931-001 | 2022-11-24 | 2022-12-05 | 1 | 0 | 5680 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 47 | 2022-12-05
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17001-MET-1589 |  | 1 |  | FIGURE 8 | SPECTACLE BLIND 12 IN 150# A516 GR70 | 12" | 1 | UN |  |  | 2022-09-16 | 2023-12-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71006001614 | 9013029 | 10 | 1 | UN | 294878 |  |  | 2022-12-13 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-01-06 | 1 | 0 | 294878 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-01-06
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17001-MET-1589 |  | 1 |  | CODO 90° | SIZE: 12 IN SCH: STD ANGLE: 90 ENDS: BW RADIUS: LR MATERIAL STANDARD: ASTM A234 GR WPB ELBOW STANDARD: ASME B16.5.; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; MARKING: MSS- SP-25 | 12" | 10 | UN |  |  | 2022-09-16 | 2023-12-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71006844211 | 9013029 | 20 | 10 | UN | 4732800 |  |  | 2022-12-13 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-02-15 | 10 | 0 | 4732800 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2023-02-15
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCTUB-003 |  |  |  | BRIDA | SIZE: 12 in; TYPE: WELDING NECK ; FACE: RF; CLASS: 600; MATERIAL : ASTM A105; GRADE: (NO APLICA PARA A105); STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: 80; ADDITIONAL FEATURES: KCS (KILLED CARBON STEEL); NPT ORIFICE; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 12" | 1 | UN |  |  | 2022-12-07 | 2022-12-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71500146862 | 9053321 |  | 1 | UN |  |  |  | 2022-12-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-01-13 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-01-13
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | LIST-TUB-001 |  |  |  | TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO | PIPE,LINE,CARBON STEEL, ND:6 IN, SCH:40, LGTH:DRL, ENDS:BFW MATERIAL STANDARD: API 5L GR. X42 CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS DIMENSIONS AND WEIGHT AS | 6" | 1548 | M |  |  | 2022-07-14 | 2022-12-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71004335899 | 5837843 |  | 1548 | M |  |  |  | 2022-12-12 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2022-12-12 | 1548 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1548 | 2022-12-12
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Solicitud del Proyecto |  |  |  | TUBERÍA DE REVESTIMIENTO | TYPE: CASING; OUTSIDE DIAMETER: 7" in; WEIGHT: 26 Lb/Ft; GRADE: N-80; THREAD: TXP; LENGTH RANGE: R3; PROCESS OF MANUFACTURE: SMLS ; STANDARD API: 5CT,WITH COMPLETE PROTECTORS ON BOTH CONNECTIONS | 7" | 803 | FT |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71006294821 | 9013030 | 10 | 803 | FT | 732618303 | USD |  | 2023-01-11 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-01-11 | 803 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 803 | 2023-01-11
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Solicitud del Proyecto |  |  |  | TUBERÍA DE REVESTIMIENTO | TYPE: CASING; OUTSIDE DIAMETER: 7" in; WEIGHT: 26 Lb/Ft; GRADE: N-80; THREAD: TXP; LENGTH RANGE: R3; PROCESS OF MANUFACTURE: SMLS ; STANDARD API: 5CT,WITH COMPLETE PROTECTORS ON BOTH CONNECTIONS | 7" | 505 | FT |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71006294821 | 9013030 | 20 | 505 | FT | 668010002 | USD |  | 2023-01-11 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-01-11 | 505 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 505 | 2023-01-11
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Solicitud del Proyecto |  |  |  | TUBERÍA DE REVESTIMIENTO | TYPE: CASING; OUTSIDE DIAMETER: 7" in; WEIGHT: 26 Lb/Ft; GRADE: N-80; THREAD: TXP; LENGTH RANGE: R3; PROCESS OF MANUFACTURE: SMLS ; STANDARD API: 5CT,WITH COMPLETE PROTECTORS ON BOTH CONNECTIONS | 7" | 1403 | FT |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71006294821 | 9013030 | 10 | 1403 | FT | 715970995 | USD |  | 2023-01-11 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-01-11 | 1403 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1403 | 2023-01-11
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Solicitud del Proyecto |  |  |  | TUBERÍA DE REVESTIMIENTO | TYPE: CASING; OUTSIDE DIAMETER: 7" in; WEIGHT: 26 Lb/Ft; GRADE: N-80; THREAD: TXP; LENGTH RANGE: R3; PROCESS OF MANUFACTURE: SMLS ; STANDARD API: 5CT,WITH COMPLETE PROTECTORS ON BOTH CONNECTIONS | 7" | 277 | FT |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71006294821 | 9013030 | 20 | 277 | FT | 769940012 | USD |  | 2023-01-11 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-01-11 | 277 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 277 | 2023-01-11
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Solicitud del Proyecto |  |  |  | TUBERÍA DE REVESTIMIENTO | TYPE: CASING; OUTSIDE DIAMETER: 7" in; WEIGHT: 26 Lb/Ft; GRADE: N-80; THREAD: TXP; LENGTH RANGE: R3; PROCESS OF MANUFACTURE: SMLS ; STANDARD API: 5CT,WITH COMPLETE PROTECTORS ON BOTH CONNECTIONS | 7" | 225 | FT |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71006294821 | 9013030 | 30 | 225 | FT | 63711002 | USD |  | 2023-01-11 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-01-11 | 225 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 225 | 2023-01-11
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB -IMPALA SBT-ECD17001-MET-1839 |  |  |  | TUBERÍA | SIZE: 4 IN, SCH:40, LGTH:DRL, ENDS:BFW MATL.STANDARD:CS-ASTM A106 GR.B CONSTRUCTION TYPE:SEAMLESS, DIMENSIONS AND WEIGHT AS PER ANSI B36.10 MARKING STANDARD:ASTM A530/530M | 4" | 346 | FT |  |  | 2022-11-28 | 2023-12-31 | Contratista | ECOPETROL |  |  |  | 346 | FT |  |  |  | 2023-01-06 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-01-06 | 346 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 346 | 2023-01-06
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB -IMPALA SBT-ECD17001-MET-1839 |  |  |  | TUBERÍA | SIZE: 4 IN, SCH:40, LGTH:DRL, ENDS:BFW MATL.STANDARD:CS-ASTM A106 GR.B CONSTRUCTION TYPE:SEAMLESS, DIMENSIONS AND WEIGHT AS PER ANSI B36.10 MARKING STANDARD:ASTM A530/530M | 4" | 329 | FT |  |  | 2022-11-28 | 2023-12-31 | Contratista | ECOPETROL |  |  |  | 329 | FT |  |  |  | 2023-01-06 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-01-06 | 329 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 329 | 2023-01-06
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | SBT-ECD17001-ELE-1870 |  |  |  | TABLERO ELECTRICO | Tablero de distribución trifásico, 208 V/120VAC, para intemperie NEMA 3R o 4X, corriente de cortocircuito 10kA, totalizador 3x100A, 12 circuitos bifásicos 2x20A con protección de falla a tierra GFCI. |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Transferencia | ECOPETROL | [8 empty] | 2023-02-17 | Cancelado | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-17
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17001-GRB-ID02-0-MET-MR-102 |  |  |  | CODO 45° | CARBON STEEL, 45 DEGREE ELBOW, LONG RADIUS, SCH XS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW. D=12in | 12" | 3 | UN |  | Se iba a realizar transferencia (SBT-ECD17001-MET-1857), pero se decidió comprar por gastos reembolsables. |  | 2023-12-31 | Contratista | ECOPETROL |  |  |  | 3 | UN |  |  |  | 2023-02-17 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-02-17 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-02-17
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17001-MET-1883 |  |  |  | TEE | REDUCER TEE 12X8; C.S, REDUCER TEE, ASTM A234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, SCH. 20 X SCH. 40 | 1/12" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | ECOPETROL |  |  |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-02-17 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-02-17 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-17
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | Solicitud del Proyecto |  |  |  | AISLAMIENTO TERMICO | TAPE, ADHESIVE, RUBBER HOT EXTRA XT50, TAPE ADHESIVE REINFORCED WITH FIBERGLASS, TO HOLD THE BLANKETS PYROGEL XT AND CRYOGEL Z, RANGE TEMPERATURE 0?C TO 60?C ROLLS 50 MM X 50 MTS PACKING: BOX PER 18 ROLLOS |  | 233 |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-03-31 | Abastecimiento | B.A.F. & ASOCIADOS LTDA | 72004723730 | 2593024 | 1 | 233 |  | 58221 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-02-08 | 233 | 0 | 13565493 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 233 | 2023-02-08
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | Solicitud del Proyecto |  |  |  | AISLAMIENTO TERMICO | INSULATION, THERMAL FLEXIBLE INDUSTRIAL INSULATION FOR HIGH TEMPERATURE APPLICATION ROLLS 1.5 M WIDE AND + / - 48 METERS LENG, THIKNESS: 10 MM; COLOR: BEIGE |  | 1204 | M2 |  |  | 2023-01-31 | 2023-03-31 | Abastecimiento | B.A.F. & ASOCIADOS LTDA | 71004723672 | 2593025 | 1 | 1204 |  | 253488 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-31 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-02-07 | 1204 | 0 | 305199552 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1204 | 2023-02-07
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Solicitud del Proyecto |  |  |  | CODO 90° | 8 IN ELBOW 90 DEGREES, SCH 40, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 8· | 6 | UN |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-06 | Transferencia | ECOPETROL | 71005631809 | [7 empty] | 2023-02-06 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-02-06 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-02-06
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Solicitud del Proyecto |  |  |  | BRIDA | SIZE: 12 in; TYPE: WELDING NECK; FACE: RF; CLASS: 600; MATERIAL: ASTM A105; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: XS; ADDITIONAL FEATURES: BW END; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 12" | 1 | UN |  |  |  | 2023-01-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71500162036 | [7 empty] | 2023-01-12 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-01-12 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-01-12
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Solicitud del Proyecto |  |  |  | FIGURE 8 | SPECTACLE BLIND 12 IN 150# A516 GR70 | 12" | 1 | UN |  |  |  | 2023-01-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71006001614 | [7 empty] | 2023-01-12 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-01-12 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-01-12
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | Solicitud del Proyecto |  |  |  | CONECTOR | APPLICATION: POWER SUPPLY CONNECTOR; COLOR: GRAY; MATERIAL: POLYMER; MOUNT: TERMINAL BLOCK; ADDITIONAL FEATURES: WEIGTH: 0,4 LB |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-05-09 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500199422 | 2589494 | 1 | 2 | UN | 75 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-05-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45020 | 2 | 0 | NLR-I-ECD17001-CRGRB-2589494-001 | 2023-05-09 | 2023-03-31 | 2 | 0 | 150 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-03-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | Solicitud del Proyecto |  |  |  | CABLE DE CONTROL | FUNCTIONAL DESCRIPTION: TERMINAL POWER CABLE; OVERALL LENGTH: 2 FT; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INPUT: 110 / 240 V QUALITY CERTIFICATE: CABLE ASSEMBLY, CONTROL |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-05-09 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500199421 | 2589494 | 2 | 2 | UN | 47 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-05-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45131 | 3 | 0 | NLR-I-ECD17001-CRGRB-2589494-002 | 2023-05-09 | 2023-07-19 | 2 | 0 | 94 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-07-19
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Solicitud del Proyecto |  |  |  | CABLE ELECTRICO | CABLE, SPECIAL PURPOSE, ELECTRICAL LENGTH: 72 in; SPECIFICATION/ STANDARD DATA: CONNECTING POWER SUPPLY ALARM STATUS CONTACTS FROM MODULES; USAGE DESIGN: STATUS ALARM CABLE CABLE, SPECIAL PURPOSE, ELECTRICAL |  | 2 | UN |  |  | 2022-11-23 | 2023-05-24 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500095470 | 5917501 | 1 | 2 | UN | 76 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-05-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45040 | 2 | 0 | NLR-I-ECD17001-CRGRB-5917501-001 | 2023-05-24 | 2023-04-21 | 2 | 0 | 152 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-04-21
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | Solicitud del Proyecto |  |  |  | FUENTE DE ALIMENTACIÓN | POWER SUPPLY 24V DC,6 OUTPUT POWER SUPPLY I/A SERIES 400 W, DIN RAIL MOUNTED PRIMARY POWER SUPPLY, 100-240 VAC, 50-60 HZ / 125 VD, |  | 2 | UN |  |  | 2022-11-23 | 2023-05-10 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71004284402 | 5917501 | 2 | 2 | UN | 714 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-05-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45040 | 2 | 0 | NLR-I-ECD17001-CRGRB-5917501-001 | 2023-05-10 | 2023-04-21 | 2 | 0 | 1428 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-04-21
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | SBT-ECD17001-MET-1865 |  |  |  | TUBERÍA DE REVESTIMIENTO | TYPE: CASING; OUTSIDE DIAMETER: 7" in; WEIGHT: 26 Lb/Ft; GRADE: N-80; THREAD: TXP; LENGTH RANGE: R3; PROCESS OF MANUFACTURE: SMLS ; STANDARD API: 5CT,WITH COMPLETE PROTECTORS ON BOTH CONNECTIONS |  | 803 | FT |  |  | 2022-12-07 | 2023-01-05 | Transferencia | ECOPETROL | 71006294821 |  | 2 | 803 | FT | 58855624 |  |  | 2023-01-05 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 803 | 0 | 58855624 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 803 | 2023-01-05
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | SBT-ECD17001-MET-1865 |  |  |  | TUBERÍA DE REVESTIMIENTO | TYPE: CASING; OUTSIDE DIAMETER: 7" in; WEIGHT: 26 Lb/Ft; GRADE: N-80; THREAD: TXP; LENGTH RANGE: R3; PROCESS OF MANUFACTURE: SMLS ; STANDARD API: 5CT,WITH COMPLETE PROTECTORS ON BOTH CONNECTIONS |  | 505 | FT |  |  | 2022-12-07 | 2023-01-05 | Transferencia | ECOPETROL | 71006294821 |  | 3 | 505 | FT | 33728493 |  |  | 2023-01-05 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 505 | 0 | 33728493 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 505 | 2023-01-05
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | SBT-ECD17001-MET-1865 |  |  |  | TUBERÍA DE REVESTIMIENTO | TYPE: CASING; OUTSIDE DIAMETER: 7" in; WEIGHT: 26 Lb/Ft; GRADE: N-80; THREAD: TXP; LENGTH RANGE: R3; PROCESS OF MANUFACTURE: SMLS ; STANDARD API: 5CT,WITH COMPLETE PROTECTORS ON BOTH CONNECTIONS |  | 1403 | FT |  |  | 2022-12-07 | 2023-01-04 | Transferencia | ECOPETROL | 71006294821 |  | 1 | 1403 | FT | 100441423 |  |  | 2023-01-04 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 1403 | 0 | 100441423 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1403 | 2023-01-04
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | SBT-ECD17001-MET-1865 |  |  |  | TUBERÍA DE REVESTIMIENTO | TYPE: CASING; OUTSIDE DIAMETER: 7" in; WEIGHT: 26 Lb/Ft; GRADE: N-80; THREAD: TXP; LENGTH RANGE: R3; PROCESS OF MANUFACTURE: SMLS ; STANDARD API: 5CT,WITH COMPLETE PROTECTORS ON BOTH CONNECTIONS |  | 277 | FT |  |  | 2022-12-07 | 2023-01-04 | Transferencia | ECOPETROL | 71006294821 |  | 4 | 277 | FT | 21305780 |  |  | 2023-01-04 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 277 | 0 | 21305780 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 277 | 2023-01-04
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | SBT-ECD17001-MET-1865 |  |  |  | TUBERÍA DE REVESTIMIENTO | TYPE: CASING; OUTSIDE DIAMETER: 7" in; WEIGHT: 26 Lb/Ft; GRADE: N-80; THREAD: TXP; LENGTH RANGE: R3; PROCESS OF MANUFACTURE: SMLS ; STANDARD API: 5CT,WITH COMPLETE PROTECTORS ON BOTH CONNECTIONS |  | 225 | FT |  |  | 2022-12-07 | 2023-01-04 | Transferencia | ECOPETROL | 71006294821 |  | 5 | 225 | FT | 14309491 |  |  | 2023-01-04 | Recibido |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 225 | 0 | 14309491 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 225 | 2023-01-04
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Solcitud del proyecto |  |  |  | CABLE MONOPOLAR | Cable monopolar aislamiento XHHW-2, 90° , 600V, calibre 1 × (1X2/0), conductor de cobre |  | 35 | M | ETAPA 2 | Requerido para la instalación del nuevo tablero para la alimentación del tracing eléctrico en casa bombas 8 |  | 2023-12-31 | Transferencia |  | 71004742607 | [8 empty] | Recibido | [8 empty] | 2023-08-28 | 20 | [5 empty] | 2023-11-01 | 35 | 2023-08-28
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB6500CIVMR000002_MRAnclajes_AFC0 | 0 | 1 |  | SISTEMA DE ANCLAJE | Tramo 1.1A |  | 1370 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [15 empty] | 2023-11-01 | 1370 | 2023-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB6500CIVMR000002_MRAnclajes_AFC0 | 0 | 2 |  | SISTEMA DE ANCLAJE | Tramo 1.1B |  | 6080 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [15 empty] | 2023-11-01 | 6080 | 2023-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB6500CIVMR000002_MRAnclajes_AFC0 | 0 | 3 |  | SISTEMA DE ANCLAJE | Tramo 1.2 |  | 1710 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [15 empty] | 2023-11-01 | 1710 | 2023-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | RB6500CIVMR000001_MRTablestacas_AFC0 | 0 | 1 |  | TABLESTACADO | Tubo 1524x19.1 |  | 499 | KG | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [15 empty] | 2023-11-01 | 499 | 2023-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | RB6500CIVMR000001_MRTablestacas_AFC0 | 0 | 2 |  | TABLESTACADO | Perfil Tablestaca Tipo 1 |  | 116 | KG | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [15 empty] | 2023-11-01 | 116 | 2023-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | RB6500CIVMR000001_MRTablestacas_AFC0 | 0 | 3 |  | TABLESTACADO | Tubo1981x25.4 |  | 2923 | KG | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [15 empty] | 2023-11-01 | 2923 | 2023-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | RB6500CIVMR000001_MRTablestacas_AFC0 | 0 | 4 |  | TABLESTACADO | Perfil Tablestaca Tipo 1 |  | 333 | KG | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [15 empty] | 2023-11-01 | 333 | 2023-12-31
Downstream | GRB | CONTENCIÓN RIBERA DEL RIO GRB | IR-0004 | ECD17001 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP‐DBA‐17001‐GRBID01‐0‐GEN‐MR‐001 | 0 | 1 |  | BOTE DE CAPTACIÓN | Bote de captación |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [15 empty] | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-4904-22103-IB-MEE-MR-002 ECP-UCE-17002-GRB-IB05-0-MEE-MR-007 | 0 | 1 |  | REACTOR R-4201 Y COMPONENTES | Main manhole with insert plate arrangement for the FCC Reactor R-4201, according to the reference drawings |  | 1 | UN |  |  | 2022-07-19 | 2023-06-30 | Abastecimiento | HASON STEEL PRODUCTS INC. | 71500194690 | 4604236 | 3 | 1 | UN | 833277 | USD | EXW Montreal, Quebec, Canada | 2023-12-22 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 833277 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-26
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-4904-22103-IB-MEE-MR-002 ECP-UCE-17002-GRB-IB05-0-MEE-MR-007 | 0 | 2 |  | REACTOR R-4201 Y COMPONENTES | Cyclones and their Internal supports, bracings, for the reactor R-4201, according to reference drawings |  | 1 | KIT |  |  | 2022-07-17 | 2023-06-30 | Abastecimiento | EMTROL LLC | 71500194689 | 4603910 | 1 | 1 | KIT | 954828 | USD | EXW Montreal, Quebec, Canada | 2023-07-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45160 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-4603910-5895-001 |  | 2023-10-26 | 1 | 0 | 954828 | 0 | NO | RECIBIDA PEND. CARGUE | 2023-11-01 | 1 | 2023-10-26
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-4904-22103-IB-MEE-MR-002 ECP-UCE-17002-GRB-IB05-0-MEE-MR-007 | 0 | 3 |  | REACTOR R-4201 Y COMPONENTES | Riser top and Transition Ducts for the FCC Reactor R-4201, according to reference drawings |  | 1 | UN |  |  | 2022-07-17 | 2023-06-30 | Abastecimiento | EMTROL LLC | 71500194691 | 4603910 | 2 | 1 | UN | 243117 | USD | EXW Montreal, Quebec, Canada | 2023-07-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45160 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-4603910-5895-001 |  | 2023-10-26 | 1 | 0 | 243117 | 0 | NO | RECIBIDA PEND. CARGUE | 2023-11-01 | 1 | 2023-10-26
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-4904-22103-IB-MEE-MR-002 ECP-UCE-17002-GRB-IB05-0-MEE-MR-007 | 0 | 3 |  | REACTOR R-4201 Y COMPONENTES | Kit Parts. Bracings, Diplegs. |  | 1 | KIT |  |  | 2022-10-10 | 2023-07-31 | Abastecimiento | EMTROL LLC | 71500194691 | 4603910 | 3 | 1 | UN | 491068 | USD | EXW Montreal, Quebec, Canada | 2023-07-31 | Recibido | 1 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  | 2023-10-26 | 1 | 0 | 491068 | 0 | NO | RECIBIDA PEND. CARGUE | 2023-11-01 | 1 | 2023-10-26
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-4904-22103-IB-MEE-MR-002 ECP-UCE-17002-GRB-IB05-0-MEE-MR-007 | 0 | 4 |  | REACTOR R-4201 Y COMPONENTES | Internal Riser for the FCC Reactor R-4201, according to reference drawings |  | 1 | UN |  |  | 2022-07-19 | 2023-06-30 | Abastecimiento | HASON STEEL PRODUCTS INC. | 71500194692 | 4604236 | 4 | 1 | UN | 184400 | USD | EXW Montreal, Quebec, Canada | 2023-09-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45197 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-4604236-6021-001 |  |  | 0 | 1 | 0 | 184400 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-26
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-4904-22103-IB-MEE-MR-002 ECP-UCE-17002-GRB-IB05-0-MEE-MR-007 | 0 | 5 |  | REACTOR R-4201 Y COMPONENTES | Steam upper and lower ring for the Stripper section in the FCC Reactor R-4201, according to reference drawings |  | 1 | UN |  |  | 2022-07-19 | 2023-06-30 | Abastecimiento | HASON STEEL PRODUCTS INC. | 71500194693 | 4604236 | 5 | 1 | UN | 125770 | USD | EXW Montreal, Quebec, Canada | 2023-09-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45197 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-4604236-6021-001 |  |  | 0 | 1 | 0 | 125770 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-26
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-4904-22103-IB-MEE-MR-002 ECP-UCE-17002-GRB-IB05-0-MEE-MR-007 | 0 | 6 |  | REACTOR R-4201 Y COMPONENTES | External Riser for the FCC Reactor R-4201, according to reference drawings |  | 1 | UN |  |  | 2022-07-19 | 2023-06-30 | Abastecimiento | HASON STEEL PRODUCTS INC. | 71500194694 | 4604236 | 6 | 1 | UN | 399430 | USD | EXW Montreal, Quebec, Canada | 2023-09-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45229 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-4604236-6021-002 |  |  | 0 | 1 | 0 | 399430 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-26
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-4904-22103-IB-MEE-MR-002 ECP-UCE-17002-GRB-IB05-0-MEE-MR-007 | 0 |  |  | REACTOR R-4201 Y COMPONENTES | WYE section including WYE distributor nozzle for the FCC Reactor R-4201, according to reference drawings. Riser Feed Nozzles (total four (4) nozzles). |  | 1 | UN |  |  | 2022-07-19 | 2023-06-30 | Abastecimiento | HASON STEEL PRODUCTS INC. | 71500194695 | 4604236 | 1 | 1 | UN | 338550 | USD | EXW Montreal, Quebec, Canada | 2023-09-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45229 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-4604236-6021-002 |  |  | 0 | 1 | 0 | 338550 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-26
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | 9000006-836-00-Feed Distributors | 0 | 1 |  | BOQUILLAS | FEED DISTRIBUTORS |  | 4 | UN |  |  | 2023-03-24 | 2023-09-29 | Abastecimiento | UOP LLC | 71500045346 | 8000798 | 1 | 4 | UN | 122875 | USD | FCA INTERNATIONAL AIRPORT USA | 2023-09-26 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45226 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-8000798-6477-001 |  |  | 0 | 4 | 0 | 491500 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 4 | 2023-11-27
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-UCE-17002-GRB-IB05-0-MEE-MR-002 | 1 | 1 | X-4201 | CÁMARA DE ORIFICIO | Orifice Chamber (Complete) Data Sheet: ECP-UCE-17002-GRB-IB05-0-MEE-HD-002 |  | 1 | UN |  |  | 2022-07-19 | 2023-06-30 | Abastecimiento | HASON STEEL PRODUCTS INC. | 71500163421 | 4604236 | 2 | 1 | UN | 1280182 | USD | EXW Montreal, Quebec, Canada | 2023-09-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45197 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-4604236-6021-001 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1280182 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-26
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-UCE-17002-GRB-IB05-0-MER-MR-001 | 2 | 1 | PK-4201 | SISTEMA MANEJO DE FINOS | Catalyst fines handling system |  | 1 | UN |  |  | 2023-02-23 | 2024-06-30 | Abastecimiento | OGA SISTEMVAC SAS | 71500200822 | 8000731 | 1 | 1 | KIT | 1543048 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-26 | En tránsito | 1 |  | En programación | 45226 | 1 | 0 | NLR-M-E-I-ECD17002-DUOPII-8000731-6372-001 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1543048 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-03
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-4200-CIN-MR-000001 | 0 | 1 | HD-4200-02/14 | SISTEMA CONTRAINCENDIO | Hidrante monitor de agua de 2000 GPM @ 80 psi, con cuerpo de ø10”, dos salidas de ø2½” y dos salidas tipo storz de ø5" |  | 2 | UN |  |  | 2023-07-08 | 2023-09-21 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 71500106255 | 9283135 | 2 | 2 | UN | 828478 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-21 | En fabricación | 1 |  | Rechazado |  | 0 | 2 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-9283135-7077-001 |  |  | 0 | 2 | 0 | 16570 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 2 | 2023-11-07
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-4200-CIN-MR-000001 | 0 | 2 | HD-4200-01/03//13 | SISTEMA CONTRAINCENDIO | Hidrante monitor de agua de 2000 GPM @ 80 psi con cuerpo de ø6”, y dos salidas de ø2½” |  | 3 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2023-11-28 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 71500106254 | 5202509 | 1 | 3 | UN | 10646 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-28 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 31938 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-4200-CIN-MR-000001 | 0 | 3 | EPPQ-001/004 | SISTEMA CONTRAINCENDIO | Extintor portátil de polvo químico de 20 lb con FORAY como agente extintor |  | 2 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2023-11-28 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 71500208059 | 5202509 | 2 | 2 | UN | 78079 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-28 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 156158 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-4200-CIN-MR-000001 | 0 | 4 | ERPQ-002/003/005/006 | SISTEMA CONTRAINCENDIO | Extintor sobre ruedas de polvo químico de 125 lb con Purple K con como agente extintor |  | 4 | UN |  |  | 2023-07-08 | 2023-09-21 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 72500001531 | 9283135 | 1 | 4 | UN | 1685066 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-21 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45230 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-9283135-7077-002 |  |  | 0 | 4 | 0 | 67403 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 4 | 2023-11-07
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-4200-ELE-MR-000001 | 3 | 1 |  | COLUMNA CCM | Diseño, fabricación, pruebas FAT y Suministro de equipo según “Diagrama unifilar general”, hoja de datos “Hoja de centro de control de motores” del numeral 9.3 y especificaciones técnicas anexas, relacionadas en numeral 9.2 de este documento |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-4200-ELE-MR-000001 | 3 | 1 | CCM-PK-4201 | COLUMNA CCM | Centro de Control de Motores, 480 VAC, tipo extraíble, Arc Resistant de acuerdo con Hoja de centro de control de motores del numeral 9.3 de este documento |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000002 | 2 | 1 | UZZ-42101 UZZ-42103 | ALARMA VISUAL, SONORA Y ESTACIÓN MANUAL | Suministro de alarma visual para exteriores de acuerdo con el documento No. GRB-4200-INS-HD-000003 HOJA DE DATOS F&G. |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000002 | 2 | 2 | UZZ-42100 UZZ-42102 | ALARMA VISUAL, SONORA Y ESTACIÓN MANUAL | Suministro de alarma sonora para exteriores de acuerdo con el documento No. GRB-4200-INS-HD-000003 HOJA DE DATOS F&G. |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000002 | 2 | 3 | MS-42100 MS-42101 | ALARMA VISUAL, SONORA Y ESTACIÓN MANUAL | Suministro de estación manual de alarma convencional de acuerdo con el documento No. GRB-4200-INS-HD-000003 HOJA DE DATOS F&G. |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-4200-INS-MR-000005 | 0 | 1 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 1X2X16 AWG, IS, SWA 300V, 105°C CABLE DE INSTRUMENTACIÓN UN PAR (1) DE CONDUCTORES CALIBRE 16 AWG (STRANDED, WIRES 7), 300 VOLTIOS. CON PANTALLA. COLOR DE CONDUCTORES BLANCO Y NEGRO. TIPO PLTC. COLOR DE CHAQUETA AZUL EN PVC. RESISTENTE A LA LUZ DEL SOL E INTEMPERIE, RESISTENTE A LÍQUIDOS ACEITOSOS Y COMBUSTIBLES. RETARDANTE DE LLAMA. TEMPERATURA MÁXIMA OPERATIVA 105 °C. APTO PARA SER INSTALADO EN ÁREAS CLASIFICADAS PELIGROSAS CL I DV 2 GR. D |  | 1150 | M |  |  | 2023-09-05 | 2023-12-14 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500144242 | 9362356 | 1 | 1150 | M | 244 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-14 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1150 |  |  |  | 0 | 1150 | 0 | 2806 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1150 | 2023-12-14
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-4200-INS-MR-000005 | 0 | 2 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 2X2X16 AWG, IS, OS, SWA, 300V, 105°C CABLE DE INSTRUMENTACIÓN DOS PARES (2) DE CONDUCTORES CALIBRE 16 AWG (STRANDED, WIRES 7), 300 VOLTIOS. CON PANTALLA GENERAL E INDIVIDUAL. COLOR DE CONDUCTORES BLANCO Y NEGRO. TIPO PLTC. COLOR DE CHAQUETA AZUL EN PVC. RESISTENTE A LA LUZ DEL SOL E INTEMPERIE, RESISTENTE A LÍQUIDOS ACEITOSOS Y COMBUSTIBLES. RETARDANTE DE LLAMA. TEMPERATURA MÁXIMA OPERATIVA 105 °C. APTO PARA SER INSTALADO EN ÁREAS CLASIFICADAS PELIGROSAS CL I DV 2 GR. D |  | 500 | M |  |  | 2023-09-05 | 2023-12-29 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500082170 | 9362358 | 2 | 500 | M | 73 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-29 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 500 |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 3650 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 500 | 2023-12-29
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-4200-INS-MR-000005 | 0 | 2 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 2X2X16 AWG, IS, OS, SWA, 300V, 105°C CABLE DE INSTRUMENTACIÓN DOS PARES (2) DE CONDUCTORES CALIBRE 16 AWG (STRANDED, WIRES 7), 300 VOLTIOS. CON PANTALLA GENERAL E INDIVIDUAL. COLOR DE CONDUCTORES BLANCO Y NEGRO. TIPO PLTC. COLOR DE CHAQUETA AZUL EN PVC. RESISTENTE A LA LUZ DEL SOL E INTEMPERIE, RESISTENTE A LÍQUIDOS ACEITOSOS Y COMBUSTIBLES. RETARDANTE DE LLAMA. TEMPERATURA MÁXIMA OPERATIVA 105 °C. APTO PARA SER INSTALADO EN ÁREAS CLASIFICADAS PELIGROSAS CL I DV 2 GR. D |  | 500 | M |  | Se incluye una nueva fila, teniendo en cuenta que el proveedor seleccionadO requiere una compra mínima de 1000M | 2023-09-30 | 2024-01-31 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500082170 | 9396746 | 1 | 500 | M | 73 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-31 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 500 |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 3650 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 500 | 2024-01-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-4200-INS-MR-000005 | 0 | 3 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 4X2X16 AWG, OS, SWA, 300V, 105°C CABLE DE INSTRUMENTACIÓN CUATRO PARES (4) DE CONDUCTORES CALIBRE 16 AWG (STRANDED, WIRES 7), 300 VOLTIOS. CON PANTALLA GENERAL. COLOR DE CONDUCTORES BLANCO Y NEGRO. TIPO PLTC. COLOR DE CHAQUETA AZUL EN PVC. RESISTENTE A LA LUZ DEL SOL E INTEMPERIE, RESISTENTE A LÍQUIDOS ACEITOSOS Y COMBUSTIBLES. RETARDANTE DE LLAMA. TEMPERATURA MÁXIMA OPERATIVA 105 °C. APTO PARA SER INSTALADO EN ÁREAS CLASIFICADAS PELIGROSAS CL I DV 2 GR. D |  | 1000 | M |  |  | 2023-11-02 | 2024-02-22 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500224362 | 9444031 | 1 | 1000 | M | 731 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-02-22 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1000 |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 7310 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1000 | 2024-02-22
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-4200-INS-MR-000005 | 0 | 4 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 8x2x16AWG, IS, OS, SWA, 300V, 105°C CABLE DE INSTRUMENTACIÓN OCHO PARES (8) DE CONDUCTORES CALIBRE 16 AWG (STRANDED, WIRES 7), 300 VOLTIOS. CON PANTALLA GENERAL E INDIVIDUAL. COLOR DE CONDUCTORES BLANCO Y NEGRO. TIPO PLTC. COLOR DE CHAQUETA AZUL EN PVC. RESISTENTE A LA LUZ DEL SOL E INTEMPERIE, RESISTENTE A LÍQUIDOS ACEITOSOS Y COMBUSTIBLES. RETARDANTE DE LLAMA. TEMPERATURA MÁXIMA OPERATIVA 105 °C. APTO PARA SER INSTALADO EN ÁREAS CLASIFICADAS PELIGROSAS CL I DV 2 GR. D |  | 80 | M |  |  | 2023-09-05 | 2023-12-14 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500160539 | 9362356 | 2 | 80 | M | 137 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-14 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 80 |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 1096 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 80 | 2024-01-06
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-4200-INS-MR-000005 | 0 | 4 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 8x2x16AWG, IS, OS, SWA, 300V, 105°C CABLE DE INSTRUMENTACIÓN OCHO PARES (8) DE CONDUCTORES CALIBRE 16 AWG (STRANDED, WIRES 7), 300 VOLTIOS. CON PANTALLA GENERAL E INDIVIDUAL. COLOR DE CONDUCTORES BLANCO Y NEGRO. TIPO PLTC. COLOR DE CHAQUETA AZUL EN PVC. RESISTENTE A LA LUZ DEL SOL E INTEMPERIE, RESISTENTE A LÍQUIDOS ACEITOSOS Y COMBUSTIBLES. RETARDANTE DE LLAMA. TEMPERATURA MÁXIMA OPERATIVA 105 °C. APTO PARA SER INSTALADO EN ÁREAS CLASIFICADAS PELIGROSAS CL I DV 2 GR. D |  | 920 | M |  | Se incluye una nueva fila, teniendo en cuenta que el proveedor seleccionad requiere una compra mínima de 1000M | 2023-10-02 | 2024-01-06 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500160539 | 9396743 | 1 | 920 | M | 137 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-06 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 920 |  |  |  | 0 | 920 | 0 | 12604 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 920 | 2024-01-06
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-4200-INS-MR-000005 | 0 | 5 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 16x2x16AWG, IS, OS, SWA, 300V, 105°C CABLE DE INSTRUMENTACIÓN DIECISEIS PARES (16) DE CONDUCTORES CALIBRE 16 AWG (STRANDED, WIRES 7), 300 VOLTIOS. CON PANTALLA GENERAL E INDIVIDUAL. COLOR DE CONDUCTORES BLANCO Y NEGRO. TIPO PLTC. COLOR DE CHAQUETA AZUL EN PVC. RESISTENTE A LA LUZ DEL SOL E INTEMPERIE, RESISTENTE A LÍQUIDOS ACEITOSOS Y COMBUSTIBLES. RETARDANTE DE LLAMA. TEMPERATURA MÁXIMA OPERATIVA 105 °C. APTO PARA SER INSTALADO EN ÁREAS CLASIFICADAS PELIGROSAS CL I DV 2 GR. D |  | 80 | M |  |  | 2023-11-02 | 2024-02-22 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500224361 | 9444031 | 2 | 300 | M | 368 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-02-22 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 300 |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 11040 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 80 | 2024-02-22
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-4200-INS-MR-000005 | 0 | 6 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 24x2x16AWG, OS, SWA, 300V, 105°C CABLE DE INSTRUMENTACIÓN VEINTICUATRO PARES (24) DE CONDUCTORES CALIBRE 16 AWG (STRANDED, WIRES 7), 300 VOLTIOS. CON PANTALLA GENERAL. COLOR DE CONDUCTORES BLANCO Y NEGRO. TIPO PLTC. COLOR DE CHAQUETA AZUL EN PVC. RESISTENTE A LA LUZ DEL SOL E INTEMPERIE, RESISTENTE A LÍQUIDOS ACEITOSOS Y COMBUSTIBLES. RETARDANTE DE LLAMA. TEMPERATURA MÁXIMA OPERATIVA 105 °C. APTO PARA SER INSTALADO EN ÁREAS CLASIFICADAS PELIGROSAS CL I DV 2 GR. D |  | 500 | M |  | Cantidad inicial MR: 170M. Se realiza la compra de mayor cantidad por requisito de compra mínima. | 2023-10-07 | 2024-02-10 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500188119 | 9408289 | 1 | 500 | M | 346 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-02-10 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 500 |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 17300 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 500 | 2024-02-10
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-4200-INS-MR-000005 | 0 | 6 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 24x2x16AWG, OS, SWA, 300V, 105°C CABLE DE INSTRUMENTACIÓN VEINTICUATRO PARES (24) DE CONDUCTORES CALIBRE 16 AWG (STRANDED, WIRES 7), 300 VOLTIOS. CON PANTALLA GENERAL. COLOR DE CONDUCTORES BLANCO Y NEGRO. TIPO PLTC. COLOR DE CHAQUETA AZUL EN PVC. RESISTENTE A LA LUZ DEL SOL E INTEMPERIE, RESISTENTE A LÍQUIDOS ACEITOSOS Y COMBUSTIBLES. RETARDANTE DE LLAMA. TEMPERATURA MÁXIMA OPERATIVA 105 °C. APTO PARA SER INSTALADO EN ÁREAS CLASIFICADAS PELIGROSAS CL I DV 2 GR. D |  | 170 | M |  | Se realiza la compra de | 2023-09-05 | 2023-10-17 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500082364 | 9362358 | 1 | 170 | M | 337 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-17 | Cancelado | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | CANCELADA | 2023-11-01 | 170 | 2023-10-10
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-4200-INS-MR-000005 | 0 | 7 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 36x2x16AWG, OS, SWA, 300V -105°C CABLE DE INSTRUMENTACIÓN TREINTA Y SEIS PARES (36) DE CONDUCTORES CALIBRE 16 AWG (STRANDED, WIRES 7), 300 VOLTIOS. CON PANTALLA GENERAL. COLOR DE CONDUCTORES BLANCO Y NEGRO. TIPO PLTC. COLOR DE CHAQUETA AZUL EN PVC. RESISTENTE A LA LUZ DEL SOL E INTEMPERIE, RESISTENTE A LÍQUIDOS ACEITOSOS Y COMBUSTIBLES. RETARDANTE DE LLAMA. TEMPERATURA MÁXIMA OPERATIVA 105 °C. APTO PARA SER INSTALADO EN ÁREAS CLASIFICADAS PELIGROSAS CL I DV 2 GR. D |  | 150 | M |  |  | 2023-11-02 | 2024-02-22 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500224360 | 9444031 | 3 | 300 | M | 5511 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-02-22 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 300 |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 16533 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 150 | 2024-02-22
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-4200-INS-MR-000005 | 0 | 8 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 62.5μM, DOCE (12) FIBRAS, ADECUADA PARA USO EXTERIOR “LOOSE BUFFERED”, ARMADURA TIPO "STEEL WIRE ARMOUR", CHAQUETA EXTERIOR TIPO LZSH COLOR NEGRO, RESISTENTE A LA LUZ SOLAR, RESISTENTE AL AGUA, RESISTENTE A HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GASEOSOS, ABRASIÓN Y PARA USO DE EN AMBIENTES INDUSTRIALES INTERNOS Y EXTERNOS (BANCODUCTOS), LIBRE DE GEL, PARA SER INSTALADO EN ÁREAS CLASIFICADAS PELIGROSAS CL I DV 2 GR. D |  | 350 | M |  |  | 2023-11-02 | 2024-04-30 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500224358 | 9444029 | 1 | 350 | M | 82845 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-04-30 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 350 |  |  |  | 0 | 350 | 0 | 2899575 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 350 | 2024-04-30
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-4200-INS-MR-000005 | 0 | 9 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 1x2x16AWG+SH CABLE TIPO MULTICONDUCTOR PARA INSTRUMENTACIÓN, 2 CONDUCTORES (PAR) SÓLIDOS DE COBRE 16 AWG, AISLAMIENTO FHDPE, TRENZADO, CHAQUETA EN PVC COLOR ROJO, BLINDAJE CON CINTA DE ALUMINIO, DRENAJE EN COBRE ESTAÑADO, TIPO FPL, CERTIFICADO ACORDE CON ARTÍCULO NEC 760. APLICACIÓN SISTEMA FYG. |  | 330 | M |  |  | 2023-11-02 | 2023-12-28 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500224359 | 9444031 | 4 | 1000 | M | 22 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-28 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1000 |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 2200 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 330 | 2023-12-28
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-4200-INS-MR-000005 | 0 | 10 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 8X2X16 AWG+SH, 300V, 105°C CABLE DE INSTRUMENTACIÓN OCHO PARES (8) DE CONDUCTORES CALIBRE 16 AWG (STRANDED, WIRES 7), 300 VOLTIOS. CON PANTALLA GENERAL E INDIVIDUAL. COLOR DE CONDUCTORES BLANCO Y NEGRO. TIPO PLTC. COLOR DE CHAQUETA NEGRA EN PVC. RESISTENTE A LA LUZ DEL SOL E INTEMPERIE, RESISTENTE A LÍQUIDOS ACEITOSOS Y COMBUSTIBLES. RETARDANTE DE LLAMA. TEMPERATURA MÁXIMA OPERATIVA 105 °C. APTO PARA SER INSTALADO EN ÁREAS CLASIFICADAS PELIGROSAS CL I DV 2 GR. D |  | 20 | M |  |  | 2023-09-05 | 2023-12-29 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500082272 | 9362358 | 3 | 20 | M | 107 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-29 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 214 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 20 | 2023-12-29
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-4200-INS-MR-000005 | 0 | 10 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 8X2X16 AWG+SH, 300V, 105°C CABLE DE INSTRUMENTACIÓN OCHO PARES (8) DE CONDUCTORES CALIBRE 16 AWG (STRANDED, WIRES 7), 300 VOLTIOS. CON PANTALLA GENERAL E INDIVIDUAL. COLOR DE CONDUCTORES BLANCO Y NEGRO. TIPO PLTC. COLOR DE CHAQUETA NEGRA EN PVC. RESISTENTE A LA LUZ DEL SOL E INTEMPERIE, RESISTENTE A LÍQUIDOS ACEITOSOS Y COMBUSTIBLES. RETARDANTE DE LLAMA. TEMPERATURA MÁXIMA OPERATIVA 105 °C. APTO PARA SER INSTALADO EN ÁREAS CLASIFICADAS PELIGROSAS CL I DV 2 GR. D |  | 980 | M |  | Se incluye una nueva fila, teniendo en cuenta que el proveedor seleccionad requiere una compra mínima de 1000M | 2023-09-30 | 2024-01-21 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500082272 | 9396746 | 2 | 980 | M | 107 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-21 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 980 |  |  |  | 0 | 980 | 0 | 10486 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 980 | 2024-01-21
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000008 | 0 | 1 | PG42088 PG42089 PG42090 | INDICADOR DE PRESIÓN MANOMÉTRICA | Indicador de presión manométrica de lectura directa, sensor tipo tubo bourdon en C, caja en acero inoxidable, conexión a proceso inferior 1/2” NPT-M. Rango: 0 –200 psig. Incluye válvula manifold de bloqueo y purga 1/2" NPT-F x 1/2" NPT-F x 1/4" NPT-F (Bleed), 316 SS. Ver documento de referencia: Hojas de datos Indicadores Locales de Presión “GRB-4200-INS-HD-000004”. |  | 3 | UN |  |  | 2023-09-14 | 2023-12-31 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500166869 | 9374944 | 1 | 3 | UN | 58347 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-13 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 1750 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 3 | 2023-11-13
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000001 | 0 | 1 | PG42080 | INDICADOR DE PRESIÓN MANOMÉTRICA | Indicador de presión manométrica, sensor tipo tubo bourdon en C, caja en acero inoxidable, conexión a proceso 1/2” NPT-M. Rango 0–60 psig. Incluye válvula manifold de bloqueo y purga 1/2" NPT-F x 1/2" NPT-F x 1/4" NPT-F (Bleed), 316 SS. Ver documento de referencia: Hojas de datos – Indicadores de Presión “GRB-4200-INS-HD-000001. |  | 1 | UN |  |  | 2023-06-02 | 2023-07-30 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500166871 | 9229339 | 1 | 1 | UN | 58347 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-04 | En fabricación | 1 |  | Rechazado |  | 0 | 1 | NLR-I-ECD17002-DUOPII-9229339-001 |  |  | 0 | 1 | 0 | 583 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-30
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000001 | 0 | 2 | PG42081 PG42082 | INDICADOR DE PRESIÓN MANOMÉTRICA | Indicador de presión manométrica, sensor tipo tubo bourdon en C, caja en acero inoxidable, conexión a proceso 1/2” NPT-M. Rango 0–30 psig. Incluye válvula manifold de bloqueo y purga 1/2" NPT-F x 1/2" NPT-F x 1/4" NPT-F (Bleed), 316 SS. Ver documento de referencia: Hojas de datos – Indicadores de Presión “GRB-4200-INS-HD-000001. |  | 2 | UN |  |  | 2023-06-07 | 2023-08-01 | Abastecimiento | INSTRUMENTOS WIKA COLOMBIA S.A.S | 71500166872 | 9239877 | 1 | 2 | UN | 1040000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45162 | 2 | 0 | NLR-I-ECD17002-DUOPII-9239877-001 |  | 2023-09-01 | 2 | 0 | 2080000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-09-01
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000004 | 0 | 1 | I42053 | SISTEMA DE CONTROL DCS | SUMINISTRO DE MODULO DE COMUNICACIÓN MODBUS REF: FBM232 FABRICANTE: FOXBORO CARACTERÍSTICAS DEL BUS: COMUNICACIÓN ETHERNET, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN 10 O 100 Mbps, PROTOCOLO TCP/IP, IP FIJA O POR DHCP |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000004 | 0 | 2 | I42054 | SISTEMA DE CONTROL DCS | SUMINISTRO DE MODULO DE ENTRADAS ANALÓGICAS REF: FBM214b FABRICANTE: FOXBORO |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000004 | 0 | 3 | TA I42160 | SISTEMA DE CONTROL DCS | SUMINISTRO DE TERMINAL PORTABORNERAS PARA MÓDULO DE ENTRADAS ANALÓGICAS FBM214b. REF: RH924JH FABRICANTE: FOXBORO INCLUYE CABLE |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000004 | 0 | 4 | ISW42054 | SISTEMA DE CONTROL DCS | SUMINISTRO DE CONVERTIDOR DE F.O. A UTP. ALIMENTACIÓN 24VDC, 2 PUERTOS DE COBRE x 10/100 BASE-TX, CONECTORES PARA F.O. MULTIMODO TIPO LC DÚPLEX. INSTALACIÓN EN RIEL TIPO OMEGA. CARACTERÍSTICAS DEL BUS: COMUNICACIÓN ETHERNET, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN 10 O 100 Mbps, PROTOCOLO TCP/IP, IP FIJA O POR DHCP. |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000004 | 0 | 5 | ISW42055 | SISTEMA DE CONTROL DCS | SUMINISTRO DE SWITCH DE COMUNICACIONES, CON CINCO (5) PUERTOS DE COBRE, ETHERNET, 24VCC, PARA RIEL TIPO OMEGA. CARACTERÍSTICAS DEL BUS: COMUNICACIÓN ETHERNET, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN 10 O 100 Mbps, BASE TX, PROTOCOLO TCP/IP, IP FIJA O POR DHCP |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000004 | 0 | 6 | PP042057 | SISTEMA DE CONTROL DCS | SUMINISTRO DE ORGANIZADOR DE FIBRA ÓPTICA ODF PARA RACK 19” (PARA DOS F.O DE 6 HILOS MÚLTIMODO) INCLUIR (2) PATCH CORD DE 5m (CONECTORES DE F.O TIPO LC) |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000004 | 0 | 7 | ISB I42054 | SISTEMA DE CONTROL DCS | SUMNISTRO DE BARRERAS INTRINSICAMENTE SEGURAS PARA SEÑALES DE ENTRADA ANALOGAS REF: KCD2-STC-EX1 O SIMILAR |  | 8 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 8 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000004 | 0 | 8 | JE-42010 | SISTEMA DE CONTROL DCS | SUMINISTRO DE TB CON BORNERAS PARA 8 CANALES DE SEÑALES ANALÓGICAS. CADA CANAL INCLUYE: BORNERA PORTAFUSIBLE, BORNERA DE PASO Y BORNERA DE TIERRA. MONTAJE EN RIEL TIPO OMEGA |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000003 | 0 | 1 | PT42083 PT42084 PT42085 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MANOMÉTRICA | Transmisor de presión manométrica, sensor tipo diafragma. Rango del Instrumento: 0 a 150 psig, señal 4-20 mA + HART Encerramiento NEMA 4X o su equivalente IP66, apto para área clasificada Clase 1 División 1, intrínsicamente seguro; Carcasa en Aluminio. Incluye válvula manifold de bloqueo y purga 1/2” NPT-M x 1/2” NPT-F X 1/4" NPT-F (Bleed), 316 SS. Ver documento de referencia: Hojas de datos – Transmisores de Presión “GRB-4200-INS-HD-000002”. MEASURING RANGE: -14.5 to 87 PSI |  | 3 | UN |  |  | 2023-09-06 | 2023-12-06 | Abastecimiento | ABB LTDA | 71500214638 | 5202459 | 1 | 3 | UN | 1376 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-06 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 4128 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-06
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MEE-MR-000001 | 1 | 1 |  | DUCTO | Design, manufactory, supply, inspection, and testing of one section of duct of 66” with length of 2150 mm and a gap of 6” (152.4 mm) for field installation (from TIE-IN 044 to 045). This duct will be integrated to existing duct between the R-4202 regenerator and the new SSI-4201 orifice chamber. Design and manufacturing according to ASME B31.3 and Data Sheet GRB4200MEEHD000001_AFC1_ECPUCE17002GRBIB050MEEHD003. |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-0000010 | 1 | 1 |  | TUBERÍA | Ø 6, SCH - S-STD, Pipe , ASME B36.10M , Beveled Ends , ASTM A106 Grade B , Seamless , Length: 12m Aprox Length |  | 12 | M |  |  | 2023-08-25 | 2023-09-25 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500213223 | 9350572 | 9 | 12 | M | 22642 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-09-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45183 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17002-UOPII-9350572-7080-001 |  |  | 0 | 12 | 0 | 2717 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 12 | 2023-11-10
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-0000010 | 1 | 2 |  | TUBERÍA | Ø 10, SCH - S-STD, Pipe , ASME B36.10M , Beveled Ends , ASTM A106 Grade B , Seamless , Length: 12m Aprox Length |  | 12 | M |  |  | 2023-08-25 | 2023-09-25 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500213224 | 9350572 | 6 | 12 | M | 28844 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-09-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45183 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17002-UOPII-9350572-7080-001 |  |  | 0 | 12 | 0 | 3461 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 12 | 2023-11-10
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-0000010 | 1 | 3 |  | TUBERÍA | Ø 20, SCH - S-STD, Pipe , ASME B36.10M , Beveled Ends , ASTM A106 Grade B , Seamless , Length: 12m Aprox Length |  | 12 | M |  |  | 2023-08-25 | 2023-09-25 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500213225 | 9350572 | 5 | 12 | M | 78805 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-09-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45183 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17002-UOPII-9350572-7080-001 |  |  | 0 | 12 | 0 | 9457 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 12 | 2023-11-10
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-0000010 | 1 | 4 |  | TUBERÍA | Ø 14, SCH - S-20, Pipe , ASME B36.10M , Beveled Ends , ASTM A106 Grade B , Seamless , Length: 12m Aprox Length |  | 12 | M |  |  | 2023-08-25 | 2023-10-10 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500157384 | 9350572 | 1 | 12 | M | 45349 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-10-10 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45183 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17002-UOPII-9350572-7080-001 |  |  | 0 | 12 | 0 | 5442 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 12 | 2023-11-10
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-0000010 | 1 | 5 |  | TUBERÍA | Ø 4, SCH - S-STD, Pipe , ASME B36.10M , Beveled Ends , ASTM A106 Grade B , Seamless , Length: 12m Aprox Length |  | 12 | M |  |  | 2023-08-25 | 2023-10-10 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71005795828 | 9350572 | 2 | 12 | M | 7277 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-10-10 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45183 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17002-UOPII-9350572-7080-001 |  |  | 0 | 12 | 0 | 873 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 12 | 2023-11-10
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-000004 | 1 | 1 |  | TUBERÍA | Ø 1, SCH-S-160, Pipe, ASME-B36.19M, Plain Ends, ASTM A-312 GR. TP304L (UNS S30403), Seamless , Length: 6m Aprox Length |  | 12 | M |  |  | 2023-08-25 | 2023-09-25 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500211447 | 9350572 | 11 | 12 | M | 83 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-09-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45183 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17002-UOPII-9350572-7080-001 |  |  | 0 | 12 | 0 | 996 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 12 | 2023-11-10
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-000004 | 1 | 2 |  | TUBERÍA | Ø 6, SCH-S-XS, Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A335 Grade P5, Seamless , Length: 12m Aprox Length |  | 24 | M |  |  | 2023-08-25 | 2023-09-25 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500211446 | 9350572 | 8 | 24 | M | 360 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-09-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45183 | 24 | 0 | NLR-M-ECD17002-UOPII-9350572-7080-001 |  |  | 0 | 24 | 0 | 8640 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 24 | 2023-11-10
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-000004 | 1 | 3 |  | TUBERÍA | Ø 3, SCH-S-XS, Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A335 Grade P5, Seamless , Length: 12m Aprox Length |  | 12 | M |  |  | 2023-08-25 | 2023-09-25 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500211445 | 9350572 | 10 | 12 | M | 132 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-09-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45183 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17002-UOPII-9350572-7080-001 |  |  | 0 | 12 | 0 | 1584 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 12 | 2023-11-10
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-000004 | 1 | 4 |  | TUBERÍA | Ø 8, SCH-S-60, Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A335 Grade P5, Seamless , Length: 12m Aprox Length |  | 12 | M |  |  | 2023-08-25 | 2023-09-25 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500211444 | 9350572 | 7 | 12 | M | 465 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-09-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45183 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17002-UOPII-9350572-7080-001 |  |  | 0 | 12 | 0 | 5580 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 12 | 2023-11-10
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-000004 | 1 | 5 |  | TUBERÍA | Ø 2, SCH-S-XS, Pipe , ASME B36.10M , Beveled Ends , ASTM A335 Grade P5 , Seamless , Length: 12m Aprox Length |  | 36 | M |  |  | 2023-08-25 | 2023-10-10 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500218104 | 9350572 | 3 | 36 | M | 96 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-10-10 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45183 | 36 | 0 | NLR-M-ECD17002-UOPII-9350572-7080-001 |  |  | 0 | 36 | 0 | 3456 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 36 | 2023-11-10
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-000004 | 1 | 6 |  | TUBERÍA | Ø 3, SCH-S-XS, Pipe , ASME B36.10M , Beveled Ends , ASTM A335 Grade P5 , Seamless , Length: 12m Aprox Length |  | 12 | M |  |  | 2023-08-25 | 2023-10-10 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500211445 | 9350572 | 4 | 12 | M | 150 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-10-10 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45183 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17002-UOPII-9350572-7080-001 |  |  | 0 | 12 | 0 | 1800 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 12 | 2023-11-10
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000005 | 1 | 1 | I7501146 | FLANGE | Ø 4, Blind flange, ASME B16.5, Class 300, RF Flanged end , ASTM A182 Grade F5 (UNS K41545) |  | 1 | UN |  |  | 2023-08-01 | 2023-10-20 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500211443 | 9318603 | 1 | 1 | UN | 469 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45197 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-9318603-7002-003 |  | 2023-10-06 | 1 | 0 | 469 | 0 | NO | RECIBIDA PEND. CARGUE | 2023-11-01 | 1 | 2023-10-06
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000005 | 1 | 2 |  | CODO 90 | Ø 1, 90° elbow , ASME B16.11 , Class 6000 , Socket Welded Ends , ASTM A182 GR. F 304L (UNS S30403) | 1" | 6 | UN |  |  |  | 2023-10-06 | Transferencia |  | 71500155338 |  |  | 6 | [5 empty] | Recibido | [8 empty] | 2023-10-06 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-10-06
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000005 | 1 | 3 |  | COUPLING | Ø 1, Coupling/connector , ASME B16.11 , Class 6000, Socket Welded Ends , ASTM A182 GR. F 304L (UNS S30403) |  | 6 | UN |  |  | 2023-08-01 | 2023-10-20 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500211441 | 9318603 | 2 | 6 | UN | 79 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-20 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 474 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 6 | 2023-11-24
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000005 | 1 | 4 |  | FLANGE | Ø 8, SCH - S-60, Weld neck flange , ASME B16.5 , Class 300 , RF Flanged end , ASTM A182 Grade F5 (UNS K41545) |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000005 | 1 | 5 |  | FLANGE | Ø 2, SCH - S-XS, Weld neck flange , ASME B16.5 , Class 300 , RF Flanged end , ASTM A182 Grade F5 (UNS K41545) |  | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000005 | 1 | 6 |  | FLANGE | Ø 3, SCH - S-XS, Weld neck flange , ASME B16.5 , Class 300 , RF Flanged end , ASTM A182 Grade F5 (UNS K41545) |  | 18 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 18 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000005 | 1 | 7 |  | FLANGE | Ø 6, SCH - S-XS, Weld neck flange , ASME B16.5 , Class 300 , RF Flanged end , ASTM A182 Grade F5 (UNS K41545) |  | 21 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 21 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-4200-MET-MR-000006 | 1 | 1 | PPPABQBEADLAP1A | GATE VALVE | Ø 4, Gate valve, flexible wedge, API 600, Class 300, RF Flanged end, Full Port , OS&Y-Rising Stem , Bolted Bonnet, ASTM A217 Grade C5 (UNS J42045), Handwheel Operator, API Trim 8 , Renewable Seats & Backseat , Flexible Graphite Packing |  | 1 | M |  |  | 2023-08-04 | 2023-08-25 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500211440 | 9321853 | 1 | 1 | UN | 1558 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45160 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-9321853-7022-001 |  | 2023-09-07 | 1 | 0 | 1558 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-09-07
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-4200-MET-MR-000006 | 1 | 2 |  | GATE VALVE | Ø 4, Gate valve, solid wedge , MSS SP-128 , Class 150 , RF Flanged end as per ASME B16.42 , Outside Screw & Yoke , Bolted Bonnet , Handwheel Operator , ASTM A395 , B584 Trim , Lubricated Fiber Packing |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-4200-MET-MR-000006 | 1 | 3 |  | GATE VALVE | Ø 2, Gate valve, flexible wedge , API 600 , Class 300 , RF Flanged end , Full Port , OS&Y-Rising Stem , Bolted Bonnet , Handwheel Operator , ASTM A217 Grade C5 (UNS J42045) , API Trim 8 , Renewable Seats & Backseat , Flexible Graphite Packing |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-4200-MET-MR-000006 | 1 | 4 |  | GATE VALVE | Ø 3, Gate valve, flexible wedge , API 600 , Class 300 , RF Flanged end , Full Port , OS&Y-Rising Stem , Bolted Bonnet , Handwheel Operator , ASTM A217 Grade C5 (UNS J42045) , API Trim 8 , Renewable Seats & Backseat , Flexible Graphite Packing |  | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-4200-MET-MR-000006 | 1 | 5 |  | GATE VALVE | Ø 6, Gate valve, flexible wedge , API 600 , Class 300 , RF Flanged end , Full Port , OS&Y-Rising Stem , Bolted Bonnet , Handwheel Operator , ASTM A217 Grade C5 (UNS J42045) , API Trim 8 , Renewable Seats & Backseat , Flexible Graphite Packing |  | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-4200-MET-MR-000006 | 1 | 6 |  | CHECK VALVE | Ø 6, Check valve, swing , API 594 , Class 300 , RF Flanged end , Bolted Cover , ASTM A216 Grade WCB , API Trim 8 , Stellite Renewable Seats |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-4200-MET-MR-000006 | 1 | 7 |  | CHECK VALVE | Ø 2, Check valve, swing , API 594 , Class 300 , RF Flanged end , Bolted Cover , ASTM A217 Grade C5 (UNS J42045) , API Trim 8 , Renewable Seats |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-4200-MET-MR-000006 | 1 | 8 |  | CHECK VALVE | Ø 6, Check valve, swing , API 594 , Class 300 , RF Flanged end , Bolted Cover , ASTM A217 Grade C5 (UNS J42045) , API Trim 8 , Renewable Seats |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-4200-MET-MR-000006 | 1 | 9 |  | CHECK VALVE | Ø 8, Check valve, swing , API 594 , Class 300 , RF Flanged end , Bolted Cover , ASTM A217 Grade C5 (UNS J42045) , API Trim 8 , Renewable Seats |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000007 | 1 | 1 |  | FLANGE | Ø 6, SCH - S-STD, Weld neck flange , ASME B16.5 , Class 150 , FF flanged end , ASTM A105 |  | 3 | UN |  |  | 2023-08-04 | 2023-08-25 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500120479 | 9321853 | 2 | 3 | UN | 5345 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45160 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-9321853-7022-001 |  | 2023-09-07 | 3 | 0 | 160.35 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-09-07
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000007 | 1 | 2 | FWNABLDFFACGZZZZ | FLANGE | Ø 10, SCH - S-STD, Weld neck flange , ASME B16.5 , Class 150 , FF flanged end , ASTM A105 |  | 2 | UN |  |  | 2023-08-01 | 2023-10-20 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500145692 | 9318603 | 3 | 2 | UN | 178 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45154 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-9318603-7002-001 |  | 2023-09-17 | 2 | 0 | 356 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-09-17
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000007 | 1 | 3 | BWELAM9BEACGZZZZ | WELDOLET | Ø 20 x 6, SCH - S-STD, Weldolet , MSS SP-97 , Beveled Ends , ASTM A105 |  | 3 | UN |  | Por solicitud del Proyecto, esta compra se realizó con la MR AFC_0, que incluía 3 unidades para este ítem, cuando salió la MR AFC_1, ya se había asignado la compra | 2023-08-04 | 2023-08-25 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500211439 | 9321853 | 3 | 3 | UN | 18404 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-9321853-7022-001-R1 |  | 2023-09-22 | 3 | 0 | 552.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-09-22
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000007 | 1 | 4 | BWELAM9BEACGZZZZ | WELDOLET | Ø 20 x 10, SCH - S-STD, Weldolet , MSS SP-97 , Beveled Ends , ASTM A105 |  | 3 | UN |  | Planeación Precontractual envió a comprar una unidad de más por error. | 2023-08-01 | 2023-10-20 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500213222 | 9318603 | 4 | 3 | UN | 358 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45197 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-9318603-7002-003 |  | 2023-10-06 | 3 | 0 | 1074 | 0 | NO | RECIBIDA PEND. CARGUE | 2023-11-01 | 3 | 2023-10-06
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000007 | 1 | 5 |  | FLANGE | Ø 4, Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000007 | 1 | 6 |  | FLANGE | Ø 4, SCH - S-STD, Weld neck flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000007 | 1 | 7 |  | WELDOLET | Ø 14 x 6, SCH - S-STD, Weldolet , MSS SP-97 , Beveled Ends , ASTM A105 |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 1 |  | BOLT | Ø 0,625 x 115, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, A193 Gr B7 | 0,625 X115" | 8 | UN |  |  | 2023-08-14 | 2023-09-01 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500211438 | 9328368 | 1 | 8 | UN | 11 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45170 | 8 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-9328368-7039-001 |  | 2023-09-14 | 8 | 0 | 8.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-09-14
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 2 |  | BOLT | Ø 0,625 x 95, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, A193 Gr B7 | 0,625 X95" | 8 | UN |  | SBT-ECECD17002-MET02704 |  | 2023-09-15 | Transferencia |  | 71006617013 |  |  | 8 | [5 empty] | Recibido | [8 empty] | 2023-09-15 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 8 | 2023-09-15
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 1 | 3 |  | BOLT | Ø 0,625 x 100, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, A193 Gr B7 | 0,625 X100" | 6 | UN |  | Cantitad total MR: 16. Transferidos 6, pendiente 10 |  | 2023-09-15 | Transferencia |  | 71006209712 |  |  | 6 | [5 empty] | Recibido | [8 empty] | 2023-09-15 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-09-15
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 1 | 3 |  | BOLT | Ø 0,625 x 100, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, A193 Gr B7 | 0,625 X100" | 10 | UN |  | Cantitad total MR: 16. Transferidos 6, pendiente 10 |  | 2023-12-31 | Transferencia | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 4 |  | BOLT | Ø 0,625 x 80, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, A193 Gr B7 | 0,625 X80" | 16 | UN |  | SBT-ECECD17002-MET02704 |  | 2023-09-15 | Transferencia |  | 71005779897 |  |  | 16 | [5 empty] | Recibido | [8 empty] | 2023-09-15 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 16 | 2023-09-15
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 5 |  | BOLT | Ø 0,75 x 110, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, A193 Gr B7 | 0,75X110" | 16 | UN |  |  | 2023-08-14 | 2023-09-01 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500211640 | 9328368 | 2 | 16 | UN | 168 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45170 | 16 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-9328368-7039-001 |  | 2023-09-14 | 16 | 0 | 26.88 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 16 | 2023-09-14
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 6 |  | BOLT | Ø 0,75 x 90, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, A193 Gr B7 | 0,75 X 90" | 20 | UN |  | SBT-ECECD17002-MET02704 |  | 2023-09-15 | Transferencia |  | 71006145791 |  |  | 20 | [5 empty] | Recibido | [8 empty] | 2023-09-15 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 20 | 2023-09-15
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 1 | 7 |  | BOLT | Ø 0,5 x 65, Cont Thd Stud Bolt, ASMEB18.31.2/B18.2.2, A193 Gr B7 | 0,5 X 65" | 12 | UN |  | SBT-ECECD17002-MET02704 |  | 2023-09-15 | Transferencia |  | 71005782651 |  |  | 12 | [5 empty] | Recibido | [8 empty] | 2023-09-15 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-09-15
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 1 | 8 |  | BOLT | Ø 0,5 x 70, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, A193 Gr B7 | 0,5" x 70 | 7 | UN |  | Cantitad total MR: 12. Transferidos 7, pendiente 5 |  | 2023-09-15 | Transferencia |  | 71005902192 |  |  | 7 | [5 empty] | Recibido | [8 empty] | 2023-09-15 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 7 | 2023-09-15
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 1 | 8 |  | BOLT | Ø 0,5 x 70, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, A193 Gr B7 | 0,5" x 70 | 5 | UN |  |  |  | 2023-09-15 | Transferencia | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 8 | LSEABSAX5AL1B | BOLT | Ø 0,5 x 70, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, A193 Gr B7 | 0,5" x 70 | 4 | UN |  |  | 2023-08-03 | 2023-08-13 | Abastecimiento | SERVICE AND SUPPLY DRJ S.A.S | 71500028744 | 9319685 | 1 | 4 | UN | 8 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-9319685-001 |  | 2023-08-11 | 4 | 0 | 3.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-08-11
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 9 |  | BOLT | Ø 0,75 x 110, Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B16, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 4 | 0,75 X 110" | 56 | UN |  |  | 2023-08-14 | 2023-09-01 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500211633 | 9328368 | 3 | 56 | UN | 302 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45170 | 56 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-9328368-7039-001 |  | 2023-09-14 | 56 | 0 | 169.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 56 | 2023-09-14
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 10 |  | BOLT | C Ø 0,75 x 115, Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B16, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 4 | 0,75 X 115" | 16 | UN |  |  | 2023-08-14 | 2023-10-10 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500211635 | 9328368 | 4 | 16 | UN | 202 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45170 | 16 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-9328368-7039-001 |  | 2023-09-14 | 16 | 0 | 32.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 16 | 2023-09-14
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 11 |  | BOLT | Ø 0,75 x 135, Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B16, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 4 | 0,75" | 32 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 32 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 12 |  | BOLT | Ø 0,75 x 120, Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B16, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 4 | 0,75 X 120" | 16 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 16 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 13 |  | BOLT | Ø 0,875 x 175, Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B16, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 4 | 0,875 X 175" | 24 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 24 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 14 |  | BOLT | Ø 0,75 x 105, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.3/B18.2.2, A307 Gr B | 0,75 X 105" | 24 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 24 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 15 |  | BOLT | Ø 0,875 x 115, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.3/B18.2.2, A307 Gr B | 0,875 X 115" | 24 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 24 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 16 |  | GASKET | Ø 8, Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, RF flanged end, 316 stainless steel (16 Cr-12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ Thermoculite - 835 , w/ 316 SS inner and outer ring | 8" | 2 | UN |  |  | 2023-10-04 | 2023-11-03 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500211585 | 9403526 | 4 | 2 | UN | 28021 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-03 | En fabricación |  |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 560 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-11-17
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 17 |  | GASKET | Ø 6, Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, RF flanged end, 316 stainless steel (16 Cr-12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ Thermoculite - 835 , w/ 316 SS inner and outer ring | 6" | 4 | UN |  |  | 2023-10-04 | 2023-11-03 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500211584 | 9403526 | 5 | 4 | UN | 22069 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-03 | En fabricación |  |  | En programación |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 883 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 4 | 2023-11-17
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 18 |  | GASKET | Ø 4, Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, RF flanged end, 316 stainless steel (16 Cr-12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ Thermoculite - 835 , w/ 316 SS inner and outer ring | 4" | 2 | UN |  |  | 2023-10-04 | 2023-11-03 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500211584 | 9403526 | 6 | 2 | UN | 15348 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-03 | En fabricación |  |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 307 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-11-17
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 19 |  | GASKET | Ø 3, Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, RF flanged end, 316 stainless steel (16 Cr-12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ Thermoculite - 835 , w/ 316 SS inner and outer ring | 3" | 2 | UN |  |  | 2023-10-04 | 2023-11-03 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500211582 | 9403526 | 7 | 2 | UN | 12775 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-03 | En fabricación |  |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 256 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-11-17
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 20 | GSWAB9IRFAZHAG1A | GASKET | Ø 1,5, Spiral Wound Gasket , ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges , Class 300 , RF flanged end , 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni) , w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner and outer ring | 1,5" | 5 | UN |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500211581 | 9318603 | 13 | 5 | UN | 7 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45168 | 5 | 0 | NLR-M-ECU17002-DUOPII-9318603-7002-002 |  | 2023-09-15 | 5 | 0 | 35 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-09-15
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 21 | GSWAB9IRFAZHAG1A | GASKET | Ø 1, Spiral Wound Gasket , ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges , Class 300 , RF flanged end , 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni) , w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner and outer ring | 1" | 4 | UN |  | Por solicitud del Proyecto, esta compra se realizó con la MR AFC_0, que incluía 4 unidades para este ítem, cuando salió la MR AFC_1, ya se había asignado la compra | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500211580 | 9318603 | 14 | 4 | UN | 5 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45168 | 4 | 0 | NLR-M-ECU17002-DUOPII-9318603-7002-002 |  | 2023-09-15 | 4 | 0 | 20 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-09-15
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 22 | GSWAB9IRFAZHAG1A | GASKET | A Ø 3, Spiral Wound Gasket , ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges , Class 300 , RF flanged end , 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni) , w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner and outer ring | 3" | 2 | UN |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500211579 | 9318603 | 15 | 2 | UN | 14 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45168 | 2 | 0 | NLR-M-ECU17002-DUOPII-9318603-7002-002 |  | 2023-09-15 | 2 | 0 | 28 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-09-15
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 23 | GNMAB7DFFAAEA1FZ | GASKET | Ø 6, Flat gasket, non-metallic, solid , ASME B16.21 , Class 150 , FF flanged end , Compressed aramid fiber with nitrile rubber binder , Wall Thickness 1/8 in (3.2 mm) | 6" | 3 | UN |  |  | 2023-08-14 | 2023-09-11 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500211578 | 9328368 | 5 | 3 | UN | 5107 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-11 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45170 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-9328368-7039-001 |  | 2023-09-14 | 3 | 0 | 153.21 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-09-14
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 24 |  | GASKET | Ø 10, Flat gasket, non-metallic, solid , ASME B16.21 , Class 150 , FF flanged end , Compressed aramid fiber with nitrile rubber binder , Wall Thickness 1/8 in (3.2 mm) | 10" | 2 | UN |  |  | 2023-08-14 | 2023-09-11 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500211577 | 9328368 | 6 | 2 | UN | 10393 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-11 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45170 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-9328368-7039-001 |  | 2023-09-14 | 2 | 0 | 207.86 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-09-14
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 25 |  | GASKET | Ø 1,5, Flat gasket, non-metallic, solid , ASME B16.21 , Class 150 , FF flanged end , Polytetrafluoroethylene (PTFE) , Wall Thickness 1/16 in (1.6 mm) | 1,5" | 1 | UN |  |  | 2023-08-14 | 2023-09-11 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500211576 | 9328368 | 7 | 1 | UN | 12 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-11 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45170 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-9328368-7039-001 |  | 2023-09-14 | 1 | 0 | 12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-09-14
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 1 | 26 |  | GASKET | Ø 1, Flat gasket, non-metallic, solid , ASME B16.21 , Class 150 , FF flanged end , Polytetrafluoroethylene (PTFE) , Wall Thickness 1/16 in (1.6 mm) | 1" | 7 | UN |  | El ítem está eliminado en la MR | 2023-08-14 | 2023-09-11 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500211575 | 9328368 | 8 | 7 | UN | 8 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-11 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45170 | 7 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-9328368-7039-001 |  | 2023-09-14 | 7 | 0 | 56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2023-09-14
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 28 |  | BOLT | Ø 0,625 x 90, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, A193 Gr B7 | 0,625 X 90" | 12 | UN |  | SBT-ECECD17002-MET02703 |  | 2023-09-14 | Transferencia |  | 71000133694 |  |  | 12 | [5 empty] | Recibido | [8 empty] | 2023-09-14 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-09-14
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 29 |  | BOLT | Ø 0,625 x 90, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, A193 Gr B16 | 0,625 X 90" | 48 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 48 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 30 |  | BOLT | Ø 0,75 x 110, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, A193 Gr B16 | 0,75 X 110" | 120 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 120 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 31 |  | BOLT | Ø 0,75 x 125, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, A193 Gr B16 | 0,75 X 125" | 224 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 224 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 32 |  | BOLT | Ø 0,875 x 140, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, A193 Gr B16 | 0,875X 140" | 24 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 24 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 33 |  | BOLT | Ø 0,5 x 65, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.3/B18.2.2, A307 Gr B | 0,5 X 65" | 8 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 8 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 34 |  | BOLT | Ø 0,625 x 90, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.3/B18.2.2, A307 Gr B | 0,625 X 90" | 24 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 24 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 35 | GNMAB7DFFABXA1JZ | GASKET | Ø 3, Flat gasket, non-metallic, solid , ASME B16.21 , Class 150 , FF flanged end , Polytetrafluoroethylene (PTFE) , Wall Thickness 1/16 in (1.6 mm) | 3" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 36 |  | GASKET | Ø 1, Spiral Wound Gasket , ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges , Class 150 , RF flanged end , 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni) , w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner and outer ring | 1" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 37 | GSWAB9DRFAZHAG1A | GASKET | Ø 4, Spiral Wound Gasket , ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges , Class 150 , RF flanged end , 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni) , w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner and outer ring | 4" | 3 | UN |  |  | 2023-08-03 | 2023-12-01 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71006152193 | 9319684 | 1 | 3 | UN | 1334 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45183 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-9319684-001 |  | 2023-08-31 | 3 | 0 | 40.02 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-08-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 38 |  | GASKET | Ø 2, Spiral Wound Gasket , ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges , Class 300 , RF flanged end , 316 stainless steel (16 Cr-12 Ni-2 Mo) , w/ flexible graphite filler , w/ Thermoculite - 835 , w/ 316 SS inner and outer ring | 2" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 39 |  | GASKET | Ø 3, Spiral Wound Gasket , ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges , Class 300 , RF flanged end , 316 stainless steel (16 Cr-12 Ni-2 Mo) , w/ flexible graphite filler , w/ Thermoculite - 835 , w/ 316 SS inner and outer ring | 3" | 18 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 18 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 40 |  | BOLT | Ø 1/2 x 70, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, A193 Gr B7, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2H | 1/2X70" | 24 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 24 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 41 |  | BOLT | Ø 1/2 x 80, Cont Thd Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, A193 Gr B7, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2H | 1/2X80" | 12 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000008 | 3 | 42 |  | BOLT | Ø 1 1/2, Flat gasket, non-metallic, solid , ASME B16.21 , Class 150 , FF flanged end , Polytetrafluoroethylene (PTFE) , Wall Thickness 1/16 in (1.6 mm) | 1-1/2" | 12 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000009 | 0 | 1 | MPSYAP2MTFAAACGBAHZ | STRAINER | Ø 0,75, Wye-type strainer , Generic manufacturer , Class 800 , Female Threaded Ends , Scrd Cover w/Drain Plug , ASTM A105 , 30 Mesh , SS 304 Internals | 0.75" | 4 | UN |  |  | 2023-08-01 | 2023-10-20 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500211574 | 9318603 | 5 | 4 | UN | 414 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-20 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 1656 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 4 | 2023-11-24
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000009 | 0 | 2 | TIKAP2IRFAEA1E1GZFF | GASKET | Ø 0,75, Flange Isolation Gasket Kit , Generic manufacturer , Class 300 , Raised-face flanged end , NEMA Grade G-10 with UNS S31803 core reinforced , ASME B16.5 , PTFE , NEMA Gr. G-10 isolating sleeves , two NEMA Gr. G-10 washers per stud bolt hole , two Galvanized Carbon Steel washers per stud bolt hole , Type F | 0.75" | 8 | UN |  |  | 2023-08-01 | 2023-10-10 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500211573 | 9318603 | 6 | 8 | KIT | 162 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-10 | En tránsito | 0 |  | Liberado | 45218 | 8 | 0 | NLR-M-ECD17002-DUOPII-9318603-7002-004 |  |  | 0 | 8 | 0 | 1296 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 8 | 2023-11-07
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000009 | 0 | 3 |  | GASKET | Ø 1, Flange Isolation Gasket Kit , Generic manufacturer , Class 300 , Raised-face flanged end , NEMA Grade G-10 with UNS S31803 core reinforced , ASME B16.5 , PTFE , NEMA Gr. G-10 isolating sleeves , two NEMA Gr. G-10 washers per stud bolt hole , two Galvanized Carbon Steel washers per stud bolt hole , Type F | 1" | 4 | KIT |  |  | 2023-10-04 | 2023-11-14 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500211572 | 9403526 | 1 | 4 | KIT | 37172 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-14 | En fabricación |  |  | En programación |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 1487 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 4 | 2023-11-28
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000009 | 0 | 4 |  | GASKET | Ø 1,5, Flange Isolation Gasket Kit , Generic manufacturer , Class 300 , Raised-face flanged end , NEMA Grade G-10 with UNS S31803 core reinforced , ASME B16.5 , PTFE , NEMA Gr. G-10 isolating sleeves , two NEMA Gr. G-10 washers per stud bolt hole , two Galvanized Carbon Steel washers per stud bolt hole , Type F | 1,5" | 2 | KIT |  |  | 2023-10-04 | 2023-11-14 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500211571 | 9403526 | 2 | 2 | KIT | 45976 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-14 | En fabricación |  |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 920 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-11-28
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000009 | 0 | 5 |  | GASKET | Ø 2, Flange Isolation Gasket Kit , Generic manufacturer , Class 300 , Raised-face flanged end , NEMA Grade G-10 with UNS S31803 core reinforced , ASME B16.5 , PTFE , NEMA Gr. G-10 isolating sleeves , two NEMA Gr. G-10 washers per stud bolt hole , two Galvanized Carbon Steel washers per stud bolt hole , Type F | 2" | 7 | KIT |  |  | 2023-10-04 | 2023-11-14 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500211570 | 9403526 | 3 | 7 | KIT | 56392 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-14 | En fabricación |  |  | En programación |  | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 3947 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 7 | 2023-11-28
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-4200-ELE-MR-000002 | 2 | 1 | CCM-PC3– COLUMNA 3B –CASILLA C | RETROFIT CCM | SE DEBERÁ REALIZAR LA ADECUACION DE LA GAVETA EXISTENTE UBICADA EN LA CASILLA C DE LA COLUMNA 3B DEL CCM PC-3 PARA LA INSTALACION DE UN INTERRUPTOR TIPO ALIMENTADOR DE 200A (100-250A) REGULABLE 3P, QUE ALIMENTARÁ ELECTRICAMENTE EL NUEVO CCM-PK-4201 Incluye: • Suministro de Breaker de 150A. • Suministro de accesorios necesarios para la correcta instalación y operación de la casilla. • Pruebas en sitio (Inyección de corriente y pruebas funcionales a la gaveta). |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-INS-MR-000006 | 0 | 1 |  | CONECTOR | CONECTOR RECTO, 316 SS, 1/2" OD x 1/2" MNTP, REF: SS-810-1-8, MARCA: SWAGELOK O EQUIVALENTE |  | 55 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 55 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-INS-MR-000006 | 0 | 2 |  | CONECTOR | CONECTOR RECTO, 316 SS, 1/2" OD x 3/4" MNTP, REF: SS-810-1-12, MARCA: SWAGELOK O EQUIVALENTE |  | 7 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-INS-MR-000006 | 0 | 3 |  | CONECTOR | CONECTOR RECTO, 316 SS, 1/2" OD x 1/4" MNTP, REF: SS-810-1-4, MARCA: SWAGELOK O EQUIVALENTE |  | 38 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 38 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-INS-MR-000006 | 0 | 4 |  | UNIÓN | UNIÓN, 316 SS, 1/2" OD x 1/2" OD, REF: SS-810-6, MARCA: SWAGELOK O EQUIVALENTE |  | 14 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 14 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-INS-MR-000006 | 0 | 5 |  | TUBING | TUBING SIN COSTURA, 316 SS, 1/2" OD, SCH: 0.065" WT, MARCA: SWAGELOK O EQUIVALENTE |  | 40 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 40 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-INS-MR-000006 | 0 | 6 |  | TUBING | TUBING SIN COSTURA, 316 SS, 1/2" OD, SCH: 0.035" WT, MARCA: SWAGELOK O EQUIVALENTE |  | 40 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 40 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-INS-MR-000006 | 0 | 7 |  | TUBING | TUBING SIN COSTURA, 316 SS, 1/2" OD, SCH: 0.049" WT, MARCA: SWAGELOK O EQUIVALENTE |  | 108 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 108 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-000001 | 2 | 1 |  | TUBERÍA | Ø 0,75, SCH - S-XS, Pipe , ASME B36.10M , Male Threaded Ends , ASTM A106 Grade B , Seamless , Galvanized per ASTM A123 , with coupling ASTM-A338 (T&C) Galvanized per ASTM A153 , Length: 6m Aprox Length |  | 24 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 24 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-000001 | 2 | 2 |  | TUBERÍA | Ø 1,5, SCH - S-XS, Pipe , ASME B36.10M , Male Threaded Ends , ASTM A106 Grade B , Seamless , Galvanized per ASTM A123 , with coupling ASTM-A338 (T&C) Galvanized per ASTM A153 , Length: 6m Aprox Length |  | 36 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 36 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-000001 | 2 | 4 |  | TUBERÍA | Ø 0,5, SCH - THK-0,035", Tubing, ASTM B251, Plain end, tubing, ASTM B75 Class C12200, Seamless , Temper O60 , Soft Annealed |  | 72 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 72 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-000001 | 2 | 4 |  | TUBERÍA | Ø 1, SCH - S-XS, Pipe , ASME B36.10M , Plain Ends , ASTM A106 Grade B , Seamless , Length: 6m Aprox Length |  | 18 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 18 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-000001 | 2 | 6 |  | TUBERÍA | Ø 3, SCH - S-STD, Pipe , ASME B36.10M , Male Threaded Ends , ASTM A106 Grade B , Galvanized , Seamless |  | 6 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-000001 | 2 | 7 |  | TUBERÍA | Ø 1, SCH - S-XS, Pipe , ASME B36.10M , Male Threaded Ends , ASTM A106 Grade B , Seamless , w/ coupling A-105 (T&C) , Length: 6m Aprox Length |  | 54 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 54 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-000001 | 2 | 8 |  | TUBERÍA | Ø 0.5, SCH - S-XS, Pipe , ASME B36.10M , Male Threaded Ends , ASTM A106 Grade B , Seamless , Galvanized per ASTM A123 , with coupling ASTM-A338 (T&C) Galvanized per ASTM A153 , Length: 6m Aprox Length |  | 18 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 18 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-000001 | 2 | 9 |  | TUBERÍA | Ø 1, SCH - S-XS, Pipe , ASME B36.10M , Male Threaded Ends , ASTM A106 Grade B , Seamless , Galvanized per ASTM A123 , with coupling ASTM-A338 (T&C) Galvanized per ASTM A153 , Length: 6m Aprox Length |  | 30 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 30 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-4200-MET-MR-000001 | 2 | 10 |  | TUBERÍA | Ø 1.5, SCH - S-XS, Pipe , ASME B36.10M , Male Threaded Ends , ASTM A106 Grade B , Seamless , Galvanized per ASTM A123 , with coupling ASTM-A338 (T&C) Galvanized per ASTM A153 , Length: 6m Aprox Length |  | 96 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 96 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 1 |  | FLANGE | Ø 1 1/2, Blind flange , ASME B16.5 , Class 300 , RF Flanged end , ASTM A105 |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 2 |  | FLANGE | Ø 3, Blind flange , ASME B16.5 , Class 300 , RF Flanged end , ASTM A105 |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 4 |  | FLANGE | Ø 1 1/2, Threaded flange , ASME B16.5 , Class 150 , FF flanged end , ASTM A105 , Galvanized per ASTM A123 |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 6 |  | FLANGE | Ø 3/4, Threaded flange , ASME B16.5 , Class 300 , RF Flanged end , ASTM A105 , Galvanized per ASTM A123 |  | 8 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 8 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 7 |  | FLANGE | Ø 1 1/2, Threaded flange , ASME B16.5 , Class 300 , RF Flanged end , ASTM A105 , Galvanized per ASTM A123 |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 8 |  | FLANGE | Ø 1, Threaded flange , ASME B16.5 , Class 300 , RF Flanged end , ASTM A105 , Galvanized per ASTM A123 |  | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 9 |  | FLANGE | Ø 1, SCH - S-XS, Socket welded flange , ASME B16.5 , Class 300 , RF Flanged end , ASTM A105 |  | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 10 |  | CODO 45 | Ø 3/4, 45° elbow , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 11 |  | CODO 90 | Ø 3/4, 90° elbow , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 11 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 11 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 12 |  | CODO 90 | Ø 1 1/2, 90° elbow , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 11 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 11 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 14 |  | CODO 90 | Ø 1, 90° elbow , ASME B16.11 , Class 3000 , Socket Welded Ends , ASTM A105 |  | 9 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 9 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 15 |  | TEE | Ø 3/4, Straight Tee , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 24 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 24 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 16 |  | TEE | Ø 1 1/2, Straight Tee , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 18 |  | TEE | Ø 1, Straight Tee , ASME B16.11 , Class 3000 , Socket Welded Ends , ASTM A105 |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 19 |  | TEE | Ø 1 1/2 x 3/4, Reducing Tee , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 29 |  | TEE | Ø 3/4, SCH - S-XS, Pipe Nipple , ASME B36.10M , Male Threaded Ends , ASTM A106 Grade B , 4in Long , Seamless , Galvanized per ASTM A123 |  | 21 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 21 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 21 |  | TEE | Ø 1, SCH - S-XS, Pipe Nipple , ASME B36.10M , Male Threaded Ends , ASTM A106 Grade B , 4in Long , Seamless , Galvanized per ASTM A123 |  | 9 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 9 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 23 |  | CAP | Ø 3/4, Cap , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 14 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 14 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 24 |  | REDUCING BUSH | Ø 1 1/2 x 3/4, Bushing , ASME B16.14 , Class 150 , Male Threaded End x Female Threaded End , ASTM A338 , Outside Head Bushing , Galvanized per ASTM A153 |  | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 25 |  | REDUCING BUSH | Ø 1 x 3/4, Bushing , ASME B16.14 , Class 150 , Male Threaded End x Female Threaded End , ASTM A338 , Outside Head Bushing , Galvanized per ASTM A153 |  | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 26 |  | COUPLING | Ø 1 1/2, Coupling/connector , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 27 |  | COUPLING | Ø 1, Coupling/connector , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 28 |  | STRAIGHT UNION | Ø 1/2, Tubing/thread connector, Generic manufacturer, Compression tubing ends, Double ferrule, Double back ferrule, with union nut hexagonal head, ASTM A108 |  | 7 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 30 |  | CODO 90 | Ø 3/4, 90° elbow , ASME B16.11 , Class 3000 , Female Threaded Ends , ASTM A105 |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 31 |  | CODO 90 | Ø 1, 90° elbow , ASME B16.11 , Class 3000 , Female Threaded Ends , ASTM A105 |  | 14 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 14 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 32 |  | FLANGE | Ø 3, Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , FF flanged end , ASTM A105 , Galvanized per ASTM A123 |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 33 |  | CAP | Ø 3/4, Cap , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 34 |  | NIPLE | Ø 1 x 3/4, SCH - S-XS, Concentric swage , MSS SP-95 , Male Threaded Ends , ASTM A234 Grade WPB |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 35 |  | COUPLING | Ø 1, Coupling/connector , ASME B16.11 , Class 3000 , Female Threaded Ends , ASTM A105 |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 36 |  | FLANGE | Ø 3, Threaded flange , ASME B16.5 , Class 150 , FF flanged end , ASTM A105 , Galvanized per ASTM A123 |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 37 |  | FLANGE | Ø 1, Threaded flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 |  | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 38 |  | NIPLE | Ø 3/4, SCH - S-XS, Pipe Nipple , ASME B36.10M , Male Threaded Ends , ASTM A106 Grade B , 4in Long , Seamless |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 39 |  | NIPLE | Ø 1, SCH - S-XS, Pipe Nipple , ASME B36.10M , Male Threaded Ends , ASTM A106 Grade B , 4in Long , Seamless |  | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 41 |  | NIPLE | Ø 1, SCH - S-XS, Pipe Nipple , ASME B36.10M , Male Threaded Ends , ASTM A106 Grade B , 4in Long , Seamless , Galvanized per ASTM A123 |  | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 42 |  | NIPLE | Ø 1, SCH - S-XS, Pipe Nipple , ASME B36.10M , Male Threaded Ends , ASTM A106 Grade B , 6in Long , Seamless , Galvanized per ASTM A123 |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 46 |  | TEE | Ø 1, Straight Tee , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 47 |  | CODO 45 | Ø 1/2, 45° elbow , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 48 |  | CODO 45 | Ø 1 1/2, 45° elbow , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 49 |  | CODO 45 | Ø 1, 45° elbow , ASME B16.11 , Class 3000 , Female Threaded Ends , ASTM A105 |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 50 |  | CODO 90 | Ø 1/2, 90° elbow , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 11 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 11 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 51 |  | CODO 90 | Ø 1, 90° elbow , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 11 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 11 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 52 |  | CODO 90 | Ø 1 1/2, 90° elbow , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 27 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 27 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 53 |  | FLANGE | Ø 1 1/2, Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , FF flanged end , ASTM A105 , Galvanized per ASTM A123 |  | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 54 |  | CAP | Ø 1/2, Cap , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 55 |  | CAP | Ø 3/4, Cap , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 56 |  | COUPLING | Ø 1/2, Coupling/connector , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 57 |  | COUPLING | Ø 3/4, Coupling/connector , ASME B16.11 , Class 3000 , Female Threaded Ends , ASTM A105 |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 58 |  | FLANGE | Ø 1 1/2, Threaded flange , ASME B16.5 , Class 150 , FF flanged end , ASTM A105 , Galvanized per ASTM A123 |  | 13 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 13 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 59 |  | NIPLE | Ø 1/2, S-XS, Pipe Nipple , ASME B36.10M , Male Threaded Ends , ASTM A106 Grade B , 4in Long , Seamless , Galvanized per ASTM A123 |  | 19 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 19 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 60 |  | NIPLE | Ø 3/4, S-XS, Pipe Nipple , ASME B36.10M , Male Threaded Ends , ASTM A106 Grade B , 4in Long , Seamless , Galvanized per ASTM A123 |  | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 61 |  | REDUCING BUSH | Ø 1, Bushing , ASME B16.14 , Class 150 , Male Threaded End x Female Threaded End , ASTM A338 , Outside Head Bushing , Galvanized per ASTM A153 |  | 5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 62 |  | REDUCING BUSH | Ø 1 1/2, Bushing , ASME B16.14 , Class 150 , Male Threaded End x Female Threaded End , ASTM A338 , Outside Head Bushing , Galvanized per ASTM A153 |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 63 |  | TEE | Ø 1, Reducing Tee , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 8 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 8 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 64 |  | TEE | Ø 1 1/2, Reducing Tee , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 12 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 65 |  | TEE | Ø 1 1/2, Reducing Tee , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 66 |  | TEE | Ø 1 1/2, Reducing Tee , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 67 |  | TEE | Ø 3, Reducing Tee , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 68 |  | SPECTACLE BLIND | Ø 1 1/2, Spectacle blind (Figure 8 blind) , ASME B16.48 , Class 150 , FF thru-bolted end , ASTM A515 Grade 70 , Galvanized per ASTM A123 |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 69 |  | TEE | Ø 1/2, Straight Tee , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 15 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 15 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 70 |  | TEE | Ø 1, Straight Tee , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-4200-MET-MR-000002 | 2 | 71 |  | TEE | Ø 1 1/2, Straight Tee , ASME B16.3 , Class 150 , Female Threaded Ends , ASTM A338 , Galvanized per ASTM A153 |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-4200-MET-MR-000003 | 2 | 1 |  | GATE VALVE | Ø 3/4, Gate valve, solid wedge , MSS SP-80 , Class 150 , Female Threaded Ends , Inside Screw-Rising Stem , Body-Bonnet Union Ring , Handwheel Operator , ASTM B62 Class C83600 , Bronze Trim , Integral Seats , Graphite Stem Packing Replaceable Under Pressure |  | 28 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 28 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-4200-MET-MR-000003 | 2 | 3 |  | GATE VALVE | Ø 3/4, Globe Valve , MSS SP-80 , Class 150 , Female Threaded Ends , Plug Disc , Inside Screw-Rising Stem , Body-Bonnet Union Ring , Handwheel Operator , ASTM B62 Class C83600 , Bronze Trim , Integral Seat , Graphite Stem Packing |  | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-4200-MET-MR-000003 | 2 | 4 |  | CHECK VALVE | Ø 3/4, Check valve, swing , MSS SP-80 , Class 150 , Female Threaded Ends , Inside Screw Cap , ASTM B62 Class C83600 , Bronze Trim , Integral Seat |  | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-4200-MET-MR-000003 | 2 | 6 |  | GATE VALVE | Ø 1, Gate valve, solid wedge , MSS SP-80 , Class 150 , Female Threaded Ends , Inside Screw-Rising Stem , Body-Bonnet Union Ring , Handwheel Operator , ASTM B62 Class C83600 , Bronze Trim , Integral Seats , Graphite Stem Packing Replaceable Under Pressure |  | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-4200-MET-MR-000003 | 2 | 7 |  | CHECK VALVE | Ø 1, Check valve, swing , MSS SP-80 , Class 150 , Female Threaded Ends , Body-Cap Union Ring , ASTM B62 Class C83600 , Bronze Trim , Integral Seat |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-4200-MET-MR-000003 | 2 | 8 |  | GATE VALVE | Ø 1/2, Gate valve, solid wedge , MSS SP-80 , Class 150 , Female Threaded Ends , Inside Screw Rising Stem , Body-Bonnet Union Ring , Handwheel Operator , ASTM B62 Class C83600 , Bronze Trim , Integral Seats , Graphite Stem Packing Replaceable Under Pressure |  | 40 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 40 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-4200-MET-MR-000003 | 2 | 9 |  | GATE VALVE | Ø 3/4, Gate valve, solid wedge , MSS SP-80 , Class 150 , Female Threaded Ends , Inside Screw Rising Stem , Body-Bonnet Union Ring , Handwheel Operator , ASTM B62 Class C83600 , Bronze Trim , Integral Seats , Graphite Stem Packing Replaceable Under Pressure |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-4200-MET-MR-000003 | 2 | 10 |  | GATE VALVE | Ø 1 1/2, Gate valve, solid wedge , MSS SP-80 , Class 150 , Female Threaded Ends , Inside Screw Rising Stem , Body-Bonnet Union Ring , Handwheel Operator , ASTM B62 Class C83600 , Bronze Trim , Integral Seats , Graphite Stem Packing Replaceable Under Pressure |  | 7 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000007 | 0 | 1 | JD-DCS42101 | CAJA DE PASO ANTI EXPLOSIÓN | CAJA DE PASO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN NEMA 7, CON CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, FIJACIÓN POR MEDIO DE OREJAS, EMPAQUE O`RING PARA USO A LA INTERPERIE, POLO A TIERRA EN BRONCE, LAMINA DE MONTAJE, BISAGRAS, TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE, PARA INTERPERIE. EXTERIOR: PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUIR CANALETAS PARA RUTEO DE CABLES, RIELES DIN DE MONTAJE. DOS BLOQUES TERMINAL "TB-01" (72 BORNERAS), "TB-02" " (72 BORNERAS), FRENO DE BORNERAS, BORNERA DE TAG Y PLACA DE IDENTIFICACION EN ACERO INOXIDABLE. (2) PERFORACIONES INFERIORES DE 1-1/2" EN FILA. (12) PERFORACIONES DE 3/4" Y (2) PERFORACIONES DE 1/2" EN EL LATERAL IZQUIERDO. (10) PERFORACIONES DE 3/4" Y (10) PERFORACIONES DE 1/2” EN EL LATERAL DERECHO. DIMENSIONES ALTO: 22 in, ANCHO: 22 in, PROFUNDIDAD: 10 in. VER PLANO “GRB-4200-INS-PL-000013 DIAGRAMAS DE LAZO”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000007 | 0 | 2 | JE-DCS42102 | CAJA DE PASO ANTI EXPLOSIÓN | CAJA DE PASO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN NEMA 7, CON CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, FIJACIÓN POR MEDIO DE OREJAS, EMPAQUE O`RING PARA USO A LA INTERPERIE, POLO A TIERRA EN BRONCE, LAMINA DE MONTAJE, BISAGRAS, TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE, PARA INTERPERIE. EXTERIOR: PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUIR CANALETAS PARA RUTEO DE CABLES, RIELES DIN DE MONTAJE. UN BLOQUE TERMINAL "TB-01" (48 BORNERAS), FRENO DE BORNERAS, BORNERA DE TAG Y PLACA DE IDENTIFICACION EN ACERO INOXIDABLE. (2) PERFORACIONES INFERIORES DE 1-1/4" EN FILA. (8) PERFORACIONES DE 1/2" EN CADA LATERAL. DIMENSIONES ALTO: 16 in, ANCHO: 8 in, PROFUNDIDAD: 6 in. VER PLANO “GRB-4200-INS-PL-000013 DIAGRAMAS DE LAZO”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000007 | 0 | 3 | JD-DCS42103 | CAJA DE PASO ANTI EXPLOSIÓN | CAJA DE PASO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN NEMA 7, CON CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, FIJACIÓN POR MEDIO DE OREJAS, EMPAQUE O`RING PARA USO A LA INTERPERIE, POLO A TIERRA EN BRONCE, LAMINA DE MONTAJE, BISAGRAS, TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE, PARA INTERPERIE. EXTERIOR: PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUIR CANALETAS PARA RUTEO DE CABLES, RIELES DIN DE MONTAJE. DOS BLOQUES TERMINAL "TB-01" (48 BORNERAS), "TB-02" " (48 BORNERAS), FRENO DE BORNERAS, BORNERA DE TAG Y PLACA DE IDENTIFICACION EN ACERO INOXIDABLE. (2) PERFORACIONES INFERIORES DE 1-1/4" EN FILA. (8) PERFORACIONES DE 3/4" Y (4) PERFORACIONES DE 1/2" EN EL LATERAL IZQUIERDO. (4) PERFORACIONES DE 3/4" Y (10) PERFORACIONES DE 1/2” EN EL LATERAL DERECHO. DIMENSIONES ALTO: 16 in, ANCHO: 12 in, PROFUNDIDAD: 6 in. VER PLANO “GRB-4200-INS-PL-000013 DIAGRAMAS DE LAZO”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000007 | 0 | 4 | JE-DCS42104 | CAJA DE PASO ANTI EXPLOSIÓN | CAJA DE PASO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN NEMA 7, CON CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, FIJACIÓN POR MEDIO DE OREJAS, EMPAQUE O`RING PARA USO A LA INTERPERIE, POLO A TIERRA EN BRONCE, LAMINA DE MONTAJE, BISAGRAS, TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE, PARA INTERPERIE. EXTERIOR: PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUIR CANALETAS PARA RUTEO DE CABLES, RIELES DIN DE MONTAJE. UN BLOQUE TERMINAL "TB-01" (24 BORNERAS), FRENO DE BORNERAS, BORNERA DE TAG Y PLACA DE IDENTIFICACION EN ACERO INOXIDABLE. (2) PERFORACIONES INFERIORES DE 1" EN FILA. (4) PERFORACIONES DE 1/2" EN CADA LATERAL. DIMENSIONES ALTO: 10 in, ANCHO: 8 in, PROFUNDIDAD: 6 in. VER PLANO “GRB-4200-INS-PL-000013 DIAGRAMAS DE LAZO”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000007 | 0 | 5 | HS42105 | BOTONERA | BOTONERA DE PARADA DE EMERGENCIA, COLOR ROJO, TIPO HONGO. VER DOCUMENTO “GRB-4200-INS-HD-000005 HOJA DE DATOS ESTACION PULSADORA”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000007 | 0 | 6 |  | CONECTOR | CONECTOR PARA CABLE ARMADO, TAMAÑO 1/2" NPT. REF: EATON ADE4 |  | 81 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 81 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000007 | 0 | 7 |  | CONECTOR | CONECTOR PARA CABLE ARMADO, TAMAÑO 3/4" NPT. REF: EATON ADE4 |  | 68 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 68 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000007 | 0 | 8 |  | CONECTOR | CONECTOR PARA CABLE ARMADO, TAMAÑO 1" NPT. REF: EATON ADE4 |  | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000007 | 0 | 9 |  | CONECTOR | CONECTOR PARA CABLE ARMADO, TAMAÑO 1-1/4" NPT. REF: EATON ADE4 |  | 8 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 8 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-4200-INS-MR-000007 | 0 | 10 |  | CONECTOR | CONECTOR PARA CABLE ARMADO, TAMAÑO 1-1/2" NPT. REF: EATON ADE4 |  | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | DISPONIBILIDAD UOP II | IR-0005 | ECD17002 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-UCE-17002-GRB-IB05-0-MEE-MR-004 | 1 | 1 |  | DUCTO | Design, manufactory, supply, inspection, and testing of one section of duct of 66” with length of 2150 mm and a gap of 6” (152.4 mm) for field installation (from TIE-IN 044 to 045). This duct will be integrated to existing duct between the R-4202 regenerator and the new SSI-4201 orifice chamber. Design and manufacturing according to ASME B31.3 and Data Sheet GRB4200MEEHD000001_AFC1. |  | 1 | UN |  |  | 2023-10-24 | 2024-02-26 | Abastecimiento | SERVICIOS INDUSTRIALES Y METALMECANICOS TABARES S.A.S. | 71500211354 | 8001106 | 1 | 1 | UN | 538374211 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-02-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 538374211 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-02-26
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-MET-MR-001 | 1 | 1 |  | TUBERÍA ACERO AL CARBONO | 4”, SCH 40, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 4 | 240 | M |  | MR PIDE 228 M, EN LA ODB SE COMPRARON 240 |  | 2020-11-15 | Abastecimiento | TUBOMAR S.A. | 71005476684 | 2219522 | 1 | 240 | M | 2745 | USD | DDP | 2020-07-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44028 | 240 | 0 | NLR-M-NLGRB-2219522-2507-001 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 240 | 0 | 6588 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 240 | 2020-07-22
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-MET-MR-002 | 1 | 1 |  | VALVE GATE | 4”- CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL RATING: 150 | 4 | 2 | UN |  |  |  | 2020-11-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S | 71003576584 | 2220172 | 1 | 2 | UN | 1247816 | COP | DDP | 2020-07-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44033 | 2 | 0 | NLR-M-NLGRB-2220172-2521-001 | 2020-07-24 | 2020-07-29 | 2 | 0 | 2495632 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 2 | 2020-07-29
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-MET-MR-003 | 2 | 1 |  | ELBOW 90 | 4”, SCH 40, ELBOW 90, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 4 | 28 | UN |  |  |  | 2020-11-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A | 71005908926 | 2233718 | 1 | 28 | UN | 32200 | COP | DDP | 2020-08-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44046 | 28 | 0 | NLR-M-NLGRB-2233718-2575-001 | 2020-08-06 | 2020-08-28 | 28 | 0 | 901600 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 28 | 2020-08-28
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-MET-MR-003 | 2 | 2 |  | ELBOW 45 | 4”, SCH 40, ELBOW 45, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 4 | 3 | UN |  | MR PIDE 2 UN, EN LA ODB SE COMPRARON 3 |  | 2020-11-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A | 71006361521 | 2233718 | 2 | 3 | UN | 18200 | COP | DDP | 2020-08-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44046 | 3 | 0 | NLR-M-NLGRB-2233718-2575-001 | 2020-08-06 | 2020-08-28 | 3 | 0 | 54600 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 3 | 2020-08-28
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-MET-MR-003 | 2 | 3 |  | CONCENTRIC REDUCER | 4”X3”,SCH 40 X SCH 40, CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 4x3 | 3 | UN |  | MR PIDE 2 UN, EN LA ODB SE COMPRARON 3 |  | 2020-11-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A | 71002111573 | 2233718 | 3 | 3 | UN | 16800 | COP | DDP | 2020-08-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44046 | 3 | 0 | NLR-M-NLGRB-2233718-2575-001 | 2020-08-06 | 2020-08-28 | 3 | 0 | 50400 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 3 | 2020-08-28
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-MET-MR-003 | 2 | 4 |  | ECCENTRIC REDUCER | 4” X 3”, SCH 40 X SCH40, CARBON STEEL, ECCENTRIC REDUCER, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 4x3 | 3 | UN |  | MR PIDE 2 UN, EN LA ODB SE COMPRARON 3 |  | 2020-11-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A | 71500090889 | 2233718 | 4 | 3 | UN | 21000 | COP | DDP | 2020-08-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44046 | 3 | 0 | NLR-M-NLGRB-2233718-2575-001 | 2020-08-06 | 2020-08-28 | 3 | 0 | 63000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 3 | 2020-08-28
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-MET-MR-003 | 2 | 5 |  | FLANGE | 4”, SCH 40, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 | 4 | 3 | UN |  | MR PIDE 2 UN, EN LA ODB SE COMPRARON 3 |  | 2020-11-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A | 71002718955 | 2233718 | 5 | 3 | UN | 75000 | COP | DDP | 2020-08-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44046 | 3 | 0 | NLR-M-NLGRB-2233718-2575-001 | 2020-08-06 | 2020-08-28 | 3 | 0 | 225000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 3 | 2020-08-28
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-MR-001 | 0 | 1 | PG-3744 PG-3745 | INDICATOR PRESSURE | Indicador de Presión de lectura directa, montaje local. Rango: 0 - 60 psig. Precisión: Grado 2A (Acorde con ASME / ANSI B40.100). Caja de fenol con frente sólido, dial 4 ½” (Black Labels - White Background) con escala en PSI y relleno de Glicerina. Elemento de Presión con Tubo Bourdon Tipo C con partes húmedas en 316 SS. Incluye manifold integral de 2 válvulas #3000, 316 SST ½” MNPT x ½” FNPT y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-HD-001”. |  | 2 | UN |  |  |  | 2020-12-03 | Abastecimiento | PRODUCCIONES GENERALES S.A | 71005907134 | 2250773 | 1 | 2 | UN | 865000 | COP | DDP | 2020-09-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44096 | 2 | 0 | NLR-I-NLGRB-2250773-2651-001 | 2020-09-17 | 2020-09-24 | 2 | 0 | 1730000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 2 | 2020-09-24
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-MR-001 | 0 | 2 | PG-3746 | INDICATOR PRESSURE | Indicador de Presión de lectura directa, montaje local. Rango: 0 - 60 psig. Precisión: Grado 2A (Acorde con ASME / ANSI B40.100). Caja de fenol con frente sólido, dial 4 ½” (Black Labels - White Background) con escala en PSI y relleno de Glicerina. Elemento de Presión con Tubo Bourdon Tipo C con partes húmedas en 316 SS. Incluye manifold integral de 2 válvulas #3000, 316 SST ½” MNPT x ½” FNPT, Sifón de acero al carbón y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-HD-001”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-03 | Abastecimiento | PRODUCCIONES GENERALES S.A | 71500133419 | 2250773 | 2 | 1 | UN | 1122000 | COP | DDP | 2020-09-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44096 | 1 | 0 | NLR-I-NLGRB-2250773-2651-001 | 2020-09-17 | 2020-09-24 | 1 | 0 | 1122000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 1 | 2020-09-24
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-MR-001 | 0 | 3 | PG-3742 | INDICATOR PRESSURE | Indicador de Presión de lectura directa, montaje local. Rango: 0 - 100 psig. Precisión: Grado 2A (Acorde con ASME / ANSI B40.100). Caja de fenol con frente sólido, dial 4 ½” (Black Labels - White Background) con escala en PSI y relleno de Glicerina. Elemento de Presión con Tubo Bourdon Tipo C con partes húmedas en 316 SS. Incluye manifold integral de 2 válvulas #3000, 316 SST ½” MNPT x ½” FNPT y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-HD-001”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-03 | Abastecimiento | PRODUCCIONES GENERALES S.A | 71500135411 | 2250773 | 3 | 1 | UN | 865000 | COP | DDP | 2020-09-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44096 | 1 | 0 | NLR-I-NLGRB-2250773-2651-001 | 2020-09-17 | 2020-09-24 | 1 | 0 | 865000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 1 | 2020-09-24
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-MR-001 | 0 | 4 | PG-3741 | INDICATOR PRESSURE | Indicador de Presión de lectura directa, montaje local. Rango: 0 - 100 psig. Precisión: Grado 2A (Acorde con ASME / ANSI B40.100). Caja de fenol con frente sólido, dial 4 ½” (Black Labels - White Background) con escala en PSI y relleno de Glicerina. Elemento de Presión con Tubo Bourdon Tipo C con partes húmedas en 316 SS. Incluye manifold integral de 2 válvulas #3000, 316 SST ½” MNPT x ½” FNPT, Sifón de acero al carbón y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-HD-001”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-03 | Abastecimiento | PRODUCCIONES GENERALES S.A | 71500129003 | 2250773 | 4 | 1 | UN | 1122000 | COP | DDP | 2020-09-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44096 | 1 | 0 | NLR-I-NLGRB-2250773-2651-001 | 2020-09-17 | 2020-09-24 | 1 | 0 | 1122000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 1 | 2020-09-24
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-MR-001 | 0 | 5 | PG-3743 PG-3747 | INDICATOR PRESSURE | Indicador de Presión de lectura directa, montaje local. Rango: 0 - 150 psig. Precisión: Grado 2A (Acorde con ASME / ANSI B40.100). Caja de fenol con frente sólido, dial 4 ½” (Black Labels - White Background) con escala en PSI y relleno de Glicerina. Elemento de Presión con Tubo Bourdon Tipo C con partes húmedas en 316 SS. Incluye manifold integral de 2 válvulas #3000, 316 SST ½” MNPT x ½” FNPT y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-HD-001”. |  | 2 | UN |  |  |  | 2020-12-03 | Abastecimiento | PRODUCCIONES GENERALES S.A | 71005785753 | 2250773 | 5 | 2 | UN | 865000 | COP | DDP | 2020-09-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44096 | 2 | 0 | NLR-I-NLGRB-2250773-2651-001 | 2020-09-17 | 2020-09-24 | 2 | 0 | 1730000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 2 | 2020-09-24
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-MR-002 | 0 | 1 | TG-3741 | INDICATOR TEMPERATURE | Indicador de Temperatura de lectura directa, bimetálico, material 316SS montaje local, diámetro dial de 5’’ con escala 150 – 750 Fahrenheit, fondo blanco y letras negras. Conexión a proceso 1-½” 150# RF. Longitud de Inserción: 7”. Incluye termopozo bridado y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-HD-002”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-03 | Abastecimiento | PRODUCCIONES GENERALES S.A PROGEN S.A | 71500142111 | 2270943 | 1 | 1 | UN | 658 | USD | DDP | 2020-11-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44211 | 1 | 0 | NLR-I-NLGRB-2270943-2738-001 | 2020-11-04 | 2021-01-26 | 1 | 0 | 658 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 1 | 2021-01-22
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-MR-003 | 2 | 1 | FG-3741 | FLOW INDICATOR | Indicador Local de Flujo Área Variable, rango 150-1500 Lb/h, conexión bridada a proceso 3" 150# RF material 316 SS, y todo lo relacionado en la hoja de datos “ ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-HD-003”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-03 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S | 71500142110 | 2265661 | 1 | 1 | UN | 1680 | USD | DDP | 2020-11-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44154 | 1 | 0 | NLR-I-NLGRB-2265661-2707-001 | 2020-11-10 | 2020-11-26 | 1 | 0 | 1680 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 1 | 2020-11-26
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-MR-003 | 2 | 2 | FG-3742 | FLOW INDICATOR | Indicador Local de Flujo Área Variable, rango 40-400 gpm, conexión bridada a proceso 4" 150# RF material 316 SS, y todo lo relacionado en la hoja de datos “ ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-HD-003”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-03 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S | 71500142099 | 2265661 | 2 | 1 | UN | 1992 | USD | DDP | 2020-11-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44154 | 1 | 0 | NLR-I-NLGRB-2265661-2707-001 | 2020-11-10 | 2020-11-26 | 1 | 0 | 1992 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 1 | 2020-11-26
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-MR-003 | 2 | 3 | FG-3743 | FLOW INDICATOR | Indicador Local de Flujo Área Variable, rango 1.5-19 gpm, conexión bridada a proceso 2" 150# RF material 316 SS, y todo lo relacionado en la hoja de datos “ ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-HD-003”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-03 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S | 71500142098 | 2265661 | 3 | 1 | UN | 1211 | USD | DDP | 2020-11-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44154 | 1 | 0 | NLR-I-NLGRB-2265661-2707-001 | 2020-11-10 | 2020-11-26 | 1 | 0 | 1211 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 1 | 2020-11-26
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-MR-003 | 2 | 4 | FG-3744 | FLOW INDICATOR | Indicador Local de Flujo Área Variable, rango 3-35 gpm, conexión bridada a proceso 2" 150# RF material 316 SS, y todo lo relacionado en la hoja de datos “ ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-HD-003”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-03 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S | 71500142097 | 2265661 | 4 | 1 | UN | 1211 | USD | DDP | 2020-11-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44154 | 1 | 0 | NLR-I-NLGRB-2265661-2707-001 | 2020-11-10 | 2020-11-26 | 1 | 0 | 1211 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 1 | 2020-11-26
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-MR-003 | 2 | 5 | FG-3745 | FLOW INDICATOR | Indicador Local de Flujo Área Variable, rango 0.2-2 gpm, conexión bridada a proceso 1" 150# RF material 316 SS, y todo lo relacionado en la hoja de datos “ ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-HD-003”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2020-12-03 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S | 71500142096 | 2265661 | 5 | 1 | UN | 1093 | USD | DDP | 2020-11-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44154 | 1 | 0 | NLR-I-NLGRB-2265661-2707-001 | 2020-11-10 | 2020-11-26 | 1 | 0 | 1093 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 1 | 2020-11-26
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-MR-004 | 1 | 1 | PCV-3741 | VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN | Válvula de control autorregulada de Presión, tipo globo de 1" NPT cuerpo en Acero al Carbón WCC, con internos en Acero Inoxidable 316 (Trim #10 o superior) para aplicación de vapor a baja presión (vapor sobrecalentado) y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-HD-004”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2020-02-01 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500142538 | 2270071 | 2 | 1 | UN | 34659300 | COP | DDP | 2020-12-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44186 | 1 | 0 | NLR-I-NLGRB-2270071-2727-001 | 2020-12-26 | 2021-01-05 | 1 | 0 | 34659300 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 1 | 2021-01-05
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-MR-004 | 1 | 2 | PCV-3742 | VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN | Válvula de control autorregulada de Presión, tipo globo de 1/4" NPT cuerpo en Acero al Carbón WCC, con internos en Acero Inoxidable 316 (Trim #10 o superior) para aplicación de varsol y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-HD-004”. |  | 1 | UN |  |  |  | 2020-02-01 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500142537 | 2270071 | 1 | 1 | UN | 11376300 | COP | DDP | 2020-12-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44186 | 1 | 0 | NLR-I-NLGRB-2270071-2727-001 | 2020-12-26 | 2021-01-05 | 1 | 0 | 11376300 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 1 | 2021-01-05
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-MR-005 | 1 | 1 |  | FIBRA OPTICA | Aplicación: Uso Interior / Exterior (Indoor / Outdoor). Tipo: Monomodo OS2 9/125 μm. Número de hilos: 12 hilos. Revestimiento (Cladding):125 μm. Categoria de fibra:G.652.D. Atenuación máxima: 0.4 dB/Km @ 1310 nm, 0.35 dB/Km @ 1550 nm. Tipo de Buffer: PBT. Tubo holgado relleno de gel (Tixotrópico). Miembros de refuerzo: Hilo de aramida y varilla central de fibra de vidrio Epoxi .Código de colores: Según ANSI/TEA/EIA-598-C. Cubierta: Doble, en Polietileno de color negro, apto para 75 °C. Armadura: Tipo guaya de acero (Steel Wire Armor), o superior. Estándares aplicables: IEC 60794, IEC 60794-1-21/22, TIA/EIA-568. Resistencia a la tracción máxima: 2700 N, o superior. Resistencia aplastamiento máxima: 400 N/cm, o superior |  | 764 | M |  |  |  | 2021-01-31 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S | 71500142467 | 2269255 | 1 | 764 | M | 4477 | COP | DDP | 2020-11-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44126 | 764 | 0 | NLR-E-NLGRB-2269255-2724-001 | 2020-11-30 | 2020-10-26 | 764 | 0 | 3420428 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 764 | 2020-10-28
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-MR-005 | 1 | 2 |  | BOX | Cajas de empalme para Fibra Óptica (Splice Box). Aplicación: Uso Exterior (Outdoor). Puertos para acceso cables:4 puertos, bandejas para empalmes para mínimo 96 hilos. Material de carcasa: Polimero resistente a impactos. Tipo de sello: Gel comprimido. Grado de protección IP68 o superior (Inmersión permanente en agua a menos de 5m). Capacidad de empalmes: 96 empalmes de fusión sencilla |  | 1 | UN |  |  |  | 2021-01-31 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S | 71500142466 | 2269255 | 2 | 1 | UN | 1326820 | COP | DDP | 2020-11-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44126 | 1 | 0 | NLR-E-NLGRB-2269255-2724-001 | 2020-11-30 | 2020-10-26 | 1 | 0 | 1326820 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 1 | 2020-10-28
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-MR-005 | 1 | 3 |  | ODF | Organizador para Fibra Óptica (ODF). Tipo de Montaje: Rack 19”, espacio de Rack 1U. Paneles de conexión: 2 paneles (Cassettes), cada uno para 12 conectores tipo LC. Tipo de Acceso: Deslizable frontal y trasero, bloqueable. Accesorios:Para montaje en armario, pigtails y conexión de fibra |  | 1 | UN |  |  |  | 2021-01-31 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S | 71500142465 | 2269255 | 3 | 1 | UN | 1253560 | COP | DDP | 2020-11-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44126 | 1 | 0 | NLR-E-NLGRB-2269255-2724-001 | 2020-11-30 | 2020-10-26 | 1 | 0 | 1253560 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 1 | 2020-10-28
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-INS-MR-005 | 1 | 4 |  | CONNECTOR | Cable preensamblado de Fibra Óptica (Patch Cord). Conectores: Tipo LC (Ferrule cerámico, caracasa en compuesto azul). Tipo de Fibra: Monomodo OS2 9/125 μm. Número de hilos: 2 hilos. Categoria de fibra: G.657.A1 (Bend-improved). Tipo de Buffer: Tight-Buffered Chaqueta: Amarilla, tipo Plenum (OFNP) Retardante a llama. Estándares aplicables: ISO/IEC 11801, TIA-568-C.3, TIA-604-10 (FOCIS-10). Aplicación Aplicación general en edficaciones |  | 2 | UN |  |  |  | 2021-01-31 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S | 71500142464 | 2269255 | 4 | 2 | UN | 1302400 | COP | DDP | 2020-11-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44126 | 2 | 0 | NLR-E-NLGRB-2269255-2724-001 | 2020-11-30 | 2020-10-26 | 2 | 0 | 2604800 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 2 | 2020-10-28
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-MET-LI-003 | 1 | 1 |  | THERMODYNAMIC STEAM TRAP | 1/2" x 600 PSI, THERMODYNAMIC STEAM TRAP, FEMALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1 NPT, ASTM A743 GRADE CA40F STAINLESS STEEL BODY / CAP AISI 420 DISC, CERAMIC INSULATOR, TMA 800°F. | 0.5 | 6 | UN |  |  |  | 2021-12-01 | Contratista |  |  |  |  | 6 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2021-12-01 | 6 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 6 | 2021-12-01
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Solciitud del Proyecto |  |  |  | STRAINER | STRAINER DIAMETER: 1 in; MATERIAL: A105 ; MESH: 20; PRESSURE RATING: 600 Psi; SPECIFICATION/STANDARD DATA: OPEN AREA: 41%; SCREEN: SS 304; WIDTH OPENING: 1/32 in; ENDS:FEMALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1 NPT;DRAIN NPT DIAMETE | 1" | 1 | UN |  |  |  | 2021-12-01 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500154111 | 2472796 | 14 | 1 | UN | 75 | USD | DDP | 2021-10-23 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44509 | 1 | 0 | NLR-M-NLGRB-2472796-3719-1 |  | 2021-12-01 | 1 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 1 | 2021-12-01
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-17011-GRB-ID02-0-MET-LI-003 | 1 | 3 |  | SPLIT TEE | REDUCING SPLIT TEE, CS, ASTM A 234 Gr WPB+ ASTM A105 RF FLANGE -ASME B16.5 (SCH. 40) , 6” X 4”, ASME B31.3, ASME RATING 150#, DIMENSIONS AS PER MANUFACTURER STD, BUTT WELDING ENDS AS PER ASME B16.9 | 6x4 | 1 | UN |  |  |  | 2021-12-01 | Contratista |  |  |  |  | 1 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2021-12-01 | 1 |  |  |  | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 1 | 2021-12-01
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Accesorios Mecánicos Especiales - Proyecto Nuevo Laboratorio GRB / HUB CENTRAL | 0 | 2 |  | REDUCING SPLIT TEE | REDUCING SPLIT TEE, CS, ASTM A 234 Gr WPB+ ASTM A105 RF FLANGE -ASME B16.5 (SCH. 40) , 6” X 4”, ASME B31.3, ASME RATING 150#, DIMENSIONS AS PER MANUFACTURER STD, BUTT WELDING ENDS AS PER ASME B16.9 | 6X4 | 1 | UN |  |  |  | 2021-08-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A | 71500154110 | 2468270 | 15 | 1 | UN | 55514 | USD | DDP | 2021-08-30 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44491 | 1 | 0 | NLR-M-NLGRB-2468270-3764-002 |  | 2021-11-15 | 1 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 1 | 2021-08-30
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Accesorios Mecánicos Especiales - Proyecto Nuevo Laboratorio GRB / HUB CENTRAL | 0 | 3 |  | THERMODYNAMIC STEAM TRAP | 1/2" x 600 PSI, THERMODYNAMIC STEAM TRAP, FEMALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1 NPT, ASTM A743 GRADE CA40F STAINLESS STEEL BODY / CAP AISI 420 DISC, CERAMIC INSULATOR, TMA 800°F. | 0.5 | 6 | UN |  |  |  | 2021-07-12 | Abastecimiento | STEAMCONTROL SA | 71500154112 | 2493965 | 1 | 6 | UN | 114 | USD | DDP | 2021-07-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44380 | 6 | 0 | NLR-M-NLGRB-2493965-3806-01 |  | 2021-07-12 | 6 | 0 |  |  | SI | CERRADA | 2023-09-27 | 6 | 2021-07-12
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 1 | ENF01/02/03 | UNIDAD CHILLER | Diseño, fabricación, suministro, inspección, pruebas, pintura de paquete enfriador tipo Chiller, con las siguientes características: - Tipo de evaporador: Carcasa y tubos. - Tipo de condensador: Enfriado por aire, de flujo cruzado. - Capacidad térmica de enfriamiento (TR): 370,7 - Dos (2) circuitos de refrigeración. - Tipo de refrigerante: R1234-ZE - Peso vacío estimado (kg): 10.789,0 Con los siguientes accesorios: - Accionamiento por motores eléctricos preferiblemente electrónicamente conmutables (EC). VFD (en caso de motor de acople directo). - Dos (2) Compresores tipo tornillo. - Sistema de recuperación de calor en condensación. - Número de ventiladores: 20 @ 21 kW - V/Ph/Hz: 460 / 3 / 60 - Instrumentación y sistema local de control de la unidad. - Aislamiento térmico. - Tubería y accesorios de interconexión. - Estructura de soporte. De acuerdo con los requerimientos descritos en la hoja de datos y especificación técnica referenciadas en la sección 10.3 de este documento. |  | 3 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 2 | UE-01A | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 1740 CFM. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 3 | UE-01B | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 2071 CFM. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 4 | UE-02A | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 1160 CFM. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 5 | UE-02B | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 1330 CFM. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 6 | UE-03A | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 9280 CFM. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 7 | UE-03B | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 4065 CFM. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 8 | UE-03C | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 8900 CFM. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 9 | UE-03D | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 1994 CFM |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 10 | UE-04A | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 12890 CFM. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 11 | UE-04B | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 1326 CFM. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 12 | UE-05A | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 3970 CFM. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 13 | UE-05B | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 3592 CFM. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 14 | UE-06A | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 2900 CFM |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 15 | UE-06B | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 8988 CFM |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 16 | UE-07A | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 3640 CFM |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 17 | UE-07B | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 3982 CFM. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 18 | UE-08A | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 3311 CFM. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 19 | UE-08B | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 1380 CFM. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 20 | UE-08B | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 392 CFM |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 21 | UE-10A | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 8493 CFM |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 22 | UE-11A | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 2434 CFM |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 23 | UE-12A | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 3569 CFM |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 24 | UE-13A | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 12299 CFM |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 25 | UE-13B | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 1830 CFM |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 26 | UE-14A | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 6843 CFM |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 27 | UE-14B | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 3449 CFM |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 28 | UE-15A | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad extractora de aire con caudal de extracción de 1500 CFM |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 29 | AHU-01 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad manejadora de aire con capacidad de enfriamiento de 46.1 TR |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 30 | AHU-02 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad manejadora de aire con capacidad de enfriamiento de 35 TR |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 31 | AHU-03 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad manejadora de aire con capacidad de enfriamiento de 290.4 TR |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 32 | AHU-04 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad manejadora de aire con capacidad de enfriamiento de 178.3 TR |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 33 | AHU-05 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad manejadora de aire con capacidad de enfriamiento de 93.2 TR |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 34 | AHU-06 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad manejadora de aire con capacidad de enfriamiento de 145.1 TR |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 35 | AHU-07 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad manejadora de aire con capacidad de enfriamiento de 91.3 TR |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 36 | AHU-08 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad manejadora de aire con capacidad de enfriamiento de 50.3 TR |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 37 | AHU-09 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad manejadora de aire con capacidad de enfriamiento de 12.9 TR |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 38 | AHU-10 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad manejadora de aire con capacidad de enfriamiento de 89.4 TR |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 39 | AHU-11 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad manejadora de aire con capacidad de enfriamiento de 35.7 TR |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 40 | AHU-12 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad manejadora de aire con capacidad de enfriamiento de 46.3 TR |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 41 | AHU-13 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad manejadora de aire con capacidad de enfriamiento de 98.7 TR |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 42 | AHU-14 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad manejadora de aire con capacidad de enfriamiento de 98 TR |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 43 | AHU-15 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad manejadora de aire con capacidad de enfriamiento de 65.6 TR |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 44 | AHU-R1 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad manejadora de aire con capacidad de enfriamiento de 290.4 TR |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 45 | AHU-R2 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad manejadora de aire con capacidad de enfriamiento de 240.3 TR |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 46 | AHU-R3 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad manejadora de aire con capacidad de enfriamiento de 272.1 TR |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MER-MR000019 | 3 | 47 | AHU-R4 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | Unidad manejadora de aire con capacidad de enfriamiento de 273.8 TR |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | PC-239-A/B | TABLERO BT | Centro de potencia, configuración 3F+T, barraje A y B con acople de barra, tensión nominal 480 Vac, corriente de cortocircuito Ik3 65 kA, corriente nominal de barraje 4000 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y Especificación Técnica para Centro de Control de Motores y Switchgear de Baja Tensión EDP-ET-334. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | CCM-239- A/B | TABLERO BT | Centro de control de motores, configuración 3F+T, tensión nominal 480 V, Corriente de cortocircuito 65 kA, corriente nominal del barraje 800 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y Especificación Técnica para Centro de Control de Motores y Switchgear de Baja Tensión EDP-ET-334. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TD-239-1 | TABLERO BT | Tablero para motores, configuración 3F+T, tensión nominal 480 V, Corriente de cortocircuito 30 kA, corriente nominal del barraje 600 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y Especificación Técnica para Centro de Control de Motores y Switchgear de Baja Tensión EDP-ET-334 |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TD-239-2 | TABLERO BT | Tablero para motores, configuración 3F+T, tensión nominal 480 V, Corriente de cortocircuito 30 kA, corriente nominal del barraje 600 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y Especificación Técnica para Centro de Control de Motores y Switchgear de Baja Tensión EDP-ET-334. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TPC-239- 1/2 | TABLERO BT | Tablero de distribución general, configuración 3F+N+T, barrajes 1 y 2 con acople de barras, tensión nominal 208 Vac, corriente de cortocircuito Ik3 30 kA, corriente nominal de barraje 2000 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TD-239-3 | TABLERO BT | Tablero de distribución autosoportado, configuración 3F+N+T, Tensión nominal 208 Vac, Corriente de cortocircuito Ik3 25 kA, Corriente nominal de barraje 600 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 600V EDP-ET-335. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TD-239-4 | TABLERO BT | Tablero de distribución autosoportado, configuración 3F+N+T, Tensión nominal 208 Vac, Corriente de cortocircuito Ik3 25 kA, Corriente nominal de barraje 600 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 600V EDP-ET-335. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TD-239-5 | TABLERO BT | Tablero de distribución autosoportado, configuración 3F+N+T, Tensión nominal 208 Vac, Corriente de cortocircuito Ik3 25 kA, Corriente nominal de barraje 600 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 600V EDP-ET-335 |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TD-239-6 | TABLERO BT | Tablero de distribución autosoportado, configuración 3F+N+T, Tensión nominal 208 Vac, Corriente de cortocircuito Ik3 25 kA, Corriente nominal de barraje 600 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 600V EDP-ET-335. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TD-239-7 | TABLERO BT | Tablero de distribución autosoportado, configuración 3F+N+T, Tensión nominal 208 Vac, Corriente de cortocircuito Ik3 25 kA, Corriente nominal de barraje 600 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 600V EDP-ET-335 |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TD-239-8 | TABLERO BT | Tablero de distribución autosoportado, configuración 3F+N+T, Tensión nominal 208 Vac, Corriente de cortocircuito Ik3 25 kA, Corriente nominal de barraje 300 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 600V EDP-ET-335. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TD-239-9 | TABLERO BT | Tablero de distribución autosoportado, configuración 3F+N+T, Tensión nominal 208 Vac, Corriente de cortocircuito Ik3 25 kA, Corriente nominal de barraje 300 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 600V EDP-ET-335. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TD-239-10 | TABLERO BT | Tablero de distribución autosoportado, configuración 3F+N+T, Tensión nominal 208 Vac, Corriente de cortocircuito Ik3 25 kA, Corriente nominal de barraje 300 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 600V EDP-ET-335. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TCC-239-1 | TABLERO BT | Tablero de distribución de cargas críticas ausoportado, configuración 3F+N+T, Tensión nominal 208 Vac, Corriente de cortocircuito Ik3 30 kA, Corriente nominal de barraje 600 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Incluyen Bypass. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 600V EDP-ET-335. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TCC-239-2 | TABLERO BT | Tablero de distribución de cargas críticas ausoportado, configuración 3F+N+T, Tensión nominal 208 Vac, Corriente de cortocircuito Ik3 30 kA, Corriente nominal de barraje 600 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Incluyen Bypass. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 600V EDP-ET-335 |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TCC-239-3 | TABLERO BT | Tablero de distribución de cargas críticas ausoportado, configuración 3F+N+T, Tensión nominal 208 Vac, Corriente de cortocircuito Ik3 30 kA, Corriente nominal de barraje 600 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Incluyen Bypass. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 600V EDP-ET-335. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TCC-239-1- 1 | TABLERO BT | Tablero de distribución de cargas críticas autosoportado, configuración 3F+N+T, Tensión nominal 208 Vac, Corriente de cortocircuito Ik3 25 kA, Corriente nominal de barraje 300 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 600V EDP-ET-335. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TCC-239-1- 2 | TABLERO BT | Tablero de distribución de cargas críticas autosoportado, configuración 3F+N+T, Tensión nominal 208 Vac, Corriente de cortocircuito Ik3 25 kA, Corriente nominal de barraje 300 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 600V EDP-ET-335. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TCC-239-1- 3 | TABLERO BT | Tablero de distribución de cargas críticas autosoportado, configuración 3F+N+T, Tensión nominal 208 Vac, Corriente de cortocircuito Ik3 25 kA, Corriente nominal de barraje 300 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 600V EDP-ET-335 |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TCC-239-1- 4 | TABLERO BT | Tablero de distribución de cargas críticas autosoportado, configuración 3F+N+T, Tensión nominal 208 Vac, Corriente de cortocircuito Ik3 25 kA, Corriente nominal de barraje 300 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 600V EDP-ET-335. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TCC-239-2- 1 | TABLERO BT | Tablero de distribución de cargas críticas autosoportado, configuración 3F+N+T, Tensión nominal 208 Vac, Corriente de cortocircuito Ik3 25 kA, Corriente nominal de barraje 600 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 600V EDP-ET-335. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TCC-239-2- 2 | TABLERO BT | Tablero de distribución de cargas críticas autosoportado, configuración 3F+N+T, Tensión nominal 208 Vac, Corriente de cortocircuito Ik3 25 kA, Corriente nominal de barraje 300 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 600V EDP-ET-335. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TCC-239-3- 1 | TABLERO BT | Tablero de distribución de cargas críticas autosoportado, configuración 3F+N+T, Tensión nominal 208 Vac, Corriente de cortocircuito Ik3 25 kA, Corriente nominal de barraje 300 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 600V EDP-ET-335. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000008 | 2 |  | TCC-239-3- 2 | TABLERO BT | Tablero de distribución de cargas críticas autosoportado, configuración 3F+N+T, Tensión nominal 208 Vac, Corriente de cortocircuito Ik3 25 kA, Corriente nominal de barraje 300 A, uso interior - NEMA 12 ó IP 42. Condiciones particulares: Ver Hoja de Datos de tableros de BT GRB-7000-ELE-HD-000007 y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TABLEROS DE BAJA TENSIÓN HASTA 600V EDP-ET-335. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000010 | 0 |  | TRF239A/B | TRANSFORMADORES | Transformador de potencia trifásico de 3000 kVA, 13.8/0.48 kV, sumergido en aceite con tipo de refrigeración (ONAN), grupo de conexión Dyn5, Impedancia de cortocircuito: 6% (máximo.), 60 Hz, taps de regulación de tensión sin carga de 5 posiciones. Ver documento GRB7000ELEHD000006_HD_Transformadores_P. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000010 | 0 |  | TRF239A/B | TRANSFORMADORES | Transformadores de Distribución, Baja-Baja, 480/208-120 V, 500 kVA, Sumergido en aceite con tipo de refrigeración (ONAN), grupo de conexión Dyn5, Impedancia de corto circuito 6.0%. taps de regulación de tensión sin carga de 5 posiciones. 60 Hz. Ver documento GRB7000ELEHD000006_HD_Transformadores_P. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000010 | 0 |  | TRF239A/B | TRANSFORMADORES | Listado de partes de repuesto recomendadas para instalación, alistamiento y puesta en servicio para los ítems 1 y 2. |  | 0 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000010 | 0 |  | TRF239A/B | TRANSFORMADORES | Listado de partes de repuesto recomendadas para 2 años de operación para los ítems 1 y 2. |  | 0 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000010 | 0 |  | TRF239A/B | TRANSFORMADORES | Pruebas en fábrica con los debidos registros de resultados. |  | 0 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000010 | 0 |  | TRF239A/B | TRANSFORMADORES | Capacitación con respecto al diseño, operación y mantenimiento a ser realizado en las instalaciones del Cliente. |  | 0 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELEMR-000010 | 0 |  | TRF239A/B | TRANSFORMADORES | Asistencia técnica durante el montaje, alistamiento, pruebas y puesta en servicio del equipo suministrado. |  | 0 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000009 | 0 | 1 |  | UNIDAD PARA GENERACIÓN DE VACÍO | Diseño, especificación, suministro de equipos, accesorios e instrumentos, pruebas de calidad, planos mecánicos, modelo 3D, diagramas unifilares, certificados de calidad, embalaje, almacenamiento y transporte al sitio de instalación y garantía y demás documentos contemplados en el apartado 4.4 del presente documento para el correcto diseño, fabricación, inspecciones, pruebas, preparación superficial, recubrimientos, pinturas, garantías, embalaje, transporte instalación , puesta en marcha y operación de una: UNIDAD INTEGRADA TIPO PAQUETE PARA GENERACIÓN DE VACÍO. La cual incluye como mínimo y sin limitarse a ellos, los siguientes equipos, accesorios e instrumentos dentro de su límite de batería:  Dos (2) bombas de vacío de anillo líquido P7031 A/B.  Dos (2) motores eléctricos para el accionamiento de las bombas de vacío.  Acoples mecánicos.  Sellos Flexitálicos.  Tanque pulmon D7035  Tanque separador D7034.  Filtros.  Instrumentación.  Intercambiador de Calor E7031.  Tablero de control.  Interfaz HMI.  Válvulas de seguridad y control.  Tuberías de interconexionado dentro de los límites de batería del PAQUETE.  Placa de identificación del PAQUETE y sus componentes individuales que lo conforman. Todo lo anterior considerando los requerimientos indicados en la hoja de datos No. GRB-7000-MER-HD000008 y esta requisición de materiales |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000009 | 0 | 1 |  | UNIDAD PARA GENERACIÓN DE VACÍO | Lista de repuestos y consumibles durante instalación, precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha del PAQUETE. |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000009 | 0 | 1 |  | UNIDAD PARA GENERACIÓN DE VACÍO | Lista de repuestos y consumibles recomendados para dos años de operación del PAQUETE |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000009 | 0 | 1 |  | UNIDAD PARA GENERACIÓN DE VACÍO | Lista de herramientas especiales necesarias para el arranque, mantenimiento y reparaciones mayores del PAQUETE. |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000009 | 0 | 1 |  | UNIDAD PARA GENERACIÓN DE VACÍO | Lista de repuestos y consumibles necesarios para reparación mayor |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000009 | 0 | 2 |  | UNIDAD PARA GENERACIÓN DE VACÍO | Asistencia y asesoría técnica especializada en sitio durante la instalación, pre-comisionamiento, comisionamiento, puesta en marcha y pruebas de rendimiento del PAQUETE hasta lograr su estabilización y recibo a satisfacción del CLIENTE. Es necesario realizar una cotización diferenciada especificando el tiempo de acompañamiento requerido en cada fase de ejecución. |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000009 | 0 | 2 |  | UNIDAD PARA GENERACIÓN DE VACÍO | Entrenamiento teórico práctico para el personal de operaciones y mantenimiento del CLIENTE. Se debe indicar los temas y duración de este. |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000011 | 0 | 1 |  | UNIDAD PARA GENERACIÓN DE NITRÓGENO SECO | Diseño, especificación, suministro de equipos, accesorios e instrumentos, pruebas de calidad, planos mecánicos, modelo 3D, diagramas unifilares, certificados de calidad, embalaje, almacenamiento y transporte al sitio de instalación y garantía y demás documentos contemplados en el apartado 4.4 del presente documento para el correcto diseño, fabricación, inspecciones, pruebas, preparación superficial, recubrimientos, pinturas, garantías, embalaje, transporte, instalación , puesta en marcha y operación de una: UNIDAD INTEGRADA TIPO PAQUETE DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO, CAPACIDAD 11 SCFM de 45 La cual incluye como mínimo y sin limitarse a ellos, los siguientes equipos, accesorios e instrumentos dentro de su límite de batería: • Tanque acumulador de aire • Tanque acumulador de nitrógeno • Generador de nitrógeno (PSA) • Juego de Pre-Filtros y Post-Filtros • Panel de control local • Sistema de control e instrumentación para manejar el sistema de aire a una presión constante. Seincluye panel táctil a color a alta resolución (HMI) • Tubería de interconexión, válvulas, accesorios de tubería y soportes de tubería instalados dentro de los límites de batería • Conexionado y cableado eléctrico y de control • Panel de control local Todo lo anterior considerando los requerimientos indicados en la hoja de datos No. GRB-7000-MER-HD-000010 y esta requisición de materiales. |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000011 | 0 | 1 |  | UNIDAD PARA GENERACIÓN DE NITRÓGENO SECO | Partes y consumibles para la instalación, pre-comisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha, con listado incluyendo precios. (2) |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000011 | 0 | 1 |  | UNIDAD PARA GENERACIÓN DE NITRÓGENO SECO | Lista de partes de repuesto para dos (2) años de operación, incluyendo precios. |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000011 | 0 | 1 |  | UNIDAD PARA GENERACIÓN DE NITRÓGENO SECO | Lista de partes necesarias para reparación mayor (Incluyendo precios). |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000011 | 0 | 1 |  | UNIDAD PARA GENERACIÓN DE NITRÓGENO SECO | Lista de partes de repuesto para dos (2) años de operación, incluyendo precios. |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000011 | 0 | 2 |  | UNIDAD PARA GENERACIÓN DE NITRÓGENO SECO | Asistencia en la instalación y puesta en marcha (pre-comisionamiento y comisionamiento). Cotizar por aparte, por unidad de tiempo |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000013 | 0 | 1 |  | UNIDAD PARA LAVADO DE BOTELLAS | Diseño, especificación, suministro de equipos, accesorios e instrumentos, pruebas de calidad, planos mecánicos, diagramas unifilares, certificados de calidad, embalaje, almacenamiento y transporte al sitio de instalación y garantía y demás documentos contemplados en el apartado 4.4 del presente documento para el correcto diseño, fabricación, instalación, puesta en marcha y operación de una: UNIDAD INTEGRADA TIPO PAQUETE PARA EL LAVADO DE BOTELLAS La cual incluye como mínimo y sin limitarse a ellos, los siguientes equipos, accesorios e instrumentos dentro de su límite de batería: • El número de canastillas necesarias para optimizar los tiempos y cantidad de botellas lavadas por ciclo. • Bomba de Agua. • Bomba de Jabón. • Bomba de desinfectante. • Interfaz HMI para la configuración de ciclos de lavado. • Tanque de calentamiento de agua. • Bastidor en acero inoxidable. Todo lo anterior considerando los requerimientos indicados en la hoja de datos No. GRB-7000-MER-HD000012 y esta requisición de materiales. |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000013 | 0 | 1 |  | UNIDAD PARA LAVADO DE BOTELLAS | Repuestos y consumibles recomendados durante la instalación, pre-comisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000013 | 0 | 1 |  | UNIDAD PARA LAVADO DE BOTELLAS | Repuestos y consumibles recomendados para dos años de operación del PAQUETE. |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000013 | 0 | 1 |  | UNIDAD PARA LAVADO DE BOTELLAS | Herramientas necesarias para el arranque del PAQUETE. |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000013 | 0 | 2 |  | UNIDAD PARA LAVADO DE BOTELLAS | Asistencia y asesoría técnica especializada en sitio durante la instalación, precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha del PAQUETE. Es necesario realizar una cotización diferenciada especificando el tiempo de acompañamiento requerido. |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000013 | 0 | 2 |  | UNIDAD PARA LAVADO DE BOTELLAS | Entrenamiento teórico practico en Sitio al personal de operación y mantenimiento de ECOPETROL. Se debe indicar temas y duración de este |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | GRB-7000-MERMR-000013 | 0 | 2 |  | UNIDAD PARA LAVADO DE BOTELLAS | Entrenamiento teórico practico en Sitio al personal de operación y mantenimiento de ECOPETROL. Se debe indicar temas y duración de este |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-MER-MR000021 | 0 | 1 |  | BOMBAS CENTRÍFUGAS | Bombas centrífugas verticales para bombeo de agua fría. |  | 3 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-MER-MR000021 | 0 | 2 |  | BOMBAS CENTRÍFUGAS | Bombas centrífugas verticales para bombeo de agua caliente. |  | 3 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-7000-MER-MR000021 | 0 | 3 |  | TANQUE | Tanques de expansión cerrados de 45 gal para agua fría y agua caliente. |  | 2 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-7000-MER-MR000021 | 0 | 4 |  | TANQUE | Tanques separadores de aire-lodo para agua fría y agua caliente. |  | 2 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-7000-MER-MR000021 | 0 | 5 |  | TANQUE | Tanques de reposición para agua fría y agua caliente. |  | 2 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-7000-MER-MR000021 | 0 | 6 |  | TUBERÍA POLIPROPILENO | Tubería de polipropileno para interconexión de sistema hidrónico |  | 1310 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1310 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-MER-MR000021 | 0 | 7 |  | JUNTA ANTIBRIVATORIA | Juntas anti vibratorias como accesorio especial para tubería de polipropileno |  | 85 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 85 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-7000-MER-MR000021 | 0 | 8 |  | VÁLVULA DE PRESIÓN | Válvulas independientes de presión dos vías |  | 16 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 16 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-7000-MER-MR000021 | 0 | 9 |  | VÁLVULA 3 VÍAS | Válvulas tres vías para sistema de recuperación de calor |  | 16 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 16 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-7000-MER-MR000021 | 0 | 10 |  | VÁLVULA DE BOLA | Válvulas de corte tipo bola para tubería de polipropileno |  | 102 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 102 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000009 | 0 | 1 | ET-007 SWGR +I01A | UNIDAD DE CONTROL MULTILIN | SUMINISTRO DE UNIDAD DE CONTROL MULTILIN SR850 PARA LA ADECUACION DE LA CELDA EXISTENTE +I01A DE 13.8kV UBICADA EN LA SUBESTACIÓN ET-007. Incluye: • Suministro de accesorios necesarios para la correcta instalación y operación de la celda. • Pruebas en sitio (Inyección de corriente y pruebas |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000009 | 0 | 2 | ET-007 SWGR +I13B | UNIDAD DE CONTROL MULTILIN | SUMINISTRO DE UNIDAD DE CONTROL MULTILIN SR850 PARA LA ADECUACION DE LA CELDA EXISTENTE +I13B DE 13.8kV UBICADA EN LA SUBESTACIÓN ET-007. Incluye: • Suministro de accesorios necesarios para la correcta instalación y operación de la celda. • Pruebas en sitio (Inyección de corriente y pruebas funcionales en la celda). |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 1 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (4/C 2 XHHW-2) Conductor: · Cobre suave. · Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277 • UL 44. |  | 820 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 820 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 2 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (4/C 4 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 1900 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1900 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 3 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (4/C 6 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 1420 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1420 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 4 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (4/C 8 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 8150 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 8150 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 5 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (4/C 10 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 12110 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 12110 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 6 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (4/C 12 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 90 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 90 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 7 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (3/C 4 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 430 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 430 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 8 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (3/C 6 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 660 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 660 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 9 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (3/C 8 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 830 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 830 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 10 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (3/C 10 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 5990 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 5990 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 11 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (3/C 12 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 1690 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1690 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 12 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (1/C 12 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 4430 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 4430 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 13 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (1/C 10 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 14180 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 14180 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 14 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (1/C 8 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 1070 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1070 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 15 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (1/C 6 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 1230 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1230 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 16 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (1/C 4 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 1320 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1320 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 17 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (1/C 1/0 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 2780 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2780 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 18 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (1/C 2/0 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 990 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 990 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 19 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (1/C 4/0 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 4670 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 4670 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 20 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (1/C 250 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 3890 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 3890 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 21 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (1/C 350 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 1310 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1310 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 22 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (1/C 500 XHHW-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 5340 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 5340 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-7000-ELE-MR-000011 | 0 | 23 |  | CABLE ELÉCTRICO | Configuración/Calibre: (1/C 10 USE-2) Conductor: • Cobre suave. • Cableado concéntrico clase B. Aislamiento: • Polietileno reticulado XLPE. • Tipo: XHHW-2. • Apto para bandeja portacables. Características: • LS, HF, FR. • 600 V, 90 °C. Normas aplicables: • NTC 3277. UL 44. |  | 720 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 720 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | UPS Y BATERÍAS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000012 | 1 | 1 | UPS-239 A | UPS | Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS). Características: • Grado Industrial, tipo True Online, estado sólido y doble conversión. • Entrada dual “Doble fuente de alimentación”. Entrada principal a 480 Vac, entrada al Bypass estático de 208 Vac. • Tensión de salida de la UPS 208 Vac. • Potencia del equipo: 80 kVA. • Tiempo de autonomía: 30 minutos al 100% de la carga. • El conjunto de baterías para el almacenamiento de la energía es de tipo externo, tipo VRLA, 2 Vdc, con tensión de banco de 220 Vdc. • La UPS debe contar con las facilidades para la conexión del banco de baterías externo. El Bypass manual del equipo debe encontrase en un gabinete externo al principal de la UPS. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | UPS Y BATERÍAS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000012 | 1 | 2 | UPS-239 B | UPS | Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS). Características: • Grado Industrial, tipo True Online, estado sólido y doble conversión. • Entrada dual “Doble fuente de alimentación”. Entrada principal a 480 Vac, entrada al Bypass estático de 208 Vac. • Tensión de salida de la UPS 208 Vac. • Potencia del equipo: 80 kVA. • Tiempo de autonomía: 30 minutos al 100% de la carga. • El conjunto de baterías para el almacenamiento de la energía es de tipo externo, tipo VRLA, 2 Vdc, con tensión de banco de 220 Vdc. • La UPS debe contar con las facilidades para la conexión del banco de baterías externo. El Bypass manual del equipo debe encontrase en un gabinete externo al principal de la UPS. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | UPS Y BATERÍAS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000012 | 1 | 3 | UPS-239 C | UPS | Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS). Características: • Grado Industrial, tipo True Online, estado sólido y doble conversión. • Entrada dual “Doble fuente de alimentación”. Entrada principal a 480 Vac, entrada al Bypass estático de 208 Vac. • Tensión de salida de la UPS 208 Vac. • Potencia del equipo: 60 kVA. • Tiempo de autonomía: 30 minutos al 100% de la carga. • El conjunto de baterías para el almacenamiento de la energía es de tipo externo, tipo VRLA, 2 Vdc, con tensión de banco de 220 Vdc. • La UPS debe contar con las facilidades para la conexión del banco de baterías externo. El Bypass manual del equipo debe encontrase en un gabinete externo al principal de la UPS. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ILUMINACIÓN | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000013 | 0 | 1 | LA1 | LUMINARIA | LUMINARIA LED DE 58W, 120-277 V, 6128 LÚMENES, 5000K, TIPO EXTERIOR |  | 6 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ILUMINACIÓN | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000013 | 0 | 2 | LA2 | LUMINARIA | LUMINARIA LED DE 17W, 120-277 V, 1613 LÚMENES, 4000K, TIPO INTERIOR. |  | 40 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 40 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ILUMINACIÓN | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000013 | 0 | 3 | LA3 | LUMINARIA | LUMINARIA LED DE 32 W, 120-277 V, 3590 LÚMENES, 5000K, TIPO INTERIOR. |  | 66 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 66 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ILUMINACIÓN | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000013 | 0 | 4 | LA4 | LUMINARIA | LUMINARIA LED DE 40 W, 120-277 V, 5252 LÚMENES, 5000 K, TIPO INTERIOR |  | 37 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 37 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ILUMINACIÓN | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000013 | 0 | 5 | LA5 | LUMINARIA | LUMINARIA LED DE 14 W, 120-277 V, 1772 LÚMENES, 5000 K, TIPO INTERIOR |  | 17 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 17 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ILUMINACIÓN | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000013 | 0 | 6 | LA6 | LUMINARIA | LUMINARIA LED HERMÉTICA 58.9 W, 120-277 V, 8000 LÚMENES, 5000K, TIPO INTERIOR |  | 246 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 246 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ILUMINACIÓN | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000013 | 0 | 7 | LA7 | LUMINARIA | LUMINARIA LED DE 26 W, 120-277 V, 3250 LÚMENES, 5000K, TIPO INTERIOR Y EXTERIOR. |  | 64 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 64 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ILUMINACIÓN | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000013 | 0 | 8 | LA8 | LUMINARIA | LUMINARIA LED DE 27 W, 120-277 V, 3250 LÚMENES, 5000K, TIPO INTERIOR AREA CLASIFICADA CLASE I DIV II. |  | 29 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 29 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ILUMINACIÓN | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000013 | 0 | 9 | LA9 | LUMINARIA | LUMINARIA LED DE 33 W, 120-277 V, 4462 LÚMENES, 5000K, TIPO INTERIOR. |  | 72 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 72 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ILUMINACIÓN | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000013 | 0 | 10 | LA10 | LUMINARIA | LUMINARIA LED DE 28 W, 120-277 V, 3871 LÚMENES, 3500K, TIPO INTERIOR. |  | 8 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 8 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ILUMINACIÓN | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000013 | 0 | 11 | LA11 | LUMINARIA | LUMINARIA LED DE 91 W, 120-277 V, 11114 LÚMENES, 5000K, TIPO INTERIOR. |  | 15 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 15 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ILUMINACIÓN | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000013 | 0 | 12 | LA12 | LUMINARIA | LUMINARIA LED DE 22 W, 120-277 V, 2921 LÚMENES, 5000K, TIPO INTERIOR. |  | 8 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 8 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ILUMINACIÓN | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000013 | 0 | 13 | LA13 | LUMINARIA | LUMINARIA LED DE 26 W, 120-277 V, 3250 LÚMENES, 5000K, TIPO INTERIOR Y EXTERIOR. |  | 5 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ILUMINACIÓN | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000013 | 0 | 14 | LA14 | LUMINARIA | LUMINARIA LED DE 26 W, 120-277 V, 3250 LÚMENES, 5000K, TIPO INTERIOR Y EXTERIOR. |  | 6 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ILUMINACIÓN | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000013 | 0 | 15 | LA15 | LUMINARIA | LUMINARIA LED DE 81W, 120-277 V, 8500 LÚMENES, 5000K, TIPO EXTERIOR |  | 53 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 53 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ILUMINACIÓN | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000013 | 0 | 16 | LA16 | LUMINARIA | LUMINARIA LED DE 1W, 120-277 V, TIPO LUMINARIA DE EMERGENCIA |  | 72 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 72 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000014 | 1 | 1 | B-TRF-239A | DUCTOS DE BARRA | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de ductos de barra a 480V, 4000A, 3F+T, 60Hz, Cu, 30 kV (BIL) y 65 kA. |  | 16 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 16 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000014 | 1 | 2 | B-TRF-239B | DUCTOS DE BARRA | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de ductos de barra a 480V, 4000A, 3F+T, 60Hz, Cu, 30 kV (BIL) y 65 kA. |  | 11 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 11 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000014 | 1 | 3 | B-CCM-239A | DUCTOS DE BARRA | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de ductos de barra a 480V, 1000 A, 3F+T, 60Hz, Cu, 30 kV (BIL) y 65 kA. |  | 10 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000014 | 1 | 4 | B-CCM-239B | DUCTOS DE BARRA | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de ductos de barra a 480V, 1000 A, 3F+T, 60Hz, Cu, 30 kV (BIL) y 65 kA. |  | 8 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 8 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000014 | 1 | 5 | B-TRA-239A | DUCTOS DE BARRA | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de ductos de barra de Cu a 208V, 2000A, 3F+N+T, 60Hz, Cu, 30 kV (BIL) y 30 kA. |  | 7 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000014 | 1 | 6 | B-TRA-239B | DUCTOS DE BARRA | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de ductos de barra de Cu a 208V, 2000A, 3F+N+T, 60Hz, Cu, 30 kV (BIL) y 30 kA. |  | 7 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 1 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Electrodo de puesta a tierra de cobre - cobre Ø 16 mm (5/8") X 2400 mm de longitud |  | 13 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 13 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 2 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Componentes para pozo de medida de puesta a tierra |  | 0 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 2 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Soldadura exotérmica cable cobre a varilla |  | 6 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 2 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Electrodo de puesta a tierra de cobre Ø 16 mm (5/8") X 2400 mm de longitud |  | 6 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 2 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Tubo de gres vitrificado Ø 14” X 1000 mm de longitud |  | 6 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 2 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Tapa circular para pozo de puesta a tierra en concreto 2500 PSI con manija en varilla de Ø ¼” |  | 6 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 3 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Soldadura exotérmica de 90 gr |  | 55 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 55 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 4 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Soldadura exotérmica de 150 gr |  | 70 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 70 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 5 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Soldadura exotérmica de 200 gr |  | 8 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 8 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 6 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Barra de cobre estañada o cadmiada de 0.05 m ancho x 0.35 m longitud x 0.006 m de espesor con perforaciones Ø 1/2" |  | 38 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 38 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 7 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Conector bimetálico, de compresión tipo paleta para cable de acero cobrizado calibre 2 AWG, incluye tornillo, arandelas y tuerca en acero inoxidable |  | 80 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 80 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 8 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Tubería PVC DE Ø 1”, longitud 500 mm, taponada con compound (STUB) |  | 80 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 80 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 9 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Cable de cobre desnudo calibre No. 4/0 AWG |  | 1045 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1045 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 10 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Cable de cobre desnudo calibre No. 2/0 AWG |  | 950 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 950 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 11 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Punta captadora en aleación de aluminio diámetro 16 mm, longitud 1000 mm |  | 9 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 9 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 12 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Punta captadora de aluminio diámetro Ø 16 mm, longitud 1500 mm |  | 14 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 14 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 13 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Mástil de apantallamiento de 2500 mm en acero galvanizado con alojamiento de Ø22/16 mm |  | 23 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 23 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 14 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Base plástica para Alambrón de Aluminio de 8mm |  | 280 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 280 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 15 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Componentes para bajante de pararrayo |  | 0 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 15 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Base punta captadora de Ø 16 mm |  | 16 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 16 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 15 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Tubería Conduit IMC de ¾” |  | 24 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 24 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 16 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Soporte de fijación punta captadora Ø 16 mm en acero recubierto de cobre |  | 19 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 19 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 17 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Cable de cobre desnudo calibre No. 2 AWG |  | 250 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 250 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 18 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Cable de cobre aislado calibre No. 2 AWG |  | 100 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 100 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 19 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Soporte de conductor con base adhesiva (que incluya adhesivo Flex 310M) e inserción del soporte de conductores RD 8-10 mm |  | 210 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 210 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000015 | 0 | 20 |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | Abrazadera de banda para varillas captadoras de Ø 16 mm, margen de apriete del tubo 50-300 mm y cinta BAND IT en acero inoxidable de 5/8” y hebillas de similares características |  | 9 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 9 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 1 |  | TUBERÍA CONDUIT | TUBERÍA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE DE Ø4", TIPO INTERMEDIATE METAL CONDUIT IMC |  | 51 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 51 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 2 |  | TUBERÍA CONDUIT | TUBERÍA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE DE Ø3", TIPO INTERMEDIATE METAL CONDUIT IMC |  | 330 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 330 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 3 |  | TUBERÍA CONDUIT | TUBERÍA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE DE Ø2", TIPO INTERMEDIATE METAL CONDUIT IMC |  | 496 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 496 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 4 |  | TUBERÍA CONDUIT | TUBERÍA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE DE Ø1-1/2", TIPO INTERMEDIATE METAL CONDUIT IMC |  | 2358 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2358 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 5 |  | TUBERÍA CONDUIT | TUBERÍA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE DE Ø1", TIPO RIGID METAL CONDUIT RMC |  | 3743 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 3743 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 6 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA 90 GRADOS CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE DE Ø4", TIPO INTERMEDIATE METAL CONDUIT IMC |  | 10 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 7 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA 90 GRADOS CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE DE Ø3", TIPO INTERMEDIATE METAL CONDUIT IMC |  | 30 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 30 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 8 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA 90 GRADOS CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE Ø2", TIPO INTERMEDIATE METAL CONDUIT IMC |  | 30 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 30 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 9 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA 90 GRADOS CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE DE Ø1-1/2", TIPO INTERMEDIATE METAL CONDUIT IMC |  | 50 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 50 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 10 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA 90 GRADOS CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE DE Ø1", TIPO INTERMEDIATE METAL CONDUIT IMC |  | 50 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 50 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 11 |  | TUBERÍA CONDUIT | TUBERÍA CONDUIT PVC DE Ø4", CONDUIT PVC TIPO DB |  | 600 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 600 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 12 |  | TUBERÍA CONDUIT | TUBERÍA CONDUIT PVC DE Ø2 A Ø3", CONDUIT PVC TIPO DB |  | 20 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 20 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 13 |  | TUBERÍA CONDUIT | TUBERÍA CONDUIT METÁLICA FLEXIBLE CON PROTECCIÓN EXTERIOR A PRUEBA DE AGUA DE Ø1-1/2" A Ø2-1/2" |  | 10 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 14 |  | TUBERÍA CONDUIT | TUBERÍA CONDUIT METÁLICA FLEXIBLE CON PROTECCIÓN EXTERIOR A PRUEBA DE AGUA DE Ø3/4" A Ø1" |  | 20 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 20 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 15 |  | ACCESORIOS CONDUIT | CONECTORES PARA TUBERÍA CONDUIT METÁLICA FLEXIBLE CON POLO A TIERRA DE Ø1" A Ø2" |  | 20 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 20 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 16 |  | ACCESORIOS CONDUIT | CONECTORES PARA TUBERÍA CONDUIT METÁLICA FLEXIBLE CON POLO A TIERRA 3/4" |  | 10 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 17 |  | ACCESORIOS CONDUIT | CONDULETA NEMA 4X TIPO L, C, T DE Ø1-1/2" A Ø2" |  | 20 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 20 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 18 |  | ACCESORIOS CONDUIT | CONDULETA NEMA 4X TIPO L, C, T DE Ø3/4" A Ø1" |  | 50 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 50 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 19 |  | ACCESORIOS CONDUIT | ACOPLE ENTRE TUBERIA CONDUIT PVC Y METÁLICA, PARA INSTALACION SUBTERRÁNEA DE Ø4" |  | 15 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 15 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 20 |  | ACCESORIOS CONDUIT | ACOPLE ENTRE TUBERIA CONDUIT PVC Y METÁLICA, PARA INSTALACION SUBTERRÁNEA DE Ø2" |  | 8 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 8 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 21 |  | ACCESORIOS CONDUIT | ABRAZADERA AJUSTABLE DE Ø1" A Ø2" |  | 1287 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1287 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 22 |  | ACCESORIOS CONDUIT | CAJA REDONDA APTA PARA CLASE I, DIVISIÓN 1 Y 2, GRUPO C Y D Y A PRUEBA DE INTEMPERIE, TIPO C, L, T, X. DE 1" |  | 40 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 40 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 23 |  | ACCESORIOS CONDUIT | SELLO APTO PARA CLASE I, DIVISIÓN 1 Y 2, GRUPO C Y D Y A PRUEBA DE INTEMPERIE TIPO HORIZONTAL Y/O VERTICAL, MACHO-HEMBRA, HEMBRA-HEMBRA DE 4" |  | 2 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 24 |  | ACCESORIOS CONDUIT | SELLO APTO PARA CLASE I, DIVISIÓN 1 Y 2, GRUPO C Y D Y A PRUEBA DE INTEMPERIE TIPO HORIZONTAL Y/O VERTICAL, MACHO-HEMBRA, HEMBRA-HEMBRA DE 2" |  | 4 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 25 |  | ACCESORIOS CONDUIT | SELLO APTO PARA CLASE I, DIVISIÓN 1 Y 2, GRUPO C Y D Y A PRUEBA DE INTEMPERIE TIPO HORIZONTAL Y/O VERTICAL, MACHO-HEMBRA, HEMBRA-HEMBRA DE 1" |  | 4 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 26 |  | ACCESORIOS CONDUIT | UNIÓN UNIVERSAL APTA PARA CLASE I, DIVISIÓN 1 Y 2, GRUPO C Y D Y A PRUEBA DE INTEMPERIE, MACHO-HEMBRA O HEMBRA-HEMBRA DE 3/4" A 1" |  | 10 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 27 |  | ACCESORIOS CONDUIT | BANDEJAS PORTACABLES TIPO ESCALERA, CON TAPA, EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 20 cm DE ANCHO X 10 cm DE ALTO |  | 220 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 220 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 28 |  | ACCESORIOS CONDUIT | BANDEJAS PORTACABLES TIPO ESCALERA, CON TAPA, EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 30 cm DE ANCHO X 10 cm DE ALTO |  | 290 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 290 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 29 |  | ACCESORIOS CONDUIT | BANDEJAS PORTACABLES TIPO ESCALERA, CON TAPA, EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 40 cm DE ANCHO X 10 cm DE ALTO |  | 50 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 50 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 30 |  | ACCESORIOS CONDUIT | BANDEJAS PORTACABLES TIPO ESCALERA, CON TAPA, EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 50 cm DE ANCHO X 10 cm DE ALTO |  | 25 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 25 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 31 |  | ACCESORIOS CONDUIT | BANDEJAS PORTACABLES TIPO ESCALERA, CON TAPA, EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 60 cm DE ANCHO X 10 cm DE ALTO |  | 460 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 460 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 32 |  | ACCESORIOS CONDUIT | BANDEJAS PORTACABLES TIPO ESCALERA, CON TAPA, EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 70 cm DE ANCHO X 10 cm DE ALTO |  | 20 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 20 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 33 |  | ACCESORIOS CONDUIT | BANDEJAS PORTACABLES TIPO ESCALERA, CON TAPA, EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 90 cm DE ANCHO X 10 cm DE ALTO |  | 210 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 210 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 34 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA HORIZONTAL PARA BANDEJA PORTACABLE DE 20 cm DE ANCHO X 10 cm DE ALTO |  | 5 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 35 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA HORIZONTAL PARA BANDEJA PORTACABLE DE 50 cm DE ANCHO X 10 cm DE ALTO |  | 6 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 36 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA HORIZONTAL PARA BANDEJA PORTACABLE DE 60 cm DE ANCHO X 10 cm DE ALTO |  | 29 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 29 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 37 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA HORIZONTAL PARA BANDEJA PORTACABLE DE 90 cm DE ANCHO X 10 cm DE ALTO |  | 9 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 9 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 38 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 30 cm DE ANCHO X 10 cm DE ALTO |  | 2 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 39 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 40 cm DE ANCHO X 10 cm DE ALTO |  | 17 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 17 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 40 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 50 cm DE ANCHO X 10 cm DE ALTO |  | 2 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 41 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 60 cm DE ANCHO X 10 cm DE ALTO |  | 6 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 42 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 90 cm DE ANCHO X 10 cm DE ALTO |  | 6 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 43 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 20 X 20 X 20 cm (A X B X D) |  | 11 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 11 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 44 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 20 X 20 X 30 cm (A X B X D) |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 45 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 20 X 70 X 40 cm (A X B X D) |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 46 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 20 X 60 X 60 cm (A X B X D) |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 47 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 20 X 70 X 70 cm (A X B X D) |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 48 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 30 X 40 X 20 cm (A X B X D) |  | 2 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 49 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 30 X 60 X 40 cm (A X B X D) |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 50 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 30 X 70 X 70 cm (A X B X D) |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 51 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 90 X 90 X 90 cm (A X B X D) |  | 6 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 52 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 60 X 20 X 90 cm (A X B X C) |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 53 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 90 X 20 X 90 cm (A X B X C) |  | 2 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 54 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 60 X 90 X 20 cm (A X C X D) |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 55 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 90 X 90 X 20 cm (A X C X D) |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 56 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 60 X 60 X 20 cm (A X C X D) |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 57 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 60 X 20 X 60 cm (B X C X D) |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 58 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 60 X 20 X 20 cm (B X C X D) |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 59 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 60 X 20 X 30 cm (B X C X D) |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 60 |  | TUBERÍA CONDUIT | CURVA VERTICAL DE 90° PARA CONEXIÓN CON TABLERO DE 30 X 20 X 20 cm (B X C X D) |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 61 |  | TUBERÍA CONDUIT | CRUCES EN (X) DE 40 X 20 X 60 X 20 cm (A X B X C X D) |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 62 |  | TUBERÍA CONDUIT | CRUCES EN (X) DE 20 X 20 X 20 X 20 cm (A X B X C X D) |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 63 |  | TUBERÍA CONDUIT | CRUCES EN (X) DE 40 X 30 X 40 X 20 cm (A X B X C X D) |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 64 |  | TUBERÍA CONDUIT | CRUCES EN (X) DE 90 X 90 X 90 X 90 cm (A X B X C X D) |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 65 |  | TUBERÍA CONDUIT | SOPORTE METÀLICO EN PERFIL ESTRUCTURAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA SOPORTE DE BANDEJAS PORTA CABLES |  | 300 | KG | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 300 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 66 |  | TUBERÍA CONDUIT | SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEGURIDAD DE SUBESTACIONES DE ACUERDO CON EL RETIE |  | 300 | M2 | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 300 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 67 |  | TUBERÍA CONDUIT | TUBERÍA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE Ø3/4", TIPO INTERMEDIATE METAL CONDUIT IMC |  | 24 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 24 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 68 |  | ACCESORIOS CONDUIT | ACCESORIOS CONDUIT CHANNEL RIEL 4X4 cm X 3m |  | 340 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 340 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 69 |  | ACCESORIOS CONDUIT | VARILLA ROSCADA DE Ø1/2" X 3 m |  | 2120 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2120 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 70 |  | ACCESORIOS CONDUIT | TUERCA EXAGONAL DE ACERO INOXIDABLE DE Ø1/2" |  | 2120 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2120 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 71 |  | ACCESORIOS CONDUIT | ARANDELA PLANA DE ACERO INOXIDABLE DE Ø1/2" |  | 2120 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2120 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 72 |  | ACCESORIOS CONDUIT | ARANDELA CUADRADA PLANA DE ACERO INOXIDABLE DE Ø1/2" |  | 2120 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2120 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 73 |  | ACCESORIOS CONDUIT | SUJETADOR DE BANDEJA A MÉNSULA DE Ø1/2" |  | 2120 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2120 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 74 |  | ACCESORIOS CONDUIT | PERFIL SENCILLO PARA FIJACIÓN "STRUIT" FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 12 GALVANIZADO EN CALIENTE DE 5/8" |  | 6 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000016 | 0 | 75 |  | ACCESORIOS CONDUIT | PERFIL DOBLEPARA FIJACIÓN "STRUT" FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 12 GALVANIZADO EN CALIENTE DE 5/8" |  | 6 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000017 | 0 | 1 | PHP-(01…40) hasta (201-240) | SISTEMA FOTOVOLTAICO | Comprende la instalación de 240 paneles fotovoltaicos con las siguientes características y configuración de arreglo:  Suministro, instalación, pruebas y puesta en operación de panel solar monocristalino de 410 Wp, Vmp: 42.3 Vdc, Voc: 50.4 Vdc, Imp: 9.69 A, Isc: 10.6 A y dimensiones de 2008x1002x30 mm y 22 kg de peso.  Arreglo de 10 unidades en serie por cuatro (4) columnas en paralelo, potencia total del arreglo serie paralelo 16.4 kWp. Incluye el suministro metalmecánico necesario para el soporte de los arreglos de las unidades fotovoltaicas. |  | 240 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 240 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000017 | 0 | 2 | CC-1 Hasta CC-6 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de caja combinatoria de protecciones en DC para el arreglo de paneles fotovoltaicos.  Arreglo de 10 unidades en serie por 4 en paralelo.  El grado de protección IP 66 para uso en exteriores.  Incluye cuatro (4) protecciones DC con las siguientes características: In:16 A, 2P, 5 kA, 800 Vdc.  Incluye una (1) protección DC con las siguientes características: In: 63 A, 2P, 5 kA, 800 Vdc.  Incluye un seccionador con las siguientes características: 8P, 750 Vdc, In: 63 A.  Incluye un DPS con las siguientes características: Up<3 kV, Tipo II, Imax: 40 kA 8/20 us, In: 20 kA 8/20 us, Ur: 1 kV, Icc: 10 kA, configuración: Y, Protección: In: 10 A, 5 kA, 1200 Vdc |  | 6 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000017 | 0 | 3 | INV-1 Hasta INV-6 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | Suministro, instalación, prueba y puesta en servicio de inversor trifásico con las siguientes características:  Dimensiones 72.5x51x22.5 cm.  Peso: 35.8 kg Instalación tipo exterior/interior.  Potencia kWp: 12-19.5  Máxima corriente de entrada MPPT1: 50 A.  Máxima corriente de entrada admisible: 75 A.  Rango de tensión MPP: 325- 850V.  Número de MPPT: 1  Potencia de salida a 208 V: 15 kVA.  Máxima corriente de salida a 208 V: 41.6 A  Factor de potencia: Ajustable 1-0 ind/cap.  Inversor trifásico sin transformador. |  | 6 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000017 | 0 | 4 | TD-239-11 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | Tablero de sistema fotovoltaico, configuración 3F+T, tensión nominal 208 Vac, corriente de cortocircuito Ik3 25 kA, corriente nominal de barraje de 600 A. Condiciones adicionales:  La estructura del tablero debe garantizar la protección contra arco interno “Arc Resistant”.  La apertura de las puertas debe ser mayor a 90°. Además, deberán ser tipo desmontable.  Los barrajes principales y derivados deberán ser de cobre electrolítico de alta conductividad 98%.  El fabricante dimensionará y rotulará la magnitud de energía incidente según IEEE 1584 o NFPA 70E 2009.  El fabricante dispondrá en la placa de características: Norma de fabricación, norma de prueba de Arc Resistant, referencia, serial o modelo, TAG del equipo según diagrama unifilar, tensión y frecuencia nominal, capacidad de corte del barraje principal, capacidad de cortocircuito, temperatura de operación, número de orden de compra, identificación del proyecto y año de fabricación.  El tablero deberá ser tipo autosoportado.  La entrada y salida de los conductores debe ser por la parte inferior del módulo.  El dimensionamiento del tablero contempla la entrada de tres (3) alimentadores provenientes de tres (3) inversores de potencia de 15 kVA trifásico con conexión Wye. El dispositivo debe cumplir con las secciones aplicables descritas en especificación técnica EDP-ET-335 y en la guía EDP-G-100. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-7000-ELE-MR-000017 | 0 | 5 | TD-239-12 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | Tablero de sistema fotovoltaico, configuración 3F+T, tensión nominal 208 Vac, corriente de cortocircuito Ik3 25 kA, corriente nominal de barraje de 600 A. Condiciones adicionales:  La estructura del tablero debe garantizar la protección contra arco interno “Arc Resistant”.  La apertura de las puertas debe ser mayor a 90°. Además, deberán ser tipo desmontable.  Los barrajes principales y derivados deberán ser de cobre electrolítico de alta conductividad 98%.  El fabricante dimensionará y rotulará la magnitud de energía incidente según IEEE 1584 o NFPA 70E 2009.  El fabricante dispondrá en la placa de características: Norma de fabricación, norma de prueba de Arc Resistant, referencia, serial o modelo, TAG del equipo según diagrama unifilar, tensión y frecuencia nominal, capacidad de corte del barraje principal, capacidad de cortocircuito, temperatura de operación, número de orden de compra, identificación del proyecto y año de fabricación.  El tablero deberá ser tipo autosoportado.  La entrada y salida de los conductores debe ser por la parte inferior del módulo.  El dimensionamiento del tablero contempla la entrada de tres (3) alimentadores provenientes de tres (3) inversores de potencia de 15 kVA trifásico con conexión Wye. El dispositivo debe cumplir con las secciones aplicables descritas en especificación técnica EDP-ET-335 y en la guía EDP-G-100. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 1 | FACP70301 | DISPOSITIVO SDA | Panel de incendios, aprobada FM y/o listada UL para sistemas de alarma de incendio, con 3 tarjetas de lazo con una capacidad mínima de 159 detectores y 159 módulos, de tipo modular, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000-CIN-HD-000004 |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 2 | AC70301 AC70302 AC70303 AC70304 AC70305 AC70306 AC70307 AC70308 AC70309 AC70310 | DISPOSITIVO SDA | Fuente auxiliar de voltaje tipo convencional, aprobada FM y/o listada UL para sistemas de alarma de incendio, con capacidad de 4 circuitos NAC de 24 VDC y una corriente de 8 Amperios, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000-CIN-HD-000004 |  | 10 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 3 | AGM70301AA AGM70301AB AGM70301AC AGM70301AD AGM70301AE AGM70301AF AGM70301AG AGM70301AH AGM70301AI AGM70301AJ AGM70301AK AGM70301AL AGM70301AM AGM70301AN AGM70301AO AGM70301AP AGM70301AQ AGM70301AR AGM70302AA AGM70302AB AGM70302AC AGM70302AD AGM70302AE AGM70302AF AGM70302AG AGM70303AF AGM70303AA AGM70303AG AGM70303AB AGM70303AC AGM70303AD AGM70303AE | DISPOSITIVO SDA | Módulo de entradas analógicas 4-20mA para dispositivos convencionales como detectores de gas, debe ser compatible con el protocolo de comunicación del panel de control FACP70301, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000-CIN-HD-000004. |  | 32 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 32 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 4 | AIM70301AA AIM70301AB AIM70301AL AIM70301AC AIM70301AD AIM70301AH AIM70301AI AIM70301AJ AIM70301AK AIM70301AE AIM70301AF AIM70301AG AIM70302AA AIM70302AE AIM70302AB AIM70302AC AIM70302AD AIM70303AB AIM70303AC AIM70303AD AIM70303AE AIM70303AF AIM70303AG AIM70303AH AIM70303AI AIM70303AJ AIM70303AK AIM70303AA AIM70303AL | DISPOSITIVO SDA | Módulo de entradas digitales, debe ser compatible con el protocolo de comunicación de panel de control FACP70301, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000-CIN-HD- 000004. |  | 35 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 35 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 5 | AOM70301AA AOM70301AB AOM70301AC AOM70301AD AOM70301AE AOM70301AF AOM70302AA AOM70302AB AOM70302AC AOM70302AD AOM70302AE AOM70302AF AOM70303AA AOM70303AB AOM70303AC AOM70303AD AOM70303AE AOM70303AF AOM70303AG AOM70303AH AOM70303AI AOM70303AJ AOM70303AK AOM70303AL AOM70303AM AOM70303AN AOM70303AO AOM70303AP AOM70303AQ AOM70303AR | DISPOSITIVO SDA | Módulo de control, para los circuitos de notificación, debe ser compatible con el protocolo de comunicación de panel de control FACP70301, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000-CIN-HD-000004. |  | 30 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 30 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 6 | ARM70301AA | DISPOSITIVO SDA | Módulo de relevo, para conexión de contacto seco para integración con otros sistemas como el HVAC, debe ser compatible con el protocolo de comunicación de panel de control FACP70301, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000-CIN-HD- 000004. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 7 | AS70303AA AS70303AB AS70303AC | DISPOSITIVO SDA | Alarma sonora, aprobada FM listada UL para sistemas de alarma de incendio, intensidad 110dB@10ft, alimentación 24 VDC 2 hilos, con mínimo 2 tonos grado de protección NEMA 4X, encerramiento a prueba de explosión para uso en área clasificada, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000-CIN- HD-000004. |  | 3 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 8 | AVS70301AA AVS70301AB AVS70301AD AVS70301AE AVS70301AG AVS70301AC AVS70301AF AVS70301AH AVS70301AI AVS70301AJ AVS70301AK AVS70301AL AVS70302AA AVS70302AB AVS70302AC AVS70302AD AVS70302AE AVS70302AF AVS70302AG AVS70302AI AVS70302AJ AVS70302AL AVS70302AM AVS70302AN AVS70302AO AVS70302AK AVS70303AA AVS70303AB AVS70303AC AVS70303AD AVS70303AE AVS70303AG AVS70303AH AVS70303AI AVS70303AM AVS70303AL AVS70303AN | DISPOSITIVO SDA | Alarma audible y visual para interiores, aprobada FM listada UL para sistemas de alarma de incendio, multicandela convencional, alimentación 24 VDC 2 hilos, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000- CIN-HD-000004. |  | 37 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 37 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 9 | AVS70301AH AVS70301AM AVS70303AJ AVS70303AF AVS70303AK AVS70303AO AVS70303AQ AVS70303AP | DISPOSITIVO SDA | Alarma audible y visual, aprobada FM listada UL para sistemas de alarma de incendio, multicandela convencional, alimentación 24 VDC 2 hilos, para uso en intemperie, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000-CIN- HD-000004. |  | 8 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 8 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 10 | GZT70301AA GZT70301AB GZT70301AC GZT70301AD GZT70301AE GZT70301AF GZT70301AG GZT70301AH GZT70301AI GZT70301AJ GZT70301AK GZT70301AL GZT70301AM GZT70301AN GZT70301AO GZT70301AP GZT70301AQ GZT70301AR | DISPOSITIVO SDA | Detector puntual de gas tolueno, tecnología IR, rango de detección 0 a 100% LEL, calibrado para gas objetivo, alimentación externa 24 VDC, 4 hilos, salida 4-20 mA, grado de protección NEMA 4X, encerramiento a prueba de explosión para uso en área clasificada, incluye accesorios de fijación para soporte, configuración, pruebas de acuerdo con hoja de datos GRB- 7000-CIN-HD-000004. |  | 18 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 18 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 11 | GHT70302AA GHT70303AA GHT70303AB | DISPOSITIVO SDA | Detector puntual de gas H2, tecnología electroquímica, rango de detección 0 a 1000ppm, calibrado para gas objetivo, alimentación externa 24 VDC, 4 hilos, salida 4-20 mA, grado de protección NEMA 4X, encerramiento a prueba de explosión para uso en área clasificada, incluye accesorios de fijación para soporte, configuración, pruebas de acuerdo con hoja de datos GRB- 7000-CIN-HD-000004. |  | 3 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 12 | GOT70302AA GOT70302AB GOT70302AC GOT70302AD GOT70302AE GOT70302AF GOT70303AC GOT70303AD GOT70303AB GOT70303AA | DISPOSITIVO SDA | Detector puntual de gas O2, tecnología tecnología electroquímica, rango de detección 0 – 25%Vol , calibrado para gas objetivo, alimentación externa 24 VDC, 4 hilos, salida 4-20 mA, grado de protección NEMA 4X, encerramiento a prueba de explosión para uso en área clasificada, incluye accesorios de fijación para soporte, configuración, pruebas de acuerdo con hoja de datos GRB-7000-CIN-HD-000004. |  | 10 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 13 | GPT70303AA | DISPOSITIVO SDA | Detector puntual de gas propano, tecnología IR, rango de detección 0 a 100% LEL, calibrado para gas objetivo, alimentación externa 24 VDC, 4 hilos, salida 4-20 mA, grado de protección NEMA 4X, encerramiento a prueba de explosión para uso en área clasificada, incluye accesorios de fijación para soporte, configuración, pruebas de acuerdo con hoja de datos GRB- 7000-CIN-HD-000004. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 14 | HD70301AA HD70301AB HD70301AC HD70301AD HD70301AE HD70301AF HD70301AG HD70301AH HD70302AA HD70302AB HD70302AC HD70302AD HD70302AE HD70302AF HD70302AG HD70302AH HD70302AI HD70302AJ HD70302AK HD70302AL HD70302AM HD70302AN HD70302AO HD70302AP HD70302AQ HD70302AR HD70302AS HD70302AT HD70302AU HD70302AV HD70302AW HD70302AX HD70302AY HD70302AZ HD70302BA HD70302BB HD70302BC HD70302BD HD70302BE HD70302BF HD70302BG HD70302BH HD70302BI HD70303AA HD70303AC HD70303AD HD70303AE HD70303AF HD70303AG HD70303AH HD70303AI HD70303AK HD70303AL HD70303AM HD70303AN HD70303AO HD70303AP HD70303AQ HD70303AR | DISPOSITIVO SDA | Detector térmico direccionable de temperatura fija, compatible con el protocolo de comunicación del panel de control 70301, con base para su correcta instalación, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000-CIN-HD-000004. |  | 59 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 59 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 15 | HD70303AB HD70303AJ | DISPOSITIVO SDA | Detector térmico convencional de temperatura fija, alimentación 24 VDC 2 hilos, grado de protección NEMA 4X, encerramiento a prueba de explosión para uso en área clasificada, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000-CIN-HD-000004. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 16 | HLD70301AA HLD70301AB HLD70301AC HLD70301AD HLD70303AA HLD70303AB HLD70303AC HLD70303AD | DISPOSITIVO SDA | Detector de calor lineal, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000-CIN-HD-000004. Con 8 contadores de metros para saber la localización de la emergencia. |  | 2213 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2213 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 17 | ASD70303AA | DISPOSITIVO SDA | Detector de aspiración de aire, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000-CIN-HD-000004. Se debe suministrar junto con la tubería CPVC y los accesorios necesarios para su instalación, según el cálculo hidráulico realizado por el proveedor según la marca del detector. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 18 | MS70303AU MS70303AV MS70303AW MS70303AS MS70303AT | DISPOSITIVO SDA | Estación manual de alarma, aprobada FM listada UL para sistemas de alarma de incendio, convencional, doble acción, contacto seco SPDT, grado de protección NEMA 4X, encerramiento para uso general, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000- CIN-HD-000004. |  | 5 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 19 | MS70301AC | DISPOSITIVO SDA | Estación manual de alarma, aprobada FM listada UL para sistemas de alarma de incendio, convencional, para uso en intemperie, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000-CIN-HD-000004. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 20 | MS70301AA MS70301AB MS70302AA MS70302AB MS70302AC MS70302AD MS70302AE MS70302AF MS70302AG MS70302AO MS70302AN MS70302AI MS70302AJ MS70302AK MS70302AL MS70302AM MS70303AA MS70303AB MS70303AC MS70303AD MS70303AE MS70303AF MS70303AG MS70303AH MS70303AI MS70303AJ MS70303AK MS70303AL MS70303AM MS70303AN MS70303AO MS70303AP MS70303AQ MS70303AR | DISPOSITIVO SDA | Estación manual de alarma, aprobada FM listada UL para sistemas de alarma de incendio, direccionable compatible con el protocolo del panel de control FACP70301, doble acción, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000-CIN-HD-000004. |  | 34 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 34 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 21 | SD70301AA SD70301AB SD70301AC SD70301AD SD70301AE SD70301AF SD70301AG SD70301AH SD70301AI SD70301AJ SD70301AK SD70301AL SD70301AM SD70301AN SD70301AO SD70301AP SD70301AQ SD70301AR SD70301AS SD70301AT SD70301AU SD70301AV SD70301AW SD70301AX SD70301AY SD70301AZ SD70301BA SD70301BB SD70301BC SD70302AA SD70302AB SD70302AC SD70302AD SD70302AE SD70302AF SD70302AG SD70302AH SD70302AI SD70302AJ SD70302AK SD70302AL SD70302AM SD70302AN SD70302AO SD70302AP SD70302AQ SD70302AR SD70302AS SD70302AT SD70302AU SD70302AV SD70302AW SD70302AX SD70302AY SD70302AZ SD70302BA SD70303AA SD70303AB SD70303AC SD70303AD SD70303AE SD70303AF SD70303AG SD70303AH SD70303AI SD70303AJ SD70303AK SD70303AL SD70303AM SD70303AN SD70303AO SD70303AP SD70303AQ SD70303AR SD70303AS SD70303AT | DISPOSITIVO SDA | Detector de humo direccionable compatible con el protocolo de comunicación del panel de control 70301, con base para su correcta instalación, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000-CIN-HD-000004. |  | 76 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 76 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 22 | SHD70301AA SHD70301AB SHD70301AC SHD70301AD SHD70303AA | DISPOSITIVO SDA | Detector multicriterio direccionable compatible con el protocolo de comunicación del panel de control 70301, con base para su correcta instalación, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000-CIN-HD-000004. |  | 5 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 23 | VS70303AB VS70303AC VS70303AD | DISPOSITIVO SDA | Alarma visual, aprobada FM listada UL para sistemas de alarma de incendio, intensidad 165 candelas efectivas, alimentación 24 VDC 2 hilos, grado de protección NEMA 4X, encerramiento a prueba de explosión para uso en área clasificada, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000-CIN-HD-000004. |  | 3 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 24 | VS70303AA | DISPOSITIVO SDA | Alarma visual, aprobada FM listada UL para sistemas de alarma de incendio, multicandela convencional, alimentación 24 VDC 2 hilos, de acuerdo con hoja de datos GRB-7000-CIN-HD-000004. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 25 | N/A | DISPOSITIVO SDA | Kits de prueba para detectores de gas tolueno , propano, hidrogeno y oxígeno. |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 26 | N/A | DISPOSITIVO SDA | Kit de prueba para detectores de humo |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 27 | N/A | DISPOSITIVO SDA | Kit de prueba para detectores de temperatura |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 28 | N/A | DISPOSITIVO SDA | Acompañamiento para inspección de configuración del sistema (Programación, calibración de dispositivos) y verificación de instalación. |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000004 | 0 | 29 | N/A | DISPOSITIVO SDA | Capacitación y entrenamiento al personal de operación y mantenimiento, según el alcance indicado en el numeral 4.10, de este documento. |  | 1 |  | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 1 | RA-000 | EQUIPOS SCI | Rociador automático pendiente K 5.6 cobertura estándar, respuesta rápida. |  | 19 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 19 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 2 | RA-000 | EQUIPOS SCI | Rociador automático pendiente K 5.6 cobertura extendida, respuesta rápida. |  | 31 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 31 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 3 | RA-000 | EQUIPOS SCI | Rociador automático montante K 5.6 cobertura estándar, respuesta rápida. |  | 18 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 18 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 4 | RA-000 | EQUIPOS SCI | Rociador automático pendiente K 8.0 cobertura estándar, respuesta estándar |  | 31 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 31 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 5 | RA-000 | EQUIPOS SCI | Rociador automático montante K 8.0 cobertura extendida, respuesta estándar |  | 69 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 69 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 6 | RA-000 | EQUIPOS SCI | Rociador automático pendiente K 11.2 cobertura extendida, respuesta estándar |  | 23 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 23 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 7 | RA-000 | EQUIPOS SCI | Rociador automático montante K 11.2 cobertura extendida, respuesta estándar |  | 213 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 213 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 8 | WFD-001/003 | EQUIPOS SCI | Sensor de flujo de 3” en Cuerpo en Aluminio y Recinto Nema 4. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 9 | WFD-002 | EQUIPOS SCI | Sensor de flujo de 2" en Cuerpo en Aluminio y Recinto Nema 4. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 10 | ARV-001 al ARV-003 | EQUIPOS SCI | Válvula desaireadora de 3/4” en Hierro dúctil ASTM A 536. |  | 3 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 11 | 2”-BV-002 | EQUIPOS SCI | Válvula tipo mariposa de 2” en cuerpo en Hierro fundido y vástago en acero inoxidable. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 12 | 3”-BV-001/003 | EQUIPOS SCI | Válvula tipo mariposa de 3” en cuerpo en Hierro fundido y vástago en acero inoxidable. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 13 | FDC-001 | EQUIPOS SCI | Válvula siamesa para conexión de bomberos de Ø4"x 2 ½ x 2 ½ en bronce. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 14 | 2”-CV-002 | EQUIPOS SCI | Válvula de retención tipo cheque de 2” en Hierro Dúctil ASTM A 536. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 15 | 3”-CV-001 3”-CV-003 | EQUIPOS SCI | Válvula de retención tipo cheque de 3” en Hierro Dúctil ASTM A 536. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 16 | 4”-CV-004 | EQUIPOS SCI | Válvula de retención tipo cheque de 4” en Hierro Dúctil ASTM A 536. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 17 | VTD-001 VTD-002 | EQUIPOS SCI | Válvula de prueba y drenaje de 1¼” en latón. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 18 | VTD-003 | EQUIPOS SCI | Válvula de prueba y drenaje de 3/4” en latón. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 19 | GV-001 | EQUIPOS SCI | Válvula de corte tipo OS&Y de 6” en Hierro dúctil ASTM A 536 - Revestimiento epóxico adherido por fusión. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000005 | 0 | 20 | GB-001 al GB-006 | EQUIPOS SCI | Gabinete clase III con accesorios y fabricado en lámina cold roll, calibre 20, terminada en anticorrosivo y pantalla transparente en acrílico. |  | 6 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000006 | 0 | 1 |  | EQUIPOS EVACUACIÓN | Señal ruta de evacuación a la Izquierda – fotoluminiscente (Verde o rojo) |  | 3 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000006 | 0 | 2 |  | EQUIPOS EVACUACIÓN | Señal ruta de evacuación a la Derecha – fotoluminiscente (Verde o rojo) |  | 5 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000006 | 0 | 3 |  | EQUIPOS EVACUACIÓN | Señal ruta de evacuación al frente – fotoluminiscente (Verde o rojo) |  | 76 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 76 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000006 | 0 | 4 |  | EQUIPOS EVACUACIÓN | Señal escalera salida de emergencia – fotoluminiscente (Verde o rojo) |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000006 | 0 | 5 |  | EQUIPOS EVACUACIÓN | Señal Salida fotoluminiscente (Verde o rojo) con lampara de emergencia |  | 12 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000006 | 0 | 6 |  | EQUIPOS EVACUACIÓN | Señal barra antipánico-fotoluminiscente |  | 35 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 35 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000006 | 0 | 7 |  | EQUIPOS EVACUACIÓN | Señal piso 1 (verde o roja) |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000006 | 0 | 8 |  | EQUIPOS EVACUACIÓN | Señal piso 2 (verde o roja) |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000006 | 0 | 9 |  | EQUIPOS EVACUACIÓN | Señal no usar ascensor en caso de emergencia- Fotoluminiscente (Verde o rojo) |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000006 | 0 | 10 |  | EQUIPOS EVACUACIÓN | Extintor Dióxido de carbono CO2 Clase BC 20lbs, UL y/o FM. |  | 4 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | GRB-7000-CIN-MR-000006 | 0 | 11 |  | EQUIPOS EVACUACIÓN | Extintor de incendios portátil de 20 libras de polvo químico seco – FORAY clase ABC, UL y/o FM. |  | 29 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 29 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | GRB-7000-MER-MR-000010 | 1 | 1 |  | PAQUETE AIRE COMPRIMIDO | Paquete de aire comprimido, Capacidad de 127 SCFM |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | GRB-7000-MER-MR-000012 | 0 | 1 |  | PAQUETE NITRÓGENI LÍQUIDO | Unidad Paquete de suministro de nitrógeno liquido |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | GRB-7000-MER-MR-000014 | 0 | 1 |  | PAQUETE ELEVADOR | Unidad integrada tipo paquete elevador |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. LABORATORIO | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-MER-MR-000015 | 3 | 1 |  | CABINAS DE LABORATORIO | Cabinas de extracción de gases, dimensiones y especificaciones de acuerdo con Hoja de Datos GRB-7000-MER-HD-000014. |  | 61 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 61 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. LABORATORIO | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-MER-MR-000015 | 3 | 2 |  | CABINAS DE LABORATORIO | Trompas de extracción de gases, dimensiones y especificaciones de acuerdo con Hoja de Datos GRB-7000-MER-HD-000014. |  | 128 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 128 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. LABORATORIO | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-MER-MR-000015 | 3 | 3 |  | CABINAS DE LABORATORIO | Estantes de almacenamiento, dimensiones y especificaciones de acuerdo con la planimetría GRB-7000-MER-PL-000004. |  | 9 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 9 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | EQ. LABORATORIO | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-MER-MR-000015 | 3 | 4 |  | CABINAS DE LABORATORIO | Campanas de extracción, dimensiones y especificaciones de acuerdo con planimetría GRB7000-MER-PL-000004. |  | 9 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 9 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | GRB-7000-MER-MR-000017 | 0 | 1 |  | PAQUETE ELEVADOR DE MUESTRAS | Unidad integrada tipo paquete elevador de muestras |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | GRB-7000-MER-MR-000018 | 0 | 1 | D-7037 | TANQUE RECOLECTOR DE HIDROCARBUROS MEDIANOS | Paquete: Tanque Recolector de Hidrocarburos Livianos, fabricado bajo ASME BPVC-VIII, División 1; instrumentación y skid. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000007 | 1 | 1 | RC70301 | SISTEMA CCTV INTERNO | Gabinete de Sistema de CCTV Área Interna, auto-soportado, hiperventilado con perforaciones para equipos de telecomunicaciones, rack de 19”, mínimo IP20, dimensiones 2200mm x 800mm x 1000mm (HxWxD), incluye zócalo de montaje, puerta frontal microperforada, puertas solidas en los laterales de fácil remoción y una puerta trasera microperforada, todas con chapas, elementos de ventilación de aire, 2xPDUs para alimentación de 120VAC desde UPS, cableado interno, accesorios de montaje, organizadores y lo requerido en el documento " GRB-7000-INS-ET-000007-Especificación Técnica Sistema de CCTV interno ”. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000007 | 1 | 2 | HDA70311A | SISTEMA CCTV INTERNO | Servidor de cámaras, Procesador Intel Xeon o superior, memoria RAM de 32GB hasta 3TB máximo, solución discos duro 6 x 14TB (7000 RPM SATA), tarjeta de video dual con soporte para 2 monitores, 4 puertos USB, 1 puerto serial, 2 x tarjetas 10GB, alimentación 120 VAC/60Hz. Se debe incluir los cables, accesorios y elementos para instalación y lo requerido en el documento "GRB-7000-INS-ET-000007-Especificación Técnica Sistema de CCTV interno”. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000007 | 1 | 3 | HAP70311B | SISTEMA CCTV INTERNO | Servidor Dataserver, CPU tipo informática industrial, procesador Intel Core i3 o superior, memoria RAM de 4GB (expandible a 8GB), solución discos duro SATA/Estado sólido, tarjeta de video dual con soporte para 2 monitores, 4 puertos USB, 1 puerto serial, tarjeta PCI Ethernet (10/100Base-TX), unidad CD/DVD Recorder y alimentación 120 VAC/60Hz. Se debe incluir los cables, accesorios y elementos para instalación y lo requerido en el documento "GRB-7000-INS-ET-000007-Especificación Técnica Sistema de CCTV interno”. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000007 | 1 | 4 | KVM70311 | SISTEMA CCTV INTERNO | KVM (Keyboard Video Mouse), para montaje en rack 19”, alimentación 120VAC, pantalla desplegable para Gestión con el Sistema CCTV interno. Debe incluir teclado y mouse. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000007 | 1 | 5 |  | SISTEMA CCTV INTERNO | Televisor a color de 52", pantalla LED, con alta resolución Full HD 1920x1200, entradas USB, HMDI, DVI y VGA, control remoto y alimentación 120 VAC/60Hz. Incluye Accesorios de montaje y cableado. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000007 | 1 | 6 | CCTV70301/CCTV70302 CCTV70303/CCTV70304 CCTV70305/CCTV70306 CCTV70307/CCTV70308 CCTV70309/CCTV70310 CCTV70311/CCTV70312 CCTV70313/CCTV70314 CCTV70315/CCTV70316 CCTV70317/CCTV70318 CCTV70319/CCTV70320 CCTV70321/CCTV70322 CCTV70323/CCTV70324 CCTV70325/CCTV70326 CCTV70327/CCTV70328 CCTV70329/CCTV70330 CCTV70331/CCTV70332 CCTV70333/CCTV70334 CCTV70335/CCTV70336 CCTV70337/CCTV70338 CCTV70339/CCTV70340 CCTV70341/CCTV70342 CCTV70343/CCTV70344 CCTV70345/CCTV70346 CCTV70347/CCTV70348 CCTV70349/CCTV70350 CCTV70351/CCTV70352 CCTV70353/CCTV70354 CCTV70355 | SISTEMA CCTV INTERNO | Cámaras de video fijas para interiores. Tipo de sensor: 1/3" CCD de escaneo progresivo con resolución ≥540TVL. Lente: varifocal de 2.8 a 10mm, Sensibilidad: Full Video (100 IRE), CPU – Procesamiento: Procesador Digital de Señal de Video incorporado que cuente como mínimo con una resolución de 15bits, Tipo de cámara: fija tipo Mini Domo IP a color con posibilidad de conmutación de filtro IR para trabajo en modo B/N – Día/Noche real, el suministro incluye cables y accesorios de montaje (pared o techo) y lo requerido en el documento " GRB-7000-INS-ET-000007-Especificación Técnica Sistema de CCTV interno”. |  | 55 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 55 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000007 | 1 | 7 |  | SISTEMA CCTV INTERNO | Conversor de medios diseñado para convertir el cable de fibra óptica monomodo con conector “LC” a cable de cobre 1000Base-T o viceversa (para las cámaras que superen los 90 metros de distancia del rack de comunicaciones). Montaje en riel Tipo DIN. Los conversores estarán diseñados conforme a los estándares IEEE802.3ab, 1000Base-T, IEEE802.3z y 1000Base-LX/LH. Puerto LC a 1000M. 1 puerto RJ45 a 1000M. Medio de Red 1000BASE-T: UTP categoría 6A. Incluye Fuente de Alimentación 120Vac a 24VDC. Incluye caja de montaje para soportar el conversor de medios, faceplate de alimentación eléctrica y patch panel de montaje en riel tipo DIN. |  | 19 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 19 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000007 | 1 | 8 | CNM70301A/ CNM70301B | SISTEMA CCTV INTERNO | Chasis convertidor de medios tipo rack 19”, alimentación AC, mínimo 18 Slots disponibles, debe incluir 18 tarjetas de conversión de medios Diseñadas para convertir el cable de fibra óptica monomodo con conector “LC” a cable de cobre 1000Base-T o viceversa. Los conversores estarán diseñados conforme a los estándares IEEE802.3ab, 1000Base-T, IEEE802.3z y 1000Base-LX/LH. Puerto LC a 1000M. 1 puerto RJ45 a 1000M. Medio de Red 1000BASE-T: UTP categoría 6A. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000007 | 1 | 9 | SWO70311A/ SWO70311B | SISTEMA CCTV INTERNO | Switch Ethernet Stackable, Power over Ethernet (PoE), para uso industrial capa 3 (administrable y gestionable) para montaje en Rack de 19”. Capacidad de 48 puertos Ethernet RJ-45 con capacidad de auto – negociación de acuerdo con la norma IEEE 802.3u con velocidades 10/100/1000 Base TX. Los puertos de 10 Gbps se proporcionan en un módulo uplink para conexión con fibra multimodo con conectores tipo LC. Alimentación redundante 120 VAC. El PROVEEDOR deberá incluir los accesorios y módulos necesarios para la integración uplink y stack. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000007 | 1 | 10 |  | SISTEMA CCTV INTERNO | Patch cord UTP Cat 6 de 3m. |  | 19 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 19 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000008 | 1 | 1 |  | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INTERNO | Gabinete Principal del SCA Interno, auto-soportado, hiperventilado con perforaciones para equipos de telecomunicaciones, rack de 19”, mínimo IP20, dimensiones 2200mm x 800mm x 1000mm (HxWxD), incluye zócalo de montaje, puerta frontal microperforada, puertas solidas en los laterales de fácil remoción y una puerta trasera microperforada, todas con chapas, elementos de ventilación de aire, 2xPDUs para alimentación de 120VAC desde UPS, cableado interno, accesorios de montaje, organizadores y lo requerido en el documento “GRB-7000-INS-ET-000008 Especificación Técnica de Sistemas y Componentes – Sistema de Control De Acceso Interno”. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000008 | 1 | 1 |  | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INTERNO | Switch Ethernet para conexión de los periféricos de controles de acceso, uso industrial capa 3 (administrable y gestionable) para montaje en Rack de 19”. Capacidad de 24 puertos Ethernet RJ-45 con capacidad de auto – negociación de acuerdo con la norma IEEE 802.3u con velocidades 10/100/1000 Base TX. Los puertos de 10 Gbps se proporcionan en un módulo uplink para conexión con fibra multimodo con conectores tipo LC. Alimentación redundante 120 VAC y lo requerido en el documento “GRB-7000-INS-ET-000008 Especificación Técnica de Sistemas y Componentes – Sistema de Control De Acceso Interno”. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000008 | 1 | 2 |  | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INTERNO | Unidad terminal remota: Controlador potente capaz de concentrar las señales de cada puerta con su sistema completo de control de acceso: BA, RM, DA, LP. Conexión con red LONWORKS. Con 4 Salidas digitales rating de 10V@1,2A y 4 Entradas digitales tipo supervisadas con corriente de 0-3mA con voltaje de 14Vmax. Alimentación: 12V +/-15% 70mA. Nivel de Protección IP31. Incluye accesorios de montaje en riel tipo DIN. Incluye caja cubierta para protección de RTU de acuerdo con la recomendación del fabricante y buenas prácticas de ingeniería. |  | 52 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 52 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000008 | 1 | 3 |  | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INTERNO | Controlador de Acceso compatible para enlace con dispositivos de campo en una red LONWORKS. Comunicación con sistema integrador (EBI) bajo redes estándar Ethernet con protocolos TCP/IP. Microprocesador 32bits, con memoria Flash de 64Mbytes. Memoria SDRAM de 128 MB. Capacidad de administrar hasta 16 puertas con doble lector de proximidad cada una. Gestión hasta de 64 entradas y salidas. Alimentación de baja tensión: 12V DC -20% / +20% y corriente de 400mA. Nivel de Protección IP55, incluye accesorios de montaje en riel tipo DIN y lo requerido en el documento "Especificación Técnica Sistema Control de Acceso Interior”. Incluir gabinete para la instalación y conexionado de la totalidad de dispositivos de acuerdo con la recomendación del fabricante y buenas prácticas de ingeniería. |  | 4 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000008 | 1 | 4 |  | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INTERNO | Lectores de las tarjetas de proximidad, protocolo de comunicaciones, rango medio de distancia de lectura del dispositivo al lector mínimo 5 cm. Indicador de luz para señal de estado de normalidad, acceso autorizado, acceso negado, puerta abierta y tiempo de apertura excedido. Indicador de sonido capaz de diferenciar los estados de acceso autorizado, puerta abierta y tiempo de apertura excedido, material en plástico resistente a impactos no auto combustible, incluye accesorios de montaje y lo requerido en el documento “GRB-7000-INS-ET-000008 Especificación Técnica de Sistemas y Componentes – Sistema de Control De Acceso Interno”. |  | 92 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 92 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000008 | 1 | 5 |  | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INTERNO | Retenedores electromagnéticos. Electroimán con capacidad mínimo 600 libras de fuerza para el caso de las puertas de accesos principales. Alimentación 12-24VDC, consumo Max. 5W y lo requerido en el documento “GRB-7000-INS-ET-000008 Especificación Técnica de Sistemas y Componentes – Sistema de Control De Acceso Interno”. |  | 52 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 52 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000008 | 1 | 6 |  | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INTERNO | Detector de apertura por contacto magnético, de construcción hermética, Listado AMQV “Alarm System Units, Connectors and Switches” por UL. (Estándar UL 634), con capacidad de contacto ON/OFF mínimo de 1 A. – 200V y lo requerido en el documento “GRB-7000-INS-ET-000008 Especificación Técnica de Sistemas y Componentes – Sistema de Control De Acceso Interno”. |  | 52 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 52 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000008 | 1 | 7 |  | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INTERNO | Botones de apertura. Listado UL o CE para aplicaciones de seguridad. Pulsador para apertura de puertas para instalar vertical en la caja (4”x2”). Pulsador con contacto compatible con la lógica del controlador NO o NC, Contacto para 24VDC / 50mA mínimo, Y lo requerido en el documento “GRB-7000-INS-ET-000008 Especificación Técnica de Sistemas y Componentes – Sistema de Control De Acceso Interno”. |  | 52 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 52 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000008 | 1 | 10 |  | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INTERNO | Repuestos para arranque y puesta en marcha de los equipos De Control De Acceso Interno a suministrar según lo recomendado por el fabricante. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000008 | 1 | 11 |  | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INTERNO | Repuestos para (2) dos años de operación de los equipos de Control De Acceso Interno, suministrar según lo recomendado por el fabricante. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | UN._PAQUETE | UN._PAQUETE | GRB-7000-INS-MR-000009 | 1 | 1 | CC70304 CC70305 CC70306 | UNIDAD GENERADORA DE VACÍO | Gabinetes para el Sistema de Voz y Datos (Primer y Segundo Piso), auto-soportado, hiperventilado con perforaciones para equipos de telecomunicaciones, rack de 19”, mínimo IP20, dimensiones 2200mm x 800mm x 1000mm (HxWxD), incluye zócalo de montaje, puerta frontal microperforada, puertas sólidas en los laterales de fácil remoción y una puerta trasera microperforada, todas con chapas, elementos de ventilación de aire, 2xPDUs para alimentación de 120VAC desde UPS, cableado interno, accesorios de montaje, organizadores y lo requerido en el documento "Especificación Técnica Sistema de Voz y Datos”. |  | 3 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | UN._PAQUETE | UN._PAQUETE | GRB-7000-INS-MR-000009 | 1 | 2 | CC70307 | UNIDAD GENERADORA DE VACÍO | Gabinete para el Sistema de Voz y Datos Segundo Piso, de pared, hiperventilado con perforaciones para equipos de telecomunicaciones, rack de 19”, mínimo IP20, dimensiones 600mm x 600mm x 600mm (HxWxD), puerta frontal microperforada, puertas sólidas en las laterales no desmontables microperforadas para ventilación. La tapa posterior con troquelados tipo bocallave para anclar a la pared, todas con chapas, elementos de ventilación de aire, 2xPDUs para alimentación de 120VAC desde UPS, cableado interno, accesorios de montaje, organizadores, barraje de puesta a tierra y lo requerido en el documento "Especificación Técnica Sistema de Voz y Datos”. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | UN._PAQUETE | UN._PAQUETE | GRB-7000-INS-MR-000009 | 1 | 3 | SWO70341A SWO70341B | UNIDAD GENERADORA DE VACÍO | Switch de administración de red Ethernet, Stakable de uso industrial capa 3 (administrable y gestionable) para montaje en Rack de 19”. Capacidad de 24 puertos Ethernet RJ-45 con capacidad de auto – negociación de acuerdo con la norma IEEE 802.3u con velocidades 10/100/1000 Base TX tipo. Los puertos de 10 Gbps se proporcionan en un módulo uplink para conexión con fibra monomodo con conectores tipo LC. Alimentación redundante 120 VAC. Incluye: 2 módulos SFP 10GB LC Monomodo, 2 módulos SFP LC 10GB Multimodo y cables stack (apilamiento) y lo requerido en el documento "Especificación Técnica Sistema de Voz y Datos” |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | UN._PAQUETE | UN._PAQUETE | GRB-7000-INS-MR-000009 | 1 | 4 | SWO70351/ SWO70352 SWO70353/ SWO70354 SWO70355/ SWO70356 SWO70357/ SWO70358 SWO70359/ SWO70360 SWO70361/ SWO70362 | UNIDAD GENERADORA DE VACÍO | Switch Ethernet Tipo PoE, Stakable, de distribución de voz y datos (Primer y Segundo Piso) de uso industrial capa 3 (administrable y gestionable) para montaje en Rack de 19”. Capacidad de 48 puertos Ethernet RJ-45 con capacidad de auto – negociación de acuerdo con la norma IEEE 802.3u con velocidades 10/100/1000 Base TX. Los puertos de 10 Gbps se proporcionan en un módulo uplink para conexión con fibra multimodo con conectores tipo LC. Alimentación redundante 120 VAC Incluye: cables stack (apilamiento) y lo requerido en el documento "Especificación Técnica Sistema de Voz y Datos” |  | 12 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | UN._PAQUETE | UN._PAQUETE | GRB-7000-INS-MR-000009 | 1 | 5 |  | UNIDAD GENERADORA DE VACÍO | Tomas de usuario sencillos con todos sus componentes. Placas de Pared, terminal conector RJ45 de 8 pines categoría 6 de acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 568B.2. Los Jacks (conectores RJ45) deberán ser certificados por UL Listed, además de certificados por CSA Registrado. Deberá cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/EIA/TIA-568-B.2.2-1 Transmission Perfomance Specifications for 4-Par 100Ω Categoría 6 y lo requerido en el documento "GRB-7000-INS-ET-000009 - Especificación Técnica Sistema de Voz y Datos” |  | 200 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 200 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | UN._PAQUETE | UN._PAQUETE | GRB-7000-INS-MR-000009 | 1 | 6 |  | UNIDAD GENERADORA DE VACÍO | Patch cord F.O. Duplex monomodo OM4 LC-LC de 3m. |  | 4 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | UN._PAQUETE | UN._PAQUETE | GRB-7000-INS-MR-000009 | 1 | 7 |  | UNIDAD GENERADORA DE VACÍO | Bandeja ODF de distribución de fibra óptica monomodo 12 Hilos en rack 19", 1UR, puertos LC, incluye pigtails, organizadores, empalme y certificación. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | UN._PAQUETE | UN._PAQUETE | GRB-7000-INS-MR-000009 | 1 | 8 |  | UNIDAD GENERADORA DE VACÍO | Bandeja ODF de distribución de fibra óptica monomodo 6 Hilos en rack 19", puertos LC, incluye pigtails, organizadores, empalme y certificación |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | UN._PAQUETE | UN._PAQUETE | GRB-7000-INS-MR-000009 | 1 | 9 |  | UNIDAD GENERADORA DE VACÍO | Bandeja ODF de distribución de fibra óptica monomodo 24 Hilos en rack 19", 1UR, puertos LC, incluye pigtails, organizadores, empalme y certificación. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | UN._PAQUETE | UN._PAQUETE | GRB-7000-INS-MR-000009 | 1 | 10 |  | UNIDAD GENERADORA DE VACÍO | Repuestos para arranque y puesta en marcha de los equipos de Voz y Datos a suministrar según lo recomendado por el fabricante. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | UN._PAQUETE | UN._PAQUETE | GRB-7000-INS-MR-000009 | 1 | 11 |  | UNIDAD GENERADORA DE VACÍO | Repuestos para (2) dos años de operación de los equipos deL Sistema De Voz y datos |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000010 | 0 | 1 | RC70303 | EQUIPOS DE INTEGRACIÓN PARA AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS | Gabinete para el Sistema de Automatización de Edificios, auto-soportado, hiperventilado con perforaciones para equipos de telecomunicaciones, rack de 19”, mínimo IP20, dimensiones 2200mm x 800mm x 1000mm (HxWxD), incluye zócalo de montaje, puerta frontal microperforada, puertas solidas en los laterales de fácil remoción y una puerta trasera microperforada, todas con chapas, elementos de ventilación de aire, 2xPDUs para alimentación de 120VAC desde UPS, cableado interno, accesorios de montaje, organizadores y lo requerido en el documento GRB-7000-INS-ET-000010 "Especificación Técnica de Equipos de Integración Para Automatización de Edificios” . |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000010 | 0 | 2 | HAP70331 | EQUIPOS DE INTEGRACIÓN PARA AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS | Servidor para Aplicativo Sistema Integración de Edificios Tipo Informática Industrial en torre Memoria RAM: 8Gb o superior Almacenamiento: 1Tb o superior Tarjeta de Video: Dual con soporte para 2 monitores Sistema Operativo: Windows Server Professional 2016 o superior. Salida de Video: HDMI y/o DVI. Alimentación: Redundante a 120 VAC 60Hz, montaje en rack de 19” y lo requerido en el documento GRB-7000-INS-ET-000010 “Especificación Técnica de Equipos de Integración Para Automatización de Edificios” |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000010 | 0 | 3 | SWO70331A/ SWO70331B | EQUIPOS DE INTEGRACIÓN PARA AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS | Switch para Sistema de integración de edificios Tipo Ethernet para uso industrial capa 3 (administrables) para montaje en Rack de 19”, debe estar en capacidad de implementar topologías de red en anillo o en estrella. Capacidad de 24 puertos Ethernet RJ-45 con capacidad de auto – negociación de acuerdo con la norma IEEE 802.3u con velocidades 10/100/1000 Base TX, uplink de 10 Gb para conexión por patch Cord de fibra óptica (FO) monomodo con conector “LC”. Alimentación redundante 120 VAC, y lo requerido en el documento GRB-7000-INS-ET-000010 "Especificación Técnica de Equipos de Integración Para Automatización de Edificios”. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000010 | 0 | 4 | KVM70331 | EQUIPOS DE INTEGRACIÓN PARA AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS | KVM (Keyborad Video Monitor), para montaje en rack 19”, alimentación 120VAC, teclado, mouse, pantalla desplegable para Gestión con el Sistema de integración de edificios. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000010 | 0 | 5 | Firmware, licencias y Software | EQUIPOS DE INTEGRACIÓN PARA AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS | Firmware, licencias y Software requeridos para el manejo de toda la información desde/hacia el nuevo Laboratorio de la GRB del sistema de CCTV, Control de Acceso y Detección de Incendios al EBI de Honeywell. Se debe indicar tipo, referencia y cantidad de licencias requeridas. El licenciamiento del software no deberá caducar en ningún momento y lo requerido en el documento “GRB-7000-INS-ET-000010 Especificación Técnica de Equipos de Integración Para Automatización de Edificios”. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000010 | 0 | 6 |  | EQUIPOS DE INTEGRACIÓN PARA AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS | Repuestos para arranque y puesta en marcha de los equipos del Sistema de integración de edificios a suministrar según lo recomendado por el fabricante. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000010 | 0 | 7 |  | EQUIPOS DE INTEGRACIÓN PARA AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS | Repuestos para (2) dos años de operación de los equipos del Sistema de integración de edificios, suministrar según lo recomendado por el fabricante. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000010 | 0 | 8 | WST70301 | EQUIPOS DE INTEGRACIÓN PARA AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS | Estación de trabajo para el sistema de Integración para Automatización de Edificio, Tipo: Informática Industrial en torre. Memoria RAM: 8Gb o superior Almacenamiento: 1Tb o superior Tarjeta de Video: Dual con soporte para 2 monitores. Sistema Operativo: Windows 10 o superior. Procesador: Hex-core Intel Core i7 o AMD equivalente, Salida de Video: HDMI y/o DVI Alimentación: 120 VAC 60Hz, deberá incluir dentro del suministro todo el software requerido para la completa operación del sistema, el mobiliario (escritorio de monitoreo y silla ergonómica) para su correcta instalación y lo requerido en el documento “GRB-7000-INS-ET-000010 Especificación Técnica de Integración Para Automatización de Edificios”. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000011 | 1 | 1 | RC70305 | SISTEMA CCTV INTERNO | Gabinete del Sistema de CCTV exterior, auto-soportado, hiperventilado con perforaciones para equipos de telecomunicaciones, rack de 19”, mínimo IP20, dimensiones 2134mm x 800mm x 1000mm (HxWxD), incluye zócalo de montaje, puerta frontal microperforada, puertas sólidas en los laterales de fácil remoción y una puerta trasera microperforada, todas con chapas, elementos de ventilación de aire, 2xPDUs para alimentación de 120VAC desde UPS, cableado interno, accesorios de montaje, organizadores y lo requerido en el documento "Especificación Técnica GRB-7000-INS-ET-000011 sistema de CCTV exterior”. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000011 | 1 | 2 | KVM70305 | SISTEMA CCTV INTERNO | KVM (Keyborad Video Mouse), para montaje en rack 19”, alimentación 120VAC, pantalla desplegable para Gestión con el Sistema CCTV Externo. Debe incluir teclado y mouse. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000011 | 1 | 3 | CCTV70364CCTV70379 | SISTEMA CCTV INTERNO | Cámara de video Móvil IP tipo Domo para exteriores, con funciones de panel inclinación y acercamiento a color, remoción mecánica de filtro IR y trabajar en modo B/N real – Día/Noche real, Sensor: tipo CCD de alta resolución. Resolución: 540TVL o más, Capacidad de giro y movimiento de la cámara: rango de libertad de 360º en paneo, rango de inclinación de -18º a 90º (18º encima del horizonte de la cámara) con velocidad variable de movimientos de hasta 120º por segundo, el suministro incluye Adaptador de montaje en esquina para montaje en pared, soporte de brazo con caja de alimentación que contenga trasformador 110VAC/24VDC o midspan PoE de alta potencia compatible con cámara. Se debe incluir los cables, accesorios y elementos para instalación y lo requerido en el documento “Especificación Técnica GRB-7000-INS-MR-000011 sistema de CCTV exterior”. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000011 | 1 | 4 | SWO70305A SWO70305B | SISTEMA CCTV INTERNO | Switch Ethernet Stackable, Power over Ethernet (PoE), Capa 3 para conexión con fibra óptica a través de conectores SFP. Capacidad para 24 puertos fijos de tipo Small Form Plug (SFP) de 10 Gbps con conectores tipo LC para fibra optica monomodo. Los puertos de 10 Gbps se proporcionan en un módulo uplink. Alimentación redundante 120 VAC. El PROVEEDOR deberá incluir los accesorios y módulos necesarios para la integración uplink y stack. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000011 | 1 | 5 | HDA70305 | SISTEMA CCTV INTERNO | Servidor de cámaras, Procesador Intel Xeon o superior, memoria RAM de 32GB hasta 3TB máximo, solución discos duro 6 x 14TB (7000 RPM SATA), tarjeta de video dual con soporte para 2 monitores, 4 puertos USB, 1 puerto serial, 2 x tarjetas 10GB, alimentación 120 VAC/60Hz. Se debe incluir los cables, accesorios y elementos para instalación y lo requerido en el documento "GRB-7000-INS-ET-000011-Especificación Técnica Sistema de CCTV exterior”. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000011 | 1 | 6 | CCTV70362/CCTV70365 CCTV70366/CCTV70367 CCTV70370/CCTV70372 CCTV70374/CCTV70375 CCTV70378/CCTV70381 CCTV70384/CCTV70387 CCTV70391 | SISTEMA CCTV INTERNO | Cámara de video Fija IP tipo Mini Domo para exteriores, cámara fija a color, remoción mecánica de filtro IR y trabajar en modo B/N real – Día/Noche real, Sensor: tipo CCD de alta resolución. Resolución: video 1080p HD o más, lente varifocal de 3 a 10 mm, DC-iris F1.3 - 360, con corrección por infrarrojos, el suministro incluye accesorios de montaje en pared o techo, con caja de alimentación que contenga trasformador 110VAC/12VDC o midspan PoE de alta potencia compatible con cámara, 10/100 Base-T, detección automática, dúplex completo/ semidúplex. Se debe incluir los cables, accesorios y elementos para instalación y lo requerido en el documento “Especificación Técnica GRB-7000-INS-MR-000011 sistema de CCTV exterior”. |  | 13 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 13 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000011 | 1 | 7 | CCTV70361/CCTV70363 CCTV70368/CCTV70369 CCTV70371/CCTV70373 CCTV70376/CCTV70377 CCTV70380/CCTV70382 CCTV70383/CCTV70385 CCTV70386/CCTV70388 CCTV70389/CCTV70390 | SISTEMA CCTV INTERNO | Cámara de video Fija IP tipo Bullet resistente con iluminación de infrarrojos para aplicaciones de vigilancia y monitoreo HD en exteriores, resolución de video 1080p HD lente varifocal automático de 2.7 a 12 mm, asistente para lentes con zoom/enfoque automático, con sensor infrarrojo incluido, conmutación día/noche automática, índice de protección IP66, con ajustes de imagen configurables, con conector de red RJ45, con caja de alimentación que contenga trasformador 110VAC/24VDC o midspan PoE de alta potencia compatible con cámara campo de visión horizontal 32° - 100°, campo de visión vertical 18°-53°, 10/100 Base-T, detección automática, dúplex completo/semidúplex debe incluir soporte y caja de montaje. Se debe incluir los cables, accesorios y elementos para instalación y lo requerido en el documento “Especificación Técnica GRB-7000-INS-MR-000011 sistema de CCTV exterior”. |  | 16 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 16 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000011 | 1 | 8 | CNM70305 | SISTEMA CCTV INTERNO | Chasis convertidor de medios tipo rack 19”, alimentación AC, mínimo 12 Slots disponibles, debe incluir 12 tarjetas de conversión de medios Diseñadas para convertir el cable de fibra óptica monomodo con conector “LC” a cable de cobre 1000Base-T o viceversa. Los conversores estarán diseñados conforme a los estándares IEEE802.3ab, 1000Base-T, IEEE802.3z y 1000Base-LX/LH. Puerto LC a 1000M. 1 puerto RJ45 a 1000M. Medio de Red 1000BASE-T: UTP categoría 6A. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000011 | 1 | 9 |  | SISTEMA CCTV INTERNO | Conversor de medios diseñado para convertir el cable de fibra óptica monomodo con conector “LC” a cable de cobre 1000Base-T o viceversa (para las cámaras que superen los 90 metros de distancia del rack de comunicaciones). Montaje en riel Tipo DIN. Los conversores estarán diseñados conforme a los estándares IEEE802.3ab, 1000Base-T, IEEE802.3z y 1000Base-LX/LH. Puerto LC a 1000M. 1 puerto RJ45 a 1000M. Medio de Red 1000BASE-T: UTP categoría 6A. Incluye Fuente de Alimentación 120Vac a 24VDC. Incluye caja de montaje para soportar el conversor de medios, faceplate de alimentación eléctrica y patch panel de montaje en riel tipo DIN. |  | 10 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000011 | 1 | 10 |  | SISTEMA CCTV INTERNO | Patch Cord UTP Cat 6 de 3m. |  | 10 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000011 | 1 | 11 |  | SISTEMA CCTV INTERNO | Licencias y software requeridos para la operación del sistema de CCTV y su integración con el sistema existente de video vigilancia de seguridad física. El licenciamiento del software no deberá caducar en ningún momento. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000011 | 1 | 12 |  | SISTEMA CCTV INTERNO | Repuestos para arranque y puesta en marcha de los equipos de CCTV a suministrar según lo recomendado por el fabricante. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000011 | 1 | 13 |  | SISTEMA CCTV INTERNO | Repuestos para (2) dos años de operación de los equipos de CCTV Área Externa y Perimetral, suministrar según lo recomendado por el fabricante. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000012 | 1 | 1 | RC70304 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EXTERIOR | Gabinete Principal del SCA exterior, auto-soportado, hiperventilado con perforaciones para equipos de telecomunicaciones, rack de 19”, mínimo IP20, dimensiones 2200mm x 800mm x 1000 mm (HxWxD), incluye zócalo de montaje, puerta frontal y posterior con apertura tipo francesa, elementos de ventilación de aire, 2xPDUs para alimentación de 120VAC desde UPS, cableado interno, accesorios de montaje y lo requerido en el documento "GRB-7000-INS-ET-000012 - Especificación técnica de Sistemas y Componentes - Sistema de Control de Acceso Exterior”. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000012 | 1 | 2 | SWO70304A/SWO70304B | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EXTERIOR | Switch Ethernet para conexión de los periféricos de controles de acceso, uso industrial capa 3 (administrable y gestionable) para montaje en Rack de 19”. Capacidad de 24 puertos Ethernet RJ-45 con capacidad de auto – negociación de acuerdo con la norma IEEE 802.3u con velocidades 10/100/1000 Base TX. Los puertos de 10 Gbps se proporcionan en un módulo uplink para conexión con fibra multimodo con conectores tipo LC. Alimentación redundante 120 VAC y lo requerido en el documento "GRB-7000-INS-ET-000012 - Especificación técnica de Sistemas y Componentes - Sistema de Control de Acceso Exterior”. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000012 | 1 | 3 | CON70307/CON70308 CON70309/CON70310 CON70311/CON70312 CON70313/CON70314 CON70315/CON70316 CON70317/CON70318 CON70319/CON70320 CON70321/CON70322 CON70323/CON70324 CON70325/CON70326 CON70327/CON70328 CON70329/CON70330 CON70331/CON70332 CON70333/CON70334 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EXTERIOR | Modulo interfaz de doble lectora para control de Acceso, compatible para enlace con una red RS-485. Soporte de LED de estado del lector bicolor y soporte de LED de 2 hilos, Microprocessor 32bits, con memoria Flash de 64Mbytes. Alimentación de baja tensión: 12V DC -20% / +20% y corriente de 400mA. Nivel de Protección IP55, incluye accesorios de montaje en riel tipo DIN y lo requerido en el documento "GRB-7000-INS-ET-000012 - Especificación técnica de Sistemas y Componentes - Sistema de Control de Acceso Exterior”. |  | 28 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 28 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000012 | 1 | 4 | CON70305/CON70306 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EXTERIOR | Controladoras de acceso configurable para conectarse con módulos de interfaz de lector de tarjetas (hasta 64 dispositivos). procesador avanzado de 32 bits, alimentación 12/24 VDC, memoria flash integrada no volátil de 15Mb. y lo requerido en el documento "GRB-7000-INS-ET-000012 - Especificación técnica de Sistemas y Componentes - Sistema de Control de Acceso Exterior”. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000012 | 1 | 5 | LP70360A/LP70360B LP70361A/LP70361B LP70362A/LP70362B LP70363A/LP70363B LP70364A/LP70364B LP70365A/LP70365B LP70366A/LP70366B LP70367A/LP70367B LP70368A/LP70368B LP70369A/LP70369B LP70370A/LP70370B LP70371A/LP70371B LP70372A/LP70372B LP70373A/LP70373B LP70374A/LP70374B | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EXTERIOR | Lectores de las tarjetas de proximidad, protocolo de comunicaciones, rango medio de distancia de lectura del dispositivo al lector mínimo 5 cm. Indicador de luz para señal de estado de normalidad, acceso autorizado, acceso negado, puerta abierta y tiempo de apertura excedido. Indicador de sonido capaz de diferenciar los estados de acceso autorizado, puerta abierta y tiempo de apertura excedido, material en plástico resistente a impactos no auto combustible, incluye accesorios de montaje y lo requerido en el documento "GRB-7000-INS-ET-000012 - Especificación técnica de Sistemas y Componentes - Sistema de Control de Acceso Exterior”. |  | 30 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 30 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000012 | 1 | 6 | RM70360/RM70361 RM70362/RM70363 RM70364/RM70365 RM70366/RM70367 RM70368/RM70369 RM70370/RM70371 RM70372/RM70373 RM70374 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EXTERIOR | Retenedores electromagnéticos. Electroimán con capacidad mínimo 600 libras de fuerza para el caso de las puertas de accesos principales. Alimentación 12-24VDC, consumo Max. 5W y lo requerido en el documento "GRB-7000-INS-ET-000012 - Especificación técnica de Sistemas y Componentes - Sistema de Control de Acceso Exterior”. |  | 15 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 15 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000012 | 1 | 7 | DA70360/DA70361 DA70362/DA70363 DA70364/DA70365 DA70366/DA70367 DA70368/DA70369 DA70370/DA70371 DA70372/DA70373 DA70374/DA70375 DA70376/DA70377 DA70378/DA70379 DA70380/DA70381 DA70382/DA70383 DA70384/DA70385 DA70386/DA70387 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EXTERIOR | Detector de apertura por contacto magnético, de construcción hermética, Listado AMQV “Alarm System Units, Connectors and Switches” por UL. (Estándar UL 634), con capacidad de contacto ON/OFF mínimo de 1 A. – 200V y lo requerido en el documento "GRB-7000-INS-ET-000012 - Especificación técnica de Sistemas y Componentes - Sistema de Control de Acceso Exterior”. |  | 28 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 28 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000012 | 1 | 8 | BA70360/BA70361 BA70362/BA70363 BA70364/BA70365 BA70366/BA70367 BA70368/BA70369 BA70370/BA70371 BA70372/BA70373 BA70374 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EXTERIOR | Botones de apertura. Listado UL o CE para aplicaciones de seguridad. Pulsador para apertura de puertas para instalar vertical en la caja (4”x2”). Pulsador con contacto compatible con la lógica del controlador NO o NC, Contacto para 24VDC / 50mA mínimo, Y lo requerido en el documento "GRB-7000-INS-ET-000012 - Especificación técnica de Sistemas y Componentes - Sistema de Control de Acceso Exterior”. |  | 15 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 15 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000012 | 1 | 9 |  | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EXTERIOR | Licencias y software requeridos para la operación del sistema de Control De Acceso Exterior y su integración con el sistema existente en seguridad física. El licenciamiento del software no deberá caducar en ningún momento. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000012 | 1 | 10 |  | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EXTERIOR | Repuestos para arranque y puesta en marcha de los equipos De Control De Acceso Exterior a suministrar según lo recomendado por el fabricante. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000012 | 1 | 11 |  | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EXTERIOR | Repuestos para (2) dos años de operación de los equipos de Control De Acceso Exterior, suministrar según lo recomendado por el fabricante. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000013 | 0 | 1 | PG 70307 PG 70313 PG 70314 | INDICADORES DE PRESIÓN | Indicador de presión manométrica tipo compound, rango de calibración -30 inHg a 30 PSI. Caja en acero inoxidable, dial 4 ½”, conexión a proceso ½” NPT-M, lente en vidrio de seguridad o acrílico, elemento sensor tipo tubo Bourdon tipo C, material del elemento y mecanismo del sensor en acero inoxidable, protección Blowout, puntero ajustable, graduaciones con marcas negras y fondo blanco y escala dual (psi/bar). Adicionalmente todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-7000-INS-HD-000001.” |  | 3 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000013 | 0 | 2 | PG70316 PG70491 PG70493 PG70499 | INDICADORES DE PRESIÓN | Indicador de presión manométrica, rango de calibración 0 PSI a 100 PSI. Caja en acero inoxidable, dial 4 ½”, conexión a proceso ½” NPTM, lente en vidrio de seguridad o acrílico, elemento sensor tipo tubo Bourdon tipo C, material del elemento y mecanismo del sensor en acero inoxidable, protección Blowout, puntero ajustable, graduaciones con marcas negras y fondo blanco y escala dual (psi/bar). Adicionalmente todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-7000-INS-HD-000001.” |  | 4 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000013 | 0 | 3 | PG70515/PG70516 PG70517/PG70518 PG70519/PG70520 PG70521/PG70522 PG70526/PG70527 PG70528/PG70529 | INDICADORES DE PRESIÓN | Indicador de presión manométrica, rango de calibración 0 PSI a 100 PSI. Caja en acero inoxidable, dial 2 ½”, conexión a proceso ½” NPTM, lente en vidrio de seguridad o acrílico, elemento sensor tipo tubo Bourdon tipo C, material del elemento y mecanismo del sensor en acero inoxidable, protección Blowout, puntero ajustable, graduaciones con marcas negras y fondo blanco y escala dual (psi/bar). Adicionalmente todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-7000-INS-HD-000001.” |  | 12 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000013 | 0 | 4 | PG70312/PG70498 PG70497/PG70494 PG70495/PG70496 PG70492/PG70490 PG70487 | INDICADORES DE PRESIÓN | Indicador de presión manométrica, rango de calibración 0 PSI a 200 PSI. Caja en acero inoxidable, dial 4 ½”, conexión a proceso ½” NPTM, lente en vidrio de seguridad o acrílico, elemento sensor tipo tubo Bourdon tipo C, material del elemento y mecanismo del sensor en acero inoxidable, protección Blowout, puntero ajustable, graduaciones con marcas negras y fondo blanco y escala dual (psi/bar). Adicionalmente todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-7000-INS-HD-000001.” |  | 9 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 9 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000013 | 0 | 5 | PG70311/PG70365 PG70366/PG70367 PG70368/PG70369 PG70370/PG70373 PG70374/PG70375 PG70376/PG70378 PG70379/PG70380 PG70381/PG70382 PG70383/PG70386 PG70387/PG70388 PG70389/PG70390 PG70391/PG70392 PG70393/PG70394 PG70395/PG70397 PG70399/PG70400 PG70401/PG70402 PG70420/PG70421 PG70422/PG70423 PG70424/PG70425 PG70426/PG70427 PG70430/PG70431 PG70440/PG70396 PG70488/PG70489 PG70540/PG70501 PG70502/PG70503 PG70504/PG70505 PG70506/PG70507 PG70508/PG70511 PG70512/PG70513 PG70514/PG70530 PG70531/PG70536 PG70537/PG70538 PG70539 | INDICADORES DE PRESIÓN | Indicador de presión manométrica, rango de calibración 0 PSI a 200 PSI. Caja en acero inoxidable, dial 2 ½”, conexión a proceso ½” NPTM, lente en vidrio de seguridad o acrílico, elemento sensor tipo tubo Bourdon tipo C, material del elemento y mecanismo del sensor en acero inoxidable, protección Blowout, puntero ajustable, graduaciones con marcas negras y fondo blanco y escala dual (psi/bar). Adicionalmente todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-7000-INS-HD-000001.” |  | 65 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 65 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000013 | 0 | 6 | PG70444 PG70445 PG70446 PG70447 PG70448 PG70449 PG70450 PG70455 PG70534 PG70535 | INDICADORES DE PRESIÓN | Indicador de presión manométrica, rango de calibración 0 PSI a 60 PSI. Caja en acero inoxidable, dial 2 ½”, conexión a proceso ½” NPTM, lente en vidrio de seguridad o acrílico, elemento sensor tipo tubo Bourdon tipo C, material del elemento y mecanismo del sensor en acero inoxidable, protección Blowout, puntero ajustable, graduaciones con marcas negras y fondo blanco y escala dual (psi/bar). Adicionalmente todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-7000-INS-HD-000001.” |  | 10 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000013 | 0 | 7 | PG70384 PG70315 | INDICADORES DE PRESIÓN | Indicador de presión manométrica, rango de calibración 0 PSI a 60 PSI. Caja en acero inoxidable, dial 4 ½”, conexión a proceso ½” NPT-M, lente en vidrio de seguridad o acrílico, elemento sensor tipo tubo Bourdon tipo C, material del elemento y mecanismo del sensor en acero inoxidable, protección Blowout, puntero ajustable, graduaciones con marcas negras y fondo blanco y escala dual (psi/bar). Adicionalmente todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-7000-INS-HD-000001.” |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000014 | 0 |  | FG 70310 | INDICADORES DE FLUJO | Indicador de flujo de área variable, conexión a proceso 2 in – 150#RF. Materiales en acero inoxidable 316 SS. Dirección de flujo de izquierda a derecha, con indicador integral y escala en gpm. Se requiere una limpieza especial de fabrica para garantizar los estándares de limpieza. Adicionalmente todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-7000-INS-HD-000002.” |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000015 | 0 |  |  | VÁLVULA DE PRESIÓN | Válvula reguladora de presión, material del cuerpo en acero inoxidable, integrada con el respectivo indicador de presión (manómetro), a su salida con dos facilidades de conexión a válvulas tipo aguja, con filtro serie TF, conexión a proceso ½” NPT-F, con limpieza estándar. Estos elementos están soportados en un panel y se incluyen accesorios de instalación necesarios para su montaje. Adicionalmente todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-7000-INS-HD-000003” Hoja de datos válvulas reguladoras. |  | 830 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 830 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000016 | 1 | 1 | NRI70301 | SISTEMA DE INTERCOM | Interfaz de recurso de red, con 4 entradas AUX de audio balanceado para digitalización de la fuente de audio analógica externa, Memoria flash de 1GB incorporada y tarjeta SD 4G como fuente de audio interna, 4 interfaces Ethernet. Con fuente de alimentación de respaldo de 24VDC. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000016 | 1 | 2 | DCS70301 DCS70302 | SISTEMA DE INTERCOM | Controlador integrado de megafonía y alarma por voz, con capacidad de mínimo 8 zonas. Diagnóstico de fallas incorporado, potencia nominal de 50W. Tensión de salida de 100V. Debe ser tipo montaje en rack de 19". |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000016 | 1 | 3 | PA70301 PA70302 PA70303 PA70304 | SISTEMA DE INTERCOM | Amplificador de potencia para los altavoces, con fuente de alimentación de respaldo de 24 VDC, 4 canales de 125W, con ventilación y protección contra sobrecalentamiento, sobrecorriente, sobretensión y bajo voltaje. Debe ser tipo montaje en rack de 19", Se deben incluir los cables, accesorios y elementos para instalación y lo requerido en el documento "Especificación Técnica GRB-7000-INS-MR-000014 sistema de Intercom". |  | 4 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000016 | 1 | 4 | PA70305 PA70306 | SISTEMA DE INTERCOM | Amplificador de potencia para los altavoces, con fuente de alimentación de respaldo de 24 VDC, 1 canal de 500W, con ventilación y protección contra sobrecalentamiento, sobrecorriente, sobretensión y bajo voltaje. Debe ser tipo montaje en rack de 19", Se deben incluir los cables, accesorios y elementos para instalación y lo requerido en el documento "Especificación Técnica GRB-7000-INS-MR-000014 sistema de Intercom". |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000016 | 1 | 5 | SWO70382A SWO70382B | SISTEMA DE INTERCOM | Switch Ethernet Stackable, Power over Ethernet (PoE), Capa 3 para conexión con fibra óptica a través de conectores SFP. Capacidad para 24 puertos fijos de tipo Small Form Plug (SFP) de 10 Gbps con conectores tipo LC para fibra óptica monomodo. Los puertos de 10 Gbps se proporcionan en un módulo uplink. Alimentación redundante 120 VAC. El PROVEEDOR deberá incluir los accesorios y módulos necesarios para la integración uplink y stack. |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000016 | 1 | 6 | PAR70301 PAR70302 PAR70303 PAR70304 PAR70310 PAR70312 PAR70313 PAR70314 PAR70315 PAR70316 PAR70317 PAR70324 PAR70325 PAR70326 PAR70327 PAR70330 PAR70331 PAR70339 PAR70340 PAR70341 PAR70342 PAR70344 PAR70345 PAR70346 PAR70347 PAR70348 PAR70349 PAR70356 PAR70357 PAR70358 PAR70359 PAR70362 PAR70363 PAR70364 PAR70365 | SISTEMA DE INTERCOM | Altavoz Tipo columna, tamaño del altavoz 4”x2, con potencia nominal de 20W (10Wx2), voltaje nominal de 100V/70V, impedancia nominal 500Ω, dimensiones(W×H×D) 165 x 150 x 344 mm. Se deben incluir los cables, accesorios y elementos para instalación y lo requerido en el documento "Especificación Técnica GRB-7000-INS-MR-000014 sistema de Intercom". |  | 35 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 35 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000016 | 1 | 7 | PAR70305 PAR70306 PAR70307 PAR70308 PAR70309 | SISTEMA DE INTERCOM | Altavoz tipo cielo raso con diámetro 6,5'' con cúpula metálica, potencia nominal de 6W, voltaje nominal de 100V/70V, impedancia nominal de 1.7KΩ / 3.3KΩ / 6.7KΩ, ángulo de dispersión de 180°. Se deben incluir los cables, accesorios y elementos para instalación y lo requerido en el documento "Especificación Técnica GRB-7000-INS-MR-000014 sistema de Intercom". |  | 5 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000016 | 1 | 8 | PAR70319 PAR70320 PAR70321 PAR70322 PAR70333 PAR70334 PAR70335 PAR70336 PAR70337 PAR70352 PAR70353 PAR70354 PAR70355 PAR70360 PAR70361 PAR70366 | SISTEMA DE INTERCOM | Altavoz Intercom tipo cabina, con potencia nominal de 60W, voltaje nominal de entada de 100V , impedancia nominal de 167Ω, diámetro del altavoz de 6.5”. Se debe incluir los cables, accesorios y elementos para instalación y lo requerido en el documento "Especificación Técnica GRB-7000-INS-MR-000014 sistema de Intercom". |  | 16 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 16 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000016 | 1 | 9 | PAR70311 PAR70318 PAR70323 PAR70328 PAR70329 PAR70332 PAR70338 PAR70343 PAR70350 PAR70351 | SISTEMA DE INTERCOM | Altavoz Intercom tipo difusor bidireccional, con potencia nominal de 20W, voltaje nominal de 100V / 70V, impedancia nominal de 500 Ω. Dimensiones (DXL) 140 x 195 mm. Se debe incluir los cables, accesorios y elementos para instalación y lo requerido en el documento "Especificación Técnica GRB-7000-INS-MR-000014 sistema de Intercom". |  | 10 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000016 | 1 | 10 | ITC70301 ITC70302 ITC70303 ITC70304 ITC70305 ITC70306 ITC70307 ITC70308 | SISTEMA DE INTERCOM | Intercomunicador estación de red configurable, con pantalla táctil TFT LCD de 7”, micrófono tipo cuello de ganso. Altavoz incorporado para monitoreo de audio e intercomunicación, teclas configurables para tareas de audio de distribución, zonificación y agrupamiento. Se debe incluir los cables, accesorios y elementos para instalación y lo requerido en el documento "Especificación Técnica GRB-7000-INS-MR-000014 sistema de Intercom". |  | 8 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 8 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000016 | 1 | 11 | RC70307 | SISTEMA DE INTERCOM | Gabinete para el Sistema de Intercom, de pared, hiperventilado con perforaciones para equipos de telecomunicaciones, rack de 19”, mínimo IP20, dimensiones 600mm x 600mm x 600mm (HxWxD), puerta frontal microperforada, puertas sólidas en las laterales no desmontables microperforadas para ventilación. La tapa posterior con troquelados tipo bocallave para anclar a la pared, todas con chapas, elementos de ventilación de aire, 2xPDUs para alimentación de 120VAC desde UPS, cableado interno, accesorios de montaje, organizadores, barraje de puesta a tierra y lo requerido en el documento " Especificación técnica de Sistemas y Componentes - Sistema de Intercom”. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000016 | 1 | 12 |  | SISTEMA DE INTERCOM | Caja protectora intemperie para intercomunicador, Material de construcción de poliéster reforzado con fibra de vidrio (FRP) de servicio pesado. Clasificación NEMA tipo 4, 4X / IP66. Dimensiones: 300x300x76.5mm |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000016 | 1 | 13 |  | SISTEMA DE INTERCOM | Licencias y software requeridos para la operación del sistema de Intercom y su integración con el sistema EBI. El licenciamiento del software no deberá caducar en ningún momento. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000016 | 1 | 14 |  | SISTEMA DE INTERCOM | Repuestos para arranque y puesta en marcha de los equipos de Intercom a suministrar según lo recomendado por el fabricante. Ver ítem 4.11 de este documento. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000017 | 0 | 1 | TDG70301 | TABLERO DISTRIBUCIÓN CILINDROS DE GASES | Panel de cambio automático de cilindro de gas CO2 con presión de cambio de (110 psi), Válvula reguladora de 2408 PSI a 110 PSI, válvulas de purga, válvula de cheque en cada entrada y reguladora con cuerpo en acero 316, diafragma y resorte de poppet en acero X750 componentes de sello en PCTFE. Debe tener transmisores de presión compatibles con MODBUS TCP para transmisión de señal de alarma cuando se termine el cilindro principal y otra alarma para terminación del cilindro secundario. La señal de alarma del cilindro principal debe estar seteada a la presión definida del cambio al cilindro secundario y la señal de alarma del cilindro secundario debe estar seteada a una presión de 150 psi para dar suficiente tiempo para lograr la reposición de los cilindros antes de su terminación. El sistema debe permitir el cambio de los cilindros sin interrumpir el suministro a los equipos. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000017 | 0 | 2 | TDG70302 | TABLERO DISTRIBUCIÓN CILINDROS DE GASES | Panel de cambio automático de cilindro de gas Nitrógeno con presión de cambio de (130 psi), Válvula reguladora de 2001 PSI a 120 PSI, válvulas de purga, válvula de cheque en cada entrada y reguladora con cuerpo en acero 316 y diafragma y resorte de poppet en acero X750 componentes de sello en PCTFE. Debe tener transmisores de presión compatibles con MODBUS TCP para transmisión de señal de alarma cuando se termine el cilindro principal y otra alarma para terminación del cilindro secundario. La señal de alarma del cilindro principal debe estar seteada a la presión definida del cambio al cilindro secundario y la señal de alarma del cilindro secundario debe estar seteada a una presión de 180 psi para dar suficiente tiempo para lograr la reposición de los cilindros antes de su terminación. El sistema debe permitir el cambio de los cilindros sin interrumpir el suministro a los equipos. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000017 | 0 | 3 | TDG70303 | TABLERO DISTRIBUCIÓN CILINDROS DE GASES | Panel de cambio automático de cilindro de gas O2 con presión de cambio de (120 psi), Válvula reguladora de 2001 PSI a 120 PSI, el cuerpo del regulador debe ser en bronce CW721R, el regulador y las válvulas de cheque y purga deben tener limpieza y lubricación especial, no deben ser de cierre rápido (BOLA). Debe tener transmisores de presión compatibles con MODBUS TCP para transmisión de señal de alarma cuando se termine el cilindro principal y otra alarma para terminación del cilindro secundario. La señal de alarma del cilindro principal debe estar seteada a la presión definida del cambio al cilindro secundario y la señal de alarma del cilindro secundario debe estar seteada a una presión de 170 psi para dar suficiente tiempo para lograr la reposición de los cilindros antes de su terminación. El sistema debe permitir el cambio de los cilindros sin interrumpir el suministro a los equipos. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000017 | 0 | 4 | TDG70304 | TABLERO DISTRIBUCIÓN CILINDROS DE GASES | Panel de cambio automático de cilindro de gas Argón con presión de cambio de (130 psi), Válvula reguladora de 4351 PSI a 120 PSI, válvulas de purga, válvula de cheque en cada entrada y reguladora con cuerpo en acero 316 y diafragma y resorte de poppet en acero X750 componentes de sello en PCTFE. Debe tener transmisores de presión compatibles con MODBUS TCP para transmisión de señal de alarma cuando se termine el cilindro principal y otra alarma para terminación del cilindro secundario. La señal de alarma del cilindro principal debe estar seteada a la presión definida del cambio al cilindro secundario y la señal de alarma del cilindro secundario debe estar seteada a una presión de 180 psi para dar suficiente tiempo para lograr la reposición de los cilindros antes de su terminación. El sistema debe permitir el cambio de los cilindros sin interrumpir el suministro a los equipos. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000017 | 0 | 5 | TDG70305 | TABLERO DISTRIBUCIÓN CILINDROS DE GASES | Panel de cambio automático de cilindro de gas Aire Medicinal con presión de cambio de (210 psi), Válvula reguladora de 4351 PSI a 100 PSI, válvulas de purga, válvula de cheque en cada entrada y reguladora con cuerpo en acero 316 y diafragma y resorte de poppet en acero X750 componentes de sello en PCTFE. Debe tener transmisores de presión compatibles con MODBUS TCP para transmisión de señal de alarma cuando se termine el cilindro principal y otra alarma para terminación del cilindro secundario. La señal de alarma del cilindro principal debe estar seteada a la presión definida del cambio al cilindro secundario y la señal de alarma del cilindro secundario debe estar seteada a una presión de 260 psi para dar suficiente tiempo para lograr la reposición de los cilindros antes de su terminación. El sistema debe permitir el cambio de los cilindros sin interrumpir el suministro a los equipos. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000017 | 0 | 6 | TDG70306 | TABLERO DISTRIBUCIÓN CILINDROS DE GASES | Panel de cambio automático de cilindro de gas Propano con presión de cambio de (110 psi), Válvula reguladora de 4351 PSI a 100 PSI, válvulas de purga, válvula de cheque en cada entrada y reguladora con cuerpo en acero 316 y diafragma y resorte de poppet en acero X750 componentes de sello en PCTFE. Debe tener transmisores de presión compatibles con MODBUS TCP para transmisión de señal de alarma cuando se termine el cilindro principal y otra alarma para terminación del cilindro secundario. La señal de alarma del cilindro principal debe estar seteada a la presión definida del cambio al cilindro secundario y la señal de alarma del cilindro secundario debe estar seteada a una presión de 160 psi para dar suficiente tiempo para lograr la reposición de los cilindros antes de su terminación. El sistema debe permitir el cambio de los cilindros sin interrumpir el suministro a los equipos. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000017 | 0 | 7 | TDG70307 | TABLERO DISTRIBUCIÓN CILINDROS DE GASES | Panel de cambio automático de cilindro de gas Aire Cero con presión de cambio de (400 psi), Válvula reguladora de 4351 PSI a 25 PSI, válvulas de purga, válvula de cheque en cada entrada y reguladora con cuerpo en acero 316 y diafragma y resorte de poppet en acero X750 componentes de sello en PCTFE. Debe tener transmisores de presión compatibles con MODBUS TCP para transmisión de señal de alarma cuando se termine el cilindro principal y otra alarma para terminación del cilindro secundario. La señal de alarma del cilindro principal debe estar seteada a la presión definida del cambio al cilindro secundario y la señal de alarma del cilindro secundario debe estar seteada a una presión de 450 psi para dar suficiente tiempo para lograr la reposición de los cilindros antes de su terminación. El sistema debe permitir el cambio de los cilindros sin interrumpir el suministro a los equipos. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000017 | 0 | 8 | TDG70308 | TABLERO DISTRIBUCIÓN CILINDROS DE GASES | Panel de cambio automático de cilindro de gas Helio con presión de cambio de (130 psi), Válvula reguladora de 2901 PSI a 120 PSI, válvulas de purga, válvula de cheque en cada entrada y reguladora con cuerpo en acero 316 y diafragma y resorte de poppet en acero X750 componentes de sello en PCTFE. Debe tener transmisores de presión compatibles con MODBUS TCP para transmisión de señal de alarma cuando se termine el cilindro principal y otra alarma para terminación del cilindro secundario. La señal de alarma del cilindro principal debe estar seteada a la presión definida del cambio al cilindro secundario y la señal de alarma del cilindro secundario debe estar seteada a una presión de 180 psi para dar suficiente tiempo para lograr la reposición de los cilindros antes de su terminación. El sistema debe permitir el cambio de los cilindros sin interrumpir el suministro a los equipos. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000017 | 0 | 9 | TDG70309 | TABLERO DISTRIBUCIÓN CILINDROS DE GASES | Panel de cambio automático de cilindro de gas Hidrogeno con presión de cambio de (120 psi), Válvula reguladora de 4351 PSI a 100 PSI, válvulas de purga, válvula de cheque en cada entrada y reguladora con cuerpo en acero 316 y diafragma y resorte de poppet en acero X750 componentes de sello en PCTFE. Debe tener transmisores de presión compatibles con MODBUS TCP para transmisión de señal de alarma cuando se termine el cilindro principal y otra alarma para terminación del cilindro secundario. La señal de alarma del cilindro principal debe estar seteada a la presión definida del cambio al cilindro secundario y la señal de alarma del cilindro secundario debe estar seteada a una presión de 170 psi para dar suficiente tiempo para lograr la reposición de los cilindros antes de su terminación. El sistema debe permitir el cambio de los cilindros sin interrumpir el suministro a los equipos. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000017 | 0 | 10 | TDG70310 | TABLERO DISTRIBUCIÓN CILINDROS DE GASES | Panel de cambio automático de cilindro de gas Aire Medicinal a IQT1 con presión de cambio de (210 psi), Válvula reguladora de 4351 PSI a 200 PSI, válvulas de purga, válvula de cheque en cada entrada y reguladora con cuerpo en acero 316 y diafragma y resorte de poppet en acero X750 componentes de sello en PCTFE. Debe tener transmisores de presión compatibles con MODBUS TCP para transmisión de señal de alarma cuando se termine el cilindro principal y otra alarma para terminación del cilindro secundario. La señal de alarma del cilindro principal debe estar seteada a la presión definida del cambio al cilindro secundario y la señal de alarma del cilindro secundario debe estar seteada a una presión de 260 psi para dar suficiente tiempo para lograr la reposición de los cilindros antes de su terminación. El sistema debe permitir el cambio de los cilindros sin interrumpir el suministro a los equipos. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000017 | 0 | 11 | TDG70311 | TABLERO DISTRIBUCIÓN CILINDROS DE GASES | Panel de cambio automático de cilindro de gas Aire Medicinal a IQT2 con presión de cambio de (210 psi), Válvula reguladora de 4351 PSI a 200 PSI, válvulas de purga, válvula de cheque en cada entrada y reguladora con cuerpo en acero 316 y diafragma y resorte de poppet en acero X750 componentes de sello en PCTFE. Debe tener transmisores de presión compatibles con MODBUS TCP para transmisión de señal de alarma cuando se termine el cilindro principal y otra alarma para terminación del cilindro secundario. La señal de alarma del cilindro principal debe estar seteada a la presión definida del cambio al cilindro secundario y la señal de alarma del cilindro secundario debe estar seteada a una presión de 260 psi para dar suficiente tiempo para lograr la reposición de los cilindros antes de su terminación. El sistema debe permitir el cambio de los cilindros sin interrumpir el suministro a los equipos. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000017 | 0 | 12 | TDG70312 | TABLERO DISTRIBUCIÓN CILINDROS DE GASES | Panel de cambio automático de cilindro de gas Aire Cero a IQT2 con presión de cambio de (400 psi), Válvula reguladora de 4351 PSI a 350 PSI, válvulas de purga, válvula de cheque en cada entrada y reguladora con cuerpo en acero 316 y diafragma y resorte de poppet en acero X750 componentes de sello en PCTFE. Debe tener transmisores de presión compatibles con MODBUS TCP para transmisión de señal de alarma cuando se termine el cilindro principal y otra alarma para terminación del cilindro secundario. La señal de alarma del cilindro principal debe estar seteada a la presión definida del cambio al cilindro secundario y la señal de alarma del cilindro secundario debe estar seteada a una presión de 450 psi para dar suficiente tiempo para lograr la reposición de los cilindros antes de su terminación. El sistema debe permitir el cambio de los cilindros sin interrumpir el suministro a los equipos. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000017 | 0 | 13 | TDG70313 | TABLERO DISTRIBUCIÓN CILINDROS DE GASES | Panel de cambio automático de cilindro de gas Aire Cero a IQT1 con presión de cambio de (400 psi), Válvula reguladora de 4351 PSI a 350 PSI, válvulas de purga, válvula de cheque en cada entrada y reguladora con cuerpo en acero 316 y diafragma y resorte de poppet en acero X750 componentes de sello en PCTFE. Debe tener transmisores de presión compatibles con MODBUS TCP para transmisión de señal de alarma cuando se termine el cilindro principal y otra alarma para terminación del cilindro secundario. La señal de alarma del cilindro principal debe estar seteada a la presión definida del cambio al cilindro secundario y la señal de alarma del cilindro secundario debe estar seteada a una presión de 450 psi para dar suficiente tiempo para lograr la reposición de los cilindros antes de su terminación. El sistema debe permitir el cambio de los cilindros sin interrumpir el suministro a los equipos. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000017 | 0 | 14 | TDG70314 | TABLERO DISTRIBUCIÓN CILINDROS DE GASES | Panel de cambio automático de cilindro de gas Aire P10 con presión de cambio de (80 psi), Válvula reguladora de 4500 PSI a 50 PSI, válvulas de purga, válvula de cheque en cada entrada y reguladora con cuerpo en acero 316 y diafragma y resorte de poppet en acero X750 componentes de sello en PCTFE. Debe tener transmisores de presión compatibles con MODBUS TCP para transmisión de señal de alarma cuando se termine el cilindro principal y otra alarma para terminación del cilindro secundario. La señal de alarma del cilindro principal debe estar seteada a la presión definida del cambio al cilindro secundario y la señal de alarma del cilindro secundario debe estar seteada a una presión de 130 psi para dar suficiente tiempo para lograr la reposición de los cilindros antes de su terminación. El sistema debe permitir el cambio de los cilindros sin interrumpir el suministro a los equipos. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000017 | 0 | 15 | TDG70315 | TABLERO DISTRIBUCIÓN CILINDROS DE GASES | Panel de cambio automático de cilindro de gases Patrones para Método ASTM D2505 con presión de cambio de (2000 psi), regulador de 2000 PSI a 120 psi, válvulas de purga, válvula de cheque en cada entrada y reguladora con cuerpo en acero 316 y diafragma y resorte de poppet en acero X750 componentes de sello en PCTFE. Debe tener transmisores de presión compatibles con MODBUS TCP para transmisión de señal de alarma cuando se termine el cilindro principal y otra alarma para terminación del cilindro secundario. La señal de alarma del cilindro principal debe estar seteada a la presión definida del cambio al cilindro secundario y la señal de alarma del cilindro secundario debe estar seteada a una presión de 2300 psi para dar suficiente tiempo para lograr la reposición de los cilindros antes de su terminación. El sistema debe permitir el cambio de los cilindros sin interrumpir el suministro a los equipos. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000017 | 0 | 16 | TDG70316 | TABLERO DISTRIBUCIÓN CILINDROS DE GASES | Panel de cambio automático de cilindro de gases Patrones a Método UOP603 con presión de cambio de (2000 psi), válvula reguladora de 2000 PSI a 120 psi, válvulas de purga, válvula de cheque en cada entrada y reguladora con cuerpo en acero 316 y diafragma y resorte de poppet en acero X750 componentes de sello en PCTFE. Debe tener transmisores de presión compatibles con MODBUS TCP para transmisión de señal de alarma cuando se termine el cilindro principal y otra alarma para terminación del cilindro secundario. La señal de alarma del cilindro principal debe estar seteada a la presión definida del cambio al cilindro secundario y la señal de alarma del cilindro secundario debe estar seteada a una presión de 2300 psi para dar suficiente tiempo para lograr la reposición de los cilindros antes de su terminación. El sistema debe permitir el cambio de los cilindros sin interrumpir el suministro a los equipos. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000017 | 0 | 17 |  | TABLERO DISTRIBUCIÓN CILINDROS DE GASES | Repuestos para arranque y puesta en marcha de los equipos de Intercom a suministrar según lo recomendado por el fabricante. Ver ítem 4.11 de este documento. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-7000-INS-MR-000018 | 0 | 1 | PIT 70347 | TRANSMISORES DE RPESIÓN | Transmisor Indicador de presión con display local. Rango de calibración: 0 a 100 psig, Señal 4-20 mA + HART. Exactitud: 0.075% del span. Encerramiento en Aluminio, NEMA 4X / IP66. Conexión a Proceso ½” NPT-M. Con manifold tipo válvula de bloqueo y purga, Conexión a Proceso: 1/2” NPT-M, Material 316 SS. Adicionalmente todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-7000-INS-HD-000003” -Hoja de datos Transmisor de Presión. |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-7000-METMR-000001 | 0 | 1 | PPPABQBEACRAP1A | PIPPING | Ø 14, SCH - S-STD, Pipe , ASME B36.10M , Beveled Ends , ASTM A106 Grade B , Seamless , Length: 12m Aprox Length (F&G) |  | 48 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 48 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-7000-METMR-000001 | 0 | 2 | PPPABRBEAT8AP1A | PIPPING | Ø 2, SCH - S-80S, Pipe , ASMEB36.19M , Beveled Ends , ASTM A312 Grade TP316L (UNS S31603) , Seamless , Length: 12m Aprox Length |  | 372 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 372 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-7000-METMR-000001 | 0 | 3 | PPPABRPEAT8AP1G | PIPPING | Ø 1, SCH - S-80S, Pipe , ASMEB36.19M , Plain Ends , ASTM A312 Grade TP316L (UNS S31603) , Seamless , Length: 6m Aprox Length |  | 168 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 168 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-7000-METMR-000001 | 0 | 4 | PPPABRPEAT8AP1G | PIPPING | Ø 0,5, SCH - S-80S, Pipe , ASMEB36.19M , Plain Ends , ASTM A312 Grade TP316L (UNS S31603) , Seamless , Length: 6m Aprox Length |  | 228 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 228 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-7000-METMR-000001 | 0 | 5 | PPPABRPEAT8AP1G | PIPPING | Ø 4, SCH - S-STD, Pipe, ASME B36.10M, Male Grooved Ends, ASTM A106 Grade B, Seamless , Galvanized per ASTM A123 , for Victaulic Fittings , Length: 6m Aprox Length (F&G) |  | 108 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 108 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-7000-METMR-000001 | 0 | 6 | PPPABRPEAT8AP1G | PIPPING | Ø 6, SCH - S-STD, Pipe, ASME B36.10M, Male Grooved Ends, ASTM A106 Grade B, Seamless , Galvanized per ASTM A123 , for Victaulic Fittings , Length: 6m Aprox Length (F&G) |  | 60 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 60 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 1 | FBLABLDRFARSZZZZ | FLANGE | Ø 2, Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , Raised-face flanged end , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) |  | 3 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 2 | FBLABLDRFARSZZZZ | FLANGE | Ø 1, Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , Raised-face flanged end , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) |  | 16 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 16 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 3 | FBLABLDRFARSZZZZ | FLANGE | Ø 0,5, Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , Raised-face flanged end , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) |  | 10 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 4 | FWNABLDRFARSZZZZ | FLANGE | Ø 2, SCH - S-80S, Weld neck flange , ASME B16.5 , Class 150 , Raisedface flanged end , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) |  | 10 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 5 | FSWABLDRFARSZZZZ | FLANGE | Ø 1, SCH - S-80S, Socket welded flange , ASME B16.5 , Class 150 , Raised-face flanged end , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) |  | 18 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 18 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 6 | FSWABLDRFARSZZZZ | FLANGE | Ø 0,5, SCH - S-80S, Socket welded flange , ASME B16.5 , Class 150 , Raised-face flanged end , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) |  | 10 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 7 | NTNSWAG1ATACFFFAACZ | FLANGE | Ø 4, SCH - S-80, Flange, non metallic , Generic manufacturer , Class 150 , ASTM D1784 Class 23447 , Flat Face Flanged End , Drilling as per ASME B16.5 |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 8 | FWNABLDFFACGZZZZ | FLANGE | Ø 4, SCH - S-STD, Weld neck flange , ASME B16.5 , Class 150 , FF flanged end , ASTM A105 |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 9 | BE4LABMBEASEA3AZ | ELBOW 45 | Ø 2, SCH - S-80S, 45° elbow, long radius , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A403 Grade WP316L (UNS S31603) , Seamless |  | 4 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 10 | BE9LABMBEASEA3AZ | ELBOW 45 | Ø 2, SCH - S-80S, 90° elbow, long radius , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A403 Grade WP316L (UNS S31603) , Seamless |  | 43 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 43 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 11 | OE90AB2SSWARSZZZZ | ELBOW 45 | Ø 1, 90° elbow , ASME B16.11 , Class 3000 , Socket Welded Ends , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) |  | 40 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 40 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 12 | OE90AB2SSWARSZZZZ | ELBOW 45 | Ø 0,5, 90° elbow , ASME B16.11 , Class 3000 , Socket Welded Ends , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) |  | 122 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 122 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 13 | OETEAB2SSWARSZZZZ | TEE | Ø 1, Straight Tee , ASME B16.11 , Class 3000 , Socket Welded Ends , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) |  | 10 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 14 | OETEAB2SSWARSZZZZ | TEE | Ø 0,5, Straight Tee , ASME B16.11 , Class 3000 , Socket Welded Ends , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) |  | 28 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 28 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 15 | BTEEABMBEASEA3AZ | TEE | Ø 2, SCH - S-80S, Straight Tee , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A403 Grade WP316L (UNS S31603) , Seamless |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 16 | ORTEAB2SSWARSZZZZ | TEE | Ø 1 x 0,5, Reducing Tee , ASME B16.11 , Class 3000 , Socket Welded Ends , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) |  | 30 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 30 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 17 | OCAPAB2SSWARSZZZZ | CAP | Ø 1, Cap , ASME B16.11 , Class 3000 , Socket Welded Ends , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) |  | 4 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 18 | OCAPAB2SSWARSZZZZ | CAP | Ø 0,5, Cap , ASME B16.11 , Class 3000 , Socket Welded Ends , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 19 | OCAPAB2STFARSZZZZ | CAP | Ø 1, Cap , ASME B16.11 , Class 3000 , Female Threaded Ends , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) |  | 4 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 20 | OCAPAB2STFARSZZZZ | CAP | Ø 0,5, Cap , ASME B16.11 , Class 3000 , Female Threaded Ends , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) |  | 6 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 21 | OSOCAM9SSWARSZZZZ | SOCKOLET | Ø 2 x 1, Sockolet , MSS SP-97 , Class 3000 , Socket Welded Ends , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) |  | 16 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 16 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 22 | OSOCAM9SSWARSZZZZ | SOCKOLET | Ø 2 x 0,5, Sockolet , MSS SP-97 , Class 3000 , Socket Welded Ends , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 23 | ONIPABQPEAT8A1AZ | NIPPLE | Ø 1, SCH - S-80S, Pipe Nipple , ASME B36.10M , Plain Ends , ASTM A312 Grade TP316L (UNS S31603) , 4in Long , Seamless |  | 5 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 24 | ONIPABQPEAT8A1AZ | NIPPLE | Ø 0,5, SCH - S-80S, Pipe Nipple , ASME B36.10M , Plain Ends , ASTM A312 Grade TP316L (UNS S31603) , 4in Long , Seamless |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 25 | ONIPABQPMAT8A1AZ | NIPPLE | Ø 1, SCH - S-80S, Pipe Nipple , ASME B36.10M , Plain End x Male Threaded End , ASTM A312 Grade TP316L (UNS S31603) , 4in Long , Seamless |  | 7 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 26 | ONIPABQPMAT8A1AZ | NIPPLE | Ø 0,5, SCH - S-80S, Pipe Nipple , ASME B36.10M , Plain End x Male Threaded End , ASTM A312 Grade TP316L (UNS S31603) , 4in Long , Seamless |  | 6 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 27 | OPLHAB2TMARSZZZZ | PLUG | Ø 1, Plug, hexagonal , ASME B16.11 , Male Threaded Ends , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 28 | MNUCACSPSACFAB2Z | REDUCING BUSH | Ø 4 x 3, SCH - S-80, Bushing, reducing , ASTM F439 , Plain End x Socket Welded End , ASTM D1784 Class 23447 , ANSI 14 or ANSI 61 Certificate |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 29 | FBLABLDFFACGZZZZ | FLANGE | Ø 14, Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , FF flanged end , ASTM A105 |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 30 | FBLABLDFFACGZZZZ | FLANGE | Ø 8, Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , FF flanged end , ASTM A105 |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 31 | FBLABLDFFACGZZZZ | FLANGE | Ø 14, SCH - S-STD, Weld neck flange , ASME B16.5 , Class 150 , FF flanged end , ASTM A105 |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 32 | FBLABLDFFACGZZZZ | FLANGE | Ø 8, SCH - S-STD, Weld neck flange , ASME B16.5 , Class 150 , FF flanged end , ASTM A105 |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 33 | BE4LABMBEACKA3AZ | ELBOW 45 | Ø 14, SCH - S-STD, 45° elbow, long radius , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A234 Grade WPB , Seamless |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 34 | BE9LABMBEACKA3AZ | ELBOW 90 | Ø 14, SCH - S-STD, 90° elbow, long radius , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A234 Grade WPB , Seamless |  | 5 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 35 | MNCKAP2MGAYDAV6C | ELBOW 90 | Ø 6, 90° elbow, Generic manufacturer, Male Grooved Ends, ASTM A536 Grade 65-45-12, Galvanized per ASTM A123 , Victaulic Type No.100 |  | 10 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 36 | MNCKAP2MGAYDAV6C | ELBOW 90 | Ø 4, 90° elbow, Generic manufacturer, Male Grooved Ends, ASTM A536 Grade 65-45-12, Galvanized per ASTM A123 , Victaulic Type No.101 |  | 9 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 9 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 37 | BTEEABMBEACKA3AZ | TEE | Ø 14, SCH - S-STD, Straight Tee , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A234 Grade WPB , Seamless |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 38 | BTERABMBEACKA3AZ | TEE | Ø 14 x 8, SCH - S-STD, Reducing Tee , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A234 Grade WPB , Seamless |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 39 |  | TEE | Ø 4 x 2½, Mechanical Reducer Tee, Generic manufacturer, Mechanical Joint End x Female Threaded End, ASTM A536 Grade 65-45-12, Galvanized per ASTM A123 , Victaulic Type No.920N |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 40 | MNDRAP2MGAYDAV1D | TEE | Ø 6 x 4, Reducing Tee, Generic manufacturer, Male Grooved Ends, ASTM A536 Grade 65-45-12, Galvanized per ASTM A123 , Victaulic Type No.25 |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 41 |  | COUPLING | Ø 4, COUPLING, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED. UL/FM, RIGID |  | 50 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 50 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 42 |  | COUPLING | Ø 6, COUPLING, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED. UL/FM, RIGID |  | 32 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 32 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 43 |  | CONCENTRIC REDUCER | Ø 8 x 6, Concentric swage, Generic manufacturer, Male Grooved End x Male Threaded End, ASTM A536 Grade 65-45-12, Galvanized per ASTM A123 , Victaulic Type No.54 |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 44 |  | CONCENTRIC REDUCER | Ø 6 x 4, Concentric swage, Generic manufacturer, Male Grooved End x Male Threaded End, ASTM A536 Grade 65-45-12, Galvanized per ASTM A123 , Victaulic Type No.55 |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 45 |  | CONCENTRIC REDUCER | Ø 6 x 2½, Concentric swage, Generic manufacturer, Male Grooved End x Male Threaded End, ASTM A536 Grade 65-45-12, Galvanized per ASTM A123 , Victaulic Type No.55 |  | 2 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 46 |  | CONCENTRIC REDUCER | Ø 4 x 3, Concentric swage, Generic manufacturer, Male Grooved End x Male Threaded End, ASTM A536 Grade 65-45-12, Galvanized per ASTM A123 , Victaulic Type No.58 |  | 3 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 47 |  | CONCENTRIC REDUCER | Ø 4 x 2½, Concentric swage, Generic manufacturer, Male Grooved End x Male Threaded End, ASTM A536 Grade 65-45-12, Galvanized per ASTM A123 , Victaulic Type No.58 |  | 3 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 48 | MNSCAP2MVAYDAV3D | CONCENTRIC REDUCER | Ø 4 x 2, Concentric swage, Generic manufacturer, Male Grooved End x Male Threaded End, ASTM A536 Grade 65-45-12, Galvanized per ASTM A123 , Victaulic Type No.60 |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 49 | MNDJAP2MGAYDAV1C | TEE | Ø 6, Straight Tee, Generic manufacturer, Male Grooved Ends, ASTM A536 Grade 65-45-12, Galvanized per ASTM A123 , Victaulic Type No.20 |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-7000-METMR-000002 | 0 | 50 | MNDJAP2MGAYDAV1C | TEE | Ø 4, Straight Tee, Generic manufacturer, Male Grooved Ends, ASTM A536 Grade 65-45-12, Galvanized per ASTM A123 , Victaulic Type No.21 |  | 5 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-7000-METMR-000003 | 0 | 1 | VGRAA5MSWG2FARSG4AZZZZ | GATE VALVE | Ø 1, Gate valve, solid wedge , API 602 , Class 800 , Socket Welded Ends , Standard Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem , Bolted Bonnet , Handwheel Operator , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) , SS 316L Trim , Stellite Integral Seat , Graphite Stem Packing Replaceable Under Pressure |  | 11 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 11 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-7000-METMR-000003 | 0 | 2 | VGRAA5MSWG2FARSG4AZZZZ | GATE VALVE | Ø 0,5, Gate valve, solid wedge , API 602 , Class 800 , Socket Welded Ends , Standard Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem , Bolted Bonnet , Handwheel Operator , ASTM A182 Grade F316L (UNS S31603) , SS 316L Trim , Stellite Integral Seat , Graphite Stem Packing Replaceable Under Pressure |  | 48 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 48 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-7000-METMR-000003 | 0 | 3 | VGWAA6DRFG4FAR5G4BZZZZ | GATE VALVE | Ø 2, Gate valve, flexible wedge , API 603 , Class 150 , Raised-face flanged end , Full Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem , Bolted Bonnet , Handwheel Operator , ASTM A351 Grade CF3M , SS 316L Trim , Stellite Renewable Seats , Graphite Stem Packing Replaceable Under Pressure |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-7000-METMR-000003 | 0 | 4 | VGRAATARFFG1FAYJG6AGG2E | GATE VALVE | Ø 14, Gate valve, solid wedge , MSS SP-128 , 250 psig , FF Flanged end , Full Port , OS&Y Rising Stem , Bolted Bonnet , Double Block & Bleed , Handwheel Operator , ASTM A536 , B584 Trim , Inspection and Testing Per API 598 & MSS SP85 , UL/FM approved , Ends per ASME B16.1 CL125 |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-7000-METMR-000003 | 0 | 5 | VGRAATASFFG1FAYJG6AGG2E | GATE VALVE | Ø 8, Gate valve, solid wedge , MSS SP-128 , 350 psig , FF Flanged end , Full Port , OS&Y Rising Stem , Bolted Bonnet , Double Block & Bleed , Handwheel Operator , ASTM A536 , B584 Trim , Inspection and Testing Per API 598 & MSS SP85 , UL/FM approved , Ends per ASME B16.1 CL125 |  | 1 | UN | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | RB-7000-METMR-000004 | 0 | 1 | TPHPXP2DEGACGAT1J | HOSE CONECTION | Ø 3, Hose connection with cap , Generic manufacturer , Class 150 , Raised-Face flanged End x Male quick connect end , ASTM A105 , Ends per B16.5 , with Dust cap female quick cam connector CL150 with Retainer chain |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | RB-7000-METMR-000004 | 0 | 2 | TIKAP2DRFAEA2E2GZFF | INSULATION JOINT KIT | Ø 2, Flange Isolation Gasket Kit , Generic manufacturer , Class 150 , Raised-face flanged end , NEMA Grade G-10 , ASME B16.5 , PTFE , NEMA Gr. G-10 isolating sleeves , two NEMA Gr. G-10 washers per stud bolt hole , two Galvanized Carbon Steel washers per stud bolt hole , Fire safe tested to API 607 , Type F |  | 1 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | RB-7000-METMR-000004 | 0 | 3 | TPTRAP2DRFAYDAT2A | STEAM TRAP | Ø 0,75, Steam Trap , Generic manufacturer , Class 150 , Raised-face flanged end , ASTM A536 Grade 65-45-12 , Floating Type , SS 304 Internals |  | 4 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | NUEVO LABORATORIO DE LA GRB | IR-0031 | ECD17011 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | RB-7000-METMR-000004 | 0 | 4 | MPSYAP2MSWAAACDBALZ | STRAINER Y | Ø 0,75, Wye-type strainer , Generic manufacturer , Class 800 , Socket Welded Ends , Scrd Cover w/Drain Plug , ASTM A216 Grade WCB , 40 Mesh , 36% Open Area , SS 316 Reinforced , 1/8" Perforated Screen , Ends per ASME B16.11 , Drain 1/2" NPT plug , Blown Off , Testing per API 598 |  | 4 | M | ETAPA 2 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-27 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-INS-MR-001 | 1 | 3 | PIT-40311 PIT-40312 | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor Indicador de Presión tipo diafragma con display LCD, montaje en soporte Ø 2”. Rango: -14.7 a 150 psig, Rango Calibración 0 – 40 psi. Conexión a proceso 1/2" NPT-F, conexión eléctrica 1/2" NPT-F. Señal de Salida 4-20mA+HART. Alimentación: 24VDC “Loop Powered”. Encerramiento NEMA 4X. Incluye suministro manifold 2 vías #3000, 316 SST ½” MNPT x ½” FNPT. Accesorios de montaje del instrumento en campo y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-INS-HD-001”. | 1/2" | 2 | UN | PTAR |  | 2020-06-30 | 2020-03-16 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500123192 | 2155451 | 1 | 2 | UN | 2647340 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-05-11 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43969 | 2 | 0 | NRL-I-PTGRB-2155451-2140-001 | 2020-05-11 | 2020-05-28 | 2 | 0 | 5294680 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-05-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-INS-MR-001 | 1 | 4 | PIT-30301 PIT-30302 | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor Indicador de Presión tipo diafragma con display LCD, montaje en soporte Ø 2”. Rango: -14.7 a 150 psig, Rango Calibración 0 – 30 psi. Conexión a proceso 1/2" NPT-F, conexión eléctrica 1/2" NPT-F. Señal de Salida 4-20mA+HART. Alimentación: 24VDC “Loop Powered”. Encerramiento NEMA 4X. Incluye suministro manifold 2 vías #3000, 316 SST ½” MNPT x ½” FNPT. Accesorios de montaje del instrumento en campo y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-INS-HD-001”. | 1/2" | 2 | UN | PTAR |  | 2020-06-30 | 2020-03-16 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500123192 | 2155451 | 2 | 2 | UN | 2647340 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-05-11 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43969 | 2 | 0 | NRL-I-PTGRB-2155451-2140-001 | 2020-05-11 | 2020-05-28 | 2 | 0 | 5294680 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-05-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-011 | 1 | 1 | PG-20603A PG-20603B PG-20604A PG-20604B | INDICADOR DE PRESIÓN | INDICADOR DE PRESIÓN DE LECTURA DIRECTA. RANGO: 0 - 100 PSIG. PRECISIÓN: GRADO 2A (ACORDE CON ASME / ANSI B40.100). CONEXIÓN INFERIOR ROSCADA DE ½” NPT-M 3000# Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-011”. | 1/2" | 4 | UN | WEMCO |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500129003 | 2217491 | 1 | 4 | UN | 289 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-18 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44102 | 4 | 0 | NLR-I-PTGRB-2217491-2493-001 | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 4 | 0 | 1156 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-10-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-011 | 1 | 2 | PG-20601A PG-20601B | INDICADOR DE PRESIÓN | INDICADOR DE PRESIÓN DE LECTURA DIRECTA, RANGO: -30 inH2O – 15 PSIG. PRECISIÓN: GRADO 2A (ACORDE CON ASME / ANSI B40.100). CONEXIÓN INFERIOR ROSCADA DE ½” NPT-M 3000#. SELLO DIAFRAGMA INTEGRAL BRIDADO 2” RF #150, Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-011”. | 1/2" | 2 | UN | WEMCO |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500128996 | 2217491 | 2 | 2 | UN | 1574 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-18 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44102 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2217491-2493-001 | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 2 | 0 | 3148 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-10-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-011 | 1 | 3 | PG-20602A PG-20602B PG-20605A PG-20605B PG-20606A PG-20606B | INDICADOR DE PRESIÓN | INDICADOR DE PRESIÓN DE LECTURA DIRECTA, MONTAJE LOCAL. RANGO: 0 – 100 PSIG. PRECISIÓN: GRADO 2A (ACORDE CON ASME / ANSI B40.100). CONEXIÓN INTEGRAL AL SELLO DIAFRAGMA. SELLO DIAFRAGMA INTEGRAL BRIDADO 2” RF #150, Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-011”. | 2" | 6 | UN | WEMCO |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500128997 | 2217491 | 3 | 6 | UN | 1574 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-18 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44102 | 6 | 0 | NLR-I-PTGRB-2217491-2493-001 | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 6 | 0 | 9444 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2020-10-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-013 | 1 | 1 | TG-20601A TG-20601B TG-20604A TG-20604B TG-20605A TG-20605B TG-20602A TG-20602B | INDICADOR DE TEMPERATURA | INDICADOR DE TEMPERATURA DE LECTURA DIRECTA, RANGO 0 300 °F. CONEXIÓN A PROCESO 1-1/2” 150# RF. LONGITUD DE INSERCIÓN: 7”. INCLUYE TERMOPOZO BRIDADO EN MATERIAL STELLITE Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-013”. | 1-1/2" | 8 | UN | WEMCO |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500128995 | 2217491 | 4 | 8 | UN | 735 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44147 | 8 | 0 | NLR-I-PTGRB-2217491-2493-003 NLR-I-PTGRB-2217491-2493-001 | 2020-10-08 | 2020-11-19 | 8 | 0 | 5880 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2020-11-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-014 | 1 | 1 | TIT-20601 | TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA | Trasmisor Indicador de Temperatura. Rango de calibración: 32 a 150 °F. para instalación remota, conexión eléctrica 1/2" NPT-F (para conexión de RTD). Incluye RTD PT100 3 hilos y cable de extensión hasta el transmisor (2 mts). Termopozo con conexión a proceso 1-1/2" 150# RF. Longitud de Inserción: 7” y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-014”. | 1/2" | 1 | UN | WEMCO |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500128994 | 2217491 | 5 | 1 | UN | 1284 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-18 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44102 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-2217491-2493-001 | 2020-09-18 | 2020-10-01 | 1 | 0 | 1284 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-10-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-002-1 | 1 | 9 | PIT-40561A PIT-40561B PIT-40561C | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor indicador de presión. rango de calibración: 0 a 80 psig. conexión roscada de ½” MNPT, manifold de dos vías 1/2 MNPT x 1/2 FNPT #3000 y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-002”. | 1/2" | 3 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500138776 | 2276549 | 1 | 3 | UN | 772 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44231 | 3 | 0 | NLR-I-PTGRB-2276549-2778-001-R1 | 2020-12-23 | 2021-02-10 | 3 | 0 | 2316 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-02-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-003-1 | 1 | 1 | FIT-40561 | TRANSMISOR INDICADOR DE FLUJO | Transmisor indicador de flujo magnético con display LCD (unidades GPM), rango calibrado de 0-5500 GPM, conexión bridada a proceso 12" ANSI 150 RF, material acero al carbón, accesorios de conexión a tierra en acero al carbón, electrodos 316SS, material de revestimiento neopreno. Alimentación: 110 VAC fuente externa, comunicación 4-20mA+HART, conexión eléctrica de ½” FNPT con 2 entradas de conduits. Encerramiento en aluminio con protección IP65 y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-003”. |  | 1 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500138710 | 2276549 | 2 | 1 | UN | 4883 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44231 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-2276549-2778-001-R1 | 2020-12-23 | 2021-02-10 | 1 | 0 | 4883 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-003-1 | 1 | 2 | FIT-40562 | TRANSMISOR INDICADOR DE FLUJO | Transmisor indicador de flujo magnético con display LCD (Unidades GPM), rango calibrado de 0-3000 GPM, conexión bridada a proceso 10" ANSI 150 RF, material acero al carbón, accesorios de conexión a tierra en acero al carbón, electrodos 316SS, material de revestimiento neopreno. Alimentación: 110 VAC fuente externa, comunicación 4-20mA+HART, conexión eléctrica de ½” FNPT con 2 entradas de conduits. encerramiento en aluminio con protección IP65 y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-003”. |  | 1 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500138679 | 2276549 | 3 | 1 | UN | 3746 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44231 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-2276549-2778-001-R1 | 2020-12-23 | 2021-02-10 | 1 | 0 | 3746 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-003-1 | 1 | 3 | FIT-40551 | TRANSMISOR INDICADOR DE FLUJO | Transmisor indicador de flujo magnético con display LCD (Unidades GPM), rango calibrado de 0-8500 GPM, conexión bridada a proceso 16" ANSI 150 RF, material acero al carbón, accesorios de conexión a tierra en acero al carbón, electrodos 316SS, material de revestimiento neopreno. Alimentación: 110 VAC fuente externa, comunicación 4-20mA+HART, conexión eléctrica de ½” FNPT con 2 entradas de conduits. encerramiento en aluminio con protección IP65 y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-003”. |  | 1 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500138678 | 2276549 | 4 | 1 | UN | 6925 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44231 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-2276549-2778-001-R1 | 2020-12-23 | 2021-02-10 | 1 | 0 | 6925 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-003-1 | 1 | 4 | FIT-40552 | TRANSMISOR INDICADOR DE FLUJO | Transmisor indicador de flujo magnético con display LCD (Unidades GPM), rango calibrado de 0-4500 GPM, conexión bridada a proceso 12” ANSI 150 RF, material acero al carbón, accesorios de conexión a tierra en acero al carbón, electrodos 316SS, material de revestimiento neopreno. Alimentación: 110 VAC fuente externa, comunicación 4-20mA+HART, conexión eléctrica de ½” FNPT con 2 entradas de conduits. encerramiento en aluminio con protección IP65 y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-003”. |  | 1 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500138677 | 2276549 | 5 | 1 | UN | 4883 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44231 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-2276549-2778-001-R1 | 2020-12-23 | 2021-02-10 | 1 | 0 | 4883 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-013 | 4 | 1 | P-3031 | Bombas | P-3031 Bomba subdrenaje de la piscina BA-3030B” (Motor-Pump Assembly, level control, control and electrical panel, lifting facility for maintenance including wire rope or side bracket and appurtenances, fast-out-type elbow). |  | 1 | UN | PTAR | Piscina BA-3030B" P-3031 * List of spare parts for two (2) years of operation including prices. * Assistance for installation and assembly. * Assistance for pre-commissioning and commissioning of equipment. * Assistance for start-up of equipment. * Engineering and detailed drawings, enough to start the field construction activities for pumps installation. E.g: general arrangement, Cross Sectional drawings, footprint anchor-bolt of soleplate drawing, etc. |  | 2020-10-30 | Abastecimiento | XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA | 71500128716 | 2260618 | 1 | 1 | UN | 137788 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44243 | 1 | 0 | NLR-M-E-I-PTGRB-2260618-2705-001-R1 | 2021-01-08 | 2021-02-22 | 1 | 0 | 13778.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-22
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | ECP-GRB-CID-MR-004 | 0 | 1 | 208 211 | SYSTEM, PROCESS CONTROL | SISTEMA DE MEDICIÓN RESPIROMÉTRICO PARA ANALISIS DE DBO5. 12 LUGARES DE MEDICIÓN, 12 SISTEMAS DE MEDICIÓN CON FUNCION DE TEMPERATURA Y PRESIÓN. FUENTE DE PODER UNIVERSAL 100-240V/50. INCLUYE ACCESORIOS COMO FRASCOS, ALJIBES Y VARILLAS AGITADORAS. |  | 2 | UN | Laboratorio | MR SISTEMA RESPIROMÉTRICO PARA DBO5 | 2020-09-13 | 2020-12-23 | Abastecimiento | XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA | 71005652235 | 2365505 | 1 | 2 | UN | 8486 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-04-05 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-04-05 | 2021-04-20 | 2 | 0 | 16972 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-04-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | Presupuesto EQUIPOS LAB Rev 2-07-08-2020 | 2 | 6 | 208 380 | INCUBATOR, BACTERIOLOGICAL | ARMARIO TERMOSTATIZADO PARA DBO. 180 LITROS. CONTROL DE TEMPERATURA 10 A 40 ºC, CON AJUSTE DE 1ºC. CAPACIDAD PARA ALMACENAR 24 MUESTRAS (2 X 12) |  | 1 | UN | Laboratorio |  | 2020-09-13 | 2020-12-23 | Abastecimiento | XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA | 72005652169 | 2365505 | 2 | 1 | UN | 3458 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-04-05 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-04-05 | 2021-04-20 | 1 | 0 | 3458 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-ELE-MR-006 | 2 | 1 | ET-208-TR-001N | TRANSFORMADOR | TRANSFORMER, POWER APPARENT POWER: 25000 kva; PHASE: 3; SPECIFICATION/ STANDARD DATA: PRIMARY WINDING VOLTAGE: 34.5 kv; SECONDARY WINDING VOLTAGE: 13.8 kv; INSULATION FLUID : MINERAL OIL; VECTOR GROUP: ANGLE PHASE BETWEEN HIGHT VOLTAGE AND LOW VOLTAGE SIDE:30° |  | 1 | UN | PTAR | Se compró con ingeniería básica | 2020-02-14 | 2020-06-30 | Abastecimiento | WEG COLOMBIA S.A.S. | 75500000228 | 2120838 | 1 | 1 | UN | 376020 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44088 | 1 | 0 | ​NLR-E-M-PTGRB-2120838-1975-001 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 1 | 0 | 376020 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-09-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBI-D02-0-ELE-MR-001 | 0 | 1 |  | TRANSFORMADOR | Transformador de potencia: 2,5 MVA 13.8 / 0.480 kV |  | 1 | UN | PTAR | transfromadores para instalaciones temporales de 2,5 MVA y 300 KVA |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | WEG COLOMBIA S.A.S. | 71500130578 | 2207606 | 1 | 1 | UN | 41070 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44120 | 1 | 0 | NLR-E-M-PTGRB-2207606-2441-002 | 2020-10-09 | 2020-11-06 | 1 | 0 | 41070 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-11-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBI-D02-0-ELE-MR-001 | 0 | 2 |  | TRANSFORMADOR | Transformador de potencia: 2,5 MVA, 2.4 / 0.480 kV |  | 1 | UN | PTAR | transfromadores para instalaciones temporales de 2,5 MVA y 300 KVA |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | WEG COLOMBIA S.A.S. | 71500130577 | 2207606 | 2 | 1 | UN | 45820 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44120 | 1 | 0 | NLR-E-M-PTGRB-2207606-2441-002 | 2020-10-09 | 2020-11-06 | 1 | 0 | 45820 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-11-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBI-D02-0-ELE-MR-002 | 0 | 1 |  | TRANSFORMADOR | Transformador de 800 KVA, 2.4 KV/0.480 kV - Tipo Seco Encapsulado en Resina |  | 1 | UN | PTAR | Se modifica la potencia del transformador de 300 KVA a 800 KVA, se ajusta la orden de compra. transfromadores para instalaciones temporales de 2,5 MVA y 300 KVA |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | WEG COLOMBIA S.A.S. | 71500130576 | 2218518 | 2 | 1 | UN | 20210 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44184 | 1 | 0 | NLR-E-PTGRB-2218518-2499-001 | 2020-12-21 | 2020-01-04 | 1 | 0 | 20210 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-01-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-HD-003 | 1 | 1 | TRA-208 B | TRANSFORMADOR | Transformador de 800 KVA , 13.8 KV/480VAC - Tipo Seco Encapsulado en Resina |  | 1 | UN | PTAR | presupuesto enviado el 28/08/2020 Subestación ET-208 | 2020-09-17 | 2021-01-12 | Abastecimiento | WEG COLOMBIA S.A.S. | 71500145132 | 2313563 | 1 | 1 | UN | 20210 | USD | CIF BUENAVENTURA | 2021-02-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44242 | 1 | 0 | NLR-E-PTGRB-2313563- 2899-001 | 2021-02-05 | 2021-02-26 | 1 | 0 | 20210 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-015 | 0 | 1 |  | CODO 90° | 20”, SCH 20, ELBOW 90, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 Face: BW | 20" | 9 | UN | Aguas lluvias | * Se compró con ingeniería básica con el LM (ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-MET-LM-001-0). Inicialmente se contemplaban 9 unidades. Tener en cuenta que en la ingeniería de detalle la cantidad se requieren 10 unidades. | 2019-11-28 | 2020-03-31 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71005908819 | 2112491 | 2 | 9 | UN | 2311000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-02-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43876 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2112491-1940-001 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 9 | 0 | 20799000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2020-02-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-MET-LM-001-0 | 0 |  |  | FLANGE | FLANGE BLIND, CARBON STEEL, SCH 20, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END, RATING 150#, Face: RF - CARBON STEEL, BLIND PLATE, ASTM A-516 Gr. 70, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END, RATING 150#, Face: RF | 20" | 2 | UN | Aguas lluvias | * Inicialmente se tenia contemplado este requisito en ingeniería básica. * En ingeniería detallada ya está este requerimiento. | 2019-11-28 | 2020-03-31 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500057866 | 2112491 | 4 | 2 | UN | 1450000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-02-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43876 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2112491-1940-001 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 2 | 0 | 2900000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-02-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-015 | 0 | 6 |  | TEE | 20”, SCH20, CARBON STEEL, STRAIGHT AND REDUCER TEE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 Face: BW | 20" | 2 | UN | Aguas lluvias |  | 2019-11-28 | 2020-03-31 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71005620521 | 2112491 | 3 | 2 | UN | 2744000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-02-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43876 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2112491-1940-001 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 2 | 0 | 5488000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-02-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-015 | 0 | 7 |  | SPIRAL WOUND GASKET | 20”, STAINLESS STEEL, SPIRAL WOUND GASKET WITH GRAPHITE FILLER AND CARBON STEEL EXTERNAL CENTERING RINGS, THICKNESS 1/8 INCHES, AISI 304 SS, DIMENSIONS AS PER ASME B16.20, SUITABLE FOR RAISED FACE FLANGES ASME B16.5 Rating: 150 Face: RF | 20" | 12 | UN | Aguas lluvias | * Se compró con ingeniería básica con el LM (ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-MET-LM-001-0), en el cual contemplaba 12 unidades y en la ingeniería detallada solo se requieren 7. | 2019-11-28 | 2020-03-31 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71006348288 | 2112491 | 1 | 12 | UN | 65000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-02-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43876 | 12 | 0 | NLR-M-PTGRB-2112491-1940-001 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 12 | 0 | 780000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2020-02-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-Aguas Agrias | 0 | 2 |  | CODO 45° | 45 Degree Elbow Long Radius (R=1.5D), ASME B16-9, ASTM A234 Grade WPB + NACE MR0103, Buttwelding Ends, Seamless,Ø 6" SCH-40. | 6" | 24 | UN | Aguas Agrias | Lista de Accesorios de Aguas Agrias - tomado del presupuesto enviado por el proyecto (ingeniería detallada ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-012) | 2019-11-28 | 2020-03-31 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71006772743 | 2112491 | 5 | 24 | UN | 62000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-02-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43876 | 24 | 0 | NLR-M-PTGRB-2112491-1940-001 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 24 | 0 | 1488000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2020-02-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-Aguas Agrias | 0 | 3 |  | CODO 90° | 90 Degree Elbow Long Radius (R=1.5D), ASME B16-9, ASTM A234 Grade WPB + NACE MR0103, Buttwelding Ends, Seamless, Ø 6" SCH-40. | 6" | 96 | UN | Aguas Agrias | SE compro con ingeniería básica,canti ingeniería de detalle 168 UN (ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-015)Pendiente por comprar 72 unidades. | 2019-11-28 | 2020-03-31 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71004781746 | 2112491 | 6 | 96 | UN | 84000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-02-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43876 | 96 | 0 | NLR-M-PTGRB-2112491-1940-001 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 96 | 0 | 8064000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 96 | 2020-02-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-Aguas Agrias | 0 | 4 |  | TEE | Equal tee, ASME B16-9, ASTM A234 Grade WPB + NACE MR0103, Buttwelding Ends, Seamless,Ø 6" SCH-40. | 6" | 9 | UN | Aguas Agrias | * Se compraron 9 unidades (verificar la cantidad, puesto que en la ingeniería de detalle contempla 5 unidades. (ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-012 ítem 5) | 2019-11-28 | 2020-03-31 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71004790556 | 2112491 | 7 | 9 | UN | 153000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-02-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43876 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2112491-1940-001 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 9 | 0 | 1377000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2020-02-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009 | 1 | 3 |  | CODO 90° | 4”, ELBOW 90 LR, SCH 40, BW, ASTM A-234 GR WPB, ASME B16.9 | 4" | 4 | UN | PTAR | Se compró con ingeniería básica | 2020-02-05 | 2020-03-31 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000078063 | 2120446 | 2 | 4 | UN | 19000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-03-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43895 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2120446-1974-001-R1 | 2020-03-05 | 2020-03-20 | 4 | 0 | 76000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-03-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MET-MR-001 | 1 | 2 |  | TUBERÍA | 24”, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 20, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 Face: BE | 24" | 36 | M | PTAR |  | 2020-03-19 | 2020-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500097077 | 2160358 | 1 | 36 | M | 1300000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43949 | 36 | 0 | NLR-M-PTGRB-2160358-2157-001 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 36 | 0 | 46800000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 36 | 2020-05-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MET-MR-001 | 1 | 3 |  | TUBERÍA | 20”, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 20 ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, DOUBLE RANDOM LENGHT >=2" Face: BE | 20" | 528 | M | PTAR |  | 2020-03-19 | 2020-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500097094 | 2160358 | 2 | 528 | M | 1434000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43949 | 528 | 0 | NLR-M-PTGRB-2160358-2157-001 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 528 | 0 | 757152000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 528 | 2020-05-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MET-MR-001 | 1 | 4 |  | TUBERÍA | 16”, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 20 ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, DOUBLE RANDOM LENGHT >=2" Face: BE | 16" | 36 | M | PTAR |  | 2020-03-19 | 2020-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500123991 | 2160358 | 3 | 36 | M | 691000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43949 | 36 | 0 | NLR-M-PTGRB-2160358-2157-001 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 36 | 0 | 24876000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 36 | 2020-05-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MET-MR-001 | 1 | 5 |  | TUBERÍA | 12”, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 20, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 Face: BE | 12" | 924 | M | PTAR |  | 2020-03-19 | 2020-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005795893 | 2160358 | 4 | 924 | M | 449000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43959 | 924 | 0 | NLR-M-PTGRB-2160358-2157-001 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 924 | 0 | 414876000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 924 | 2020-05-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MET-MR-002-2 | 2 | 21 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, SWING GATE VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, . Rating: 150# Face: RF | 20" | 2 | UN | PTAR | (AA1A33-01) | 2019-11-28 | 2020-03-31 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500087667 | 2111120 | 1 | 2 | UN | 13500000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-02-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43868 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2111120-1898-001 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 2 | 0 | 27000000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-02-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 90° | ELBOW FITTING, PIPE SIZE(in): 4 in; TYPE: 90°; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; SCHEDULE: 40; MATERIAL : ASTM A-234 ; GRADE: WPB + NACE MR0103; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); RADIUS: LONG (LR); (R=1.5D); STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: KILLED CARBON STEEL;BW QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; A3S-1F | 4" | 14 | UN |  |  | 2023-05-31 | 2023-07-17 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500149494 | 5201554 | 1 | 14 | UN | 2938 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-07-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45153 | 14 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201554-6780-001 |  | 2023-08-25 | 14 | 0 | 411.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2023-08-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-015 | 0 | 3 |  | CODO 90° | 4”, SCH 40, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 Face: BW | 4" | 4 | UN | Aguas lluvias |  | 2020-02-05 | 2020-03-31 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000077917 | 2120446 | 1 | 4 | UN | 31000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-03-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43895 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2120446-1974-001-R1 | 2020-03-05 | 2020-03-20 | 4 | 0 | 124000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-03-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-015 | 0 | 5 |  | FLANGE | 4”, SCH 40, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 Face: RF | 4" | 4 | UN | Aguas lluvias | * Se compró con ingeniería básica, verificar cantidades puesto que en la ingeniería de detalle se requieren 9 unidades. | 2020-02-05 | 2020-03-31 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000080754 | 2120446 | 4 | 4 | UN | 65800 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-03-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43895 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2120446-1974-001-R1 | 2020-03-05 | 2020-03-20 | 4 | 0 | 263200 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-03-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-015 | 0 | 8 |  | SPIRAL WOUND GASKET | 4”, SCH 40, SPIRAL WOUND GASKET WITH PTFE AND CARBON STEEL EXTERNAL CENTER RINGS, 1/8" THK, 150#, RF ASME B16.5, AISI 304 SS, W/GRAPHITE FILLER, ASME B16.20 | 4" | 4 | UN | Aguas lluvias | * Se compró con ingeniería básica, verificar cantidades puesto que en la ingeniería de detalle se requieren 8 unidades. (ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-015) | 2020-02-05 | 2020-03-31 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006091771 | 2120446 | 3 | 4 | UN | 4700 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-03-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43895 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2120446-1974-001-R1 | 2020-03-05 | 2020-03-20 | 4 | 0 | 18800 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-03-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-12-24pulg | 0 | 1 |  | ECCENTRIC REDUCER | TYPE: ECCENTRIC; SIZE 1: 16 in; SIZE 2: 10 in; SCHEDULE: STD X STD; MATERIAL: ASTM A 234; GRADE: WPB; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 16"X10" | 3 | UN | PTAR | Lista de Accesorios de 12 a 24 pulgadas - tomado del presupuesto enviado por el proyecto |  | 2020-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. |  | 2174963 | 1 | 3 | UN | 11718 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-07-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44022 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2174963-2252-001 | 2020-07-10 | 2020-07-27 | 3 | 0 | 351.54 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-07-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-12-24pulg | 0 | 2 |  | ECCENTRIC REDUCER | TYPE: ECCENTRIC; SIZE 1: 16 in; SIZE 2: 12 in; SCHEDULE: STD; MATERIAL: ASTM A 234;TYPE: ECCENTRIC; SIZE 1: 16 in; SIZE 2: 12 in; SCHEDULE: STD X STD; MATERIAL: ASTM A 234; GRADE: WPB; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 16"X12" | 3 | UN | PTAR | Lista de Accesorios de 12 a 24 pulgadas - tomado del presupuesto enviado por el proyecto |  | 2020-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. |  | 2174963 | 2 | 3 | UN | 10706 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-07-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44022 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2174963-2252-001 | 2020-07-10 | 2020-07-27 | 3 | 0 | 321.18 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-07-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-12-24pulg | 0 | 3 |  | CODO 90° | SIZE(in): 24 in; TYPE: ELBOW 90°; STANDARD DESING: ASME B16.9 ; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; SCHEDULE: 20; MATERIAL (ASTM): ASTM A 234 ; GRADE: WPB; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); RADIUS: LONG ;STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 24" | 4 | UN | PTAR | Lista de Accesorios de 12 a 24 pulgadas - tomado del presupuesto enviado por el proyecto |  | 2020-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. |  | 2174963 | 3 | 4 | UN | 46756 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-07-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44022 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2174963-2252-001 | 2020-07-10 | 2020-07-27 | 4 | 0 | 1870.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-07-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-12-24pulg | 0 | 4 |  | CODO 90° | SIZE(in): 20 in; TYPE: ELBOW 90°; STANDARD DESING: ASME B16.9 ; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; SCHEDULE: STD; MATERIAL (ASTM): ASTM A 234 ; GRADE: WPB; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); RADIUS: LONG ;STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 20" | 12 | UN | PTAR | Lista de Accesorios de 12 a 24 pulgadas - tomado del presupuesto enviado por el proyecto |  | 2020-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. |  | 2174963 | 4 | 12 | UN | 3192 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-07-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44022 | 12 | 0 | NLR-M-PTGRB-2174963-2252-001 | 2020-07-10 | 2020-07-27 | 12 | 0 | 3830.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2020-07-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-12-24pulg | 0 | 5 |  | CODO 90° | SIZE(in): 12 in; TYPE: ELBOW 90°; STANDARD DESING: ASME B16.9 ; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; SCHEDULE: STD; MATERIAL (ASTM): ASTM A 234 ; GRADE: WPB; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); RADIUS: LONG ;STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 12" | 16 | UN | PTAR | Lista de Accesorios de 12 a 24 pulgadas - tomado del presupuesto enviado por el proyecto |  | 2020-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. |  | 2174963 | 5 | 16 | UN | 11913 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-07-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44022 | 16 | 0 | NLR-M-PTGRB-2174963-2252-001 | 2020-07-10 | 2020-07-27 | 16 | 0 | 1906.08 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 16 | 2020-07-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-12-24pulg | 0 | 9 |  | FLANGE | SIZE: 12 in; TYPE: BLIND FLANGE; FACE: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: A105; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: N/A; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ENDS: N/A; ADDITIONAL FEATURES: TEST REPORT AND CERTIFICATE PER ASTM A961 | 12" | 28 | UN | PTAR | Lista de Accesorios de 12 a 24 pulgadas - tomado del presupuesto enviado por el proyecto |  | 2020-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. |  | 2174963 | 6 | 28 | UN | 10031 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-07-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44022 | 28 | 0 | NLR-M-PTGRB-2174963-2252-001 | 2020-07-10 | 2020-07-27 | 28 | 0 | 2808.68 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 28 | 2020-07-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-12-24pulg | 0 | 10 |  | FLANGE | SIZE: 16 in; TYPE: BLIND FLANGE; FACE: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: A105; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: N/A; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ENDS: N/A; ADDITIONAL FEATURES: TEST REPORT AND CERTIFICATE PER ASTM A961 | 16" | 13 | UN | PTAR | Lista de Accesorios de 12 a 24 pulgadas - tomado del presupuesto enviado por el proyecto |  | 2020-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. |  | 2174963 | 7 | 13 | UN | 17645 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-07-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44022 | 13 | 0 | NLR-M-PTGRB-2174963-2252-001 | 2020-07-10 | 2020-07-27 | 13 | 0 | 2293.85 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 13 | 2020-07-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-12-24pulg | 0 | 11 |  | FLANGE | SIZE: 24 in; TYPE: BLIND FLANGE; FACE: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: A105; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: N/A; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ENDS: N/A; ADDITIONAL FEATURES: TEST REPORT AND CERTIFICATE PER ASTM A961 | 24" | 5 | UN | PTAR | Lista de Accesorios de 12 a 24 pulgadas - tomado del presupuesto enviado por el proyecto |  | 2020-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. |  | 2174963 | 8 | 5 | UN | 42963 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-07-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44022 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2174963-2252-001 | 2020-07-10 | 2020-07-27 | 5 | 0 | 2148.15 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2020-07-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-12-24pulg | 0 | 12 |  | FLANGE | SIZE: 12 in; TYPE: WELDING NECK; FACE: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: A105; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: STD; END BEVELED ENDS (ASME B16.25); QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: TEST REPORT AND CERTIFICATE PER ASTM A961 | 12" | 56 | UN | PTAR | Lista de Accesorios de 12 a 24 pulgadas - tomado del presupuesto enviado por el proyecto |  | 2020-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. |  | 2174963 | 9 | 56 | UN | 9272 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-07-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44022 | 56 | 0 | NLR-M-PTGRB-2174963-2252-001 | 2020-07-10 | 2020-07-27 | 56 | 0 | 5192.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 56 | 2020-07-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-12-24pulg | 0 | 13 |  | FLANGE | SIZE: 20 in; TYPE: WELDING NECK; FACE: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: A105; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: STD; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: TEST REPORT AND CERTIFICATE PER ASTM A961 | 20" | 32 | UN | PTAR | Lista de Accesorios de 12 a 24 pulgadas - tomado del presupuesto enviado por el proyecto |  | 2020-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. |  | 2174963 | 10 | 32 | UN | 21354 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-07-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44022 | 32 | 0 | NLR-M-PTGRB-2174963-2252-001 | 2020-07-10 | 2020-07-27 | 32 | 0 | 6833.28 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 32 | 2020-07-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-12-24pulg | 0 | 14 |  | FLANGE | SIZE: 16 in; TYPE: WELDING NECK; FACE: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: A105; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: STD; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: TEST REPORT AND CERTIFICATE PER ASTM A961 | 16" | 26 | UN | PTAR | Lista de Accesorios de 12 a 24 pulgadas - tomado del presupuesto enviado por el proyecto |  | 2020-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. |  | 2174963 | 11 | 26 | UN | 15201 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-07-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44022 | 26 | 0 | NLR-M-PTGRB-2174963-2252-001 | 2020-07-10 | 2020-07-27 | 26 | 0 | 3952.26 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 26 | 2020-07-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-12-24pulg | 0 | 16 |  | TEE | TYPE: REDUCING; SIZE 1(in): 20 in; SIZE 2(in): 12 in; STANDARD DESIGN: ASME B16.9; SCHEDULE: STD X STD; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); MATERIAL (ASTM): ASTM A 234; GRADE: WPB; QUALITY REQUIREMENTS: Marking: MSS-SP-25 MTR: EN 10204 3.1; ADITTIONAL FEATURES: REDUCER TEE | 20"X12" | 11 | UN | PTAR | Lista de Accesorios de 12 a 24 pulgadas - tomado del presupuesto enviado por el proyecto |  | 2020-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500074393 | 2174963 | 13 | 11 | UN | 4044 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-07-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44028 | 11 | 0 | NLR-M-PTGRB-2174963-2252-002 | 2020-07-10 | 2020-07-27 | 11 | 0 | 4448.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2020-07-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-12-24pulg | 0 | 17 |  | TEE | TYPE: REDUCING; SIZE 1(in): 12 in; SIZE 2(in): 10 in; STANDARD DESIGN: ASME B16.9; SCHEDULE: STD X 20; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); MATERIAL (ASTM): ASTM A 234; GRADE: WPB; QUALITY REQUIREMENTS: Marking: MSS-SP-25 MTR: EN 10204 3.1; ADITTIONAL FEATURES: REDUCER TEE | 12"X10" | 6 | UN | PTAR | Lista de Accesorios de 12 a 24 pulgadas - tomado del presupuesto enviado por el proyecto |  | 2020-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. |  | 2174963 | 12 | 6 | UN | 14864 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-07-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44022 | 6 | 0 | NLR-M-PTGRB-2174963-2252-001 | 2020-07-10 | 2020-07-27 | 6 | 0 | 891.84 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2020-07-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-12-24pulg | 0 | 18 |  | TEE | TYPE: REDUCING; SIZE 1(in): 20 in; SIZE 2(in): 16 in; STANDARD DESIGN: ASME B16.9; SCHEDULE: STD X STD; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); MATERIAL (ASTM): ASTM A 234; GRADE: WPB; QUALITY REQUIREMENTS: Marking: MSS-SP-25 MTR: EN 10204 3.1; ADITTIONAL FEATURES: REDUCER TEE | 20"X16" | 6 | UN | PTAR | Lista de Accesorios de 12 a 24 pulgadas - tomado del presupuesto enviado por el proyecto |  | 2020-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500074394 | 2174963 | 14 | 6 | UN | 4044 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-07-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44028 | 6 | 0 | NLR-M-PTGRB-2174963-2252-002 | 2020-07-10 | 2020-07-27 | 6 | 0 | 2426.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2020-07-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Presupuesto-Tubería- Todos los diameteros | 0 | 6 |  | TUBERÍA | PIPE SCH STD, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 , DOUBLE RANDOM LENGHT | 16" | 948 | M | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-001-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-013-3 | 2020-06-24 | 2020-08-31 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500123991 | 2233725 | 1 | 948 | M | 21194 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44120 | 948 | 0 | NLR-M-PTGRB-2233725-2578-001 | 2020-10-19 | 2020-11-04 | 948 | 0 | 200919.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 948 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Presupuesto-Tubería- Todos los diameteros | 0 | 7 |  | TUBERÍA | PIPE SCH STD, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, DOUBLE RANDOM LENGTH. | 18" | 708 | M | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-001-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-013-3 | 2020-06-24 | 2020-08-31 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500057140 | 2233725 | 2 | 708 | M | 28278 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44120 | 708 | 0 | NLR-M-PTGRB-2233725-2578-001 | 2020-10-19 | 2020-11-04 | 708 | 0 | 200208.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 708 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 13 |  | CODO 90° | 8”, ELBOW 90, SCH 40, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 8" | 28 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000531426 | 2271144 | 20 | 28 | UN | 40 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 28 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-001 | 2020-12-31 | 2020-11-09 | 28 | 0 | 1120 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 28 | 2020-11-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 18 |  | CODO 90° | 30”, ELBOW 90 LR, SCH STD, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 30" | 9 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500141190 | 2271144 | 1 | 9 | UN | 79172 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44216 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-003 | 2021-01-20 | 2021-02-02 | 9 | 0 | 7125.48 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 34 |  | FLANGE | 14”, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH STD, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 | 14" | 6 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-0 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000542647 | 2271144 | 2 | 6 | UN | 11137 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44238 | 6 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-004 | 2020-12-31 | 2020-11-09 | 6 | 0 | 668.22 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2020-11-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 36 |  | FLANGE | 18”, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH STD, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 | 18" | 90 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-0 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71003375250 | 2271144 | 3 | 90 | UN | 1569 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44216 | 90 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-003 | 2021-01-20 | 2021-02-02 | 90 | 0 | 14121 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 90 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 26 |  | FLANGE | 20”, CARBON STEEL, BLIND FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 | 20" | 3 | UN | Aguas lluvias | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-015-3 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000079566 | 2271144 | 4 | 3 | UN | 25585 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44216 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-003 | 2021-01-20 | 2021-02-02 | 3 | 0 | 767.55 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 38 |  | FLANGE | 24”, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH STD, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 | 24" | 9 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-0 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000542811 | 2271144 | 5 | 9 | UN | 26408 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44216 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-003 | 2021-01-20 | 2021-02-02 | 9 | 0 | 2376.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 39 |  | FLANGE | 30”, CARBON STEEL FLANGE, WELDING NECK, SCH STD, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.47 FLANGES SERIES B, RAISED FACE END, RATING 150# | 30" | 25 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500141187 | 2271144 | 6 | 25 | UN | 29756 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44216 | 25 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-003 | 2021-01-20 | 2021-02-02 | 25 | 0 | 7439 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 25 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 50 |  | CONCENTRIC REDUCER | 18”X14”, CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 18"X14" | 6 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-0 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006010102 | 2271144 | 7 | 6 | UN | 11351 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44216 | 6 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-003 | 2021-01-20 | 2021-02-02 | 6 | 0 | 681.06 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 51 |  | CONCENTRIC REDUCER | 18”X10”, CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 18"X10" | 9 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-0 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500141185 | 2271144 | 8 | 9 | UN | 13064 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44216 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-003 | 2021-01-20 | 2021-02-02 | 9 | 0 | 1175.76 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 52 |  | CONCENTRIC REDUCER | 18”X16”, CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 18"X16" | 9 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-0 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500079957 | 2271144 | 9 | 9 | UN | 10401 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44216 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-003 | 2021-01-20 | 2021-02-02 | 9 | 0 | 936.09 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 56 |  | CONCENTRIC REDUCER | 20”X18” , SCH STD, STAINLESS STEEL, CONCENTRIC REDUCER, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 20"X18" | 7 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-0 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500090890 | 2271144 | 10 | 7 | UN | 15413 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44216 | 7 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-003 | 2021-01-20 | 2021-02-02 | 7 | 0 | 1078.91 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 73 |  | TEE | 24”x18”, SCH STD, CARBON STEEL, REDUCER TEE, SCH 20, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 24"X18" | 9 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-0 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500141180 | 2271144 | 11 | 9 | UN | 5497 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44216 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-003 | 2021-01-20 | 2021-02-02 | 9 | 0 | 4947.3 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 7 |  | FIGURE 8 | 6”, SPECTACLE BLIND, FIG 8, ASME B16.48, ASTM A105+ NACE MR0103, 150 LB. | 6" | 11 | UN | AGUAS AGRIAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-012-3 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71004828661 | 2271144 | 14 | 11 | UN | 7928 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44216 | 11 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-003 | 2021-01-20 | 2021-02-02 | 11 | 0 | 872.08 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 30 |  | WELDOLET | 36” X 6”, SCH STD X SCH 40, CARBON STEEL, WELDOLET, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BEVELED END AS PER ASME B16.25 | 36"X6" | 2 | UN | WEMCO | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500087924 | 2271144 | 16 | 2 | UN | 15289 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-001 | 2020-12-31 | 2020-11-09 | 2 | 0 | 305.78 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-11-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 26 |  | SOCKOLET | 6”X 1+1/2”, CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 6"X1-1/2" | 10 | UN | WEMCO | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71002382711 | 2271144 | 17 | 10 | UN | 578 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 10 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-001 | 2020-12-31 | 2020-11-09 | 10 | 0 | 57.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2020-11-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 2 |  | Válvula Bola | 4" CARBON STEEL, BALL VALVE, TRUNNION MOUNTED, FULL PORT, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 608, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B 16.34, BOLTED BONNET, 316 SS BALL, SS 316 STEM & SEATS, HANDWHEEL OPERATOR Rating: 150 | 4" | 25 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005966122 | 2254517 | 1 | 25 | UN | 704 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44106 | 25 | 0 | NLR-M-PTGRB-2254517-2672-001 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 25 | 0 | 17600 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 25 | 2020-10-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 7 |  | Válvula Check | 12" CARBON STEEL, SWING CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, . Rating: 150 Face: RF | 12" | 3 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500140771 | 2254517 | 2 | 3 | UN | 1064 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44106 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2254517-2672-001 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 3 | 0 | 3192 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-10-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-014 | 4 | 9 |  | Válvula Mariposa | 20”, CARBON STEEL, BUTTERFLY VALVE, LUGGED TYPE BETWEEN ASME B16.47 SERIES B FLANGES, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 609 AND ASME B16.34, RATING AS PER ASME B16.5, TESTS AS PER API 598, DOUBLE ECCENTRIC TYPE, 316 SS DISC, RPTFE ENERGIZED SEAT, SS416 STEM, ZERO LEAKAGE, BIDIRECTIONAL, GEAR OPERATOR Rating: 150. | 20" | 2 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500140769 | 2254517 | 3 | 2 | UN | 5667 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44194 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2254517-2672-003 | 2020-11-09 | 2021-01-07 | 2 | 0 | 11334 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 10 |  | Válvula Mariposa | 30" CARBON STEEL, BUTTERFLY VALVE, WAFER OR LUGGED TYPE BETWEEN ASME B16.47 SERIES B FLANGES, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 609 AND ASME B16.34, RATING AS PER ASME B16.5, TESTS AS PER API 598, DOUBLE ECCENTRIC TYPE, 316 SS DISC, RPTFE ENERGIZED SEAT, SS416 STEM, ZERO LEAKAGE, BIDIRECTIONAL, GEAR OPERATOR Rating: 150 Face: RF | 30" | 5 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500140768 | 2254517 | 4 | 5 | UN | 14167 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44343 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2254517-2672-004 | 2020-12-22 | 2021-06-04 | 5 | 0 | 70835 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2021-06-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 23 |  | Válvula compuerta | 18" CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, GEAR OPERATOR Rating: 150 Face: RF | 18" | 17 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500140699 | 2254517 | 6 | 17 | UN | 4583 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44119 | 17 | 0 | NLR-M-PTGRB-2254517-2672-002 | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 17 | 0 | 77911 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 17 | 2021-01-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 23 |  | Válvula compuerta | 18" CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, GEAR OPERATOR Rating: 150 Face: RF | 18" | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500140699 | 2254517 | 6 | 1 | UN | 4583 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44194 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2254517-2672-003 | 2020-12-09 | 2021-01-07 | 1 | 0 | 4583 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 26 |  | Válvula compuerta | 30" CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS AS PER ASME B16.47 SERIES B, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304, MULTILAYER CORRUGATED SS316 WITH GRAFITE BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, GEAR OPERATOR Rating: 150 Face: RF | 30" | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500140697 | 2254517 | 7 | 1 | UN | 16389 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44194 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2254517-2672-003 | 2020-12-09 | 2021-01-07 | 1 | 0 | 16389 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 84 |  | TEE | 30”x18”, SCH STD x SCH STD, CARBON STEEL, REDUCER TEE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, WELDED+ 100% RADIOGRAPHED | 30"X18" | 4 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500141177 | 2271144 | 12 | 4 | UN | 90847 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44216 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-003 | 2021-01-20 | 2021-02-02 | 4 | 0 | 3633.88 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 85 |  | TEE | 32”x20”, SCH STD x SCH STD, CARBON STEEL, REDUCER TEE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, WELDED+ 100% RADIOGRAPHED | 32"X20" | 2 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500141176 | 2271144 | 13 | 2 | UN | 106293 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44216 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-003 | 2021-01-20 | 2021-02-02 | 2 | 0 | 2125.86 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 125 |  | WELDOLET | 18”x6”, SCH STD X SCH STD, CARBON STEEL, WELDOLET, ASTM A105., DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 18"X6" | 8 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500085222 | 2271144 | 15 | 8 | UN | 15289 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 8 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-001 | 2020-12-31 | 2020-11-09 | 8 | 0 | 1223.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2020-11-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 134 |  | CAP | 18”, CARBON STEEL, CAP, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 18" | 7 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500020227 | 2271144 | 18 | 7 | UN | 15501 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44216 | 7 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-003 | 2021-01-20 | 2021-02-02 | 7 | 0 | 1085.07 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 1 |  | TEE | STRAINER T TYPE, CARBON STEEL, MANUFACTURER STANDARD, TEE: ASTM A234 Gr WPB + FLANGES: ASTM A105 , SCH. 40, FLANGED RAISED FACE,150 LBS , MESH 20 - 49% OPEN AREA, STRAINER SCREEN MATERIAL STAINLESS STEEL TYPE 304, REINFORCED. FLANGED ENDS AS PER ASME B16.5 | 6" | 2 | UN | WEMCO | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-4 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500141136 | 2271144 | 19 | 2 | UN | 2900 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44202 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271144-2762-002 | 2021-01-20 | 2021-01-19 | 2 | 0 | 5800 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 22 |  | Válvula compuerta | 16" CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, GEAR OPERATOR Rating: 150 Face: RF | 16" | 11 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500140699 | 2254517 | 5 | 11 | UN | 3361 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44194 | 11 | 0 | NLR-M-PTGRB-2254517-2672-003 | 2020-12-09 | 2021-01-07 | 11 | 0 | 36971 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2021-01-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Presupuesto-Tubería- Todos los diameteros | 0 | 8 |  | TUBERÍA | PIPE SCH STD, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 , DOUBLE RANDOM LENGHT | 24" | 144 | M | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-001-1 | 2020-06-24 | 2020-08-31 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500097077 | 2233725 | 3 | 144 | M | 41944 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44125 | 144 | 0 | NLR-M-PTGRB-2233725-2578-002 | 2020-10-19 | 2020-11-04 | 144 | 0 | 60399.36 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 144 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-007 | 1 | 2 |  | TUBERÍA | 4”, PIPE, SMLS, SCH 40, ASTM A-106 GR B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BE, AS PER ASME B16.25 BBE, DOUBLE RANDOM LENGTH | 4" | 84 | M | WEMCO | * Se compró toda la tubería en un ítem comparte órden de compra con ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-013. | 2020-02-11 | 2020-03-31 | Abastecimiento | TUBOMAR S.A. | 71500117560 | 2117522 | 1 | 84 | M | 2472 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-02-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43881 | 84 | 0 | NLR-M-PTGRB-2117522-1946-001 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 84 | 0 | 2076.48 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 84 | 2020-03-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-013 | 0 | 2 |  | TUBERÍA | 4”, 'PIPE, SMLS, SCH 40, ASTM A-106 GR B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BE, AS PER ASME B16.25 | 4" | 48 | M | Aguas lluvias | * Se compró toda la tubería en un ítem comparte órden de compra con ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-007. | 2020-02-11 | 2020-03-31 | Abastecimiento | TUBOMAR S.A. | 71500117560 | 2117522 | 1 | 48 | M | 2472 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-02-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43881 | 48 | 0 | NLR-M-PTGRB-2117522-1946-001 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 48 | 0 | 1186.56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 48 | 2020-03-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-INS-LM-001-1 | 1 | 1 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN MULTIPAR, AISLAMIENTO 300 V, 105°C, DOCE PARES, CADA UNO CON DOS CONDUCTORES SÓLIDOS DE COBRE 16 AWG, PAR TRENZADO, CON PANTALLA INDIVIDUAL Y GENERAL, DRENAJE EN COBRE ESTAÑADO, PLTC, CHAQUETA EXTERIOR EN PVC DE COLOR NEGRO. |  | 452 | M | Aguas lluvias |  |  | 2020-09-04 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500091273 | 2552230 | 2 | 452 | M | 1158 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-08-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44062 | 452 | 0 | NLR-E-PTGBR-2552230-2369-004 | 2020-08-17 | 2020-09-04 | 452 | 0 | 5234.16 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 452 | 2020-09-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-INS-LM-001-1 | 1 | 2 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN MULTIPAR, AISLAMIENTO 300 V, 105°C, OCHO (8) PARES, CADA UNO CON DOS CONDUCTORES SÓLIDOS DE COBRE 16 AWG, PAR TRENZADO, DRENAJE EN COBRE ESTAÑADO, PLTC, CHAQUETA EXTERIOR EN PVC DE COLOR NEGRO. |  | 872 | M | Aguas lluvias |  |  | 2020-06-01 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500091274 | 2552230 | 1 | 872 | M | 763 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-06-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44000 | 872 | 0 | NLR-E-PGBR-2552230-2369-002 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 872 | 0 | 6653.36 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 872 | 2020-06-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-INS-LM-001-1 | 1 | 3 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN, AISLAMIENTO 300 V, 105°C, PAR CON DOS (2) CONDUCTORES SÓLIDOS DE COBRE 16 AWG, PAR TRENZADO, CON PANTALLA GENERAL, DRENAJE EN COBRE ESTAÑADO, PLTC, CHAQUETA EXTERIOR EN PVC DE COLOR NEGRO. |  | 2224 | M | Aguas lluvias |  | 2020-05-29 | 2020-06-30 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500082277 | 2138211 | 2 | 2224 | M | 123 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-06-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43979 | 2224 | 0 | NLR-I-PTGRB-2138211-2110-001 | 2020-06-14 | 2020-06-01 | 2224 | 0 | 2735.52 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2224 | 2020-06-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-001 | 0 | 19 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE CABLE DESNUDO ; TIPO:TRENZADO; MATERIAL:COBRE ELECTROLITICO; CALIBRE:2/0 AWG; NO. DE HILOS:19H; CAPACIDAD DE CORRIENTE:365A; FLEXIBILIDAD: CLASE B; ESPECIFICACION:ASTM B8 |  | 4677 | M | PTAR (Fases I y II - Wemco - Aguas LLuvias - ET208 - Temporales) | Lista enviada el 24/04/2020 | 2020-05-28 | 2020-07-31 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500020072 | 2238200 | 1 | 4677 | M | 48 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-08-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44071 | 4677 | 0 |  | 2020-08-26 | 2020-09-09 | 4677 | 0 | 22449.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4677 | 2020-09-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Presupuesto-Tubería- Todos los diameteros | 0 | 2 |  | TUBERÍA | 6" PIPE SCH STD, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 , DOUBLE RANDOM LENGHT | 6" | 3144 | M | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-001-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-007-3 | 2020-06-24 | 2020-10-22 | Abastecimiento | TENARIS TUBOCARIBE LTDA | 71500057136 | 2556393 | 2 | 3144 | M | 3346 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44123 | 3144 | 0 | NLR-M-PTGRB-2556393-2604-001 | 2020-10-05 | 2020-10-22 | 3144 | 0 | 105198.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3144 | 2020-10-22
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Presupuesto-Tubería- Todos los diameteros | 0 | 3 |  | TUBERÍA | 6" PIPE SCH STD, CARBON STEEL, PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE MR0103, BEVELED ENDS, SEAMLESS SCH 40. DOUBLE RANDOM LENGTH. | 6" | 48 | M | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-010-3 | 2020-06-24 | 2021-02-23 | Abastecimiento | TENARIS TUBOCARIBE LTDA | 71500123988 | 2556393 | 3 | 48 | M | 4081 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44225 | 48 | 0 | NLR-M-PTGRB-2556393-2604-002 | 2021-02-01 | 2021-02-23 | 48 | 0 | 1958.88 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 48 | 2021-02-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Presupuesto-Tubería- Todos los diameteros | 0 | 3 |  | TUBERÍA | 6" PIPE SCH STD, CARBON STEEL, PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE MR0103, BEVELED ENDS, SEAMLESS SCH 40. DOUBLE RANDOM LENGTH. | 6" | 588 | M | PTAR | FASE 2ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-010-3 | 2020-06-24 | 2020-08-31 | Abastecimiento | TENARIS TUBOCARIBE LTDA | 71500123988 | 2269729 | 1 | 588 | M | 4081 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44233 | 588 | 0 | NLR-M-PTGRB-2269729-2791-001 | 2021-02-05 | 2021-02-23 | 588 | 0 | 23996.28 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 588 | 2021-02-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Presupuesto-Tubería- Todos los diameteros | 0 | 4 |  | TUBERÍA | PIPE SCH STD, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 , DOUBLE RANDOM LENGHT | 8" | 120 | M | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-001-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-013-3 ECP-UCE-17018-GRB-ID01-0-MET-LM-002-0 | 2020-06-24 | 2020-10-22 | Abastecimiento | TENARIS TUBOCARIBE LTDA | 71500057137 | 2556393 | 4 | 120 | M | 5038 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44123 | 120 | 0 | NLR-M-PTGRB-2556393-2604-001 | 2020-10-05 | 2020-10-22 | 120 | 0 | 6045.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 120 | 2020-10-22
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Presupuesto-Tubería- Todos los diameteros | 0 | 5 |  | TUBERÍA | PIPE SCH STD, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 , DOUBLE RANDOM LENGHT | 14" | 12 | M | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-001-0 ECP-UCE-17018-GRB-ID01-0-MET-LM-002-0 | 2020-06-24 | 2020-10-22 | Abastecimiento | TENARIS TUBOCARIBE LTDA | 71500138847 | 2556393 | 6 | 12 | M | 996 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44123 | 12 | 0 | NLR-M-PTGRB-2556393-2604-001 | 2020-10-05 | 2020-10-22 | 12 | 0 | 1195.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2020-10-22
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Presupuesto-Tubería- Todos los diameteros-01 | 1 | 2 |  | TUBERÍA | 10”, PIPE SCH STD, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 , DOUBLE RANDOM LENGHT | 10" | 24 | M | PTAR | Presupuesto tubería ajustado enviado el 04/06/2020 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-001-1 | 2020-06-24 | 2020-10-22 | Abastecimiento | TENARIS TUBOCARIBE LTDA | 71500057139 | 2556393 | 5 | 24 | M | 6831 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44123 | 24 | 0 | NLR-M-PTGRB-2556393-2604-001 | 2020-10-05 | 2020-10-22 | 24 | 0 | 1639.44 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2020-10-22
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MET-MR-001 | 2 | 8 |  | TUBERÍA | 8”, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH STD, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 Face: BE | 8" | 36 | M | PTAR |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | TEKNACORP USA INC | 71500123989 | 2195786 | 1 | 36 | M | 8204 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2020-08-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43999 | 36 | 0 | NLR-M-PTGRB-2195786-2348-001 | 2020-08-15 | 2020-08-03 | 36 | 0 | 2953.44 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 36 | 2020-08-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MET-MR-001 | 2 | 10 |  | TUBERÍA | 8”, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 20, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, DOUBLE RANDOM LENGHT >=2" Face: BE | 8" | 240 | M | PTAR |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | TEKNACORP USA INC | 71006970628 | 2195786 | 2 | 240 | M | 8204 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2020-08-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43999 | 240 | 0 | NLR-M-PTGRB-2195786-2348-001 | 2020-08-15 | 2020-08-03 | 240 | 0 | 19689.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 240 | 2020-08-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MET-MR-001 | 2 | 11 |  | TUBERÍA | 6”, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH STD, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, DOUBLE RANDOM LENGHT >=2" Face: BE | 6" | 540 | M | PTAR |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | TEKNACORP USA INC | 71500057136 | 2195786 | 4 | 540 | M | 446 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2020-08-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43999 | 540 | 0 | NLR-M-PTGRB-2195786-2348-001 | 2020-08-15 | 2020-08-03 | 540 | 0 | 24084 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 540 | 2020-08-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MET-MR-001 | 2 | 12 |  | TUBERÍA | 6”, KILLED CARBON STEEL, PIPE, SCH STD, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE MR0103, BEVELLED ENDS, SEAMLESS | 6" | 564 | M | PTAR |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | TEKNACORP USA INC | 71500123988 | 2195786 | 3 | 564 | M | 446 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2020-08-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43999 | 564 | 0 | NLR-M-PTGRB-2195786-2348-001 | 2020-08-15 | 2020-08-03 | 564 | 0 | 25154.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 564 | 2020-08-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MET-MR-001 | 2 | 13 |  | TUBERÍA | 4”, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH STD ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, DOUBLE RANDOM LENGHT >=2" Face: BE | 4" | 432 | M | PTAR |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | TEKNACORP USA INC | 71500056891 | 2195786 | 6 | 432 | M | 3203 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2020-08-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43999 | 432 | 0 | NLR-M-PTGRB-2195786-2348-001 | 2020-08-15 | 2020-08-03 | 432 | 0 | 13836.96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 432 | 2020-08-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MET-MR-001 | 2 | 15 |  | TUBERÍA | 4”, KILLED CARBON STEEL, PIPE, SCH STD, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE MR0103, BEVELLED ENDS, SEAMLESS | 4" | 24 | M | PTAR |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | TEKNACORP USA INC | 71500128103 | 2195786 | 5 | 24 | M | 3203 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2020-08-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43999 | 24 | 0 | NLR-M-PTGRB-2195786-2348-001 | 2020-08-15 | 2020-08-03 | 24 | 0 | 768.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2020-08-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-008-1 | 1 | 2 | XV-40381 | VÁLVULA ON-OFF | Válvula On-Off, tipo Bola de 3", Flange ANSI 150 RF, Trunnion. Cuerpo en acero al carbón, con asiento en Acero Inoxidable. Actuador neumático falla abierta tipo Rack&Pinnion, solenoide, interruptores de posición, y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-008”. |  | 1 | UN | PTAR |  | 2020-07-11 | 2020-10-30 | Abastecimiento | STEAMCONTROL S.A. | 71500140339 | 2262984 | 1 | 1 | UN | 16497748 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44242 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-2262984-2701-001 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 1 | 0 | 16497748 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-007 | 0 | 1 | FV-404551A | VÁLVULA DE CONTROL | Válvula de control de Flujo, tipo Bola de 12" 150# RF, falla abierta. Actuador neumático tipo Diafragma y Resorte, y posicionador electroneumático con comunicaciones 4-20mA+HART, y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-007”. | 12" | 1 | UN | PTAR |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | SMART INSTRUMENTS S.A.S. | 71500132284 | 2234102 | 1 | 1 | UN | 22450 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44181 | 1 | 0 |  | 2020-11-04 | 2020-12-23 | 1 | 0 | 22450 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-007 | 0 | 2 | FV-404551B | VÁLVULA DE CONTROL | Válvula de control de Flujo, tipo Bola de 8" 150# RF, falla abierta. Actuador neumático tipo Diafragma y Resorte, y posicionador electroneumático con comunicaciones 4-20mA+HART, y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-007”. | 8" | 1 | UN | PTAR |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | SMART INSTRUMENTS S.A.S. | 71500132283 | 2234102 | 2 | 1 | UN | 12950 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44181 | 1 | 0 |  | 2020-11-04 | 2020-12-23 | 1 | 0 | 12950 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-017 | 0 | 1 | XV-20011A XV-20011B | VÁLVULA ON-OFF | Válvula On-Off, tipo Mariposa de 12", tipo Lug 150# RF, Cuerpo en acero al carbón, con asiento en INCONEL. Actuador neumático falla abierta tipo Rack&Pinnion, solenoide, interruptores de posición, y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-017”. | 12" | 2 | UN | WEMCO |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | SMART INSTRUMENTS S.A.S. | 71500132282 | 2234102 | 3 | 2 | UN | 15350 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44237 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2234102-2581-003 | 2020-10-07 | 2021-02-16 | 2 | 0 | 30700 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ELÉCTRICO SKID | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-ELE-MR-004-1 | 1 | 1 |  | E-HOUSE DE MEDIA TENSIÓN | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO SHELTER: - 1 x E-HOUSE para equipos de media tensión - 1 x E-HOUSE para equipos de baja tensión y control: Incluye Centro de Control de Motores, UPS y tablero de servicios auxiliares - Blindobarras para conexión de acometida a Centros de Control de Motores (15 metros lineales por cada una) |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71005492616 | 2033400 | 2 | 1 | UN | 3435460 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44315 | 1 | 0 | NLR-E-M-I-PTGRB-2033400-1634-001 NLR-E-M-I-PTGRB-2033400-1634-002 NLR-E-M-I-PTGRB-2033400-1634-003 | 2021-01-15 | 2021-02-09 | 1 | 0 | 3435460 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-05-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ELÉCTRICO SKID | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-ELE-MR-004-1 | 1 | 1 |  | E-HOUSE DE BAJA TENSIÓN | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO SHELTER: - 1 x E-HOUSE para equipos de media tensión - 1 x E-HOUSE para equipos de baja tensión y control: Incluye Centro de Control de Motores, UPS y tablero de servicios auxiliares - Blindobarras para conexión de acometida a Centros de Control de Motores (15 metros lineales por cada una) |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71005492616 | 2033400 | 2 | 1 | UN | 3435460 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44341 | 1 | 0 | NLR-E-M-I-PTGRB-2033400-1634-004 | 2021-01-22 | 2021-02-22 | 1 | 0 | 3435460 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-22
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ELÉCTRICO SKID | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-ELE-MR-005 | 0 | 1 | U2000 – CCM-01 | RETROFIT DE CCM EXISTENTE | Retrofit of Motor Control Center 0.48kV, 3F + T, 60Hz. / Ampliación del Centro de Control de Motores 0.48kV, 3F+T, 60Hz. |  | 2 | UN | Wemco | Tableros de Baja Tensión – Retrofit | 2020-01-10 | 2020-08-12 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500119023 | 2209343 | 1 | 2 | UN | 20657575 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-08-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44138 | 2 | 0 | NLR-E-PTGRB-2209343-2456-001 | 2020-08-31 | 2020-11-12 | 2 | 0 | 41315150 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-11-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-ELE-MR-004-1 | 1 | 2 |  | TRANSFORMADOR | TRANSFORMADORES DE POTENCIA: - 2 x Transformador 5MVA 13,8/4,16kV |  | 2 | UN | PTAR |  |  | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71005492616 | 2033400 | 3 | 2 | UN | 251807 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-07-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44034 | 2 | 0 | NLR-E-M-I-PTGRB-2033400-1634-001 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2 | 0 | 503614 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-07-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-ELE-MR-004-1 | 1 | 3 |  | PCS PTAR | CONTROL: PCS PTAR Controller Y Gabinete Marshalling |  | 1 | UN | PTAR |  |  | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71005492616 | 2033400 | 4 | 1 | UN | 1541084 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43921 | 1 | 0 | NLR-E-M-I-PTGRB-2033400-1634-001 NLR-E-M-I-PTGRB-2033400-1634-002 NLR-E-M-I-PTGRB-2033400-1634-003 NLR-E-M-I-PTGRB-2033400-1634-004 | 2021-01-15 | 2021-02-22 | 1 | 0 | 1541084 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-ELE-MR-004-1 | 1 | 2 |  | TRANSFORMADOR | TRANSFORMADORES DE POTENCIA: - 2 x Transformador 2MVA 4,16/0,48kV |  | 2 | UN | PTAR |  |  | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71005492616 | 2033400 | 5 | 2 | UN | 1021715 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44075 | 2 | 0 | NLR-E-M-I-PTGRB-2033400-1634-002 | 2020-09-30 | 2020-09-23 | 2 | 0 | 204343 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-09-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 1 | SE4030 A/B/C/D | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY: 4146 gpm; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES: API INTERNALS, MOTORS,TANK COVERS WITH N2 BLANKETING SYSTEM FOR API; TYPE/ MODEL DESIGNATION: API SYSTEMS FOR OILY WATER TAG:PK-4019 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000276 | 2033399 | 13 | 1 | UN | 1733824 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-14 | 1 | 0 | 1733824 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 2 | W-4035 A/B PK-4024D P-4027A/B MX-4008A/B | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY 2000 lb; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES: DNF GRANULATED ACTIVATED CARBON SKID WITH 2 CANISTER ; TYPE/MODEL DESIGNATION: GRANULAR ACTIVATED CARBON FILTRATION SYST TAG:PK-4020 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 1B | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000275 | 2033399 | 14 | 1 | UN | 199081 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-14 | 1 | 0 | 199081 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 3 | PK-4073 | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY: 4146 gpm; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES: OILY WATER DNF RECYCLE PUMPS SKID, OILY WATER DNF SPLITTER BOX, OILY WATER DNF COAGULATION FLOCCULATION STEEL TANK INCLU TAG:PK-4021 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-Bio | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000274 | 2033399 | 15 | 1 | UN | 2608064 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-11-16 | 2020-12-16 | 1 | 0 | 2608064 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 4 | PK-4040 | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY:2000 lb; CYLINDRICAL TANK; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES: DNF GRANULATED ACTIVATED CARBON SKID WITH 2 CANISTER ; TYPE/MODEL DESIGNATION: GRANULAR ACTIVATED CARBON TAG:PK-4022 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 3 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000273 | 2033399 | 16 | 1 | UN | 216789 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-02-21 | 1 | 0 | 216789 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 5 | P-4060 | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: INCLUDES 4 PUMPS; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES:COAGULANT DOSING WITH TOTE SKIDS; TYPE/MODEL DESIGNATION: DOSING SKID SYSTEMS TAG:PK-4023 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 3 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000272 | 2033399 | 17 | 1 | UN | 423331 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-01-26 | 1 | 0 | 423331 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 6 | 0 | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: INCLUDES 11 PUMPS; SPECIFICATION/STANDARD DATA: POLYMER INJECTION PACKAGE WITH TOTE SKIDS INCLUDED; TYPE/MODEL DESIGNATION: DOSING SKID SYSTEMS TAG:PK-4024 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000271 | 2033399 | 18 | 1 | UN | 933212 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-02-24 | 1 | 0 | 933212 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 7 | K-4029A/B/C/D | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: INCLUDES: 6 PUMPS; TOWING COUPLER: INCLUDES: 3 NAOH-1 DOSING WITH TANK PACKAGE SKIDS; TYPE/MODEL DESIGNATION: DOSING SKID SYSTEMS TAG:PK-4025 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000270 | 2033399 | 19 | 1 | UN | 696769 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-07 | 1 | 0 | 696769 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 8 | R-4040 | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES: 2 INTERNAL RECYCLE PUMP; TYPE/MODEL DESIGNATION: INTERNAL RECYCLE PUMPS SKID TAG:PK-4026 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 3 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000269 | 2033399 | 20 | 1 | UN | 453653 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-02-22 | 1 | 0 | 453653 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-22
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 9 | PK-4040 | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY: 56133 bbl; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES: WASTE PUMP SKIDS, CLARIFIER SCUM PUMPS SKID, RETURN SLUDGE PUMPS, RAS PUMPS SKID, CLARIFIER TANK MECHANISM + MOTOR + DR TAG:PK-4028 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 3 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000268 | 2033399 | 21 | 1 | UN | 757291 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-02-20 | 1 | 0 | 757291 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 10 | PK-4019 | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY;2800 bbl; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES: SLUDGE THICKENER OVERFLOW PUMPS SKID,CENTRIFUGE FEED PUMPS SKID, BIOLOGICAL SLUDGE THICKENER INTERNALS + MOTOR + DRIVE UN TAG:PK-4029 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000267 | 2033399 | 22 | 1 | UN | 585461 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-17 | 1 | 0 | 585461 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 11 | SE-4072A/B/C/D | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES:PUMP:( CAPACITY 2422 gpm;HEAD 39 ft;DRIVER POWER 50 hp); SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDE:S 2 VERTICAL CENTRIFUGAL PUMPS; TYPE /MODEL DESIGNATION: FEED CLARIFIER SYSTEM TAG:PK-4032 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000266 | 2033399 | 23 | 1 | UN | 1001447 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-14 | 1 | 0 | 1001447 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 12 | 0 | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: 4 PUMPS INCLUDED; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES: 2 SULFURIC ACID-1 DOSING WITH TOTE PACKAGE SKIDS; TYPE/MODEL DESIGNATION: DOSING SKID SYSTEMS TAG:PK-4036 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000265 | 2033399 | 24 | 1 | UN | 390490 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-02-24 | 1 | 0 | 390490 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 13 | P-4051A/B/C | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: INCLUDES 2 PUMPS; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES: 2 FERTILIZER/TRIPLE 7 NUTRITIONS-1 DOSING SKID WITH TANK SKIDS; TYPE/MODEL DESIGNATION: DOSING SKID SYSTEMS TAG:PK-4037 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 1B | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000264 | 2033399 | 25 | 1 | UN | 283513 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-27 | 1 | 0 | 283513 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 14 | C-4015A/B/C/D | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY:561 gpm; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES: BRISE DNF RECYCLE PUMPS SKID, DNF SPLITTER BOX, DNF COAGULATION FLOCCULATION STEEL TANK INCLUDING N2 BLANKETING, DNF STEE TAG:PK-4070 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-Bio | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000263 | 2033399 | 26 | 1 | UN | 1231786 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 1 | 0 | 1231786 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 15 | X-4029 | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY:3000 lb/day; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES:HIGH PRESSURE PUMP;SPENT CARBON FEED PUMP;ASH WASTE PUMP;PROCESS COOLER (AIR-COOLED FIN TYPE) ;ASH BLOWDOWN TANK (META TAG:PK-4040 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 1A | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000262 | 2033399 | 27 | 1 | UN | 4171243 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-21 | 1 | 0 | 4171243 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 16 | 0 | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY:2000 lb; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDE: DNF GRANULATED ACTIVATED CARBON SKID WITH 2 CANISTER ; TYPE/MODEL DESIGNATION: GRANULAR ACTIVATED CARBON FILTRATION SYST TAG:PK4071 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000261 | 2033399 | 28 | 1 | UN | 214387 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-02-15 | 1 | 0 | 214387 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 17 | C-4040 | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY:3400 lb/day; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES:UNLOADING/DOSING SYSTEM;PAC INJECTION PUMPS SKIDS; TYPE/MODEL DESIGNATION: POWDERED ACTIVE CARBON (PAC) DOSING SYSTEM TAG:PK-4072 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 3 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000260 | 2033399 | 29 | 1 | UN | 797569 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-02-17 | 1 | 0 | 797569 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 18 | PK-4028 | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY:15100 scfm; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDE: AERATION TANK FIXED FILM MEDIA - 2 TRAINS (INCLUDING SUPPORTS) ; AERATION TANK FIXED FILM MEDIA - 2 TRAINS (INCLUDING S TAG:PK4073 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 1A | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000239 | 2033399 | 30 | 1 | UN | 4171243 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-22 | 1 | 0 | 4171243 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-22
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 19 | GI-4034 | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: PUMP:(CAPACITY:70 gpm;HEAD:185 ft;DRIVER POWER:15 hp); SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES:PUMPS FOR BUBBLE PRODUCTION; TYPE/MODEL DESIGNATION: PUMPS BUBBLE PRODUCTION SKID |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000238 | 2033399 | 31 | 1 | UN | 221795 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-15 | 1 | 0 | 221795 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 20 | PK-4073 | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: MOTORS SPECIFICATION: 460 v;3 PHASE; 60 hz; SPECIFICATION /STANDARD DATA: INCLUDES: BIOLOGICAL SLUDGE THICKENER INTERNALS + MOTOR + DRIVE UNITS; TYPE/MODEL DESIGNATION: INTERNAL FOR |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-Bio | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000237 | 2033399 | 32 | 1 | UN | 913253 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-11-16 | 2021-03-17 | 1 | 0 | 913253 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-03-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 21 | PV-402001A, 402001B, 402001C, & 402001D,PV-402011A, 402011B, 402011C, 402011D,PV-403301A & 403301B, PV-403306A & 403306B, PV-402902A, 402902B, 402902C, & 402902D, PV-403007A, 403007B, 403007C, & 403007D, PV-407102A, 407102B, & 407102C, PV-407204A, 407204B, & 407204C, LV-21008, LV-21010, FV-404308A, 404308B, &404308C, FV-404231, TV-40012, LV-10006, LV-10011, PV-40006A & 40006B, FV-40024 | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: MOTORS SPECIFICATION: 460 v;3 PHASE;60 hz; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES: CLARIFIER TANK MECHANISM + MOTOR + DRIVE UNIT; TYPE/MODEL DESIGNATION: INTERNAL FOR TANKS WITH C |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2B, C & D | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000236 | 2033399 | 33 | 1 | UN | 1350113 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-12-21 | 2021-02-24 | 1 | 0 | 1350113 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 22 | P-4052A/B | ACEITE PARA BOMBA | SERVICE: RESOX DNF OILY SLUDGE PUMPS SKIDS; LIQUID DESCRIPTION: SLUDGE OIL; SPECIFIC GRAVITY: 0.92; VISCOSITY: 500 Cp; MANUFACTURING STANDARD: API 676 (Rotary pumps); DESIGN TYPE (According to Manufa QUALITY CERTIFICATE: IF APPLY: MATERIAL TEST REPORT ACCORDING TO MANUFACTURING STANDARD; IF APPLY: DATA SHEET; MANDATORY CERTIFICATE |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-Bio | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000251 | 2033399 | 34 | 1 | UN | 249175 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-11-16 | 2021-01-15 | 1 | 0 | 249175 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 23 | PLANO WIS0254-BR303 | ACEITE PARA BOMBA | SERVICE: API SEPARATOR SLUDGE PUMP SKID; LIQUID DESCRIPTION: SLUDGE OIL; SPECIFIC GRAVITY: 0.92; VISCOSITY: 500 Cp; MANUFACTURING STANDARD: API 676 (Rotary pumps); DESIGN TYPE (According to Manufactu QUALITY CERTIFICATE: IF APPLY: MATERIAL TEST REPORT ACCORDING TO MANUFACTURING STANDARD; IF APPLY: DATA SHEET; MANDATORY CERTIFICATE |  | 1 | UN | PTAR | Phase 3 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000250 | 2033399 | 35 | 1 | UN | 616834 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-02-25 | 1 | 0 | 616834 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 24 | 0 | ACEITE PARA BOMBA | SERVICE: SKIMMED OIL TRANSFER PUMPS SKID; LIQUID DESCRIPTION: SLOP OIL; SPECIFIC GRAVITY: 0.92; VISCOSITY: 500 Cp; MANUFACTURING STANDARD: API 676 (Rotary pumps); DESIGN TYPE (According to Manufactu QUALITY CERTIFICATE: IF APPLY: MATERIAL TEST REPORT ACCORDING TO MANUFACTURING STANDARD; IF APPLY: DATA SHEET; MANDATORY CERTIFICATE |  | 1 | UN | PTAR | Phase 3 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000249 | 2033399 | 36 | 1 | UN | 129089 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-04-16 | 1 | 0 | 129089 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 25 | PK-4005 P-4005C/D/E/F D-4005C/D | ACEITE PARA BOMBA | SERVICE: DNF OILY SLUDGE PUMP SKIDS; LIQUID DESCRIPTION: SLUDGE OIL; SPECIFIC GRAVITY: 0.92; VISCOSITY: 500 Cp; MANUFACTURING STANDARD: API 676 (Rotary pumps); DESIGN TYPE (According to Manufacturing QUALITY CERTIFICATE: IF APPLY: MATERIAL TEST REPORT ACCORDING TO MANUFACTURING STANDARD; IF APPLY: DATA SHEET; MANDATORY CERTIFICATE |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2B, C & D | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000248 | 2033399 | 37 | 1 | UN | 558132 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-12-21 | 2021-02-02 | 1 | 0 | 558132 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MOTORES ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 26 | X-4020A/B/C/D PK-4036A/B/C/D MX-4020A/B/C/D/E/F/G/H | FAN | DRIVER: ELECTRIC MOTOR; SPECIFICATION/STANDARD DATA: API 673; ; TYPE: COMMON AERATION BLOWERS - MULTISTAGE CENTRIFUGAL (PACKAGE); VOLUME RATING: 15100 (SCFM) |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000247 | 2033399 | 38 | 1 | UN | 1006913 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-15 | 1 | 0 | 1006913 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MOTORES ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 27 | GI-4033A/B/C/D | MIXER | POWER SOURCE: ELECTRIC MOTOR; SPECIFICATION/STANDARD DATA: SPENT CARBON STORAGE TANK MIXER; TYPE: SUSPENSION AGITADOR MIXER |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000246 | 2033399 | 39 | 1 | UN | 104781 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-14 | 1 | 0 | 104781 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 28 | K-4071A/B/C | MIXER | SPECIFICATION/STANDARD DATA: SERVICE:FOR SSW AND RESOX PROCESS WATER; SIZE:6 in; TYPE: STATIC MIXER |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000245 | 2033399 | 40 | 1 | UN | 135578 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-02-24 | 1 | 0 | 135578 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 29 | PK-4006 PK-4007 PK-4008 P-4006A/B/C/D P-4007A/B/C P-4008A/B D-4006A/B | TANQUE | CAPACITY: 300 BBL; DIAMETER: 144 in; HEIGHT: 15 ft; MATERIAL: ASTM A-36; ADDITIONAL FEATURES: SKIMMED OIL STEEL TANK; TYPE: VERTICAL CYLINDER WITH CONICAL ROOF |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2B, C & D | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000244 | 2033399 | 41 | 1 | UN | 538410 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-12-21 | 2021-02-02 | 1 | 0 | 538410 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 30 | PK-4042 D-4028A/B P-4028A/B P-4029A/B | TANQUE | CAPACITY: 278 bbl; HEIGHT: 8 ft; LENGTH: 15 ft; SHAPE: RECTANGULAR; SPECIFICATION/STANDARD DATA: CLARIFIER SCUM TANK (METALLIC) (PHASE 1); TYPE: METALLIC TANK; WIDTH: 13 ft K4024 A/B |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2B, C & D | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000243 | 2033399 | 42 | 1 | UN | 179470 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 1 | 0 | 179470 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 31 | UF-4041A/B | TANQUE | CAPACITY: 591 bbl; HEIGHT: 13 ft; LENGTH: 17 ft; SHAPE: RECTANGULAR; SPECIFICATION /STANDARD DATA: THICKENER SCUM TANK (METALLIC) (PHASE 1); TYPE: METALLIC TANK; WIDTH: 15 ft K4026 A/B |  | 1 | UN | PTAR | Phase 3 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000242 | 2033399 | 43 | 1 | UN | 355419 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-02-15 | 1 | 0 | 355419 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 32 | PK-4022 PK-4023 P-4022A/B/C/D P-4023A/B/C MX-4032A/B/C | TANQUE | CAPACITY: 235 bbl; HEIGHT: 10 ft; LENGTH: 12 ft; SHAPE: RECTANGULAR; SPECIFICATION/STANDARD DATA: BIOLOGICAL SLUDGE THICKENER OVERFLOW TANK (METALLIC) (PHASE 1); TYPE: METALLIC TANK; WIDTH: 11 ft K4027 A/B |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2B, C & D | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000241 | 2033399 | 44 | 1 | UN | 303662 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-12-21 | 2021-02-02 | 1 | 0 | 303662 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 33 | B-4042 | TANQUE | CAPACITY: 81 bbl; HEIGHT: 10 ft; LENGTH: 7 ft; SHAPE: RECTANGULAR; SPECIFICATION /STANDARD DATA: OILY WATER DNF COAGULATION FLOCCULATION STEEL TANK INCLUDING N2 BLANKETING; TYPE: METALLIC TANK; WIDTH: K4029 A/B/C/D |  | 1 | UN | PTAR | Phase 3 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000240 | 2033399 | 45 | 1 | UN | 634325 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-03-05 | 1 | 0 | 634325 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-03-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 34 | P-4042A/B/C | TANQUE | CAPACITY: 500 bbl; DIAMETER: 186 in; HEIGHT: 24 ft; MATERIAL: ASTM A-36; SPECIFICATION/STANDARD DATA: SPENT CARBON STORAGE TANK; TYPE: VERTICAL CYLINDER WITH CONICAL ROOF K4035 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 1B | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000229 | 2033399 | 46 | 1 | UN | 174318 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-14 | 1 | 0 | 174318 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MOTORES ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 35 | PK-4073 | FAN | MATERIAL: FLOAT MATERIAL: 14 GAUGE 304 STAINLESS STEEL SKIN, FILLED WITH CLOSED CELL POLYURETHANE FOAM; VOLUTE AND INTAKE CONE MATERIAL: 304 STAINLESS STEEL; PROPELLER MATERIAL: CAST STAINLESS STEEL; |  | 22 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500141360 | 2033399 | 47 | 22 | UN | 49820 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 22 | 0 |  | 2020-12-23 | 2020-11-18 | 22 | 0 | 1096040 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 22 | 2020-11-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 36 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: INCLUDES 2 PUMPS; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES: 2 FERTILIZER/TRIPLE 7 NUTRITIONS-1 DOSING SKID WITH TANK SKIDS; TYPE/MODEL DESIGNATION: DOSING SKID SYSTEMS TAG:PK-4037 |  | 3 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000264 | 2033399 | 48 | 3 | UN | 411009 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 3 | 0 | 12330.27 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 37 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: SERVICE: SODIUM HYDROXIDE DOSING SKID; TANK CAPACITY: 7191,5 lt; POWER OF ELECTRIC MOTOR PUMPS: 1 hp; INCLUDES: TANKS, DIAPHRAGM PUMP, PIPING, VALVES, INSTRUMENTS; TYPE/MODEL DE |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000595 | 2033399 | 49 | 1 | UN | 3699083 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 36990.83 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 38 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: 4 PUMPS INCLUDED; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES: 2 SULFURIC ACID-1 DOSING WITH TOTE PACKAGE SKIDS; TYPE/MODEL DESIGNATION: DOSING SKID SYSTEMS TAG:PK-4036 |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000265 | 2033399 | 50 | 1 | UN | 3834581 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 38345.81 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 39 | ND | DIAPHRAGM, PUMP | PUMP CAPACITY: 39 gpm; TYPE: HIGH PRESSURE, POSITIVE DISPLACEMENT; OPERATING PRESSURE: 120 BAR, SILICA SLURRY, MOTOR POWER 25 hp TAG: P-4040 A/B |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000591 | 2033399 | 51 | 1 | UN | 2908445 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 29084.45 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 40 | ND | COOLER | PRIME MOVER HORSEPOWER RATING: 10 hp; TUBE MATERIAL: SS316L TAG: E-4041 SERIAL: R- 12218 -1-A |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000590 | 2033399 | 52 | 1 | UN | 2441865 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 24418.65 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | RECIPIENTE A PRESIÓN | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 41 | ND | REACTOR | APPLICATION: THERMICAL OXIDATION; ENCLOSURE MATERIAL: CARBON STEEL; CAPACITY: 19829 gal; ADDITIONAL FEATURES: COATING SS316L, OPERATING PRESSURE: 500 psig; TYPE: HIGH TEMPERATURE TAG: R-4040 |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000579 | 2033399 | 53 | 1 | UN | 311677 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-05-06 | 1 | 0 | 31167.7 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-05-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | RECIPIENTE A PRESIÓN | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 42 | ND | SEPARADOR | MATERIAL: SS 316L; ADDITIONAL FEATURES: CYLINDRICAL SCRUBBER 317 gal, CYLINDRICAL SEPARATOR 544 gal, ANALYZER OXYGEN PANEL, INCLUDING VESSEL, VALVE, PIPING, INSTRUMENT; TYPE: TOWER; |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000578 | 2033399 | 54 | 1 | UN | 5202873 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 52028.73 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 43 | ND | COMPRESSOR | UNLOADER TYPE: NON-API RECIPROCATING MULTISTAGE; ADDITIONAL FEATURES: MOTOR POWER: 500 hp, FAN MOTOR POWER: 2,5 hp |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000575 | 2033399 | 55 | 1 | UN | 5497401 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 54974.01 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | RECIPIENTE A PRESIÓN | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 44 | ND | CALDERA DE VAPOR | ACCESSORY COMPONENTS AND QUANTITY: HEATING COIL, VAPOR SEPARATOR, FLASH SEPARATOR, PURGE TANK, BOOSTER PUMP, FEED WATER PUMP AND BURNER; ADDITIONAL FEATURES: STEAM OUPUT: 480 °F AT 551 psi; UNPACKAGE |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000608 | 2033399 | 56 | 1 | UN | 4358053 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 43580.53 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 45 | ND | PACKING SET | COMPONENT 1: ANALYTICAL TRANSMITTER ; COMPONENT 2: ANALYTICAL ELEMENTAL; COMPONENT 3: MASS FLOW TRANSMITTER DIFFERENTIAL PRESSURE; COMPONENT 4: FLOW ELEMENT ; COMPONENT 5: FLOW TRANSMITTER; COMPONENT |  | 1 | SET | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144395 | 2033399 | 57 | 1 | SET | 4237886 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-04-16 | 1 | 0 | 42378.86 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 46 | ND | PACKING SET | COMPONENT 1: MANUAL VALVES ANSI 150 HANDWHEEL OPERATOR; COMPONENT 2: MANUAL VALVES FLANGED |  | 1 | SET | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144393 | 2033399 | 58 | 1 | SET | 886887 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-04-16 | 1 | 0 | 8868.87 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 47 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | PLATFORM LENGTH: 275 5/8 in; PLATFORM WIDTH: 106 3/8 in; ADDITIONAL FEATURES: PIPING FOR SLURRY FLUID, AIR AND INSTRUMENTS PIT, PSV, PG, TE, TIT |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144391 | 2033399 | 59 | 1 | UN | 1489424 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-04-19 | 1 | 0 | 14894.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MOTORES ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 48 | ND | FAN | MATERIAL: FLOAT MATERIAL: 14 GAUGE 304 STAINLESS STEEL SKIN, FILLED WITH CLOSED CELL POLYURETHANE FOAM; VOLUTE AND INTAKE CONE MATERIAL: 304 STAINLESS STEEL; PROPELLER MATERIAL: CAST STAINLESS STEEL; |  | 22 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500141360 | 2033399 | 60 | 22 | UN | 344656 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 22 | 0 |  | 2020-12-23 | 2021-02-02 | 22 | 0 | 75824.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 22 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 49 | ND | PACKING SET | COMPONENT 1: CONTROL VALVES 4 in; COMPONENT 2: CONTROL VALVES 10 in MODEL: NPS4 2052-V150 DVC6200 / NPS10 2052-V150 DVC6200 |  | 1 | SET | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144396 | 2033399 | 61 | 1 | SET | 9275784 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 92757.84 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 50 | P-4043A/B/C | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: PUMP SPEED:890 rpm ;CAPACITY: 4238 gpm;POWER: 100 hp; SERVICE:CLARIFIER FEED; TYPE/MODEL DESIGNATION: VERTICAL PUMPS SKID |  | 3 | UN | PTAR | Phase 1A | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000604 | 2033399 | 62 | 3 | UN | 22794993 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-05 | 3 | 0 | 683849.79 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-01-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 51 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: PUMP SPEED:890 rpm ;CAPACITY: 4238 gpm;POWER: 100 hp; SERVICE:CLARIFIER FEED; TYPE/MODEL DESIGNATION: VERTICAL PUMPS SKID |  | 3 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000604 | 2033399 | 63 | 3 | UN | 1566102 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 3 | 0 | 46983.06 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 52 | K-4024A/B | TANQUE | CAPACITY: 278 bbl; HEIGHT: 8 ft; LENGTH: 15 ft; SHAPE: RECTANGULAR; SPECIFICATION/STANDARD DATA: CLARIFIER SCUM TANK (METALLIC) (PHASE 1); TYPE: METALLIC TANK; WIDTH: 13 ft K4024 A/B |  | 2 | UN | PTAR | Phase 1A | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000243 | 2033399 | 64 | 2 | UN | 1522143 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 2 | 0 | 304428.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-11-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 53 | ND | TANQUE | CAPACITY: 278 bbl; HEIGHT: 8 ft; LENGTH: 15 ft; SHAPE: RECTANGULAR; SPECIFICATION/ STANDARD DATA: CLARIFIER SCUM TANK (METALLIC) (PHASE 1); TYPE: METALLIC TANK; WIDTH: 13 ft K4024 A/B |  | 2 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000243 | 2033399 | 65 | 2 | UN | 104577 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-03-01 | 2 | 0 | 20915.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-03-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 54 | K-4027A/B | TANQUE | CAPACITY: 235 bbl; HEIGHT: 10 ft; LENGTH: 12 ft; SHAPE: RECTANGULAR; SPECIFICATION /STANDARD DATA: BIOLOGICAL SLUDGE THICKENER OVERFLOW TANK (METALLIC) (PHASE 1); TYPE: METALLIC TANK; WIDTH: 11 ft K4027 A/B |  | 2 | UN | PTAR | Phase 1A | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000241 | 2033399 | 66 | 2 | UN | 16165362 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-02 | 2 | 0 | 323307.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-12-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 55 | ND | TANQUE | CAPACITY: 235 bbl; HEIGHT: 10 ft; LENGTH: 12 ft; SHAPE: RECTANGULAR; SPECIFICATION /STANDARD DATA: BIOLOGICAL SLUDGE THICKENER OVERFLOW TANK (METALLIC) (PHASE 1); TYPE: METALLIC TANK; WIDTH: 11 ft K4027 A/B |  | 2 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000241 | 2033399 | 67 | 2 | UN | 1110622 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-04-16 | 2 | 0 | 22212.44 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-04-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 56 | K-4026 | TANQUE | CAPACITY: 591 bbl; HEIGHT: 13 ft; LENGTH: 17 ft; SHAPE: RECTANGULAR; SPECIFICATION /STANDARD DATA: THICKENER SCUM TANK (METALLIC) (PHASE 1); TYPE: METALLIC TANK; WIDTH: 15 ft K4026 A/B |  | 1 | UN | PTAR | Phase 1A | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000242 | 2033399 | 68 | 1 | UN | 34799366 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-02 | 1 | 0 | 347993.66 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 57 | ND | TANQUE | CAPACITY: 591 bbl; HEIGHT: 13 ft; LENGTH: 17 ft; SHAPE: RECTANGULAR; SPECIFICATION /STANDARD DATA: THICKENER SCUM TANK (METALLIC) (PHASE 1); TYPE: METALLIC TANK; WIDTH: 15 ft K4026 A/B |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000242 | 2033399 | 69 | 1 | UN | 2390849 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-03-01 | 1 | 0 | 23908.49 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-03-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 58 | P-4044A/B PK 4044 A/B | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: PUMP SPEED: 1800 rpm; CAPACITY: 49.3 GPM; POWER: 3 hp; SERVICE: CLARIFIER SCUM; TYPE/MODEL DESIGNATION: PUMPS SKID |  | 2 | UN | PTAR | Phase 1B | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000601 | 2033399 | 70 | 2 | UN | 4166523 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-26 | 2 | 0 | 83330.46 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 59 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: PUMP SPEED: 1800 rpm; CAPACITY: 49.3 GPM; POWER: 3 hp; SERVICE: CLARIFIER SCUM; TYPE/MODEL DESIGNATION: PUMPS SKID |  | 2 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000601 | 2033399 | 71 | 2 | UN | 286256 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2 | 0 | 5725.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 60 | P-4045A/B | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY;2800 bbl; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES:SLUDGE THICKENER OVERFLOW PUMPS SKID,CENTRIFUGE FEED PUMPS SKID, BIOLOGICAL SLUDGE THICKENER INTERNALS + MOTOR + DRIVE UN TAG:PK-4029 |  | 2 | UN | PTAR | Phase 1B | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000267 | 2033399 | 72 | 2 | UN | 4573427 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-26 | 2 | 0 | 91468.54 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 61 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY;2800 bbl; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES:SLUDGE THICKENER OVERFLOW PUMPS SKID,CENTRIFUGE FEED PUMPS SKID, BIOLOGICAL SLUDGE THICKENER INTERNALS + MOTOR + DRIVE UN TAG:PK-4029 |  | 2 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000267 | 2033399 | 73 | 2 | UN | 314212 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2 | 0 | 6284.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 62 | P-4046A/B PK-4046A/B | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | PERFORMANCE TYPE: RATED CAPACITY 13,6 m3/h; ADDITIONAL FEATURES: MOTOR ELECTRICAL 10 hp, NPSH 2,63 m, RATED SPEED 267 rpm, INCLUDES: VALVES, INSTRUMENT, PIPING ; TYPE/MODEL DESIGNATION: PROGRESSIVE TAG: P-4046 A/B |  | 2 | UN | PTAR | Phase 1B | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000566 | 2033399 | 74 | 2 | UN | 4271397 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-26 | 2 | 0 | 85427.94 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 63 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | PERFORMANCE TYPE: RATED CAPACITY 13,6 m3/h; ADDITIONAL FEATURES: MOTOR ELECTRICAL 10 hp, NPSH 2,63 m, RATED SPEED 267 rpm, INCLUDES: VALVES, INSTRUMENT, PIPING ; TYPE/MODEL DESIGNATION: PROGRESSIVE TAG: P-4046 A/B |  | 2 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000566 | 2033399 | 75 | 2 | UN | 293461 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2 | 0 | 5869.22 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 64 | K-4033A/B | TANQUE | CAPACITY: 300 BBL; DIAMETER: 144 in; HEIGHT: 15 ft; MATERIAL: ASTM A-36; ADDITIONAL FEATURES: SKIMMED OIL STEEL TANK; TYPE: VERTICAL CYLINDER WITH CONICAL ROOF |  | 2 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000244 | 2033399 | 76 | 2 | UN | 17085552 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-13 | 2 | 0 | 341711.04 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 65 | ND | TANQUE | CAPACITY: 300 BBL; DIAMETER: 144 in; HEIGHT: 15 ft; MATERIAL: ASTM A-36; ADDITIONAL FEATURES: SKIMMED OIL STEEL TANK; TYPE: VERTICAL CYLINDER WITH CONICAL ROOF |  | 2 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000244 | 2033399 | 77 | 2 | UN | 1173842 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-04-16 | 2 | 0 | 23476.84 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-04-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MOTORES ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 66 | MZ-4020 / GI4031 A/B/C/D | MIXER | POWER SOURCE: 230/460 V; SPECIFICATION/STANDARD DATA: SERVICE: OILY WATER DNF FLOCCULATION; MATERIAL: 316 STAINLESS STEEL; MOTOR CAPACITY: POWER: 1.0 HP; SPEED: 900 RPM; TYPE: TANK MIXER |  | 4 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500143158 | 2033399 | 78 | 4 | UN | 140669 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 4 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-14 | 4 | 0 | 56267.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2021-01-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MOTORES ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 67 | ND | MIXER | POWER SOURCE: 230/460 V; SPECIFICATION/STANDARD DATA: SERVICE: OILY WATER DNF FLOCCULATION; MATERIAL: 316 STAINLESS STEEL; MOTOR CAPACITY: POWER: 1.0 HP; SPEED: 900 RPM; TYPE: TANK MIXER |  | 4 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500143158 | 2033399 | 79 | 4 | UN | 96645 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 4 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 4 | 0 | 3865.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MOTORES ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 68 | MZ-4020 | MIXER | SPECIFICATION/STANDARD DATA: SERVICE: FOR SSW AND RESOX PROCESS WATER; MAX.WATER PRESSURE: 260 PSIG; MAX. TEMPERATURE: 200 °F; TYPE: STATIC MIXER |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500143157 | 2033399 | 80 | 1 | UN | 4486772 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-05 | 1 | 0 | 44867.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MOTORES ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 69 | ND | MIXER | SPECIFICATION/STANDARD DATA: SERVICE: FOR SSW AND RESOX PROCESS WATER; MAX.WATER PRESSURE: 260 PSIG; MAX. TEMPERATURE: 200 °F; TYPE: STATIC MIXER |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500143157 | 2033399 | 81 | 1 | UN | 308258 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-04-19 | 1 | 0 | 3082.58 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MOTORES ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 70 | GI-4032 GI4035 | MIXER | POWER SOURCE: ELECTRIC MOTOR; SPECIFICATION/STANDARD DATA: SPENT CARBON STORAGE TANK MIXER; TYPE: SUSPENSION AGITADOR MIXER |  | 3 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000246 | 2033399 | 82 | 3 | UN | 646443 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-14 | 3 | 0 | 19393.29 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-01-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MOTORES ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 71 | ND | MIXER | POWER SOURCE: ELECTRIC MOTOR; SPECIFICATION/STANDARD DATA: SPENT CARBON STORAGE TANK MIXER; TYPE: SUSPENSION AGITADOR MIXER |  | 3 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000246 | 2033399 | 83 | 3 | UN | 44413 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 3 | 0 | 1332.39 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MOTORES ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 72 | MZ-4030 | MIXER | POWER SOURCE: POWER:3 hp ; SPEED:1200 rpm; TYPE: TANK MIXER TAG: GI-4035 |  | 3 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144646 | 2033399 | 84 | 3 | UN | 2467743 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-15 | 3 | 0 | 74032.29 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-01-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MOTORES ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 73 | ND | MIXER | POWER SOURCE: POWER:3 hp ; SPEED:1200 rpm; TYPE: TANK MIXER TAG: GI-4035 |  | 3 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144646 | 2033399 | 85 | 3 | UN | 169543 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 3 | 0 | 5086.29 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 74 | F-4020A/B | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY 2000 lb; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES: DNF GRANULATED ACTIVATED CARBON SKID WITH 2 CANISTER ; TYPE/MODEL DESIGNATION: GRANULAR ACTIVATED CARBON FILTRATION SYST TAG:PK-4020 |  | 2 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000275 | 2033399 | 86 | 2 | UN | 6856351 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-02-18 | 2 | 0 | 137127.02 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-02-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 75 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY 2000 lb; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES: DNF GRANULATED ACTIVATED CARBON SKID WITH 2 CANISTER ; TYPE/MODEL DESIGNATION: GRANULAR ACTIVATED CARBON FILTRATION SYST TAG:PK-4020 |  | 2 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000275 | 2033399 | 87 | 2 | UN | 471057 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2 | 0 | 9421.14 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 76 | F-4022A/B | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY:2000 lb;CYLINDRICAL TANK; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES: DNF GRANULATED ACTIVATED CARBON SKID WITH 2 CANISTER ; TYPE/MODEL DESIGNATION: GRANULAR ACTIVATED CARBON TAG:PK-4022 |  | 2 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000273 | 2033399 | 88 | 2 | UN | 6856351 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-02-15 | 2 | 0 | 137127.02 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-02-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 77 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY:2000 lb;CYLINDRICAL TANK; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES:DNF GRANULATED ACTIVATED CARBON SKID WITH 2 CANISTER ; TYPE/MODEL DESIGNATION: GRANULAR ACTIVATED CARBON TAG:PK-4022 |  | 2 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000273 | 2033399 | 89 | 2 | UN | 471057 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2 | 0 | 9421.14 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 78 | F-4071A/B | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY:2000 lb; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDE: DNF GRANULATED ACTIVATED CARBON SKID WITH 2 CANISTER ; TYPE/MODEL DESIGNATION: GRANULAR ACTIVATED CARBON FILTRATION SYST TAG:PK4071 |  | 2 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000261 | 2033399 | 90 | 2 | UN | 6856351 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-02-16 | 2 | 0 | 137127.02 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-02-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 79 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY:2000 lb; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDE: DNF GRANULATED ACTIVATED CARBON SKID WITH 2 CANISTER ; TYPE/MODEL DESIGNATION: GRANULAR ACTIVATED CARBON FILTRATION SYST TAG:PK4071 |  | 2 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000261 | 2033399 | 91 | 2 | UN | 471057 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2 | 0 | 9421.14 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 80 | F-4021A/B | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | PLATFORM LENGTH: 197 5/16 in; PLATFORM WIDTH: 144 in; ADDITIONAL FEATURES: WITH CANISTER SKID, INCLUDING PIPING, VALVES, INSTRUMENT, CAPACITY 12 cfm; TYPE/MODEL DESIGNATION: SKIMMED OIL GRANULATED AC |  | 2 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000560 | 2033399 | 92 | 2 | UN | 8246766 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-26 | 2 | 0 | 164935.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 81 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | PLATFORM LENGTH: 197 5/16 in; PLATFORM WIDTH: 144 in; ADDITIONAL FEATURES: WITH CANISTER SKID, INCLUDING PIPING, VALVES, INSTRUMENT, CAPACITY 12 cfm; TYPE/MODEL DESIGNATION: SKIMMED OIL GRANULATED AC |  | 2 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000560 | 2033399 | 93 | 2 | UN | 566584 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2 | 0 | 11331.68 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 82 |  | FILTER, PARTICULATE | OVERALL DIAMETER: 3.9-4 mm; SPECIFICATION/STANDARD DATA: MEAN PARTICLE DIAMETER: 4.0 mm; TYPICAL DENSITY: 0.45-0.55 g/cc; pH: 9-11 ; TYPE: ACTIVATED CARBON |  | 7257 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000594 | 2033399 | 94 | 7257 | UN | 677 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 7257 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 7257 | 0 | 49129.89 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7257 | 2020-10-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 83 | ND | FILTER, PARTICULATE | OVERALL DIAMETER: 3.9-4 mm; SPECIFICATION/STANDARD DATA: MEAN PARTICLE DIAMETER: 4.0 mm; TYPICAL DENSITY: 0.45-0.55 g/cc; pH: 9-11 ; TYPE: ACTIVATED CARBON |  | 7257 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000594 | 2033399 | 95 | 7257 | UN | 47 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 7257 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 7257 | 0 | 3410.79 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7257 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 84 |  | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CONECTION FLANGE 1 in ANSI 150; TYPE/MODEL DESIGNATION: BACK PRESSURE VALVE/ PRESSURE REGULATOR |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144406 | 2033399 | 96 | 1 | UN | 35936203 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-02-24 | 1 | 0 | 359362.03 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 85 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CONECTION FLANGE 1 in ANSI 150; TYPE/MODEL DESIGNATION: BACK PRESSURE VALVE/ PRESSURE REGULATOR |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144406 | 2033399 | 97 | 1 | UN | 2468954 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-04-16 | 1 | 0 | 24689.54 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 86 |  | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | MATERIAL: 316SS; ADDITIONAL FEATURES: DESIGN PRESSURE 282 wc, DESING TEMPERATURE 60/140 f; TYPE/MODEL DESIGNATION: DETONATION ARRESTOR OFF SKID |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144404 | 2033399 | 98 | 1 | UN | 5794184 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-01-14 | 1 | 0 | 579418.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 87 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | MATERIAL: 316SS; ADDITIONAL FEATURES: DESIGN PRESSURE 282 wc, DESING TEMPERATURE 60/140 f; TYPE/MODEL DESIGNATION: DETONATION ARRESTOR OFF SKID |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144404 | 2033399 | 99 | 1 | UN | 3980825 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-04-19 | 1 | 0 | 39808.25 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 88 |  | QUILL, VALVE | FURNISHED ITEMS: INJECTION QUILLS - OFF SKID USING WITH POLYMER AND SULFURIC ACID; ADDITIONAL FEATURES: PROVIDED INTERNAL CHECK BALL VALVE, WITH FLANGE FOR PROCESS LINE AND MALE THREAD FOR CHEMICAL L |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144403 | 2033399 | 100 | 1 | UN | 10956659 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-02-24 | 1 | 0 | 109566.59 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 89 | ND | QUILL, VALVE | FURNISHED ITEMS: INJECTION QUILLS - OFF SKID USING WITH POLYMER AND SULFURIC ACID; ADDITIONAL FEATURES: PROVIDED INTERNAL CHECK BALL VALVE, WITH FLANGE FOR PROCESS LINE AND MALE THREAD FOR CHEMICAL L |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144403 | 2033399 | 101 | 1 | UN | 752764 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 7527.64 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 90 | AT-4040 | INDICADOR DE PH | INDICATOR TYPE: RETRACTABLE; MATERIAL: KALREZ; MEASUREMENT RANGE: 0-14 PH |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144402 | 2033399 | 102 | 1 | UN | 6968612 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-02-24 | 1 | 0 | 69686.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 91 | ND | INDICADOR DE PH | INDICATOR TYPE: RETRACTABLE; MATERIAL: KALREZ; MEASUREMENT RANGE: 0-14 PH |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144402 | 2033399 | 103 | 1 | UN | 47877 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 4787.7 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 92 |  | VÁLVULA SOLENOIDE | CONNECTION SIZE: ¼ in; CONNECTION TYPE: NPT MODEL: JPIS8551B301 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-1 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144401 | 2033399 | 104 | 1 | UN | 1184465 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-02-24 | 1 | 0 | 11844.65 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 93 | ND | VÁLVULA SOLENOIDE | CONNECTION SIZE: ¼ in; CONNECTION TYPE: NPT MODEL: JPIS8551B301 |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144401 | 2033399 | 105 | 1 | UN | 81377 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-04-16 | 1 | 0 | 813.77 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 94 | PK-4073 | DIFFUSER | LENGTH: 3,30 m; MATERIAL: SS304; TYPE: FLUTE |  | 2092 | UN | PTAR | Phase 2A-Bio | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144400 | 2033399 | 106 | 2092 | UN | 50615 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2092 | 0 |  | 2020-12-21 | 2020-12-29 | 2092 | 0 | 1058865.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2092 | 2020-12-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 95 | ND | DIFFUSER | LENGTH: 3,30 m; MATERIAL: SS304; TYPE: FLUTE |  | 2092 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144400 | 2033399 | 107 | 2092 | UN | 3477 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2092 | 0 |  | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 2092 | 0 | 72738.84 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2092 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 96 | P-4021A/B/C/D | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: PUMP SPEED: 3600 rpm; POWER: 75 hp; SERVICE: OILY WATER BUBBLE PRODUCTION PUMPS; MAX. HEAD RATED: 274.4 ft; TYPE/MODEL DESIGNATION: DNF RECYCLE PUMPS SKID |  | 4 | UN | PTAR | Phase 2A-Bio | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000599 | 2033399 | 108 | 4 | UN | 8828806 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 4 | 0 |  | 2020-11-16 | 2021-01-25 | 4 | 0 | 353152.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2021-01-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 97 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: PUMP SPEED: 3600 rpm; POWER: 75 hp; SERVICE: OILY WATER BUBBLE PRODUCTION PUMPS; MAX. HEAD RATED: 274.4 ft; TYPE/MODEL DESIGNATION: DNF RECYCLE PUMPS SKID |  | 4 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000599 | 2033399 | 109 | 4 | UN | 606572 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 4 | 0 |  | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 4 | 0 | 24262.88 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 98 | P-4070A/B/C | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: POWER 30 hp, SERVICE: PUMPS FOR BUBBLE PRODUCTION; TYPE/MODEL DESIGNATION: RECYCLE PUMPS SKID |  | 3 | UN | PTAR | Phase 2A-Bio | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000598 | 2033399 | 110 | 3 | UN | 4774806 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2020-11-16 | 2021-01-19 | 3 | 0 | 143244.18 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-01-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 99 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: POWER 30 hp, SERVICE: PUMPS FOR BUBBLE PRODUCTION; TYPE/MODEL DESIGNATION: RECYCLE PUMPS SKID |  | 3 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000598 | 2033399 | 111 | 3 | UN | 328047 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 3 | 0 | 9841.41 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 100 | PK-4072 | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: INCLUDING EDUCTOR, HOIST, ROTARY VALVE 0,5 hp, FEEDER CONE, CENTRIFUGAL PUMPS 1,5 hp, ELECTRICAL CRANE; TYPE/MODEL DESIGNATION: PAC (POWDER ACTIVATED CARBON) DOSING QUALITY CERTIFICATE: |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-Bio | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144398 | 2033399 | 112 | 1 | UN | 2866843 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-11-16 | 2021-02-24 | 1 | 0 | 286684.3 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 101 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: INCLUDING EDUCTOR, HOIST, ROTARY VALVE 0,5 hp, FEEDER CONE, CENTRIFUGAL PUMPS 1,5 hp, ELECTRICAL CRANE; TYPE/MODEL DESIGNATION: PAC (POWDER ACTIVATED CARBON) DOSING QUALITY CERTIFICATE: |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144398 | 2033399 | 113 | 1 | UN | 1969629 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 19696.29 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 102 | Pendiente P-4035A | DESICCANT, ACTIVATED | MATERIAL: POWDER ACTIVATED CARBON; QUANTITY WITHIN EACH UNIT PACKAGE: 8600 lb; |  | 4082 | UN | PTAR | Phase 2A-Bio | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144397 | 2033399 | 114 | 4082 | UN | 364 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 4082 | 0 |  | 2020-11-16 | 2020-11-09 | 4082 | 0 | 14858.48 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4082 | 2020-11-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 103 | ND | DESICCANT, ACTIVATED | MATERIAL: POWDER ACTIVATED CARBON; QUANTITY WITHIN EACH UNIT PACKAGE: 8600 lb; |  | 4082 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144397 | 2033399 | 115 | 4082 | UN | 25 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 4082 | 0 |  | 2020-11-16 | 2021-03-01 | 4082 | 0 | 1020.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4082 | 2021-03-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 104 | PK-4073 | BOQUILLA SPRAY | FLOW CAPACITY AT SPECIFIED PRESSURE RATING: 2 gpm AT 10 psi; INLET CONNECTION SIZE: 1/4 in; INLET CONNECTION TYPE: MNPT; MATERIAL: BRONZE; SPRAY ANGLE IN DEG: 120 DEGREES; SPRAY TYPE: NOZZLE |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2A-Bio | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144768 | 2033399 | 116 | 1 | UN | 4486772 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-11-16 | 2021-02-24 | 1 | 0 | 44867.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 105 | ND | BOQUILLA SPRAY | FLOW CAPACITY AT SPECIFIED PRESSURE RATING: 2 gpm AT 10 psi; INLET CONNECTION SIZE: 1/4 in; INLET CONNECTION TYPE: MNPT; MATERIAL: BRONZE; SPRAY ANGLE IN DEG: 120 DEGREES; SPRAY TYPE: NOZZLE |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144768 | 2033399 | 117 | 1 | UN | 308258 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-11-16 | 2021-04-19 | 1 | 0 | 3082.58 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 106 | PK-4024A/B/C P-4024A/B/C P-4025A/B/C/D P-4026A/B/C D-4024 D-4025 D-4026 MX-4035A/B/C | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: SERVICE: POLYMER PREPARATION AND INJECTION PACKAGE; TANK CAPACITY: 1000 lt; POWER OF ELECTRIC MOTOR PUMPS: 1 hp; DIAPHRAGM TYPE PUMP; LIQUID: SULFURIC ACID; INCLUDES: SKIDS, PIPI |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2B, C & D | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000596 | 2033399 | 118 | 1 | UN | 60621026 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-12-21 | 2021-01-18 | 1 | 0 | 606210.26 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 107 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: SERVICE: POLYMER PREPARATION AND INJECTION PACKAGE; TANK CAPACITY: 1000 lt; POWER OF ELECTRIC MOTOR PUMPS: 1 hp; DIAPHRAGM TYPE PUMP; LIQUID: SULFURIC ACID; INCLUDES: SKIDS, PIPI |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000596 | 2033399 | 119 | 1 | UN | 4164894 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 41648.94 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 108 | P-4036A/B/C/D PK-4036A/B/C/D | ACEITE PARA BOMBA | SERVICE: API SEPARATOR SLUDGE PUMP SKID; LIQUID DESCRIPTION: SLUDGE OIL; SPECIFIC GRAVITY: 0.92; VISCOSITY: 500 Cp; MANUFACTURING STANDARD: API 676 (Rotary pumps); DESIGN TYPE (According to Manufactu QUALITY CERTIFICATE: IF APPLY: MATERIAL TEST REPORT ACCORDING TO MANUFACTURING STANDARD; IF APPLY: DATA SHEET; MANDATORY CERTIFICATE |  | 4 | UN | PTAR | Phase 2B, C & D | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000250 | 2033399 | 120 | 4 | UN | 7439908 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 4 | 0 |  | 2020-12-21 | 2021-03-04 | 4 | 0 | 297596.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2021-03-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 109 | ND | ACEITE PARA BOMBA | SERVICE: API SEPARATOR SLUDGE PUMP SKID; LIQUID DESCRIPTION: SLUDGE OIL; SPECIFIC GRAVITY: 0.92; VISCOSITY: 500 Cp; MANUFACTURING STANDARD: API 676 (Rotary pumps); DESIGN TYPE (According to Manufactu QUALITY CERTIFICATE: IF APPLY: MATERIAL TEST REPORT ACCORDING TO MANUFACTURING STANDARD; IF APPLY: DATA SHEET; MANDATORY CERTIFICATE |  | 4 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000250 | 2033399 | 121 | 4 | UN | 51115 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 4 | 0 |  | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 4 | 0 | 20446 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 110 | P-4037A/B | ACEITE PARA BOMBA | SERVICE: SKIMMED OIL TRANSFER PUMPS SKID; LIQUID DESCRIPTION: SLOP OIL; SPECIFIC GRAVITY: 0.92; VISCOSITY: 500 Cp; MANUFACTURING STANDARD: API 676 (Rotary pumps); DESIGN TYPE (According to Manufactu QUALITY CERTIFICATE: IF APPLY: MATERIAL TEST REPORT ACCORDING TO MANUFACTURING STANDARD; IF APPLY: DATA SHEET; MANDATORY CERTIFICATE |  | 2 | UN | PTAR | Phase 2B, C & D | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000249 | 2033399 | 122 | 2 | UN | 2615076 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-12-21 | 2021-02-03 | 2 | 0 | 52301.52 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-02-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 111 | ND | ACEITE PARA BOMBA | SERVICE: SKIMMED OIL TRANSFER PUMPS SKID; LIQUID DESCRIPTION: SLOP OIL; SPECIFIC GRAVITY: 0.92; VISCOSITY: 500 Cp; MANUFACTURING STANDARD: API 676 (Rotary pumps); DESIGN TYPE (According to Manufactu QUALITY CERTIFICATE: IF APPLY: MATERIAL TEST REPORT ACCORDING TO MANUFACTURING STANDARD; IF APPLY: DATA SHEET; MANDATORY CERTIFICATE |  | 2 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000249 | 2033399 | 123 | 2 | UN | 179665 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 2 | 0 | 3593.3 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 112 | P-4038A/B/C/D P-4033 A/B/C PK-4038A/B/C/D | ACEITE PARA BOMBA | SERVICE: RESOX DNF OILY SLUDGE PUMPS SKIDS; LIQUID DESCRIPTION: SLUDGE OIL; SPECIFIC GRAVITY: 0.92; VISCOSITY: 500 Cp; MANUFACTURING STANDARD: API 676 (Rotary pumps); DESIGN TYPE (According to Manufa QUALITY CERTIFICATE: IF APPLY: MATERIAL TEST REPORT ACCORDING TO MANUFACTURING STANDARD; IF APPLY: DATA SHEET; MANDATORY CERTIFICATE |  | 1 | UN | PTAR | Phase 2B, C & D | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000251 | 2033399 | 124 | 1 | UN | 15802606 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-12-21 | 2021-01-21 | 1 | 0 | 158026.06 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 113 | ND | ACEITE PARA BOMBA | SERVICE: RESOX DNF OILY SLUDGE PUMPS SKIDS; LIQUID DESCRIPTION: SLUDGE OIL; SPECIFIC GRAVITY: 0.92; VISCOSITY: 500 Cp; MANUFACTURING STANDARD: API 676 (Rotary pumps); DESIGN TYPE (According to Manufa QUALITY CERTIFICATE: IF APPLY: MATERIAL TEST REPORT ACCORDING TO MANUFACTURING STANDARD; IF APPLY: DATA SHEET; MANDATORY CERTIFICATE |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000251 | 2033399 | 125 | 1 | UN | 1139912 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 11399.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 114 | K-4040 | TANQUE | CAPACITY: 2632 gal; MATERIAL: SS 316L; ADDITIONAL FEATURES: WAR-ASH BLOWDOWN; SPECIFICATION/STANDARD DATA: API650; TYPE: CYLINDRICAL |  | 1 | UN | PTAR | Phase 3 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000593 | 2033399 | 126 | 1 | UN | 6084092 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-01-26 | 1 | 0 | 60840.92 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 115 | ND | TANQUE | CAPACITY: 2632 gal; MATERIAL: SS 316L; ADDITIONAL FEATURES: WAR-ASH BLOWDOWN; SPECIFICATION/STANDARD DATA: API650; TYPE: CYLINDRICAL |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000593 | 2033399 | 127 | 1 | UN | 418001 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-04-19 | 1 | 0 | 4180.01 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 116 | P-4061A/B | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: FLOW 66,3 gpm, HEAD 101 ft, AIR PRESSURE 58 psig ; TYPE/MODEL DESIGNATION: ASH WASTE ; UNPACKAGED UNIT WEIGHT: 137 kg TAG: 4061 A/B |  | 1 | UN | PTAR | Phase 3 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000558 | 2033399 | 128 | 1 | UN | 9731396 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-02-03 | 1 | 0 | 97313.96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 117 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: FLOW 66,3 gpm, HEAD 101 ft, AIR PRESSURE 58 psig ; TYPE/MODEL DESIGNATION: ASH WASTE ; UNPACKAGED UNIT WEIGHT: 137 kg TAG: 4061 A/B |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000558 | 2033399 | 129 | 1 | UN | 668584 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 6685.84 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 118 | D-4040 | TANQUE | CAPACITY: 98 gal; MATERIAL: SS 316L; ADDITIONAL FEATURES: WITH VESSEL, INSTRUMENT, PIPING, VALVE, ; TYPE: ASH TANK TAG: D-4040; REFERENCIA:WAR BLOWDOWN POT |  | 1 | UN | PTAR | Phase 3 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000592 | 2033399 | 130 | 1 | UN | 15960929 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-02-19 | 1 | 0 | 159609.29 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 119 | ND | TANQUE | CAPACITY: 98 gal; MATERIAL: SS 316L; ADDITIONAL FEATURES: WITH VESSEL, INSTRUMENT, PIPING, VALVE, ; TYPE: ASH TANK TAG: D-4040; REFERENCIA:WAR BLOWDOWN POT |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000592 | 2033399 | 131 | 1 | UN | 1096576 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 10965.76 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 120 | P-4040A/B | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAP: 58 US GPM, MOTOR 10 hp; TYPE/MODEL DESIGNATION: SPENT CARBON FEED TAG: P-4040 A/B |  | 2 | UN | PTAR | Phase 3 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000577 | 2033399 | 132 | 2 | UN | 3290932 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-02-19 | 2 | 0 | 65818.64 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 121 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: CAP: 58 US GPM, MOTOR 10 hp; TYPE/MODEL DESIGNATION: SPENT CARBON FEED TAG: P-4040 A/B |  | 2 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000577 | 2033399 | 133 | 2 | UN | 2261 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-02-06 | 2020-12-31 | 2 | 0 | 4522 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 122 | K-4035 | TANQUE | CAPACITY: 5264 gal; DIAMETER: 8 ft; HEIGHT: 14 ft; MATERIAL: SS316L; TYPE: CYLINDRICAL COVERED TAG: K-4035 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 3 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000576 | 2033399 | 134 | 1 | UN | 15922723 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-01-28 | 1 | 0 | 159227.23 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 123 | ND | TANQUE | CAPACITY: 5264 gal; DIAMETER: 8 ft; HEIGHT: 14 ft; MATERIAL: SS316L; TYPE: CYLINDRICAL COVERED TAG: K-4035 |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000576 | 2033399 | 135 | 1 | UN | 1093952 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-04-19 | 1 | 0 | 10939.52 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MOTORES ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 124 | GI-4034 MX-4034 | MIXER | POWER SOURCE: POWER:3 hp ; SPEED:1200 rpm; TYPE: TANK MIXER TAG: GI-4035 |  | 1 | UN | PTAR | Phase 3 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144646 | 2033399 | 136 | 1 | UN | 3602613 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-01-15 | 1 | 0 | 36026.13 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MOTORES ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 125 | ND | MIXER | POWER SOURCE: POWER:3 hp ; SPEED:1200 rpm; TYPE: TANK MIXER TAG: GI-4035 |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144646 | 2033399 | 137 | 1 | UN | 247513 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 2475.13 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 126 |  | VÁLVULA SOLENOIDE | COMPONENT 1: SOLENOID VALVE 1 in; COMPONENT 2: SOLENOID VALVE ½ in MODEL EE8210P004 / EE8210P087 |  | 1 | SET | PTAR | Phase 3 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144394 | 2033399 | 138 | 1 | SET | 253375 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-04-16 | 1 | 0 | 2533.75 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 127 | ND | VÁLVULA SOLENOIDE | COMPONENT 1: SOLENOID VALVE 1 in; COMPONENT 2: SOLENOID VALVE ½ in MODEL EE8210P004 / EE8210P087 |  | 1 | SET | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144394 | 2033399 | 139 | 1 | SET | 17407 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-04-19 | 1 | 0 | 174.07 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 128 |  | VÁLVULA DE CONTROL | VALVE SIZE: 1 1/2 in; TYPE: ON - OFF; APPLICATION: WATER INTAKE TO THE ASH PURGE TANK |  | 1 | UN | PTAR | Phase 3 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144769 | 2033399 | 140 | 1 | UN | 1398644 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-03-04 | 1 | 0 | 139864.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-03-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 129 | ND | VÁLVULA DE CONTROL | VALVE SIZE: 1 1/2 in; TYPE: ON - OFF; APPLICATION: WATER INTAKE TO THE ASH PURGE TANK |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144769 | 2033399 | 141 | 1 | UN | 960921 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-04-16 | 1 | 0 | 9609.21 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 130 |  | VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN | FIRST END CONNECTION SIZE: 1 1/2 in; SECOND END CONNECTION SIZE: 3 in; ADDITIONAL FEATURES: SET PRESSURE: 600 psig; TYPE: PRESSURE RELIEF VALVE |  | 1 | UN | PTAR | Phase 3 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144770 | 2033399 | 142 | 1 | UN | 4812927 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-04-16 | 1 | 0 | 48129.27 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 131 | ND | VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN | FIRST END CONNECTION SIZE: 1 1/2 in; SECOND END CONNECTION SIZE: 3 in; ADDITIONAL FEATURES: SET PRESSURE: 600 psig; TYPE: PRESSURE RELIEF VALVE |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144770 | 2033399 | 143 | 1 | UN | 330666 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 3306.66 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 132 |  | ESTACIÓN DE CONTROL | APPLICATION: CONTROL AND SIGNALING STATION; COVER MATERIAL: STAINLESS STEEL 316L; ADDITIONAL FEATURES: CONTROL SWITCH, TWO ILLUMINATED PUSHBUTTONS RED AND GREEN; TYPE: LOCAL CONTROL STATION |  | 1 | UN | PTAR | Phase 3 | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144392 | 2033399 | 144 | 1 | UN | 1213108 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-02-19 | 1 | 0 | 12131.08 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 133 | ND | ESTACIÓN DE CONTROL | APPLICATION: CONTROL AND SIGNALING STATION; COVER MATERIAL: STAINLESS STEEL 316L; ADDITIONAL FEATURES: CONTROL SWITCH, TWO ILLUMINATED PUSHBUTTONS RED AND GREEN; TYPE: LOCAL CONTROL STATION |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144392 | 2033399 | 145 | 1 | UN | 83345 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-06 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-06 | 2021-04-16 | 1 | 0 | 833.45 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 134 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: MOTORS SPECIFICATION: 460 v;3 PHASE;60 hz; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES: CLARIFIER TANK MECHANISM + MOTOR + DRIVE UNIT; TYPE/MODEL DESIGNATION: INTERNAL FOR TANKS WITH C |  | 3 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000236 | 2033399 | 146 | 3 | UN | 9552673 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 3 | 0 | 286580.19 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 135 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: MOTORS SPECIFICATION:460 v;3 PHASE;60 hz; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES: BIOLOGICAL SLUDGE THICKENER INTERNALS + MOTOR + DRIVE UNITS; TYPE/MODEL DESIGNATION: INTERNAL FOR |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000237 | 2033399 | 147 | 1 | UN | 2865802 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 286580.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 136 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: PUMP SPEED: 1800 rpm;CAPACITY: 230.4 gpm;POWER: 7,5 hp; SERVICE: SLUDGE DISPOSAL; TYPE/MODEL DESIGNATION: PUMPS SKID |  | 3 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000603 | 2033399 | 148 | 3 | UN | 399211 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 3 | 0 | 11976.33 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 137 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: PUMP SPEED: 1200 rpm;CAPACITY: 1824.1 gpm;POWER: 40 hp; SERVICE: RETURN OF ACTIVATED SLUDGE; TYPE/MODEL DESIGNATION: PUMP SKID |  | 3 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000602 | 2033399 | 149 | 3 | UN | 64928 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 3 | 0 | 19478.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 138 | ND | AGITATOR, MIXING MACHINE | DIAMETER: BOWL 16,93 IN; SPECIFICATION/STANDARD DATA: ATEX MARKING, NEMA 4 OR 4X (IP56); UNIT TYPE: BIOLOGICAL DEWATERING CENTRIFUGE SYSTEM |  | 2 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000565 | 2033399 | 150 | 2 | UN | 68388 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2 | 0 | 13677.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 139 | ND | SYSTEM | ELECTRICAL RATING: 460 V; 1500 A; ADDITIONAL FEATURES: INCLUDES: SURFACE OIL SKIMMER WITH MOTOR AND OIL COLLECTOR TUBE; MOTOR POWER: 1 HP; LENGTH: 13.8 in; WIDTH: 10.89 in; HEIGHT: 9.51 in; PUMP SPEE |  | 4 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500143159 | 2033399 | 151 | 4 | UN | 1729468 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 4 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 4 | 0 | 69178.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 140 | ND | TANQUE | CAPACITY: 81 bbl; HEIGHT: 10 ft; LENGTH: 7 ft; SHAPE: RECTANGULAR; SPECIFICATION/STANDARD DATA: OILY WATER DNF COAGULATION FLOCCULATION STEEL TANK INCLUDING N2 BLANKETING; TYPE: METALLIC TANK; WIDTH: K4029 A/B/C/D |  | 4 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000240 | 2033399 | 152 | 4 | UN | 1196768 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 4 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 4 | 0 | 47870.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MOTORES ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 141 | ND | MIXER | POWER SOURCE: 1 hp, 1725 rpm, 230/460 v; TYPE: HIG TANK MIXER, WEIGH 133 kg TAG: Gl-3033 A/B/C/D |  | 4 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144407 | 2033399 | 153 | 4 | UN | 179972 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 4 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 4 | 0 | 7198.88 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 142 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | PLATFORM LENGTH: 463 9/16 in; PLATFORM WIDTH: 121 1/4 in; ADDITIONAL FEATURES: INCLUDING COVER AND N2 BLANKETING, PLATFORMS, LADDERS HANDRAILS ; TYPE/MODEL DESIGNATION: OILY WATER DNF STEEL SYSTEM; TAG: SE-4030 A/B/C/D |  | 4 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000564 | 2033399 | 154 | 4 | UN | 2978008 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 4 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 4 | 0 | 119120.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 143 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | MATERIAL: STEEL; PLATFORM LENGTH: 2,5 ft COAGULATION / 4 ft FLOCCULATION; PLATFORM WIDTH: 2,5 ft COAGULATION/ 9 ft FLOCCULATION; ADDITIONAL FEATURES: INCLUDING N2 BLANKETING, PLATFORM, LADDER HANDRAI TAG: K-4071 A/B/C |  | 3 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000563 | 2033399 | 155 | 3 | UN | 310492 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 3 | 0 | 9314.76 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 144 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | MATERIAL: CARBON STEEL; ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY 5032 gal, INCLUDING TANK COVER, PLATFORMS, LADDER; TYPE/MODEL DESIGNATION: DNF (DISSOLVED NITROGEN FLOTATION) STEEL SYSTEM |  | 3 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000562 | 2033399 | 156 | 3 | UN | 229344 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 3 | 0 | 68803.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 145 | ND | VÁLVULA SOLENOIDE | COMPONENT 1: ON- OFF ACTIVATED BUTTERFLY VALVE 4 in; COMPONENT 2: ON- OFF ACTIVATED BUTTERFLY VALVE 6 in |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144390 | 2033399 | 157 | 1 | UN | 641152 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-04-16 | 1 | 0 | 64115.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 146 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: PRESSURE VACUUM RELIEF VALVE WITH FLAME ARRESTORS; TYPE/MODEL DESIGNATION: PVSV/ PSV OFF SKID |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144405 | 2033399 | 158 | 1 | UN | 2682818 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-04-19 | 1 | 0 | 26828.18 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 147 | ND | ESTACIÓN DE CONTROL | APPLICATION: CONTROL AND SIGNALING STATION; COVER MATERIAL: STAINLESS STEEL 316L; ADDITIONAL FEATURES: CONTROL SWITCH, TWO ILLUMINATED PUSHBUTTONS RED AND GREEN; TYPE: LOCAL CONTROL STATION |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144392 | 2033399 | 159 | 1 | UN | 1472924 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-04-16 | 1 | 0 | 14729.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 148 | ND | CUBIERTA DE TANQUE | APPLICATION: COVER TANK ; MATERIAL: CARBON STEEL; TYPE: MOVABLE |  | 36 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144647 | 2033399 | 160 | 36 | UN | 111732 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 36 | 0 |  | 2020-10-30 | 2021-04-16 | 36 | 0 | 40223.52 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 36 | 2021-04-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MOTORES ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 149 | ND | MIXER, LIQUID, REVOLVING HEAD | MEZCLADOR ESTATICO DIAM 16" ;CERTIFICADOS DE CALIDAD REQUERIDOS:If apply: Material test report according to manufacturing Standard;If apply: Data sheet;If apply: Data sheet; Mandatory certificates according to the manufacturing standard |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71005428248 | 2033399 | 161 | 1 | UN | 1523818 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 15238.18 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 150 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: PUMP SPEED: 890 rpm; CAPACITY: 4238 gpm; POWER: 100 hp; SERVICE: RECYCLE PUMP, INTERNAL RECYCLE VERTICAL; TYPE/MODEL DESIGNATION: PUMPS SKID |  | 2 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000600 | 2033399 | 162 | 2 | UN | 855962 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 2 | 0 | 17119.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 151 | ND | TANQUE DE AIREACIÓN | HEIGHT: 430 mm; LENGTH: 933 mm; ADDITIONAL FEATURES: GRID STRUCTURE, AERATION TANK FIXED FILM MEDIA TRAIN; TYPE: HIVE; WIDTH: 500 mm TAG: BA-4008 <(>&<)>4009 |  | 41433 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144399 | 2033399 | 163 | 41433 | UN | 432 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 41433 | 0 |  | 2020-11-16 | 2021-03-01 | 41433 | 0 | 178990.56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 41433 | 2021-03-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 152 | ND | PACKING SET | COMPONENT 1: SUPPORT (HEIGHT) 3,5 m (LENGTH) 7 m (WIDTH) 3,5 m; COMPONENT 2: SUPPORT (HEIGHT) 4,5 m (LENGTH) 6,5 m (WIDTH) 3,5 m; COMPONENT 3: SUPPORT (HEIGHT) 3,5 m (LENGTH) 3,5 m (WIDTH) 3,5 m |  | 127 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500144379 | 2033399 | 164 | 127 | UN | 49405 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 127 | 0 |  | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 127 | 0 | 62744.35 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 127 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MOTORES ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 153 | ND | FAN | ADDITIONAL FEATURES: 75 hp; TYPE: COMMON AERATION - MULTISTAGE CENTRIFUGAL; VOLUME RATING: 17246 scfm QUALITY CERTIFICATE: |  | 4 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000559 | 2033399 | 165 | 4 | UN | 2089085 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-16 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 4 | 0 |  | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 4 | 0 | 83563.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-007 | 1 | 154 | ND | PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ADDITIONAL FEATURES: SERVICE: COAGULANT DOSING SKID; TANK CAPACITY: 1601 lt; POWER OF ELECTRIC MOTOR PUMPS: 1 hp; LIQUID: FERRIC CHLORIDE; INCLUDES: TANKS, DIAPHRAGM PUMP, PUMPS WITH ELECTRIC MOTOR |  | 1 | UN | PTAR |  | 2019-09-17 | 2020-09-09 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 75500000597 | 2033399 | 166 | 1 | UN | 2087765 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 20877.65 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | Presupuesto EQUIPOS LAB Rev 2-07-08-2020 | 2 | 17 | ECOMAXBACT/FENOBIOL | DEGREASER/FENOBIOL | ECOMAXBACT / FENOBIOL MICROORGANISMO DEGRADADOR DE HIDROCARBURO O COMPUESTOS FENOLICOS PRESENTACION: 30 KG/BOLSA |  | 35 | UN | Laboratorio | Equipos y Materiales para laboratorio | 2020-09-11 | 2020-12-20 | Abastecimiento | SERVIFRAN BIOINGETECH | 72005877808 | 2558539 | 1 | 35 | UN | 1560633 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-09-01 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 35 | 0 | 54622155 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 35 | 2021-12-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBI-D02-0-ELE-MR-003 | 0 | 1 | SWG 2.4kV | TRANSFORMADOR | Suministro de transformadores de corriente de uso interior tipo Barra de 300/5A, 5P10, 15VA para instalación en Switchgear existente de media tensión 2.4kV marca Siemens referencia 8BK20. |  | 3 | UN | PTAR | Requisición para Transformadores de Corriente de Uso Interior -ET-208 | 2021-03-24 | 2021-06-01 | Abastecimiento | SIEMENS ENERGY S.A.S. | 71500148762 | 2493937 | 1 | 3 | UN | 4723 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-10-22 | Recibido | 1 | [6 empty] | 2021-10-22 | 2021-12-01 | 3 | 0 | 14169 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-09-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-ELE-MR-002-0 | 0 | 1 | SWG-BARRA B (ET-208) | Cell | Retrofit of Medium Voltage Switchgear 13.8kV, 3F + T, 60Hz. / Ampliación de Switchgear de Media Tension 13.8kV, 3F+T, 60Hz. |  | 1 | UN | PTAR | Switchgear ET-208 | 2020-03-12 | 2020-06-30 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500119024 | 2151234 | 1 | 1 | UN | 226530 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 1 | 0 | NLR-E-PTGRB-2151234-2115-001 | 2020-10-01 | 2020-10-26 | 1 | 0 | 226530 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-10-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-012 | 1 | 1 | PIT-20601A PIT-20601B PIT-20601A PIT-20601B | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | TRASMISOR INDICADOR DE PRESIÓN TIPO DIAFRAGMA. RANGO: -14.7 A 150 PSIG. INCLUYE SELLO DIAFRAGMA REMOTO BRIDADO 2" ANSI 150 RF HASTELLOY C-276 O SIMILAR Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-012”. |  | 4 | UN | WEMCO |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500129000 | 2217489 | 1 | 4 | UN | 181589 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44135 | 4 | 0 | NLR-I-PTGRB-2217489-2478-01-R1 | 2020-09-25 | 2020-11-23 | 4 | 0 | 7263.56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-11-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-012 | 1 | 2 | PDIT-20601A PDIT-20601B | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | TRASMISOR INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL TIPO DIAFRAGMA. CON RANGO: -250 A 250 INH2O. INCLUYE SELLO DIAFRAGMA REMOTO CONEXIÓN 2" ANSI 150 RF HASTELLOY C-276 O SIMILAR Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-012”. |  | 2 | UN | WEMCO |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500128999 | 2217489 | 2 | 2 | UN | 305781 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44135 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2217489-2478-01-R1 | 2020-09-25 | 2020-11-23 | 2 | 0 | 6115.62 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-11-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-012 | 1 | 3 | PDIT-20602A PDIT-20602B | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | TRASMISOR INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL TIPO DIAFRAGMA. CON RANGO: -1000 A 1000 INH2O. INCLUYE SELLO DIAFRAGMA REMOTO CONEXIÓN 2" ANSI 150 RF HASTELLOY C-276 O SIMILAR Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-012”. |  | 2 | UN | WEMCO |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500128998 | 2217489 | 3 | 2 | UN | 305781 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44135 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2217489-2478-01-R1 | 2020-09-25 | 2020-11-23 | 2 | 0 | 6115.62 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-11-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-016 | 1 | 1 | C40004 | SISTEMA DE CONTROL PCS | * FCP280 vertical baseplate. * FCP280 control processor, fault tolerant. * Fiber Adapter (RH924WA). * FBM BASEPLATE, 8 slot. * FBM214B, 8-Channel 0 to 20 mA,HART® Input,Channel-Isolated * FBM219 Group Isolated 32 Input I/A Series. * General Propose Power Supply. * Terminal Asemblies according installed I/O modules. * Fiber to cooper media converter. * SFP Transceiver Modules for OS2 single mode optical fiber. * x440G2-24fx-GE4 (24-Port Fiber managed switch) (Casa Bombas 4) P/N:RH102AN. * Redundant power supply for RH102AN P/N: RH102AX. * X460G2-24X-10GE4 50C 28-SFP managed switch (Control Room PTAR) P/N: RH102AB. * 300W AC Power Supply for RH102AB P/N:RH102AE. |  | 1 | UN | WEMCO Aguas lluvias | PLC Sistema de control |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500092245 | 2219542 | 1 | 1 | UN | 134892 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44057 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-2219542-2511-001 | 2020-09-07 | 2020-09-18 | 1 | 0 | 134892 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-09-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-002-1 | 0 | 10 | PIT-40551A PIT-40551B PIT-40551C | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor indicador de presión. rango de calibración: 0 a 80 psig. conexión roscada de ½” MNPT, manifold de dos vías 1/2 MNPT x 1/2 FNPT #3000 y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-002”. |  | 3 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500138776 | 2276548 | 1 | 3 | UN | 731 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44257 | 3 | 0 | NLR-I-PTGRB-2276548-2776-003 | 2021-01-06 | 2021-03-12 | 3 | 0 | 2193 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-01-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-002-1 | 0 | 16 | PDIT-40321A PDIT-40321B | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor indicador de presión diferencial tipo diafragma. con rango de calibración: 0 a 50 inH2O. incluye sello diafragma remoto conexión 2" ANSI 150 RF Hastelloy C-276 o similar y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-002”. |  | 2 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500138775 | 2276548 | 2 | 2 | UN | 1855 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44257 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2276548-2776-003 | 2021-01-06 | 2021-03-12 | 2 | 0 | 3710 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-002-1 | 0 | 17 | PDIT-40531A PDIT-40531B | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor indicador de presión diferencial tipo diafragma. con rango de configuración: 0 a 50 inH2O. incluye sello diafragma remoto conexión 2" ANSI 150 RF Hastelloy C-276 o similar y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-002” |  | 2 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500138774 | 2276548 | 3 | 2 | UN | 1855 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44257 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2276548-2776-003 | 2021-01-06 | 2021-03-12 | 2 | 0 | 3710 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-005-2 | 2 | 2 | TIT-40701B | TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA | Transmisor indicador de temperatura. Rango configurado: 50 a 250 °F. Para instalación remota, conexión eléctrica 1/2" FNPT (para conexión de RTD). incluye RTD PT100 3 hilos. Termopozo en 316SS con recubrimiento en Stellite, con conexión a proceso 1-1/2" ANSI 150 RF. Longitud de inserción: 8” y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-005”. |  | 1 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500138714 | 2276548 | 4 | 1 | UN | 1302 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44293 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-2276548-2776-005 | 2021-01-06 | 2021-04-19 | 1 | 0 | 1302 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-005-2 | 2 | 3 | TIT-40702B | TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA | Transmisor indicador de temperatura. Rango configurado: 50 a 250 °F. Para instalación remota, conexión eléctrica 1/2" FNPT (para conexión de RTD). incluye RTD PT100 3 hilos. Termopozo en 316SS con recubrimiento en Stellite, con conexión a proceso 1-1/2" ANSI 150 RF. Longitud de inserción: 8” y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-005”. |  | 1 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500138714 | 2276548 | 5 | 1 | UN | 1302 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44293 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-2276548-2776-005 | 2021-01-06 | 2021-04-19 | 1 | 0 | 1302 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-005-2 | 2 | 4 | TIT-40551 | TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA | Transmisor indicador de temperatura. Rango configurado: 50 a 200 °F. Para instalación remota, conexión eléctrica 1/2" FNPT (para conexión de RTD). incluye RTD PT100 3 hilos. Termopozo en 316SS con recubrimiento en Stellite, con conexión a proceso 1-1/2" ANSI 150 RF. Longitud de inserción: 13” y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-005”. |  | 1 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500138713 | 2276548 | 6 | 1 | UN | 1352 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44293 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-2276548-2776-005 | 2021-01-06 | 2021-04-19 | 1 | 0 | 1352 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-005-2 | 2 | 5 | TIT-40561 | TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA | Transmisor indicador de temperatura. Rango configurado: 50 a 200 °F. Para instalación remota, conexión eléctrica 1/2" FNPT (para conexión de RTD). incluye RTD PT100 3 hilos. Termopozo en 316SS con recubrimiento en Stellite, con conexión a proceso 1-1/2" ANSI 150 RF. Longitud de inserción: 11” y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-005”. |  | 1 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500138712 | 2276548 | 7 | 1 | UN | 1332 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44293 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-2276548-2776-005 | 2021-01-06 | 2021-04-19 | 1 | 0 | 1332 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-005-2 | 2 | 6 | TIT-40302 | TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA | Transmisor indicador de temperatura. Rango configurado: 50 a 200 °F. Para instalación remota, conexión eléctrica 1/2" FNPT (para conexión de RTD). incluye RTD PT100 3 hilos. Termopozo en 316SS con recubrimiento en Stellite, con conexión a proceso 2" ANSI 150 RF. Longitud de inserción: 15” y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-005”. |  | 1 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500138711 | 2276548 | 8 | 1 | UN | 1410 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44279 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-2276548-2776-004 | 2021-01-06 | 2021-04-19 | 1 | 0 | 1410 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-018 | 0 | 1 | C40005 | CONTROLADOR DE INTEGRACIÓN | Planificación y programación de fabricación, diseño, suministro de equipos, piezas y materiales, fabricación en taller, pruebas, inspección, pintura, control y garantía de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje, almacenamiento y preparación para el envío, piezas de repuesto para la instalación. Según lo indicados en esta solicitud y los documentos adjuntos. Controlador de integración Nueva PTAR: • Gabinete: Dimensiones 2000mm H x 800mm W x 800mm D, Cantidad: 1 • FCP280 vertical Baseplate (RH924YF), Cty.: 1 und • FCP280 control processor, fault tolerant, Cty.: 1 und • Fiber Adapter (RH924WA), Cty: 2 und • FBM BASEPLATE (P0926JM), 8 slot, Cty.: 1 Und. • FBM214B, HART® Communication Input Module with terminal assembly. Cty.: 2 Und. • FBM215 HART® Communication Output Module with terminal assembly. Cty.: 1 Und • FBM219 Discrete I/O Interface Module with terminal assembly. Cty.: 1 Und • FBM233 Redundant Field Device System Integrator, Cty.: 1 Und • General Propose Power Supply, Cty: 2 und • FO Singlemode (LC Port) to Ethernet (RJ45 Port) Media Converter (Auto MDI / MDIX). • Certified UTP patch cords (2 mts) Cty: 2 Und. • Certified Multimode Fiber patch cords LC-LC (20 mts) Cty: 2 und. |  | 1 | UN | PTAR | Requisición de Materiales Controlador de Integración - PTAR | 2020-07-24 | 2021-01-10 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500092245 | 2271033 | 1 | 1 | UN | 169882 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44195 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-2271033-2741-001 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 1 | 0 | 169882 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-005-2 | 2 | 7 | TIT-40451A TIT-40451B | TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA | Transmisor indicador de temperatura. Rango configurado: 50 a 200 °F. Para instalación remota, conexión eléctrica 1/2" FNPT (para conexión de RTD). incluye RTD PT100 3 hilos. Termopozo en 316SS con recubrimiento en Stellite, con conexión a proceso 2" ANSI 150 RF. Longitud de inserción: 15” y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-005”. | 2" | 2 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500138711 | 2276548 | 9 | 2 | UN | 1410 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44279 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2276548-2776-004 | 2021-01-06 | 2021-04-19 | 2 | 0 | 2820 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-04-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ELÉCTRICO SKID | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-MR-002 | 0 | 1 | CCM-SE-001 | CCM | Design and Construction of 480V, 3F+T, 60Hz, 1600A Motor Control Center, as indicated in the attached Single Line Diagram, Data Sheet, Planimetry and Technical Specification EDP-ET-334. The CCM must be Arc Resistant type, with Removable Drawers, Front Configuration Type. / Diseño y Construcción de Centro de Control de Motores 480V, 3F+T, 60Hz, 1600A, según lo indicado en el Diagrama Unifilar, Hoja de Datos, Planimetría y la Especificación Técnica EDP-ET-334 adjuntas. El CCM debe ser del tipo Arc Resistant, con Gavetas Extraíbles, Tipo de Configuración Frontal. |  | 1 | UN | PTAR | ET-208 Requisición de Centro de Control de Motores 480V Solicitud enviada el 01/09/2020 | 2020-09-30 | 2021-02-15 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 75500000620 | 2337208 | 1 | 1 | UN | 120397 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-03-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44284 | 1 | 0 | NLR-E-PTGRB-2337208-2994-001 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 1 | 0 | 120397 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-03-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-026 | 0 | 1 | FBM219 | MODULO DE CONEXIÓN | Módulo para conexión de señales digitales DI/DO. Marca INVENSYS (FOXBORO) |  | 1 | UN | WEMCO | Controlador sistema wemco Enviado el 21/01/2021 |  | 2021-06-03 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500026511 | 2374391 | 1 | 1 | UN | 75766 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2021-04-20 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-04-20 | 2021-06-03 | 1 | 0 | 757.66 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 3 |  | CODO 45° | 16”, ELBOW 45 LR, SCH STD, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 16" | 21 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 fase 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | SABYS GARCÍA HERMANOS Y CIA LTDA. | 71005126438 | 2271890 | 1 | 21 | UN | 169 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44187 | 21 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271890-2764-003 | 2020-11-22 | 2021-01-18 | 21 | 0 | 3549 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 21 | 2021-01-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 16 |  | CODO 90° | 16”, ELBOW 90, SCH STD, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 16" | 64 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | SABYS GARCÍA HERMANOS Y CIA LTDA. | 71500063446 | 2271890 | 2 | 64 | UN | 2145 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44187 | 64 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271890-2764-003 | 2020-11-22 | 2021-01-18 | 64 | 0 | 13728 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 64 | 2021-01-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 5 |  | CODO 45° | 20”, ELBOW 45 LR, SCH STD, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 20" | 6 | UN | Aguas lluvias | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-015-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | SABYS GARCÍA HERMANOS Y CIA LTDA. | 71500074813 | 2271890 | 3 | 6 | UN | 1755 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44187 | 6 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271890-2764-003 | 2020-11-22 | 2021-01-18 | 6 | 0 | 1053 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2021-01-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 6 |  | CODO 45° | 24”, ELBOW 45 LR, SCH STD, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 24" | 11 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | SABYS GARCÍA HERMANOS Y CIA LTDA. | 71500141192 | 2271890 | 5 | 11 | UN | 247 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44187 | 11 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271890-2764-003 | 2020-11-22 | 2021-01-18 | 11 | 0 | 2717 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2021-01-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 63 |  | TEE | 20”, CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 20" | 2 | UN | Aguas lluvias | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-015-3 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | SABYS GARCÍA HERMANOS Y CIA LTDA. | 71500090879 | 2271890 | 7 | 2 | UN | 975 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44187 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271890-2764-003 | 2020-11-22 | 2021-01-18 | 2 | 0 | 1950 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 64 |  | TEE | 24”, CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 24" | 2 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-0 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | SABYS GARCÍA HERMANOS Y CIA LTDA. | 71500091368 | 2271890 | 8 | 2 | UN | 1300 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44187 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271890-2764-003 | 2020-11-22 | 2021-01-18 | 2 | 0 | 2600 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 72 |  | TEE | 24”x20”, SCH STD, CARBON STEEL, REDUCER TEE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 24"X20" | 5 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-0 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | SABYS GARCÍA HERMANOS Y CIA LTDA. | 71500122371 | 2271890 | 9 | 5 | UN | 1365 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44187 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271890-2764-003 | 2020-11-22 | 2021-01-18 | 5 | 0 | 6825 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2021-01-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 6 |  | Válvula Check | 6”, SWING CHECK VALVE, FLANGED ENDS, API 600 WHERE APPLICABLE, ASTM A216 GRADE WCB +NACE MR0103, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED COVER, TRIM NO.: 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, SWING, AS PER ASME B16.5, GASK: SPIRAL WOUND AISI 316 + GRAPHITE, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM, HORIZONTAL OR VERTICAL INSTALLATIO | 6" | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | SABYS GARCÍA HERMANOS Y CIA LTDA. | 71500091920 | 2254362 | 1 | 1 | UN | 730 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44135 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2254362-2667-001 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 1 | 0 | 730 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-11-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-008-3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 18 |  | Válvula compuerta | 6" GATE VALVE FLANGED ENDS, API 600, ASTM A216 GRADE WCB+ NACE MR0103, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO. : 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS :RENEWABLE SEATS, FLEXIBLE WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, API 598, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK : TANGED GRAPHITE GASKET AISI 316, GRAPHITE, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM | 6" | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | SABYS GARCÍA HERMANOS Y CIA LTDA. | 71500130609 | 2254362 | 2 | 1 | UN | 935 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44135 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2254362-2667-001 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 1 | 0 | 935 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-11-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-17018-GRB-ID01-0-MET-LM-002-1 | 0 | 20 |  | Válvula compuerta | GATE VALVE, DUCTILE IRON ASTM A536, 350 PSI CWP, DESIGN & CONSTRUCTION ACCORDING TO MSS-SP-128, FLAT FACE ENDS AS PER ASME B16.1 CLASS 125, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, TRIM CAST BRONZE ASTM B584, SOLID WEDGE, HANDWHEEL OPERATED. TEST API 598 & MSS-SP-85. UL/FM CERTIFIED. | 8" | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | SABYS GARCÍA HERMANOS Y CIA LTDA. | 71500140761 | 2254362 | 3 | 1 | UN | 762 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44135 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2254362-2667-001 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 1 | 0 | 762 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-11-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 21 |  | CODO 90° | 20”, ELBOW 90, SCH STD, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 SEAMLESS | 20" | 18 | UN | Aguas lluvias | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-015-3 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | SABYS GARCÍA HERMANOS Y CIA LTDA. | 71500096570 | 2271890 | 4 | 18 | UN | 2275 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44187 | 18 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271890-2764-003 | 2020-11-22 | 2021-01-18 | 18 | 0 | 4095 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 18 | 2021-01-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 78 |  | TEE | 18”x10”, CARBON STEEL, REDUCER TEE, SCH STD x SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 SEAMLESS | 18"X10" | 9 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 fase 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | SABYS GARCÍA HERMANOS Y CIA LTDA. | 71500141181 | 2271890 | 6 | 9 | UN | 884 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44187 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271890-2764-003 | 2020-11-22 | 2021-01-18 | 9 | 0 | 7956 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2021-01-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 70 |  | TEE | 30”, CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 WELDED+ 100% RADIOGRAPHED | 30" | 1 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | SABYS GARCÍA HERMANOS Y CIA LTDA. | 71500141178 | 2271890 | 10 | 1 | UN | 975 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44187 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271890-2764-003 | 2020-11-22 | 2021-01-18 | 1 | 0 | 975 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 106 |  | FIGURE 8 | 8” SPECTACLE BLIND FIG.-8, CARBON STEEL, ASME B16-48, ASTM A105 + NACE MR0103, BETWEEN FLANGES, 150 LBS | 8" | 4 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | SABYS GARCÍA HERMANOS Y CIA LTDA. | 71500141175 | 2271890 | 11 | 4 | UN | 313 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44316 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271890-2764-002-R1 | 2020-11-22 | 2021-05-06 | 4 | 0 | 1252 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2021-05-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 12 |  | SOCKOLET | 14”X2”, CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 14"X2" | 7 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | SABYS GARCÍA HERMANOS Y CIA LTDA. | 71500076672 | 2271890 | 12 | 7 | UN | 8 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44117 | 7 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271890-2764-001 | 2020-10-16 | 2020-10-20 | 7 | 0 | 56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2020-10-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ILUMINACIÓN | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-MR-003 | 0 | 9 |  | REFLECTOR LED | REFLECTOR SISTEMA LED 150W MARCA APPLETON serie “AREAMASTER 2”. 120-277V, IP 66 / NEMA 4X, 19900 LUMENES, DIFUSOR EN VIDRIO CLARO, TEMPERATURA DE COLOR 5000°K, FACTOR DE POTENCIA > 0.9, THD< 20%, PATRON OPTICO NEMA 7x6, CLASE 1 DIV. 2 Grupos A, B, C, D. REF. AMLG-L8-CG7BU |  | 48 | UN | PTAR | Requisición de Reflectores 150W sistema LED |  | 2020-06-08 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 72500005633 | 2553251 | 1 | 48 | UN | 11274 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-06-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43983 | 48 | 0 | NLR-E-PTGRB-2553251-2214-001 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 48 | 0 | 54115.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 48 | 2020-06-08
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-001 | 0 | 15 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE TYPE /APPLICATION: POWER ELECTRICAL; CONSTRUCTION: ARMOR MC-HL, ALUMINUM SHEATH, PVC JACKET; CONDUCTOR QUANTITY: 1 X (3/C 1/0 AWG + 1 X 4 AWG); CONDUCTOR DIAMETER: AWG; CONDUCTIOR MATERIAL: COPPER (Cu); INSULATION MATERIAL: EPR, VOLTAGE: 15 kV, 133%, TEMPERATURE: 105° C ; SPECIFICATION/ STANDARD: UL OR CSA CERTIFIED; ADDITIONAL FEATURES: ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 |  | 374 | M | PTAR (Fases I y II - Wemco - Aguas LLuvias - ET208 - Temporales) | Lista enviada el 24/04/2020 | 2020-05-28 | 2020-07-31 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500136036 | 2238196 | 1 | 374 | M | 79 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44094 | 374 | 0 | NLR-E-PTGRB-2238196-2618-001 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 374 | 0 | 29546 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 374 | 2020-09-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-002 | 2 | 2 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 1/0 AWG; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: MC-HL; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDING CONDUCTOR: 3 X 10 AWG ARMOR: CONTINUOUSLY WELDED AND CORRUGATED ALUMINUM JACKET MATERIAL: PVC ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 - DIV 2 ; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 5200 | M | PTAR | presupuesto enviado el 18/08/2020 y actualizado el 27/08/2020 | 2020-09-09 | 2020-12-31 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500136028 | 2297949 | 1 | 5200 | M | 3424 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44212 | 5200 | 0 | NLR-E-PTGRB-2297949-2858-001 NLR-E-PTGRB-2297949-2858-001-R1 | 2021-02-17 | 2021-01-05 | 5200 | 0 | 178048 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5200 | 2021-01-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-002 | 2 | 3 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 2/0; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2 ; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: MC-HL; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDING CONDUCTOR: 3 X 10 AWG ARMOR: CONTINUOUSLY WELDED AND CORRUGATED ALUMINUM JACKET MATERIAL: PVC ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 - DIV 2; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 1850 | M | PTAR | presupuesto enviado el 18/08/2020 y actualizado el 27/08/2020 | 2020-09-09 | 2020-12-31 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500136027 | 2297949 | 2 | 1850 | M | 422 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44193 | 1850 | 0 | NLR-E-PTGRB-2297949-2858-001 | 2021-02-17 | 2021-01-05 | 1850 | 0 | 78070 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1850 | 2021-01-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-002 | 2 | 4 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 10 AWG ; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: MC-HL; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDING CONDUCTOR: 3 X 14 AWG ARMOR: CONTINUOUSLY WELDED AND CORRUGATED ALUMINUM JACKET MATERIAL: PVC ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 - DIV 2; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 19600 | M | PTAR | presupuesto enviado el 18/08/2020 y actualizado el 27/08/2020 | 2020-09-09 | 2020-12-31 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500136026 | 2297949 | 3 | 19600 | M | 689 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44231 | 19600 | 0 | NLR-E-PTGRB-2297949-2858-003 | 2021-02-17 | 2021-02-11 | 19600 | 0 | 135044 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 19600 | 2021-01-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-002 | 2 | 5 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 6; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: MC-HL; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDING CONDUCTOR: 3 X 12 AWG ARMOR: CONTINUOUSLY WELDED AND CORRUGATED ALUMINUM JACKET MATERIAL: PVC ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 - DIV 2; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 4100 | M | PTAR | presupuesto enviado el 18/08/2020 y actualizado el 27/08/2020 | 2020-09-09 | 2020-12-31 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500136025 | 2297949 | 4 | 4100 | M | 1213 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44231 | 4100 | 0 | NLR-E-PTGRB-2297949-2858-003 | 2021-02-17 | 2021-02-11 | 4100 | 0 | 49733 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4100 | 2021-02-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-002 | 2 | 6 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 4; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: MC-HL; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDING CONDUCTOR: 3 X 12 AWG ARMOR: CONTINUOUSLY WELDED AND CORRUGATED ALUMINUM JACKET MATERIAL: PVC ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 - DIV 2; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 4300 | M | PTAR | presupuesto enviado el 18/08/2020 y actualizado el 27/08/2020 | 2020-09-09 | 2020-12-31 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500136024 | 2297949 | 5 | 4300 | M | 162 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44231 | 4300 | 0 | NLR-E-PTGRB-2297949-2858-003 | 2021-02-17 | 2021-02-11 | 4300 | 0 | 69660 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4300 | 2021-02-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-002 | 2 | 7 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 4/0 AWG; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: MC-HL; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDING CONDUCTOR: 3 X 8 AWG ARMOR: CONTINUOUSLY WELDED AND CORRUGATED ALUMINUMJACKET MATERIAL: PVC ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 - DIV 2; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 680 | M | PTAR | presupuesto enviado el 18/08/2020 y actualizado el 27/08/2020 | 2020-09-09 | 2020-12-31 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500136023 | 2297949 | 6 | 680 | M | 6771 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44212 | 680 | 0 | NLR-E-PTGRB-2297949-2858-002 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 680 | 0 | 46042.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 680 | 2021-02-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-002 | 2 | 8 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE TYPE /APPLICATION: POWER ELECTRICAL; CONSTRUCTION: ARMOR MC-HL, ALUMINUM SHEATH, PVC JACKET; CONDUCTOR QUANTITY: 1 X ( 3/C 1/0 AWG + 3 X 8 AWG); CONDUCTOR DIAMETER: AWG; CONDUCTIOR MATERIAL: COPPER (Cu); INSULATION MATERIAL: EPR, VOLTAGE: 8 kV, 100%, TEMPERATURE: 105° C; SPECIFICATION/ STANDARD: UL OR CSA CERTIFIED; ADDITIONAL FEATURES: ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 |  | 1220 | M | PTAR | presupuesto enviado el 18/08/2020 y actualizado el 27/08/2020 | 2020-09-09 | 2020-12-31 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500136038 | 2297949 | 7 | 1220 | M | 6373 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44212 | 1220 | 0 | NLR-E-PTGRB-2297949-2858-002 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 1220 | 0 | 77750.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1220 | 2021-02-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-002 | 2 | 9 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE TYPE /APPLICATION: POWER ELECTRICAL; CONSTRUCTION: ARMOR MC-HL, ALUMINUM SHEATH, PVC JACKET; CONDUCTOR QUANTITY: 1 X ( 3/C 350 MCM + 3 X 6 AWG); CONDUCTOR DIAMETER: MCM /AWG; CONDUCTIOR MATERIAL: COPPER (Cu); INSULATION MATERIAL: EPR, VOLTAGE: 8 kV, 100%, TEMPERATURE: 105° C ; SPECIFICATION/ STANDARD: UL OR CSA CERTIFIED; ADDITIONAL FEATURES: ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 |  | 580 | M | PTAR | presupuesto enviado el 18/08/2020 y actualizado el 27/08/2020 | 2020-09-09 | 2020-12-31 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500136037 | 2297949 | 8 | 580 | M | 13192 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44193 | 580 | 0 | NLR-E-PTGRB-2297949-2858-001 | 2021-02-17 | 2021-01-05 | 580 | 0 | 76513.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 580 | 2021-01-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-002 | 2 | 19 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 12 AWG ; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: MC-HL; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDING CONDUCTOR: 3 X 16 AWG ARMOR: CONTINUOUSLY WELDED AND CORRUGATED ALUMINUM JACKET MATERIAL: PVC ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 - DIV 2; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 10100 | M | PTAR | presupuesto enviado el 18/08/2020 y actualizado el 27/08/2020 | 2020-09-15 | 2020-10-09 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500145527 | 2297949 | 10 | 10100 | M | 553 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44231 | 10100 | 0 | NLR-E-PTGRB-2297949-2858-002 | 2021-02-17 | 2021-02-11 | 10100 | 0 | 55853 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10100 | 2021-02-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-002 | 2 | 27 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | CABLE, INSTRUMENTATION, CONTROL, THERMOCOUPLE TYPE: INSTRUMENTATION; VOLTAGE: 300 V; TEMPERATURE: 105°C; CABLE ASSEMBLY: TRIADS; INDIVIDUAL ASSEMBLIES QUANTITY: 12 TRIADS; CONDUCTORS SIZE (AWG): 16 AWG; CONDUCTOR MATERIAL: COPPER ; STRANDING CLASS: B (CL2); INSULATION: PVC; SHIELD TYPE: (OS) OVERALL FOIL SHIELDED; ARMOR: CONTINUOUSLY WELDED AND CORRUGATED ALUMINUM; JACKET MATERIAL: PVC; SPECIFICATION/ STANDARD: UL 2250 (300 V) / UL 13; ADDITIONAL FEATURES: ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 2 UL OR CSA CERTIFICATE |  | 1220 | M | PTAR | presupuesto enviado el 18/08/2020 y actualizado el 27/08/2020 | 2020-09-09 | 2020-12-31 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500136011 | 2297949 | 9 | 1220 | M | 2173 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44212 | 1220 | 0 | NLR-E-PTGRB-2297949-2858-002 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 1220 | 0 | 26510.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1220 | 2021-02-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-003 | 0 | 1 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 6; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 14 AWG; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: MC-HL; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: CONTROL CABLE, ARMOR: CONTINUOUSLY WELDED AND CORRUGATED ALUMINUM GROUNDING CONDUCTOR: 1 X 14 AWG JACKET MATERIAL: PVC ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 – DIV 2; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 38901 | M | PTAR | Solicitado 1por correo el 8/01/2021 | 2021-01-25 | 2021-06-15 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500136013 | 2385933 | 1 | 38901 | M | 783 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44338 | 38901 | 0 | NLR-E-PTGRB-2385933-3189-002 | 2021-06-23 | 2021-06-15 | 38901 | 0 | 304594.83 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 38901 | 2021-06-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-008-1 | 1 | 1 | XV-40301 XV-40301 | VÁLVULA ON-OFF | Válvula On-Off, tipo Mariposa de 3", tipo Lugged Flange ANSI 150 RF, Doble Excentricidad. Cuerpo en acero al carbón, con asiento en Acero SuperDuplex. Actuador neumático falla cerrada tipo Rack&Pinnion, solenoide, interruptores de posición, y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-008”. |  | 2 | UN | PTAR |  | 2020-07-11 | 2020-10-30 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500140340 | 2262995 | 1 | 2 | UN | 3331 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-04-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43929 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2262995-2706-002 | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 2 | 0 | 6662 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-04-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-009-0 | 1 | 3 | PCV-40301 | VÁLVULA AUTOREGULADA | Válvula Autorregulada de Presión, tipo globo de 1" NPT cuerpo en Acero Inoxidable, con internos en Acero Inoxidable para aplicación de gas de manto (Tank Blanketing) con nitrógeno, y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-009”. |  | 1 | UN | PTAR |  | 2020-07-11 | 2020-10-30 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500140338 | 2262995 | 2 | 1 | UN | 6514 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44167 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-2262995-2706-001 | 2020-11-25 | 2020-12-18 | 1 | 0 | 6514 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-001 | 2 | 1 | H4100/01/ 02/03 | HIDRANTE DE AGUA | Suministro de hidrante de agua de acuerdo con “Hojas de datos equipos de extinción ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-HD-001” y puesto en la GRB. El equipo se compone de un (1) hidrante de columna húmeda de diámetro 10 in con cuatro (4) salidas, dos (2) salidas de diámetro 6 in para conexión a bomberos y dos (2) salidas de diámetro 2½ in para conexión a mangueras, hidrante fabricado en acero al carbono sin costura y acabado color rojo señalamiento RAL 3001, conexión inferior de 10 in brida RF ANSI 150# y conexión superior de 4 in bridada FF ANSI 150#, válvula mariposa de diámetro 10 in ANSI 150# ubicada entre la conexión del hidrante y la red contra incendio, fabricada en hierro dúctil ASTM A536 sin switches y conexión entre bridas ANSI 150# (Tipo lug). Cada salida de diámetro 2½ in contará con una (1) válvula de compuerta fabricada en bronce ASTM B-62 y conexión para manguera de 2½" NH (Male), la válvula incluye tapa en bronce y cadena. Cada salida de diámetro 6 in contara con una (1) válvula mariposa de diámetro 6 in fabricada en hierro dúctil ASTM A536 sin switches y conexión tipo Lug, un (1) adaptador bridado FF ANSI 150# de diámetro nominal 6 in con junta tipo STORZ y una (1) junta con conexión tipo STORZ-STORZ con ángulo de inclinación de 30°. |  | 4 | UN | PTAR | CONTRAINCENDIOS | 2020-08-26 | 2020-10-20 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 71500142292 | 2321465 | 1 | 4 | UN |  | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44249 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2321465-2949-002 | 2021-02-12 | 2021-03-01 | 4 | 0 | 110375440 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2021-03-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-001 | 2 | 1 | H4100/01/ 02/03 | HIDRANTE DE AGUA | HYDRANT, FIRE COLOR: RED, RAL 3001; CAPACITY: 2000 GPM; DIAMETER: 10 in; HEIGHT: 59 in; LENGTH: 51.3 in; MATERIAL: CARBON STEEL, ASTM A 53 GRADE B OR ASTM A 106 GRADE B; TYPE: SEAMLESS; SCHEDULE: 40; WIDTH: 24.8 in; ADITIONAL FEATURES: CONCENTRIC REDUCTION AND 4 in FLANGE MUST BE COATED WITH A LUMINESCENT PAINT; THE FIREMAN CONNECTIONS ARE MADE BY A 6 IN DIAMETER NIPPLE AND A LENGTH OF 5.9 in TO A FLANGE AT ONE END WELDED TO THE BODY OF THE HYDRANT AND AT THE OTHER END A 6 in WELDING NECK FLANGE CLASS 150 FF; A LUG TYPE BUTTERFLY VALVE FOLLOWED BY THE CONNECTION FOR THE FIRE TRUCK WHICH HAS A 6 in CLASS 150 |  | 1 | UN | PTAR | CONTRAINCENDIOS | 2020-08-26 | 2020-10-20 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 71500106255 | 2562945 | 1 | 1 | UN |  | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-03-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44256 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2562945-3042-001 | 2021-03-10 | 2021-03-24 | 1 | 0 | 54575735 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-03-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-001 | 2 | 2 | AM4100/ 01/02 | ARMARIO CONTRAINCEDIOS | Suministro de armario contra incendio con equipamiento de mangueras de acuerdo con “Hojas de datos equipos de extinción ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-HD-001” y puesto en la GRB. El equipo se compone de un (1) gabinete compacto de dos puertas fabricado en acero inoxidable AISI 304 calibre 14 para almacenamiento de dos (2) mangueras contra incendio de 1½ in y dos (2) de 2½ in colapsible doble chaqueta de caucho sintético de alto rendimiento, dos (2) boquillas tipo chorro variable de 1½ in, dos (2) llaves Spanner de dos servicios fabricada en hierro, una (1) bifurcación en Y fabricada en bronce con conexión de 2½ in NH (F) con dos (2) salidas de 1½ in NH (M), cada salida con válvula de bola. |  | 3 | UN | PTAR | CONTRAINCENDIOS | 2020-08-26 | 2021-01-20 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 71500142291 | 2321465 | 2 | 3 | UN |  | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44249 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2321465-2949-002-R2 | 2021-02-12 | 2021-03-09 | 3 | 0 | 50350440 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-03-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-001 | 2 | 6 | 12"GA01C3J2F GTV-14/16/ 17/19 | Válvula compuerta | Suministro de válvula tipo compuerta con vástago ascendente (OS&Y) de diámetro nominal de 12 in con extremos bridados FF , fabricada en Hierro dúctil ASTM A-536, WWP 250 lb, Cuando el material de la válvula es (Hierro Dúctil) ASTM A536, las conexiones bridadas son ANSI 150# de acuerdo con ASME B16.42, recubrimiento epóxico y acabado color rojo señalamiento RAL 3001. Listada UL y/o Aprobada FM para uso contra incendio. | 12" | 4 | UN | PTAR | CONTRAINCENDIOS | 2020-08-26 | 2021-01-20 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 71500142480 | 2321465 | 3 | 4 | UN |  | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44216 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2321465-2949-001 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 4 | 0 | 41179520 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2021-01-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-001-0 | 0 | 1 | PG-40561A PG-40561B PG-40561C | INDICADOR DE PRESIÓN | INDICADOR DE PRESIÓN DE LECTURA, DIRECTA. RANGO: 0 - 100 PSIG. PRECISIÓN: GRADO 2A (ACORDE CON ASME / ANSI B40.100). CONEXIÓN INFERIOR ROSCADA DE ½” NPT-M, MANIFOLD DE DOS VIAS 1/2 MNPT 1/2 FNPT #3000 Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-001”. |  | 3 | UN | PTAR |  | 2020-07-12 | 2020-10-30 | Abastecimiento | PRODUCCIONES GENERALES S.A. (Progen) | 71500140345 | 2270918 | 1 | 3 | UN | 246 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 3 | 0 | NLR-I-PTGRB-2270918-2737-001 | 2020-10-15 | 2020-10-29 | 3 | 0 | 738 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-10-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-001-0 | 0 | 2 | PG-40551A PG-40551B PG-40551C | INDICADOR DE PRESIÓN | INDICADOR DE PRESIÓN DE LECTURA, DIRECTA. RANGO: 0 - 100 PSIG. PRECISIÓN: GRADO 2A (ACORDE CON ASME / ANSI B40.100). CONEXIÓN INFERIOR ROSCADA DE ½” NPT-M, MANIFOLD DE DOS VIAS 1/2 MNPT 1/2 FNPT #3000 Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-001”. |  | 3 | UN | PTAR |  | 2020-07-12 | 2020-10-30 | Abastecimiento | PRODUCCIONES GENERALES S.A. (Progen) | 71500140345 | 2270918 | 2 | 3 | UN | 246 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 3 | 0 | NLR-I-PTGRB-2270918-2737-001 | 2020-10-15 | 2020-10-29 | 3 | 0 | 738 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-10-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-001 | 0 | 2 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 1; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 750 KCM; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: N/A; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: JACKET MATERIAL: PVC; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 2376 | M | PTAR (Fases I y II - Wemco - Aguas LLuvias - ET208 - Temporales) | Lista enviada el 24/04/2020 | 2020-05-28 | 2020-07-31 | Abastecimiento | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S CI | 71500136031 | 2238193 | 1 | 2376 | M | 102931 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44099 | 2376 | 0 | NLR-E-PTGRB-2238193-2619-001 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2376 | 0 | 244564056 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2376 | 2020-10-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-001 | 0 | 20 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE 2 AWG CONDUCTOR DESNUDO PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA APROPIADO PARA ENTERRAMIENTO DIRECTO, DE COBRE, DESNUDO, SEMIDURO, CABLEADO TIPO B. CONSTRUIDO BAJO NORMA ASTM B8, SPECIFICATION FOR CONCENT |  | 1058 | M | PTAR (Fases I y II - Wemco - Aguas LLuvias - ET208 - Temporales) | Lista enviada el 24/04/2020 | 2020-05-28 | 2020-07-31 | Abastecimiento | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S CI | 71005996756 | 2238193 | 2 | 1058 | M | 9169 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44099 | 1058 | 0 | NLR-E-PTGRB-2238193-2619-001 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 1058 | 0 | 9700802 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1058 | 2020-10-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-INS-MR-001-1 | 1 | 1 | PG-40311 PG-40312 | INDICADOR DE PRESIÓN | Indicador de Presión de lectura directa, montaje local. Rango: 0 - 60 psi. Precisión: Grado 2A (Acorde con ASME / ANSI B40.100). Caja de fenol con frente sólido, dial 4 ½” (Black Labels - White Background) con escala en PSI y relleno de Glicerina. Elemento de Presión con Tubo Bourdon Tipo C con partes húmedas en 316 SS. Incluye manifold integral de 2 válvulas #3000, 316 SST ½” MNPT x ½” FNPT y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-INS-HD-001”. |  | 2 | UN | PTAR |  | 2020-03-17 | 2020-06-30 | Abastecimiento | PRODUCCIONES GENERALES S.A. (Progen) | 71500123179 | 2157098 | 1 | 2 | UN | 846672 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-05-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43965 | 2 | 0 | NRL-I-PTGRB-2157098-2133-001 | 2020-05-12 | 2020-05-28 | 2 | 0 | 1693344 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-05-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-INS-MR-001-1 | 1 | 2 | PG-30301 PG-30302 | INDICADOR DE PRESIÓN | Indicador de Presión de lectura directa, montaje local. Rango: 0 - 30 psi. Precisión: Grado 2A (Acorde con ASME / ANSI B40.100). Caja de fenol con frente sólido, dial 4 ½” (Black Labels - White Background) con escala en PSI y relleno de Glicerina. Elemento de Presión con Tubo Bourdon Tipo C con partes húmedas en 316 SS. Incluye manifold integral de 2 válvulas #3000, 316 SST ½” MNPT x ½” FNPT y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-INS-HD-001”. |  | 2 | UN | PTAR |  | 2020-03-17 | 2020-06-30 | Abastecimiento | PRODUCCIONES GENERALES S.A. (Progen) | 71500123178 | 2157098 | 2 | 2 | UN | 846672 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-05-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43965 | 2 | 0 | NRL-I-PTGRB-2157098-2133-001 | 2020-05-12 | 2020-05-28 | 2 | 0 | 1693344 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-05-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | ECP-GRB-CID-MR-002 | 0 | 1 | ME 2.852.0150 | Titulador | TITULADOR COULOMÉTRICO Y VOLUMÉTRICO KARL FISCHER CON ELECTRODO GENERADOR SIN DIAFRAGMA. RANGO DE 10 MICROGRAMOS A 10 MILIGRAMOS. INCLUYE ACCESORIOS. |  | 1 | UN | Laboratorio | MR EQUIPO DE TITULACIÓN COULOMÉTRICA Y VOLUMÉTRICA KARL FISCHER | 2020-09-13 | 2020-12-23 | Abastecimiento | POLCO S.A.S | 71500144509 | 2366678 | 1 | 1 | UN |  | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-15 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 1 | 0 | 15997 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | ECP-GRB-CID-MR-003 | 0 | 1 | BU11100V1102 | Rotavapor | EVAPORADOR ROTATIVO, INCLUYE BAÑO DE CALENTAMIENTO (20 - 95 ºC), BOMBA DE VACIO, SISTEMA DE CONDENSACIÓN (superficie de 1500 cm2, CON VELOCIDAD AJUSTABLE), 100 - 120 V. INCLUYE ARAÑA DE MATRACES DE 5 X 50 ML. INCLUYE LICENCIAS Y ACCESORIOS. |  | 1 | UN | Laboratorio | MR EVAPORADOR ROTATIVO | 2020-09-13 | 2020-12-23 | Abastecimiento | POLCO S.A.S | 71500144508 | 2364578 | 1 | 1 | UN |  | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-12 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-02-12 | 2021-02-15 | 1 | 0 | 28016899 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | Presupuesto EQUIPOS LAB Rev 2-07-08-2020 | 2 | 11 | A1016141000 | AGAR AGAR DE ALTA PUREZA | AGAR AGAR PURIFICADO Y EXENTO DE INHIBIDOR FRASCO POR 1 KILOGRAMO |  | 1 | UN | Laboratorio |  | 2020-09-11 | 2020-12-20 | Abastecimiento | MERCK S A | 72003164639 | 2558923 | 1 | 1 | UN | 887230 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-01 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-12-01 | 2021-03-30 | 1 | 0 | 887230 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | Presupuesto EQUIPOS LAB Rev 2-07-08-2020 | 2 | 12 | A1052840500 | TEST STRIP, ENZYMATIC GLUCOSE | AGAR CETRIMIDE (AGAR SELECTIVO) FRASCO POR 500 GRAMOS |  | 1 | UN | Laboratorio |  | 2020-09-11 | 2020-12-20 | Abastecimiento | MERCK S A | 72003169570 | 2558923 | 2 | 1 | UN | 679590 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-01 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-12-01 | 2020-11-12 | 1 | 0 | 679590 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | Presupuesto EQUIPOS LAB Rev 2-07-08-2020 | 2 | 13 | A1054630500 | QUIMICO LABORATORIO, GRADO REACTIVO | QUIMICO LABORATORIO, GRADO REACTIVO AGAR PLATE COUNT PRESENTACION FRASCO 500 GRAMOS |  | 1 | UN | Laboratorio |  | 2020-09-11 | 2020-12-20 | Abastecimiento | MERCK S A | 72004292082 | 2558923 | 3 | 1 | UN | 347863 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-01 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-12-01 | 2020-11-12 | 1 | 0 | 347863 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | Presupuesto EQUIPOS LAB Rev 2-07-08-2020 | 2 | 14 | 1.14541.0001 | TEST, CHEMICAL DEMAND OXYGEN | DQO- DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO INTERVALO: 100-1500 mg/l, CAS 6834-92-0 PRESENTACION: UNIDAD DE 25 TESTS |  | 5 | UN | Laboratorio |  | 2020-09-11 | 2020-12-20 | Abastecimiento | MERCK S A | 72001057736 | 2558923 | 4 | 5 | UN | 2622550 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-01 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 5 | 0 |  | 2020-12-01 | 2020-11-12 | 5 | 0 | 13112750 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2020-12-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | Presupuesto EQUIPOS LAB Rev 2-07-08-2020 | 2 | 15 | A1064981000 | SODIUM HYDROXIDE, ACS | SODIO HIDROXICO EN LENTEJAS, P/ANALISIS CONTENIDO MINIMO: 99% PRESENTACION: FRASCO DE 1 KG |  | 1 | UN | Laboratorio |  | 2020-09-11 | 2020-12-20 | Abastecimiento | MERCK S A | 72000698753 | 2558923 | 5 | 1 | UN | 76881 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-01 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2020-12-01 | 2021-02-18 | 1 | 0 | 76881 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | Presupuesto EQUIPOS LAB Rev 2-07-08-2020 | 2 | 24 |  | TEST SET | COMPONENT 1: BOD NUTRIENT-SALT MIXTURE; COMPONENT 2: WITH ALLYL THIOUREA; COMPONENT 3: FOR 12x1L NUTRIENT-SALT SOLUTION SPECTROQUANT ® |  | 2 | UN | Laboratorio |  |  | 2021-12-18 | Abastecimiento | MERCK S A | 72500010590 | 2560747 | 1 | 2 | UN | 570724 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-04 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-02-04 | 2021-12-18 | 2 | 0 | 1141448 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-12-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-010 | 1 | 1 |  | TUBERÍA | 6”, SCH 40, PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE MR0103, BEVELED ENDS, SEAMLESS SCH 40. DOUBLE RANDOM LENGTH | 6" | 2000 | M | AGUAS AGRIAS | Cantidad en la MR 2412 metros, pero el proyecto solicito que se comprara unicamente 2000 metros | 2019-12-13 | 2020-03-31 | Abastecimiento | LINE PIPE INTERNACIONAL | 71500115166 | 2549587 | 1 | 2000 | M | 7435 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-02-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43909 | 2000 | 0 | NLR-M-PTGRB-2549587-1802 -001 | 2020-03-19 | 2020-03-27 | 2000 | 0 | 148700 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2000 | 2020-03-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-013 | 0 | 1 |  | TUBERÍA | 20”, SCH 20, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 Face: BE | 20" | 168 | M | AGUAS LLUVIAS |  | 2019-12-13 | 2020-03-31 | Abastecimiento | LINE PIPE INTERNACIONAL | 71500115216 | 2549587 | 2 | 168 | M | 387 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-02-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43909 | 168 | 0 | NLR-M-PTGRB-2549587-1802 -001 | 2020-03-19 | 2020-03-27 | 168 | 0 | 65016 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 168 | 2020-03-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | RECIPIENTE A PRESIÓN | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MEE-MR-002 | 0 | 1 | E-4070 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | Intercambiador de Calor E-4070 – Aero-enfriador. Incluye: Paneles, ventiladores, motores eléctricos, cableado eléctrico y de control, facilidades para conexiones a tierra, elementos internos, estructura, plenum, preparación y recubrimiento de superficie, transporte desde fábrica hacia la refinería de Barrancabermeja (almacén), y todo lo indicado en los documentos anexos a esta requisición de materiales para el correcto funcionamiento del equipo. |  | 1 | UN | Aguas residuales industriales | * El PROVEEDOR debe tener en cuenta que este equipo está compuesto por tres (3) bahías en operación y una (1) de reserva, cada bahía tiene dos (2) ventiladores con su respectivo motor eléctrico y caja reductora (si aplica). * Herramientas especiales para el montaje y puesta en marcha. * Lista de partes para la instalación y puesta en marcha (pre-comisionamiento y comisionamiento), incluyendo precios. * Lista de partes de repuesto para dos (2) años de operación, incluyendo precios. * Servicio de asesoría y capacitación en el montaje y puesta en marcha (pre-comisionamiento y comisionamiento). Cotizar por aparte, por unidad de tiempo. |  | 2020-11-30 | Abastecimiento | KELVION INTERCAMBIADORES | 71500115959 | 2197778 | 1 | 1 | UN | 1012513 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2021-04-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44391 | 1 | 0 | NLR-E-PTGRB-2197778-2351-002 Rev. 3 | 2021-04-29 | 2021-09-09 | 1 | 0 | 1012513 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-09-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-001 | 1 | 1 | PK-4027 | Generador de nitrógeno | Paquete de Generación de Nitrógeno PK-4027 Incluye: Tres (3) compresores tipo tornillo, Tres (3) motores eléctricos, transmisión, sellos, Tres (3) secadores, (3) sistema de generación de nitrógeno, prefiltros y post filtros del secador, tanques de nitrógeno, tanque pulmón de aire comprimido, ductos de expulsión de aire caliente, tablero de control, monitor de control remoto, válvulas de seguridad, instrumentación, tubería, válvula reguladora de presión, válvulas y accesorios de tubería y soportes, conexionado de tubería, eléctrico y de control, etiqueta metálica del equipo eléctrico de acuerdo con RETIE, bases y soportes para cada componente del paquete, inspección y pruebas, tratamiento de superficies y pintura. |  | 1 | UN | PTAR | * Herramientas especiales para el montaje y puesta en marcha. * Suministro de partes para la instalación y puesta en marcha (pre-comisionamiento y comisionamiento). * Lista de partes de repuesto para dos (2) años de operación, incluyendo precios. * Servicio de asistencia, asesoría y capacitación en la instalación y puesta en marcha (pre-comisionamiento y comisionamiento). Cotizar por aparte, por unidad de tiempo. | 2020-03-02 | 2021-01-29 | Abastecimiento | KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI | 71500125229 | 2206891 | 1 | 1 | UN | 1235523 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-03-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44246 | 1 | 0 | NLR-M-E-I-PTGRB-2206891-2419-001 | 2021-03-17 | 2021-03-15 | 1 | 0 | 1235523 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-03-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-015 | 1 | 1 | PK-4038 | Aire comprimido | Paquete de Aire Comprimido PK-4038 Incluye: Dos (2) compresores tipo tornillo, dos (2) motores eléctricos, transmisión, sellos, dos (2) secadores, prefiltros y post filtros del secador, (1) tanque pulmón, ductos de expulsión de aire caliente, tablero de control, monitor de control remoto, válvulas de seguridad, válvulas de regulación de presión aguas abajo del tanque pulmón, instrumentación, tubería, válvulas y accesorios de tubería y soportes, conexionado de tubería, eléctrico y de control, etiqueta metálica del equipo eléctrico de acuerdo con RETIE, bases y soportes para cada componente del paquete, inspección y pruebas, tratamiento de superficies y pintura. |  | 1 | UN | PTAR | * Herramientas especiales para el montaje y puesta en marcha. * Partes para la instalación y puesta en marcha (pre-comisionamiento y comisionamiento), con listado incluyendo precios. * Lista de partes de repuesto para dos (2) años de operación, incluyendo precios. * Servicio de asistencia, asesoría y capacitación en la instalación y puesta en marcha (pre-comisionamiento y comisionamiento). Cotizar por aparte, por unidad de tiempo. | 2020-03-18 | 2021-01-29 | Abastecimiento | KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI | 75500000319 | 2204835 | 1 | 1 | UN | 266283 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44088 | 1 | 0 | NLR-M-E-I-PTGRB-2204835-2400-001 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 1 | 0 | 266283 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-22
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-MET-LM-001 | 0 | 2 |  | CODO 45° | 20”, SCH 20, ELBOW 45, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 Face: BW | 20" | 2 | UN | Aguas lluvias | * Se compró con ingeniería básica con el LM (ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-MET-LM-001-0). Inicialmente se contemplaban 2 unidades. Tener en cuenta que en la ingeniería de detalle la cantidad se requieren 5 unidades. ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-015 | 2019-11-28 | 2020-03-31 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71005908637 | 2111987 | 2 | 2 | UN | 1365000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-02-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43874 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2111987-1922-001 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2 | 0 | 2730000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-02-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-015 | 0 | 4 |  | FLANGE | 20”, SCH20, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 Face: RF | 20" | 10 | UN | Aguas lluvias | * Se compró con ingeniería básica con el LM (ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-MET-LM-001-0), en el cual contemplaba solo 10 unidades. * Tener en cuenta que en la ingeniería de detalle se requieren 13 unidades. | 2019-11-28 | 2020-03-31 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71001431980 | 2111987 | 1 | 10 | UN | 1650600 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-02-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43874 | 10 | 0 | NLR-M-PTGRB-2111987-1922-001 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 10 | 0 | 16506000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2020-02-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-Aguas Agrias | 0 | 5 |  | FLANGE | Weldneck flange, ASME B16-5, ASTM A105 + NACE MR0103, Raised Face, BW, 150 Lbs,Ø 6"150#. | 6" | 14 | UN | Aguas Agrias |  | 2019-11-28 | 2020-03-31 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71004787750 | 2111987 | 3 | 14 | UN | 100000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-02-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43874 | 14 | 0 | NLR-M-PTGRB-2111987-1922-001 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 14 | 0 | 1400000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2020-02-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-Aguas Agrias | 0 | 7 |  | SPIRAL WOUND GASKET | Spiral wound gasket, ASME B16-20, Stainless Steel 316 / Graphite, Raised Face as per B16.5, 150 Lbs, Low Stress, Inner ring AISI 316 / Outer Carbon Steel, Ø 6" #150 | 6" | 14 | UN | Aguas Agrias |  | 2019-11-28 | 2020-03-31 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71006628705 | 2111987 | 4 | 14 | UN | 33920 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-02-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43874 | 14 | 0 | NLR-M-PTGRB-2111987-1922-001 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 14 | 0 | 474880 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2020-02-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-002 | 1 | 1 | P-4056 A/B/C | Bombas | P-4030 A/B/C Bombas de Carga de aguas aceitosas a PTAR” (Motor Pump Assembly ). Includes: internal elements, nozzles, surface preparation and surface coatings (if applicable). |  | 3 | UN | PTAR | * List of spare parts for two (2) years of operation including prices. * Assistance for installation and assembly. * Assistance for pre-commissioning and commissioning of equipment. * Assistance for start-up of equipment. * Engineering and detailed drawings, enough to start the field construction activities for pumps installation. E.g: general arrangement, Cross Sectional drawings, footprint anchor-bolt of baseplate drawing, etc. * Training. |  | 2020-10-15 | Abastecimiento | ITT GOULDS PUMPS | 71500128715 | 2237889 | 2 | 3 | UN | 199183 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44300 | 3 | 0 | NLR-M-E-PTGRB-2237889-2605-002 | 2021-01-29 | 2021-04-16 | 3 | 0 | 597549 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-04-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-002 | 1 | 3 | P-4032 A/B | Bombas | “Bombas de Sodas No Tratadas” (Motor - Pump - Skid Assembly). Includes: internal elements, nozzles, surface preparation and surface coatings (if applicable). |  | 2 | UN | PTAR | * List of spare parts for two (2) years of operation including prices. * Assistance for installation and assembly. * Assistance for pre-commissioning and commissioning of equipment. * Assistance for start-up of equipment. * Engineering and detailed drawings, enough to start the field construction activities for pumps installation. E.g: general arrangement, Cross Sectional drawings, footprint anchor-bolt of baseplate drawing, etc. * Training. |  | 2020-10-15 | Abastecimiento | ITT GOULDS PUMPS | 71500128715 | 2237889 | 3 | 2 | UN | 16575 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44224 | 2 | 0 | NLR-M-E-PTGRB-2237889-2605-001 | 2021-01-29 | 2021-02-03 | 2 | 0 | 33150 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-02-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-002 | 0 | 4 | P-4053 A/B | Bombas | Bombas de efluente acuoso del proceso RESOX” (Motor - Pump - Skid Assembly). |  | 2 | UN | PTAR | * List of spare parts for two (2) years of operation including prices. * Assistance for installation and assembly. * Assistance for pre-commissioning and commissioning of equipment. * Assistance for start-up of equipment. * Engineering and detailed drawings, enough to start the field construction activities for pumps installation. E.g: general arrangement, Cross Sectional drawings, footprint anchor-bolt of baseplate drawing, etc. * Training. |  | 2020-10-15 | Abastecimiento | ITT GOULDS PUMPS | 71500133560 | 2237889 | 4 | 2 | UN | 17807 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44224 | 2 | 0 | NLR-M-E-PTGRB-2237889-2605-001 | 2021-01-29 | 2021-02-03 | 2 | 0 | 35614 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-02-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-013 | 3 | 2 | P-4055 A/B/C | Bombas | P-4055 A/B/C Bombas de Alimentación a DNF” (Motor-Pump Assembly). Includes: internal elements, nozzles, surface preparation and surface coatings (if applicable). |  | 3 | UN | PTAR | * List of spare parts for two (2) years of operation including prices. * Assistance for installation and assembly. * Assistance for pre-commissioning and commissioning of equipment. * Assistance for start-up of equipment. * Engineering and detailed drawings, enough to start the field construction activities for pumps installation. E.g: general arrangement, Cross Sectional drawings, footprint anchor-bolt of soleplate drawing, etc. |  | 2020-10-15 | Abastecimiento | ITT GOULDS PUMPS | 71500128717 | 2237889 | 1 | 3 | UN | 165896 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-03-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44306 | 3 | 0 | NLR-M-E-PTGRB-2237889-2605-003 | 2021-03-01 | 2021-04-20 | 3 | 0 | 497688 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-04-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-006-2 | 2 | 1 | LIT-40301 LIT-40302 | TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL | TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL TIPO RADAR CON DISPLAY LCD INTEGRAL, PARA MONTAJE EN TECHO DE TANQUE. RANGO INSTRUMENTO: 0 – 66 FT DE ALTA FRECUENCIA. MATERIAL PARTES HÚMEDAS: 316 SS. ANTENA ENCAPSULADA, CONEXIÓN 4" #150 RF. CONEXIÓN ELÉCTRICA 2X½”. SEÑAL DE SALIDA 4-20MA (LOOP POWERED). COMUNICACIÓN: HART. ENCERRAMIENTO IP65 Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-006”. |  | 2 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | INSTRUMENTOS & CONTROLES S.A.S | 71500138861 | 2276547 | 1 | 2 | UN | 497539 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44186 | 2 | 0 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2 | 0 | 9950.78 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-12-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-006-2 | 2 | 2 | LIT-40551 LIT-40552 | TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL | TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL TIPO RADAR CON DISPLAY LCD INTEGRAL, PARA MONTAJE EN PISCINAS. RANGO INSTRUMENTO: 0 – 66 FT DE ALTA FRECUENCIA. MATERIAL PARTES HÚMEDAS: 316 SS. ANTENA CÓNICA, CONEXIÓN 4" #150 RF. CONEXIÓN ELÉCTRICA 2X½” NPT. SEÑAL DE SALIDA 4-20MA (LOOP POWERED). COMUNICACIÓN: HART. ENCERRAMIENTO IP65 Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-006”. |  | 4 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | INSTRUMENTOS & CONTROLES S.A.S | 71500138860 | 2276547 | 2 | 4 | UN | 594457 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44186 | 4 | 0 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 4 | 0 | 23778.28 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-12-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-006-2 | 2 | 3 | LIT-40901 LIT-40902 | TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL | TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL TIPO RADAR CON DISPLAY LCD INTEGRAL, PARA MONTAJE EN PISCINAS. RANGO INSTRUMENTO: 0 – 66 FT DE ALTA FRECUENCIA. MATERIAL PARTES HÚMEDAS: 316 SS. ANTENA CÓNICA, CONEXIÓN 4" #150 RF. CONEXIÓN ELÉCTRICA 2X½” NPT. SEÑAL DE SALIDA 4-20MA (LOOP POWERED). COMUNICACIÓN: HART. ENCERRAMIENTO IP65 Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-006”. |  | 2 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | INSTRUMENTOS & CONTROLES S.A.S | 71500138860 | 2276547 | 3 | 2 | UN | 594457 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44186 | 2 | 0 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2 | 0 | 11889.14 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-12-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-015 | 0 | 8 | LIT-20601 | TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL | Transmisor Indicador de nivel tipo Radar con display LCD integral. Rango Instrumento: 0 – 65 ft de Alta Frecuencia. Conexión 4" #150 RF. y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-015”. |  | 1 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | INSTRUMENTOS & CONTROLES S.A.S | 71500138860 | 2276547 | 4 | 1 | UN | 525252 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44186 | 1 | 0 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 1 | 0 | 5252.52 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-006-2 | 2 | 6 | LIT-40451A LIT-40451B LIT-40452A LIT-40452B | TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL | TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL TIPO RADAR CON DISPLAY LCD INTEGRAL, PARA MONTAJE EN TANQUE. RANGO INSTRUMENTO: 0 – 66 FT DE ALTA FRECUENCIA. MATERIAL PARTES HÚMEDAS: 316 SS. ANTENA CÓNICA, CONEXIÓN 4" #150 RF. CONEXIÓN ELÉCTRICA 2X½” NPT. SEÑAL DE SALIDA 4-20MA (LOOP POWERED). COMUNICACIÓN: HART. ENCERRAMIENTO IP65 Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-006”. |  | 4 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | INSTRUMENTOS & CONTROLES S.A.S | 71500138860 | 2276547 | 5 | 4 | UN | 55843 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44186 | 4 | 0 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 4 | 0 | 22337.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-12-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-006-2 | 2 | 7 | LIT-40021 | TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL | TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL TIPO RADAR CON DISPLAY LCD INTEGRAL, PARA MONTAJE EN PISCINAS. RANGO INSTRUMENTO: 0 – 66 FT DE ALTA FRECUENCIA. MATERIAL PARTES HÚMEDAS: 316 SS. ANTENA CÓNICA, CONEXIÓN 4" #150 RF. CONEXIÓN ELÉCTRICA 2X½” NPT. SEÑAL DE SALIDA 4-20MA (LOOP POWERED). COMUNICACIÓN: HART. ENCERRAMIENTO IP65 Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-006”. |  | 1 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | INSTRUMENTOS & CONTROLES S.A.S | 71500136666 | 2276547 | 6 | 1 | UN | 525252 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44186 | 1 | 0 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 1 | 0 | 5252.52 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | RECIPIENTE A PRESIÓN | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MEE-MR-001 | 0 | 1 | E-2060A/B | INTERCAMBIADOR DE CALOR | Intercambiador de Calor planta de tratamiento de aguas aceitosas saladas E-2060A/B. Incluye: los elementos internos, soportes de elementos internos, soportes exteriores para fijación a fundación, boquillas, preparación superficial y recubrimientos superficiales (sí aplica). |  | 2 | UN | Planta de aguas aceitosas saladas | * Paquete de documentación técnica según lo indicado en el ítem. * Lista de partes y piezas de repuesto para instalación y puesta en marcha incluyendo precios. * Lista de partes y piezas de repuesto para dos (2) años de operación incluyendo precios. * Ingeniería y plano de detalle que suministren la información necesaria para el inicio de las actividades de construcción en campo. Ejemplo: Ubicación de boquillas, localización de puntos para puesta a tierra, plantilla para instalación de pernos de anclaje, etc. * Entrenamiento para arranque, operación y mantenimiento del equipo. * Asistencia para pre-comisionamiento y comisionamiento del equipo. * Asistencia técnica para arranque del equipo. |  | 2020-11-30 | Abastecimiento | INDUTANPAS LTDA | 71500116080 | 2197776 | 1 | 2 | UN | 67965 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44149 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2197776-2349-001 | 2020-10-16 | 2020-11-18 | 2 | 0 | 135930 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-11-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | Presupuesto EQUIPOS LAB Rev 2-07-08-2020 | 2 | 20 |  | BOTTLE | 1000 CC, RECIPIENTE REDONDO DE VIDRIO AMBAR CON TAPA Y CONTRATAPA CAPACIDAD: 1000 CC |  | 400 | UN | Laboratorio |  | 2020-09-13 | 2020-12-23 | Abastecimiento | INDUSTRIAS PUNTO AZUL Y CIA LTDA | 72003796083 | 2562280 | 1 | 400 | UN | 2280 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-12 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 400 | 0 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 400 | 0 | 912000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 400 | 2021-01-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | Presupuesto EQUIPOS LAB Rev 2-07-08-2020 | 2 | 21 |  | BOTTLE | 500 CC, RECIPIENTE REDONDO DE VIDRIO AMBAR CON TAPA Y CONTRATAPA CAPACIDAD: 500 CC |  | 250 | UN | Laboratorio |  | 2020-09-13 | 2020-12-23 | Abastecimiento | INDUSTRIAS PUNTO AZUL Y CIA LTDA | 72003796091 | 2562280 | 2 | 250 | UN | 1100 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-12 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 250 | 0 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 250 | 0 | 275000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 250 | 2021-01-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MOTORES ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-012 | 1 | 1 | PK-4039 | Puente grúa | Grúa con capacidad para 6 Toneladas, incluye: Viga Puente, Instalación de Riel de rodadura sobre viga carrilera, Carros testeros bajo las condiciones requeridas y de acuerdo a la longitud de las vigas carrileras), Polipasto con gancho giratorio con pestillo de seguridad, Trolley de accionamiento eléctrico, Tablero de conexionado, Botonera colgante, conexionado eléctrico y de control, etiqueta metálica del equipo eléctrico de acuerdo con RETIE, inspección y pruebas, tratamiento de superficies y pintura. |  | 1 | UN | PTAR | Requisición de Materiales PK-4039 Puente Grúa Para Mantenimiento de Sopladores Centrífugos PTAR |  | 2020-10-30 | Abastecimiento | IMOCOM S A | 71500029809 | 2321451 | 1 | 1 | UN | 98257 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-15 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44517 | 1 | 0 | NLR-M-E-PTGRB-2321451-2938-003-R1 | 2021-07-15 | 2021-12-14 | 1 | 0 | 98257 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-05-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-MER-MR-008 | 1 | 1 | CPT01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16 | COMPUERTAS | COMPUERTAS METÁLICAS DESLIZANTES TIPO GUILLOTINA |  | 16 | UN | PTAR | presupuesto enviado el 31/08/2020 | 2020-09-22 | 2021-01-12 | Abastecimiento | IGNACIO GÓMEZ IHM S.A.S. | 71500145131 | 2366452 | 1 | 16 | UN | 26823505 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44352 | 16 | 0 | NLR-M-PTGRB-2366452-3105-001 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 16 | 0 | 429176080 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 16 | 2021-06-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | Presupuesto EQUIPOS LAB Rev 2-07-08-2020 | 2 | 1 | LTV082.53.40001 KIT | Reactor de Termostato | REACTOR PARA DIGESTIONES CON 15 ALOJAMIENTOS PARA VIALES DE 16 mm, 115 V CA. INCLUYE ACCESORIOS. |  | 1 | UN | Laboratorio |  | 2020-09-13 | 2020-12-23 | Abastecimiento | HACH COLOMBIA S.A.S. | 72004314639 | 2344914 | 1 | 1 | UN | 1685 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-29 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 1 | 0 | 1685 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-02-08
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | ECP-GRB-CID-MR-001 | 0 | 1 | LPV440.99.00012 | Espectrofometro | ESPECTROFOTOMETRO CON LAMPARA DE TUNGTENO O XENON, RANGO DE LONGITUD DE ONDA 320 A 1100 nm, EXACTITUD DE LONGITUD DE ONDA +-1,5 nm, RSOLUCIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA 1nm, ANCHO DE BANDA ESPECTRAL 5 nm. INLCUYE ACCESORIOS Y SOFTWARE. | 2" | 1 | UN | Laboratorio | MR ESPECTROFOTÓMETRO | 2020-09-13 | 2020-12-23 | Abastecimiento | HACH COLOMBIA S.A.S. | 71500023334 | 2344914 | 2 | 1 | UN | 7327 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-29 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-01-29 | 2021-02-10 | 1 | 0 | 7327 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-01-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | Presupuesto EQUIPOS LAB Rev 2-07-08-2020 | 2 | 7 | TNT868 | QUIMICO LABORATORIO, GRADO REACTIVO | SET DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE FENOLES DE 5 - 150 mg/L; PAQUETE POR 24 PRUEBAS COMPONENTE 1: 4- AMINOANTIPIRINA. |  | 6 | SET | Laboratorio |  | 2020-09-13 | 2020-12-23 | Abastecimiento | HACH COLOMBIA S.A.S. | 71500144523 | 2344914 | 3 | 6 | SET | 139 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-03-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 6 | 0 |  | 2021-03-30 | 2021-03-02 | 6 | 0 | 834 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2021-03-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | Presupuesto EQUIPOS LAB Rev 2-07-08-2020 | 2 | 8 | TNT845 | QUIMICO LABORATORIO, GRADO REACTIVO | Prueba en cubeta para fósforo reactivo (ortofosfato) y total, UHR (6 - 60 mg/L PO₄), 25 pruebas. COMPONENTE 1:IONES MOLIBDATO Y ANTIMONIO EN SOLUCION ACIDA COMPONENTE 2: ACIDO ASCORBIDO | 4" | 6 | SET | Laboratorio |  | 2020-09-13 | 2020-12-23 | Abastecimiento | HACH COLOMBIA S.A.S. | 71500144522 | 2344914 | 4 | 6 | SET | 105 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-03-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 6 | 0 |  | 2021-03-30 | 2021-02-10 | 6 | 0 | 630 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2021-03-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | Presupuesto EQUIPOS LAB Rev 2-07-08-2020 | 2 | 9 | TNT843 | QUIMICO LABORATORIO, GRADO REACTIVO | Prueba en cubeta para fósforo reactivo (fosfato orto) y total, LR (0,15 - 4,50 mg/L PO₄), 25 pruebas. COMPONENTE 1:IONES MOLIBDATO Y ANTIMONIO COMPONENTE 2: ACIDO ASCORBIDO |  | 6 | SET | Laboratorio |  | 2020-09-13 | 2020-12-23 | Abastecimiento | HACH COLOMBIA S.A.S. | 71500144521 | 2344914 | 5 | 6 | SET | 105 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-03-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 6 | 0 |  | 2021-03-30 | 2021-03-02 | 6 | 0 | 630 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2021-03-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | Presupuesto EQUIPOS LAB Rev 2-07-08-2020 | 2 | 10 | 27141-00 | QUIMICO LABORATORIO, GRADO REACTIVO | Prueba en cubeta para Nitrógeno, total, de 2 a 150 mg/L N, 25 sets. COMPONENTE 1: Solución de reactivo de hidróxido para NT. COMPONENTE 2: sobres de persulfato en polvo. COMPONENTE 3: Reactivo ácido C para NT. COMPONENTE 4: sobres de reactivo de bisulfito A en polvo COMPONENTE 5: sobres de reactivo indicador B en polvo. |  | 6 | SET | Laboratorio |  | 2020-09-13 | 2020-12-23 | Abastecimiento | HACH COLOMBIA S.A.S. | 71500144520 | 2344914 | 6 | 6 | SET | 265 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-03-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 6 | 0 |  | 2021-03-30 | 2021-02-10 | 6 | 0 | 1590 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2021-03-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-002 | 0 | 2 | MP-2060 A/B | Bombas | MP-2060A/B Bombas de Agua Aceitosa Salada (efluente acuoso de WEMCO)” (Motor - Pump - Skid Assembly ). Includes: internal elements, nozzles, surface preparation and surface coatings (if applicable). |  | 2 | UN | PTAR | * List of spare parts for two (2) years of operation including prices. * Assistance for installation and assembly. * Assistance for pre-commissioning and commissioning of equipment. * Assistance for start-up of equipment. * Engineering and detailed drawings, enough to start the field construction activities for pumps installation. E.g: general arrangement, Cross Sectional drawings, footprint anchor-bolt of baseplate drawing, etc. * Training. | 2020-03-06 | 2020-05-15 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 75500000254 | 2142954 | 1 | 2 | UN | 14300 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-07-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44023 | 2 | 0 | NRL-M-E-PTGRB-2142954-2111-01 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2 | 0 | 28600 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-07-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-001-3 | 3 | 1 | MP-3030 A/B | Bombas | Bombas de Transferencia de Aguas Lluvias” (Motor - Pump Assembly). |  | 2 | UN | PTAR | * Se compró con ingeniería básica. Piscinas | 2020-09-20 | 2020-09-09 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 75500000194 | 2112722 | 1 | 2 | UN | 145853 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43990 | 2 | 0 |  | 2020-08-28 | 2020-10-07 | 2 | 0 | 291706 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-10-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MER-MR-001-3 | 3 | 2 | MP-4031 A/B | Bombas | Bombas de Transferencia de Aguas Lluvias” (Motor Pump Assembly). |  | 2 | UN | PTAR | * Se compró con ingeniería básica. Piscinas | 2020-09-20 | 2020-09-09 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 75500000193 | 2112722 | 2 | 2 | UN | 28494 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-07-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44051 | 2 | 0 | NLR-M-E-PTGRB-2112722-1932-01-R1 | 2020-07-31 | 2020-08-11 | 2 | 0 | 56988 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-08-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-017 | 0 | 1 | P-4057 A/B | Bombas | “ Bombas de Agua de Enfriamiento P-4057 A/B ” (Package Assembly). Includes: • Pumps with internal elements, nozzles, mechanical seals, surface preparation and surface coatings (if applicable). • Couplings. • Electric Motors. • Piping and supports. • Fittings. • Pressure Instrumentation. • Instrumentation and electrical connections shown in the following PID: ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-PRO-PID-052_1DE1. • Skids. |  | 2 | UN | PTAR | Requisición de Materiales Bombas de Agua de Enfriamiento P-4057 A/B Enviado a Planeación precontractual el 15/09/2020 | 2020-10-15 | 2021-05-25 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500146410 | 2382914 | 1 | 2 | UN | 37830 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44319 | 2 | 0 | NLR-M-E-PTGRB-2382914-3156-001 | 2021-05-31 | 2021-05-25 | 2 | 0 | 75660 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-05-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 14 |  | CODO 90° | 8”, CARBON STEEL, ELBOW 90 LR (R=1.5D),L, SCH 40, BW, ASTM A-234 GR WPB + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 8" | 14 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500079710 | 2269900 | 1 | 14 | UN | 394 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44114 | 14 | 0 | NLR-M-PTGRB-2269900-2723-001 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 14 | 0 | 551.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2020-10-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 67 |  | TEE | 6”x3”, CARBON STEEL, REDUCER TEE, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 6"X3" | 15 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 fase 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71005632260 | 2269900 | 3 | 15 | UN | 2855 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44114 | 15 | 0 | NLR-M-PTGRB-2269900-2723-001 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 15 | 0 | 428.25 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 15 | 2020-10-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 21 |  | FIGURE 8 | 4”, SPECTACLE BLIND, WAFER TYPE, 150#, RF, ASTM A-516 GR 70, ASME B16.48 | 4" | 2 | UN | WEMCO | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71005634209 | 2269900 | 7 | 2 | UN | 3487 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44114 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2269900-2723-001 | 2020-10-26 | 2020-10-14 | 2 | 0 | 69.74 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-10-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 28 |  | SOCKOLET | 4” X 2”, CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 4"X2" | 4 | UN | WEMCO | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004823977 | 2269900 | 9 | 4 | UN | 123 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44114 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2269900-2723-001 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 4 | 0 | 49.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-10-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 25 |  | SOCKOLET | 6”X2”, CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 6"X2" | 14 | UN | WEMCO | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500076685 | 2269900 | 10 | 14 | UN | 123 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44114 | 14 | 0 | NLR-M-PTGRB-2269900-2723-001 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 14 | 0 | 172.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2020-10-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 97 |  | PADDLE BLIND | 20”, PADDLE BLIND, ASME CLASS 150#, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, ASTM A516 Gr 70, INSTALLATION BETWEEN 150# RF FLANGES | 20" | 7 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 PTAR - FASE 1 - CLARIFICADORES |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71005589502 | 2269900 | 13 | 7 | UN | 3159 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44124 | 7 | 0 | NLR-M-PTGRB-2269900-2723-002 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 7 | 0 | 2211.3 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2020-10-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 98 |  | PADDLE SPACER | 20”, PADDLE SPACER, ASME CLASS 150#, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, ASTM A516 Gr 70, INSTALLATION BETWEEN 150# RF FLANGES | 20" | 17 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 PTAR - FASE 1 - CLARIFICADORES |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500141139 | 2269900 | 14 | 17 | UN | 2498 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44124 | 17 | 0 | NLR-M-PTGRB-2269900-2723-002 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 17 | 0 | 4246.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 17 | 2020-10-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 46 |  | FLANGE | 4”, STAINLESS STEEL, WELDING NECK FLANGE WN, ASME CLASS 150#, SCH 40S, ASTM A-182 F304F304L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE | 4" | 5 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 PTAR - FASE 1 - CLARIFICADORES |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500141189 | 2269900 | 2 | 5 | UN | 675 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44114 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2269900-2723-001 | 2020-10-26 | 2020-10-14 | 5 | 0 | 337.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2020-10-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 103 |  | FIGURE 8 | 6” SPECTACLE BLIND FIG.8. CARBON STEEL, ASME CLASS 150#, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, ASTM A516 Gr 70, INSTALLATION BETWEEN 150# RF FLANGES | 6" | 21 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 fase 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71005634191 | 2269900 | 4 | 21 | UN | 5745 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44124 | 21 | 0 | NLR-M-PTGRB-2269900-2723-002 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 21 | 0 | 1206.45 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 21 | 2020-10-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 105 |  | FIGURE 8 | 8” SPECTACLE BLIND FIG.8. CARBON STEEL, ASME CLASS 150#, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, ASTM A516 Gr 70, INSTALLATION BETWEEN 150# RF FLANGES | 8" | 9 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 fase 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71005634175 | 2269900 | 5 | 9 | UN | 838 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44114 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2269900-2723-001 | 2020-10-26 | 2020-10-14 | 9 | 0 | 754.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2020-10-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 107 |  | FIGURE 8 | 12” SPECTACLE BLIND FIG.8. CARBON STEEL, ASME CLASS 150#, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, ASTM A516 Gr 70, INSTALLATION BETWEEN 150# RF FLANGES | 12" | 2 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 fase 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71006315923 | 2269900 | 6 | 2 | UN | 201 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44124 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2269900-2723-002 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2 | 0 | 402 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-10-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 123 |  | WELDOLET | 18”x3”, SCH STD X SCH STD, CARBON STEEL, WELDOLET, ASTM A105., DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 18"X3" | 3 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 fase 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500085284 | 2269900 | 8 | 3 | UN | 23 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44114 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2269900-2723-001 | 2020-10-26 | 2020-10-14 | 3 | 0 | 69 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-10-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 126 |  | PADDLE SPACER | 18”, PADDLE SPACER, CARBON STEEL, ASME CLASS 150#, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, ASTM A516 Gr 70, INSTALLATION BETWEEN 150# RF FLANGES | 18" | 10 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 fase 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500141170 | 2269900 | 12 | 10 | UN | 213 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44124 | 10 | 0 | NLR-M-PTGRB-2269900-2723-002 | 2020-10-14 | 2020-10-27 | 10 | 0 | 2130 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2020-10-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 130 |  | PADDLE BLIND | 16”, PADDLE BLIND, CARBON STEEL, ASME CLASS 150#, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, ASTM A516 Gr 70, INSTALLATION BETWEEN 150# RF FLANGES | 16" | 4 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 fase 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500141138 | 2269900 | 15 | 4 | UN | 18665 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44124 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2269900-2723-002 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 4 | 0 | 746.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-10-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 132 |  | PADDLE BLIND | 24”, PADDLE BLIND, CARBON STEEL, ASME CLASS 150#, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, ASTM A516 Gr 70, INSTALLATION BETWEEN 150# RF FLANGES | 24" | 9 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 fase 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71005589510 | 2269900 | 16 | 9 | UN | 431 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44124 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2269900-2723-002 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 9 | 0 | 3879 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2020-10-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 133 |  | PADDLE SPACER | 24”, PADDLE SPACER, CARBON STEEL, ASME CLASS 150#, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, ASTM A516 Gr 70, INSTALLATION BETWEEN 150# RF FLANGES | 24" | 9 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 fase 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500141137 | 2269900 | 17 | 9 | UN | 3446 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44124 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2269900-2723-002 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 9 | 0 | 3101.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2020-10-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 17 |  | SOCKOLET | 18”X2”, CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 18"X2" | 4 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 fase 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500076662 | 2269900 | 11 | 4 | UN | 114 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44114 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2269900-2723-001 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 4 | 0 | 45.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-10-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 8 |  | CODO 90° | 4”, ELBOW 90, SCH 40, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 4" | 62 | UN | WEMCO Aguas lluvias | PTAR -fase 1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-015-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71005908926 | 2271382 | 1 | 62 | UN | 13 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 62 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-001 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 62 | 0 | 806 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 62 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 9 |  | CODO 90° | 4”, ELBOW 90, SCH 40, CARBON STEEL, ELBOW 90 LR (R=1.5D),L, SCH 40, BW, ASTM A-234 GR WPB + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 4" | 9 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 fase 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71004781613 | 2271382 | 2 | 9 | UN | 13 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-001 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 9 | 0 | 117 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 4 |  | CODO 90° | 6”, SCH.40 ,ELBOW 90, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 6" | 332 | UN | WEMCO | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 fase 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71006005771 | 2271382 | 4 | 332 | UN | 296 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 332 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-001 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 332 | 0 | 9827.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 332 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 1 |  | CODO 90° | 6”- ELBOW 90 LR (R=1.5D), CARBON STEEL, SCH 40, BW, ASTM A-234 GR WPB +NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 6" | 105 | UN | AGUAS AGRIAS | PTAR -FASE 1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-012-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71004781746 | 2271382 | 5 | 105 | UN | 296 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 105 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-001 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 105 | 0 | 3108 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 105 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 4 |  | CODO 45° | 18” ELBOW 45 LR, SCH STD, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 18" | 20 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500141193 | 2271382 | 7 | 20 | UN | 1863 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44182 | 20 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-005 | 2020-12-23 | 2021-01-07 | 20 | 0 | 3726 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 20 | 2021-01-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 17 |  | CODO 90° | 18”, ELBOW 90, SCH STD, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 18" | 99 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500065160 | 2271382 | 8 | 99 | UN | 2822 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44182 | 99 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-005 | 2020-12-23 | 2021-01-07 | 99 | 0 | 27937.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 99 | 2021-01-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 7 |  | CODO 45° | 30”, ELBOW 45 LR, SCH STD, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 30" | 14 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500141191 | 2271382 | 10 | 14 | UN | 56528 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44196 | 14 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-005-R1 | 2021-01-08 | 2021-01-07 | 14 | 0 | 7913.92 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2021-01-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 20 |  | FLANGE | 4”, CARBON STEEL, BLIND FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 | 4" | 3 | UN | WEMCO | PTAR -FASE 1 PTAR -FASE 1ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71005976360 | 2271382 | 11 | 3 | UN | 2253 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-001 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 3 | 0 | 67.59 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 30 |  | FLANGE | 4”, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 40, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 | 4" | 80 | UN | WEMCO Aguas lluvias | PTAR -FASE 1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-015-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71002718955 | 2271382 | 12 | 80 | UN | 21 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 80 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-001 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 80 | 0 | 1680 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 80 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 21 |  | FLANGE | 6”, CARBON STEEL, BLIND FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 | 6" | 62 | UN | WEMCO | PTAR -FASE 1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71000079434 | 2271382 | 14 | 62 | UN | 39 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 62 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-001 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 62 | 0 | 2418 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 62 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 29 |  | FLANGE | 6”, BLIND FLANGE, CARBON STEEL, RAISED FACE, 150 LB, ASTM A-105 + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5 | 6" | 15 | UN | AGUAS AGRIAS | PTAR -FASE 1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-012-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500141188 | 2271382 | 15 | 15 | UN | 39 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 15 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-001 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 15 | 0 | 585 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 15 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 31 |  | FLANGE | 6”, CARBON STEEL, SCH 40, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 | 6" | 275 | UN | WEMCO | PTAR -FASE 1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71005525134 | 2271382 | 16 | 275 | UN | 348 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 275 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-001 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 275 | 0 | 9570 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 275 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 3 |  | FLANGE | 6”- FLANGE, CARBON STEEL, RAISED FACE END, WELDING NECK, 150 LB, SCH 40, ASTM A-105 + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5 | 6" | 38 | UN | AGUAS AGRIAS | PTAR-FASE 1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-012-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71004787750 | 2271382 | 17 | 38 | UN | 348 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 38 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-001 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 38 | 0 | 1322.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 38 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 22 |  | FLANGE | 8”, CARBON STEEL, BLIND FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 | 8" | 2 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71006006860 | 2271382 | 18 | 2 | UN | 90 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-001 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 2 | 0 | 180 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 32 |  | FLANGE | 8”, CARBON STEEL, SCH 40, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 | 8" | 49 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71006513832 | 2271382 | 19 | 49 | UN | 65 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 49 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-004 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 49 | 0 | 3185 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 49 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 33 |  | FLANGE | 8”, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, RAISED FACE, 150 LB, SCH. 40, ASTM A-105 + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5 | 8" | 5 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71004787859 | 2271382 | 20 | 5 | UN | 65 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-004 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 5 | 0 | 325 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 35 |  | FLANGE | 16”, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH STD, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 | 16" | 9 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-0 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500116338 | 2271382 | 21 | 9 | UN | 2069 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-001 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 9 | 0 | 1862.1 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17018-MET-2423 |  |  |  | FLANGE | SIZE: 30 IN SCH: 20 CLASS:150 LB FLANGE STD: ASME B16.47 SERIE A FLG X BW MATERIAL STD: ASTM A105 RAISED FACE FORGED | 30" | 5 | UN |  | SBT-ECD17018-MET-2423 | 2023-05-17 | 2023-06-04 | Transferencia | ECOPETROL | 71005645718 |  |  | 5 | UN | 9114553 | COP |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-06-04 | 5 | 0 | 45572765 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-06-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 28 |  | FLANGE | 30”, CARBON STEEL, BLIND FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.47 SERIES B, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 | 30" | 1 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500116724 | 2271382 | 23 | 1 | UN | 830 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-001 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 1 | 0 | 830 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 45 |  | CONCENTRIC REDUCER | 4”X2”, SCH 40 X SCH 40, CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 4"X2" | 5 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-0 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500141186 | 2271382 | 24 | 5 | UN | 184 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-002 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 5 | 0 | 92 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 46 |  | CONCENTRIC REDUCER | 4”X3”, SCH 40 X SCH 40, CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 4"X3" | 1 | UN | WEMCO | PTAR -FASE 1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-0 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71002487270 | 2271382 | 25 | 1 | UN | 6 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-002 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 1 | 0 | 6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 54 |  | CONCENTRIC REDUCER | 6”X3, CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH 40, BW, ASTM A-234 GR WPB + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 6"X3" | 7 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-0 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71004809299 | 2271382 | 26 | 7 | UN | 163 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 7 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-002 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 7 | 0 | 114.1 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 57 |  | CONCENTRIC REDUCER | 6”X4”, CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH 40 X SCH 40, BW, ASTM A-234 GR WPB + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 SEAMLESS | 6"X4" | 1 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71004809307 | 2271382 | 27 | 1 | UN | 152 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-002 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 1 | 0 | 15.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 12 |  | ECCENTRIC REDUCER | 6”X4”, SCH40, CARBON STEEL, ECCENTRIC REDUCER, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 6"X4" | 11 | UN | WEMCO | PTAR -FASE 1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71005979869 | 2271382 | 28 | 11 | UN | 177 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 11 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-002 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 11 | 0 | 194.7 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 48 |  | CONCENTRIC REDUCER | 16”X12”, CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH STD X SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 SEAMLESS | 16"X12" | 2 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-0 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500062112 | 2271382 | 30 | 2 | UN | 105 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-002 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 2 | 0 | 210 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 66 |  | TEE | 4”x3”, CARBON STEEL, REDUCER TEE, SCH 40 X SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 SEAMLESS | 4"X3" | 3 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71000083915 | 2271382 | 31 | 3 | UN | 135 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-002 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 3 | 0 | 40.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 58 |  | TEE | 4”, CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 4" | 3 | UN | WEMCO | PTAR -FASE 1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71005977871 | 2271382 | 32 | 3 | UN | 156 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-002 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 3 | 0 | 46.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 68 |  | TEE | 6”x4”, CARBON STEEL, REDUCER TEE, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 6"X4" | 10 | UN | WEMCO | PTAR -FASE 1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71002112126 | 2271382 | 33 | 10 | UN | 774 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 10 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-002 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 10 | 0 | 774 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 59 |  | TEE | 6”, CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 6" | 33 | UN | WEMCO | PTAR -FASE 1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500141183 | 2271382 | 34 | 33 | UN | 4101 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 33 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-002 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 33 | 0 | 1353.33 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 33 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 16 |  | TEE | 12”x6”, SCH STD X SCH 40 REDUCER TEE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 12"X6" | 2 | UN | WEMCO | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500141182 | 2271382 | 36 | 2 | UN | 17036 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-002 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 2 | 0 | 340.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 4 |  | TEE | 14" X 8" CARBON STEEL REDUCER TEE SCH STD, ASTM A 234 GR.WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25. | 14"X8" | 1 | UN | BODEGA RSI | ECP-UCE-17018-GRB-ID01-0-MET-LM-002 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500086542 | 2271382 | 37 | 1 | UN | 19618 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-002 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 1 | 0 | 196.18 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 31 |  | WELDOLET | 12” X 4”, SCH STD X SCH 40, CARBON STEEL, WELDOLET, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BEVELED END AS PER ASME B16.25 | 12"X4" | 2 | UN | WEMCO | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500141174 | 2271382 | 39 | 2 | UN | 3101 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44182 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-005 | 2020-10-21 | 2021-01-07 | 2 | 0 | 62.02 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 29 |  | SOCKOLET | 4” X 1”, CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 4"X1" | 5 | UN | WEMCO | PTAR-FASE 1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71005129911 | 2271382 | 40 | 5 | UN | 38 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-002 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 5 | 0 | 19 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 8 |  | SOCKOLET | 6” X ¾”, SOCKOLET, CARBON STEEL, SW, 3000 LB, ASTM A-105 + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER MSS SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 | 6"X3/4" | 13 | UN | AGUAS AGRIAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-012-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71004824322 | 2271382 | 42 | 13 | UN | 299 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 13 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-002 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 13 | 0 | 38.87 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 13 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 24 |  | SOCKOLET | 6”X3/4”, CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 6"X3/4" | 12 | UN | WEMCO | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71005632609 | 2271382 | 43 | 12 | UN | 299 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 12 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-002 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 12 | 0 | 35.88 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 27 |  | SOCKOLET | 6” X 1”, CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 6"X1" | 41 | UN | WEMCO | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500141173 | 2271382 | 44 | 41 | UN | 38 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 41 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-002 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 41 | 0 | 155.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 41 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 22 |  | THREDOLET | 4” X 3/4”, CARBON STEEL, THREDOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, FEMALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1, NPT Rating: 3000 | 4x3/4" | 2 | UN | WEMCO | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500061862 | 2271382 | 52 | 2 | UN | 3 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44130 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-003 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 2 | 0 | 6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 23 |  | THREDOLET | 6” X 3/4”, CARBON STEEL, THREDOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, FEMALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1, NPT Rating: 3000 | 6"X3/4" | 9 | UN | WEMCO | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500086659 | 2271382 | 53 | 9 | UN | 3 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44130 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-003 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 9 | 0 | 27 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 10 |  | THREDOLET | 6” X ¾”, THREDOLET, CARBON STEEL, THR, NPT, 3000 LB, ASTM A-105 + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER MSS SP-97, FEMALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1 | 6"X3/4" | 22 | UN | AGUAS AGRIAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-012-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500141172 | 2271382 | 54 | 22 | UN | 3 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44130 | 22 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-003 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 22 | 0 | 66 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 22 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 11 |  | THREDOLET | 20” X ¾”, CARBON STEEL, THREDOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, FEMALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1, NPT Rating: 3000 Face: BW X THD | 20"X3/4" | 3 | UN | AGUAS LLUVIAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-015-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500141171 | 2271382 | 55 | 3 | UN | 3 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44130 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-003 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 3 | 0 | 9 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 3 |  | CODO 45° | 6”, SCH 40, 45 DEGREE ELBOW LONG RADIUS (R=1.5D), ASME B16-9, CAROBON STEEL, ASTM A234 GRADE WPB + NACE MR0103, AS PER ASME B16.25, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS | 6" | 9 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500079666 | 2271382 | 3 | 9 | UN | 169 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-001 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 9 | 0 | 152.1 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 4 |  | CODO 45° | 8”, ELBOW 45 LR, SCH 40, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 SEAMLESS | 8" | 7 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71000530998 | 2271382 | 6 | 7 | UN | 337 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 7 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-001 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 7 | 0 | 235.9 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 23 |  | CODO 90° | 24”, ELBOW 90, SCH STD, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 SEAMLESS | 24" | 5 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500068663 | 2271382 | 9 | 5 | UN | 7177 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-001 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 5 | 0 | 3588.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 43 |  | FLANGE | 4”, CARBON STEEL, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, RAISED FACE, 150 LB, SCH. 40, ASTM A-105 + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5 | 4" | 20 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71004787628 | 2271382 | 13 | 20 | UN | 21 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 20 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-001 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 20 | 0 | 420 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 20 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 40 |  | FLANGE | 20”, SCH STD, FLANGE WELDING NECK, CARBON STEEL, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 | 20" | 4 | UN | Aguas lluvias | PTAR -FASE 1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-015-3 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500064048 | 2271382 | 22 | 4 | UN | 32497 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-001 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 4 | 0 | 1299.88 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 58 |  | CONCENTRIC REDUCER | 8”X6”, CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH 40 X SCH 40, BW, ASTM A-234 GR WPB + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 SEAMLESS | 8"X6" | 4 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 -FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71004809315 | 2271382 | 29 | 4 | UN | 186 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-002 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 4 | 0 | 74.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 75 |  | TEE | 12”x8”, CARBON STEEL, REDUCER TEE, SCH STD x SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 SEAMLESS | 12"X8" | 2 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500062115 | 2271382 | 35 | 2 | UN | 1557 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44182 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-005 | 2020-10-21 | 2021-01-07 | 2 | 0 | 311.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 124 |  | WELDOLET | 18”x4”, SCH STD X SCH STD, CARBON STEEL, WELDOLET, ASTM A105., DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 18"X4" | 1 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500085349 | 2271382 | 38 | 1 | UN | 3101 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-002 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 1 | 0 | 31.01 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 3 |  | SOCKOLET | 4”x3/4”, CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 4x3/4" | 1 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71000998815 | 2271382 | 41 | 1 | UN | 299 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44127 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-002 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 1 | 0 | 2.99 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 10 |  | SOCKOLET | 12”X1”, CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 12"X1" | 3 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500076678 | 2271382 | 45 | 3 | UN | 38 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44130 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-003 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 3 | 0 | 11.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 11 |  | SOCKOLET | 12”X3/4”, CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 12"X3/4" | 7 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500076924 | 2271382 | 46 | 7 | UN | 299 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44130 | 7 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-003 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 7 | 0 | 20.93 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 13 |  | SOCKOLET | 16”X1”, CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 16"X1" | 1 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500076669 | 2271382 | 47 | 1 | UN | 38 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44130 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-003 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 1 | 0 | 3.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 14 |  | SOCKOLET | 16”X3/4”, CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 16"X3/4" | 2 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500076670 | 2271382 | 48 | 2 | UN | 299 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44130 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-003 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 2 | 0 | 5.98 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 15 |  | SOCKOLET | 18”X3/4”, CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 18"X3/4" | 13 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500076665 | 2271382 | 49 | 13 | UN | 299 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44130 | 13 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-003 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 13 | 0 | 38.87 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 13 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 16 |  | SOCKOLET | 18”X1”, CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 18"X1" | 1 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500076664 | 2271382 | 50 | 1 | UN | 35 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44130 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-003 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 18 |  | SOCKOLET | 24”X3/4”, CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 24"X3/4" | 5 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 71500076655 | 2271382 | 51 | 5 | UN | 29 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44130 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2271382-2755-003 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 5 | 0 | 14.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2020-11-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 1 |  | Válvula Bola | 4" CARBON STEEL, BALL VALVE, FLOATING, FULL PORT, 150#, ASTM A-105+ NACE MR0103, ACCORDING TO ASME B16.34, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, FLANGED ENDS AS PER ASME B16.5, TESTS AS PER API 598, CONSTRUCTION AS PER ASME B 16.34, BOLTED BONNET, 316 SS BALL/STEM AND SEATS, LEVER OPERATOR | 4" | 4 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA REINA S.A. | 71500140774 | 2254527 | 1 | 4 | UN | 3925 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44167 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2254527-2673-003 | 2020-11-24 | 2020-12-16 | 4 | 0 | 1570 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-12-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 3 |  | Válvula Bola | 6" CARBON STEEL, BALL VALVE, FLOATING, FULL PORT, 150#, ASTM A-105+ NACE MR0103, ACCORDING TO ASME B16.34, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, FLANGED ENDS AS PER ASME B16.5, TESTS AS PER API 598, CONSTRUCTION AS PER ASME B 16.34, BOLTED BONNET, 316 SS BALL/STEM AND SEATS, LEVER OPERATOR | 6" | 17 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA REINA S.A. | 71500140773 | 2254527 | 2 | 17 | UN | 1365 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44167 | 17 | 0 | NLR-M-PTGRB-2254527-2673-004 | 2020-12-14 | 2020-12-28 | 17 | 0 | 23205 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 17 | 2020-12-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 4 |  | Válvula Bola | 6" CARBON STEEL, BALL VALVE, TRUNNION MOUNTED, FULL PORT, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 608, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B 16.34, BOLTED BONNET, 316 SS BALL, SS 316 STEM & SEATS, HANDWHEEL OPERATOR Rating: 150 | 6" | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA REINA S.A. | 71500140772 | 2254527 | 3 | 1 | UN | 1315 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44098 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2254527-2673-002 | 2020-09-30 | 2020-09-24 | 1 | 0 | 1315 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-09-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 12 |  | Válvula Globo | 4" GLOBE VALVE FLANGED ENDS, API 600 WHERE APPLICABLE, ASTM A216 GRADE WCB + NACE MR0103, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO. : 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS :RENEWABLE SEATS, SWIVEL PLUG DISC, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM RISING OPERATOR, -, -, API 598, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK : SPIRAL WOUND AISI 316 + GRAPHITE, GRAPHITE, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM, | 4" | 4 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA REINA S.A. | 71500140766 | 2254527 | 4 | 4 | UN | 636 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44167 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2254527-2673-004 | 2020-11-24 | 2020-12-28 | 4 | 0 | 2544 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-12-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 13 |  | Válvula Globo | 6" CARBON STEEL, GLOBE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SWIVEL DISC PLUG TYPE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL Rating: 150 Face: RF | 6" | 4 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA REINA S.A. | 71500140765 | 2254527 | 5 | 4 | UN | 676 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44091 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2254527-2673-001 | 2020-09-30 | 2020-09-24 | 4 | 0 | 2704 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-09-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 15 |  | Válvula Globo | 12" CARBON STEEL, GLOBE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SWIVEL DISC PLUG TYPE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL Rating: 150 Face: RF | 12" | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | FERRETERIA REINA S.A. | 71500140763 | 2254527 | 6 | 1 | UN | 3356 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44091 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2254527-2673-001 | 2020-09-25 | 2020-09-24 | 1 | 0 | 3356 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-09-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-MET-LM-001-0 | 0 | 4 |  | Válvula Check | SWING CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, RATING 150#. | 20" | 3 | UN | Aguas lluvias | * El presente requerimiento perteneció primeramente a un listado de materiales de ingeniería básica. * En la ingeniería de detalle se redujo la cantidad a 2. | 2019-11-28 | 2020-03-31 | Abastecimiento | FERREIMPORTACIONES DIAL S.A.S | 71500092468 | 2111420 | 1 | 3 | UN | 19069467 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-02-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43884 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2111420-1911-001 | 2020-02-10 | 2020-03-03 | 3 | 0 | 57208401 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-03-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-001-0 | 0 | 4 | PG-40321A PG-40321B | INDICADOR DE PRESIÓN | INDICADOR DE PRESIÓN DE LECTURA DIRECTA, RANGO: 0-15 PSIG. PRECISIÓN: GRADO 2A (ACORDE CON ASME / ANSI B40.100). CONEXIÓN INFERIOR ROSCADA DE ½” NPT-M. CON SELLO DE DIAFRAGMA BRIDADO 2” RF #150, MANIFOLD DE DOS VIAS 1/2 MNPT 1/2 FNPT #3000 Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-001”. |  | 2 | UN | PTAR |  | 2020-07-12 | 2020-10-30 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500140344 | 2262982 | 1 | 2 | UN | 3295 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44202 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2262982-2702-001 | 2020-12-23 | 2021-01-15 | 2 | 0 | 6590 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-001-0 | 0 | 5 | PG-40531A PG-40531B | INDICADOR DE PRESIÓN | INDICADOR DE PRESIÓN DE LECTURA DIRECTA, RANGO: 0-15 PSIG. PRECISIÓN: GRADO 2A (ACORDE CON ASME / ANSI B40.100). CONEXIÓN INFERIOR ROSCADA DE ½” NPT-M. CON SELLO DE DIAFRAGMA BRIDADO 2” RF #150, MANIFOLD DE DOS VIAS 1/2 MNPT 1/2 FNPT #3000 Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-001”. |  | 2 | UN | PTAR |  | 2020-07-12 | 2020-10-30 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500140344 | 2262982 | 2 | 2 | UN | 3295 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44202 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2262982-2702-001 | 2020-12-23 | 2021-01-15 | 2 | 0 | 6590 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-001-0 | 0 | 6 | PG-40322A PG-40322B | INDICADOR DE PRESIÓN | INDICADOR DE PRESIÓN DE LECTURA DIRECTA, RANGO: 0-30 PSIG. PRECISIÓN: GRADO 2A (ACORDE CON ASME / ANSI B40.100). CONEXIÓN INFERIOR ROSCADA DE ½” NPT-M. CON SELLO DE DIAFRAGMA BRIDADO 2” RF #150, Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-001”. |  | 2 | UN | PTAR |  | 2020-07-12 | 2020-10-30 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500140343 | 2262982 | 3 | 2 | UN | 2701 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44202 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2262982-2702-001 | 2020-12-23 | 2021-01-15 | 2 | 0 | 5402 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-001-0 | 0 | 7 | PG-40532A PG-40532B | INDICADOR DE PRESIÓN | INDICADOR DE PRESIÓN DE LECTURA DIRECTA, RANGO: 0-100 PSIG. PRECISIÓN: GRADO 2A (ACORDE CON ASME / ANSI B40.100). CONEXIÓN INFERIOR ROSCADA DE ½” NPT-M. CON SELLO DE DIAFRAGMA BRIDADO 2” RF #150, Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-001”. |  | 2 | UN | PTAR |  | 2020-07-12 | 2020-10-30 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500140342 | 2262982 | 4 | 2 | UN | 2701 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44202 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2262982-2702-001 | 2020-12-23 | 2021-01-15 | 2 | 0 | 5402 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-001-0 | 0 | 8 | PG-40701A PG-40702A | INDICADOR DE PRESIÓN | INDICADOR DE PRESIÓN DE LECTURA DIRECTA, RANGO: 0-160 PSIG. PRECISIÓN: GRADO 2A (ACORDE CON ASME / ANSI B40.100). CONEXIÓN INFERIOR ROSCADA DE ½” NPT-M. CON DE SELLO DIAFRAGMA BRIDADO 2” RF #150, Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-001”. |  | 2 | UN | PTAR |  | 2020-07-12 | 2020-10-30 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500140341 | 2262982 | 5 | 2 | UN | 2701 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44202 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2262982-2702-001 | 2020-12-23 | 2021-01-15 | 2 | 0 | 5402 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-004-0 | 0 | 1 | TG-40701A TG-40702A | INDICADOR DE TEMPERATURA | Indicador de temperatura de lectura directa, rango 0 @ 200 °F. Conexión a proceso 1-1/2” 150# RF. Longitud de inserción: 8”. Incluye termopozo bridado en 316 SS con recubrimiento de STELLITE y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-004”. |  | 2 | UN | PTAR |  | 2020-07-11 | 2020-10-30 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500140337 | 2262982 | 6 | 2 | UN | 1497 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44202 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2262982-2702-001 | 2020-12-23 | 2021-01-15 | 2 | 0 | 2994 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-01-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Presupuesto-Tubería- Todos los diameteros | 0 | 9 |  | TUBERÍA | PIPE SCH STD, CARBON STEEL, ASTM A-672 GR. C60 CLASS 12, EFW, STRAIGHT WELDED+ 100% RADIOGRAPHED, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, DOUBLE RANDOM LENGTH, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10. | 30" | 480 | M | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-001-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-013-3 | 2020-06-24 | 2020-08-31 | Abastecimiento | CSP STEEL DE COLOMBIA LTDA | 71500138848 | 2386382 | 1 | 480 | M | 58012 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-03-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44109 | 480 | 0 | NLR-M-PTGRB-2556528-2579-001 | 2020-10-06 | 2021-03-09 | 480 | 0 | 278457.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 480 | 2021-03-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-INS-MR-002-1 | 1 | 1 | LIT-40311 LIT-40312 | TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL | Transmisor Indicador de nivel tipo Radar con display LCD integral, para montaje en techo de Tanque. Rango Instrumento: 0 – 65 ft. Rango Calibración: 0 - 16 ft. Material partes húmedas: 316 SS. Conexión de antena 4" #150 RF. Conexión eléctrica 2x½” NPT. Alimentación: Loop Powered. Señal de salida 4-20mA. Comunicación: HART. Encerramiento NEMA 4X y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-INS-HD-002”. |  | 2 | UN | PTAR |  | 2020-03-31 | 2020-06-30 | Abastecimiento | CONTINENTAL PROCESS INSTRUMENTS S.A.S. | 71500123191 | 2170237 | 1 | 2 | UN | 419662 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-06-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44035 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2170237-2201-002 | 2020-06-23 | 2020-07-28 | 2 | 0 | 8393.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-07-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-INS-MR-002-1 | 1 | 2 | LIT-30301 LIT-30302 | TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL | Transmisor Indicador de nivel tipo Radar con display LCD integral, para montaje en techo de Tanque. Rango Instrumento: 0 – 65 ft. Rango Calibración: 0 - 16 ft. Material partes húmedas: 316 SS. Conexión de antena 4" #150 RF. Conexión eléctrica 2x½” NPT. Alimentación: 24VDC External Suppy. Señal de salida 4-20mA. Comunicación: HART. Encerramiento NEMA 4X y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-INS-HD-002”. |  | 2 | UN | PTAR |  | 2020-03-31 | 2020-06-30 | Abastecimiento | CONTINENTAL PROCESS INSTRUMENTS S.A.S. | 71500123190 | 2170237 | 2 | 2 | UN | 419662 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-06-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44035 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2170237-2201-002 | 2020-06-23 | 2020-07-28 | 2 | 0 | 8393.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-07-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-INS-MR-002-1 | 1 | 3 | LIT-30303 | TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL | Transmisor Indicador de nivel tipo Radar con display LCD integral, para montaje en techo de Tanque. Rango Instrumento: 0 – 65 ft. Rango Calibración: 0 – 12 ft. Material partes húmedas: 316 SS. Conexión de antena 4" #150 RF. Conexión eléctrica 2x½” NPT. Alimentación: 24VDC External Suppy. Señal de salida 4-20mA. Comunicación: HART. Encerramiento NEMA 4X y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-INS-HD-002”. |  | 1 | UN | PTAR |  | 2020-03-31 | 2020-06-30 | Abastecimiento | CONTINENTAL PROCESS INSTRUMENTS S.A.S. | 71500123190 | 2170237 | 3 | 1 | UN | 419662 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-06-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44035 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-2170237-2201-002 | 2020-06-23 | 2020-07-28 | 1 | 0 | 4196.62 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-07-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-008 | 1 | 1 |  | Válvula compuerta | 6”, CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL Rating: 150 Face: RF | 6" | 6 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-008 (Pide 8UN) La compra se hizo con básica | 2019-11-28 | 2020-03-31 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500115165 | 2111419 | 1 | 6 | UN | 4703288 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-03-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43900 | 6 | 0 | NLR-M-PTGRB-2111419-1910-001 | 2020-03-16 | 2020-03-13 | 6 | 0 | 28219728 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2020-03-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-MET-LM-001-0 | 0 | 74 |  | Válvula Mariposa | BUTTERFLY VALVE, WAFER OR LUGGED TYPE , ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 609, RATING AS PER ASME B16.5, TESTS AS PER API 598, 316 SS DISC, INCONEL SEAT, GEAR OPERATOR, RATING 150#, Face: RF. | 20" | 1 | UN | PTAR | * El presente requerimiento es de ingeniería básica adjudicado con un listado de materiales. * Este requerimiento no se encuentra en la ingeniería de detalle. | 2019-11-28 | 2020-03-31 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500115540 | 2111419 | 2 | 1 | UN | 41890100 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-03-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43906 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2111419-1910-002 | 2020-03-16 | 2020-03-19 | 1 | 0 | 41890100 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-03-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-MET-LM-001 | 0 | 13 |  | Válvula compuerta | 4”, CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL Rating: 150 Face: RF | 4" | 2 | UN | PTAR | * Se compró con ingeniería básica (ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-MET-LM-001-0), inicialmente se contemplaban 2 unidades pero en la ingeniería de detalle cambiaron esas cantidades. A 7UN (ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-008) (A1A33A-01) | 2020-03-12 | 2020-06-30 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500118149 | 2152017 | 1 | 2 | UN | 2300000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43950 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2152017-2114-001.​ | 2020-05-08 | 2020-05-12 | 2 | 0 | 4600000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-05-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 23 |  | Válvula compuerta | 18" CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, GEAR OPERATOR Rating: 150 Face: RF | 18" | 7 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500140699 | 2254520 | 1 | 7 | UN | 3300 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44103 | 7 | 0 | NLR-M-PTGRB-2254520-2671-001 | 2020-09-25 | 2020-10-02 | 7 | 0 | 23100 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2020-10-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 24 |  | Válvula compuerta | 20", CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, GEAR OPERATOR Rating: 150 Face: RF | 20" | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500131627 | 2254520 | 2 | 1 | UN | 4100 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44103 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2254520-2671-001 | 2020-09-25 | 2020-10-02 | 1 | 0 | 4100 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-10-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-001 | 0 | 1 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 1; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 250 KCM; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: N/A; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: JACKET MATERIAL: PVC; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 264 | M | PTAR (Fases I y II - Wemco - Aguas LLuvias - ET208 - Temporales) | Lista enviada el 24/04/2020 | 2020-05-28 | 2020-07-31 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71500136032 | 2238192 | 1 | 264 | M | 998 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44110 | 264 | 0 | NLR-E-PTGRB-2238192-2607-001 | 2020-12-09 | 2020-10-19 | 264 | 0 | 2634.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 264 | 2020-10-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-001 | 0 | 3 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 1; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 2/0 AWG; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: N/A; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: JACKET MATERIAL: PVC; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 2476 | M | PTAR (Fases I y II - Wemco - Aguas LLuvias - ET208 - Temporales) | Lista enviada el 24/04/2020 | 2020-05-28 | 2020-07-31 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71500136030 | 2238192 | 2 | 2476 | M | 545 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44124 | 2476 | 0 | NLR-E-PTGRB-2238192-2607-002 | 2020-12-09 | 2020-10-29 | 2476 | 0 | 13494.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2476 | 2020-12-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-001 | 0 | 4 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 1; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 6 AWG; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: N/A; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: JACKET MATERIAL: PVC; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 1012 | M | PTAR (Fases I y II - Wemco - Aguas LLuvias - ET208 - Temporales) | Lista enviada el 24/04/2020 | 2020-05-28 | 2020-07-31 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71500136029 | 2238192 | 3 | 1012 | M | 123 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44110 | 1012 | 0 | NLR-E-PTGRB-2238192-2607-001 | 2020-12-09 | 2020-10-19 | 1012 | 0 | 1244.76 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1012 | 2020-10-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-001 | 0 | 17 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE TYPE /APPLICATION: POWER ELECTRICAL; CONDUCTOR QUANTITY: 1; CONDUCTOR DIAMETER: 500 MCM; CONDUCTIOR MATERIAL: COPPER (Cu); INSULATION MATERIAL: EPR, VOLTAGE: 15 kV, TEMPERATURE: 90° C; SPECIFICATION/ STANDARD: RETIE-UL; ADDITIONAL FEATURES: HELICALLY SCREEN |  | 684 | M | PTAR (Fases I y II - Wemco - Aguas LLuvias - ET208 - Temporales) | Lista enviada el 24/04/2020 | 2020-05-28 | 2020-07-31 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71500136034 | 2238192 | 4 | 684 | M | 3587 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44152 | 684 | 0 | NLR-E-PGRB-2238192-2607-003 | 2020-12-09 | 2020-11-23 | 684 | 0 | 24535.08 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 684 | 2020-11-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-001 | 0 | 18 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE TYPE /APPLICATION: POWER ELECTRICAL; CONDUCTOR QUANTITY: 1; CONDUCTOR DIAMETER: 500 MCM; CONDUCTIOR MATERIAL: COPPER (Cu); INSULATION MATERIAL: EPR, VOLTAGE: 35 kV, TEMPERATURE: 90° C; SPECIFICATION/ STANDARD: RETIE-UL; ADDITIONAL FEATURES: HELICALLY SCREEN |  | 1620 | M | PTAR (Fases I y II - Wemco - Aguas LLuvias - ET208 - Temporales) | Lista enviada el 24/04/2020 | 2020-05-28 | 2020-07-31 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71500136033 | 2238192 | 5 | 1620 | M | 329 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44179 | 1620 | 0 | NLR-E-PTGRB-2238192-2607-004 | 2020-12-09 | 2020-12-21 | 1620 | 0 | 53298 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1620 | 2020-12-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-001 | 0 | 23 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 10 AWG; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: N/A; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: SHIELD: ALUMINISED POLYESTER FOIL + COPPER WIRE,DRAIN CONDUCTOR: 20 AWG JACKET MATERIAL: PVC; HEAD PULLING GRIPS: NO APPLICATION: CONTROL CABLE |  | 1296 | M | PTAR (Fases I y II - Wemco - Aguas LLuvias - ET208 - Temporales) | Lista enviada el 24/04/2020 | 2020-05-28 | 2020-07-31 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71500136019 | 2238192 | 6 | 1296 | M | 216 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44152 | 1296 | 0 | NLR-E-PGRB-2238192-2607-003 | 2020-12-09 | 2020-11-23 | 1296 | 0 | 2799.36 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1296 | 2020-11-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-001 | 0 | 26 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 7; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 14 AWG; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: N/A; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: SHIELD: ALUMINISED POLYESTER FOIL + COPPER WIRE,DRAIN CONDUCTOR: 20 AWG,JACKET MATERIAL: PVC; HEAD PULLING GRIPS: NO APPLICATION: CONTROL CABLE |  | 1007 | M | PTAR (Fases I y II - Wemco - Aguas LLuvias - ET208 - Temporales) | Lista enviada el 24/04/2020 | 2020-05-28 | 2020-07-31 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71500136016 | 2238192 | 7 | 1007 | M | 225 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-12-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44152 | 1007 | 0 | NLR-E-PGRB-2238192-2607-003 | 2020-12-09 | 2020-11-23 | 1007 | 0 | 2265.75 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1007 | 2020-11-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-002 | 2 | 10 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE TYPE /APPLICATION: POWER ELECTRICAL; CONDUCTOR QUANTITY: 1; CONDUCTOR DIAMETER: 500 MCM; CONDUCTIOR MATERIAL: COPPER (Cu); INSULATION MATERIAL: EPR, VOLTAGE: 15 kV, TEMPERATURE: 90° C; SPECIFICATION/ STANDARD: RETIE-UL; ADDITIONAL FEATURES: HELICALLY SCREEN |  | 456 | M | PTAR | presupuesto enviado el 18/08/2020 y actualizado el 27/08/2020 | 2020-09-09 | 2020-12-31 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71500136034 | 2297948 | 1 | 456 | M | 4491 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44224 | 456 | 0 | NLR-E-PTGRB-2297948-2857-001 | 2021-01-13 | 2021-02-02 | 456 | 0 | 20478.96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 456 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-002 | 2 | 14 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 1; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 500 KCM; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: N/A; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: JACKET MATERIAL: PVC; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 630 | M | PTAR | presupuesto enviado el 18/08/2020 y actualizado el 27/08/2020 | 2020-09-15 | 2020-10-09 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71006387302 | 2297948 | 3 | 630 | M | 2485 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44238 | 630 | 0 | NLR-E-PTGRB-2297948-2857-002 | 2021-01-13 | 2021-02-17 | 630 | 0 | 15655.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 630 | 2021-02-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-002 | 2 | 17 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 4; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 10 AWG; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: N/A; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: JACKET MATERIAL: PVC; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 850 | M | PTAR | presupuesto enviado el 18/08/2020 y actualizado el 27/08/2020 | 2020-09-15 | 2020-10-09 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71500138556 | 2297948 | 4 | 850 | M | 32 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44243 | 850 | 0 | NLR-E-PTGRB-2297948-2857-003 | 2021-01-13 | 2021-02-24 | 850 | 0 | 2720 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 850 | 2021-02-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-002 | 2 | 20 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE TYPE /APPLICATION: POWER ELECTRICAL; CONDUCTOR QUANTITY: 1; CONDUCTOR DIAMETER: 350 MCM; CONDUCTIOR MATERIAL: COPPER (Cu); INSULATION MATERIAL: EPR, VOLTAGE: 8 kV, TEMPERATURE: 90° C; SPECIFICATION/ STANDARD: RETIE-UL; ADDITIONAL FEATURES: HELICALLY SCREEN |  | 650 | M | PTAR | presupuesto enviado el 18/08/2020 y actualizado el 27/08/2020 | 2020-09-15 | 2020-10-09 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71500107976 | 2297948 | 5 | 650 | M | 2757 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44224 | 650 | 0 | NLR-E-PTGRB-2297948-2857-001 | 2021-01-13 | 2021-02-02 | 650 | 0 | 17920.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 650 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-002 | 2 | 24 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 7; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 14 AWG; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: N/A; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: SHIELD: ALUMINISED POLYESTER FOIL + COPPER WIRE,DRAIN CONDUCTOR: 20 AWG,JACKET MATERIAL: PVC; HEAD PULLING GRIPS: NO APPLICATION: CONTROL CABLE |  | 520 | M | PTAR | presupuesto enviado el 18/08/2020 y actualizado el 27/08/2020 | 2020-09-09 | 2020-12-31 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71500136016 | 2297948 | 2 | 520 | M | 268 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44243 | 520 | 0 | NLR-E-PTGRB-2297948-2857-003 | 2021-01-13 | 2021-02-24 | 520 | 0 | 1393.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 520 | 2021-02-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-12-24pulg | 0 | 6 |  | CODO 90° | SIZE(in): 16 in; TYPE: ELBOW 90°; STANDARD DESING: ASME B16.9 ; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; SCHEDULE: STD; MATERIAL (ASTM): ASTM A 234 ; GRADE: WPB; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); RADIUS: LONG ;STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 16" | 3 | UN | PTAR | Lista de Accesorios de 12 a 24 pulgadas - tomado del presupuesto enviado por el proyecto |  | 2020-06-30 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) |  | 2190387 | 1 | 3 | UN | 17045 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43957 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2190387-2269-001 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 3 | 0 | 511.35 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-05-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-12-24pulg | 0 | 7 |  | TEE | TYPE: STRAIGHT; SIZE 1: 12 in; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; SCHEDULE: STD; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS ; END CONNECTIONS: BW; MATERIAL : ASTM A-234; GRADE: WPB; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: TYPE: EQUAL TEE | 12" | 24 | UN | PTAR | Lista de Accesorios de 12 a 24 pulgadas - tomado del presupuesto enviado por el proyecto |  | 2020-06-30 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) |  | 2190387 | 2 | 24 | UN | 128 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43957 | 24 | 0 | NLR-M-PTGRB-2190387-2269-001 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 24 | 0 | 3072 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2020-05-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-12-24pulg | 0 | 8 |  | TEE | TYPE: STRAIGHT; SIZE 1: 16 in; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; SCHEDULE: STD; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS ; END CONNECTIONS: BW; MATERIAL : ASTM A-234; GRADE: WPB; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: TYPE: EQUAL TEE | 16" | 3 | UN | PTAR | Lista de Accesorios de 12 a 24 pulgadas - tomado del presupuesto enviado por el proyecto |  | 2020-06-30 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) |  | 2190387 | 3 | 3 | UN | 2085 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43957 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2190387-2269-001 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 3 | 0 | 625.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-05-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Acc-12-24pulg | 0 | 15 |  | FLANGE | SIZE: 24 in; TYPE: WELDING NECK; FACE: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: A105; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: 20; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: TEST REPORT AND CERTIFICATE PER ASTM A961 | 24" | 9 | UN | PTAR | Lista de Accesorios de 12 a 24 pulgadas - tomado del presupuesto enviado por el proyecto |  | 2020-06-30 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) |  | 2190387 | 4 | 9 | UN | 30315 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43957 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2190387-2269-001 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 9 | 0 | 2728.35 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2020-05-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 5 |  | Válvula Check | 4”, CARBON STEEL, SWING CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS. Rating: 150. | 4" | 7 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-26 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500133435 | 2256988 | 1 | 7 | UN | 25167 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44104 | 7 | 0 |  | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 7 | 0 | 1761.69 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2020-10-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 8 |  | Válvula Check | 18" CARBON STEEL, SWING CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM API No. 8. AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET PTFE FILLER , BOLTED CAP, HARDFACING RENEWABLE SEAT RINGS, RATING: 150, FACE:RF | 18" | 3 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-26 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500140770 | 2256988 | 2 | 3 | UN | 225361 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44104 | 3 | 0 |  | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 3 | 0 | 6760.83 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-10-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-020 | 1 | 14 |  | Válvula Globo | 10" CARBON STEEL, GLOBE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SWIVEL DISC PLUG TYPE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL Rating: 150 Face: RF | 10" | 5 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500140764 | 2334213 | 1 | 5 | UN | 238264 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-01-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44225 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2334213-2981-002 | 2021-01-22 | 2021-02-03 | 5 | 0 | 11913.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2021-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-008-3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 17 |  | Válvula compuerta | 6”, CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL Rating: 150 | 6" | 67 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-26 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500130626 | 2256988 | 8 | 67 | UN | 51789 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44104 | 67 | 0 |  | 2020-10-14 | 2020-10-06 | 67 | 0 | 34698.63 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 67 | 2020-10-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-17018-GRB-ID01-0-MET-LM-002-1 | 0 | 19 |  | Válvula compuerta | 8" CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM API No. 8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET PTFE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, HARDFACING RENEWABLE SEAT RINGS, PTFE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL, RATING:150, FACE:RF | 8" | 2 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-26 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500140762 | 2256988 | 6 | 2 | UN | 75651 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44104 | 2 | 0 |  | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2 | 0 | 1513.02 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-10-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 21 |  | Válvula compuerta | 12" CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM API No. 8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET PTFE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, HARDFACING RENEWABLE SEAT RINGS, PTFE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL, RATING:150, FACE:RF | 12" | 6 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 |  | 2020-09-26 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500140760 | 2256988 | 4 | 6 | UN | 127904 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44104 | 6 | 0 |  | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 6 | 0 | 7674.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2020-10-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 25 |  | Válvula compuerta | 24" CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, GEAR OPERATOR Rating: 150 Face: RF | 24" | 2 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-26 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500140698 | 2256988 | 5 | 2 | UN | 452554 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44104 | 2 | 0 |  | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2 | 0 | 9051.08 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-10-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-008-3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 16 |  | Válvula compuerta | 4”, 'CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE, RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL Rating: 150. | 4" | 5 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 | 2020-06-26 | 2020-09-26 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500130627 | 2256988 | 7 | 5 | UN | 32758 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44104 | 5 | 0 |  | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 5 | 0 | 1637.9 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2020-10-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-LM-002 | 1 | 37 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN 1 PAR, CLASE B (7 HILOS), 16 AWG,TIPO PLTC,AISLAMIENTO 300 V, 105°C, PANTALLA INDIVIDUAL,PANTALLA GENERAL, DRENAJE EN COBRE ESTAÑADO, CHAQUETA EXTERIOR EN XLPE DE COLOR NEGRO. |  | 602 | M | WEMCO |  | 2020-06-12 | 2020-08-31 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500137232 | 2555253 | 1 | 602 | M | 7520 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-11 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44106 | 602 | 0 | NLR-I-PTGRB-2555253-2495-001-R2 | 2020-09-11 | 2020-10-19 | 602 | 0 | 4527040 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 602 | 2020-10-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-LM-002 | 1 | 38 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN 8 PARES,CLASE B (7 HILOS), 16 AWG,TIPO PLTC, AISLAMIENTO 300 V, 105°C, PANTALLA INDIVIDUAL, PANTALLA GENERAL, DRENAJE EN COBRE ESTAÑADO, CHAQUETA EXTERIOR EN XLPE DE COLOR NEGRO. |  | 1117 | M | WEMCO |  | 2020-06-12 | 2020-08-31 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500137231 | 2555253 | 2 | 1117 | M | 29330 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44099 | 1117 | 0 | NLR-I-PTGRB-2555253-2495-001-R1 | 2020-09-17 | 2020-09-30 | 1117 | 0 | 32761610 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1117 | 2020-09-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-LM-002 | 1 | 39 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN 16 PARES, CLASE B (7 HILOS), 16 AWG,TIPO PLTC, AISLAMIENTO 300 V, 105°C ,PANTALLA INDIVIDUAL, PANTALLA GENERAL, DRENAJE EN COBRE ESTAÑADO, CHAQUETA EXTERIOR EN XLPE DE COLOR NEGRO. |  | 304 | M | WEMCO |  | 2020-06-12 | 2020-08-31 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500137230 | 2555253 | 3 | 304 | M | 62420 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-09-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44099 | 304 | 0 | NLR-I-PTGRB-2555253-2495-001-R1 | 2020-09-17 | 2020-09-30 | 304 | 0 | 18975680 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 304 | 2020-09-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-001 | 0 | 22 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 12 AWG; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: N/A; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: CONTROL CABLE SHIELD: ALUMINISED POLYESTER FOIL + COPPER WIRE,DRAIN CONDUCTOR: 20 AWG JACKET MATERIAL: PVC; HEAD PULLING GRIPS: NO APPLICATION: CONTROL CABLE |  | 500 | M | PTAR (Fases I y II - Wemco - Aguas LLuvias - ET208 - Temporales) | Lista enviada el 24/04/2020. En el requerimiento incial se solicitaban 358m y se remplazó por otro cable con una cantidad de 500m | 2020-05-28 | 2020-07-31 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71006387393 | 2242158 | 2 | 500 | M | 23 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-11-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44162 | 500 | 0 | NLR-E-PTGRB-2242158-2626-002 NLR-E-PTGRB-2242158-2626-001 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 500 | 0 | 1150 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 500 | 2020-12-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MET-MR-001 | 2 | 6 |  | TUBERÍA | 10”, KILLED CARBON STEEL, PIPE, SCH 20, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE MR0103, BEVELLED ENDS, SEAMLESS | 10" | 24 | M | PTAR |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | AMERICAN ALLOY STEEL INC. | 71500123990 | 2195775 | 1 | 24 | M | 116 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2020-08-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43985 | 24 | 0 | NLR-M-PTGRB-2195775-2347-001 | 2020-08-08 | 2020-07-21 | 24 | 0 | 2784 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2020-07-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MET-MR-001 | 2 | 7 |  | TUBERÍA | 10”, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 20, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 Face: BE | 10" | 96 | M | PTAR |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | AMERICAN ALLOY STEEL INC. | 71500064172 | 2195775 | 2 | 96 | M | 116 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2020-08-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43985 | 96 | 0 | NLR-M-PTGRB-2195775-2347-001 | 2020-08-08 | 2020-07-21 | 96 | 0 | 11136 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 96 | 2020-07-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MET-MR-001 | 2 | 9 |  | TUBERÍA | 8”, KILLED CARBON STEEL, PIPE, SCH STD, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE MR0103, BEVELLED ENDS, SEAMLESS | 8" | 36 | M | PTAR |  |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | AMERICAN ALLOY STEEL INC. | 71500057137 | 2195775 | 3 | 36 | M | 89 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2020-08-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 43985 | 36 | 0 | NLR-M-PTGRB-2195775-2347-001 | 2020-08-08 | 2020-07-21 | 36 | 0 | 3204 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 36 | 2020-07-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-016 | 0 | 1 | GI-4049 A/B | AGITADOR CENTRIFUGO | Agitador para los tanques de homogenización de lodos aceitosos K-4045 A/B que incluye: Eje e impulsores removibles, motor eléctrico acoplado y ensamblado, Acople, guarda acople, Sello mecánico completo con plan de sellado en caso de requerirse, sistema de lubricación, sistema de montaje, placa de identificación, Pruebas e Inspecciones y accesorios requeridos dentro de la unidad. TAG: GI4049 A/B |  | 2 | UN | PTAR | Requisición de Materiales Agitador de Lodos Aceitosos GI-4049 A/B | 2020-10-07 | 2021-03-15 | Abastecimiento | ABC INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.S | 71500146229 | 2364675 | 1 | 2 | UN |  | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-16 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44498 | 2 | 0 |  | 2021-07-16 | 2021-11-11 | 2 | 0 | 93280 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-05-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-ID01-0-ELE-MR-001 | 1 | 1 | CC4-CCM-001 A CC4-CCM-001 B | TABLEROS DE BAJA TENSIÓN | Supply and installation of protective equipment for cells CC4-CCM-001 A/B on existing board SCCM3400 A/B. / Suministro e instalación de equipos de protección para celdas CC4-CCM-001 A/B en tablero existente SCCM3400 A/B |  | 2 | UN | Aguas lluvias | Tableros de Baja Tensión – Aguas Lluvias - CASA BOMBAS 4 SMCC3400 A/B |  | 2020-06-30 | Abastecimiento | ABB LTDA | 71500121532 | 2192891 | 1 | 2 | UN | 22341 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2020-10-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44141 | 2 | 0 | NLR-E-PTGRB-2192891-2311-002 | 2020-10-07 | 2020-11-10 | 2 | 0 | 44682 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-11-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-002-1 | 0 | 12 | PIT-40321A PIT-40321B | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor indicador de presión tipo diafragma. con rango de calibración: 0 a 10 psig. incluye sello diafragma remoto conexión 2" ANSI 150 RF Hastelloy C-276 o similar y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-002”. |  | 2 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | ABB LTDA | 71500138790 | 2276550 | 1 | 2 | UN | 1330 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44264 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2276550-2772-001-R1 | 2021-02-03 | 2021-03-23 | 2 | 0 | 2660 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-03-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-002-1 | 0 | 13 | PIT-40322A PIT-40322B | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor indicador de presión tipo diafragma. con rango de calibración: 0 a 30 psig. incluye sello diafragma remoto conexión 2" ANSI 150 RF Hastelloy C-276 o similar y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-002”. |  | 2 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | ABB LTDA | 71500138779 | 2276550 | 2 | 2 | UN | 1330 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44264 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2276550-2772-001-R1 | 2021-02-03 | 2021-03-23 | 2 | 0 | 2660 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-03-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-002-1 | 0 | 14 | PIT-40531A PIT-40531B | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor indicador de presión tipo diafragma. con rango de calibración: 0 a 20 psig. incluye sello diafragma remoto conexión 2" ANSI 150 RF Hastelloy C-276 o similar y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-002”. |  | 2 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | ABB LTDA | 71500138778 | 2276550 | 3 | 2 | UN | 1330 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44264 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2276550-2772-001-R1 | 2021-02-03 | 2021-03-23 | 2 | 0 | 2660 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-03-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-002-1 | 0 | 15 | PIT-40532A PIT-40532B | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor indicador de presión tipo diafragma. con rango de calibración: 0 a 80 psig. incluye sello diafragma remoto conexión 2" ANSI 150 RF Hastelloy C-276 o similar y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-002”. |  | 2 | UN | PTAR |  | 2020-07-30 | 2021-01-29 | Abastecimiento | ABB LTDA | 71500138777 | 2276550 | 4 | 2 | UN | 1330 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-02-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44264 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2276550-2772-001-R1 | 2021-02-03 | 2021-03-23 | 2 | 0 | 2660 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-03-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MET-MR-002-2 | 2 | 9 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL Rating: 150 Face: RF | 10" | 6 | UN | PTAR |  |  | 2020-07-16 | Transferencia |  | 71000085654 |  |  | 6 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  | 2020-07-16 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2020-07-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MET-MR-002-2 | 2 | 12 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, FB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL OPERATOR Rating: 150# Face: RF | 8" | 9 | UN | PTAR | (AA1A33-01) |  | 2020-07-16 | Transferencia |  | 71004798955 |  |  | 9 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 9 | 0 |  |  | 2020-07-16 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2020-07-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MET-MR-002-2 | 2 | 23 |  | Válvula Check | CARBON STEEL, SWING CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, . Rating: 150 Face: RF | 10" | 2 | UN | PTAR | (A1A33A-01) |  | 2020-07-16 | Transferencia |  | 71006429260 |  |  | 2 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2020-07-16 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-07-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MET-MR-002-2 | 2 | 24 |  | Válvula Check | CARBON STEEL, SWING CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, . Rating: 150 Face: RF | 8" | 3 | UN | PTAR | (A1A33A-01) |  | 2020-07-16 | Transferencia |  | 71006429278 |  |  | 3 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  | 2020-07-16 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-07-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Lista-Clarificadores-001 | 0 | 1 |  | TUBERÍA | CARBON STEEL 20”, SEAMLESS PIPE, SCH STD, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, PLAINS ENDS. DOUBLE RANDOM LENGTH. Internal Coating: EPOXY (POWDER). | 20" | 120 | M | PTAR | Tubería y Accesorios Clarificadores, listado enviado por Email el 20/04/2020 |  | 2020-07-10 | Transferencia |  |  |  |  | 120 | M |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 120 | 0 |  |  | 2020-07-10 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 120 | 2020-07-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Lista-Clarificadores-001 | 0 | 2 |  | TUBERÍA | SEAMLESS PIPE, SCH 40S, ASTM A-312 TP 304/304L, DIMESIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, DOUBLE RANDOM LENGTH, | 4" | 12 | M | PTAR | Tubería con Recubrimiento que se va a transferir de Casabe, proyecto PTAP Tubería y Accesorios Clarificadores, listado enviado por Email el 20/04/2020 |  | 2020-09-04 | Transferencia |  |  |  |  | 12 | M |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 12 | 0 |  |  | 2020-09-04 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2020-09-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Clarificadores-001 | 0 | 3 |  | CODO 90° | ELBOW 90 LR, WROUGHT , SCH STD, STANDARD DESING: ASME B16.9 ; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; MATERIAL (ASTM): ASTM A 234 ; GRADE: WPB; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); RADIUS: LONG; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1. | 20" | 9 | UN | PTAR | Tubería y Accesorios Clarificadores, listado enviado por Email el 20/04/2020 |  | 2020-07-10 | Transferencia |  |  |  |  | 9 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 9 | 0 |  |  | 2020-07-10 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2020-07-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Clarificadores-001 | 0 | 5 |  | FLANGE | FLANGE WN, ASME CLASS 150#, SCHEDULE: STD; MATERIAL: A105; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: TEST REPORT AND CERTIFICATE PER ASTM A961. RAISED FACE | 20" | 7 | UN | PTAR | Tubería y Accesorios Clarificadores, listado enviado por Email el 20/04/2020 |  | 2020-07-10 | Transferencia |  | 71005921390 |  |  | 7 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 7 | 0 |  |  | 2020-07-10 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2020-07-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Clarificadores-001 | 0 | 7 |  | STUD BOLTS | STUD BOLTS WITH TWO HVY NUTS HEX, A-193 GR B7 W/(2), ASTM A-194 GR 2H, ASME B18.2.1 AND ASME B18.2.2 | 1-1/8" | 96 | UN | PTAR | Tubería y Accesorios Clarificadores, listado enviado por Email el 20/04/2020 |  | 2020-07-16 | Transferencia |  |  |  |  | 96 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 96 | 0 |  |  | 2020-07-16 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 96 | 2020-07-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Clarificadores-001 | 0 | 8 |  | STUD BOLTS | STUD BOLTS WITH TWO HVY NUTS HEX, A-193 GR B7 W/(2), ASTM A-194 GR 2H, ASME B18.2.1 AND ASME B18.2.2 | 5/8" | 16 | UN | PTAR | Tubería y Accesorios Clarificadores, listado enviado por Email el 20/04/2020 |  | 2020-07-16 | Transferencia |  |  |  |  | 16 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 16 | 0 |  |  | 2020-07-16 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 16 | 2020-07-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Clarificadores-001 | 0 | 9 |  | PADDLE BLIND | 20" PADDLE BLIND, ASME CLASS 150#, DIMENSIONS AS PER ASME ASME B16.5, ASTM A516 Gr 70, INSTALLATION BETWEEN 150# RF FLANGES | 20" | 7 | UN | PTAR | Tubería y Accesorios Clarificadores, listado enviado por Email el 20/04/2020 |  | 2020-07-10 | Transferencia |  |  |  |  | 7 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 7 | 0 |  |  | 2020-07-10 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2020-07-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Clarificadores-001 | 0 | 10 |  | PADDLE SPACER | 20" PADDLE SPACER, ASME CLASS 150#, DIMENSIONS AS PER ASME ASME B16.5, ASTM A516 Gr 70, INSTALLATION BETWEEN 150# RF FLANGES | 20" | 7 | UN | PTAR | Tubería y Accesorios Clarificadores, listado enviado por Email el 20/04/2020 |  | 2020-07-10 | Transferencia |  |  |  |  | 7 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 7 | 0 |  |  | 2020-07-10 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2020-07-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Lista-Clarificadores-001 | 0 | 11 |  | FIGURE 8 | SPECTACLE BLIND FIG.8. ASME CLASS 150#, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, ASTM A516 Gr 70 , INSTALLATION BETWEEN 150# RF FLANGES | 4" | 2 | UN | PTAR | Tubería y Accesorios Clarificadores, listado enviado por Email el 20/04/2020 |  | 2020-07-16 | Transferencia |  |  |  |  | 2 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2020-07-16 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-07-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-IB01-0-MET-MR-001 | 2 | 14 |  | TUBERÍA | 4”, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 80, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 Face: BE | 4" | 24 | M | PTAR |  |  | 2020-07-16 | Transferencia |  |  |  |  | 24 | M |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 24 | 0 |  |  | 2020-07-16 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2020-07-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Presupuesto-Tubería- Todos los diameteros | 0 | 1 |  | TUBERÍA | 4" PIPE SCH STD, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, DOUBLE RANDOM LENGHT | 4" | 48 | M | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-001-1 | 2020-06-24 | 2021-03-30 | Transferencia |  | 71500056891 |  |  | 48 | M |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 48 | 0 |  |  | 2021-03-30 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 48 | 2021-03-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Presupuesto-Tubería- Todos los diameteros | 0 | 8 |  | TUBERÍA | PIPE SCH STD, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 , DOUBLE RANDOM LENGHT | 24" | 154 | M | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-001-1 |  | 2021-03-30 | Transferencia |  | 71006276422 |  |  | 154 | M |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 154 | 0 |  |  | 2021-03-30 | 154 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 154 | 2021-03-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-005 | 6 | 1 | PK-4045 | DESHIDRATADOR DE LODOS ACEITOSOS | One (1) complete package units compound by: · Feed Pumps for Centrifuge. TAG P-4048A/B. Quantity: Two (2) Units. · Heat Exchanger. TAG E-4045. Quantity: one (1) Unit. · Centrifuge/Three Phase Decanter. TAG: W-4009. Quantity: one (1) Unit. · One (1) complete rotative part in spare. Quantity: One (1). · Tank for leachates of oily sludge. TAG K-4046. Quantity: One (1) Unit. · Pumps for leachates of oily sludge. TAG P-4047 A/B. Quantity: Two (2) Units. · Tanks for recovered oil. TAG K-4054. Quantity: One (1) Unit. · Pumps for recovered oil. TAG P-4054A/B. Quantity: Two (2) Units. · Conveyor screw. Quantity: One (1). · Conveyor screw as spare. Quantity: One (1). · SS304 interconnect pipe. · Necessary instrumentation. · (1) junction box mounted and interconnected in the skid, for receiving all wiring from Instrumentation Built for class 1 div. 2. Group C/D. T3B. · Remote power panel (I / O). Installed in the same skid. · (1) Starter panel and variable speed drive for centrifugal three phase decanter – for installation in safe area. Delivered as "Loose component" to be interconnected electrically (physical wiring) by CUSTOMER. · (1) Control panel with HMI, communication module Profibus / profinet, PLC. Delivered as "Loose component" to be interconnected electrically (Profibus signal) by CUSTOMER. |  | 2 | UN | PTAR | PK-4045 Unidad Paquete Deshidratador lodos aceitosos El 02/03/2021 se envía actualización de la MR (versión 6) | 2021-11-11 | 2022-05-01 | Abastecimiento | INDUSTRIAS PROTON LIMITADA | 71500128940 | 2583280 | 1 | 2 | UN | 14260746 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45141 | 2 | 0 | NLR-M-E-I- ECD17018-PTGRB-2583280-5333-004 NLR-M-E-I- ECD17018-PTGRB-2583280-5333-004-R1 |  | 2023-08-10 | 2 | 0 | 285214.92 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-08-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 4 |  | CODO 90° | 6”, SCH.40 ,ELBOW 90, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 6" | 3 | UN | WEMCO | PTAR -FASE 1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-009-3 |  | 2020-12-14 | Transferencia |  |  |  |  | 3 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  | 2020-12-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-12-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 25-05-2020- Todos los diamteros | 1 | 66 |  | TEE | 4”x3”, CARBON STEEL, REDUCER TEE, SCH 40 X SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 SEAMLESS | 4"X3" | 1 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-08-28 | Transferencia |  |  |  |  | 1 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 2020-08-28 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-08-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-008-3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002-1 | 0 | 16 |  | Válvula compuerta | 4”, 'CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE, RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL Rating: 150. | 4" | 6 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 |  | 2020-08-28 | Transferencia |  | 71006210652 |  |  | 6 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  | 2020-08-28 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2022-06-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | MR-FASE 2- VÁLVULAS | 0 | 1 |  | Válvula compuerta | 12" CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM API No. 8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET PTFE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, HARDFACING RENEWABLE SEAT RINGS, PTFE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, HANDWHEEL, RATING:150, FACE: RF | 12" | 2 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 03/06/2020 Se requiere para la FASE 2 |  | 2021-04-24 | Transferencia |  | 71000581009 |  |  | 2 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  |  | 2021-04-24 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-04-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Lista-Tubería-36" | 0 | 1 |  | TUBERÍA | 4” PIPE SMLS, CARBON STEEL, SCH STD, ASTM A-106 GR. B ó API 5L GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, DOUBLE RANDOM. INTERNAL COATING: 70XT DE NOV | 36" | 280 | M | PTAR | Tubería para reparación banco de ductos Solicitud enviada el 10 de junio |  | 2020-09-04 | Transferencia |  | 71006424451 |  |  | 280 | M |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 280 | 0 |  |  | 2020-09-04 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 280 | 2020-09-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | Lista-Clarificadores-001 | 0 | 13 |  | TUBERÍA | 4” PIPE SMLS, CARBON STEEL, SCH STD, ASTM A-106 GR. B ó API 5L GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, DOUBLE RANDOM. INTERNAL COATING: 70XT DE NOV | 4" | 24 | M | PTAR | cLARIFICADORES Tubería con Recubrimiento que se va a transferir de Casabe, proyecto PTAP |  | 2020-09-04 | Transferencia |  |  |  |  | 24 | M |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 24 | 0 |  |  | 2020-09-04 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2020-09-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-001 | 0 | 31 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE DE COBRE MONOPOLAR 1 × (1/C # 2/0 AWG XHHW-2, 90 ºC, 600V) |  | 560 | M | PTAR (Fases I y II - Wemco - Aguas LLuvias - ET208 - Temporales) | Lista enviada el 24/04/2020 |  | 2020-07-10 | Transferencia |  |  |  |  | 560 | M |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 560 | 0 |  |  | 2020-07-10 | 560 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 560 | 2020-07-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-001 | 0 | 32 |  | CABLE ELÉCTRICO | 2/0 AWG CONDUCTOR DESNUDO PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA APROPIADO PARA ENTERRAMIENTO DIRECTO, DE COBRE, DESNUDO, SEMIDURO, CABLEADO TIPO B. CONSTRUIDO BAJO NORMA ASTM B8, SPECIFICATION FOR CONCE |  | 450 | M | PTAR (Fases I y II - Wemco - Aguas LLuvias - ET208 - Temporales) | Lista enviada el 24/04/2020 |  | 2020-07-10 | Transferencia |  |  |  |  | 450 | M |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 450 | 0 |  |  | 2020-07-10 | 450 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 450 | 2020-07-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-001 | 0 | 33 |  | CABLE ELÉCTRICO | 2 AWG CONDUCTOR DESNUDO PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA APROPIADO PARA ENTERRAMIENTO DIRECTO, DE COBRE, DESNUDO, SEMIDURO, CABLEADO TIPO B. CONSTRUIDO BAJO NORMA ASTM B8, SPECIFICATION FOR CONCENT |  | 400 | M | PTAR (Fases I y II - Wemco - Aguas LLuvias - ET208 - Temporales) | Lista enviada el 24/04/2020 |  | 2020-07-10 | Transferencia |  |  |  |  | 400 | M |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 400 | 0 |  |  | 2020-07-10 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 400 | 2020-07-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-001 | 0 | 34 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE DE COBRE MONOPOLAR CALIBRE 2 AWG, THWN-2, 90°C, 600 V, AISLAMIENTO COLOR VERDE. APTO PARA USO EN BANDEJA TIPO TC (TRAY CABLE) |  | 500 | M | PTAR (Fases I y II - Wemco - Aguas LLuvias - ET208 - Temporales) | Lista enviada el 24/04/2020 |  | 2020-07-10 | Transferencia |  |  |  |  | 500 | M |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 500 | 0 |  |  | 2020-07-10 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 500 | 2020-07-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 17 |  | CODO 90° | 10”, ELBOW 90, SCH STD, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 SEAMLESS | 10" | 12 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-07-10 | Transferencia |  |  |  |  | 12 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 12 | 0 |  |  | 2020-07-10 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2020-07-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-06-2020- Todos los diamteros | 0 | 50 |  | CONCENTRIC REDUCER | 12”X8”, CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH STD X SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 SEAMLESS | 12"X8" | 2 | UN | PTAR | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-003-1 FASE 1 |  | 2020-07-10 | Transferencia |  |  |  |  | 2 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2020-07-10 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-07-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | PTAR - suministro de aceites lubricante |  |  |  | ACEITES Y GRASAS | ACEITE MOBIL SHC 626 GRADO 68 (CUÑETE DE 5 GALONES |  | 10 | UN | PTAR |  |  | 2021-09-01 | Abastecimiento | COMPAÑIA DE LUBRICANTES S.A. | 72006714752 | 4600349 | 2 | 10 | UN | 259822 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-08-17 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 10 | 0 |  | 2021-08-17 | 2021-09-01 | 10 | 0 | 2598220 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2021-09-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-001 | 2 | 4 | EPCO-001/ 02/03/04 | EXTINTOR CO2 | Suministro de extintor portátil de dióxido de carbono – CO2 de acuerdo con “Hojas de datos equipos de extinción ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-HD-001” y puesto en la GRB. El extintor es de capacidad 10 Lb con dióxido de carbono como agente expelente y potencial mínimo de extinción 10B:C; incluye soporte, placa de identificación y forro protector. Listado UL 154 y UL 711 según NFPA 10. |  | 4 | UN | PTAR | CONTRAINCENDIOS |  | 2021-09-20 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 71003959020 | 2570363 | 1 | 4 | UN | 705821 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-09-15 | Recibido | 1 | [6 empty] | 2021-09-15 | 2021-09-23 | 4 | 0 | 2823284 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2021-09-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | CORREO ENVIADO 03/05/2022 | 0 |  | RC40002 CCTV-SW-4001 CCTV-ODF-4001 CCTV-ODF-4002 CCTV-MI-4001 CCTV-MI-4002 CCTV-PP-4001 | GABINETE CCTV | Gabinete para sistema CCTV de dimensión 800x800x2000 mm, Contendrá todos los paneles / equipos necesarios que forman parte del sistema central. Para uso en interior, con una (1) puerta delantera con llave, con bastidor en acero 19”, acceso de cables por la parte inferior del gabinete, extractores de calor. cantidad: 1 und, Suministro switch capa 3 modular, 24 puertos SFP (8Puertos SFP fibra optica y 16Puertos SFP Ethernet),integrado PoE IEEE 802.3af, potencia máxima de PoE por slot 320 W, cambio por ancho de banda 48 Gbps, Uplink 4 Puertos LC Monomodo, memoria RAM de 128 MB, montaje en rack de 19 in, protocolos: NTP / IEEE 802.1AB / CLI / PnP / DHCP, seguridad acorde a UL/EN/IEC 60950-1 / ACL / STP IEEE 802.1D / QoS IEEE 802.1p. cantidad: 2 und, Patch Panel inteligente Fibra óptica, configurado para dos fibras ópticas de 32 hilos monomodo OS2 en topología de anillo. La bandeja de empalme debe venir con sus respectivas tapas y accesorios, debe venir con los kits de tornillos para realizar su montaje sobre el rack de 19” del gabinete. Deberá tener preinstalado todos los pigtails OS2 (monomodo) para la fusión con las fibras ópticas con conectores tipo LC-LC y acabados PC. cantidad: 2 und, Modulo Inteligente para Patch Panel de fibra óptica para monitoreo continuo en tiempo real y visibilidad de conectividad de infraestructura física para una mayor fiabilidad, seguridad del sistema y gestión de capacidad, 12 VDC, Puertos LAN: Conector 10BASE T/100BASE-TX. cantidad: 1 und, Patch Panel estándar para cableado en cobre de 24 puertos en 1 RU o 2 RU según la ubicación y cantidad de cableado interno. Los puertos de recepción deben ser apto para recibir cableado F/UTP desde las cámaras y equipos activos internos del gabinete y deberá tener su respectiva conexión a tierra (blindaje de cableado). -Incluye todos los patch cord de F/UTP cat 6A internos para la conexión, NVR, Conversores de Medios y patch panel UTP de cámaras con switch CCTVSW-4001 dentro del gabinete RC40002, completamente ponchados, conectados, marquillados y probados (certificados de fábrica). - Incluye todos los Patch cord de fibra óptica monomodo (9/125/250 μm) Cable tipo LWP “Low Water Peak”, tipo de conector LC para la conexión interna de switch de comunicaciones con patch panel de fibra óptica (troncal de comunicaciones) completamente ponchados, conectados, marquillados y probados (certificados de fábrica). - Incluye todos los accesorios internos como canaletas y organizadores de cableado interno, sistema de distribución interna de energía para para alimentación de equipos activos, ventilación, barra de tierra y demás componentes internos del gabinete no mencionados pero requeridos para el completo funcionamiento del sistema de CCTV. |  | 1 | KIT | PTAR | Materiales Sistema CCTV |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | COMPAÑIA INTERNACIONALDE INTEGRACION SA | 71500194092 | 4603872 | 1 | 1 | KIT | 379455850 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45133 | 1 | 0 | NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-005 NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-005-R1 |  | 2023-08-09 | 1 | 0 | 379455850 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-08-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | CORREO ENVIADO 03/05/2022 | 0 | 7 | CCTV-ODF-4003 CCTV-ODF-4004 | MODULO PATCH PANEL | Suministro de Patch Panel Fibra óptica, Deben poseer salidas modulares puerto por puerto que permitan albergar conectores LC para fibra óptica.Debe estar configurado para dos fibras ópticas de 32 hilos monomodo OS2 en topología de anillo. La bandeja de empalme debe venir con sus respectivas tapas y accesorios, debe venir con los kits de tornillos para realizar su montaje sobre el rack de 19” del gabinete. Deberá tener preinstalado todos los pigtails OS2 (monomodo) para la fusión con las fibras ópticas (a ser instalado por EL CONTRATISTA) con conectores tipo LC-LC y acabados PC. Para instalar en Gabinete CC40001 en cuarto de control PTAR Existente y todo lo relacionado en ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-ET-003 Especificación Técnica de Sistema de CCTV. |  | 2 | UN | PTAR | Materiales Sistema CCTV |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | COMPAÑIA INTERNACIONALDE INTEGRACION SA | 71500194091 | 4603872 | 2 | 2 | UN | 32400920 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45133 | 2 | 0 | NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-005 NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-005-R1 | 2023-06-12 | 2023-08-09 | 2 | 0 | 64801840 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-08-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | CORREO ENVIADO 03/05/2022 | 0 | 8 | CCTV-MI-4003 CCTV-MI-4004 | MODULO PATCH PANEL | Suministro de Modulo Inteligente para Patch Panel Debe realizar un monitoreo continuo en tiempo real y visibilidad de conectividad de infraestructura física para una mayor fiabilidad, seguridad del sistema y gestión de capacidad, 12 VDC, Puertos LAN: Conector 10BASE T/100BASE-TX. Para instalar en Gabinete CC40001 en cuarto de control PTAR Existente y todo lo relacionado en ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-ET-003 Especificación Técnica de Sistema de CCTV. |  | 2 | UN | PTAR | Materiales Sistema CCTV |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | COMPAÑIA INTERNACIONALDE INTEGRACION SA | 71500194090 | 4603872 | 3 | 2 | UN | 18989530 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45007 | 1 | 0 | NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-003 NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-003-R1 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 2 | 0 | 37979060 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-03-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | CORREO ENVIADO 03/05/2022 | 0 | 9 | MC-4007 MC-4008 | CONVERSORES | Conversores de medios para la conexión de las cámaras externas, salida SFP Fibra monomodo OS2, conectores LC; un puerto ethernet UTP - 10/100Base-TX. |  | 2 | UN | PTAR | Materiales Sistema CCTV |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | COMPAÑIA INTERNACIONALDE INTEGRACION SA | 71500194089 | 4603872 | 4 | 2 | UN | 2943752 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45135 | 2 | 0 | NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-006 | 2023-06-12 | 2023-08-09 | 2 | 0 | 5887504 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-08-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | CORREO ENVIADO 03/05/2022 | 0 | 10 | KBD40081 | CONSOLA | Suministro Consola para operación local del sistema de CCTV (cuarto de control PTAR), basada en microprocesador y software; con teclado Joystick / Control Stick para funciones PTZ y monitor, Posición preestablecida y control de patrones, Operación auxiliar, Configurable mediante software; las unidades de control permitirán, selección de monitor, selección de cámara, pan, tilt, zoom y control de enfoque; y todo lo relacionado en el documento ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INSET-003 Especificación Técnica de Sistema de CCTV. |  | 1 | UN | PTAR | Materiales Sistema CCTV |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | COMPAÑIA INTERNACIONALDE INTEGRACION SA | 71500194088 | 4603872 | 5 | 1 | UN | 41120141 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45160 | 2 | 0 | NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-005 NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-007 | 2023-06-12 | 2023-08-31 | 1 | 0 | 41120141 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-08-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | CORREO ENVIADO 03/05/2022 | 0 |  |  | MONITOR | MONITOR COMMERCIALSIZE: 49 in; POWER SOURCE: 110 VAC - 220 VAC; ADDITIONAL FEATURES: RESOLUTION: (1980 X 2160); FRECUENCY: 50 -60 HZ; CONECTOR 5.255.054 5.255.054 25/01/2023 Firmado Electrónicamente ORDENDE DESPACHO / PURCHASE ORDER 4603872 Página12 /16 REN ITEM CANTIDAD QUANTITY UNIDAD U.O.P. DESCRIPCION DESCRIPTION VALOR UNIT. UNIT VALUE VALOR TOTAL TOTAL VALUE FEC ENTREGA DUE DATE TYPE: HDMI /DVI-D /RGB; INPUT TYPE: HDMI /VGA / YPBPR; SIGNALFORMAT: 480i, 480p, 576i, 576p,720p, 1080i, 1080p, 2060p; NETWORK CONNECTOR: LAN; INCLUDES: WALLSUPPORT ; TYPE: LED HD Suministro pantallade 49" paramonitoreo local del sistema de CCTV (cuarto de control PTAR). Resolución (1980 x 2160) 2160p LED HD de alto rendimiento, voltaje de alimentación 110 VAC a220 VAC, 50 a60 Hz; entradade video HDMI, componente de entradavideo YPBPR; conectoresDVI-D - HDMI #RGB; formato de señal 480i, 480p, 576i, 576p,720p, 1080i, 1080p; entrada de audio: PC/HDMI; dos (2) puertosUSB; Sistemade TV-Análogo NTSC 3.58 / PAL-M /PAL-N; Sistemade TV-Digital SBTVD, Coberturade canales; Conexión ared LAN: Conector 10BASE T/100BASE-TX; y todo lo relacionado en el documento ECPDBA-17018-GRB-ID02-0- INS-ET-003 Especificación Técnicade Sistemade CCTV |  | 1 | UN | PTAR | Materiales Sistema CCTV |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | COMPAÑIA INTERNACIONALDE INTEGRACION SA | 71500194087 | 4603872 | 6 | 1 | UN | 5255054 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44944 | 1 | 0 | NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-001 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 1 | 0 | 5255054 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-01-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | CORREO ENVIADO 03/05/2022 | 0 |  | PTZ-E-4001 PTZ-E-4002 PTZ-E-4003 PTZ-E-4004 PTZ-E-4005 PTZ-E4006 PTZ-E-4007 PTZ-E-4008 PTZ-E-4009 | CÁMARA VIDEO | CAMERA-RECORDING, VIDEO DC VOLTAGE RATING: 24 /48 VCA; FOCUSING TYPE: AUTOMATIC; RESOLUTION PRINTING DENSITY: 1920 X 1080 (2 MP); SPECIFICATION/STANDARD DATA: SENSOR: CMOS; DIGITALZOOM: <12 X; TURN RANGE: 360°; INCLINATION ANGLE: 1°TO 18°; PROTECTION: IP 66; TYPE/MODEL DESIGNATION: PORTABLE; USAGE DESIGN: INDUSTRIAL "Suministro cámarasmóvil tipo PTZ, paramontaje exterior, deben cumplir con especificación Onvif, Full HD de altaresolución de 1920 x 1080 /2 MP o mejor, códec H.264 /H.265; lente con zoom Optical 30x,12x digital de alto rendimiento, motor de normasde alarmae Intelligent Tracking (Seguimiento inteligente) con opción de análisisInteligente de Vídeo integrado (IVA), rango de giro 360 °; tipo de compresión de video H.265; lente Varifocal 30X 4,3 mm to 129 mm F1.6aF4.7; protección exterior IP 66 o mejor, debe venir con todoslos accesoriosparamontaje; y todo lo relacionado en el documento ECP-DBA-17018- GRB-ID02-0-INS-HD-020 Hojade DatosCámarasCCTV. Modelo NDP-7512-Z30 starlight 7000 HD 30X Pend Clear 1080p o Similar TAG: PTZ-E-4001 ; PTZ-E-4002 ; PTZ-E-4003 ; PTZ-E-4004 ; PTZ-E-4005 ; PTZ-E4006 ; PTZ-E-4007 ; PTZ-E-4008 ; PTZ-E-4009" |  | 9 | UN | PTAR | Materiales Sistema CCTV |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | COMPAÑIA INTERNACIONALDE INTEGRACION SA | 71500194086 | 4603872 | 7 | 9 | UN | 24571751 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45063 | 9 | 0 | NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-002 NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-002- R1 NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-002-R2 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 9 | 0 | 221145759 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2023-05-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | CORREO ENVIADO 03/05/2022 | 0 |  | CDM-I-4001 CDM-I-4002 CDM-I-4003 CDM-I-4004 CDM-I-4005 CDM-I4006 CDM-I-4007 CDM-I-4008 CDM-I-4009 CDM-I-4010 | CÁMARA VIDEO | CAMERA-RECORDING, VIDEO DC VOLTAGE RATING: 24 VCA; FOCUSING TYPE: AUTOMATIC; RECORDING METHOD: CONTINOUS; RESOLUTION PRINTING DENSITY: 1920 X 1080; SPECIFICATION/STANDARD DATA: SENSOR: CMOS HD; INPUT TYPE CONNECTOR: ETHERNET; OUTPUT TYPE CONNECTOR: ETHERNET; COMUNICATION PROTOCOLE: IP / ONVIF; LENT TYPE: VARIFOCALSR; LENT DIMENSIONS: f/1.4, 3 ~ 10.5mm; SUPPORT: YES; USAGE DESIGN: INDOOR "Suministro cámarafijatipo mini domo IP (PoE) para montaje interior, deben cumplir con especificación Onvif, día/noche con sensibilidad extremade baja iluminación; Resolución 1920 x 1080 /2 MP o mejor; Grabación continua, grabación circular; tipo de compresión de video H.264/H.265; lente varifocal con autoenfoque; debe venir con todos los accesorios para montaje en techo o pared; y todo lo relacionado en el documento ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD020 Hojade DatosCámarasCCTV. Modelo NDE-8502-RT - FLEXIDOME IP 8000i 2MP HDR 10-23mm PTRZ IP66 TAG: CDM-I-4001 ; CDM-I-4002 ; CDM-I-4003 ; CDM-I-4004 ; CDM-I-4005 ; CDM-I4006 ; CDM-I-4007 ; CDM-I-4008 ; CDM-I-4009 ; CDM-I-4010" |  | 10 | UN | PTAR | Materiales Sistema CCTV |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | COMPAÑIA INTERNACIONALDE INTEGRACION SA | 71500194085 | 4603872 | 8 | 10 | UN | 11597634 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44998 | 10 | 0 | NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-002- R1 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 10 | 0 | 115976340 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2023-03-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | CORREO ENVIADO 03/05/2022 | 0 |  |  | GABINETE CCTV | CABINET, STORAGE MATERIAL: STAINLESS STEEL; OVERALLDEPTH: 299 in; OVERALLHEIGHT: 492 mm; OVERALLWIDTH: 450 mm; SPECIFICATION/STANDARD DATA: PROTECTION: IP67; MOUNTING: RACK; SURFACE TREATMENT: PAINTED "Suministro de cajade campo paraintegración de cámaras PTZ de exteriores según lo especificado en el documento ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-ET-003 Especificación Técnicade Sistema de CCTV: *CCTV-E-4001 ; CCTV-E-4002 ; CCTV-E-4003 ; CCTV-E-4004 ; CCTV-E-4005 ; CCTV-E4006, cantidad: 6 unidades Cajaen acero inoxidable con dimensiones492 x 450 x 299 mm como mínimo, grado de protección IP-67, con tres(3) perforacionesen laparte inferior en una pulgada(1""), unaperforación (1) en dospulgadas(2""). La cajadebe contener losaccesoriosnecesariosparael montaje de equipos internos, bornerasde distribución de energía, hubsparalasperforaciones indicadasen esta descripción y losaccesoriosnecesariosparaasegurar la cajaen poste. *CCTV-PS-4001 ; CCTV-PS-4002 ; CCTV-PS-4003 ; CCTV-PS-4004 ; CCTV-PS-4005 ; CCTV-PS-4006, cantidad: 6 unidades Fuentesde alimentación, montaje en Din Rail para conversor de mediosy cámaras entrada120 VAC. *MC-4001 ; MC-4002 ; MC-4003 ; MC-4004 ; MC-4005 ; MC-4006, cantidad: 6 unidades Conversoresde mediosparalaconexión de lascámaras externas, salidaSFP Fibramultimodo OM4, conectoresST; un puerto ethernet UTP - 10/100Base-TX. *Organizador de Fibraópticatipo mini, 4 puertoscomo mínimo. El cassette par empalme debe incluir susrespectivastapasy accesorios, debe venir con los kitsde tornillospararealizar su montaje al interior de la caja. Deberá tener preinstalado lospigtailsOM4 (multimodo) paralafusión con lasfibrasópticas con conectorestipo ST y acabadosPC. Cantidad: 1 unidad *Accesoriosinternosparafijar dispositivos, cableado interno preensamblado y todo lo necesario paralaconexión y puestaen servicio de las cámaras.Cantidad: 1 Globa |  | 6 | UN | PTAR | Materiales Sistema CCTV |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | COMPAÑIA INTERNACIONALDE INTEGRACION SA | 71500194084 | 4603872 | 9 | 6 | UN | 10647646 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45135 | 6 | 0 | NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-006 | 2023-06-12 | 2023-08-09 | 6 | 0 | 63885876 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-08-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | CORREO ENVIADO 03/05/2022 | 0 |  | HDA50086 | ESTACION DE DATOS | DATA STATION GENERALCHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: STORAGE DATA MATRIX; ADDITIONALFEATURES: POWER SUPPLY: 110 VAC; FRECUENCY: 50-60 HZ; STORAGE CAPACITY: 30 TB; SYSTEM: RAID 5-6; RAM MEMORY: 4 GB; CERTIFIED: UL/CE DATA STATION GENERALCHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: STORAGE DATA MATRIX; ADDITIONALFEATURES: POWER SUPPLY: 110 VAC; FRECUENCY: 50-60 HZ; STORAGE CAPACITY: 30 TB; SYSTEM: RAID 5-6; RAM MEMORY: 4 GB; CERTIFIED: UL/CE "Matriz de almacenamiento de video con diseño escalable y modular de almacenamiento en red parauso en interiores, voltaje de alimentación 110 VAC 50 a60 Hz, capacidad de almacenamiento mayor a30 TB,configurado con RAID-5 o RAID-6;memoriaDDR3 (RAM del sistema) mayor o igual a 4 GB; dospuertosde red 10 Gb ethernet paraconectividad iSCSI; 2 fuentes redundantesde alta eficiencia, intercambiablesen caliente; montaje en rackde 2U y 19 "; certificación EE.UU (UL) o Europa(CE). TAG: HDA50086 |  | 1 | UN | PTAR | Materiales Sistema CCTV |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | COMPAÑIA INTERNACIONALDE INTEGRACION SA | 71500194083 | 4603872 | 10 | 1 | UN | 240537092 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45007 | 1 | 0 | NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-003 NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-003-R1 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 1 | 0 | 240537092 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | CORREO ENVIADO 03/05/2022 | 0 |  |  | SOPORTE | SUPPORT APPLICATION: MONITOR; COLOR: BLACK; DESIGN TYPE: ROTARY; MATERIAL: STEEL; MOUNT: ROOF; ADDITIONALFEATURES: CAPACITY: MONITOR 49 in (MIN); TYPE: ADJUSTABLE Suministro soporte paramonitor de 49" anclaje atecho, a ser instalado en cuarto de control existente PTAR |  | 1 | UN | PTAR | Materiales Sistema CCTV |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | COMPAÑIA INTERNACIONALDE INTEGRACION SA | 71500194082 | 4603872 | 11 | 1 | UN | 1767051 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44964 | 1 | 0 | NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-002 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 1 | 0 | 1767051 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | CORREO ENVIADO 03/05/2022 | 0 |  |  | PROTECTOR SOBRE TENSIÓN | ABSORBER, OVERVOLTAGE ABSORBER CURRENT RATING: 30 A /PAIR; MOUNTING METHOD: RACK; SPECIFICATION/STANDARD DATA: MAXIMUS CONTINOUS OPERATING VOLTAGE: 64 V; CLAMP VOLTAGE: 72 V; AGENCY APROVALS: UL497B; DISSIPATION: 3.000W/PAIR (10/1000µsIMPULSE); OPERATING TEMPERATURE: (-40°C - 70°C); DIMENSIONS: 1.7 x 3.0 x 1.2 in; TERMINALTYPE: ETHERNET; VOLTAGE in VOLTS: 48 V DPS - Protector sobre Tensión Protector Sobrepicos. Power Over Ethernet Surge Protection-RJ45 Connection, CAT5e. Modelo: DTK-MRJPOE |  | 20 | UN | PTAR | Materiales Sistema CCTV |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | COMPAÑIA INTERNACIONALDE INTEGRACION SA | 71500194081 | 4603872 | 12 | 20 | UN | 407968 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44944 | 20 | 0 | NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-001 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 20 | 0 | 8159360 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 20 | 2023-01-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | CORREO ENVIADO 03/05/2022 | 0 |  | ODF-40007 ODF-40008 | PANEL | PANEL APPLICATION: FIBER OPTIC; ADDITIONALFEATURES: OUTPUT: MODULAR LC CONNECTOR; PORTS QUANTITY: 32; INCLUDING: PIGTAILMONOMODE, SPLICE TRAY; MOUNTING: RACK; TYPE: PATCH PANEL "Suministro de Patch Panel Fibraóptica, Deben poseer salidasmodularespuerto por puerto que permitan albergar conectoresLC parafibra óptica. Debe estar configurado con 32 puertosparaFibraópticaMultimodo OM4. Labandejade empalme debe venir con susrespectivastapasy accesorios, deberá tener organizador paramúltiplesfibras, debe venir con loskitsde tornillospara realizar su montaje sobre el rackde 19" del gabinete. Deberá tener preinstalado todoslospigtailsOM4 (Mulitimodo) parala fusión con lasfibras ópticas(aser instalado por ELCONTRATISTA) con conectorestipo LC-LC y acabadosPC. Parainstalar en Gabinete RC40002 TAG: ODF-40007 ; ODF-40008 |  | 2 | UN | PTAR | Materiales Sistema CCTV |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | COMPAÑIA INTERNACIONALDE INTEGRACION SA | 71500194080 | 4603872 | 13 | 2 | UN | 26554000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 2 | 0 | NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603872-6067-004 | 2023-06-12 | 2023-05-29 | 2 | 0 | 53108000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-05-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-002 | 2 | 1 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 1; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 6 AWG; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: N/A; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: JACKET MATERIAL: PVC; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 108 | M | PTAR | presupuesto enviado el 18/08/2020 y actualizado el 27/08/2020 | 2020-09-15 | 2020-10-09 | Transferencia |  | 71500136029 |  |  | 108 | M |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 108 | 0 |  |  | 2021-03-08 | 108 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 108 | 2022-06-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-002 | 2 | 15 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 1; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 1/0 AWG; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: N/A; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: JACKET MATERIAL: PVC; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 1560 | M | PTAR | presupuesto enviado el 18/08/2020 y actualizado el 27/08/2020 | 2020-09-15 | 2020-10-09 | Transferencia |  | 71005913058 |  |  | 1560 | M |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 1560 | 0 |  |  | 2021-03-08 | 1560 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1560 | 2022-06-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-001 | 2 | 5 | ERPQ-001 a ERPQ-013 | EXTINTOR POLVO | Suministro de extintor rodante de polvo químico seco B:C de acuerdo con “Hojas de datos equipos de extinción ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-HD-001” y puesto en la GRB. El extintor es de capacidad 150 Lb con cápsula de nitrógeno como agente expelente y potencial mínimo de extinción 240B:C; incluye placa de identificación y forro protector. Listado UL 299 y UL 711 según NFPA 10. |  | 15 | UN | PTAR | CONTRAINCENDIOS |  | 2021-09-20 | Abastecimiento | PRODUCTOS DE SEGURIDAD | 71005667415 | 2570655 | 1 | 15 | UN | 16034100 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-09-21 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44580 | 15 | 0 | NLR-M-PTGRB-2570655-4420-001 | 2021-09-21 | 2022-01-25 | 15 | 0 | 240511500 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 15 | 2021-09-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | RECIPIENTE A PRESIÓN | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MEE-HD-015 | 1 | 1 | E-4010A/B y E-4010C/D (Spare) | INTERCAMBIADOR DE CALOR | Paquete de dos (2) Intercambiadores de calor de casco y tubos, instrumentación, accesorios y tubería. |  | 4 | UN | PTAR |  | 2020-10-15 | 2021-09-08 | Abastecimiento | V.R. INGENIERIA Y MERCADEO LTDA | 75500000640 | 2564657 | 1 | 4 | UN | 149489 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44439 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2564657-3195-01 | 2021-07-29 | 2021-09-08 | 4 | 0 | 597956 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2021-09-08
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-10-2020- Todos los diamteros | 0 | 22 |  | CODO 90° | 16", SCH STD, ELBOW 90, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 16" | 6 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 12/10/2020 para la fase 2 PTAR-FASE 2 |  | 2020-12-14 | Transferencia |  |  |  |  | 6 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  | 2020-12-14 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2020-12-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-10-2020- Todos los diamteros | 0 | 26 |  | CODO 90° | 8", SCH 40, ELBOW 90, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 8" | 24 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 12/10/2020 para la fase 2 PTAR-FASE 2 |  | 2020-12-14 | Transferencia |  |  |  |  | 24 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 24 | 0 |  |  | 2020-12-14 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2020-12-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-10-2020- Todos los diamteros | 0 | 36 |  | CODO 90° | 4", SCH 40S, STAINLESS STEEL, ELBOW 90 LONG RADIUS, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 4" | 3 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 12/10/2020 para la fase 2 PTAR-FASE 2 |  | 2020-12-14 | Transferencia |  |  |  |  | 3 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  | 2020-12-14 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2020-12-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-10-2020- Todos los diamteros | 0 | 41 |  | TEE | 4", SCH 40, CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 4" | 2 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 12/10/2020 para la fase 2 PTAR-FASE 2 |  | 2020-12-14 | Transferencia |  |  |  |  | 2 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2020-12-14 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-12-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-10-2020- Todos los diamteros | 0 | 48 |  | TEE | 8”, CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, SEAMLESS | 8" | 9 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 12/10/2020 para la fase 2 PTAR-FASE 2 |  | 2020-12-14 | Transferencia |  |  |  |  | 9 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 9 | 0 |  |  | 2020-12-14 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2020-12-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-10-2020- Todos los diamteros | 0 | 53 |  | FLANGE | 12", SCH STD, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 | 12" | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 12/10/2020 para la fase 2 PTAR-FASE 2 |  | 2020-12-14 | Transferencia |  |  |  |  | 1 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 2020-12-14 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2020-12-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-10-2020- Todos los diamteros | 0 | 57 |  | FLANGE | 6", SCH 40, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 | 6" | 8 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 12/10/2020 para la fase 2 PTAR-FASE 2 |  | 2020-12-14 | Transferencia |  |  |  |  | 8 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 8 | 0 |  |  | 2020-12-14 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2020-12-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-10-2020- Todos los diamteros | 0 | 71 |  | FLANGE | 6", SCH 40S, STAINLESS STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-182 F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 | 6" | 2 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 12/10/2020 para la fase 2 PTAR-FASE 2 |  | 2020-12-14 | Transferencia |  |  |  |  | 2 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2020-12-14 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-12-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | Presupuesto-Accesorios 12-10-2020- Todos los diamteros | 0 | 132 |  | SOCKOLET | 6" x 2", CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BW x SOCKET END AS PER ASME B16.11, Rating: 3000 | 6"X2" | 4 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 12/10/2020 para la fase 2 PTAR-FASE 2 |  | 2020-12-14 | Transferencia |  |  |  |  | 4 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  | 2020-12-14 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2020-12-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-006 | 4 | 9 | LZIT-40902 | TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL | Transmisor Indicador de Nivel tipo radar con display LCD integral, para montaje en piscinas. Rango instrumento: 0 – 66 ft de alta frecuencia. Material partes húmedas: 316 SS. Antena cónica, conexión 4” #150 RF. Conexión eléctrica 2x½” NPT. Señal de salida 4-20mA (Loop Powered). Comunicación: HART. Encerramiento IP65, certicado SIL 2 y todo lo relacionado en la Hoja de Datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-006”. |  | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500138860 | 4600519 | 1 | 1 | UN | 3226 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-10-11 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44489 | 1 | 0 | NLR-I-PGRB-4600519-4082-002 | 2021-10-11 | 2021-11-02 | 1 | 0 | 3226 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-Proceso-003 | 0 | 1 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE MONOPOLAR 1 × (1 X 4/0 AWG) CONDUCTOR DE ALUMINIO, AISLAMIENTO XHHW-2, 90°C, 600V |  | 70 | M | PTAR | Lista-Cables Eléctricos y de Control Proceso 3 enviada el 22/01/2021 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-001_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-002_1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-003_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-004_3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-005_5 |  | 2021-06-11 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71005496161 | 2421331 | 1 | 70 | M | 2355 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44352 | 70 | 0 | NLR-E-PTGRB-2421331-3467-001 | 2021-06-02 | 2021-06-11 | 70 | 0 | 1648.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 70 | 2021-06-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-Proceso-003 | 0 | 2 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE MONOPOLAR 1 × (1X2 AWG) CONDUCTOR DE COBRE, AISLAMIENTO XHHW-2, 90°C, 600V |  | 1800 | M | PTAR | Lista-Cables Eléctricos y de Control Proceso 3 enviada el 22/01/2021 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-001_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-002_1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-003_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-004_3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-005_5 |  | 2021-06-11 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71006387096 | 2421331 | 3 | 1800 | M | 452 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44352 | 1800 | 0 | NLR-E-PTGRB-2421331-3467-001 | 2021-06-02 | 2021-06-11 | 1800 | 0 | 8136 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1800 | 2021-06-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-Proceso-003 | 0 | 3 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE MONOPOLAR 1 × (1X10 AWG) CONDUCTOR DE COBRE, AISLAMIENTO XHHW-2, 90°C, 600V |  | 350 | M | PTAR | Lista-Cables Eléctricos y de Control Proceso 3 enviada el 22/01/2021 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-001_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-002_1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-003_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-004_3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-005_5 |  | 2021-07-19 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71006386924 | 2421331 | 4 | 350 | M | 74 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44384 | 350 | 0 | NLR-E-PTGRB-2421331-3467-002 | 2021-06-02 | 2021-07-19 | 350 | 0 | 259 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 350 | 2021-07-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-Proceso-003 | 0 | 4 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE MONOPOLAR 1 × (1X12 AWG) CONDUCTOR DE COBRE, AISLAMIENTO XHHW-2, 90°C, 600V |  | 665 | M | PTAR | Lista-Cables Eléctricos y de Control Proceso 3 enviada el 22/01/2021 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-001_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-002_1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-003_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-004_3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-005_5 |  | 2021-06-11 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71005996079 | 2421331 | 5 | 665 | M | 47 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44352 | 665 | 0 | NLR-E-PTGRB-2421331-3467-001 | 2021-06-02 | 2021-06-11 | 665 | 0 | 312.55 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 665 | 2021-06-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-Proceso-003 | 0 | 5 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE DE POTENCIA MULTICONDUCTOR DE COBRE, AISLAMIENTO XHHW-2, 90°C, 600V, CHAQUETA EXTERIOR DE PVC, CALIBRE 1 × (3X12 AWG) |  | 468 | M | PTAR | Lista-Cables Eléctricos y de Control Proceso 3 enviada el 22/01/2021 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-001_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-002_1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-003_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-004_3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-005_5 |  | 2021-07-19 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71005883053 | 2421331 | 6 | 468 | M | 189 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44390 | 468 | 0 | NLR-E-PTGRB-2421331-3467-003 | 2021-06-09 | 2021-07-19 | 468 | 0 | 884.52 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 468 | 2021-07-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-Proceso-003 | 0 | 7 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 7; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 10 AWG; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: N/A; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: SHIELD: ALUMINISED POLYESTER FOIL + COPPER WIRE,DRAIN CONDUCTOR: 20 AWG,JACKET MATERIAL: PVC; HEAD PULLING GRIPS: NO APPLICATION: CONTROL CABLE |  | 790 | M | PTAR | Lista-Cables Eléctricos y de Control Proceso 3 enviada el 22/01/2021 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-001_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-002_1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-003_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-004_3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-005_5 |  | 2021-07-19 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71500145526 | 2421331 | 11 | 790 | M | 649 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44384 | 790 | 0 | NLR-E-PTGRB-2421331-3467-002 | 2021-06-09 | 2021-07-19 | 790 | 0 | 5127.1 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 790 | 2021-07-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-Proceso-003 | 0 | 8 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 12 AWG; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: N/A; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: CONTROL CABLE SHIELD: ALUMINISED POLYESTER FOIL + COPPER WIRE,DRAIN CONDUCTOR: 20 AWG JACKET MATERIAL: PVC; HEAD PULLING GRIPS: NO APPLICATION: CONTROL CABLE |  | 532 | M | PTAR | Lista-Cables Eléctricos y de Control Proceso 3 enviada el 22/01/2021 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-001_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-002_1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-003_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-004_3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-005_5 |  | 2021-07-19 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71005883053 | 2421331 | 12 | 532 | M | 189 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44390 | 532 | 0 | NLR-E-PTGRB-2421331-3467-003 | 2021-06-09 | 2021-07-19 | 532 | 0 | 1005.48 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 532 | 2021-07-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-Proceso-003 | 0 | 9 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE MONO CONDUCTOR DE 1/0 AWG,. CONDUCTOR DE COBRE , AISLAMIENTO EPR, 90°C, 15 kV, 133% |  | 60 | M | PTAR | Lista-Cables Eléctricos y de Control Proceso 3 enviada el 22/01/2021 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-001_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-002_1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-003_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-004_3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-005_5 |  | 2021-07-19 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71005162912 | 2421331 | 8 | 60 | M | 2648 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44384 | 60 | 0 | NLR-E-PTGRB-2421331-3467-002 | 2021-06-09 | 2021-07-19 | 60 | 0 | 1588.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 60 | 2021-07-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-Proceso-003 | 0 | 9 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE MONO CONDUCTOR DE 1/0 AWG,. CONDUCTOR DE COBRE , AISLAMIENTO EPR, 90°C, 15 kV, 133% |  | 190 | M | PTAR | Lista-Cables Eléctricos y de Control Proceso 3 enviada el 22/01/2021 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-001_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-002_1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-003_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-004_3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-005_5 |  | 2021-07-19 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71005162912 | 2421331 | 14 | 190 | M | 2648 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44384 | 190 | 0 | NLR-E-PTGRB-2421331-3467-002 | 2021-06-09 | 2021-07-19 | 190 | 0 | 5031.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 190 | 2021-07-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-Proceso-003 | 0 | 10 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE MONOCONDUCTOR DE COBRE 350 KCMIL, AISLAMIENTO EPR, 90°C, 8 kV, 133% |  | 370 | M | PTAR | Lista-Cables Eléctricos y de Control Proceso 3 enviada el 22/01/2021 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-001_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-002_1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-003_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-004_3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-005_5 |  | 2021-07-19 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71500107976 | 2421331 | 9 | 370 | M | 4929 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44384 | 370 | 0 | NLR-E-PTGRB-2421331-3467-002 | 2021-06-09 | 2021-07-19 | 370 | 0 | 18237.3 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 370 | 2021-07-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-Proceso-003 | 0 | 11 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE MONOCONDUCTOR DE 4/0 AWG CONDUCTOR DE COBRE, AISLAMIENTO EPR, 90°C, 8 kV, 133% |  | 75 | M | PTAR | Lista-Cables Eléctricos y de Control Proceso 3 enviada el 22/01/2021 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-001_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-002_1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-003_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-004_3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-005_5 |  | 2021-07-19 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71500138959 | 2421331 | 10 | 75 | M | 3959 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44384 | 75 | 0 | NLR-E-PTGRB-2421331-3467-002 | 2021-06-09 | 2021-07-19 | 75 | 0 | 2969.25 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 75 | 2021-07-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-Proceso-003 | 0 | 11 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE MONOCONDUCTOR DE 4/0 AWG CONDUCTOR DE COBRE, AISLAMIENTO EPR, 90°C, 8 kV, 133% |  | 175 | M | PTAR | Lista-Cables Eléctricos y de Control Proceso 3 enviada el 22/01/2021 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-001_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-002_1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-003_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-004_3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-005_5 |  | 2021-07-19 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71500138959 | 2421331 | 15 | 175 | M | 3959 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44384 | 175 | 0 | NLR-E-PTGRB-2421331-3467-002 | 2021-06-09 | 2021-07-19 | 175 | 0 | 6928.25 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 175 | 2021-07-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-Proceso-003 | 0 | 12 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE (2 AWG) CHAQUETA COLOR VERDE CABLES DE POTENCIA DE BAJA TENSIÓN, EN COBRE SUAVE, CABLEADO CLASE B, AISLAMIENTO TIPO XHHW-2 OPERACIÓN A 90°C, UL 1277, TENSIÓN DE AISLAMIENTO: 600V TIPO: TC INSTALACIÓN |  | 108 | M | PTAR | Lista-Cables Eléctricos y de Control Proceso 3 enviada el 22/01/2021 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-001_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-002_1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-003_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-004_3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-005_5 |  | 2021-08-06 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71005996103 | 2421331 | 7 | 108 | M | 452 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44404 | 108 | 0 | NLR-E-PTGRB-2421331-3467-004 | 2021-06-23 | 2021-08-06 | 108 | 0 | 488.16 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 108 | 2021-08-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-Proceso-003 | 0 | 12 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE (2 AWG) CHAQUETA COLOR VERDE CABLES DE POTENCIA DE BAJA TENSIÓN, EN COBRE SUAVE, CABLEADO CLASE B, AISLAMIENTO TIPO XHHW-2 OPERACIÓN A 90°C, UL 1277, TENSIÓN DE AISLAMIENTO: 600V TIPO: TC INSTALACIÓN |  | 892 | M | PTAR | Lista-Cables Eléctricos y de Control Proceso 3 enviada el 22/01/2021 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-001_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-002_1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-003_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-004_3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-005_5 |  | 2021-08-06 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71005996103 | 2421331 | 13 | 892 | M | 452 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44404 | 892 | 0 | NLR-E-PTGRB-2421331-3467-004 | 2021-06-09 | 2021-08-06 | 892 | 0 | 4031.84 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 892 | 2021-08-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Eléctricos-Proceso-003 | 0 | 12 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE MONOPOLAR DEL MATERIAL INDICADO, AISLAMIENTO XHHW-2, 90°C, 600V DE LOS SIGUIENTES CALIBRES: 1 × (1 X 2/0 AWG ) CONDUCTOR DE COBRE |  | 1130 | M | PTAR | Lista-Cables Eléctricos y de Control Proceso 3 enviada el 22/01/2021 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-001_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-002_1 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-003_2 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-004_3 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-ELE-LM-005_5 |  | 2021-08-06 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71500136030 | 2421331 | 2 | 1130 | M | 893 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44404 | 1130 | 0 | NLR-E-PTGRB-2421331-3467-004 | 2021-06-23 | 2021-08-06 | 1130 | 0 | 10090.9 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1130 | 2021-08-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 0 | 1 |  | TUBERÍA | NOMINAL PIPE SIZE : 4 IN; SCHEDULE: STD; WALL THICKNESS: 0,237 IN; GRADE: B; LENGTH RANGE : DRL; PIPE END: BE; PROCESS OF MANUFACTURE: CARBON STEEL; STANDARD:ASTM A106; SMLS | 4" | 144 | M | PTAR | Presupuesto actualizado y enviado a Planeación precontractual el 20/01/2021 PENDIENTE FASE 1 |  | 2021-06-16 | Abastecimiento | LINE PIPE INTERNACIONAL | 71500056891 | 2398561 | 1 | 144 | M | 25 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2021-04-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44285 | 144 | 0 | NLR-M-PTGRB-2398561-3348-001 | 2021-04-05 | 2021-06-16 | 144 | 0 | 3600 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 144 | 2021-06-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 0 | 2 |  | TUBERÍA | NOMINAL PIPE SIZE : 4 in; SCHEDULE: STD; GRADE: B; LENGTH RANGE: DRL; PIPE END: BE; PROCESS OF MANUFACTURE: SEAMLESS; STANDARD: ASTM A106; PSL: N/A; ADDITIONAL FEATURES: ASME B36.10;+ NACE MR0103 | 4" | 12 | M | PTAR | Presupuesto actualizado y enviado a Planeación precontractual el 20/01/2021 PENDIENTE FASE 2 |  | 2021-06-16 | Abastecimiento | LINE PIPE INTERNACIONAL | 71500128103 | 2398561 | 2 | 12 | M | 25 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2021-04-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44285 | 12 | 0 | NLR-M-PTGRB-2398561-3348-001 | 2021-04-05 | 2021-06-16 | 12 | 0 | 300 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2021-06-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 0 | 5 |  | TUBERÍA | NOMINAL PIPE SIZE: 6 in; SCHEDULE: STD; WALL THICKNESS : 0,280 in; GRADE: B; LENGTH RANGE: DRL; PIPE END: BE; PROCESS OF MANUFACTURE: BE; STANDARD: ASTM A106, SMLS, B16.25 | 6" | 120 | M | PTAR | Presupuesto actualizado y enviado a Planeación precontractual el 20/01/2021 PENDIENTE FASE 3 |  | 2021-06-16 | Abastecimiento | LINE PIPE INTERNACIONAL | 71500057136 | 2398561 | 3 | 120 | M | 4395 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2021-04-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44285 | 120 | 0 | NLR-M-PTGRB-2398561-3348-001 | 2021-04-05 | 2021-06-16 | 120 | 0 | 5274 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 120 | 2021-06-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 0 | 13 |  | TUBERÍA | NOMINAL PIPE SIZE : 16 in; SCHEDULE: STD; GRADE: B; LENGTH RANGE: DRL; PIPE ENDS: BE; PROCESS OF MANUFACTURE: SEAMLESS; MATERIAL STANDARD: ASTM A-106 | 16" | 48 | M | PTAR | Presupuesto actualizado y enviado a Planeación precontractual el 20/01/2021 PENDIENTE FASE 4 |  | 2021-06-16 | Abastecimiento | LINE PIPE INTERNACIONAL | 71500123991 | 2398561 | 4 | 48 | M | 19003 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2021-04-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44285 | 48 | 0 | NLR-M-PTGRB-2398561-3348-001 | 2021-04-05 | 2021-06-16 | 48 | 0 | 9121.44 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 48 | 2021-06-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-020 | 2 | 2 |  | Válvula Bola | 4", BALL VALVE, CARBON STEEL, BALL VALVE, TRUNNION MOUNTED, FULL PORT, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 608, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, LONG PATTERN, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B 16.34, SIDE ENTRY: 2-3 PIECES, 316 SS BALL, SS 316 STEM & SEATS RING, SEAT INSERT: RPTFE, SEAL: VITON, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, FIRE SAFE AS PER API 607, ANTISTATIC DEVICES, BOLTED BONNET, HANDWHEEL OPERATOR Rating: 150 | 4" | 3 | UN | PTAR | Presupuesto Fase 2 enviado el 21/03/2020 (Se actualiza el Presupuesto #2 Fase 1 enviado el 22/01/2020) |  | 2021-04-14 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500152549 | 2411489 | 1 | 3 | UN | 72362 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-04-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44298 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2411489-3379-001 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 3 | 0 | 2170.86 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-04-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-020 | 2 | 4 |  | Válvula Check | 4", CARBON STEEL, SWING CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, Rating: 150 | 4" | 1 | UN | PTAR | Presupuesto Fase 2 enviado el 21/03/2020 (Se actualiza el Presupuesto #2 Fase 1 enviado el 22/01/2020) |  | 2021-04-14 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500133435 | 2411489 | 2 | 1 | UN | 25416 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-04-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44298 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2411489-3379-001 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 1 | 0 | 254.16 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | FLANGE | 18", CARBON STEEL, BLIND FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 | 18" | 4 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-07-09 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005449889 | 2468270 | 1 | 4 | UN | 32649 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44378 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2468270-3714-001 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 4 | 0 | 1305.96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2021-07-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | FLANGE | 10", CARBON STEEL, BLIND FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, FLAT FACE FLANGED END, CLASS 150 | 10" | 2 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-02 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500149506 | 2436963 | 2 | 2 | UN | 5475 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 2 | 0 | 109.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CAP | 12", CARBON STEEL, CAP, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, SCH 20, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9 | 12" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-09-18 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500062761 | 2439654 | 75 | 1 | UN | 125 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44449 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-005 | 2021-07-15 | 2021-09-18 | 1 | 0 | 125 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-09-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CODO 45° | 4", SCH 40, ELBOW 45 LR, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 4" | 5 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-25 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71000077917 | 2470137 | 1 | 5 | UN | 56 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44363 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2470137-3677-001 | 2021-06-17 | 2021-06-25 | 5 | 0 | 28 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2021-06-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CODO 45° | 6", SCH 40, ELBOW 45 LR, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 6" | 38 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 )cantidad requerida en la solicitud 33 UN) | 2021-03-31 | 2021-03-08 | Transferencia |  | 71005118468 |  |  | 38 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 38 | 0 |  |  | 2021-03-08 | 38 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 38 | 2021-03-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FLANGE | FLANGE FITTING, PIPE SIZE(in): 12 in; TYPE: WELDING NECK; FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL : ASTM A105; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: 20; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL ; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 12" | 5 | UN |  |  | 2023-05-31 | 2023-07-17 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500209496 | 5201559 | 3 | 5 | UN | 34375 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-07-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45138 | 5 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGBR-5201559-6781-002 |  | 2023-08-19 | 5 | 0 | 1718.75 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-08-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CODO 45° | 12", SCH STD, ELBOW 45 LR, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 12" | 2 | UN | PTAR |  | 2021-03-31 | 2021-04-24 | Transferencia |  | 71006456982 |  |  | 2 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  |  | 2021-04-24 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-04-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CODO 45° | 12", SCH STD, ELBOW 45 LR, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 12" | 3 | UN | PTAR |  | 2021-03-31 | 2021-06-25 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71005229109 | 2470137 | 2 | 3 | UN | 7018 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44363 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2470137-3677-001 | 2021-06-17 | 2021-06-25 | 3 | 0 | 210.54 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-06-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CODO 45° | 20", SCH 20, ELBOW 45 LR, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 20" | 6 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-08-20 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500074813 | 2472796 | 1 | 6 | UN | 558 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-08-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44412 | 6 | 0 | NLR-M-PTGRB-2472796-3717-002 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 6 | 0 | 3348 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2021-08-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CODO 45° | 24", SCH 20, ELBOW 45 LR, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 24" | 2 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-08-20 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71005908645 | 2472796 | 2 | 2 | UN | 620 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-08-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44412 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2472796-3717-002 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2 | 0 | 1240 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-08-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 45° | ELBOW FITTING, PIPE SIZE(in): 4 in; TYPE: 45°; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; SCHEDULE: 40; MATERIAL : ASTM A-234 ; GRADE: WPB + NACE MR0103; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25) ; RADIUS: LONG (LR); (R=1.5D); STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: KILLED CARBON STEEL;BW QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; A3S-1F | 4" | 4 | UN |  |  | 2023-05-31 | 2023-07-17 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500149500 | 5201554 | 2 | 4 | UN | 165 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-07-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45153 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201554-6780-001 |  | 2023-08-25 | 4 | 0 | 66 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-08-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CODO 45° | 4", SCH 40, KILLED CARBON STEEL, ELBOW 45 LR (R=1.5D),L, BW, ASTM A-234 GR WPB + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 4" | 5 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-10 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500149500 | 2436963 | 1 | 5 | UN | 715 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-06-10 | 5 | 0 | 35.75 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2021-06-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CODO 90° | 4", SCH 40, ELBOW 90, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 4" | 69 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-07-09 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005631825 | 2468270 | 3 | 69 | UN | 1014 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44378 | 69 | 0 | NLR-M-PTGRB-2468270-3714-001 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 69 | 0 | 699.66 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 69 | 2021-07-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CODO 90° | 6", SCH 40, ELBOW 90, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 6" | 119 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-10-12 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71005631817 | 2439654 | 69 | 119 | UN | 236 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-07 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44384 | 119 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-001-R1 NLR-M-PTGRB-2439654-3547-003 NLR-M-PTGRB-2439654-3547-006-R1 | 2021-06-07 | 2021-10-12 | 119 | 0 | 2808.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 119 | 2021-10-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CODO 90° | 8", SCH 40, ELBOW 90, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 8" | 6 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-20 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71005631809 | 2439654 | 76 | 6 | UN | 5376 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44355 | 6 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-001-R1 | 2021-06-07 | 2021-06-20 | 6 | 0 | 322.56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2021-06-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 2 |  | CODO 90° | 12", SCH STD, ELBOW 90, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 12" | 14 | UN | PTAR |  | 2021-03-31 | 2021-04-24 | Transferencia |  | 71006844211 |  |  | 14 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección |  | 14 | 0 |  |  | 2021-04-24 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2021-04-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 2 |  | CODO 90° | 12", SCH STD, ELBOW 90, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 12" | 15 | UN | PTAR |  | 2021-03-31 | 2021-06-25 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500057999 | 2470137 | 3 | 15 | UN | 11657 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44363 | 15 | 0 | NLR-M-PTGRB-2470137-3677-001 | 2021-06-17 | 2021-06-25 | 15 | 0 | 1748.55 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 15 | 2021-06-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 3 |  | FLANGE | SIZE: 8 in; TYPE: WELDING NECK; FACE: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: A105; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: STD; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 | 8" | 18 | UN | PTAR |  | 2021-03-31 | 2021-04-24 | Transferencia |  | 71500062752 |  |  | 18 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección |  | 18 | 0 |  |  | 2021-04-24 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 18 | 2021-04-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 4 |  | FIGURE 8 | SIZE: 4 IN CLASS: 150 ENDS: RF MATERIAL STANDARD:ASTM A516 GR 70 FIGURE 8 STANDARD: ASME B16.48 SPECTACLE BLIND | 4" | 2 | UN | PTAR |  | 2021-03-31 | 2021-04-24 | Transferencia |  | 71006486302 |  |  | 2 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  |  | 2021-04-24 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-04-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CODO 90° | 16", SCH STD, ELBOW 90, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 16" | 14 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-08-20 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500086541 | 2472796 | 3 | 14 | UN | 310 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-08-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44412 | 14 | 0 | NLR-M-PTGRB-2472796-3717-002 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 14 | 0 | 4340 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2021-08-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CODO 90° | 4", SCH 40, KILLED CARBON STEEL, 90 DEGREE ELBOW LONG RADIUS (R=1.5D), ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB + NACE MR0103, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS | 4" | 5 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-10-04 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500149494 | 2439654 | 77 | 5 | UN | 13 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44403 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-004 | 2021-07-15 | 2021-10-04 | 5 | 0 | 65 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2021-10-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CODO 90° | 6", SCH 40, KILLED CARBON STEEL, 90 DEGREE ELBOW LONG RADIUS (R=1.5D), ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB + NACE MR0103, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS | 6" | 7 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-10-04 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500149493 | 2439654 | 78 | 7 | UN | 29 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44403 | 7 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-004 | 2021-07-15 | 2021-10-04 | 7 | 0 | 203 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2021-10-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CODO 90° | 8", SCH 40, KILLED CARBON STEEL, 90 DEGREE ELBOW LONG RADIUS (R=1.5D), ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB + NACE MR0103, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS | 8" | 9 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-07-09 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500156710 | 2468270 | 4 | 9 | UN | 4757 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44378 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2468270-3714-001 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 9 | 0 | 428.13 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2021-07-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | TEE | 16", SCH STD, CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 16" | 12 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-20 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500126147 | 2439654 | 79 | 12 | UN | 38784 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44355 | 12 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-001-R1 | 2021-06-07 | 2021-06-20 | 12 | 0 | 4654.08 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2021-06-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | TEE | 20", SCH STD, CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 20" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-25 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500090879 | 2470137 | 4 | 1 | UN | 22802 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44363 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2470137-3677-001 | 2021-06-17 | 2021-06-25 | 1 | 0 | 228.02 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | TEE | 4", SCH 40, CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 4" | 4 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-25 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500089344 | 2470137 | 5 | 4 | UN | 1454 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44363 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2470137-3677-001 | 2021-06-17 | 2021-06-25 | 4 | 0 | 58.16 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2021-06-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | TEE | 6", SCH 40, CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 6" | 52 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-20 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500145670 | 2439654 | 80 | 52 | UN | 3449 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44355 | 52 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-001-R1 NLR-M-PTGRB-2439654-3547-002 | 2021-06-07 | 2021-06-20 | 52 | 0 | 1793.48 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 52 | 2021-06-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | TEE | 8”, CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, SEAMLESS | 8" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-05-31 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500145671 | 2436963 | 3 | 1 | UN | 502 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 1 | 0 | 50.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-05-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | TEE | 4" x 2", SCH 40 x SCH 160, CARBON STEEL, REDUCER TEE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 4"X2" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-10-12 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500156700 | 2472796 | 4 | 1 | UN | 461 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-08-13 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44473 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2472796-3717-06 | 2021-08-13 | 2021-10-12 | 1 | 0 | 461 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-10-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | TEE | 6”x3”, CARBON STEEL, REDUCER TEE, SCH 40 X SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 SEAMLESS | 6"X3" | 3 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-02 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71005632260 | 2436963 | 4 | 3 | UN | 352 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 3 | 0 | 105.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-06-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | TEE | 6” X 3”, SCH 80 X SCH 160, CARBON STEEL, REDUCER TEE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 6"X3" | 2 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-10-04 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71004789046 | 2439654 | 81 | 2 | UN | 439 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44403 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-004 | 2021-07-15 | 2021-10-04 | 2 | 0 | 878 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-07-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | TEE | 16" x 10", SCH STD x SCH STD, CARBON STEEL, REDUCER TEE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 16"X10" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-05-31 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500086528 | 2436963 | 5 | 1 | UN | 268 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 1 | 0 | 268 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-05-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | TEE | 16" x 12", SCH STD x SCH STD, CARBON STEEL, REDUCER TEE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 16"X12" | 3 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-05-31 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71005275409 | 2436963 | 6 | 3 | UN | 268 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 3 | 0 | 804 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-05-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | TEE | 30" x 18", SCH STD x SCH STD, CARBON STEEL, REDUCER TEE, ASTM A 234 GR. WPB, SCH STD x SCH 20, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, WELDED+ 100% RADIOGRAPHED | 30"X18" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-08-04 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71005827001 | 2439654 | 89 | 1 | UN | 1637 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44403 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-004 | 2021-07-15 | 2021-08-04 | 1 | 0 | 1637 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-08-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | TEE | 6”x4”, CARBON STEEL, REDUCER TEE, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 6"X4" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-02 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71002112126 | 2436963 | 7 | 1 | UN | 352 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44336 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-02 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 1 | 0 | 35.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | TEE | 12" x 6", SCH 20 x SCH 40, CARBON STEEL, REDUCER TEE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 12"X6" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-05-31 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71001436997 | 2436963 | 8 | 1 | UN | 1459 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 1 | 0 | 145.9 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-05-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | TEE | 6" x 4", SCH 40 x SCH 40, REDUCING TEE, KILLED CARBON STEEL, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB + NACE MR0103, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS | 6"X4" | 14 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-07-09 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500156699 | 2468270 | 5 | 14 | UN | 3762 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44378 | 14 | 0 | NLR-M-PTGRB-2468270-3714-001 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 14 | 0 | 526.68 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2021-07-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | FLANGE | 10", SCH STD, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 | 10" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-07-09 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005645254 | 2468270 | 6 | 1 | UN | 64 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44378 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2468270-3714-001 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 1 | 0 | 64 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-07-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | FLANGE | 16", SCH STD, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 | 16" | 16 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-03-08 | Transferencia |  | 71500063451 |  |  | 16 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 16 | 0 |  |  | 2021-03-08 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 16 | 2021-03-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | FLANGE | 16", SCH STD, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 | 16" | 34 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-07-19 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500074384 | 2472796 | 5 | 34 | UN | 230 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-08-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44371 | 34 | 0 | NLR-M-PTGRB-2472796-3717-01 | 2021-08-13 | 2021-07-19 | 34 | 0 | 7820 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 34 | 2021-07-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | FLANGE | 20", SCH 20, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 | 20" | 11 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-02 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500064048 | 2439654 | 70 | 11 | UN | 34085 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44379 | 11 | 0 | NLR-M-CH-2439654-3608-002 | 2021-06-07 | 2021-06-20 | 11 | 0 | 3749.35 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2021-06-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | FLANGE | 4", SCH 40, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 | 4" | 61 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-25 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71006420178 | 2470137 | 6 | 61 | UN | 1827 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44363 | 61 | 0 | NLR-M-PTGRB-2470137-3677-001 | 2021-06-17 | 2021-06-25 | 61 | 0 | 1114.47 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 61 | 2021-06-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | FLANGE | 6", SCH 40, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 | 6" | 24 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-02 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71006420111 | 2436963 | 9 | 24 | UN | 27 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44336 | 24 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-02 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 24 | 0 | 648 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2021-06-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | FLANGE | 30", SCH STD, CARBON STEEL FLANGE, WELDING NECK, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.47 FLANGES SERIES B, RAISED FACE END, RATING 150# | 30" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-08-04 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500141187 | 2439654 | 82 | 1 | UN | 782 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44403 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-004 | 2021-07-15 | 2021-08-04 | 1 | 0 | 782 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-08-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | FLANGE | 24", SCH 20, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 | 24" | 8 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-05-31 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71006311690 | 2436963 | 10 | 8 | UN | 370 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 8 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 8 | 0 | 2960 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2021-05-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | FLANGE | 6", SCH 40, KILLED CARBON STEEL, FLANGE, RAISED FACE, WELDING NECK, 150 LB, ASTM A-105 + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5 | 6" | 23 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-07-09 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500156709 | 2468270 | 7 | 23 | UN | 3351 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44378 | 23 | 0 | NLR-M-PTGRB-2468270-3714-001 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 23 | 0 | 770.73 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 23 | 2021-07-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | FLANGE | 10", SCH STD, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, FLAT FACE FLANGED / RAISED FACE END, CLASS 150 | 10" | 12 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-07-09 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500074386 | 2468270 | 8 | 12 | UN | 6919 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44378 | 12 | 0 | NLR-M-PTGRB-2468270-3714-001 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 12 | 0 | 830.28 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2021-07-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | FLANGE | 12", SCH STD, CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, FLAT FACE FLANGED / RAISED FACE END, CLASS 150 | 12" | 5 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-07-09 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500149622 | 2468270 | 9 | 5 | UN | 1373 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44378 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2468270-3714-001 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 5 | 0 | 686.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2021-07-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | PADDLE BLIND | 16”, PADDLE BLIND, CARBON STEEL, ASME CLASS 150#, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, ASTM A516 Gr 70, INSTALLATION BETWEEN 150# RF FLANGES | 16" | 2 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-08-24 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500141138 | 2472796 | 6 | 2 | UN | 250 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44422 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2472796-3717-003 | 2021-06-30 | 2021-08-24 | 2 | 0 | 500 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-08-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | PADDLE SPACER | 16", SCH 20, PADDLE SPACER, ASME CLASS 150#, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, ASTM A516 Gr 70, SUITABLE BETWEEN RF FLANGES ACCORDING TO ASME B16.5 | 16" | 6 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-20 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500149212 | 2439654 | 72 | 6 | UN | 206 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44384 | 6 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-003 | 2021-06-07 | 2021-06-20 | 6 | 0 | 1236 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2021-06-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | FIGURE 8 | 4", SCH 40, SPECTACLE BLIND FIG.8. ASME CLASS 150#, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, ASTM A516 Gr 70 , SUITABLE BETWEEN RF FLANGES ACCORDING TO ASME B16.5, 150# | 4" | 16 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-20 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71005634209 | 2439654 | 83 | 16 | UN | 42 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44384 | 16 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-003 | 2021-06-07 | 2021-06-20 | 16 | 0 | 672 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 16 | 2021-06-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | FIGURE 8 | 6", SCH 40, SPECTACLE BLIND FIG.8. ASME CLASS 150#, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, ASTM A516 Gr 70 , SUITABLE BETWEEN RF FLANGES ACCORDING TO ASME B16.5, 150# | 6" | 7 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-20 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71005634191 | 2439654 | 84 | 7 | UN | 51 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44384 | 7 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-003 | 2021-06-07 | 2021-06-20 | 7 | 0 | 357 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2021-06-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | FIGURE 8 | 4”, SPECTACLE BLIND, WAFER TYPE, 150#, RF, ASTM A-516 GR 70, ASME B16.48 | 4" | 2 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-12 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500089669 | 2439654 | 85 | 2 | UN | 42 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44384 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-003 | 2021-06-07 | 2021-06-12 | 2 | 0 | 84 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | FIGURE 8 | 6”, 'SPECTACLE BLIND, WAFER TYPE, 150#, RF, ASTM A-516 GR 70, ASME B16.48 | 6" | 12 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-20 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500089668 | 2439654 | 86 | 12 | UN | 51 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44384 | 12 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-003 | 2021-06-07 | 2021-06-20 | 12 | 0 | 612 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2021-06-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CONCENTRIC REDUCER | 16" x 10", SCH STD x SCH STD, CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 16"X10" | 3 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-20 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500074407 | 2439654 | 87 | 3 | UN | 196 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44350 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-002 | 2021-07-15 | 2021-06-20 | 3 | 0 | 588 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-06-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CONCENTRIC REDUCER | 16" x 12", SCH STD x SCH STD, CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 16"X12" | 4 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-20 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500062112 | 2439654 | 73 | 4 | UN | 177 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44350 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-002 | 2021-07-15 | 2021-06-20 | 4 | 0 | 708 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2021-06-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CONCENTRIC REDUCER | 18" x 12", SCH STD x SCH STD, CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 18"X12" | 2 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-08-04 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71003747151 | 2439654 | 74 | 2 | UN | 203 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44403 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-004 | 2021-07-15 | 2021-08-04 | 2 | 0 | 406 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-08-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | TEE | TEE FITTING, PIPE TYPE: REDUCING; SIZE 1(in): 12 in; SIZE 2(in): 10 in; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; SCHEDULE: 20; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; END CONNECTIONS: BW ; MATERIAL : ASTM A234; GRADE: WPB; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25; CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. A3S-1F | 12"X10" | 3 | UN |  |  | 2023-05-31 | 2023-08-04 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500209511 | 5201559 | 1 | 3 | UN | 1367 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-07-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45133 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGBR-5201559-6781-001 |  | 2023-08-16 | 3 | 0 | 4101 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-08-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CONCENTRIC REDUCER | 12" x 10", SCH STD x SCH STD, CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 12"X10" | 2 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-02 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004394334 | 2436963 | 11 | 2 | UN | 393 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 2 | 0 | 78.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CONCENTRIC REDUCER | 6" x 3", SCH 40 x SCH 40, CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 6"X3" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-02 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71000082636 | 2436963 | 12 | 1 | UN | 11 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 1 | 0 | 11 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CONCENTRIC REDUCER | 6" x 4", SCH 40 x SCH 40, CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 6"X4" | 5 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-03-08 | Transferencia |  | 71002406858 |  |  | 5 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 5 | 0 |  |  | 2021-03-08 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2021-03-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CONCENTRIC REDUCER | 6" x 4", SCH 40 x SCH 40, CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 6"X4" | 18 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-25 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71002406858 | 2470137 | 7 | 18 | UN | 1281 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44363 | 18 | 0 | NLR-M-PTGRB-2470137-3677-001 | 2021-06-17 | 2021-06-25 | 18 | 0 | 230.58 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 18 | 2021-06-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CONCENTRIC REDUCER | 6" x 3", SCH 40 x SCH 40, KILLED CARBON STEEL,CONCENTRIC REDUCER, BW, ASTM A-234 GR WPB + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 SEAMLESS | 6"X3" | 2 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-07-19 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500156708 | 2472796 | 7 | 2 | UN | 11 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44371 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2472796-3717-01 | 2021-06-30 | 2021-07-19 | 2 | 0 | 22 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-07-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CONCENTRIC REDUCER | 8" x 6", SCH 40 x SCH 40, KILLED CARBON STEEL,CONCENTRIC REDUCER, SCH 40, BW, ASTM A-234 GR WPB + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 8"X6" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-07-19 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500156707 | 2472796 | 8 | 1 | UN | 16 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44371 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2472796-3717-01 | 2021-06-30 | 2021-07-19 | 1 | 0 | 16 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-07-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CONCENTRIC REDUCER | 4" x 2", SCH 40 x SCH 160, CONCENTRIC REDUCER NIPPLE, CARBON STEEL, BEVELED END AS PER ASME B16.25 PLAIN END x PLAIN END, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER MSS SP-95 | 4"X2" | 14 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-10-12 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500156706 | 2472796 | 9 | 14 | UN | 67 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-30 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44470 | 14 | 0 | NLR-M-PTGRB-2472796-3717-05 | 2021-06-30 | 2021-10-12 | 14 | 0 | 938 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2021-10-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CONCENTRIC SWAGE | 4" x 2", SCH 40 x SCH 160, CARBON STEEL, CONCENTRIC SWAGE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-95, BEVELED END AS PER ASME B16.25 x PLAIN END | 4"X2" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-10-12 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500156705 | 2472796 | 10 | 1 | UN | 96 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-30 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44470 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2472796-3717-05 | 2021-06-30 | 2021-10-12 | 1 | 0 | 96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-10-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CONCENTRIC SWAGE | 4" x 2", SCH 40 x SCH 160, CARBON STEEL, CONCENTRIC SWAGE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-95, BEVELED END AS PER ASME B16.25 x THREADED END AS PER ASME B1.20.1 | 4"X2" | 9 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-10-12 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500156704 | 2472796 | 11 | 9 | UN | 99 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-30 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44470 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2472796-3717-05 | 2021-06-30 | 2021-10-12 | 9 | 0 | 891 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2021-10-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CONCENTRIC SWAGE | 6" x 2", SCH 40 x SCH 160, CARBON STEEL, CONCENTRIC SWAGE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-95, BEVELED END AS PER ASME B16.25 x THREADED END AS PER ASME B1.20.1 | 6"X2" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-10-12 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500156703 | 2472796 | 12 | 1 | UN | 346 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-30 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44470 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2472796-3717-05 | 2021-06-30 | 2021-10-12 | 1 | 0 | 346 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-10-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | CONCENTRIC REDUCER | 12”X8”, CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH STD X SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 SEAMLESS | 12"X8" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-25 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71006408157 | 2470137 | 8 | 1 | UN | 4877 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44363 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2470137-3677-001 | 2021-06-17 | 2021-06-25 | 1 | 0 | 48.77 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | SOCKOLET | 12" x 1 1/2", CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BW x SOCKET END AS PER ASME B16.11, Rating: 3000 | 12"X1-1/2" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-02 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500076677 | 2436963 | 13 | 1 | UN | 52 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 1 | 0 | 5.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | SOCKOLET | 12" x 2", CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BW x SOCKET END AS PER ASME B16.11, Rating: 3000 | 12"X2" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-25 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500076676 | 2470137 | 9 | 1 | UN | 377 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44363 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2470137-3677-001 | 2021-06-17 | 2021-06-25 | 1 | 0 | 3.77 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | SOCKOLET | 12" x 3/4", CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BW x SOCKET END AS PER ASME B16.11, Rating: 3000 | 12"X3/4" | 3 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-02 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500076924 | 2436963 | 14 | 3 | UN | 245 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 3 | 0 | 7.35 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-06-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | SOCKOLET | 6" x 2", CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BW x SOCKET END AS PER ASME B16.11, Rating: 3000 | 6"X2" | 2 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-02 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500076685 | 2436963 | 15 | 2 | UN | 83 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 2 | 0 | 16.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | SOCKOLET | 8" x 3/4", CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BW x SOCKET END AS PER ASME B16.11, Rating: 3000 | 8"X3/4" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-02 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004825956 | 2436963 | 16 | 1 | UN | 245 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 1 | 0 | 2.45 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | SOCKOLET | TYPE: SOCKET WELDING; OUTLET SIZE: 3/4in; HEADER PIPE SIZE: 16 in; STANDARD DESIGN: ASME B16.11; CLASS: #3000; MATERIAL(ASTM): B-462 ALLOY 20; GRADE: UNS N08020; QUALITYREQUIREMENTS: Dimensions-Marking: MSS-SP- 97 MTR: EN 102043.1; ADDITIONAL FEATURES: SOCKOLET, PIPE CM1A03A-01 | 16"X3/4" | 4 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500077367 | 5200818 | 1 | 4 | UN | 163 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-001-R1 |  | 2023-06-09 | 4 | 0 | 652 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | SOCKOLET | 16”X3/4”, CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 16"X3/4" | 8 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-02 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500076670 | 2436963 | 17 | 8 | UN | 25 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 8 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 8 | 0 | 20 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2021-06-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | SOCKOLET | 4" x 1 1/2", CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BW x SOCKET END AS PER ASME B16.11, Rating: 3000 | 4"X1-1/2" | 5 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-02 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500066864 | 2436963 | 19 | 5 | UN | 52 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 5 | 0 | 26 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2021-06-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | SOCKOLET | 4" x 3/4", CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BW x SOCKET END AS PER ASME B16.11, Rating: 3000 | 4x3/4" | 8 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-02 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71000998815 | 2436963 | 20 | 8 | UN | 25 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 8 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 8 | 0 | 20 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2021-06-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | SOCKOLET | 6” X 1”, SOCKOLET, KILLED CARBON STEEL, SW, 3000 LB, ASTM A-105 + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER MSS SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 | 6"X1" | 15 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-07-09 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500156702 | 2468270 | 10 | 15 | UN | 486 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44378 | 15 | 0 | NLR-M-PTGRB-2468270-3714-001 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 15 | 0 | 72.9 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 15 | 2021-07-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | SOCKOLET | 12" x 1", CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BW x SOCKET END AS PER ASME B16.11, Rating: 3000 | 12"X1" | 2 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-02 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71006348403 | 2436963 | 21 | 2 | UN | 32 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 2 | 0 | 6.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | SOCKOLET | 16" x 1", CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BW x SOCKET END AS PER ASME B16.11, Rating: 3000 | 16"X1" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-07-09 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. |  | 2468270 | 11 | 1 | UN | 486 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44378 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2468270-3714-001 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 1 | 0 | 4.86 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-07-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | SOCKOLET | 20”X3/4”, CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 20"X3/4" | 11 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-03-08 | Transferencia |  | 71005920327 |  |  | 11 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 11 | 0 |  |  | 2021-03-08 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2021-03-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | SOCKOLET | 20”X3/4”, CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 20"X3/4" | 12 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-02 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500076660 | 2436963 | 22 | 12 | UN | 25 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 12 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 12 | 0 | 30 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2021-06-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | THREDOLET | 6" x 1", CARBON STEEL, THREDOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BW AS PER ASME B16.5 xFEMALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1, NPT Rating: 3000 | 6"X1" | 12 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-02 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500149200 | 2436963 | 18 | 12 | UN | 32 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 12 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 12 | 0 | 38.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2021-06-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | THREDOLET | 6” X 1”, THREDOLET, KILLED CARBON STEEL, THR, NPT, 3000 LB, ASTM A-105 + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER MSS SP-97, FEMALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1 | 6"X1" | 2 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-07-09 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500156698 | 2468270 | 12 | 2 | UN | 514 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44378 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2468270-3714-001 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2 | 0 | 10.28 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-07-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | THREDOLET | 8" x 1", CARBON STEEL, THREDOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BW AS PER ASME B16.5 x FEMALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1, NPT Rating: 3000 | 8"X1" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-02 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71005843362 | 2436963 | 23 | 1 | UN | 28 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-05-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44330 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2436963-3524-01 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 1 | 0 | 2.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | WELDOLET | 12" x 3", SCH 20 x SCH 40, CARBON STEEL, WELDOLET, ASTM A105 , DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 12"X3" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-09-18 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71006569461 | 2439654 | 88 | 1 | UN | 439 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44449 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-005 | 2021-07-15 | 2021-09-18 | 1 | 0 | 439 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-09-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | WELDOLET | 16" x 3", SCH 20 x SCH 40, CARBON STEEL, WELDOLET, ASTM A105 , DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 16"X3" | 3 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-07-09 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500156697 | 2468270 | 13 | 3 | UN | 1946 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44378 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2468270-3714-001 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 3 | 0 | 58.38 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-07-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | WELDOLET | 16" x 4", SCH 20 x SCH 40, CARBON STEEL, WELDOLET, ASTM A105 , DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 16"X4" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-07-09 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500156696 | 2468270 | 14 | 1 | UN | 3297 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44378 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2468270-3714-001 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 1 | 0 | 32.97 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-07-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 | 0 | 1 |  | WELDOLET | 6" x 2", SCH 40 x SCH 160, CARBON STEEL, WELDOLET, ASTM A105 , DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 6"X2" | 1 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-09-21 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500156695 | 2472796 | 13 | 1 | UN | 51 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-08-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44438 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2472796-3717-004 | 2021-08-13 | 2021-09-21 | 1 | 0 | 51 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-09-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LISTA-CABLES-INS-02 | 0 | 1 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | X2X16 AWG + SH + SWA 300V. Cable de instrumentación Armado SWA 1 par, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, aislamiento 300 V en XLPE, 105°C, certificado para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, certificado UL 13-PLTC, UL1685 o equivalente, protección UV y humedad, certificado CM, CMG o equivalente, par trenzado, pantalla individual, pantalla general, drenaje en cobre estañado, Armadura Alambres redondos de acero galvanizado con cubrimiento nominal del 90% de la superficie (SWA), chaqueta exterior en PVC de color Negro. |  | 11795 | M | PTAR | cables de I&C PTAR Se envía solicitud de compra en correo del día 27/04/2021 Fase 1: 5340 m (se requiere para mayo 2021) Ingenieria actualizo listado para cumplir con recomendaciones de buenas practicas de la autoridad técnica de la GRB | 2021-05-14 | 2022-04-12 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500160536 | 2453662 | 1 | 11795 | M | 9322 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44412 | 11795 | 0 | NLR-E-PTGRB-2453662-3607-001 | 2021-07-28 | 2021-08-14 | 11795 | 0 | 109952990 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11795 | 2021-07-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | List-Repuestos-P-3030-A-B |  | 1 |  | TUBE | PIPE COL FLGD/STD IR 20.00 .375 46.00 2.00/ID M/F ORG F/RUB BRG |  | 2 | UN | PTAR | Repuestos para la bombas P-3030 A/B |  | 2021-05-20 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500154281 | 2565286 | 1 | 2 | UN | 5597 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-03 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-06-03 | 2021-05-20 | 2 | 0 | 11194 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-05-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | List-Repuestos-P-3030-A-B |  | 2 |  | TUBE | PIPE COL FLGD/STD IR 20.00 .375 46.00 2.00/ID M/F ORG F/RUB BRG |  | 2 | UN | PTAR | Repuestos para la bombas P-3030 A/B |  | 2021-05-20 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500154281 | 2565286 | 2 | 2 | UN | 5597 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-03 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-06-03 | 2021-05-20 | 2 | 0 | 11194 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-05-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | List-Repuestos-P-3030-A-B |  | 3 |  | ROLLER, BEARING | BRG RUB IR 1.69 2.64 4.13/LG SHLDR-TYPE/LSFT 6/STR/GRV |  | 2 | UN | PTAR | Repuestos para la bombas P-3030 A/B |  | 2021-04-24 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500154289 | 2565286 | 3 | 2 | UN | 16665 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-03 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-06-03 | 2021-04-24 | 2 | 0 | 333.3 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-04-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | List-Repuestos-P-3030-A-B |  | 4 |  | ROLLER, BEARING | BRG RUB IR 1.69 2.64 4.13/LG SHLDR-TYPE/LSFT 6/STR/GRV |  | 2 | UN | PTAR | Repuestos para la bombas P-3030 A/B |  | 2021-04-24 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500154289 | 2565286 | 4 | 2 | UN | 16665 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-03 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-06-03 | 2021-04-24 | 2 | 0 | 333.3 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-04-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | List-Repuestos-P-3030-A-B |  | 5 |  | COUPLING | CLAMP SLEEVE - COUPLING |  | 1 | UN | PTAR | Repuestos para la bombas P-3030 A/B |  | 2021-04-24 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500154288 | 2565286 | 5 | 1 | UN | 18281 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-17 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-06-17 | 2021-04-24 | 1 | 0 | 1828.1 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | List-Repuestos-P-3030-A-B |  | 6 |  | COUPLING | CLAMP SLEEVE - COUPLING |  | 1 | UN | PTAR | Repuestos para la bombas P-3030 A/B |  | 2021-04-24 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500154288 | 2565286 | 6 | 1 | UN | 18281 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-17 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-06-17 | 2021-04-24 | 1 | 0 | 1828.1 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | List-Repuestos-P-3030-A-B |  | 7 |  | COUPLING | CLAMP RING - COUPLING |  | 1 | UN | PTAR | Repuestos para la bombas P-3030 A/B |  | 2021-04-24 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500154287 | 2565286 | 7 | 1 | UN | 1017 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-17 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-06-17 | 2021-04-24 | 1 | 0 | 1017 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | List-Repuestos-P-3030-A-B |  | 8 |  | COUPLING | CLAMP RING - COUPLING |  | 1 | UN | PTAR | Repuestos para la bombas P-3030 A/B |  | 2021-04-24 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500154287 | 2565286 | 8 | 1 | UN | 1017 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-17 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-06-17 | 2021-04-24 | 1 | 0 | 1017 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | List-Repuestos-P-3030-A-B |  | 9 |  | O-RING | O RING |  | 2 | UN | PTAR | Repuestos para la bombas P-3030 A/B |  | 2021-04-05 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500154286 | 2565286 | 9 | 2 | UN | 144 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-03 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-06-03 | 2021-04-05 | 2 | 0 | 28.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-04-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | List-Repuestos-P-3030-A-B |  | 10 |  | O-RING | O RING |  | 2 | UN | PTAR | Repuestos para la bombas P-3030 A/B |  | 2021-04-26 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500154286 | 2565286 | 10 | 2 | UN | 144 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-03 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-06-03 | 2021-04-26 | 2 | 0 | 28.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-04-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | List-Repuestos-P-3030-A-B |  | 11 |  | RING, RETAINING | RING - RETAINING, PH15-7MO |  | 2 | UN | PTAR | Repuestos para la bombas P-3030 A/B |  | 2021-04-05 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500154285 | 2565286 | 11 | 2 | UN | 24 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-03 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-06-03 | 2021-04-05 | 2 | 0 | 4.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-04-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | List-Repuestos-P-3030-A-B |  | 12 |  | RING, RETAINING | RING - RETAINING, PH15-7MO |  | 2 | UN | PTAR | Repuestos para la bombas P-3030 A/B |  | 2021-04-26 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500154285 | 2565286 | 12 | 2 | UN | 24 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-03 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-06-03 | 2021-04-26 | 2 | 0 | 4.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-04-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | List-Repuestos-P-3030-A-B |  | 13 |  | SCREW | SCREW CAP HEX HEAD .75-10UNC-2A X 4.00 |  | 32 | UN | PTAR | Repuestos para la bombas P-3030 A/B |  | 2021-04-05 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500154284 | 2565286 | 13 | 32 | UN | 6 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-03 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 32 | 0 |  | 2021-06-03 | 2021-04-05 | 32 | 0 | 192 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 32 | 2021-04-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | List-Repuestos-P-3030-A-B |  | 14 |  | SCREW | SCREW CAP HEX HEAD .75-10UNC-2A X 4.00 |  | 32 | UN | PTAR | Repuestos para la bombas P-3030 A/B |  | 2021-04-05 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500154284 | 2565286 | 14 | 32 | UN | 6 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-03 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 32 | 0 |  | 2021-06-03 | 2021-04-05 | 32 | 0 | 192 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 32 | 2021-04-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | List-Repuestos-P-3030-A-B |  | 15 |  | NUT | HEX HEAVY NUT .75-10UNC |  | 32 | UN | PTAR | Repuestos para la bombas P-3030 A/B |  | 2021-04-05 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500154283 | 2565286 | 15 | 32 | UN | 36 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-03 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 32 | 0 |  | 2021-06-03 | 2021-04-05 | 32 | 0 | 115.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 32 | 2021-04-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | List-Repuestos-P-3030-A-B |  | 16 |  | NUT | HEX HEAVY NUT .75-10UNC |  | 32 | UN | PTAR | Repuestos para la bombas P-3030 A/B |  | 2021-04-05 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500154283 | 2565286 | 16 | 32 | UN | 36 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-03 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 32 | 0 |  | 2021-06-03 | 2021-04-05 | 32 | 0 | 115.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 32 | 2021-04-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | List-Repuestos-P-3030-A-B |  | 17 |  | SHAFT | SHAFT - LINE, A582 TYPE 416 |  | 1 | UN | PTAR | Repuestos para la bombas P-3030 A/B |  | 2021-04-24 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500154282 | 2565286 | 17 | 1 | UN | 350635 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-01 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-04-24 | 1 | 0 | 3506.35 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | List-Repuestos-P-3030-A-B |  | 18 |  | SHAFT | SHAFT - LINE, A582 TYPE 416 |  | 1 | UN | PTAR | Repuestos para la bombas P-3030 A/B |  | 2021-04-24 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500154282 | 2565286 | 18 | 1 | UN | 350635 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-01 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-04-24 | 1 | 0 | 3506.35 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-006 | 4 | 10 | LZIT-402601 | TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL | Transmisor Indicador de Nivel tipo radar con display LCD integral, para montaje en techo de tanque. Rango instrumento: 0 – 66 ft de alta frecuencia. Material partes húmedas: 316 SS. Antena cónica, conexión 4” #150 RF. Conexión eléctrica 2x½” NPT. Señal de salida 4-20mA (Loop Powered). Comunicación: HART. Encerramiento IP65, certicado SIL 2 y todo lo relacionado en la Hoja de Datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-006”. |  | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA | 71500138860 | 4600519 | 2 | 1 | UN | 3226 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-10-11 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44489 | 1 | 0 | NLR-I-PGRB-4600519-4082-002 | 2021-10-11 | 2021-11-02 | 1 | 0 | 3226 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBID02-0-ELE-MR-006 | 0 | 1 |  | CONECTOR | CONECTOR SEPARABLE (MV-CONNEX) Ur = 35 KV Um= 42 KV CAPACIDAD DE CORRIENTE: 1250 A CONDICIONES AMBIENTALES: -25°C.+50°C POSICIÓN DE INSTALACIÓN: VERTICAL HACIA ARRIBA. APLICACIÓN: INTERIOR DISEÑO DEL CABLE: CABLE MONOPOLAR CABLE: EPR Cu |  | 6 | UN | PTAR | Requisición para Conectores Media Tensión 35kV; Subestación ET-005. SWG 35 KV CELDA H15 BREAKER I05A |  | 2021-04-01 | Abastecimiento | TRANER H&MV S.A.S. | 71500159607 | 4600343 | 1 | 6 | UN | 4263000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-09-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44479 | 6 | 0 |  | 2021-09-14 | 2021-10-15 | 6 | 0 | 25578000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2021-10-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBID02-0-ELE-MR-006 | 0 | 2 |  | CONECTOR | CONECTOR SEPARABLE (MV-CONNEX) Ur = 35 KV Um= 42 KV CAPACIDAD DE CORRIENTE: 1250 A CONDICIONES AMBIENTALES: -25°C.+50°C POSICIÓN DE INSTALACIÓN: VERTICAL HACIA ARRIBA. APLICACIÓN: INTERIOR DISEÑO DEL CABLE: CABLE MONOPOLAR CABLE: EPR Cu 90°C 500 kcmil 35 kV 133% PC PVC SR |  | 3 | UN | PTAR | Requisición para Conectores Media Tensión 35kV; Subestación ET-005. SWG 35 KV CELDA H15 BREAKER I05A |  | 2021-04-01 | Abastecimiento | TRANER H&MV S.A.S. | 71500159608 | 4600343 | 2 | 3 | UN | 4348000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-09-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44457 | 3 | 0 |  | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 3 | 0 | 13044000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-09-22
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-018 | 0 | 1 | AA-208 B/C | Aire Acondicionado | Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split de techo para Edificio ET-208 – Área CCM. Capacidad Nominal de Enfriamiento: 48000 BTU/hr. |  | 2 | UN | PTAR | Requisición de materiales Unidades de Aire Acondicionado Tipo Split de Techo de la ET- 208 Edificio ET-208 – Área CCM. |  | 2021-04-01 | Abastecimiento | PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA | 71500054701 | 2569474 | 1 | 2 | UN | 9217000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-12 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-07-12 | 2021-07-08 | 2 | 0 | 18434000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-10-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 1 | 17 |  | TUBERÍA | 24", SCH 20, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 , DOUBLE RANDOM LENGHT | 24" | 96 | M | PTAR | PTAR - Suministro Tubería Fase 2 (presupuesto enviado el 21/03/2021) |  | 2021-10-22 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500097077 | 4600637 | 6 | 96 | M | 47368 | USD |  | 2021-09-27 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44448 | 96 | 0 | NLR-M-PTGRB-4600637-4145-001 | 2021-09-27 | 2021-10-22 | 96 | 0 | 45473.28 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 96 | 2021-10-22
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 1 | 9 |  | TUBERÍA | 8", SCH 40 , CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 , DOUBLE RANDOM LENGHT | 8" | 25 | M | PTAR | PTAR - Suministro Tubería Fase 2 (presupuesto enviado el 21/03/2021) |  | 2021-10-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500057137 | 4600637 | 2 | 25 | M | 8152 | USD |  | 2021-09-27 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44448 | 25 | 0 | NLR-M-PTGRB-4600637-4145-001 | 2021-09-27 | 2021-10-05 | 25 | 0 | 2038 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 25 | 2021-10-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 1 | 10 |  | TUBERÍA | 8", SCH 40S, STAINLESS STEEL, EFW + 100% Rx PIPE, A358 Gr.316L Cl.1, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19/B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 DOUBLE RANDOM LENGTH | 8" | 461 | M | PTAR | PTAR - Suministro Tubería Fase 2 (presupuesto enviado el 21/03/2021) |  | 2021-10-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500057137 | 4600637 | 2 | 461 | M | 8152 | USD |  | 2021-09-27 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44448 | 461 | 0 | NLR-M-PTGRB-4600637-4145-001 | 2021-09-27 | 2021-10-05 | 461 | 0 | 37580.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 461 | 2021-10-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 1 | 14 |  | TUBERÍA | 16", SCH STD, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 , DOUBLE RANDOM LENGHT | 16" | 336 | M | PTAR | PTAR - Suministro Tubería Fase 2 (presupuesto enviado el 21/03/2021) |  | 2021-10-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500123991 | 4600637 | 5 | 336 | M | 2501 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-09-27 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44448 | 336 | 0 | NLR-M-PTGRB-4600637-4145-001 | 2021-09-27 | 2021-10-05 | 336 | 0 | 84033.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 336 | 2021-10-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 1 | 2 |  | TUBERÍA | PIPE, LINE, CARBON STEEL NOMINAL PIPE SIZE: 4 in; SCHEDULE: 40; GRADE: B; LENGTH RANGE: DRL; PIPE END: BE; PROCESS OF MANUFACTURE: SEAMLESS; STANDARD: A106; PSL: NO APLICA; ADDITIONAL FEATURES: MATERIAL: KILLED CARBON STEEL, NACE MR0103 QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO ASTM OR INDICATED IN MANUFACTURING STANDARD - MARKING ACCORDING TO API 5L - MATERIAL TEST A3S-1F 4", SCH 40 , KILLED CARBON STEEL, PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE MR0103, BEVELED ENDS, SEAMLESS. DOUBLE RANDOM LENGTH | 4" | 48 | M | PTAR | Material sera asigando en MR nuevas | 2023-05-04 | 2023-06-30 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500159477 | 9195843 | 4 | 48 | M | 17787 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-06-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45181 | 48 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-9195843-6782-001 |  | 2023-08-28 | 48 | 0 | 8537.76 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 48 | 2023-08-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 1 | 5 |  | TUBERÍA | 6", SCH 40, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 , DOUBLE RANDOM LENGHT | 6" | 0 | M | PTAR | Material sera asigando en MR nuevas |  | 2020-12-31 | Abastecimiento |  | 71500068476 | [8 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CANCELADA | 2023-11-01 | 0 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 1 | 6 |  | TUBERÍA | 6", SCH 10S, ALLOY 20 STEEL, WELDED PIPE, ASTM B-464 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 DOUBLE RANDOM LENGTH | 6" | 0 | M | PTAR | Material sera asigando en MR nuevas |  | 2020-12-31 | Abastecimiento |  | 71005642988 | [8 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CANCELADA | 2023-11-01 | 0 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 1 | 7 |  | TUBERÍA | 6", SCH 40S, STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 DOUBLE RANDOM LENGTH | 6" | 0 | M | PTAR | Material sera asigando en MR nuevas |  | 2020-12-31 | Abastecimiento |  | 71006260715 | [8 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CANCELADA | 2023-11-01 | 0 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 1 | 8 |  | TUBERÍA | 6", SCH 80S, STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25. DOUBLE RANDOM LENGTH | 6" | 0 | M | PTAR | Material sera asigando en MR nuevas |  | 2020-12-31 | Abastecimiento |  | 71500165391 | [8 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CANCELADA | 2023-11-01 | 0 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 1 | 2 |  | TUBERÍA | 4", SCH 40 , KILLED CARBON STEEL, PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE MR0103, BEVELED ENDS, SEAMLESS. DOUBLE RANDOM LENGTH | 4" | 48 | M | PTAR | Material sera asigando en MR nuevas | 2023-05-04 | 2023-06-30 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71005476528 | 9195843 | 3 | 48 | M | 17795 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-06-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45181 | 48 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-9195843-6782-001 |  | 2023-08-28 | 48 | 0 | 8541.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 48 | 2023-08-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 1 | 3 |  | TUBERÍA | 4", SCH 40S, STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 DOUBLE RANDOM LENGTH | 4" | 0 | M | PTAR | Material sera asigando en MR nuevas |  | 2020-12-31 | Abastecimiento |  | 71500068473 | [8 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CANCELADA | 2023-11-01 | 0 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 1 | 4 |  | TUBERÍA | 6", SCH 80S, STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25. DOUBLE RANDOM LENGTH | 4" | 0 | M | PTAR | Material sera asigando en MR nuevas |  | 2020-12-31 | Abastecimiento |  | 71500068474 | [8 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CANCELADA | 2023-11-01 | 0 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 1 | 1 |  | TUBERÍA | 4", SCH STD, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 , DOUBLE RANDOM LENGHT. | 4" | 142 | M | PTAR | PTAR - Suministro Tubería Fase 2 (presupuesto enviado el 21/03/2021) |  | 2021-10-22 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005476528 | 4600637 | 1 | 142 | M | 3078 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-09-27 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44448 | 142 | 0 | NLR-M-PTGRB-4600637-4145-001 | 2021-09-27 | 2021-10-22 | 142 | 0 | 4370.76 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 142 | 2021-10-22
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-001 | 5 | 4 | EPPQ-001/ 02/03/04/05 | EXTINTOR POLVO | Suministro de extintor portátil de polvo químico seco B:C de acuerdo con “Hojas de datos equipos de extinción ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-HD-001” y puesto en la GRB. El extintor es de capacidad 20 Lb con nitrógeno presurizado como agente expelente y potencial mínimo de extinción 120B:C; incluye soporte, placa de identificación y forro protector. Listado UL 299 y UL 711 según NFPA 10. |  | 6 | UN | PTAR | CONTRAINCENDIOS |  | 2021-09-20 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 72005122296 | 2575349 | 1 | 6 | UN | 63445 | USD |  | 2022-02-09 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44568 | 6 | 0 | NLR-M-PTGRB-2575349-4628-1 | 2022-02-09 | 2022-02-01 | 6 | 0 | 3806.7 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2022-02-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 1 | 16 |  | TUBERÍA | 18", SCH STD, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 , DOUBLE RANDOM LENGHT | 18" | 468 | M | PTAR | PTAR - Suministro Tubería Fase 2 (presupuesto enviado el 21/03/2021) |  | 2021-08-16 | Abastecimiento | IMPOLAMA | 71500057140 | 2473090 | 1 | 468 | M | 30416 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2021-07-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44375 | 468 | 0 | NLR-M-PTGRB-2473090-3763-001 | 2021-07-01 | 2021-08-16 | 468 | 0 | 142346.88 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 468 | 2021-08-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 1 | 11 |  | TUBERÍA | 10”, SCH STD, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH STD, ASTM A-106 GR. B ó API 5L GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, DOUBLE RANDOM LENGHT | 10" | 108 | M | PTAR | PTAR - Suministro Tubería Fase 2 (presupuesto enviado el 21/03/2021) |  | 2021-10-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500057139 | 4600637 | 3 | 108 | M | 11563 | USD |  | 2021-09-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44448 | 108 | 0 | NLR-M-PTGRB-4600637-4145-001 | 2021-09-27 | 2021-10-05 | 108 | 0 | 12488.04 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 108 | 2021-10-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | MR-FASE 2- VÁLVULAS | 0 | 2 |  | Válvula Check | VALVE, CHECKSIZE: 6" CLASS:150; TYPE:SWING; API 594SUITABLE: HORIZ / VERTIC INSTALLATION;BODY MATERIAL: ASTM A-216 GR. WCB; FBALL APPLICABLE POINTS AS FOR API 602;RAISED FACE FLANGED ENDS; RATING AS PER ASME B16.5; BODY/CAP: BOLTED;STUD BOLTS: STUD A193/B7 - NUTS A194/2H; GASKET: SPIRAL W. 304-GRAPHITE FILLER; DISC: SWING TYPE; SEAT: RENEWABLE TYPE; TRIM: No. 8(STELLITE F6).FABRICANTE Y ORIGEN: Neway - ChinaFIG. 6S1RA8 | 6" | 2 | UN | PTAR | Presupuesto #2 Fase 1 enviado el 22/01/2020) |  | 2021-04-14 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71006961221 | 2411489 | 3 | 2 | UN | 42202 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-04-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44298 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2411489-3379-001 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2 | 0 | 844.04 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-04-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002 | 1 | 1 |  | Válvula Globo | VALVE, GLOBESIZE: 8 in; STANDARD: API 623/BS-1873PRESSURE CLASS:150; END CONNECTION RF;BODY MATERIAL: ASTM A216 GR WCB;TRIM MATERIAL: 8; BONNET TYPE: BOLTEDBONNET; OPERATOR: HANDWHEEL; SEAL MATERIAL: OBLIGATORIO API 602;QUALITY REQUIREMENTS: MTR EN10204 3.1ADDITIONAL FEATURES: CARBON STEEL;DIMENSIONS AS PER ASME B16.10;RATING AS PER ASME B16.5; CONSTRUCTIONAS PER ASME B16.34; TESTS AS PER API 598; AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKETGRAPHITE FILLER; OUTSIDE SCREW AND YOKE; SWIVEL DISC PLUG TYPE; STELLITERENEWABLE SEAT RINGS; GRAPHITE STEMPACKING REPLACEABLE UNDER PRESSUREFABRICANTE Y ORIGEN: Neway - ChinaFIG. 8GLI1RA8 - ULE | 8" | 1 | UN | PTAR | Presupuesto #2 Fase 1 enviado el 22/01/2020) |  | 2021-04-14 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500130607 | 2411489 | 4 | 1 | UN | 117658 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-04-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44298 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2411489-3379-001 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 1 | 0 | 1176.58 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-04-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | MR-FASE 2- VÁLVULAS | 0 | 3 |  | Válvula compuerta | VALVE, GATESIZE: 4 in; DESIGN STANDARD: API 600;PRESSURE CLASS: 150 ; END CONNECTIONS: Flanged (RF); BODY MATERIAL: CAST STEEL(B16.34) (WCB); TRIM MATERIAL: 8;BONNET TYPE: BOLTED BONNET ; OPERATOR: HANDWHEEL; WEDGE: FLEXIBLE; QUALITY REQUIREMENTS: HYDROSTATIC TEST API 598;ADDITIONAL FEATURES: BODY MATERIAL:ASTM A-216 GR. WCB; DIMENSIONS AS PER: ASME B16.10; RATING AS PER; ASME B16.5, AISI 304 SPIRAL WOUNDBONNET GASKET PTFE FILLER; OUTSIDE SCREW AND YOKE; HARDFACING RENEWABLE SEAT RINGS; PTFE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSUREFABRICANTE Y ORIGEN: Neway - ChinaFIG. 4G1RA8 | 4" | 6 | UN | PTAR | Presupuesto #2 Fase 1 enviado el 22/01/2020) |  | 2021-04-14 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500153783 | 2411489 | 5 | 6 | UN | 33244 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-04-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44298 | 6 | 0 | NLR-M-PTGRB-2411489-3379-001 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 6 | 0 | 1994.64 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2021-04-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | MR-FASE 2- VÁLVULAS | 0 | 4 |  | Válvula compuerta | VALVE, GATESIZE: 16 in; DESIGN STANDARD: API 600;PRESSURE CLASS: 150#; END CONNECTIONS: Flanged (RF); BODY MATERIAL: ASTM A-216 (GR.: WCB); TRIM MATERIAL: 8; BONNET TYPE: BOLTED BONNET; OPERATOR: GEAR;WEDGE: FLEXIBLE; QUALITY REQUIREMENTS:MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES:AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKETGRAPHITE FILLER; OUTSIDE SCREW AND YOKE; STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS,GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLEUNDER PRESSURE; DIMENSIONS: AS PER ASME B16.10; RATING: AS PER ASME B16.5; TESTS: AS PER API 598FABRICANTE Y ORIGEN: Neway - ChinaFIG. 16G1RA8-G -ULE | 16" | 7 | UN | PTAR | Presupuesto #2 Fase 1 enviado el 22/01/2020) |  | 2021-04-14 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) |  | 2411489 | 6 | 7 | UN | 277711 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-04-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44298 | 7 | 0 | NLR-M-PTGRB-2411489-3379-001 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 7 | 0 | 19439.77 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2021-04-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002 | 1 | 2 |  | Válvula Bola | SIZE: 4 in; DESIGN STANDARD : ASME B16.34; PRESSURE CLASS : 150; END CONNECTIONS : RF; BODY MATERIAL : CS-ASTM A-105+ NACE MR0103; BODY TYPE: TRUNNION; BALL MATERIAL: 316 SS; STEM MATERIAL: 316 SS; S | 4" | 1 | UN | PTAR | Presupuesto #2 Fase 1 enviado el 22/01/2020) |  | 2021-06-04 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500152560 | 2411487 | 1 | 1 | UN | 1027 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44341 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2411487-3385-003 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 1 | 0 | 1027 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002 | 1 | 3 |  | Válvula Check | SIZE: 6 in; DESIGN STANDARD: API 602; PRESSURE CLASS: 150; TYPE: SWING CHECK ; END CONNECTION: RF ; BODY MATERIAL: ASTM A216 GR. WCB + NACE MR0103; TRIM MATERIAL: 12; COVER TYPE: BOLTED; QUALITY REQU | 6" | 1 | UN | PTAR | Presupuesto #2 Fase 1 enviado el 22/01/2020) |  | 2021-06-04 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500153787 | 2411487 | 2 | 1 | UN | 918 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44341 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2411487-3385-003 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 1 | 0 | 918 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002 | 1 | 4 |  | Válvula Mariposa | SIZE: 10 in; DESIGN STANDARD: API 609; PRESSURE CLASS: 150; END CONNECTIONS: LUG; BODY MATERIAL: ASTM A-216 GR. WCB; TYPE: DOUBLE OFFSET; DISC MATERIAL: 316 SS ; STEM MATERIAL: SS 416; SEAT MATERIAL: | 10" | 1 | UN | PTAR | Presupuesto #2 Fase 1 enviado el 22/01/2020) |  | 2021-06-01 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500153786 | 2411487 | 3 | 1 | UN | 1529 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44327 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2411487-3385-002 | 2021-06-04 | 2021-06-01 | 1 | 0 | 1529 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002 | 1 | 5 |  | Válvula Mariposa | SIZE: 12 in; DESIGN STANDARD: API 609; PRESSURE CLASS: 150; END CONNECTIONS: LUG; BODY MATERIAL: ASTM A-216 GR. WCB; TYPE: DOUBLE OFFSET; DISC MATERIAL: 316 SS ; STEM MATERIAL: SS 416; SEAT MATERIAL: | 12" | 2 | UN | PTAR | Presupuesto #2 Fase 1 enviado el 22/01/2020) |  | 2021-06-01 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500153785 | 2411487 | 4 | 2 | UN | 4172 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-04-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44327 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2411487-3385-002 | 2021-04-20 | 2021-06-01 | 2 | 0 | 8344 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002 | 1 | 6 |  | Válvula Globo | SIZE: 4 in; DESIGN STANDARD: API 602 ; PRESSURE CLASS: 150; END CONNECTION: RF; BODY MATERIAL: ASTM A216 GR. WCB + NACE MR0103; TRIM MATERIAL: 12; BONNET TYPE: BOLTED; OPERATOR: HANDWHEEL; QUALITY RE | 4" | 1 | UN | PTAR | Presupuesto #2 Fase 1 enviado el 22/01/2020) |  | 2021-08-13 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500153784 | 2411487 | 5 | 1 | UN | 1023 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44405 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2411487-3385-005 | 2021-06-04 | 2021-08-13 | 1 | 0 | 1023 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-08-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002 | 1 | 7 |  | Válvula compuerta | SIZE: 6 in; DESIGN STANDARD: API 600; PRESSURE CLASS: 150; END CONNECTIONS: FLANGE RF, B16.5; BODY MATERIAL: ASTM A-216 GR WCB; TRIM MATERIAL: 8; BONNET TYPE: BOLTED BONNET / AISI 304 SPIRAL WOUND BO | 6" | 14 | UN | PTAR | Presupuesto #2 Fase 1 enviado el 22/01/2020) |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500136669 | 2411487 | 6 | 14 | UN | 564 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-04-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44362 | 14 | 0 | NLR-M-PTGRB-2411487-3385-004 | 2021-04-20 | 2021-06-30 | 14 | 0 | 7896 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002 | 1 | 8 |  | Válvula compuerta | SIZE: 6 in; DESIGN STANDARD: API 600; PRESSURE CLASS: 150; END CONNECTIONS: Flanged (RF); BODY MATERIAL: CAST STEEL ; TRIM MATERIAL: 12; BONNET TYPE: BOLTED BONNET ; OPERATOR: HANDWHEEL; WEDGE: FLEXI | 6" | 2 | UN | PTAR | Presupuesto #2 Fase 1 enviado el 22/01/2020) |  | 2021-06-04 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500153782 | 2411487 | 7 | 2 | UN | 731 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44341 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2411487-3385-003 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2 | 0 | 1462 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-002 | 1 | 9 |  | Válvula compuerta | SIZE: 8 in; DESIGN STANDARD: API 600; PRESSURE CLASS: 150#; END CONNECTIONS: Flanged (RF); BODY MATERIAL: ASTM A216 GR WCB; TRIM MATERIAL: 8; BONNET TYPE: BOLTED BONNET; OPERATOR: HANDWHEEL; WEDGE: F | 8" | 2 | UN | PTAR | Presupuesto #2 Fase 1 enviado el 22/01/2020) |  | 2021-05-11 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500130625 | 2411487 | 8 | 2 | UN | 792 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-04-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44314 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2411487-3385-001 | 2021-04-20 | 2021-05-11 | 2 | 0 | 1584 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-05-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LISTA-CABLES-INS-02 | 0 | 2 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 1X2X16 AWG + SH + SWA 300V (EX IA). Cable de instrumentación Armado SWA 1 par, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, aislamiento 300 V en XLPE, 105°C, certificado para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, certificado UL 13-PLTC, UL1685 o equivalente, protección UV y humedad, certificado CM, CMG o equivalente, par trenzado, pantalla individual, pantalla general, drenaje en cobre estañado, Armadura Alambres redondos de acero galvanizado con cubrimiento nominal del 90% de la superficie (SWA), chaqueta exterior en PVC de color Azul. |  | 11315 | M | PTAR | Cables de I&C PTAR Se envía solicitud de compra en correo del día 27/04/2021 Fase 1: 2946 m (se requiere para mayo 2021) Ingenieria actualizo listado para cumplir con recomendaciones de buenas practicas de la autoridad técnica de la GRB | 2021-05-14 | 2022-04-12 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500160537 | 2453662 | 2 | 11315 | M | 10053 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44412 | 11315 | 0 | NLR-E-PTGRB-2453662-3607-001 | 2021-07-28 | 2021-08-14 | 11315 | 0 | 113749695 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11315 | 2021-07-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LISTA-CABLES-INS-02 | 0 | 3 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 8X2X16 AWG + SH + SWA 300V Cable de instrumentación Armado SWA 8 pares, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, aislamiento 300 V en XLPE, 105°C, certificado para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, certificado UL 13-PLTC, UL1685 o equivalente, protección UV y humedad, certificado CM, CMG o equivalente, par trenzado, pantalla individual, pantalla general, drenaje en cobre estañado, Armadura Alambres redondos de acero galvanizado con cubrimiento nominal del 90% de la superficie (SWA), chaqueta exterior en PVC de color Negro. |  | 11338 | M | PTAR | cables de I&C PTAR Se envía solicitud de compra en correo del día 27/04/2021 Fase 1: 4278 m (se requiere para mayo 2021) Ingenieria actualizo listado para cumplir con recomendaciones de buenas practicas de la autoridad técnica de la GRB | 2021-05-14 | 2022-04-12 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500160538 | 2453662 | 3 | 11338 | M | 35790 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44412 | 11338 | 0 | NLR-E-PTGRB-2453662-3607-001 | 2021-07-28 | 2021-08-14 | 11338 | 0 | 405787020 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11338 | 2021-07-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LISTA-CABLES-INS-02 | 0 | 4 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 8X2X16 AWG + SH + SWA 300V (EX IA). Cable de instrumentación Armado SWA 8 pares, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, aislamiento 300 V en XLPE, 105°C, certificado para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, certificado UL 13-PLTC, UL1685 o equivalente, protección UV y humedad, certificado CM, CMG o equivalente, par trenzado, pantalla individual, pantalla general, drenaje en cobre estañado, Armadura Alambres redondos de acero galvanizado con cubrimiento nominal del 90% de la superficie (SWA), chaqueta exterior en PVC de color Azul. |  | 10994 | M | PTAR | cables de I&C PTAR Se envía solicitud de compra en correo del día 27/04/2021 Fase 1: 3606 m (se requiere para mayo 2021) Ingenieria actualizo listado para cumplir con recomendaciones de buenas practicas de la autoridad técnica de la GRB | 2021-05-14 | 2022-04-12 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500160539 | 2453662 | 4 | 10994 | M | 35790 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44412 | 10994 | 0 | NLR-E-PTGRB-2453662-3607-001 | 2021-07-28 | 2021-08-14 | 10994 | 0 | 393475260 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10994 | 2021-07-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LISTA-CABLES-INS-02 | 0 | 5 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 12X2X16 AWG + SH + SWA 300V Cable de instrumentación Armado SWA 12 pares, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, aislamiento 300 V en XLPE, 105°C, certificado para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, certificado UL 13-PLTC, UL1685 o equivalente, protección UV y humedad, certificado CM, CMG o equivalente, par trenzado, pantalla individual, pantalla general, drenaje en cobre estañado, Armadura Alambres redondos de acero galvanizado con cubrimiento nominal del 90% de la superficie (SWA), chaqueta exterior en PVC de color Negro. |  | 3389 | M | PTAR | cables de I&C PTAR Se envía solicitud de compra en correo del día 27/04/2021 Fase 1: 1610 m (se requiere para mayo 2021) Ingenieria actualizo listado para cumplir con recomendaciones de buenas practicas de la autoridad técnica de la GRB | 2021-05-14 | 2022-04-12 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500160560 | 2453662 | 5 | 3389 | M | 53666 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44412 | 3389 | 0 | NLR-E-PTGRB-2453662-3607-001 | 2021-07-28 | 2021-08-14 | 3389 | 0 | 181874074 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3389 | 2021-07-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LISTA-CABLES-INS-02 | 0 | 6 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 12X2X16 AWG + SH + SWA 300V (EX IA). Cable de instrumentación Armado SWA 12 pares, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, aislamiento 300 V en XLPE,105°C, certificado para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, certificado UL 13-PLTC, UL1685 o equivalente, protección UV y humedad, certificado CM, CMG o equivalente, par trenzado, pantalla individual, pantalla general, drenaje en cobre estañado, Armadura Alambres redondos de acero galvanizado con cubrimiento nominal del 90% de la superficie (SWA), chaqueta exterior en PVC de color Azul. |  | 2654 | M | PTAR | cables de I&C PTAR Se envía solicitud de compra en correo del día 27/04/2021 Fase 1: 858 m (se requiere para mayo 2021) Ingenieria actualizo listado para cumplir con recomendaciones de buenas practicas de la autoridad técnica de la GRB | 2021-05-14 | 2022-04-12 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500160561 | 2453662 | 6 | 2654 | M | 53666 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44412 | 2654 | 0 | NLR-E-PTGRB-2453662-3607-001 | 2021-07-28 | 2021-08-14 | 2654 | 0 | 142429564 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2654 | 2021-07-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LISTA-CABLES-INS-02 | 0 | 7 |  | FIBRA ÓPTICA | F.O. OS2 36 HILOS ARM Fibra óptica Monomodo Armada OS2 (9/125um) norma G652D, treinta y seis (36) hilos, atenuación máxima 0.4 dB/Km a 1310 nm, Armada banda de Acero Corrugado, temperatura de operación -30°C a 70°C, central loose tube, Buffer Termoplástico miembros perifericos de resistencia en hilos de Aramida, chaqueta en PE (Polietileno) retardante a la llama. |  | 1056 | M | PTAR | cables de I&C PTARSe envía solicitud de compra en correo del día 27/04/2021 Fase 1: 1056 m (se requiere para mayo 2021) Ingenieria actualizo listado para cumplir con recomendaciones de buenas practicas de la autoridad técnica de la GRB | 2021-05-14 | 2022-04-12 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500090194 | 2441467 | 1 | 1056 | M | 244 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44422 | 1056 | 0 | NLR-E-PTGRB-2441467-3596-001 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 1056 | 0 | 2576.64 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1056 | 2021-07-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LISTA-CABLES-INS-02 | 0 | 8 |  | FIBRA ÓPTICA | F.O. OM4 6 HILOS ARM Fibra óptica Multimodo Armada OM4 (50/125um), seis (6) hilos, atenuación máxima 1.2 dB/Km a 1300 nm, Armada banda de Acero Corrugado, temperatura de operación -30°C a 70°C, central loose tube, Buffer Termoplástico miembros perifericos de resistencia en hilos de Aramida, chaqueta en PE (Polietileno) retardante a la llama. |  | 1292 | M | PTAR | cables de I&C PTAR Se envía solicitud de compra en correo del día 27/04/2021 Fase 1: 884 m (se requiere para mayo 2021) Ingenieria actualizo listado para cumplir con recomendaciones de buenas practicas de la autoridad técnica de la GRB | 2021-05-14 | 2022-04-12 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500158879 | 2567965 | 1 | 1292 | M | 34 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44426 | 1292 | 0 | NLR-E-PTGRB-2567965-3597-001 | 2021-07-07 | 2021-09-12 | 1292 | 0 | 4392.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1292 | 2021-07-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBID02-0-ELE-MR-005 | 0 | 1 |  | SISTEMA SCADA | CURRENT: 110 m A; MOUNT: INCLUDES 19 in RETMA RACK MOUNT BRACKETS; POTENTIAL: 26 W; POWER SUPPLY: LOW: 24/36/48V DC; HIGH: 110/230V AC/DC; ADDITIONAL FEATURES: OPERATING TEMPERATURE: -40 TO 85°C; SPECIFICATION/STANDARD DATA: IEEE1613;IEC 61850-3REF: 12KX-1H |  | 1 | UN | PTAR | Enviado el 02/03/2022 Requisición para equipos de comunicación Sistema SCADA; Area ET-208. |  | 2021-12-01 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500054704 | 2571438 | 1 | 1 | UN | 23285104 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-10-15 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44519 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-2571438-4206-002 | 2021-10-15 | 2021-12-01 | 1 | 0 | 23285104 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-12-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBID02-0-ELE-MR-005 | 0 | 4 |  | SISTEMA SCADA | CC1-48OTS-48E4H, bandeja rack19 48F LC multimodo |  | 1 | UN | PTAR |  |  | 2021-12-01 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500052282 | 2571438 | 4 | 1 | UN | 7881851 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-10-15 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44519 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-2571438-4206-002 | 2021-10-15 | 2021-12-01 | 1 | 0 | 7881851 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-12-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBID02-0-ELE-MR-005 | 0 | 10 |  | SISTEMA SCADA | CURRENT: ; ENCLOSURE MATERIAL: ; ENCLOSURE TYPE: ; ENVIRONMENTAL PROTECTION: FURNISHED ITEMS: 100Mb Fiber SFPs (small form-factor |  | 10 | UN | PTAR |  |  | 2022-02-03 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500054702 | 2571438 | 10 | 10 | UN | 945297 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-10-15 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44581 | 10 | 0 | NLR-I-PTGRB-2571438-4206-004 | 2021-10-15 | 2022-02-03 | 10 | 0 | 9452970 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2022-02-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBID02-0-ELE-MR-005 | 0 | 11 |  | SISTEMA SCADA | CURRENT: ; ENCLOSURE MATERIAL: ENCLOSURE TYPE: ; ENVIRONMENTAL PROTECTION: FURNISHED ITEMS: Gigabit Fiber SFPs (small form-facto |  | 3 | UN | PTAR |  |  | 2021-12-01 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500054701 | 2571438 | 11 | 3 | UN | 1581532 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-10-15 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44519 | 3 | 0 | NLR-I-PTGRB-2571438-4206-002 | 2021-10-15 | 2021-12-01 | 3 | 0 | 4744596 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-12-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBID02-0-ELE-MR-005 | 0 | 12 |  | SISTEMA SCADA | CONVERTIDOR DE MEDIOS RJ45 A FIBRA OPTICA MM |  | 5 | UN | PTAR |  |  | 2022-02-01 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71006260715 | 2571438 | 12 | 5 | UN | 385675 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-10-15 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44552 | 5 | 0 | NLR-I-PTGRB-2571438-4206-003 | 2021-10-15 | 2022-02-01 | 5 | 0 | 1928375 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2022-02-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-001 | 1 | 9 | PG 40421 | INDICADOR DE PRESIÓN | INDICADOR DE PRESIÓN DE LECTURA DIRECTA, RANGO: 0-100 PSIG. PRECISIÓN: GRADO 2A (ACORDE CON ASME / ANSI B40.100). CONEXIÓN INFERIOR ROSCADA DE ½” NPT-M. CON DE SELLO DIAFRAGMA BRIDADO 2” RF 150#, Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECPDBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-001” |  | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500140342 | 4600516 | 3 | 1 | UN | 1190 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-03 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44495 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600516-4081-001 | 2021-11-03 | 2021-11-07 | 1 | 0 | 1190 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-001 | 1 | 10 | PG 40422 | INDICADOR DE PRESIÓN | INDICADOR DE PRESIÓN DE LECTURA DIRECTA, RANGO: 0-60 PSIG. PRECISIÓN: GRADO 2A (ACORDE CON ASME / ANSI B40.100). CONEXIÓN INFERIOR ROSCADA DE ½” NPT-M. CON DE SELLO DIAFRAGMA BRIDADO 2” RF 150#, Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECPDBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-001”. |  | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71006380208 | 4600516 | 4 | 1 | UN | 1190 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-03 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44495 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600516-4081-001 | 2021-11-03 | 2021-11-07 | 1 | 0 | 1190 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-001 | 1 | 11 | PG 40571 A PG 40571 B | INDICADOR DE PRESIÓN | INDICADOR DE PRESIÓN DE LECTURA DIRECTA. RANGO: 0 – 5 PSIG. PRECISIÓN: GRADO 2A (ACORDE CON ASME / ANSI B40.100). CONEXIÓN INFERIOR ROSCADA DE ½” NPT-M, MANIFOLD DE DOS VIAS 1/2 MNPT X 1/2 FNPT 3000# Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECPDBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-001”. |  | 2 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500161035 | 4600516 | 1 | 2 | UN | 935 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-03 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44495 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600516-4081-001 | 2021-11-03 | 2021-11-07 | 2 | 0 | 1870 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-001 | 1 | 12 | PG 40572 A PG 40572 B | INDICADOR DE PRESIÓN | NDICADOR DE PRESIÓN DE LECTURA DIRECTA. RANGO: 0 – 100 PSIG. PRECISIÓN: GRADO 2A (ACORDE CON ASME / ANSI B40.100). CONEXIÓN INFERIOR ROSCADA DE ½” NPT-M, MANIFOLD DE DOS VIAS 1/2 MNPT X 1/2 FNPT 3000# Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECPDBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-001”. |  | 2 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500140345 | 4600516 | 2 | 2 | UN | 337 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-03 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44495 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600516-4081-001 | 2021-11-03 | 2021-11-07 | 2 | 0 | 674 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | Según especificación de ingeniería de campo (Correo Adjunto) |  | 15 |  | INDICADOR DE PRESIÓN | Manómetro: Tipo bourdon Type C /316SS Tamaño del dial y color: 4-½" (114.3mm), letras color negro y fondo blanco. Rango : 0-200 PSIG. Precisión : Grado 2A (Acorde con ASME / ANSI B40.100) Conexión inferior roscada de ½” NPT-M. Con sello de diafragma integral de 2” RF ANSI 150, material hastelloy C276 o similar. Liquido de relleno, silicona 200°F. Kit de aislamiento de 2”RF. (GASKET INCORPORATES HIGH-STRENGTH, GLASS-REINFORCED EPOXY LAMINATE BONDED TO A STAINLESS STEEL CORE ,VCS. SEAL :TEFLON (SPRING ENERGIZED) STANDARD. SLEEVES: GLASS- REINFORCED EPOXY G-10) |  | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 29/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500161034 | 4600516 | 5 | 1 | UN | 1190 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-03 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44495 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600516-4081-001 | 2021-11-03 | 2021-11-07 | 1 | 0 | 1190 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBID02-0-ELE-MR-005 | 0 | 5 |  | SISTEMA SCADA | FIBER COUNT: 12; SPECIAL FEATURES: FREEDM LSZH FLAT DROP CABLE; SPECIFICATION/ STANDARD DATA: OPTITIP DIRECT TRUNK IS AN OUTDOOR OR INDOOR/OUTDOOR CABLE FACTORY TERMANTES WITH A FEMALE OPTITIP MT CONNECTOR; TYPE: MULTIMODE 50 OM3 FIBER. DIRECT FIBER PRE-ASSEMBLED FIBER OPTIC CABLE UP TO 150M FEMALE CONNECTIONS ON BOTH ENDS.LENGTH: 30 METER |  | 2 | UN | PTAR |  |  | 2022-04-19 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500068476 | 2571438 | 5 | 2 | UN | 11732538 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-05 | Recibido | 1 | 0 | Liberado | 44655 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2571438-4206-005 | 2021-11-05 | 2022-04-19 | 2 | 0 | 23465076 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-04-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | SIN MR |  |  |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 2/0; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2 ; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: MC-HL; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDING CONDUCTOR: 3 X 10 AWG ARMOR: CONTINUOUSLY WELDED AND CORRUGATED ALUMINUM JACKET MATERIAL: PVC ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 - DIV 2; HEAD PULLING GRIPS: NO 2/0-3 + 3X10 G CCW 600V M4, CCW Armored Power, UL Type MC-HL, CSA Type HL, XLPE, 600 V, 90°C, Cable Tray Use, Sunlight-Resistant, Direct Burial, UL Marine Shipboard Cable, ABS CWCMC. |  | 420 | M | PTAR |  |  | 2021-12-14 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500136027 | 4601248 | 1 | 420 | M | 749 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-11 | Recibido | 1 | 1 | liberado | 44523 | 420 | 0 | NLR-E-PTGRB-4601248-4385-001 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | 420 | 0 | 31458 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 420 | 2021-12-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-003 | 2 | 5 | FIT-40101 | TRANSMISOR INDICADOR DE FLUJO | Transmisor indicador de flujo magnético con display LCD (Unidades GPM), rango calibrado de 0-5500 GPM, conexión bridada a proceso 12” ANSI 150 RF, material acero al carbón, accesorios de conexión a tierra en acero al carbón, electrodos 316SS, material de revestimiento neopreno. Alimentación: 110 VAC fuente externa, comunicación 4-20mA+HART, conexión eléctrica de ½” FNPT con 2 entradas de conduits. encerramiento en aluminio con protección IP65 y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-003”. |  | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500138710 | 4600719 | 1 | 1 | UN | 3328 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-19 | Recibido | 1 | 0 | Liberado | 44573 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600719-4180-002 | 2021-11-19 | 2022-02-01 | 1 | 0 | 3328 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-003 | 2 | 6 | FIT-40102 | TRANSMISOR INDICADOR DE FLUJO | Transmisor indicador de flujo magnético con display LCD (Unidades GPM), rango calibrado de 0-700 GPM, conexión bridada a proceso 6” ANSI 150 RF, material acero al carbón, accesorios de conexión a tierra en acero al carbón, electrodos 316SS, material de revestimiento neopreno. Alimentación: 110 VAC fuente externa, comunicación 4-20mA+HART, conexión eléctrica de ½” FNPT con 2 entradas de conduits. encerramiento en aluminio con protección IP65 y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-003”. |  | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500161273 | 4600719 | 2 | 1 | UN | 2119 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-19 | Recibido | 1 | 0 | Liberado | 44573 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600719-4180-002 | 2021-11-19 | 2022-02-01 | 1 | 0 | 2119 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-003 | 2 | 7 | FIT-40103 | TRANSMISOR INDICADOR DE FLUJO | Transmisor indicador de flujo magnético con display LCD (Unidades GPM), rango calibrado de 0-100 GPM, conexión bridada a proceso 3” ANSI 150 RF, material acero al carbón, accesorios de conexión a tierra en acero al carbón, electrodos 316SS, material de revestimiento neopreno. Alimentación: 110 VAC fuente externa, comunicación 4-20mA+HART, conexión eléctrica de ½” FNPT con 2 entradas de conduits. encerramiento en aluminio con protección IP65 y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-003”. |  | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500161272 | 4600719 | 3 | 1 | UN | 1866 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-19 | Recibido | 1 | 0 | Liberado | 44573 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600719-4180-002 | 2021-11-19 | 2021-06-30 | 1 | 0 | 1866 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-003 | 2 | 8 | FIT-40104 | TRANSMISOR INDICADOR DE FLUJO | Transmisor indicador de flujo multivariable con display LCD (Unidades MMSCFD), rango calibrado de 0-0.275 MMSCFD, sensor de presion diferencial con rango 0-250 inH2O, comunicación 4-20mA+HART alimentado por lazo, conexión eléctrica de ½” FNPT con 2 entradas de conduits, entrada auxiliar para señal de RTD (Compensación para cálculo de flujo estandarizado). Encerramiento en aluminio con protección IP65, manifold integrado de 5 válvulas en 316L. Incluye platina de orificio concentrico en 316SS para instalacion en brida de 2” ANSI 150 RF, perforacion de 0.813 pulg. (13/16”). Incluye ensamble integral de sensor RTD y termopozo; RTD tipo PT100 4 hilos y cable de conexión entre la RTD y transmisor de longitud 3 ft. Termopozo en 316SS con conexión a proceso bridada de 1 1/2" ANSI 150 RF. Longitud de inserción: 7”. Todo lo anterior de acuerdo a lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-003”. |  | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500161271 | 4600719 | 4 | 1 | UN | 3036 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-19 | Recibido | 1 | 0 | Liberado | 44615 | 1 | 0 | NNLR-I-PTGRB-4600719-4180-004 | 2021-11-19 | 2021-06-30 | 1 | 0 | 3036 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-003 | 2 | 9 | FG-40101 | INDICADOR DE FLUJO | Indicador Local de Flujo Área Variable, rango 10-100 gpm, conexión bridada a proceso 2" 150# RF material 316 SS, y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-003”. |  | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500161270 | 4600721 | 1 | 1 | UN | 1154 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-19 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44532 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600721-4182-001 | 2021-11-19 | 2022-03-04 | 1 | 0 | 1154 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-005 | 4 | 8 | TIT-40421 | TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA | Transmisor indicador de temperatura. Rango configurado: 50 a 250 °F. Para instalación remota, conexión eléctrica 1/2" FNPT (para conexión de RTD). Incluye RTD PT100 3 hilos y cable de conexión entre la RTD y Transmisor de longitud 10 ft. Termopozo en 316SS con recubrimiento en Stellite 6, con conexión a proceso 1 1/2" ANSI 150 RF. Longitud de inserción: 8” y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-005”. |  | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500161270 | 4600721 | 3 | 1 | UN | 1214 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-19 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44532 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600721-4182-001 | 2021-11-19 | 2022-03-04 | 1 | 0 | 1214 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-005 | 4 | 9 | TIT-40422 | TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA | Transmisor indicador de temperatura. Rango configurado: 50 a 250 °F. Para instalación remota, conexión eléctrica 1/2" FNPT (para conexión de RTD). Incluye RTD PT100 3 hilos y cable de conexión entre la RTD y Transmisor de longitud 10 ft. Termopozo en 316SS con recubrimiento en Stellite 6, con conexión a proceso 1 1/2" ANSI 150 RF. Longitud de inserción: 8” y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-005”. |  | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500161270 | 4600721 | 4 | 1 | UN | 1214 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-19 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44532 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600721-4182-001 | 2021-11-19 | 2022-03-04 | 1 | 0 | 1214 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-005 | 4 | 10 | TIT-40101A TIT-40101B | TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA | Transmisor indicador de temperatura. Rango configurado: 50 a 200 °F. Para instalación remota, conexión eléctrica 1/2" FNPT (para conexión de RTD). Incluye RTD PT100 3 hilos y cable de conexión entre la RTD y Transmisor de longitud 20 ft. Termopozo en 316SS con recubrimiento en Stellite, con conexión a proceso 1 1/2" ANSI 150 RF. Longitud de inserción: 13” y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-005”. |  | 2 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500138713 | 4600721 | 5 | 2 | UN | 1230 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-19 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44532 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600721-4182-001 | 2021-11-19 | 2022-03-04 | 2 | 0 | 2460 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-005 | 4 | 11 | TIT-40102A TIT-40102B | TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA | Transmisor indicador de temperatura. Rango configurado: 50 a 200 °F. Para instalación remota, conexión eléctrica 1/2" FNPT (para conexión de RTD). Incluye RTD PT100 3 hilos y cable de conexión entre la RTD y Transmisor de longitud 20 ft. Termopozo en 316SS con recubrimiento en Stellite, con conexión a proceso 1 1/2" ANSI 150 RF. Longitud de inserción: 13” y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-005”. |  | 2 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500138713 | 4600721 | 6 | 2 | UN | 1230 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-19 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44532 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600721-4182-001 | 2021-11-19 | 2022-03-04 | 2 | 0 | 2460 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-005 | 4 | 12 | TIT-40103A TIT-40103B TIT-40103C TIT-40103D | TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA | Transmisor indicador de temperatura. Rango configurado: 50 a 200 °F. Para instalación remota, conexión eléctrica 1/2" FNPT (para conexión de RTD). Incluye RTD PT100 3 hilos y cable de conexión entre la RTD y Transmisor de longitud 20 ft. Termopozo en 316SS con recubrimiento en Stellite, con conexión a proceso 1 1/2" ANSI 150 RF. Longitud de inserción: 10” y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-005” |  | 4 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500161327 | 4600721 | 7 | 4 | UN | 1214 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-19 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44532 | 4 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600721-4182-001 | 2021-11-19 | 2022-03-04 | 4 | 0 | 4856 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-005 | 4 | 13 | TIT-40104A TIT-40104B TIT-40104C TIT-40104D | TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA | Transmisor indicador de temperatura. Rango configurado: 50 a 200 °F. Para instalación remota, conexión eléctrica 1/2" FNPT (para conexión de RTD). Incluye RTD PT100 3 hilos y cable de conexión entre la RTD y Transmisor de longitud 20 ft. Termopozo en 316SS con recubrimiento en Stellite, con conexión a proceso 1 1/2" ANSI 150 RF. Longitud de inserción: 10” y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-005”. |  | 4 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. |  | 4600721 | 8 | 4 | UN | 1214 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-19 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44532 | 4 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600721-4182-001 | 2021-11-19 | 2022-03-04 | 4 | 0 | 4856 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL |  |  |  |  | TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA | TRANSMITTER, TEMPERATURE SENSER TYPE: RTD-PT100 (3 WIRES); RANGE: 50 - 200 °F; DISPLAY: YES -LCD; OUTPUT : 4-20 mA + HART; ELECTRICAL POWER SUPPLY: 24 VDC (LOOP POWERED); PROCESS CONNECTION SIZE : 1 1/2 in 150# RF (THERMOWELL); MATERIAL OF CASE: ALUMINUM; CABLE CONNECTION: 1/2 in FNPT (ELECTRIC CONNECTION); ENCLOSURE TYPES: NEMA 4 |  | 1 | UN | PTAR |  |  | 2022-03-04 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. |  | 4600721 | 2 | 1 | UN | 1214 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-19 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44532 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600721-4182-001 | 2021-11-19 | 2022-03-04 | 1 | 0 | 1214 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-03-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-002 | 2 | 10 | PIT-40101A PIT-40101B PIT-40102A PIT-40102B | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor indicador de presión. rango de calibración: 0 a 70 psig. conexión roscada de ½” MNPT, manifold de dos vías 1/2 MNPT x 1/2 FNPT #3000 y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-002”. |  | 4 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500161033 | 4600517 | 1 | 4 | UN | 510 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-20 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44580 | 4 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600517-4080-004 | 2021-11-20 | 2022-02-01 | 4 | 0 | 2040 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-002 | 2 | 11 | PIT-40103A PIT-40103B PIT-40103C PIT-40103D PIT-40104A PIT-40104B PIT-40104C PIT-40104D | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor indicador de presión. rango de calibración: 0 a 70 psig. conexión roscada de ½” MNPT, manifold de dos vías 1/2 MNPT x 1/2 FNPT #3000 y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-002”. |  | 8 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500161033 | 4600517 | 2 | 8 | UN | 510 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-20 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44580 | 8 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600517-4080-004 | 2021-11-20 | 2022-02-01 | 8 | 0 | 4080 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | PTAR-CARRETES |  |  |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 10 AWG ; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: MC-HL; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDING CONDUCTOR: 3 X 14 AWG ARMOR: CONTINUOUSLY WELDED AND CORRUGATED ALUMINUM JACKET MATERIAL: PVC ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 - DIV 2; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 5200 | M | PTAR | Cables Eléctricos PTAR | 2021-05-04 | 2021-06-25 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500136026 | 2438781 | 1 | 5200 | M | 84 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44365 | 5200 | 0 | NLR-E-PTGRB-2438781-3540-001 | 2021-06-29 | 2021-06-25 | 5200 | 0 | 43680 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5200 | 2021-06-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | PTAR-CARRETES |  |  |  | CABLE ELÉCTRICO | VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 4; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: MC-HL; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDING CONDUCTOR: 3 X 12 AWG ARMOR: CONTINUOUSLY WELDED AND CORRUGATED ALUMINUM JACKET MATERIAL: PVC ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 - DIV 2; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 1863 | M | PTAR | Cables Eléctricos PTAR | 2021-05-04 | 2021-06-25 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500136024 | 2438781 | 2 | 1863 | M | 22 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-27 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44396 | 1863 | 0 | NLR-E-PTGRB-2438781-3540-001 NLR-E-PTGRB-2438781-3540-002 | 2021-07-27 | 2021-06-25 | 1863 | 0 | 40986 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1863 | 2021-06-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-002 | 2 | 12 | PIT-40571A PIT-40571B | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor indicador de presión. rango de calibración: 0 a 6 psig. conexión roscada de ½” MNPT, manifold de dos vías 1/2 MNPT x 1/2 FNPT #3000 y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-002”. |  | 2 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500161032 | 4600517 | 3 | 2 | UN | 510 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-20 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44580 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600517-4080-004 | 2021-11-20 | 2022-02-01 | 2 | 0 | 1020 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | PEDIDO OABA 2567219 List-Repuestos-P-4843-A-B |  |  |  | Bombas | CENTRIFUGAL PUMP, THRUST BEARING EQUIPMENT TYPE: CENTRIFUGAL PUMP; MODEL: 3700L 8TH EDITION; PART DESCRIPTION: BEARING, THRUST; MATERIAL: STEEL SERIAL E236C081 BEARING,THRUST SKF 7313 BEGAM |  | 2 | UN | PTAR | ABE 500163 Repuestos para la bombas P-4843 A/B | 2021-05-07 | 2021-06-25 | Abastecimiento | ITT GOULDS PUMPS | 71500144691 | 2567219 | 2 | 2 | UN | 15217 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-09-24 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-09-24 | 2021-06-25 | 2 | 0 | 3043.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | PEDIDO OABA 2567219 List-Repuestos-P-4843-A-B |  |  |  | SHAFT PUMP | W/CMTR'S , MATERIAL AUSTENITIC FERRITIC ASTM A276 S31803 DWG.E2-259C957/ ITEM122 GOULDS, CENTRIFUGAL PUMPS, MODEL: 3700 API 610 -10 TH EDITION LX, SIZE: 4X6-16N, DUPLEX, SERIAL: E259C957-1/2, DWG: E2-259C957 REV (1), SERVICE: STRIPPED WATER |  | 2 | UN | PTAR | ABE 500163 Repuestos para la bombas P-4843 A/B | 2021-05-07 | 2021-10-01 | Abastecimiento | ITT GOULDS PUMPS | 71004801320 | 2567219 | 3 | 2 | UN | 191239 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-10-22 | Recibido | 1 | [6 empty] | 2021-10-22 | 2021-10-01 | 2 | 0 | 38247.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-10-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | PEDIDO OABA 2567219 List-Repuestos-P-4843-A-B |  |  |  | SEAL LABYRINTH | ITEM 317A, MATL: BRONCE GOULDS CENTRIFUGAL PUMPS; MOUNTING: HORIZONTAL, MODEL: 3700-LX SIZE: 4x8-S, SERIAL: MG71340/1;SERVICE:TOLUENO,ACEITE Y CERA ROTAT:CCW; DIAMT IMP:18.5 IN,VELOCITY:1.200 RPM;PRESS SUCC: 15.7PSI; PRESS DESC:58.7PSI. |  | 2 | UN | PTAR | ABE 500163 Repuestos para la bombas P-4843 A/B | 2021-05-07 | 2021-06-25 | Abastecimiento | ITT GOULDS PUMPS | 71004172656 | 2567219 | 4 | 2 | UN | 253268 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-08 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-11-08 | 2021-06-25 | 2 | 0 | 5065.36 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | PEDIDO OABA 2567219 List-Repuestos-P-4843-A-B |  |  |  | SEAL RING LABYRINTH | SEAL RING, LABYRINTH ITEM 317A GOULDS CENTRIFUGAL PUMPS; MOUNTING: HORIZONTAL, MODEL:3700-LX SIZE:4x8-S,SERIAL:MG71340/1;SERVICE:TOLUENO,ACEITE Y CERA ROTAT:CCW; DIAMT IMP:18.5 IN,VELOCITY:1.200 RPM;PRESS SUCC: 15.7PSI; PRESS DESC:58.7PSI |  | 2 | UN | PTAR | ABE 500163 Repuestos para la bombas P-4843 A/B | 2021-05-07 | 2021-06-25 | Abastecimiento | ITT GOULDS PUMPS | 71004172664 | 2567219 | 5 | 2 | UN | 214956 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-08 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-11-08 | 2021-06-25 | 2 | 0 | 4299.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | PEDIDO OABA 2567219 List-Repuestos-P-4843-A-B |  |  |  | LOCKNUT | LOCKNUT, BRG SKF N-13 |  | 2 | UN | PTAR | ABE 500163 Repuestos para la bombas P-4843 A/B | 2021-05-07 | 2021-06-25 | Abastecimiento | ITT GOULDS PUMPS | 71500051243 | 2567219 | 6 | 2 | UN | 6313 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-08-17 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-08-17 | 2021-06-25 | 2 | 0 | 126.26 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PEDIDO OABA 2567219 List-Repuestos-P-4843-A-B |  |  |  | RING WEARING | RING, WEARING MATERIAL: DUPLEX WITH STELLITE 12; ADDITIONAL FEATURES: INCLUDES CERTIFICATES OF MATERIALS; SPECIFICATION/STANDARD DATA: ITEM #164; WEAR CASE: COATED "RING,WEAR CASE (COATED) CMTR'S STELLITE #12 ON DUPLEX (1362)" |  | 2 | UN | PTAR | ABE 500163 Repuestos para la bombas P-4843 A/B | 2021-05-07 | 2021-09-17 | Abastecimiento | ITT GOULDS PUMPS | 71500157204 | 2567219 | 7 | 2 | UN | 6490 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-10-04 | Recibido | 1 | [6 empty] | 2021-10-04 | 2021-09-17 | 2 | 0 | 12980 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-09-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | PEDIDO OABA 2567219 List-Repuestos-P-4843-A-B |  |  |  | Bombas | CENTRIFUGAL PUMP, RADIAL BEARING EQUIPMENT TYPE: CENTRIFUGAL PUMP; MODEL: 3700L 8TH EDITION; PART DESCRIPTION: BEARING,BALL; MATERIAL: STEEL SERIAL E236C081 BEARING,BALL 6215/C3, SKF |  | 2 | UN | PTAR | ABE 500163 Repuestos para la bombas P-4843 A/B | 2021-05-07 | 2021-06-25 | Abastecimiento | ITT GOULDS PUMPS |  | 2567219 | 8 | 2 | UN | 908 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-08-20 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-08-20 | 2021-06-25 | 2 | 0 | 181.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | PEDIDO OABA 2567219 List-Repuestos-P-4843-A-B |  |  |  | RING, WEAR, IMPELLER | RING, WEAR, IMPELLER (COATED) CMTR'S MATERIAL DUPLEX W/#6 COL A890 GR 3A DWG. E2-259C957 /ITEM202 GOULDS, CENTRIFUGAL PUMPS, MODEL: 3700 API 610 -10 TH EDITION LX, SIZE: 4X6-16N, DUPLEX, SERIAL: E259C957-1/2, DWG: E2-259C957 REV (1), SERVICE: STRIPPED WATER |  | 2 | UN | PTAR | ABE 500163 Repuestos para la bombas P-4843 A/B | 2021-05-07 | 2021-09-17 | Abastecimiento | ITT GOULDS PUMPS | 71004801387 | 2567219 | 9 | 2 | UN | 459543 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-10-22 | Recibido | 1 | [6 empty] | 2021-10-22 | 2021-09-17 | 2 | 0 | 9190.86 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-09-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | PEDIDO OABA 2567219 List-Repuestos-P-4843-A-B |  |  |  | RING, WEAR, IMPELLER | RING, WEAR, IMPELLER (COATED) CMTR'S MATERIAL DUPLEX W/#6 COL A890 GR 3A DWG. E2-259C957/ ITEM202 GOULDS, CENTRIFUGAL PUMPS, MODEL: 3700 API 610 -10 TH EDITION LX, SIZE: 4X6-16N, DUPLEX, SERIAL: E259C957-1/2, DWG: E2-259C957 REV (1), SERVICE: STRIPPED WATER |  | 2 | UN | PTAR | ABE 500163 Repuestos para la bombas P-4843 A/B | 2021-05-07 | 2021-09-17 | Abastecimiento | ITT GOULDS PUMPS | 71004801387 | 2567219 | 10 | 2 | UN | 459543 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-10-22 | Recibido | 1 | [6 empty] | 2021-10-22 | 2021-09-17 | 2 | 0 | 9190.86 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-09-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | PEDIDO OABA 2567219 List-Repuestos-P-4843-A-B |  |  |  | RING, WEARING | RING, WEARING MATERIAL: DUPLEX WITH STELLITE 12; ADDITIONAL FEATURES: INCLUDES CERTIFICATES OF MATERIALS; SPECIFICATION/STANDARD DATA: ITEM #230; WEAR: COATED "RING,WEAR COV (COATED) CMTR'S STELLITE #12 ON DUPLEX (1362) |  | 2 | UN | PTAR | ABE 500163 Repuestos para la bombas P-4843 A/B | 2021-05-07 | 2021-10-01 | Abastecimiento | ITT GOULDS PUMPS | 71500157203 | 2567219 | 11 | 2 | UN | 10890 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-10-04 | Recibido | 1 | [6 empty] | 2021-10-04 | 2021-10-01 | 2 | 0 | 21780 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-10-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | PEDIDO OABA 2567219 List-Repuestos-P-4843-A-B |  |  |  | GASKET | ITEM.360, RADIAL END COVER, MATL.:VELLUMOID, ASTM.D1170. GOULDS CENTRIFUGAL PUMPS, MODEL: 3700 8th-10th EDITION LX. SIZE:6X8-16B S6 (STEEL/CHROME). SERIAL: E260C584-1-2. |  | 2 | UN | PTAR | ABE 500163 Repuestos para la bombas P-4843 A/B | 2021-05-07 | 2021-06-25 | Abastecimiento | ITT GOULDS PUMPS | 71001028323 | 2567219 | 12 | 2 | UN | 226 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-10-08 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-10-08 | 2021-06-25 | 2 | 0 | 45.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | PEDIDO OABA 2567219 List-Repuestos-P-4843-A-B |  |  |  | MECHANICAL SEAL, SEAL KIT | MECHANICAL SEAL, SEAL KIT EQUIPMENT TYPE: PRESSURIZED DOUBLE CARTRIDGE SEAL; MODEL: 3648; PART DESCRIPTION: MECHANICAL SEAL TEAM SERIAL: E259C957; TEAM MODEL: 3700 LX; QUALITY CERTIFICATE: Product Certificate of conformance or Express Limited Warranty "KIT SELLO MECANICO John Crane 3648- 2 X53 P147 1X53 D81 H 316/HC BDTIN*" |  | 2 | UN | PTAR | ABE 500163 Repuestos para la bombas P-4843 A/B | 2021-05-07 | 2021-09-21 | Abastecimiento | ITT GOULDS PUMPS | 71500157202 | 2567219 | 13 | 2 | UN | 8008 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-09-21 | Recibido | 1 | [6 empty] | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2 | 0 | 16016 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-09-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | PRESUPUESTO_ACCESORIOS_ 2 _Fase _1 |  |  |  | PADDLE BLIND | PADDLE BLIND; SIZE: 18 IN ASME B16.48 WAFER JOINT TYPE 150 LB RAISED FACE FROM PLATE ASTM A516 GRADE: 70 | 18" | 9 | UN | PTAR | Enviado el 14/02/2021 | 2021-03-31 | 2021-06-20 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71005589494 | 2439654 | 71 | 9 | UN | 253 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-06-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44384 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2439654-3547-003 | 2021-06-07 | 2021-06-20 | 9 | 0 | 2277 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2021-06-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | Solicitud Proyecto |  |  |  | TORRE ENFRIADORA |  |  | 2 | UN | PTAR | 44328 |  | 2021-03-20 | Transferencia |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | Recibido |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2021-03-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-03-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Electrico-004 |  |  |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 2/0; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2 ; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: MC-HL; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDING CONDUCTOR: 3 X 10 AWG ARMOR: CONTINUOUSLY WELDED AND CORRUGATED ALUMINUM JACKET MATERIAL: PVC ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 - DIV 2; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 380 | M | PTAR | Cables Eléctricos PTAR |  | 2021-09-24 | Abastecimiento | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S CI | 71500136027 | 2470561 | 1 | 380 | M | 4376 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-12 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44456 | 380 | 0 | NLR-E-PTGRB-2470561-1683-001 | 2021-07-12 | 2021-09-24 | 380 | 0 | 16628.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 380 | 2021-09-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-002 | 2 | 13 | PIT-40572A PIT-40572B | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor indicador de presión. rango de calibración: 0 a 70 psig. conexión roscada de ½” MNPT, manifold de dos vías 1/2 MNPT x 1/2 FNPT #3000 y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-002”. |  | 2 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500161033 | 4600517 | 4 | 2 | UN | 510 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-20 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44580 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600517-4080-004 | 2021-11-20 | 2022-02-01 | 2 | 0 | 1020 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | PTAR - suministro de aceites lubricante |  |  |  | ACEITES Y GRASAS | MOBIL DTE 26 300 SSU@38°C ¦ 100°F (CUÑETE DE 5 GALONES) |  | 2 | UN | PTAR |  |  | 2021-08-15 | Abastecimiento | COMPAÑIA DE LUBRICANTES S.A. | 72500011403 | 4600349 | 1 | 2 | UN | 236647 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-08-17 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2021-08-17 | 2021-08-15 | 2 | 0 | 473294 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-08-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | PTAR - suministro de aceites lubricante |  |  |  | ACEITES Y GRASAS | ACEITE MOBIL SHC 627 ISO VG 100 (CUÑETE DE 5 GALONE |  | 3 | UN | PTAR |  |  | 2021-09-08 | Abastecimiento | TEAM SUR SAS | 72500004698 | 2570796 | 1 | 3 | UN | 1403798 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-08-25 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 3 | 0 | 4211394 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-09-08
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-002 | 2 | 14 | PIT-407109A PIT-407109B PIT-407109C PIT-402011A PIT-402011B PIT-402011C PIT-402011D | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor indicador de presión. rango de calibración: -1 a 1 psig. conexión roscada de ½” MNPT, manifold de dos vías 1/2 MNPT x 1/2 FNPT #3000 y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-002”. |  | 7 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500161031 | 4600517 | 5 | 7 | UN | 729 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-20 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44580 | 7 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600517-4080-004 | 2021-11-20 | 2022-02-01 | 7 | 0 | 5103 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | PTAR - suministro de aceites lubricante |  |  |  | ACEITES Y GRASAS | ACEITE Mobil SHC 632 ó MobilGear SHC 320 (CUÑETE DE 5 GALONES) |  | 6 | UN | PTAR |  |  | 2021-09-01 | Abastecimiento | COMPAÑIA DE LUBRICANTES S.A. | 72006714752 | 4600349 | 3 | 6 | UN | 1195494 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-08-17 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 6 | 0 |  | 2021-08-17 | 2021-09-01 | 6 | 0 | 7172964 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2021-09-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | PTAR - suministro de aceites lubricante |  |  |  | ACEITES Y GRASAS | ACEITE SHC MOBIL 630 ISO 220 (CUÑETE DE 5 GALONES) |  | 6 | UN | PTAR |  |  | 2021-08-10 | Abastecimiento | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 72004546206 | 5401696 | 1 | 6 | UN | 766697 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-08-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 6 | 0 |  | 2021-08-30 | 2021-08-10 | 6 | 0 | 4600182 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2021-08-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | PTAR - suministro de aceites lubricante |  |  |  | ACEITES Y GRASAS | GRASA MOBIL POLIREX EM (CUÑETE DE 5 GALONES) |  | 1 | UN | PTAR |  |  | 2021-09-10 | Abastecimiento | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 72004562377 | 2570802 | 1 | 1 | UN | 763763 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-08-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2021-08-30 | 2021-09-10 | 1 | 0 | 763763 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-09-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 45° | ELBOW FITTING, PIPE SIZE: 6 in; TYPE: 45°; STANDARD DESING: ASME B16.9; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; SCHEDULE: 40; MATERIAL : A234; GRADE: WPB; END CONNECTIONS: BE; RADIUS: LR; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 6" | 33 | UN | PTAR |  |  | 2021-07-09 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005631957 | 2468270 | 2 | 33 | UN | 16 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-07-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44378 | 33 | 0 | NLR-M-PTGRB-2468270-3714-001 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 33 | 0 | 528 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 33 | 2021-07-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-002 | 2 | 15 | PIT-405124A PIT-405124B PIT-405124C | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor indicador de presión tipo diafragma. con rango de calibración: 0 a 10 psig. incluye sello diafragma remoto conexión 2" ANSI 150 RF Hastelloy C-276 o similar y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-002” |  | 3 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500138790 | 4600517 | 6 | 3 | UN | 1978 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44615 | 3 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600517-4080-006 | 2021-11-20 | 2022-03-06 | 3 | 0 | 5934 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-002 | 2 | 16 | PIT-405126A PIT-405126B PIT-405126C | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor indicador de presión tipo diafragma. con rango de calibración: 0 a 50 psig. incluye sello diafragma remoto conexión 2" ANSI 150 RF Hastelloy C-276 o similar y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-002” |  | 3 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500161030 | 4600517 | 7 | 3 | UN | 1978 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44615 | 3 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600517-4080-006 | 2021-11-20 | 2022-03-06 | 3 | 0 | 5934 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-002 | 2 | 17 | PIT-406004 | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor indicador de presión tipo diafragma. con rango de calibración: 0 a 100 psig. incluye sello diafragma remoto conexión 2" ANSI 150 RF Hastelloy C-276 o similar y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-002” |  | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500069804 | 4600517 | 8 | 1 | UN | 1978 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44615 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600517-4080-006 | 2021-11-20 | 2022-03-06 | 1 | 0 | 1978 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-002 | 2 | 18 | PZIT-406003 | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor indicador de presión tipo diafragma. con rango de calibración: 0 a 100 psig. Certificado SIL 2. Incluye sello diafragma remoto conexión 2" ANSI 150 RF Hastelloy C-276 o similar y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-002” |  | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500069804 | 4600517 | 9 | 1 | UN | 1994 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44615 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600517-4080-006 | 2021-11-20 | 2022-03-06 | 1 | 0 | 1994 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA |  |  |  |  | TUBERÍA | NOMINAL PIPE SIZE: 6 in; SCHEDULE: STD; GRADE: X42; LENGTH RANGE: DRL; PIPE END: BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25; PROCESS OF MANUFACTURE: SEAMLESS; STANDARD: API 5L; PSL: PSL 2; ADDITIONAL FEATURES: | 6" | 48 | M | PTAR |  |  | 2021-03-30 | Transferencia |  | 71500127882 |  |  | 48 |  | 21914072 | COP | DDP (Bodega Proyecto) |  | Recibido |  |  | No requiere inspección |  | 48 | 0 |  |  | 2021-03-30 | 48 | 0 | 10518754.56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 48 | 2021-03-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA |  |  |  |  | TUBERÍA | PIPE, METALLIC SIZE: 12 IN SCH: STD SEAMLESS PIPE CARBON STEEL, ASTM A-106 GR B DIMENSIONS AS PER ASME B36.10 BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FABRICANTE - ORIGEN VALLOUREC/ BRAZIL, CHINA | 12" | 252 | M | PTAR |  |  | 2021-09-13 | Abastecimiento | TUBOMAR S.A. | 71005795893 | 4600636 | 1 | 252 | M | 13959 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-09-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44445 | 252 | 0 | NLR-M-PTGRB-4600636-4144-001 | 2021-09-27 | 2021-09-13 | 252 | 0 | 35176.68 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 252 | 2021-09-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA |  |  |  |  | TUBERÍA | PIPE, METALLIC NOMINAL PIPE SIZE : 16 in; SCHEDULE: STD; GRADE: B; LENGTH RANGE: DRL; PIPE ENDS: BE; PROCESS OF MANUFACTURE: SEAMLESS; MATERIAL STANDARD: ASTM A-106 | 16" | 228 | M | PTAR |  |  | 2021-09-13 | Abastecimiento | TUBOMAR S.A. |  | 4600636 | 2 | 228 | M | 20542 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-09-27 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44463 | 228 | 0 | NLR-M-PTGRB-4600636-4144-002 | 2021-09-27 | 2021-10-13 | 228 | 0 | 46835.76 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 228 | 2021-10-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBID02-0-ELE-MR-005 | 0 | 2 |  | SISTEMA SCADA | FIBER COUNT: 02; FIBER SIZE: LENGTH:3m ; OUTSIDE DIAMETER: 2,0; SHEATH: ; SPECIAL FEATURES: duplex LC-LC OS1; SPECIFICATION/STANDA |  | 2 | UN | PTAR |  |  | 2021-11-01 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500054690 | 2571438 | 2 | 2 | UN | 56673 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-10-15 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44519 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2571438-4206-002 | 2021-10-15 | 2021-11-01 | 2 | 0 | 113346 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBID02-0-ELE-MR-005 | 0 | 3 |  | SISTEMA SCADA | PATCHCORD, CONNECTORS:LC TO LC FIBER SIZE:50/125?M, MULTI MODE DUPLEX FIBER CABLE SIZE/TYPE:1.6 MM,-JACKETED COLOR:AQUA, LENGTH:5 MT |  | 8 | UN | PTAR |  |  | 2021-10-05 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500165391 | 2571438 | 3 | 8 | UN | 161002 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-09-22 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44463 | 8 | 0 | NLR-I-PTGRB-2571438-4206-001 | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 8 | 0 | 1288016 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2021-10-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-002 | 2 | 19 | PDIT 40571 A PDIT 40571 B | TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN | Transmisor indicador de presión diferencial tipo diafragma. con rango de calibración: 0 a 50 inH2O. Incluye manifold de 5 vías 1/2 MNPT x 1/2 FNPT #3000 y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA17018-GRB-ID02-0INS-HD-002” |  | 2 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA | 71500161019 | 4600517 | 10 | 2 | UN | 1009 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-20 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44580 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600517-4080-004 | 2021-11-20 | 2022-02-01 | 2 | 0 | 2018 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-004 | 1 | 2 | TG-40423 | INDICADOR DE TEMPERATURA | Indicador de temperatura de lectura directa, rango 0 @ 250 °F. Conexión a proceso 1-1/2” 150# RF. Longitud de inserción: 8”. Incluye termopozo bridado en 316 SS con recubrimiento de STELLITE 6 y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-004”. |  | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500161326 | 4600722 | 1 | 1 | UN | 1454 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44624 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600722-4181-002 | 2021-11-23 | 2022-03-13 | 1 | 0 | 1454 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBID02-0-ELE-MR-005 | 0 | 6 |  | SISTEMA SCADA | FIBER COUNT: 12F; FIBER SIZE: OM3; LENGTH: ; OUTSIDE DIAMETER: SHEATH:; SPECIAL FEATURES: INTEGRATED SINGLEPANEL HOUSING; SPECIFICATION/STANDARD DATA: MULTIMODE OPTITIP MALE TO LC; STRENGTH MEMBER: CORNING; TYPE: PANEL |  | 2 | UN | PTAR |  |  | 2021-11-01 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500052249 | 2571438 | 6 | 2 | UN | 2779216 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-12-17 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44519 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2571438-4206-002 | 2021-12-17 | 2021-11-01 | 2 | 0 | 5558432 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-12-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBID02-0-ELE-MR-005 | 0 | 7 |  | SISTEMA SCADA | FIBER COUNT: 2 FIBER;OUTSIDE DIAMETER: 2.0MM;SPECIAL FEATURES:3M OM3 FIBER; SPECIFICATION /STANDARD DATA: ZIPCORD CABLE;TYPE: MULTIMODE 8LC PC DUPLEX TO ST COMPATIBLE PC. INTEGRATED BOX 1URACK |  | 4 | UN | PTAR |  |  | 2021-10-05 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500068474 | 2571438 | 7 | 4 | UN | 59200 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-10-15 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44463 | 4 | 0 | NLR-I-PTGRB-2571438-4206-001 | 2021-10-15 | 2021-10-05 | 4 | 0 | 236800 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2021-10-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBID02-0-ELE-MR-005 | 0 | 8 |  | SISTEMA SCADA | FIBER COUNT: 2 FIBER;OUTSIDE DIAMETER: 2.0MM;SPECIAL FEATURES:6M OM3 FIBER; SPECIFICATION/ STANDARD DATA: ZIPCORD CABLE;TYPE: MULTIMODE LC PC DUPLEX TO ST COMPATIBLE PC. INTEGRATED BOX 1URACK |  | 1 | UN | PTAR |  |  | 2021-10-12 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500068473 | 2571438 | 8 | 1 | UN | 65147 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-10-15 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44519 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-2571438-4206-002 | 2021-10-15 | 2021-10-12 | 1 | 0 | 65147 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-10-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBID02-0-ELE-MR-005 | 0 | 9 |  | SISTEMA SCADA | FIBER COUNT: 2FIBER; OUTSIDE DIAMETER: 2.0MM; SPECIAL FEATURES: 9M OM3 FIBER; SPECIFICATION/STANDARD DATA: ZIPCORD CABLE MULTIMODE LC PC DUPLEX TO ST COMPATIBLE PC; TYPE: MULTIMODE |  | 2 | UN | PTAR |  |  | 2021-10-12 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500068472 | 2571438 | 9 | 2 | UN | 71095 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-12-17 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44519 | 2 | 0 | NLR-I-PTGRB-2571438-4206-002 | 2021-12-17 | 2021-10-12 | 2 | 0 | 142190 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-12-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-004 | 1 | 3 | TG-40424 | INDICADOR DE TEMPERATURA | Indicador de temperatura de lectura directa, rango 0 @ 200 °F. Conexión a proceso 1-1/2” 150# RF. Longitud de inserción: 8”. Incluye termopozo bridado en 316 SS con recubrimiento de STELLITE 6 y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-004”. |  | 1 | UN | PTAR | Presupuesto enviado el 28/04/2021 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500161337 | 4600722 | 2 | 1 | UN | 1454 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44624 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-4600722-4181-002 | 2021-11-23 | 2022-03-13 | 1 | 0 | 1454 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2021-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | RECIPIENTE A PRESIÓN | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MEE-MR-009 | 1 | 1 | E-4042 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | Intercambiador de Calor E-4042 – Aero-enfriador de Carbón Regenerado. Incluye: Paneles, arreglo de tubos, cabezales, ventiladores, motores eléctricos, cableado eléctrico y de control, instrumentación, válvulas, figuras en 8 y equipos electrónicos, facilidades para conexiones a tierra, elementos internos, estructura, plenum y todo componente incluido en el límite de batería del paquete, preparación y recubrimiento de superficie y todo lo indicado en los documentos anexos (ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MEE-HD-014-1) |  | 1 | UN | PTAR | Requisición de Materiales E-4042 Aeroenfriador de Carbón Regenerado Enviado a Planeación precontractual el 15/09/2020 | 2020-10-15 | 2022-04-15 | Abastecimiento | KELVION INTERCAMBIADORES | 75500000641 | 2564656 | 1 | 1 | UN | 338415 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-26 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44602 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2564656-3203-001 Rev. 1 | 2021-11-26 | 2022-04-15 | 1 | 0 | 338415 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-04-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | SIN MR |  |  |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICALVOLTAGE: 8KV; INSULATION LEVEL (%): 1 33%; TEMPERATURE (°C): 90 °C;CONDUCTORS NUMBER: 1 ; SIZE (AWG/KCMIL "250Hasta1000"): 350 KCMIL;CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS:B; INSULATION: EPR;QUALITY REQUIREMENTS OR ADDITIONAL FEATURESOF THE INSULATION: SUNLIGHTRESIST (SR), TRAY CABLE (TC); OVERALL JACKET:PVC; COLOR: BLACK ; ARMOR:N/A; STANDARD: RETIE - UL; ADDITIONAL FEATURES:TECHNICAL PROPERTIES:PC1 , BH"11 4-23-3838OKONITECable de potencia, monopolar, aislamiento en EPR, 5 kV -133% /8kV - 100%,conductor calibre 350 kcmil, MV-105, CT Use, Chaquetaen PVC |  | 200 | M | PTAR |  |  | 2021-11-22 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500107976 | 4601369 | 1 | 200 | M | 622 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-11-29 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44516 | 200 | 0 | NLR-E-PTGRB-4601369-4425-01 | 2021-11-29 | 2021-11-22 | 200 | 0 | 12440 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 200 | 2021-11-22
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBID02-0-ELE-MR-005 | 0 | 13 |  | SISTEMA SCADA | PATCHCORD CAT 6 COBRE 1m |  | 5 | UN | PTAR |  |  | 2021-09-21 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71005642988 | 2571438 | 13 | 5 | UN | 46839 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-08-20 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44463 | 5 | 0 | NLR-I-PTGRB-2571438-4206-001 | 2021-08-20 | 2021-09-21 | 5 | 0 | 234195 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2021-09-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 | 1 | 1 |  | TUBERÍA | 4", SCH STD, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 , DOUBLE RANDOM LENGHT. | 4" | 0 | M | PTAR | Material sera asigando en MR nuevas |  | 2020-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CANCELADA | 2023-11-01 | 0 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBID02-0-ELE-MR-004 | 0 |  | TAL-235-1 TAL-235-2 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN | Suministro, diseño, construcción, conexionado, pruebas en fábrica y transporte de tablero de baja tensión 208V 3F+N+G, en configuración fija en encerramiento tipo Nema 4X para instalación en exterior, conformados por interruptores fijos. Montaje de tablero en estructura metálica con rieles unistrud. Base fija según planos trifilares y planimetría. |  | 2 | UN | PTAR | Requisición para Tablero de distribución Servicios de Campo baja tensión PTAR. 5- TAL-235-1; Alumbrado de planta exterior. 6- TAL-235-2; Alumbrado de planta exterior. |  | 2021-05-01 | Contratista |  |  |  |  | 2 | UN |  |  |  |  | Recibido |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2021-11-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-11-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRBID02-0-ELE-MR-004 | 0 |  | TCC-235A-1 TCC-235A-2 TCC-235A-3 TSG-235A-1 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN | Suministro, diseño, construcción, conexionado, pruebas en fábrica y transporte de tablero de baja tensión 208V 3F+N+G, en configuración fija en encerramiento tipo Nema 4X para instalación en exterior, conformados por interruptores fijos. Montaje de tablero en estructura metálica con rieles unistrud. Base fija según planos trifilares y planimetría. |  | 4 | UN | PTAR | Requisición para Tablero de distribución Servicios de Campo baja tensión PTAR. 1- TCC-235A-1 Instrumentos de campo. 2- TCC-235A-2 Instrumentos de campo. 3- TCC-235A-3 Instrumentos de campo. 4- TSG-235A-1, Actuadores de campo. |  | 2021-05-01 | Abastecimiento | GIM INGENIERIA ELECTRICA LTDA. | 71500159558 | 4601122 | 1 | 4 | UN | 8876000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-10-15 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44482 | 4 | 0 | NLR-I-PTGRB-4601122-4324-001 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 4 | 0 | 35504000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2021-11-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | SIN MR |  |  |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | CABLE, INSTRUMENTATION, CONTROL TYPE: INSTRUMENTATION; VOLTAGE: 300 V; TEMPERATURE: 105°C; CABLE ASSEMBLY: TRIADS; INDIVIDUAL ASSEMBLIES QUANTITY: 12 TRIADS; CONDUCTORS SIZE (AWG): 16 AWG; CONDUCTOR MATERIAL: COPPER ; STRANDING CLASS: B (CL2); INSULATION: PVC; SHIELD TYPE: (OS) OVERALL FOIL SHIELDED; ARMOR: CONTINUOUSLY WELDED AND CORRUGATED ALUMINUM; JACKET MATERIAL: PVC; SPECIFICATION/ STANDARD: UL 2250 (300 V) / UL 13; ADDITIONAL FEATURES: ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 2 UL OR CSA CERTIFICATE "561-15-3412 OKONITE Cable de instrumentación C-L-X (Armado), P-OS/SP-OS tipo ITC/PLTC, de cobre, con aislamiento en PVC 300V, con pantalla (Shield), chaqueta exterior en PVC, 105°C. Compuesto por: 12 triadas X 16 AWG." |  | 720 | M | PTAR |  |  | 2021-11-22 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500136011 | 4601248 | 2 | 720 | M | 40 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-12-02 | Recibido | 1 | 1 | liberado | 44523 | 720 | 0 | NLR-E-PTGRB-4601248-4385-001 | 2021-12-02 | 2021-12-21 | 720 | 0 | 28800 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 720 | 2021-12-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | Lista-Cables Electrico-004 |  |  |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 6; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: MC-HL; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDING CONDUCTOR: 3 X 12 AWG ARMOR: CONTINUOUSLY WELDED AND CORRUGATED ALUMINUM JACKET MATERIAL: PVC ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 - DIV 2; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 500 | M | PTAR | Cables Eléctricos PTAR |  | 2021-11-22 | Abastecimiento | PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S CI | 71500136025 | 2470561 | 2 | 500 | M | 1335 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-12-08 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44545 | 500 | 0 | NLR-E-PTGRB-2470561-1683-002 | 2021-12-08 | 2021-12-21 | 500 | 0 | 6675 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 500 | 2021-12-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | Presupuesto EQUIPOS LAB Rev 2-07-08-2020 | 2 | 18 | ECOMAXBACT/FENOBIOL | DEGREASER/ECOMAXBACT | ECOMAXBACT / FENOBIOL MICROORGANISMO DEGRADADOR DE HIDROCARBURO O COMPUESTOS FENOLICOS PRESENTACION: 30 KG/BOLSA |  | 35 | UN | Laboratorio | Equipos y Materiales para laboratorio | 2020-09-11 | 2023-03-15 | Abastecimiento | SERVIFRAN BIOINGETECH | 72005877808 | 2558539 | 2 | 35 | UN | 1560633 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-31 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-12-16 | 2023-05-26 | 35 | 0 | 54622155 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 35 | 2023-05-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | PEDIDO OABA 2567219 List-Repuestos-P-4843-A-B |  |  |  | IMPELLER, PUMP, CENTRIFUGAL | DESIGN TYPE: ENCLOSED; MATERIAL: DUPLEX STEEL A890 GRADE 3A; OVERALL DIAMETER: MAX: 16 in; MIN: 12in; 15.78 in GOULDS, CENTRIFUGAL PUMPS; MODEL: 3700 API 610 - 10 TH EDITION LX; SERIAL: E259C957-1/2, DWG: E2-259C957 |  | 2 | UN | PTAR | ABE 500163 Repuestos para la bombas P-4843 A/B | 2021-05-07 | 2021-10-28 | Abastecimiento | ITT GOULDS PUMPS | 71004801296 | 2567219 | 1 | 2 | UN | 39447 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2021-10-29 | Recibido | 1 | [6 empty] | 2021-10-29 | 2021-10-28 | 2 | 0 | 78894 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-10-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-001 | 5 | 6 | EPPQ-001/ 02/03/04/05 | EXTINTOR POLVO | Suministro de extintor rodante de polvo- EXTINTOR RODANTE BC 150 LB TIPO B-C químico seco B:C. Hoja de Datos: ECP-DBA-17018-GRBID02-0-CIN-HD-001. |  | 1 | UN | PTAR | CONTRAINCENDIOS |  | 2022-02-01 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 71005667415 | 2575349 | 1 | 1 | UN | 573767 | USD |  | 2022-02-09 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44568 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2575349-4628-1 | 2022-02-09 | 2022-02-01 | 1 | 0 | 5737.67 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-02-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-LI-001 | 2 |  |  | VÁLVULA SOLENOIDE | VALVE, SOLENOIDCOEFFICIENT RATING: 100; COLOUR: SILVER;CONNECTION SIZE: 3/4 in;CONNECTION TYPE: NPT; SPECIAL FEATURES: TYPE:VALVE UNIT-2 WAY NORMALLYCLOSE - 2/2 NC; VOLTAGE RATING: 24-120 VDC; BODY:ST.ST.;SPECIFICATION/STANDARD DATA: CLASS1-DIV 2;COIL: HAZARDOUS LOCATION | 3/4" | 2 | UN | PTAR |  |  | 2021-11-15 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500099173 | 2572941 | 1 | 2 | UN | 934 | USD |  | 2021-12-20 | Recibido | 1 | [6 empty] | 2021-12-20 | 2021-11-15 | 2 | 0 | 1868 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-11-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-LI-001 | 2 |  |  | VÁLVULA SOLENOIDE | VALVE, SOLENOIDPIPE SIZE:1/4 NPT, VOLT: 24 VDC, WAY: 5BODY MAT: ALUMINIO ANONIZADO2 POSICIONES, PROTECCION NEMA 3,3S,4,4XIP-67, CV 0.7 INTRINSICAMENTE SEGURAPARTES Y PIEZAS PARA VALVULAS XOMOX PTAPARAFINA | 1/4" | 2 | UN | PTAR |  |  | 2021-12-06 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71004230686 | 2572941 | 2 | 2 | UN | 534 | USD |  | 2021-12-07 | Recibido | 1 | [6 empty] | 2021-12-07 | 2021-12-06 | 2 | 0 | 1068 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2021-12-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | RECIPIENTE A PRESIÓN | MEC._ESTÁTICA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MEE-HD-0 |  |  | E-2060 | HAZ DE TUBOS | Hoja de Datos Haz de Tubos para el Intercambiador de Calor E-2060A/B |  | 2 | UN | PTAR |  | 2021-11-29 | 2022-05-30 | Abastecimiento | INTERCOLEPC SAS | 71500182642 | 4602656 | 1 | 2 | UN | 84600 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-02 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44861 | 2 | 0 | RIM-M-PTGRB-4602656-5275-01 RIM-M-PTGRB-4602656-5275-02 RIM-M-PTGRB-4602656-5275-03 RIM-M-PTGRB-4602656-5275-04 NLR-M-PTGRB-4602656-5275-01 | 2022-09-02 | 2022-11-09 | 2 | 0 | 169200 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-11-08
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018- GRB-ID02-0-INS-MR-006 | 4 |  | LSHH-40081 LSHH-40082 LSHH-40083 LSHH-40091A LSHH-40092A LSHH-40093A | FLOTADOR DE NIVEL | FLOTADOR DE NIVEL TIPO BOYA, PARA MONTAJE EN PISCINAS CON CONTACTO SECO PARA DETECCIÓN DE NIVEL. CONEXIÓN ELÉCTRICA DIRECTA EN TABLERO. ALIMENTACIÓN: 110VAC. ENCERRAMIENTO IP68 Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-006”. |  | 6 | UN | PTAR | Suministro de instrumentos biorreactores | 2021-11-11 | 2022-05-10 | Abastecimiento | AUTOMATIZACION S.A. | 71500183521 | 4602417 | 1 | 6 | UN | 16245 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-02 | Recibido | 1 | 0 | Liberado | 44683 | 6 | 0 | NLR-I-PTGRB-4602417-5039-001 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | 6 | 0 | 9747 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2022-05-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018- GRB-ID02-0-INS-MR-019 | 0 |  | LAHH-4008 LAHH-4009A LAHH-4009B | ALARMA SONORA | Alarma sonora, alimentación a 120 VAC, salida de audio ajustable entre 0 dBa to 110 dBa @ 10' (0 dBa to 120 dBa @ 1m), apta para instalación en área clasificada Clase 1 Div. 2 Gr. C,D y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-019”. |  | 3 | UN | PTAR | Suministro de instrumentos biorreactores | 2021-11-11 | 2022-07-12 | Abastecimiento | CIVALCO S.A.S. | 71500138769 | 4602418 | 1 | 3 | UN | 18633 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-06-06 | Recibido | 1 | 0 | Liberado | 44743 | 3 | 0 | NLR-I-PTGRB-4602418-5040-001 | 2022-06-06 | 2022-07-12 | 3 | 0 | 5589.9 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-07-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA |  |  |  |  | SWITCH | SWITCH, PUSH-PULL PUSH BUTTON STATION, HUB SIZE:3/4 IN, NORMALPOSITION:2 CIRCUITS UNIVERSAL REF:EDS (ESTACION PULSADORA) |  | 3 | UN |  |  | 2023-01-04 | 2023-01-30 | Transferencia | ECOPETROL | 71003306875 | 8000335 | 1 | 3 | UN | 629126 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-30 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-03-31 | 3 | 0 | 1887378 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-03-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA |  |  |  |  | SWITCH | SWITCH, PUSH-PULL PUSH BUTTON STATION, HUB SIZE:3/4 IN, NORMALPOSITION:2 CIRCUITS UNIVERSAL REF:EDS (ESTACION PULSADORA) |  | 4 | UN |  |  | 2023-01-25 | 2023-01-30 | Transferencia | ECOPETROL | 71003306875 | 8000520 | 1 | 4 | UN | 629126 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-30 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-03-31 | 4 | 0 | 2516504 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-03-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 |  |  |  | TUBERÍA | 4", SCH 40 , KILLED CARBON STEEL, PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE MR0103, BEVELED ENDS, SEAMLESS. DOUBLE RANDOM LENGTH | 4" | 60 | M | PTAR | FASE 2 |  | 2022-05-12 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500159477 | 2579053 | 2 | 60 | M | 15365 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-03-03 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44636 | 60 | 0 | NLR-M-PTGRB-2579053-4930-01 | 2022-03-03 | 2022-05-12 | 60 | 0 | 9219 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 60 | 2022-05-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 |  |  |  | TUBERÍA | 4", SCH 40S, STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 DOUBLE RANDOM LENGTH | 4" | 24 | M | PTAR | FASE 2 |  | 2022-05-12 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500146440 | 2579053 | 3 | 24 | M | 27878 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-03-14 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44636 | 24 | 0 | NLR-M-PTGRB-2579053-4930-01 | 2022-03-14 | 2022-05-12 | 24 | 0 | 6690.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2022-05-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 |  |  |  | TUBERÍA | 4", SCH 80S, STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25. DOUBLE RANDOM LENGTH | 4" | 12 | M | PTAR | FASE 2 |  | 2022-05-12 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500146439 | 2579053 | 4 | 12 | M | 347 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-03-14 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44636 | 12 | 0 | NLR-M-PTGRB-2579053-4930-01 | 2022-03-14 | 2022-05-12 | 12 | 0 | 4164 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2022-05-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 |  |  |  | TUBERÍA | 6", SCH 40S, STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 DOUBLE RANDOM LENGTH | 6" | 12 | M | PTAR | FASE 2 |  | 2022-05-12 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500146438 | 2579053 | 5 | 12 | M | 643 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-03-14 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44636 | 12 | 0 | NLR-M-PTGRB-2579053-4930-01 | 2022-03-14 | 2022-05-12 | 12 | 0 | 7716 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2022-05-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 |  |  |  | TUBERÍA | 6", SCH 80S, STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25. DOUBLE RANDOM LENGTH | 6" | 36 | M | PTAR | FASE 2 |  | 2022-05-12 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500146437 | 2579053 | 6 | 36 | M | 680 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-03-14 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44636 | 36 | 0 | NLR-M-PTGRB-2579053-4930-01 | 2022-03-14 | 2022-05-12 | 36 | 0 | 24480 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 36 | 2022-05-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 |  |  |  | TUBERÍA | 6", SCH 10S, ALLOY 20 STEEL, WELDED PIPE, ASTM B-464 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 DOUBLE RANDOM LENGTH | 6" | 12 | M | PTAR | FASE 2 |  | 2022-05-12 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500159478 | 2579053 | 8 | 12 | M | 820 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-03-14 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44636 | 12 | 0 | NLR-M-PTGRB-2579053-4930-01 | 2022-03-14 | 2022-05-12 | 12 | 0 | 9840 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2022-05-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | correo envíado el 22/febrero |  |  |  | TUBERÍA | 8", SCH 40S, STAINLESS STEEL, EFW + 100% Rx PIPE, A358 Gr.316L Cl.1, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19/B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 DOUBLE RANDOM LENGTH | 8" | 204 | M | PTAR | Suministro de tubería de metalurgia especial Fase 2 - Proceso #2 |  | 2022-03-26 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500146436 | 2580603 | 4 | 204 | M | 825 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-08-11 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44816 | 204 | 0 | NLR-M-PTGRB-2580603-5074-02 | 2022-08-11 | 2022-11-10 | 204 | 0 | 168300 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 204 | 2022-11-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 |  |  |  | TUBERÍA | PIPE, METALLIC NOMINAL PIPE SIZE: 10 in; SCHEDULE: 20; GRADE: B + NACE MR0103; LENGTH RANGE: DRL; PIPE ENDS: BE; PROCESS OF MANUFACTURE: SEAMLESS; MATERIAL STANDARD: ASTM A106; ADDITIONAL FEATURES: KILLED CARBON STEEL;ASME B36.10; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 A3S-1F 10", SCH 20, KILLED CARBON STEEL, PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE MR0103, BEVELED ENDS, SEAMLESS. DOUBLE RANDOM LENGTH | 10" | 12 | M | PTAR | FASE 2 |  | 2022-05-12 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500123990 | 2579053 | 9 | 12 | M | 20642 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-04-22 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44636 | 12 | 0 | NLR-M-PTGRB-2579053-4930-01 | 2022-04-22 | 2022-05-12 | 12 | 0 | 2477.04 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2022-05-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 |  |  |  | TUBERÍA | 12", SCH 30, KILLED CARBON STEEL, PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE MR0103, BEVELED ENDS, SEAMLESS. DOUBLE RANDOM LENGTH | 12" | 160 | M | PTAR | FASE 2 |  | 2022-05-12 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500146434 | 2579053 | 10 | 160 | M | 320 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-04-07 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44636 | 160 | 0 | NLR-M-PTGRB-2579053-4930-01 | 2022-04-07 | 2022-05-12 | 160 | 0 | 51200 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 160 | 2022-05-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA |  |  |  |  | TUBERÍA | 16", SCH STD, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 , DOUBLE RANDOM LENGHT | 16" | 136 | M | PTAR | FASE 2 |  | 2022-02-03 | Abastecimiento | TENARIS TUBOCARIBE LTDA | 71500123991 | 2577968 | 4 | 136 | M | 2051 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44772 | 136 | 0 | NLR-M-PTGRB-2577968-4816-001 | 2022-07-26 | 2022-09-14 | 136 | 0 | 27893.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 136 | 2022-09-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 |  |  |  | TUBERÍA | 16", SCH 10S, ALLOY 20 STEEL, WELDED PIPE, ASTM B-464 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 DOUBLE RANDOM LENGTH | 16" | 48 | M | PTAR | FASE 2 |  | 2022-04-06 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500146433 | 2580023 | 2 | 48 | M | 2622 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-10-11 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44897 | 48 | 0 | NLR-M-PTGRB-2580023-5044-002 | 2022-12-13 | 2023-01-26 | 48 | 0 | 125856 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 48 | 2023-01-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 |  |  |  | TUBERÍA | 24", SCH 10S, STAINLESS STEEL, EFW + 100% Rx PIPE, A358 Gr.316L Cl.1, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19/B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 DOUBLE RANDOM LENGTH | 24" | 12 | M | PTAR | FASE 2 |  | 2022-03-26 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500146431 | 2580474 | 13 | 12 | M | 1950 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-08-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44814 | 12 | 0 | NLR-M-PTGRB-2580474-5332-001 | 2022-08-06 | 2022-11-10 | 12 | 0 | 23400 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2022-11-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 |  |  |  | TUBERÍA | 30", SCH STD, CARBON STEEL PIPE, ASTM A-672 GR. C60 CLASS 12, EFW, STRAIGHT WELDED+ 100% RADIOGRAPHED, SCH.STD (0.375"), BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, DOUBLE RANDOM LENGTH, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10. | 30" | 252 | M | PTAR | FASE 2 |  | 2022-03-04 | Abastecimiento | CSP STEEL DE COLOMBIA LTDA | 71500138848 | 2580232 | 3 | 252 | M | 83031 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44813 | 252 | 0 | NLR-M-PTGRB-2580232-5041-001 | 2022-09-13 | 2022-09-16 | 252 | 0 | 209238.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 252 | 2022-09-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MET-MR-019 |  |  |  | TUBERÍA | 36", SCH 20, CARBON STEEL PIPE, ASTM A-672 GR. C60 CLASS 12, EFW, STRAIGHT WELDED+ 100% RADIOGRAPHED, SCH.20, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, DOUBLE RANDOM LENGTH, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10. | 36" | 176 | M | PTAR | FASE 2 |  | 2022-03-04 | Abastecimiento | CSP STEEL DE COLOMBIA LTDA | 71500146430 | 2580232 | 4 | 176 | M | 133664 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44813 | 176 | 0 | NLR-M-PTGRB-2580232-5041-001 | 2022-09-13 | 2022-09-16 | 176 | 0 | 235248.64 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 176 | 2022-09-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | HERRAMIENTAS | CONSUMIBLES | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MEE-MR-011 | 0 |  |  | DUCHA LAVAOJOS | Ducha lavaojos fija, compuesto por una ducha torrencial de seguridad y una fuente lavaojos. El sistema de activación debe ser mediante pedal (lavaojos) y manija (ducha). El equipo debe ser Fabricado en tubería en acero inoxidable temple 304; contar con válvula tipo push operada por presión manual independiente; difusores termoendurecibles con filtro interno en acero inoxidable y tapa protectora. Incluye: Rociadores, letrero y señalización según ANSI Z358.1. Demás requerimientos según Hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MEE-HD-016”, anexa a esta requisición. |  | 3 | UN | PTAR | FASE 2 | 2022-01-05 | 2022-04-19 | Abastecimiento | OLIMPICA SPORT LTDA | 72500012804 | 2581096 | 1 | 3 | UN | 601 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-25 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2022-04-25 | 2022-04-19 | 3 | 0 | 1803 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-04-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-020 | 1 | 1 | PK-4058 | Paquete de inyección de químicos | SKID, PLATFORM DECK MATERIAL ANDLOCATION: COOLING TOWER; ADDITIONAL FEATURES: DISPERSANT AND CORROSION INHIBITOR INJECTION PACKAGE; INCLUDES: TWO POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS -1 ONE FOR OPERATION + 1 STAND BY WITH 100% CAPACITY; CHEMICAL STORAGE TANK 1M3; PIPING AND/OR TUBING; LIFTING LUGS; CONTROL AND POWER BOARD; SUCTION FILTER; PRESSURE GAUGE; CHECK VALVE. "* PAQUETE DE INYECCIÓN DE DISPERSANTEE INHIBIDOR DE CORROSIÓN Cada uno de estos subpaquetes debe incluir los equipos y accesoriosindicados en la MR ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-020-1 Y HDECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-HD-032-1 y demás documentos de referencia y anexos técnicos relacionadosen la MR. Los equipos y accesorios que hagan parte del paquete deben suministrarse ensamblados, interconectados y listos para su instalación. Nota: Pertenece alaUnidad Paquete de inyección de químicos parael aguade la torre de enfriamiento TAG : PK-4058 |  | 1 | KIT | PTAR | FASE 2 |  | 2022-08-15 | Abastecimiento | CONTROLFLUID S.A.S. | 71500167768 | 4603454 | 1 | 1 | KIT | 12977 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-11 | Recibido | 1 | 0 | Liberado | 44932 | 1 | 0 | PIM-M-IPTGRB-4603454-5685-001 NLR-M-I-E-PTGRB-4603454-5685-001 | 2023-01-13 | 2023-02-14 | 1 | 0 | 12977 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-01-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-020 | 1 | 1 | PK-4058 | Paquete de inyección de químicos | SKID, PLATFORM DECK MATERIAL AND LOCATION: COOLING TOWER; ADDITIONAL FEATURES: BIODETERGENT INJECTION PACKAGE; INCLUDES: TWO POSITIVEDISPLACEMENT PUMPS - 1 ONE FOR OPERATION + 1 STANDBY WITH 100% CAPACITY; CHEMICAL STORAGE TANK 1M^3; PIPING AND/OR TUBING; LIFTING LUGS; CONTROL ANDPOWER BOARD; SUCTION FILTER; PRESSURE GAUGE; CHECK VALVE. "*PAQUETEINYECCIÓN BIODETERGENTE Cada uno de estos subpaquetes debe incluir lo indicado en la MRECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-020-1 Y HD ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-HD-032-1 y demás documentos de referencia y anexos técnicos relacionados en la MR. Los equipos y accesorios que hagan parte del paquete deben suministrarse ensamblados, interconectados y listos para su instalación. Nota: Pertenece ala Unidad Paquete de inyección de químicos para el aguade la torre de enfriamiento TAG : PK-4058 |  | 1 | KIT | PTAR | FASE 2 |  | 2022-08-15 | Abastecimiento | CONTROLFLUID S.A.S. | 71500167767 | 4603454 | 2 | 1 | KIT | 12997 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-11 | Recibido | 1 | 0 | Liberado | 44932 | 1 | 0 | PIM-M-IPTGRB-4603454-5685-001 NLR-M-I-E-PTGRB-4603454-5685-001 | 2023-01-13 | 2023-02-14 | 1 | 0 | 12997 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-01-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-020 | 1 | 1 | PK-4058 | Paquete de inyección de químicos | SKID, PLATFORM DECK MATERIAL AND LOCATION: COOLING TOWER; ADDITIONAL FEATURES: BIOCIDE INJECTION PACKAGE; INCLUDES: TWO POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS - 1 ONEFOR OPERATION + 1 STANDBY WITH 100% CAPACITY; CHEMICAL STORAGETANK 1M^3; PIPING AND/OR TUBING; LIFTING LUGS; CONTROL AND POWER BOARD; SUCTION FILTER; PRESSURE GAUGE; CHECK VALVE. "*PAQUETEINYECCIÓN BIOCIDA Cadauno de estos subpaquetes debe incluir lo indicado en la MRECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-020-1 Y HD ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-HD-032-1 y demás documentos de referencia y anexos técnicos relacionados en la MR Losequiposyaccesoriosque hagan parte del paquete deben suministrarse ensamblados, interconectados y listos para su instalación. Nota: Pertenece alaUnidad Paquete de inyección de químicosparael aguade la torre de enfriamiento TAG : PK-4058 |  | 1 | KIT | PTAR | FASE 2 |  | 2022-08-15 | Abastecimiento | CONTROLFLUID S.A.S. | 71500167766 | 4603454 | 3 | 1 | KIT | 12997 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-11 | Recibido | 1 | 0 | Liberado | 44932 | 1 | 0 | PIM-M-IPTGRB-4603454-5685-001 NLR-M-I-E-PTGRB-4603454-5685-001 | 2023-01-13 | 2023-02-14 | 1 | 0 | 12997 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-01-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-020 | 1 | 1 | PK-4058 | Paquete de inyección de químicos | SKID, PLATFORM DECKMATERIAL ANDLOCATION: COOLING TOWER; ADDITIONAL FEATURES: SODA INJECTION PACKAGE; INCLUDES: TWO POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS - 1 ONEFOR OPERATION + 1 STANDBY WITH 100% CAPACITY; CHEMICAL STORAGETANK 1M^3; PIPING AND/OR TUBING; LIFTING LUGS; CONTROL AND POWER BOARD; SUCTION FILTER; PRESSURE GAUGE; CHECK VALVE. "*PAQUETE INYECCIÓN SODA (Hidróxido de Sodio) Cada uno de estossubpaquetesdebe incluir lo indicado en la MR ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-020-1 Y HD ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-HD-032-1 y demás documentosde referencia y anexos técnicos relacionados en laMR. Los equipos y accesorios que hagan parte del paquete deben suministrarse ensamblados, interconectados y listos para su instalación. Nota: Pertenece a la Unidad Paquete de inyección de químicos parael agua de la torre deenfriamiento TAG: PK-4058 |  | 1 | KIT | PTAR | FASE 2 |  | 2022-08-15 | Abastecimiento | CONTROLFLUID S.A.S. | 71500167765 | 4603454 | 4 | 1 | KIT | 12997 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-11 | Recibido | 1 | 0 | Liberado | 44932 | 1 | 0 | PIM-M-IPTGRB-4603454-5685-001 NLR-M-I-E-PTGRB-4603454-5685-001 | 2023-01-13 | 2023-02-14 | 1 | 0 | 12997 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-01-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-019 | 0 | 1 | TAG: D-4029 A/B | SKID DE DOSIFICACIÓN/ TANQUES DE ACIDO FOSFÓRICO | Planeación y programación de diseño, manufactura, suministro, pruebas e inspección, pintura, control y aseguramiento de la calidad, entrega de documentación técnica y certificados, empaque y preparación para el envío, partes de repuesto (para instalación, comisionamiento y arranque) y garantías del PAQUETE. El PAQUETE de tanques de ácido fosfórico incluye (sin limitarse a): - Dos (2) tanques fabricados en FRP para almacenamiento y suministro de ácido fosfórico - Sistema de control, tuberías, accesorios, válvulas, soportes, instrumentación y cableado eléctrico, conexionado eléctrico y de control, conexionado al sistema de puesta a tierra, de acuerdo con lo indicado en la presente MR y la documentación anexa. - Patin (skids) para soporte del PAQUETE, el skid debe ser común para ambos tanques y demás elementos del paquete. |  | 1 | KIT | PTAR | FASE 2 |  | 2022-06-30 | Contratista |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Recibido | [8 empty] | 2022-06-30 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018- GRB-ID02-0-CIN-MR-001 |  | 1 |  | HIDRANTE DE AGUA | Suministro de hidrante monitor de agua de acuerdo con “Hojas de datos equipos de extinción ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-HD001” y puesto en la GRB |  | 1 | UN | PTAR | CONTRAINCENDIOS |  | 2022-04-30 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 71500106255 | 2578408 | 1 | 1 | UN | 1685066 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44782 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2578408-4897-02 | 2022-04-25 | 2022-08-18 | 1 | 0 | 16850.66 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-08-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018- GRB-ID02-0-CIN-MR-001 |  | 2 |  | Válvula Mariposa | Suministro de válvula mariposa de 10”. |  | 1 | UN | PTAR | CONTRAINCENDIOS |  | 2022-07-01 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 71500189931 | 2581924 | 1 | 1 | UN | 1110 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44722 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2581924-5216-001 | 2022-07-04 | 2022-07-01 | 1 | 0 | 1110 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-07-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018- GRB-ID02-0-CIN-MR-001 |  | 3 |  | SIGN BOARD | Suministro de armario contra incendio con equipamiento de mangueras de acuerdo con “Hojas de datos equipos de extinción ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-HD-001” y puesto en la GRB. |  | 1 | UN | PTAR | CONTRAINCENDIOS |  | 2022-05-10 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 72003958972 | 2578406 | 1 | 1 | UN | 528778 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44681 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2578406-4896-001 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 1 | 0 | 5287.78 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-DBA-17018- GRB-ID02-0-CIN-MR-001 |  | 4 |  | Válvula compuerta | Suministro de válvula tipo compuerta con vástago ascendente (OS&Y) de diámetro nominal de 10 in con extremos bridados FF, fabricada en Hierro dúctil ASTM A-536, WWP 250 lb, Cuando el material de la válvula es (Hierro Dúctil) ASTM A536, las conexiones bridadas son ANSI 150# de acuerdo con ASME B16.42, recubrimiento epóxico y acabado color rojo señalamiento RAL 3001. Listada UL y/o Aprobada FM para uso contra incendio |  | 1 | UN | PTAR | CONTRAINCENDIOS |  | 2022-07-01 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 71005098595 | 2578408 | 2 | 1 | UN | 237998 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44725 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2578408-4897-01 | 2022-04-25 | 2022-07-01 | 1 | 0 | 2379.98 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-07-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018- GRB-ID02-0-CIN-MR-001 |  | 5 |  | FOAM LIQUID,FIRE EXTINGUISHING | BULK DRUM DE 265 GL DE CONCENTRADO DE ESPUMA TRIDOL ATF AR-AFFF 3%-6% |  | 1 | UN | PTAR | CONTRAINCENDIOS |  | 2022-05-10 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 72500004298 | 2578407 | 1 | 1 | UN | 757443 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-25 | Recibido | 1 | [6 empty] | 2022-04-25 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 7574.43 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018- GRB-ID02-0-CIN-MR-001 |  | 6 |  | NOZZLE, MONITOR TYPE, FIRE FIGHTING | BOQUILLA AUTO EDUCTORA DE 2 1/2" |  | 1 | UN | PTAR | CONTRAINCENDIOS |  | 2022-05-10 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 72002984805 | 2578406 | 2 | 1 | UN | 189903 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44681 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2578406-4896-001 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 1 | 0 | 1899.03 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018- GRB-ID02-0-CIN-MR-001 |  | 7 |  | COVER | CUBIERTA (FORRO) PARA BULK DRUM (ALTO 117 CM, ANCHO 122 CM, LARGO 102 CM) EN LONA 100% IMPERMEABLE PROTECCION UV Y CONTRA HONGOS. ESTAMPADO LOGO CORPORATIVO DE ECOPETROL S.A. Y FRANJAS REFLECTIVAS |  | 1 | UN | PTAR | CONTRAINCENDIOS |  | 2022-05-10 | Abastecimiento | PROVEER SURAMERICANA LIMITADA | 72005459086 | 2578406 | 3 | 1 | UN | 17681 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44681 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2578406-4896-001 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 1 | 0 | 176.81 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-05-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 1 |  | INTERRUPTOR AUTOMATICO | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO VL160H ALTO PODER DE CORTE ICU=70 KA, 415V AC 3 POLOS, COMBINACIÓN DE ARRANQUE DISPARADOR DE SOBREINTENSIDAD MAGNÉTICO IN=100 A, INTENSIDAD NOMINAL II=750...1500 A, PROTECCIÓN DE CORTOCIRCUITO CON CONEXIÓN DE TORNILLO SIN DISPARADOR AUXILIAR SIN INTERRUPTOR AUXILIAR/DE ALARMA |  | 2 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-08-03 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 71004839999 | 2580778 | 2 | 2 | UN | 3528 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-09 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2022-05-09 | 2022-08-03 | 2 | 0 | 705.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-08-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 2 |  | COMBINACIÓN DE ARRANQUE | CORTE ICU=70 KA, 415V AC 3 POLOS, COMBINACIÓN DE ARRANQUE DISPARADOR DE SOBREINTENSIDAD MAGNÉTICO IN=250 A, INTENSIDAD NOMINAL II=2000...4000 A, PROTECCIÓN DE CORTOCIRCUITO SIN DISPARADOR AUXILIAR SIN INTERRUPTOR AUXILIAR/DE ALARMA |  | 1 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-08-06 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 71004841532 | 2580778 | 6 | 1 | UN | 1240 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-06-07 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2022-06-07 | 2022-08-06 | 1 | 0 | 1240 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-08-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 3 |  | CONTACTOR DE POTENCIA | CONTACTOR DE POTENCIA, AC-3 150 A, 75 KW/400 V AC (50-60 HZ)/MANDO POR DC 110-127 V UC BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES 2 NA + 2 NC 3 POLOS, TAMAÑO S6 CONEXIONES DE BARRAS ACCIONAMIENTO: CONVENCIONAL CONEXIÓN POR TORNILLO |  | 2 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-08-03 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 71003585486 | 2580778 | 5 | 2 | UN | 4172 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-29 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2022-04-29 | 2022-08-03 | 2 | 0 | 834.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-08-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 4 |  | CONTACTOR DE POTENCIA | CONTACTOR DE POTENCIA, AC-3 400 A, 200 KW/400 V AC (50-60 HZ)/MANDO POR DC 110-127 V UC BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES 2 NA + 2 NC 3 POLOS, TAMAÑO S12 CONEXIONES DE BARRAS ACCIONAMIENTO: CONVENCIONAL CONEXIÓN POR TORNILLO |  | 1 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-08-03 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 71004841532 | 2580778 | 4 | 1 | UN | 4857 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-04 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2022-05-04 | 2022-08-03 | 1 | 0 | 485.7 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-08-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 6 |  | RELÉ DE SOBRECARGA | RELÉ DE SOBRECARGA 55...250 A PARA PROTECCIÓN DE MOTORES TAMAÑO S10/S12, CLASE 10E MONTAJE EN CONTACTOR/INDEPENDIENTE CIRCUITO PRINCIPAL:CONEXIÓN PARA BARRA CIRCUITO AUXILIAR: BORNES DE TORNILLO REARME MANUAL/AUTOMÁTICO |  | 1 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-09-28 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 71004841649 | 2580778 | 7 | 1 | UN | 1908 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-06-02 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2022-06-02 | 2022-09-28 | 1 | 0 | 190.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-10-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 8 |  | AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO | AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 400V T=70 MM 25 KA SEGÚN EN 60947-2, 2P, D1 |  | 3 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-09-28 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 71500069977 | 2580778 | 8 | 3 | UN | 1347 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-15 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2022-09-15 | 2022-09-28 | 3 | 0 | 404.1 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-10-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 9 |  | AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO | AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 230/400V 6KA, 1 POLO, C, 2A, T=70 MM |  | 2 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-07-06 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 71004841839 | 2580778 | 9 | 2 | UN | 185 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-07 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2022-07-07 | 2022-07-06 | 2 | 0 | 37 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-07-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 10 |  | AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO | AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 230/400V 6KA, 1 POLO, C, 4A, T=70 MM |  | 1 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-07-06 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 71004841854 | 2580778 | 10 | 1 | UN | 181 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-15 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2022-09-15 | 2022-07-06 | 1 | 0 | 18.1 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-07-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 11 |  | DISPARADOR SHUNT | ACCESORIO PARA VL160X, VL160, VL250, VL400, DISPARADOR SHUNT 110...127V AC PARA MONTAJE A LA DERECHA |  | 3 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-09-28 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 71004170601 | 2580778 | 11 | 3 | UN | 788 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-09 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2022-05-09 | 2022-09-28 | 3 | 0 | 236.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-10-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 12 |  | CARTUCHO FUSIBLE CILÍNDRICO | SENTRON, CARTUCHO FUSIBLE CILÍNDRICO, 10X38 MM, 2 A, GG, UN AC: 500 VSENTRON, CARTUCHO FUSIBLE CILÍNDRICO, 10X38 MM, 2 A, GG, UN AC: 500 V |  | 30 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-07-06 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 72004122925 | 2580777 | 1 | 30 | UN | 56 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-02 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 30 | 0 |  | 2022-05-02 | 2022-07-06 | 30 | 0 | 168 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 30 | 2022-07-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 13 |  | TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR SITAS ; FASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,25 /0,85; UPRI(V):600-575-550-525-500- 480-460-440-415-400-240-230; USEC(V):2X115; ISEC(A):1,09-2,18; F(HZ):50...60; GR. CONEXION / PROT. ENROLLANDO:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONEXION:CONEXION POR CONECTOR PLANO/TORNILLO; MONTAJE:TORNILLOS / PERFILES; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRANSFORMADOR DE MANDO< >TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO< |  | 2 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-08-17 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 71500186984 | 2580778 | 12 | 2 | UN | 3524 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-02 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 2 | 0 |  | 2022-05-02 | 2022-08-17 | 2 | 0 | 704.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-08-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 14 |  | TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR SITAS ; FASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,5 /2; UPRI(V):550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; USEC(V):2X115; ISEC(A):2X2,17; F(HZ):50...60; GR. CONEXION / PROT. ENROLLANDO:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONEXION:CONEXION POR CONECTOR PLANO/TORNILLO; MONTAJE:TORNILLO; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRANSFORMADOR DE MANDO< >TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO< |  | 1 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-08-17 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 71500028101 | 2580778 | 13 | 1 | UN | 4673 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-02 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2022-05-02 | 2022-08-17 | 1 | 0 | 467.3 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-08-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 15 |  | DISPARADOR DE TENSIÓN IZQUIERDO | DISPARADOR DE TENSIÓN IZQUIERDO 110-127 V AC, 50/60 HZ/DC ACCESORIO PARA: 3VA1 Y 3VA20 A 3VA25 |  | 3 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-07-06 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 71500186983 | 2580777 | 2 | 3 | UN | 493 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-02 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2022-05-02 | 2022-07-06 | 3 | 0 | 147.9 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-07-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 16 |  | RELÉ DE VIGILANCIA DIGITAL | RELÉ DE VIGILANCIA DIGITAL PARA LA VIGILANCIA DE CORRIENTE DE DEFECTO (CON TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 3UL23) RANGO DE AJUSTE 0,03...40 A SEPARADO POR UMBRAL DE AVISO Y VALOR DE DESCONEXIÓN TENSIÓN DE RED AC/DC 24 .. 240V, 50 .. 60HZ RETARDO DE ARRANQUE Y DE DISPARO 0,1 A 20 S HISTÉRESIS DE DESCONEXIÓN HASTA 50% HISTÉRESIS DE AVISO 5% FIJA ANCHO 22,5 MM, 2 CONMUTADOS CON O SIN MEMORIA DE FALLOS BORNE DE TORNILLO |  | 19 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-07-08 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 71500056934 | 2580777 | 3 | 19 | UN | 1464 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-02 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 19 | 0 |  | 2022-05-02 | 2022-07-08 | 19 | 0 | 2781.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 19 | 2022-07-08
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 17 |  | TRANSFORMADOR DIFERENCIAL | TRANSFORMADOR DIFERENCIAL PARA LA VIGILANCIA DE CORRIENTE DE DEFECTO ABERTURA DE PASO 80 MM CORRIENTE DE DEFECTO 30 MA...40 A |  | 15 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-09-28 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 71500056937 | 2580778 | 14 | 15 | UN | 1172 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-02 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 15 | 0 |  | 2022-05-02 | 2022-12-12 | 15 | 0 | 1758 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 15 | 2022-12-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 18 |  | RELÉ DE SOBRECARGA | RELÉ DE SOBRECARGA 50...200 A PARA PROTECCIÓN DE MOTORES TAMAÑO S6, CLASE 10E MONTAJE EN CONTACTOR/INDEPENDIENTE CIRCUITO PRINCIPAL: TRANSF. PASANTE CIRCUITO AUXILIAR: BORNES DE TORNILLO REARME MANUAL/AUTOMÁTICO |  | 12 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-07-06 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 71004841623 | 2580777 | 4 | 12 | UN | 1665 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-02 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 12 | 0 |  | 2022-05-02 | 2022-12-12 | 12 | 0 | 1998 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2022-12-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 19 |  | DISPARADOR POR CABLE | DISPARADOR POR CABLE PARA RESET 0,6 M PARA 3RB30/3RB31 TAMAÑO S00...S3 PARA 3RB20/3RB21 TAMAÑO S6...S12 |  | 16 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-07-06 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 71500128234 | 2580777 | 5 | 16 | UN | 263 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-29 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 16 | 0 |  | 2022-04-29 | 2022-12-12 | 16 | 0 | 420.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 16 | 2022-12-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 20 |  | RELÉ DE SOBRECARGA | RELÉ DE SOBRECARGA 160...630 A PARA PROTECCIÓN DE MOTORES TAMAÑO S10/S12, CLASE 10E MONTAJE EN CONTACTOR/INDEPENDIENTE CIRCUITO PRINCIPAL: CONEXIÓN PARA BARRA CIRCUITO AUXILIAR: BORNES DE TORNILLO REARME MANUAL/AUTOMÁTICO |  | 4 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-09-28 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 71005623566 | 2580778 | 1 | 4 | UN | 3247 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-07 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 4 | 0 |  | 2022-07-07 | 2022-09-28 | 4 | 0 | 1298.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2022-09-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 21 |  | TRANSFORMADOR DIFERENCIAL | TRANSFORMADOR DIFERENCIAL PARA LA VIGILANCIA DE CORRIENTE DE DEFECTO ABERTURA DE PASO 140 MM CORRIENTE DE DEFECTO 30 MA...40 A |  | 4 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-08-03 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 71500176533 | 2580778 | 3 | 4 | UN | 216 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-04-29 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 4 | 0 |  | 2022-04-29 | 2022-08-03 | 4 | 0 | 864 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2022-08-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | listado de materiales, correo enviado 17/01 |  | 22 |  | DISPARADOR SHUNT | ACCESORIO PARA VL160X, VL160, VL250, VL400, DISPARADOR SHUNT 110...127V AC PARA MONTAJE A LA DERECHA |  | 3 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL CCM |  | 2022-07-06 | Abastecimiento | SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 71004170601 | 2580778 | 15 | 3 | UN | 788 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-08 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 3 | 0 |  | 2022-05-08 | 2022-07-06 | 3 | 0 | 236.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-07-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | LIST-INS-JBOX-001 |  | 1 |  | CAJA DE CONEXIONADO | CAJA DE CONEXIÓN EN CAMPO FABRICADO EN LAMINA ACERO INOX, CERRAMIENTO NEMA 4X , CON PUERTA DE ACCESO FRONTAL CON SEGUROS. LA CAJA DEBE INCLUIR CANALETAS PARA RUTEO DE CABLES, ACCESORIOS DE CONEXIONADO, RIELES DIN DE MONTAJE, DOS BLOQUES TERMINAL "TS-01" Y "TS-02" CON 25 BORNERAS CL I Div 2 TERMINALES EN CADA BLOQUE Y PLACA DE IDENTIFICACIÓN. 2 PERFORACIONES INFERIORES DE 1" NPT EN FILA, 8 PERFORACIONES EN LA LATERAL DERECHA DE 1/2" NPT PLUG, Y 8 PERFORACIONES EN LA LATERAL IZQUIERDA DE 1/2" NPT PLUG. PLACA DE IDENTIFICACIÓN: - JB-4044; - JB-4038; - JB-4039; - JB-4049; - JB-4040; - JB-4041; - JB-4042; - JB-4046;- JB-4048; - JB-4060; - JB-4072 |  | 11 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE CAJAS DE CONEXIONADO (JUNCTION BOX) PARA LA ETAPA 2 |  | 2022-07-13 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500187242 | 4602469 | 1 | 11 | UN | 4064134 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-03 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44749 | 11 | 0 | NLR-E-PTGRB-4602469-5137-002 | 2022-05-03 | 2022-07-13 | 11 | 0 | 44705474 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2022-07-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | LIST-INS-JBOX-001 |  | 2 |  | CAJA DE CONEXIONADO | CAJA DE CONEXIÓN EN CAMPO FABRICADO EN LAMINA ACERO INOX, CERRAMIENTO NEMA 4X, CON PUERTA DE ACCESO FRONTAL CON SEGUROS. LA CAJA DEBE INCLUIR CANALETAS PARA RUTEO DE CABLES, ACCESORIOS DE CONEXIONADO, RIELES DIN DE MONTAJE, DOS BLOQUES TERMINAL "TS-01" Y "TS-02" CON 37 BORNERAS CL I Div 2 TERMINALES EN CADA BLOQUE Y PLACA DE IDENTIFICACIÓN. 2 PERFORACIONES INFERIORES DE 1" NPT EN FILA, 12 PERFORACIONES EN LA LATERAL DERECHA DE 1/2" NPT PLUG, Y 12 PERFORACIONES EN LA LATERAL IZQUIERDA DE 1/2" NPT PLUG. PLACA DE IDENTIFICACIÓN: - JB-4045; - JB-4051; - JB-4052; - JB-4074; - JB-4047; - JB-4049; - JBP-4011 |  | 7 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE CAJAS DE CONEXIONADO (JUNCTION BOX) PARA LA ETAPA 2 |  | 2022-07-13 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500187241 | 4602469 | 2 | 7 | UN | 4447033 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-03 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44749 | 7 | 0 | NLR-E-PTGRB-4602469-5137-002 | 2022-05-03 | 2022-07-13 | 7 | 0 | 31129231 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2022-07-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | LIST-INS-JBOX-001 |  | 3 |  | CAJA DE CONEXIONADO | JUNCTION BOX ENCLOSURERATING: NEMA 4X, CLI DIV 2; MATERIAL: STAINLESS STEEL; ADDITION ALFEATURES: INCLUDES:FRONT ACCESS DOOR WITH LOCKS; CHANNELS FOR CABLEROUTING; CONNECTION ACCESSORIES; DIN RAILS; SPECIFICATION/STANDARD DATA: TERMINALBLOCKS:2; TERMINALBOARDS: 37; LOWER PERFORATIONS: 2(1 in NTP); PERFORATIONS ON THERIGHT SIDE: 12( 1/2 in NPT PLUG); PERFORATIONS ON THELEFT SIDE: 12(1/2in NPT PLUG) "CAJA DE CONEXIÓN EN CAMPO FABRICADO EN LAMINA ACERO INOX, CERRAMIENTO NEMA 4X, CON PUERTA DEACCESO FRONTALCON SEGUROS. LA CAJA DEBEINCLUIR CANALETAS PARA RUTEO DECABLES, ACCESORIOS DECONEXIONADO, RIELES DIN DEMONTAJE, DOS BLOQUES TERMINAL""TS-01""Y""TS-02" CON 37 BORNERAS CL I Div 2 TERMINALES EN CADA BLOQUEY PLACA DEIDENTIFICACIÓN. 2 PERFORACIONES INFERIORES DE1"" NPT EN FILA, 12 PERFORACIONES EN LA LATERAL DERECHA DE 1/2"" NPT PLUG, Y 12 PERFORACIONES EN LA LATERAL IZQUIERDA DE1/2"" NPT PLUG |  | 1 | UN | PTAR | SUMINISTRO DE CAJAS DE CONEXIONADO (JUNCTION BOX) PARA LA ETAPA 2 |  | 2022-07-13 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500187241 | 4602469 | 3 | 1 | UN | 4447033 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-06-06 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 44749 | 1 | 0 | NLR-E-PTGRB-4602469-5137-002 | 2022-06-06 | 2022-07-13 | 1 | 0 | 4447033 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-07-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | Correo enviado el 09/02 |  | 1 |  | PRENSA CABLES | PRENSA CABLES EN ALUMINIO PARA ATMÓSFERA EXPLOSIVA CLASE I DIV 2, GRUPOS A,B,C,D; CON TUERCAS DE BLOQUEO DE LATÓN NIQUELADO Y ARANDELAS DE SELLADO DE NAILO Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, APTO PARA CABLE CON ARMADURA (SWA) DE 1X2X16 AWG + SH 300V, CON DIAMETRO NOMINAL DE LA CUBIERTA EXTERNA DE (0.33in - 0.63in), PROTECCIÓN IP67, MATERIAL DEL SELLO ELASTÓMERO LIBRE DE HALÓGENOS TERMOENDURECIBLE Y COMPUESTO SELLANTE. |  | 329 | UN | PTAR | Proceso de compra prensacables I&C Fase 2 |  | 2022-08-09 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500187559 | 4602501 | 1 | 329 | UN | 343 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44768 | 329 | 0 | NLR-E-PTGRB-4602501-5139-001 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | 329 | 0 | 11284.7 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 329 | 2022-08-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | Correo enviado el 09/02 |  | 2 |  | PRENSA CABLES | PRENSA CABLES EN ALUMINIO PARA ATMÓSFERA EXPLOSIVA CLASE I DIV 2, GRUPOS A,B,C,D; CON TUERCAS DE BLOQUEO DE LATÓN NIQUELADO Y ARANDELAS DE SELLADO DE NAILO Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, APTO PARA CABLE CON ARMADURA (SWA) DE 8X2X16 AWG + SH 300V , CON DIAMETRO NOMINAL DE LA CUBIERTA EXTERNA DE (0.47in - 0,82in), PROTECCIÓN IP67, MATERIAL DEL SELLO ELASTÓMERO LIBRE DE HALÓGENOS TERMOENDURECIBLE Y COMPUESTO SELLANTE. |  | 315 | UN | PTAR | Proceso de compra prensacables I&C Fase 2 |  | 2022-08-09 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500187558 | 4602501 | 2 | 315 | UN | 312 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44768 | 315 | 0 | NLR-E-PTGRB-4602501-5139-001 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | 315 | 0 | 9828 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 315 | 2022-08-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | Correo enviado el 09/02 |  | 3 |  | PRENSA CABLES | PRENSA CABLES EN ALUMINIO PARA ATMÓSFERA EXPLOSIVA CLASE I DIV 2, GRUPOS A,B,C,D; CON TUERCAS DE BLOQUEO DE LATÓN NIQUELADO Y ARANDELAS DE SELLADO DE NAILO Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, APTO PARA CABLE CON ARMADURA (SWA) DE 8X2X16 AWG + SH 300V , CON DIAMETRO NOMINAL DE LA CUBIERTA EXTERNA DE (0.8in - 1,1in), PROTECCIÓN IP67, MATERIAL DEL SELLO ELASTÓMERO LIBRE DE HALÓGENOS TERMOENDURECIBLE Y COMPUESTO SELLANTE. |  | 84 | UN | PTAR | Proceso de compra prensacables I&C Fase 2 |  | 2022-08-09 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500187557 | 4602501 | 3 | 84 | UN | 647 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44768 | 84 | 0 | NLR-E-PTGRB-4602501-5139-001 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | 84 | 0 | 5434.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 84 | 2022-08-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | Correo enviado el 09/02 |  | 4 |  | PRENSA CABLES | PRENSA CABLES EN ALUMINIO PARA ATMÓSFERA EXPLOSIVA CLASE I DIV 2, GRUPOS A,B,C,D; CON TUERCAS DE BLOQUEO DE LATÓN NIQUELADO Y ARANDELAS DE SELLADO DE NAILO Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, APTO PARA CABLE CON ARMADURA (SWA) DE 12X2X16 AWG + SH 300V EX IA, CON DIAMETRO NOMINAL DE LA CUBIERTA EXTERNA DE (0.82in - 1,34in), PROTECCIÓN IP67, MATERIAL DEL SELLO ELASTÓMERO LIBRE DE HALÓGENOS TERMOENDURECIBLE Y COMPUESTO SELLANTE. |  | 337 | UN | PTAR | Proceso de compra prensacables I&C Fase 2 |  | 2022-08-09 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500187556 | 4602501 | 4 | 337 | UN | 1072 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44768 | 337 | 0 | NLR-E-PTGRB-4602501-5139-001 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | 337 | 0 | 36126.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 337 | 2022-08-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | correo envíado el 22/febrero |  | 1 |  | TUBERÍA | STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 80S, ASTM 312 Gr TP36L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.90, PLAIN ENDS, SINGLE RANDOM LENGTH | 3/4" | 6 | M | PTAR | Suministro de tubería de metalurgia especial Fase 2 - Proceso #2 |  | 2022-03-26 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500188847 | 2582890 | 1 | 6 | M | 98 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-07-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44736 | 6 | 0 | NLR-M-PTGRB-2582890-5319-001 | 2022-07-12 | 2022-08-26 | 6 | 0 | 588 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2022-08-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | correo envíado el 22/febrero |  | 3 |  | TUBERÍA | ALLOY 20 STEEL, WELDED PIPE, SCH 40S, ASTM B-464 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, PLAIN ENDS FACE: PE | 1" | 6 | M | PTAR | Suministro de tubería de metalurgia especial Fase 2 - Proceso #2 |  | 2022-03-26 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500188845 | 2582890 | 5 | 6 | M | 196 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-07-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44736 | 6 | 0 | NLR-M-PTGRB-2582890-5319-001 | 2022-07-12 | 2022-08-26 | 6 | 0 | 1176 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2022-08-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | correo envíado el 22/febrero |  | 6 |  | TUBERÍA | STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 80S, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25. DOUBLE RANDOM LENGTH, FACE: BE | 2" | 6 | M | PTAR | Suministro de tubería de metalurgia especial Fase 2 - Proceso #2 |  | 2022-03-26 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500188842 | 2582890 | 8 | 6 | M | 202 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-07-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44736 | 6 | 0 | NLR-M-PTGRB-2582890-5319-001 | 2022-07-12 | 2022-08-26 | 6 | 0 | 1212 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2022-08-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | correo envíado el 22/febrero |  | 7 |  | TUBERÍA | ALLOY 20 STEEL, WELDED PIPE, SCH 40S, ASTM B-464 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, PLAIN ENDS FACE: PE | 2" | 12 | M | PTAR | Suministro de tubería de metalurgia especial Fase 2 - Proceso #2 |  | 2022-03-26 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500188841 | 2582890 | 9 | 12 | M | 700 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-07-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44736 | 12 | 0 | NLR-M-PTGRB-2582890-5319-001 | 2022-07-12 | 2022-08-26 | 12 | 0 | 8400 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2022-08-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | correo envíado el 22/febrero |  | 4 |  | TUBERÍA | STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 80S, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, PLAIN ENDS, SINGLE RANDOM LENGTH FACE: PE | 1-1/2" | 18 | M | PTAR | Suministro de tubería de metalurgia especial Fase 2 - Proceso #2 |  | 2022-03-26 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500188844 | 2582890 | 6 | 18 | M | 152 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-07-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44736 | 18 | 0 | NLR-M-PTGRB-2582890-5319-001 | 2022-07-12 | 2022-08-26 | 18 | 0 | 2736 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 18 | 2022-08-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | correo envíado el 22/febrero |  | 2 |  | TUBERÍA | STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 80S, ASTM 312 Gr TP36L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.90, PLAIN ENDS, SINGLE RANDOM LENGTH | 1" | 30 | M | PTAR | Suministro de tubería de metalurgia especial Fase 2 - Proceso #2 |  | 2022-03-26 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500188846 | 2582890 | 3 | 30 | M | 105 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-08-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44736 | 30 | 0 | NLR-M-PTGRB-2582890-5319-001 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | 30 | 0 | 3150 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 30 | 2022-08-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | correo envíado el 22/febrero |  |  |  | TUBERÍA | STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 40S, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BE | 4" | 24 | M | PTAR | Suministro de tubería de metalurgia especial Fase 2 - Proceso #2 |  | 2022-06-29 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500146440 | 2580603 | 1 | 24 | M | 27878 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-04-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44669 | 24 | 0 | NLR-M-PTGRB-2580603-5074-01 | 2022-04-13 | 2022-06-29 | 24 | 0 | 6690.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2022-06-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | correo envíado el 22/febrero |  |  |  | TUBERÍA | STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 40S, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BE | 6" | 36 | M | PTAR | Suministro de tubería de metalurgia especial Fase 2 - Proceso #2 |  | 2022-06-29 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500146438 | 2580603 | 2 | 36 | M | 643 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-04-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44664 | 36 | 0 | NLR-M-PTGRB-2580603-5074-01 | 2022-04-13 | 2022-06-29 | 36 | 0 | 23148 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 36 | 2022-06-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | correo envíado el 22/febrero |  | 9 |  | TUBERÍA | STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 40S, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BE | 3" | 60 | M | PTAR | Suministro de tubería de metalurgia especial Fase 2 - Proceso #2 |  | 2022-03-26 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500188840 | 2582890 | 11 | 60 | M | 311 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-07-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44736 | 60 | 0 | NLR-M-PTGRB-2582890-5319-001 | 2022-07-12 | 2022-08-26 | 60 | 0 | 18660 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 60 | 2022-08-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | correo envíado el 22/febrero |  | 10 |  | TUBERÍA | STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 80S, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25. DOUBLE RANDOM LENGTH, FACE: BE | 3" | 60 | M | PTAR | Suministro de tubería de metalurgia especial Fase 2 - Proceso #2 |  | 2022-03-26 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500188839 | 2582890 | 12 | 60 | M | 400 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-07-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44736 | 60 | 0 | NLR-M-PTGRB-2582890-5319-001 | 2022-07-12 | 2022-08-26 | 60 | 0 | 24000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 60 | 2022-08-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | correo envíado el 22/febrero |  | 5 |  | TUBERÍA | STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 80S, ASTM 312 Gr TP36L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.90, PLAIN ENDS , SINGLE RANDOM LENGHT | 2" | 66 | M | PTAR | Suministro de tubería de metalurgia especial Fase 2 - Proceso #2 |  | 2022-03-26 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500188843 | 2582890 | 7 | 66 | M | 202 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-07-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44736 | 66 | 0 | NLR-M-PTGRB-2582890-5319-001 | 2022-07-12 | 2022-08-26 | 66 | 0 | 13332 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 66 | 2022-08-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | correo envíado el 22/febrero |  | 15 |  | TUBERÍA | CARBON STEEL PIPE, ASTM A-672 GR. C60 CLASS 12, EFW, STRAIGHT WELDED+ 100% RADIOGRAPHED, SCH.STD, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, DRL, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10 | 30" | 72 | M | PTAR | Suministro de tubería de metalurgia especial Fase 2 - Proceso #2 |  | 2022-03-04 | Abastecimiento | CSP STEEL DE COLOMBIA LTDA | 71500138848 | 2580232 | 1 | 72 | M | 83031 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44813 | 72 | 0 | NLR-M-PTGRB-2580232-5041-001 | 2022-09-13 | 2022-09-16 | 72 | 0 | 59782.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 72 | 2022-09-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | correo envíado el 22/febrero |  | 16 |  | TUBERÍA | CARBON STEEL PIPE, ASTM A-672 GR. C60 CLASS 12, EFW, STRAIGHT WELDED+ 100% RADIOGRAPHED, SCH 20, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, DRL, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10. | 36" | 108 | M | PTAR | Suministro de tubería de metalurgia especial Fase 2 - Proceso #2 |  | 2022-03-04 | Abastecimiento | CSP STEEL DE COLOMBIA LTDA | 71500146430 | 2580232 | 2 | 108 | M | 133664 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44813 | 108 | 0 | NLR-M-PTGRB-2580232-5041-001 | 2022-09-13 | 2022-09-16 | 108 | 0 | 144357.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 108 | 2022-09-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | correo envíado el 22/febrero |  | 11 |  | TUBERÍA | ALLOY 20 STEEL, WELDED PIPE, SCH 10S, ASTM B-464 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW, DRL | 3" | 504 | M | PTAR | Suministro de tubería de metalurgia especial Fase 2 - Proceso #2 |  | 2022-03-26 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500188838 | 2582890 | 13 | 504 | M | 585 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-07-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44736 | 504 | 0 | NLR-M-PTGRB-2582890-5319-001 | 2022-07-12 | 2022-08-26 | 504 | 0 | 294840 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 504 | 2022-08-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | correo envíado el 22/febrero |  | 8 |  | TUBERÍA | STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 40S, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BE | 3" | 1182 | M | PTAR | Suministro de tubería de metalurgia especial Fase 2 - Proceso #2 |  | 2022-03-26 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500188840 | 2582890 | 10 | 1182 | M | 311 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-07-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44736 | 1182 | 0 | NLR-M-PTGRB-2582890-5319-001 | 2022-07-12 | 2022-08-26 | 1182 | 0 | 367602 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1182 | 2022-08-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 1 |  | CODO 45° | CARBON STEEL, ELBOW 45°, LONG RADIUS, SCH 20, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, STRAIGHT WELDED+ 100% RADIOGRAPHED, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 36" | 7 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71006362818 | 2587050 | 1 | 7 | UN | 1746 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44970 | 7 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-007 |  | 2023-03-06 | 7 | 0 | 12222 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 2 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, ELBOW 90°, LONG RADIUS, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, SCH 20, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10 | 20" | 10 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71000531574 | 2587050 | 3 | 10 | UN | 508 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 10 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 10 | 0 | 5080 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 3 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, ELBOW 90°, LONG RADIUS, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, STRAIGHT WELDED+ 100% RADIOGRAPHED, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 30" | 12 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500149498 | 2587050 | 2 | 12 | UN | 1557 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 12 | 0 | 18684 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 4 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, ELBOW 90°, LONG RADIUS, SCH 20, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, STRAIGHT WELDED+ 100% RADIOGRAPHED, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 36" | 16 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71005908892 | 2587050 | 4 | 16 | UN | 2927 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 16 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 16 | 0 | 46832 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 16 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 5 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, ELBOW 90, SOCKET WELDING ENDS, ASTM A-105 , DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, Rating 6000 Face SW | 3/4" | 7 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006485734 | 2587115 | 1 | 7 | UN | 396 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44812 | 7 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-001 | 2022-09-27 | 2022-11-03 | 7 | 0 | 27.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2022-11-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 6 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, ELBOW 90, SOCKET WELDING ENDS, ASTM A-105 , DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, Rating 6000 Face SW | 1-1/2" | 12 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500079720 | 2587115 | 2 | 12 | UN | 1606 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44897 | 12 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-001 NLR-M-PTGRB-2587115-5681-003 | 2022-09-27 | 2022-12-12 | 12 | 0 | 192.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2022-12-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 7 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, ELBOW 90, SOCKET WELDING ENDS, ASTM A-105 , DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, Rating 6000 Face SW | 2" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006243240 | 2587115 | 3 | 2 | UN | 2132 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44812 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-001 | 2022-09-27 | 2022-11-03 | 2 | 0 | 42.64 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-11-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 8 |  | CODO 90° | CARBON STEEL, ELBOW 90°, LONG RADIUS, SCH 40, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONSAS PER ASME B16.9 | 3" | 20 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000078030 | 2587115 | 4 | 20 | UN | 1003 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44812 | 20 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-001 | 2022-09-27 | 2022-11-03 | 20 | 0 | 200.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 20 | 2022-11-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 9 |  | CODO 45° | STAINLESS STEEL, ELBOW 45°, LONG RADIUS, SCH 40S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 6" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191510 | 2587050 | 5 | 1 | UN | 154 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 1 | 0 | 154 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 10 |  | CODO 45° | STAINLESS STEEL, ELBOW 45°, LONG RADIUS, SCH 10S, ASTM A-403 GR. WP 316L, EFW + 100% Rx , DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, FACE BW | 24" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500149499 | 2587050 | 6 | 1 | UN | 2097 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 1 | 0 | 2097 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 11 |  | CODO 90° | STAINLESS STEEL, ELBOW 90°, LONG RADIUS, SCH 40S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 4" | 10 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71006097059 | 2587050 | 7 | 10 | UN | 86 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 10 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 10 | 0 | 860 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 12 |  | CODO 90° | STAINLESS STEEL, ELBOW 90°, LONG RADIUS, SCH 40S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 6" | 9 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71006097067 | 2587050 | 8 | 9 | UN | 227 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 9 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 9 | 0 | 2043 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 13 |  | CODO 90° | STAINLESS STEEL, ELBOW 90°, LONG RADIUS, SCH 40S, ASTM A-403 GR. WP 316L, EFW + 100% Rx , DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 8" | 27 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500149492 | 2587050 | 9 | 27 | UN | 449 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44970 | 27 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-007 |  | 2023-03-06 | 27 | 0 | 12123 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 27 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 14 |  | CODO 90° | STAINLESS STEEL, ELBOW 90°, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 1-1/2" | 5 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71000533927 | 2587050 | 10 | 5 | UN | 56 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 10 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 5 | 0 | 280 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 15 |  | CODO 45° | STAINLESS STEEL, ELBOW 45°, LONG RADIUS, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 1-1/2" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000534057 | 2587115 | 5 | 2 | UN | 4471 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44897 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-003 | 2023-01-15 | 2022-12-12 | 2 | 0 | 89.42 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-12-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 16 |  | CODO 90° | STAINLESS STEEL, ELBOW 90°, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 1" | 27 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000534040 | 2587115 | 6 | 27 | UN | 249 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44897 | 27 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-003 | 2023-01-15 | 2022-12-12 | 27 | 0 | 672.3 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 27 | 2022-12-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 17 |  | CODO 90° | STAINLESS STEEL, ELBOW 90°, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 2" | 27 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71000534081 | 2587050 | 11 | 27 | UN | 97 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 27 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 27 | 0 | 2619 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 27 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 18 |  | CODO 90° | STAINLESS STEEL, ELBOW 90°, LONG RADIUS, SCH 40S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 3" | 158 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191509 | 2587050 | 12 | 158 | UN | 49 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 158 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 158 | 0 | 7742 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 158 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 19 |  | CODO 45° | STAINLESS STEEL, ELBOW 45°, LONG RADIUS, SCH 40S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 3" | 12 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500103662 | 2587050 | 14 | 12 | UN | 33 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 12 | 0 | 396 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 20 |  | CODO 45° | STAINLESS STEEL, ELBOW 45°, LONG RADIUS, SCH 40S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 4" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500103661 | 2587050 | 13 | 1 | UN | 65 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 1 | 0 | 65 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 21 |  | CODO 45° | STAINLESS STEEL, ELBOW 45°, LONG RADIUS, SCH 40S, ASTM A-403 GR. WP 316L, EFW + 100% Rx , DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, FACE BW | 8" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191556 | 2587050 | 15 | 1 | UN | 339 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44970 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-007 |  | 2023-03-06 | 1 | 0 | 339 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 22 |  | CODO 90° | STAINLESS STEEL, ELBOW 90°, LONG RADIUS, SCH 80S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 2" | 3 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71005898739 | 2587050 | 16 | 3 | UN | 25 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 3 | 0 | 75 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 23 |  | CODO 90° | STAINLESS STEEL, ELBOW 90°, LONG RADIUS, SCH 80S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 3" | 20 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191555 | 2587050 | 17 | 20 | UN | 64 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 20 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 20 | 0 | 1280 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 20 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 24 |  | CODO 45° | STAINLESS STEEL, ELBOW 45°, LONG RADIUS, SCH 80S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 2" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191554 | 2587050 | 18 | 1 | UN | 16 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 1 | 0 | 16 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 25 |  | CODO 45° | STAINLESS STEEL, ELBOW 45, LONG RADIUS, SCH 80S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 3" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500091339 | 2587050 | 19 | 1 | UN | 45 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 1 | 0 | 45 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 26 |  | CODO 90° | STAINLESS STEEL, ELBOW 90, LONG RADIUS, SCH 80S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 4" | 3 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500091469 | 2587050 | 20 | 3 | UN | 121 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 3 | 0 | 363 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 27 |  | CODO 90° | STAINLESS STEEL, ELBOW 90°, LONG RADIUS, SCH 80S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 6" | 8 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500091336 | 2587050 | 22 | 8 | UN | 353 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 8 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 8 | 0 | 2824 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 28 |  | CODO 90° | ALLOY 20 , ELBOW 90°, SCH 10S, LONG RADIUS, ASTM B-366 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW; | 6" | 3 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | IMPOLAMA | 71003668589 | 4604165 | 6 | 3 | UN | 79518 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-11-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44875 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-4604165-6003-001 | 2022-11-03 | 2022-12-01 | 3 | 0 | 2385.54 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-12-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 29 |  | CODO 90° | ALLOY 20, ELBOW 90°, SCH 10S, LONG RADIUS, ASTM B-366 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 3" | 58 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | IMPOLAMA | 71003668605 | 4604165 | 1 | 58 | UN | 19277 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-11-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44875 | 58 | 0 | NLR-M-PTGRB-4604165-6003-001 | 2022-11-03 | 2022-12-01 | 58 | 0 | 11180.66 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 58 | 2022-12-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 30 |  | CODO 45° | ALLOY 20, ELBOW 45°, SCH 10S, LONG RADIUS, ASTM B-366 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 3" | 3 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | IMPOLAMA | 71004428579 | 4604165 | 7 | 3 | UN | 14458 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-11-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44875 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-4604165-6003-001 | 2022-11-03 | 2023-01-11 | 3 | 0 | 433.74 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-01-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 31 |  | CODO 90° | ALLOY 20, ELBOW 90°, SCH 40S, ASTM B-462 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 1" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | IMPOLAMA | 71500191553 | 4604165 | 2 | 2 | UN | 10843 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-11-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44880 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-4604165-6003-001 NLR-M-PTGRB-4604165-6003-002 | 2022-11-03 | 2023-01-11 | 2 | 0 | 216.86 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-01-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 32 |  | FLANGE | CARBON STEEL, FLANGE WELDING NECK, RAISED FACE FLANGED END, SCH 20, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RATING 150# | 16" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71003474988 | 2587115 | 7 | 1 | UN | 31869 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 1 | 0 | 318.69 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 33 |  | FLANGE | CARBON STEEL, FLANGE WELDING NECK, RAISED FACE FLANGED END, SCH 20, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RATING 150# | 18" | 17 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191543 | 2587115 | 8 | 17 | UN | 36111 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 17 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 17 | 0 | 6138.87 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 17 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 34 |  | FLANGE | CARBON STEEL, BLIND FLANGE, RAISED FACE FLANGE END, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER B16.47 FLANGES SERIES B, RATING 150# | 30" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500116724 | 2587115 | 13 | 2 | UN | 20435 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 2 | 0 | 4087 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 35 |  | FLANGE | CARBON STEEL, BLIND FLANGE, RAISED FACE FLANGE END, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER B16.47 FLANGES SERIES B, RATING 150# | 36" | 5 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191549 | 2587115 | 9 | 5 | UN | 348152 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 5 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 5 | 0 | 17407.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 36 |  | FLANGE | CARBON STEEL, FLANGE WELDING NECK, ASTM A-105, SCH 20, DIMENSIONS AS PERASME B16.47 FLANGES SERIES B, RAISED FACE END, RATING 150# | 36" | 30 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71005910310 | 9099518 | 21 | 30 | UN | 1604 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-11-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44928 | 30 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-005 | 2022-11-16 | 2023-01-17 | 30 | 0 | 48120 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 30 | 2023-01-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 37 |  | FLANGE | CARBON STEEL, SOCKET WELDING FLANGE, SCH 160, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END, RATING 300# FACE RF | 1-1/2" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191545 | 2587115 | 14 | 1 | UN | 2026 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44812 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-001 | 2023-01-15 | 2022-11-03 | 1 | 0 | 20.26 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-11-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 38 |  | FLANGE | CARBON STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 40, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 300 Face: RF | 3" | 6 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000081307 | 2587115 | 10 | 6 | UN | 3067 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44862 | 6 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-002 | 2022-09-27 | 2022-11-26 | 6 | 0 | 184.02 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2022-11-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 39 |  | FLANGE | CARBON STEEL, SOCKET WELDING FLANGE, SCH 160, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END, RATING: 300 FACE: RF | 3/4" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71003374592 | 2587115 | 16 | 1 | UN | 925 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44812 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-001 | 2023-01-15 | 2022-11-03 | 1 | 0 | 9.25 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-11-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 40 |  | FLANGE | STAINLESS STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 40S, ASTM A-182 F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 Face: RF | 4" | 17 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500118248 | 2587050 | 24 | 17 | UN | 144 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44928 | 17 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-005 | 2023-01-15 | 2023-01-17 | 17 | 0 | 2448 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 17 | 2023-01-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 41 |  | FLANGE | STAINLESS STEEL, WELDING NECK FLANGE, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END, RATING: 150 | 6" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500118246 | 2587050 | 23 | 2 | UN | 221 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44928 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-005 | 2023-01-15 | 2023-01-17 | 2 | 0 | 442 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-01-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 42 |  | FLANGE | STAINLESS STEEL, BLIND FLANGE, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 4" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71004062345 | 2587050 | 26 | 2 | UN | 144 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44928 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-005 | 2023-01-15 | 2023-01-17 | 2 | 0 | 288 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-01-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 43 |  | FLANGE | STAINLESS STEEL, LAP JOINT FLANGE, ASTM A-105, SCH 40S, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, + LONG PATTERN STUB-ENDS, EFW + 100% RX , DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED END AS PER ASME B16.25, RATING: 150 | 8" | 5 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191548 | 2587050 | 27 | 5 | UN | 53 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Cancelado |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2023-01-15 |  | 0 | 5 | 0 | 265 | NO | CANCELADA | 2023-11-01 | 5 | 2022-11-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 44 |  | FLANGE | STAINLESS STEEL, LAP JOINT FLANGE, ASTM A-105, SCH 10S, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, + LONG PATTERN STUB-ENDS, EFW + 100% RX , DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED END AS PER ASME B16.25, RATING: 150 | 24" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191547 | 2587050 | 29 | 1 | UN | 479 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Cancelado |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2023-01-15 |  | 0 | 1 | 0 | 479 | NO | CANCELADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-11-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 45 |  | FLANGE | STAINLESS STEEL, SOCKET WELDING FLANGE, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 1-1/2" | 13 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500118250 | 2587115 | 11 | 13 | UN | 3799 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 13 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 13 | 0 | 493.87 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 13 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 46 |  | FLANGE | STAINLESS STEEL, SOCKET WELDING FLANGE, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 1" | 8 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500118251 | 2587115 | 12 | 8 | UN | 2206 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 8 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 8 | 0 | 176.48 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 47 |  | FLANGE | STAINLESS STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 40S, ASTM A-182 F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 Face: RF | 2" | 18 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191542 | 2587115 | 19 | 18 | UN | 6709 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45058 | 18 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-001 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-006 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-007 | 2022-11-03 | 2023-05-31 | 18 | 0 | 1207.62 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 18 | 2023-05-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 48 |  | FLANGE | STAINLESS STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 40S, ASTM A-182 F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END Rating: 150 Face: RF | 3" | 59 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500118249 | 2587115 | 21 | 59 | UN | 11978 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 59 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 59 | 0 | 7067.02 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 59 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 49 |  | FLANGE | STAINLESS STEEL, BLIND FLANGE, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 3" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000537019 | 2587115 | 15 | 1 | UN | 1125 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-21 | 1 | 0 | 112.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 50 |  | FLANGE | STAINLESS STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 40S, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END, Rating 300 | 3" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71004821419 | 2587115 | 23 | 1 | UN | 16991 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45058 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-001 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-007 | 2023-01-15 | 2023-05-31 | 1 | 0 | 169.91 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 52 |  | FLANGE | STAINLESS STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 80S, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING:600 FACE: RF | 6" | 5 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500149609 | 2587050 | 30 | 5 | UN | 727 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44928 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-005 | 2023-01-15 | 2023-01-17 | 5 | 0 | 3635 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-01-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 53 |  | FLANGE | STAINLESS STEEL, SOCKET WELDING FLANGE, SCH 80S, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 600 FACE: RF | 1-1/2" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191544 | 2587115 | 28 | 1 | UN | 8556 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 1 | 0 | 85.56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 54 |  | FLANGE | STAINLESS STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 80S, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING:600 FACE: RF | 2" | 8 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191541 | 2587115 | 17 | 8 | UN | 10675 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 8 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 8 | 0 | 854 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 55 |  | FLANGE | STAINLESS STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 80S, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING:600 FACE: RF | 3" | 8 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191540 | 2587050 | 25 | 8 | UN | 178 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44928 | 8 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-005 | 2023-01-15 | 2023-01-17 | 8 | 0 | 1424 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-01-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 57 |  | FLANGE | ALLOY 20 STEEL, SOCKET WELDING FLANGE, ASTM B-462 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 1" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | IMPOLAMA | 71500118185 | 4604165 | 8 | 2 | UN | 10843 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-11-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44875 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-4604165-6003-001 | 2022-11-03 | 2023-01-11 | 2 | 0 | 216.86 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-01-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 58 |  | FLANGE | KILLED CARBON STEEL, FLANGE, RAISED FACE, WELDING NECK, 150 LB, SCH 20, ASTM A-105 + NACE MR0103 MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.52 | 16" | 4 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500149623 | 2587115 | 29 | 4 | UN | 31869 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44970 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-005 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 4 | 0 | 1274.76 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 59 |  | ECCENTRIC REDUCER | CARBON STEEL, ECCENTRIC REDUCER, BEVELED ENDS, SCH 20, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9 | 20"X16" | 5 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71004180311 | 2587050 | 28 | 5 | UN | 299 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 5 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 5 | 0 | 1495 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 60 |  | CONCENTRIC REDUCER | CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, BEVELED ENDS, SCH 20, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9 | 30"X20" | 5 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500192676 | 2587115 | 18 | 5 | UN | 73731 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 5 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 5 | 0 | 3686.55 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 61 |  | CONCENTRIC REDUCER | CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH 20, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 30"X24" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500192675 | 2587115 | 20 | 2 | UN | 73731 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 2 | 0 | 1474.62 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 62 |  | ECCENTRIC REDUCER | CARBON STEEL, ECCENTRIC REDUCER, BEVELED ENDS, SCH 20, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9 | 30"X20" | 5 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500161069 | 2587050 | 33 | 5 | UN | 669 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44970 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-005 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-007 |  | 2023-03-06 | 5 | 0 | 3345 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 63 |  | CONCENTRIC REDUCER | CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH 20 x SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 36"X30" | 5 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500192674 | 2587115 | 22 | 5 | UN | 88683 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 5 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 5 | 0 | 4434.15 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 65 |  | CONCENTRIC REDUCER | STAINLESS STEEL, SCH 40S, CONCENTRIC REDUCER, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 6"X3" | 6 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500091351 | 2587050 | 34 | 6 | UN | 98 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 6 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 6 | 0 | 588 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 66 |  | CONCENTRIC REDUCER | STAINLESS STEEL, SCH 40S, CONCENTRIC REDUCER, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 4"X3" | 5 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000566141 | 2587115 | 33 | 5 | UN | 4127 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44812 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-001 | 2023-01-15 | 2022-11-03 | 5 | 0 | 206.35 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2022-11-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 67 |  | CONCENTRIC REDUCER | STAINLESS STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH 80S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 6"X4" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500091349 | 2587050 | 35 | 1 | UN | 13343 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44858 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-001 NLR-M-PTGRB-2587050-5682-003 | 2022-09-07 | 2022-11-02 | 1 | 0 | 133.43 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-11-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 68 |  | CONCENTRIC REDUCER | STAINLESS STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH 80S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 4"X3" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500149204 | 2587050 | 36 | 1 | UN | 63 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 1 | 0 | 63 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 69 |  | CONCENTRIC REDUCER | STAINLESS STEEL, CONCENTRIC REDUCER, SCH 80S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 3"X2" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191528 | 2587050 | 37 | 1 | UN | 33 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 1 | 0 | 33 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 70 |  | CONCENTRIC REDUCER | CONCENTRIC REDUCER, CARBON STEEL, SCH 20, BW, ASTM A-234 GR WPB + NACE, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 16"X10" | 4 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71003377132 | 2587115 | 25 | 4 | UN | 17842 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 4 | 0 | 713.68 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 71 |  | TEE | CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, ASTM A 234 GR. WPB, SCH 20, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 18" | 4 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500079316 | 2587115 | 26 | 4 | UN | 52776 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44970 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-005 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 4 | 0 | 2111.04 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 72 |  | TEE | CARBON STEEL, REDUCER TEE, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, WELDED+ 100% RADIOGRAPHED | 20"X18" | 5 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191521 | 2587050 | 38 | 5 | UN | 630 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44970 | 5 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-007 |  | 2023-03-06 | 5 | 0 | 3150 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 73 |  | TEE | CARBON STEEL, REDUCER TEE, BEVELED ENDS, SCH 20, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.25 | 24"X18" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005454111 | 2587115 | 27 | 2 | UN | 99436 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 2 | 0 | 1988.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 74 |  | TEE | CARBON STEEL, REDUCER TEE, BEVELED ENDS, SCH 20, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.25 | 30"X18" | 4 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500019657 | 2587050 | 39 | 4 | UN | 2263 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 4 | 0 | 9052 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 75 |  | TEE | CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, SCH 20, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, WELDED+ 100% RADIOGRAPHED | 36" | 8 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191518 | 2587115 | 37 | 8 | UN | 362255 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 8 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 8 | 0 | 28980.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 76 |  | TEE | CARBON STEEL, REDUCER TEE, SCH 20, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, WELDED+ 100% RADIOGRAPHED | 36"X30" | 7 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191520 | 2587050 | 41 | 7 | UN | 3278 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 7 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 7 | 0 | 22946 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 77 |  | TEE | CARBON STEEL, REDUCER TEE, SOCKET WELDING ENDS, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, RATING 6000 FACE SW | 1-1/2" X 1" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500030417 | 2587115 | 38 | 1 | UN | 1431 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44812 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-001 | 2022-09-27 | 2022-11-03 | 1 | 0 | 14.31 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-11-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 78 |  | TEE | CARBON STEEL, REDUCER TEE, SOCKET WELDING ENDS, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, RATING 6000 FACE SW | 1-1/2"X3/4" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500154638 | 2587050 | 31 | 2 | UN | 69 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-11-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44886 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-004 | 2022-11-06 | 2022-11-28 | 2 | 0 | 138 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-11-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 79 |  | TEE | STAINLESS STEEL, STRAIGHT TEE, SCH 40S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 6" | 4 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500149626 | 2587050 | 43 | 4 | UN | 258 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 4 | 0 | 1032 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 80 |  | TEE | STAINLESS STEEL, STRAIGHT TEE, SCH 40S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 4" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191517 | 2587050 | 45 | 2 | UN | 115 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 2 | 0 | 230 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 81 |  | TEE | STAINLESS STEEL, STRAIGHT TEE, SCH 40S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 3" | 7 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191516 | 2587115 | 39 | 7 | UN | 7744 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44999 | 7 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-001 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-006 | 2023-01-15 | 2023-03-24 | 7 | 0 | 542.08 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2023-03-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 82 |  | TEE | STAINLESS STEEL, REDUCER TEE, SCH 40S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 3"X2" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191508 | 2587050 | 46 | 2 | UN | 64 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 2 | 0 | 128 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 83 |  | TEE | STAINLESS STEEL, STRAIGHT TEE, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 1" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000570812 | 2587115 | 40 | 1 | UN | 3281 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44897 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-003 | 2023-01-15 | 2022-12-12 | 1 | 0 | 32.81 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-12-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 84 |  | TEE | STAINLESS STEEL, REDUCER TEE, SCH 80S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 6"X3" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191519 | 2587050 | 47 | 1 | UN | 420 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 1 | 0 | 420 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 85 |  | TEE | STAINLESS STEEL, STRAIGHT TEE, SCH 80S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 3" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500091299 | 2587050 | 48 | 2 | UN | 106 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 2 | 0 | 212 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 86 |  | TEE | ALLOY 20 STEEL, STRAIGHT TEE, ASTM B-366 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW, SCH10S. | 6" | 3 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | IMPOLAMA | 71004869236 | 4604165 | 3 | 3 | UN | 108434 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-11-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44875 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-4604165-6003-001 | 2022-11-03 | 2023-01-11 | 3 | 0 | 3253.02 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-01-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 87 |  | TEE | ALLOY 20 STEEL, STRAIGHT TEE, ASTM B-366 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 2" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | IMPOLAMA | 71500191515 | 4604165 | 4 | 1 | UN | 87349 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-11-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44880 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-4604165-6003-001 NLR-M-PTGRB-4604165-6003-002 | 2022-11-03 | 2023-01-11 | 1 | 0 | 873.49 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-01-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 88 |  | FIGURE 8 | CARBON STEEL, SPECTACLE BLIND, WAFER TYPE, RAISED FACE FLANGED ENDS, ASTM A-516 GR 70, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, RATING 150 FACE RF | 1-1/2" | 3 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500076807 | 2587050 | 49 | 3 | UN | 2808 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44849 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-002 | 2022-10-17 | 2022-11-01 | 3 | 0 | 84.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 89 |  | FIGURE 8 | CARBON STEEL, SPECTACLE BLIND, WAFER TYPE, ASTM A-516 GR 70, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, RATING 300, FACE RF | 3" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500140898 | 2587050 | 32 | 1 | UN | 576 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44928 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-005 | 2022-10-17 | 2023-01-17 | 1 | 0 | 57.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-01-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 90 |  | FIGURE 8 | STAINLESS STEEL, SPECTACLE BLIND, WAFER TYPE, ASTM A-240 GR 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, RATING 150, FACE RF | 4" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005681713 | 2587115 | 41 | 1 | UN | 36324 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 1 | 0 | 363.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 91 |  | FIGURE 8 | STAINLESS STEEL, SPECTACLE BLIND, WAFER TYPE, RF, ASTM A-240 GR 316L, BETWEEN ASME B16.5 FLANGES, AS PER ASME B16.5, Rating:150 | 6" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005681747 | 2587115 | 42 | 2 | UN | 66756 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 2 | 0 | 1335.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 92 |  | FIGURE 8 | STAINLESS STEEL, SPECTACLE BLIND, WAFER TYPE, RF, ASTM A-240 GR 316L, BETWEEN ASME B16.5 FLANGES, AS PER ASME B16.5, Rating:150 | 8" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500149207 | 2587115 | 43 | 2 | UN | 102098 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 2 | 0 | 2041.96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 93 |  | FIGURE 8 | STAINLESS STEEL, SPECTACLE BLIND, WAFER TYPE, ASTM A-240 GR 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, RATING 150, FACE RF | 2" | 4 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006261697 | 2587115 | 44 | 4 | UN | 10799 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 4 | 0 | 431.96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 94 |  | FIGURE 8 | STAINLESS STEEL, SPECTACLE BLIND, WAFER TYPE, ASTM A-240 GR 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, RATING 150, FACE RF | 3" | 15 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500132033 | 2587115 | 45 | 15 | UN | 16689 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 15 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 15 | 0 | 2503.35 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 15 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 95 |  | FIGURE 8 | STAINLESS STEEL, FIGURE 8 BLIND, ASTM A-240 GR. 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE ENDS, Rating 300 | 3" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500132025 | 2587115 | 46 | 1 | UN | 27488 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 1 | 0 | 274.88 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 96 |  | FIGURE 8 | CARBON STEEL, SPECTACLE BLIND, WAFER TYPE, ASTM A-516 GR 70, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, RATING 600, FACE RF | 3" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71005851837 | 2587050 | 50 | 1 | UN | 126 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44849 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-002 | 2022-10-17 | 2022-11-01 | 1 | 0 | 126 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 97 |  | FIGURE 8 | CARBON STEEL, SPECTACLE BLIND, WAFER TYPE, ASTM A-516 GR 70, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, RATING 600, FACE RF | 4" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191507 | 2587050 | 51 | 2 | UN | 162 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44849 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-002 | 2022-10-17 | 2022-11-01 | 2 | 0 | 324 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 98 |  | FIGURE 8 | CARBON STEEL, SPECTACLE BLIND, WAFER TYPE, ASTM A-516 GR 70, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, RATING 600, FACE RF | 6" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71006639827 | 2587050 | 52 | 1 | UN | 3204 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44849 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-002 | 2022-10-17 | 2022-11-01 | 1 | 0 | 320.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 99 |  | FIGURE 8 | CARBON STEEL, SPECTACLE BLIND, WAFER TYPE, RAISED FACE FLANGED ENDS, ASTM A-516 GR 70, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, RATING 150# | 18" | 8 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500093733 | 2587115 | 47 | 8 | UN | 149955 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 8 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 8 | 0 | 11996.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 100 |  | WELDOLET | CARBON STEEL, WELDOLET, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, SCH 80, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER MSS SP-97 | 30"X2" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191514 | 2587115 | 48 | 2 | UN | 1554 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 2 | 0 | 31.08 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 101 |  | WELDOLET | CARBON STEEL, WELDOLET, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, SCH 80, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER MSS SP-97 | 36"X2" | 8 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191513 | 2587115 | 31 | 8 | UN | 1554 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 8 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 8 | 0 | 124.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 102 |  | WELDOLET | STAINLESS STEEL, WELDOLET, SCH 10S, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 24"X3" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500149177 | 2587115 | 49 | 1 | UN | 22609 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 1 | 0 | 226.09 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 103 |  | WELDOLET | CARBON STEEL, WELDOLET, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, SCH 40, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER MSS SP-97 | 20"X2" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191512 | 2587115 | 50 | 1 | UN | 1554 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 1 | 0 | 15.54 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 104 |  | WELDOLET | CARBON STEEL, WELDOLET, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, SCH 40, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER MSS SP-97 | 18"X4" | 15 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500081028 | 2587115 | 51 | 15 | UN | 5745 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 15 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 15 | 0 | 861.75 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 15 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 105 |  | WELDOLET | STAINLESS STEEL, WELDOLET, SCH 80S, ASTM A- 182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 6"X2" | 3 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191511 | 2587115 | 52 | 3 | UN | 1109 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 3 | 0 | 332.7 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 106 |  | SOCKOLET | CARBON STEEL, SOCKOLET, SOCKET WELDING ENDS AS PER AME B16.11, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS SP-97, RATING 3000# | 36"X3/4" | 10 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191527 | 2587115 | 53 | 10 | UN | 408 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44812 | 10 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-001 | 2023-01-15 | 2022-11-03 | 10 | 0 | 40.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2022-11-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 107 |  | SOCKOLET | STAINLESS STEEL, SOCKOLET, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW ; | 6"X1-1/2" | 4 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71002382711 | 2587050 | 53 | 4 | UN | 123 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44858 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-003 | 2022-10-27 | 2022-11-02 | 4 | 0 | 492 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2022-11-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 108 |  | SOCKOLET | STAINLESS STEEL, SOCKOLET, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 6000 FACE: SW | 6"X1-1/2" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500057943 | 2587115 | 54 | 2 | UN | 9383 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 2 | 0 | 187.66 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 109 |  | SOCKOLET | STAINLESS STEEL, SOCKOLET, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW ; | 6" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500192673 | 2587115 | 32 | 2 | UN | 8962 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 2 | 0 | 179.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 110 |  | SOCKOLET | OUTLET FITTING TYPE: SOCKET WELDING; OUTLET SIZE: 3/4 in ; HEADER PIPE SIZE: 20 in ; STANDARD DESIGN: MSS-SP-97 ASME B16.11; CLASS: #3000; MATERIAL(ASTM): A182; GRADE: F316L; QUALITY REQUIREMENTS: Marking: MSS-SP-97 MTR: EN 10204 3.1; ADITTIONAL FEATURES: SOCKOLET, PIPE OUTLET FITTING | 20"X3/4" | 3 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500073397 | 2587115 | 55 | 3 | UN | 408 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 3 | 0 | 12.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 111 |  | SOCKOLET | CARBON STEEL, SOCKOLET, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 6000 FACE: SW | 3"X1/2" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500073406 | 2587115 | 34 | 1 | UN | 515 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 1 | 0 | 5.15 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 112 |  | SOCKOLET | STAINLESS STEEL, SOCKOLET, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW ; | 3"X1" | 10 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500073365 | 2587050 | 54 | 10 | UN | 60 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44858 | 10 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-003 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 10 | 0 | 600 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2023-01-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 113 |  | SOCKOLET | STAINLESS STEEL, SOCKOLET, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW ; | 3"X1-1/2" | 3 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71004162400 | 2587115 | 35 | 3 | UN | 6652 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 3 | 0 | 199.56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 114 |  | SOCKOLET | STAINLESS STEEL, SOCKOLET, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW ; | 3"X2" | 8 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500073366 | 2587115 | 56 | 8 | UN | 8962 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 8 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 8 | 0 | 716.96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 115 |  | SOCKOLET | STAINLESS STEEL, SOCKOLET, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 3"X3/4" | 4 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500084746 | 2587115 | 57 | 4 | UN | 2642 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 4 | 0 | 105.68 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 116 |  | SOCKOLET | STAINLESS STEEL, SOCKOLET, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 4"X1" | 4 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71004062212 | 2587050 | 44 | 4 | UN | 60 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44858 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-003 | 2022-10-27 | 2022-11-02 | 4 | 0 | 240 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2022-11-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 117 |  | SOCKOLET | STAINLESS STEEL, SOCKOLET, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 4x3/4" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500084758 | 2587115 | 58 | 1 | UN | 2642 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 1 | 0 | 26.42 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 118 |  | THREDOLET | CARBON STEEL, THREADOLET, FEMALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1 NPT, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS SP-97, CLASS 3000 | 18"X1" | 4 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191506 | 2587115 | 59 | 4 | UN | 858 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44812 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-001 | 2023-01-15 | 2022-11-03 | 4 | 0 | 34.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2022-11-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 119 |  | THREDOLET | CARBON STEEL, THREADOLET, FEMALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1 NPT, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS SP-97, CLASS 3000 | 20"X1" | 5 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191505 | 2587115 | 60 | 5 | UN | 858 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44812 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-001 | 2023-01-15 | 2022-11-03 | 5 | 0 | 42.9 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2022-11-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 120 |  | THREDOLET | CARBON STEEL, THREADOLET, FEMALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1 NPT, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS SP-97, CLASS 3000 | 30"X1" | 5 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191504 | 2587115 | 61 | 5 | UN | 858 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44812 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-001 | 2023-01-15 | 2022-11-03 | 5 | 0 | 42.9 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2022-11-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 121 |  | THREDOLET | CARBON STEEL, THREADOLET, FEMALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1 NPT, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS SP-97, CLASS 3000 | 30"X2" | 11 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500179309 | 2587050 | 55 | 11 | UN | 16 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44858 | 11 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-003 | 2022-10-27 | 2022-11-02 | 11 | 0 | 176 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2022-11-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 122 |  | THREDOLET | CARBON STEEL, THREADOLET, FEMALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1 NPT, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS SP-97, CLASS 3000 | 36"X1" | 3 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500102071 | 2587115 | 36 | 3 | UN | 858 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 3 | 0 | 25.74 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 123 |  | PADDLE SPACER | CARBON STEEL, PADDLE SPACER, ASTM A-516 GR. 70, FOR INSTALLATION BETWEEN ASME B16.47 FLANGES SERIES B, RAISED FACE ENDS | 36" | 5 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191533 | 2587050 | 56 | 5 | UN | 2844 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44849 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-002 | 2022-10-17 | 2022-11-01 | 5 | 0 | 14220 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2022-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 124 |  | PADDLE BLIND | CARBON STEEL, PADDLE BLIND, ASTM A-516 GR. 70, FOR INSTALLATION BETWEEN ASME B16.47 FLANGES SERIES B, RAISED FACE ENDS | 36" | 5 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500149214 | 2587050 | 40 | 5 | UN | 2916 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44849 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587050-5682-002 | 2022-10-17 | 2022-11-01 | 5 | 0 | 14580 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2022-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 125 |  | PADDLE SPACER | STAINLESS STEEL, PADDLE SPACER, ASTM A240 GR. 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, BETWEEN ASME B16.5 FLANGES, AS PER ASME B16.5, RATING:150 | 24" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500191532 | 4604164 | 1 | 1 | UN | 10390 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2022-11-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44900 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-4604164-6005-003 | 2022-11-29 | 2023-01-11 | 1 | 0 | 10390 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-01-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 126 |  | PADDLE BLIND | STAINLESS STEEL, PADDLE BLIND, ASTM A240 GR. 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, BETWEEN ASME B16.5 FLANGES, AS PER ASME B16.5, RATING:150 | 24" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191534 | 2587115 | 62 | 1 | UN | 292083 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 1 | 0 | 2920.83 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 127 |  | PADDLE SPACER | KILLED CARBON STEEL, PADDLE SPACER, ASTM A-516 GR. 70 + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE ENDS, 150# | 16" | 4 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191531 | 2587050 | 57 | 4 | UN | 396 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-17 | Cancelado |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-10-17 |  | 0 | 4 | 0 | 1584 | NO | CANCELADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-01-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | PADDLE SPACER | SIZE(in): 16 in; TYPE: SPACER; FACING: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: ASTM A516 ; GRADE: 70; STANDARD: ASME B16.48; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 A1A33A-01 | 16" | 4 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500149212 | 5200818 | 31 | 4 | UN | 2223 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45088 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003 |  | 2023-06-09 | 4 | 0 | 8892 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 128 |  | PADDLE BLIND | KILLED CARBON STEEL, PADDLE BLIND, ASTM A-516 GR. 70 + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE ENDS, 150# | 16" | 4 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191530 | 2587050 | 58 | 4 | UN | 494 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-17 | Cancelado |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-10-17 |  | 0 | 4 | 0 | 1976 | NO | CANCELADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-01-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 129 |  | FLANGE | CARBON STEEL, LAP JOINT, ASTM A-105, SCH 10S, WITH EPOXY COATING, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 6" | 15 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191546 | 2587115 | 63 | 15 | UN | 4564 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45058 | 15 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-007 | 2023-01-15 | 2023-05-31 | 15 | 0 | 684.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 15 | 2023-05-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 130 |  | TUBERÍA | KILLED CARBON STEEL, NIPPLE SEAMLESS, SCH XS, PLAIN ENDS, ASTM A-106 GR B + NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10 L= 100 mm PBE | 2" | 3 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191536 | 2587115 | 64 | 3 | UN | 595 | usd | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44970 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-005 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 3 | 0 | 17.85 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 131 |  | TUBERÍA | STAINLESS STEEL, NIPPLE, SEAMLESS PIPE, SCH 80S, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, PLAIN ENDS FACE: PE, L=100mm | 1" | 19 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500041484 | 2587115 | 65 | 19 | UN | 1924 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44970 | 19 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-005 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 19 | 0 | 365.56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 19 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 132 |  | TUBERÍA | STAINLESS STEEL, NIPPLE, SEAMLESS PIPE, SCH 80S, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, PLAIN END X MALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1, NPT, L=100mm | 1" | 7 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191535 | 2587115 | 66 | 7 | UN | 2052 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 7 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 7 | 0 | 143.64 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 133 |  | GASKET | CATHODIC PROTECTION INSULATION KIT. INCLUDING GASKETS WITH SEALS, INSULATING WASHERS , STEEL WASHERS, INSULATING SLEEVES AND FLANGE COVER (TO SAFE GUARD AGAINST INGRESS OF CONTAMINANTS ), DESIGNED TO BE INSTALL IN ANSI B16.5 FLANGES SIZES, COMPLETE WI | 18" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500192670 | 4604164 | 4 | 2 | KIT | 125 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2022-10-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44874 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-4604164-6005-001 | 2022-11-03 | 2022-12-07 | 2 | 0 | 250 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-12-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 134 |  | INSULATION KIT | INSULATION KIT, CATHODIC PROTECTION, INCLUDING GASKETS WITH SEALS, INSULATING WASHERS, STEEL WASHERS, INSULATING SLEEVES AND FLANGE COVER (TO SAFE GUARD AGAINST INGRESS OF CONTAMINANTS ), DESIGNED TO BE INSTALL IN ANSI B16.5 FLANGES SIZES, COMPLETE WITH TOTALLY ENCAPSULATED HIGH ENERGY O- RING SEALING. Spring Material: 302L Stainless Steel Seal Material: Viton® (FKM) Isolating Sleeve: NEMA grade G-11 Isolating Washers: GRE Washers. 1/8” (.125) thick washers Steel Washer Options: ZPS Zinc-Plated Steel Washers, Rating 150 | 1-1/2" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500191539 | 4604164 | 2 | 1 | UN | 252 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2022-11-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44893 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-4604164-6005-002 | 2022-11-24 | 2023-01-27 | 1 | 0 | 252 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-01-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 135 |  | INSULATION KIT | INSULATION KIT, CATHODIC PROTECTION, INCLUDING GASKETS WITH SEALS, INSULATING WASHERS, STEEL WASHERS, INSULATING SLEEVES AND FLANGE COVER (TO SAFE GUARD AGAINST INGRESS OF CONTAMINANTS ), DESIGNED TO BE INSTALL IN ANSI B16.5 FLANGES SIZES, COMPLETE WITH TOTALLY ENCAPSULATED HIGH ENERGY O- RING SEALING. Spring Material: 302L Stainless Steel Seal Material: Viton® (FKM) Isolating Sleeve: NEMA grade G-11 Isolating Washers: GRE Washers. 1/8” (.125) thick washers Steel Washer Options: ZPS Zinc-Plated Steel Washers, Rating 150 | 2" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500191538 | 4604164 | 3 | 1 | UN | 2695 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2022-11-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44893 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-4604164-6005-002 | 2022-11-24 | 2023-01-27 | 1 | 0 | 269.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-01-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 136 |  | INSULATION KIT | INSULATION KIT, CATHODIC PROTECTION, INCLUDING GASKETS WITH SEALS, INSULATING WASHERS, STEEL WASHERS, INSULATING SLEEVES AND FLANGE COVER (TO SAFE GUARD AGAINST INGRESS OF CONTAMINANTS ), DESIGNED TO BE INSTALL IN ANSI B16.5 FLANGES SIZES, COMPLETE WITH TOTALLY ENCAPSULATED HIGH ENERGY O- RING SEALING. Spring Material: 302L Stainless Steel Seal Material: Viton® (FKM) Isolating Sleeve: NEMA grade G-11 Isolating Washers: GRE Washers. 1/8” (.125) thick washers Steel Washer Options: ZPS Zinc-Plated Steel Washers, Rating 150 | 8" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500191537 | 4604164 | 5 | 1 | UN | 768 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2022-11-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44893 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-4604164-6005-002 | 2022-11-24 | 2023-01-27 | 1 | 0 | 768 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-01-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 137 |  | EXCENTRIC SWAGE | STAINLESS STEEL, SCH 80S SCH 40S, EXCENTRIC SWAGE, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-95, PLAIN END X BEVELED END AS PER ASME B16.25 | 3"X1" | 4 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191503 | 2587050 | 59 | 4 | UN | 228 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 4 | 0 | 912 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 138 |  | CONCENTRIC SWAGE | CARBON STEEL, CONCENTRIC SWAGE, SCH 160, ASTM A-234 GR WPB, PLAIN END, DIMENSIONS AS PER MSS SP-95 | 3"X1-1/2" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191523 | 2587115 | 67 | 1 | UN | 10808 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 1 | 0 | 108.08 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 139 |  | EXCENTRIC SWAGE | STAINLESS STEEL, SCH 80S SCH 40S, EXCENTRIC SWAGE, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-95, PLAIN END X BEVELED END AS PER ASME B16.25 | 3"X1-1/2" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191502 | 2587050 | 60 | 2 | UN | 228 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 2 | 0 | 456 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 140 |  | CONCENTRIC SWAGE | ALLOY 20 STEEL, CONCENTRIC SWAGE, SCH 80 X SCH 40, ASTM B-366 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER MSS-SP-95, ENDS AS PER ASME B16.25 / B16.11 / B1.20.1 | 3"X2" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | IMPOLAMA | 71500191522 | 4604165 | 5 | 1 | UN | 3012 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-11-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44973 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-4604165-6003-003 NLR-M-ECU19033-PTGRB-4604165-6003-004 | 2022-11-03 | 2023-03-20 | 1 | 0 | 301.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 141 |  | EXCENTRIC SWAGE | STAINLESS STEEL, SCH 80S X SCH 40S, ECCENTRIC SWAGE, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-95, PLAIN END, OR THREADED END AS PER ASME B1.20.1, OR BEVELED END AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 4"X1-1/2" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191501 | 2587050 | 61 | 2 | UN | 228 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44961 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587050-5682-006 |  | 2023-03-06 | 2 | 0 | 456 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-03-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 142 |  | PLUG SOLID | STAINLESS STEEL, PLUG SOLID, ROUND HEAD, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, MALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1, NPT RATING: 3000 FACE: THD | 1" | 8 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500130957 | 2587115 | 68 | 8 | UN | 1111 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 8 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-002 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 8 | 0 | 88.88 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 143 |  | PLUG SOLID | STAINLESS STEEL, PLUG SOLID, ROUND HEAD, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, MALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1, NPT RATING: 6000 FACE: THD | 1" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500130951 | 2587115 | 69 | 1 | UN | 1511 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44812 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-001 | 2022-09-27 | 2022-11-03 | 1 | 0 | 15.11 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-11-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 144 |  | STRAINER Y TYPE | CARBON STEEL, STRAINER Y TYPE, MANUFACTURER STANDARD, SOCKET WELDS ENDS, CLASS 3000#, ASTM A216 GRADE WCB, DESIGN DATA PER PROJECT REQUIREMENTS, MESH 20 - 49% OPEN AREA, STRAINER SCREEN MATERIAL STAINLESS STEEL TYPE 304 REINFORCED | 1" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191525 | 2587115 | 70 | 1 | UN | 28035 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-11-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44897 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-003 | 2022-11-16 | 2022-12-12 | 1 | 0 | 280.35 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-12-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 146 |  | STRAINER Y TYPE | STAINLESS STEEL, STEEL FLANGED Y TYPE STRAINER, RAISED FACE FLANGED ENDS, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RATING 150#, FACE RF | 3" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500192672 | 4604164 | 6 | 2 | UN | 1050 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2022-11-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44874 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-4604164-6005-001 | 2022-11-03 | 2023-01-11 | 2 | 0 | 2100 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-01-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 147 |  | STRAINER Y TYPE | STRAINER T TYPE, STAINLESS STEEL, MANUFACTURER STANDARD, FLANGED RAISED FACE,150 LBS, MESH 20 - 49% OPEN AREA, STRAINER SCREEN MATERIAL STAINLESS STEEL TYPE 304 REINFORCED. FLANGED ENDS AS PER ASME B16.5 | 4" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191526 | 2587115 | 71 | 1 | UN | 4800 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-11-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44897 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2587115-5681-003 | 2022-11-16 | 2022-12-12 | 1 | 0 | 4800 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-12-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 149 |  | COUPLING | STAINLESS STEEL, CAMLOCK COUPLING, ASTM A-182 GR. F316L, TYPE A, FEMALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1, NPT RATING: 3000 | 3" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500191551 | 2587050 | 42 | 1 | UN | 592 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-11-06 | Cancelado |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-11-06 |  | 0 | 1 | 0 | 592 | NO | CANCELADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-01-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 45° | ELBOW FITTING, PIPE SIZE: 3 in ; TYPE: 45°; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS ; SCHEDULE: 40; MATERIAL : ASTM A234 ; GRADE: WPB + NACE; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.27) ; RADIUS: LONG (LR); STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: RADIUS: (R=1.5D); MATERIAL: KILLED CARBON STEEL QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. A3S-1F | 3" | 12 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-16 | 2023-04-12 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500201117 | 5200279 | 1 | 12 | UN | 494 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45024 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200279-6452-001 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 12 | 0 | 59.28 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-04-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 45° | ELBOW FITTING, PIPE SIZE: 6 in ; TYPE: 45°; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; SCHEDULE: 40; MATERIAL : ASTM A234 ; GRADE: WPB; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.26) ; RADIUS: LONG (LR); STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: RADIUS: (R=1.5D); NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; END: BW QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. A3S-1F | 6" | 5 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-16 | 2023-04-12 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500201116 | 5200279 | 2 | 5 | UN | 2325 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45024 | 5 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200279-6452-001 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 5 | 0 | 116.25 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-04-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 90° | ELBOW FITTING, PIPE SIZE: 3 in ; TYPE: 90°; STANDARD DESIGN: ASME B16.9; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS ; SCHEDULE: 40; MATERIAL : ASTM A234 ; GRADE: WPB; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25) ; RADIUS: LONG (LR); STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: RADIUS: (R=1.5D); NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; END: BW QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. A3S-1F | 3" | 95 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-16 | 2023-04-12 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500201115 | 5200279 | 3 | 95 | UN | 698 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45024 | 95 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200279-6452-001 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 95 | 0 | 663.1 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 95 | 2023-04-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 90° | ELBOW FITTING, PIPE SIZE(in): 6 in; TYPE: 90°; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; SCHEDULE: 40; MATERIAL : ASTM A-234 GR; GRADE: WPB + NACE MR0103; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); RADIUS: LONG (LR);(R=1.5D); STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: KILLED CARBON STEEL;BW QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; A3S-1F | 6" | 22 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-16 | 2023-04-12 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500149493 | 5200279 | 4 | 22 | UN | 3214 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45024 | 22 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200279-6452-001 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 22 | 0 | 707.08 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 22 | 2023-04-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CONCENTRIC REDUCER | REDUCER FITTING, PIPE TYPE: CONCENTRIC; SIZE 1: 4 in ; SIZE 2: 3 in ; SCHEDULE: 40; MATERIAL : ASTM A234 ; GRADE: WPB; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS ; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25) ; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; ENDS: BW QUALITY CERTIFICATE: MARKING STANDARD ACCORDING TO MSS SP25 - MATERIAL TEST REPORT-MTR ACCORDING TO ASTM - MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. A3S-1F | 4" X 3" | 5 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-16 | 2023-08-23 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500200930 | 5200279 | 5 | 5 | UN | 631 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45091 | 5 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200279-6452-002 | 2023-08-23 | 2023-06-28 | 5 | 0 | 31.55 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-06-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CONCENTRIC REDUCER | REDUCER FITTING, PIPE TYPE: CONCENTRIC; SIZE 1: 6 in; SIZE 2: 3 in; SCHEDULE: 40; MATERIAL : KILLED CARBON STEEL, ASTM A234; GRADE: WPB; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25) ; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: NACE MR0103; QUALITY CERTIFICATE: MARKING STANDARD ACCORDING TO MSS SP25 - MATERIAL TEST REPORT-MTR ACCORDING TO ASTM - MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. A3S-1F | 6"X3" | 5 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-16 | 2023-04-12 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500156708 | 5200279 | 6 | 5 | UN | 1607 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45024 | 5 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200279-6452-001 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 5 | 0 | 80.35 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-04-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | TEE | TEE FITTING, PIPE TYPE: STRAIGHT; SIZE 1: 4 in; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; SCHEDULE: 40; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); MATERIAL : ASTM A234 ; GRADE: WPB; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; ENDS: BW | 4" | 4 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-16 | 2023-04-12 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500200929 | 5200279 | 7 | 4 | UN | 1844 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45024 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200279-6452-001 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 4 | 0 | 73.76 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-04-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | TEE | TEE FITTING, PIPE TYPE: STRAIGHT; SIZE 1: 6 in; STANDARD DESIGN: ASME B16.9; SCHEDULE: 40; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); MATERIAL : ASTM A234; GRADE: WPB; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: NACE MR0103 | 6" | 5 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-16 | 2023-04-12 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500141183 | 5200279 | 8 | 5 | UN | 4071 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45024 | 5 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200279-6452-001 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 5 | 0 | 203.55 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-04-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | TEE | TEE FITTING, PIPE TYPE: STRAIGHT; SIZE 1: 3 in ; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; SCHEDULE: 40; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); MATERIAL : ASTM A234 ; GRADE: WPB; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 ADDITIONAL FEATURES: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; ENDS: BW | 3" | 31 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-16 | 2023-04-12 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500200927 | 5200279 | 9 | 31 | UN | 1091 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45024 | 31 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200279-6452-001 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 31 | 0 | 338.21 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 31 | 2023-04-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FIGURE 8 | FIGURE 8, BLIND SIZE: 6 in; TYPE: SPECTACLE BLIND; FACING: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: ASTM A105; GRADE: NO APLICA; STANDARD: ASME B16.48; ADDITIONAL FEATURES: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 6" | 17 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-16 | 2023-04-12 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500159748 | 5200279 | 10 | 17 | UN | 789 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45024 | 17 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200279-6452-001 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 17 | 0 | 1341.3 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 17 | 2023-04-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FIGURE 8 | FIGURE 8, BLIND SIZE: 3 in; TYPE: SPECTACLE BLIND; FACING: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: ASTM A105; GRADE: NO APLICA; STANDARD: ASME B16.48; ADDITIONAL FEATURES: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 A3S-1F | 3" | 45 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-16 | 2023-04-12 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500159751 | 5200279 | 11 | 45 | UN | 5422 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45024 | 45 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200279-6452-001 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 45 | 0 | 2439.9 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 45 | 2023-04-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | SOCKOLET | OUTLET FITTING TYPE: SOCKOLET; OUTLET SIZE : 2 in; RUN PIPE SIZE : 6 in; CLASS: 3000; MATERIAL: ASTM A105; GRADE: N/A ; STANDARD DESIGN: ASME B16.11 AND MSSSP-97 ; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: TYPE CONNECTION: SW A3S-1F | 2"X6" | 3 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-16 | 2023-04-12 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500200923 | 5200279 | 12 | 3 | UN | 779 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45024 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200279-6452-001 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 3 | 0 | 23.37 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-04-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | SOCKOLET | OUTLET FITTING TYPE: SOCKOLET; OUTLET SIZE : 3/4 in; RUN PIPE SIZE : 6 in; CLASS: 3000; MATERIAL: ASTM A105 + NACE; GRADE: N/A ; STANDARD DESIGN: ASME B16.11 AND MSS-SP-97 ; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; TYPE CONNECTION: SW A3S-1F | 3/4"X6" | 4 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-16 | 2023-04-12 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500200922 | 5200279 | 13 | 4 | UN | 273 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45024 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200279-6452-001 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 4 | 0 | 10.92 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-04-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | SOCKOLET | OUTLET FITTING TYPE: SOCKOLET; OUTLET SIZE: 1-1/2 in; RUN PIPE SIZE: 6 in; CLASS: 3000; MATERIAL: ASTM A105; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: SOCKOLET: ASME B16.11 AND MSS-SP-97; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 A3S-1F | 1-1/2"X6" | 4 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-16 | 2023-04-12 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500166388 | 5200279 | 14 | 4 | UN | 542 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45024 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200279-6452-001 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 4 | 0 | 21.68 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-04-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | SOCKOLET | OUTLET FITTING TYPE: SOCKOLET; OUTLET SIZE : 1 in; RUN PIPE SIZE : 3 in; CLASS: 3000; MATERIAL: ASTM A105; GRADE: N/A ; STANDARD DESIGN: ASME B16.11 AND MSSSP-97 ; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; TYPE CONNECTION: SW A3S-1F | 1"X3" | 24 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-16 | 2023-04-12 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500200921 | 5200279 | 15 | 24 | UN | 403 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45024 | 24 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200279-6452-001 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 24 | 0 | 96.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2023-04-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CAP | CAP FITTING, FORGED SIZE(in): 3/4;STANDARD DESIGN: ASME B16.11; MATERIAL (ASTM):A105+NACE MR103;GRADE:N/A; CLASS:3000; ENDS:SW; MARKING:MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR EN-10204 3.1; A3S-1F | 3/4" | 30 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-16 | 2023-04-12 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004780144 | 5200279 | 16 | 30 | UN | 11 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45024 | 30 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200279-6452-001 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 30 | 0 | 33 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 30 | 2023-04-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FLANGE | FLANGE FITTING, PIPE SIZE: 10 in; TYPE: WELDING NECK; FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL : ASTM A-105 + NACE MR0103; GRADE: (NO APLICA PARA A105); STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: 20; ADDITIONAL FEATURES: KILLED CARBON STEEL; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 10" | 12 | UN |  |  | 2023-05-31 | 2023-07-17 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500149625 | 5201559 | 2 | 12 | UN | 300 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-07-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45138 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGBR-5201559-6781-002 |  | 2023-08-16 | 12 | 0 | 3600 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-08-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FLANGE | FLANGE FITTING, PIPE SIZE: 4 in ; TYPE: WELDING NECK; FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL : ASTM A105; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: 40; ADDITIONAL FEATURES: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 4" | 30 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-13 | 2023-04-12 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500200933 | 5200280 | 1 | 30 | UN | 3452 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45026 | 30 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200280-001 | 2023-04-12 | 2023-03-30 | 30 | 0 | 1035.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 30 | 2023-03-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FLANGE | FLANGE FITTING, PIPE SIZE: 3 in; TYPE: WELDING NECK; FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL : ASTM A105; GRADE: (NO APLICA); STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: 40; ADDITIONAL FEATURES: NACE MR0103, MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES AC A3S-1F | 3" | 154 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-13 | 2023-04-12 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500159730 | 5200280 | 2 | 154 | UN | 2465 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45026 | 154 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200280-001 | 2023-04-12 | 2023-03-30 | 154 | 0 | 3796.1 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 154 | 2023-03-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | NIPPLE | NOMINAL PIPE SIZE: 1-1/2 in; SCHEDULE: XS; LENGTH: 100 mm; PIPE ENDS: PExPE; MATERIAL STANDARD: ASTM A106; GRADE: B ; ADDITIONAL FEATURES: NACE MR0103; CONSTRUCTION: SEAMLESS; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; DIMENSIONS AS PER: ASME B36.10; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 A3S-1F | 1-1/2" | 12 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-13 | 2023-04-12 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500201113 | 5200280 | 3 | 12 | UN | 541 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45026 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200280-001 | 2023-04-12 | 2023-03-30 | 12 | 0 | 64.92 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-03-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | NIPPLE | NIPPLE, PIPE NOMINAL PIPE SIZE: 1 in; SCHEDULE: XS; LENGTH : 100 mm; PIPE ENDS: PExPE; MATERIAL STANDARD: ASTM A106; GRADE: B; ADDITIONAL FEATURES: NACE MR0103; CONSTRUCTION: SEAMLESS; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; DIMENSIONS AS PER: ASME B36.10; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 A3S-1F | 1" | 48 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-13 | 2023-04-12 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500201112 | 5200280 | 4 | 48 | UN | 479 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45026 | 48 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200280-001 | 2023-04-12 | 2023-03-30 | 48 | 0 | 229.92 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 48 | 2023-03-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | NIPPLE | NIPPLE, PIPE NOMINAL PIPE SIZE: 3/4 in; SCHEDULE: XS; LENGTH : 100 mm; PIPE ENDS: PE; MATERIAL STANDARD: ASTM A106; GRADE: B ; ADDITIONAL FEATURES: NACE MR0103; CONSTRUCTION: SEAMLESS; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; DIMENSIONS AS PER: ASME B36.10; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 A3S-1F | 3/4" | 56 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-13 | 2023-04-12 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500200920 | 5200280 | 5 | 56 | UN | 416 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45026 | 56 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200280-001 | 2023-04-12 | 2023-03-30 | 56 | 0 | 232.96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 56 | 2023-03-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | NIPPLE | NIPPLE, PIPE NOMINAL PIPE SIZE: 3/4 in; SCHEDULE: XS; LENGTH : 200 mm; PIPE ENDS: PE; MATERIAL STANDARD: ASTM A106; GRADE: B + NACE; ADDITIONAL FEATURES: CONSTRUCTION: SEAMLESS; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; DIMENSIONS AS PER: ASME B36.10; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 A3S-1F | 3/4" | 11 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-13 | 2023-04-12 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500200919 | 5200280 | 6 | 11 | UN | 421 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45026 | 11 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200280-001 | 2023-04-12 | 2023-03-30 | 11 | 0 | 46.31 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2023-03-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 45° | ELBOW FITTING, PIPE SIZE(in): 10 in; TYPE: 45°; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; SCHEDULE: 20; MATERIAL : ASTM A-234; GRADE: WPB + NACE MR0103; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); RADIUS: LONG (LR); (R=1.5D); STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: KILLED CARBON STEEL;BW QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; A3S-1F | 10" | 8 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-15 | 2023-04-17 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500149502 | 5200300 | 1 | 8 | UN | 931 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45033 | 8 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200300-6453-001 | 2023-04-17 | 2023-05-02 | 8 | 0 | 744.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-05-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 90° | ELBOW FITTING, PIPE SIZE(in): 10 in; TYPE: 90° ; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; SCHEDULE: 20; MATERIAL : ASTM A-234 ; GRADE: WPB + NACE MR0103; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); RADIUS: LONG (LR); (R=1.5D); STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: KILLED CARBON STEEL;BW QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; A3S-1F | 10" | 21 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2023-03-15 | 2023-08-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500149496 | 5200300 | 2 | 21 | UN | 12152 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45114 | 21 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200300-6453-002 | 2023-08-13 | 2023-07-24 | 21 | 0 | 2551.92 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 21 | 2023-07-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 1 |  | Válvula Bola | CARBON STEEL, BALL VALVE, TRUNNION MOUNTED, FULL PORT, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 608, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, LONG PATTERN, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B 16.34, SIDE ENTRY: 2-3 PIECES, 316 SS BALL, SS 316 STEM & SEATS RING, SEAT INSERT: RPTFE, SEAL: VITON, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, FIRE SAFE AS PER API 607, ANTISTATIC DEVICES, BOLTED BONNET, HANDWHEEL OPERATOR Rating: 150 Face: RF | 4" | 19 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500152549 | 2586793 | 1 | 19 | UN | 92805 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44806 | 19 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 | 2022-09-19 | 2022-11-01 | 19 | 0 | 17632.95 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 19 | 2022-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | NIPPLE | TYPE: CONCENTRIC SWAGE NIPPLE; SIZE (1) (in): 3 in; SIZE (2) (in): 2 in; SCHEDULE: XS; MATERIAL: ASTM A234; GRADE: WPB; CONSTRUCTION TYPE: FORGED; END CONNECTION (1): PLAIN END; END CONNECTION (2): PLAIN END; STANDARD DESIGN: MSS SP-95 AND ASME B16.25; STANDARD MARKING: MSS SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL A3S-1F | 3x2" | 12 | UN |  |  | 2023-05-18 | 2023-06-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500209503 | 5201308 | 6 | 12 | UN | 217 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-06-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201308-6705-001 |  | 2023-06-29 | 12 | 0 | 2604 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-06-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | NIPPLE | TYPE: CONCENTRIC SWAGE NIPPLE ; SIZE (1) (in): 4 in; SIZE (2) (in): 2 in; SCHEDULE: 40 x XS; MATERIAL: ASTM A234; GRADE: WPB; CONSTRUCTION TYPE: FORGED; END CONNECTION (1): PLAIN END; END CONNECTION (2): PLAIN END; STANDARD DESIGN: MSS SP-95 AND ASME B16.25; STANDARD MARKING: MSS SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL A3S-1F | 4x2" | 9 | UN |  |  | 2023-05-18 | 2023-06-06 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500209502 | 5201308 | 7 | 9 | UN | 430 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-06-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 9 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201308-6705-001 |  | 2023-06-29 | 9 | 0 | 3870 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2023-06-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | NIPPLE | TYPE: CONCENTRIC SWAGE NIPPLE ; SIZE (1) (in): 2 in; SIZE (2) (in): 3/4 in; SCHEDULE: XS; MATERIAL: ASTM A234; GRADE: WPB; CONSTRUCTION TYPE: FORGED; END CONNECTION (1): PLAIN END; END CONNECTION (2): PLAIN END; STANDARD DESIGN: MSS SP-95 AND ASME B16.25; STANDARD MARKING: MSS SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL A3S-1F | 2x3/4" | 6 | UN |  |  | 2023-05-18 | 2023-06-06 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500209501 | 5201308 | 8 | 6 | UN | 90 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-06-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 6 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201308-6705-001 |  | 2023-06-29 | 6 | 0 | 540 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-06-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | NIPPLE | TYPE: CONCENTRIC SWAGE NIPPLE ; SIZE (1) (in): 2 in; SIZE (2) (in): 1- 1/2 in; SCHEDULE: XS; MATERIAL: ASTM A234; GRADE: WPB; CONSTRUCTION TYPE: FORGED; END CONNECTION (1): PLAIN END; END CONNECTION (2): PLAIN END ; STANDARD DESIGN: MSS SP-95 AND ASME B16.25; STANDARD MARKING: MSS SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL A3S-1F | 2x1/2" | 10 | UN |  |  | 2023-05-18 | 2023-06-06 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500209500 | 5201308 | 9 | 10 | UN | 90 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-06-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 10 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201308-6705-001 |  | 2023-06-29 | 10 | 0 | 900 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2023-06-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | NIPPLE | TYPE: CONCENTRIC SWAGE NIPPLE ; SIZE (1) (in): 2 in; SIZE (2) (in): 3/4 in; SCHEDULE: XS; MATERIAL: ASTM A234; GRADE: WPB; CONSTRUCTION TYPE: FORGED; END CONNECTION (1): PLAIN END; END CONNECTION (2): PLAIN END; STANDARD DESIGN: MSS SP-95 AND ASME B16.25; STANDARD MARKING: MSS SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL A3S-1F | 2x3/4" | 10 | UN |  |  | 2023-05-18 | 2023-06-06 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500209501 | 5201308 | 10 | 10 | UN | 90 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-06-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 10 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201308-6705-001 |  | 2023-06-29 | 10 | 0 | 900 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2023-06-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 2 |  | Válvula Bola | CARBON STEEL, BALL VALVE, TRUNNION MOUNTED, FULL PORT, 150#, ASTM A-105+ NACE MR0103, ACCORDING TO ASME B16.34, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, LONG PATTERN, FLANGED ENDS AS PER ASME B16.5, TESTS AS PER API 598, CONSTRUCTION AS PER ASME B 16.34, BOLTED BONNET, SIDE ENTRY: 2-3 PIECES, 316 SS BALL, SS 316 STEM & SEATS RING, SEAT INSERT: RPTFE, SEAL: VITON, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7M / ASTM A 194 Gr 2HM, FIRE SAFE AS PER API 607, LEVER OPERATOR | 4" | 12 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500152560 | 2586793 | 2 | 12 | UN | 92805 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44897 | 12 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001-R1 | 2022-09-19 | 2022-12-14 | 12 | 0 | 11136.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2022-12-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 3 |  | Válvula Bola | CARBON STEEL, BALL VALVE, TRUNNNION MOUNTED, FULL PORT, 150#, ASTM A-105+ NACE MR0103, ACCORDING TO ASME B16.34, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, LONG PATTERN, FLANGED ENDS AS PER ASME B16.5, TESTS AS PER API 598, CONSTRUCTION AS PER ASME B 16.34, BOLTED BONNET, SIDE ENTRY: 2-3 PIECES, 316 SS BALL, SS 316 STEM & SEATS RING, SEAT INSERT: RPTFE, SEAL: VITON, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7M / ASTM A 194 Gr 2HM, FIRE SAFE AS PER API 607, LEVER OPERATOR | 6" | 32 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191492 | 2586793 | 4 | 32 | UN | 230041 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44897 | 32 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001-R1 | 2022-10-09 | 2022-12-14 | 32 | 0 | 73613.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 32 | 2022-12-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 4 |  | Válvula Bola | CARBON STEEL, BALL VALVE, TRUNNION MOUNTED, FULL PORT, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 608, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, LONG PATTERN, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B 16.34, SIDE ENTRY: 2-3 PIECES, 316 SS BALL, SS 316 STEM & SEATS RING, SEAT INSERT: RPTFE, SEAL: VITON, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, FIRE SAFE AS PER API 607, ANTISTATIC DEVICES, BOLTED BONNET, HANDWHEEL OPERATOR Rating: 300 Face: RF | 2" | 1 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006277552 | 2586793 | 6 | 1 | UN | 5353 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44966 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001-R1 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 |  | 2023-03-01 | 1 | 0 | 535.3 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 5 |  | Válvula Bola | CARBON STEEL, BALL VALVE, TRUNNION MOUNTED, FULL PORT, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 608, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, LONG PATTERN, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B 16.34, SIDE ENTRY: 2-3 PIECES, 316 SS BALL, SS 316 STEM & SEATS RING, SEAT INSERT: RPTFE, SEAL: VITON, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, FIRE SAFE AS PER API 607, ANTISTATIC DEVICES, BOLTED BONNET, HANDWHEEL OPERATOR Rating: 300 Face: RF | 3" | 1 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500095602 | 2586793 | 8 | 1 | UN | 82342 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44806 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 | 2022-09-19 | 2022-11-01 | 1 | 0 | 823.42 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 6 |  | Válvula Bola | CARBON STEEL, BALL VALVE, FLOATING, FULL PORT, ASTM A-105, ACCORDING TO API 608, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, LONG PATTERN, ACCORDING TO API 608, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, TESTS AS PER API 598, CONSTRUCTION AS PER ASME B 16.34, SIDE ENTRY: 2-3 PIECES, 316 SS BALL, SS 316 STEM & SEATS RING, SEAT INSERT: RPTFE, SEAL: VITON, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, FIRE SAFE AS PER API 607, ANTISTATIC DEVICES, BOLTED BONNET, LEVER OPERATOR Rating: 800 Face: SW | 1/2" | 1 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | PIVIEF COLOMBIA S.A.S. | 71005865662 | 4604056 | 1 | 1 | UN | 95 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44949 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-4604056-5933-001 |  | 2023-02-02 | 1 | 0 | 95 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 7 |  | Válvula Bola | CARBON STEEL, BALL VALVE, FLOATING, FULL PORT, 800#,ASTM A-105+ NACE MR0103, ACCORDING TO ASME B16.34, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 WITH 2-PE NIPPLES, A106 Gr B -NACE-SCH XS LENGTH:6",, TESTS AS PER API 598, CONSTRUCTION AS PER ASME B 16.34, BOLTED BONNET, 316 SS BALL/STEM AND SEATS, LEVER OPERATOR Rating: 800 Face: SW | 1" | 15 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | PIVIEF COLOMBIA S.A.S. | 71500191490 | 4604056 | 2 | 15 | UN | 207 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44949 | 15 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-4604056-5933-001 |  | 2023-02-02 | 15 | 0 | 3105 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 15 | 2023-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 8 |  | Válvula Bola | CARBON STEEL, BALL VALVE, FLOATING, FULL PORT, ASTM A-105+ NACE MR0103, ACCORDING TO API 608, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11+ 2 WELDED NIPPLES (ASTM A106 GrB + NACE MR0103, SCH. 160, LENGTH:6”, PLAIN ENDS ) , TESTS AS PER API 598, CONSTRUCTION AS PER ASME B 16.34, BOLTED BONNET, SIDE ENTRY: 2-3 PIECES, 316 SS BALL, SS 316 STEM & SEATS RING, SEAT INSERT: RPTFE, SEAL: VITON, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7M / ASTM A 194 Gr 2HM, FIRE SAFE AS PER API 607, LEVER OPERATOR Rating: 800 | 2" | 4 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | IMPOLAMA | 71500174748 | 4604065 | 1 | 4 | UN | 75301 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-11-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44887 | 4 | 0 | NLR-M-PTGRB-4604065-5930-001 | 2022-11-28 | 2023-01-11 | 4 | 0 | 3012.04 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-01-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FLANGE | SIZE: 3 in; TYPE: WELDING NECK (WN); FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL : ASTM A-182; GRADE: F316L; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: 40S; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 QUALITYCERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER CB1A23A-01 | 3" | 6 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500118249 | 5200818 | 19 | 6 | UN | 17175 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 6 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-001-R1 |  | 2023-06-09 | 6 | 0 | 1030.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 9 |  | Válvula Bola | CARBON STEEL, BALL VALVE, TRUNNNION MOUNTED, FULL PORT, 150#, ASTM A-105+ NACE MR0103, ACCORDING TO ASME B16.34, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, LONG PATTERN, FLANGED ENDS AS PER ASME B16.5, TESTS AS PER API 598, CONSTRUCTION AS PER ASME B 16.34, BOLTED BONNET, SIDE ENTRY: 2-3 PIECES, 316 SS BALL, SS 316 STEM & SEATS RING, SEAT INSERT: RPTFE, SEAL: VITON, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7M / ASTM A 194 Gr 2HM, FIRE SAFE AS PER API 607, LEVER OPERATOR | 3" | 6 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191491 | 2586793 | 11 | 6 | UN | 69301 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44897 | 6 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001-R1 | 2022-09-19 | 2022-12-14 | 6 | 0 | 4158.06 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2022-12-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 10 |  | Válvula Bola | CARBON STEEL, BALL VALVE, FLOATING, FULL PORT, ASTM A-105+ NACE MR0103, ACCORDING TO API 608, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11+ 2 WELDED NIPPLES (ASTM A106 GrB + NACE MR0103, SCH. 160, LENGTH:6”, PLAIN ENDS ) , TESTS AS PER API 598, CONSTRUCTION AS PER ASME B 16.34, BOLTED BONNET, SIDE ENTRY: 2-3 PIECES, 316 SS BALL, SS 316 STEM & SEATS RING, SEAT INSERT: RPTFE, SEAL: VITON, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7M / ASTM A 194 Gr 2HM, FIRE SAFE AS PER API 607, LEVER OPERATOR Rating: 800 | 3/4" | 25 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | PIVIEF COLOMBIA S.A.S. | 71500191489 | 4604056 | 3 | 25 | UN | 144 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44949 | 25 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-4604056-5933-001 |  | 2023-02-02 | 25 | 0 | 3600 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 25 | 2023-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 11 |  | Válvula Check | CARBON STEEL, SWING CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, Rating: 150 Face: RF | 10" | 3 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500192958 | 2586793 | 14 | 3 | UN | 137854 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44806 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 | 2022-09-19 | 2022-11-16 | 3 | 0 | 4135.62 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-11-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 12 |  | Válvula Check | CARBON STEEL, SWING CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, Rating: 150 Face: RF | 4" | 1 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005963780 | 2586792 | 2 | 1 | UN | 35906 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44796 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586792-5646-001 | 2022-09-20 | 2022-09-04 | 1 | 0 | 359.06 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-09-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 13 |  | Válvula Check | CARBON STEEL, SWING CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, Rating: 150 Face: RF | 8" | 3 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500153860 | 2586793 | 3 | 3 | UN | 91808 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44806 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 | 2022-09-19 | 2022-11-01 | 3 | 0 | 2754.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 14 |  | Válvula Check | CARBON STEEL, SWING CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS AS PER ASME B16.47 SERIES B, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM API N°8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H. Rating: 150 | 36" | 4 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500192172 | 2586793 | 16 | 4 | UN | 4381874 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44966 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 |  | 2023-03-03 | 4 | 0 | 175274.96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-03-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 15 |  | Válvula Check | CARBON STEEL, SWING CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, Rating: 150 Face: RF | 16" | 1 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500173934 | 2586793 | 5 | 1 | UN | 396999 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44966 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 |  | 2023-03-03 | 1 | 0 | 3969.99 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 16 |  | Válvula Check | CARBON STEEL, SWING CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, Rating: 150 Face: RF | 6" | 2 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500182528 | 2586793 | 7 | 2 | UN | 54634 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44806 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 | 2022-09-19 | 2022-11-01 | 2 | 0 | 1092.68 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 17 |  | Válvula Check | CARBON STEEL, SWING CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, Rating: 300 Face: RF | 1" | 1 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500192171 | 2586793 | 17 | 1 | UN | 13349 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45028 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R2 |  | 2023-04-18 | 1 | 0 | 133.49 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-04-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 18 |  | Válvula Check | KILLED CARBON STEEL, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, LIFT CHECK VALVE, WITH 2-NIPPLE ENDS, API 602, ASTM A105 + NACE, SOCKETWELDING ENDS WITH 2-PE NIPPLES, 800 LBS, BOLTED COVER, TRIM NO. : 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS :RENEWABLE SEATS, PISTON TYPE, INCONEL X750, AS PER ASME B16.11, GASK : SPIRAL WOUND AISI 316 + GRAPHITE, STUD/NUTS: A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM, -, -, HORIZONTAL OR VERTICAL INSTALLATION | 2" | 1 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500159101 | 2586793 | 18 | 1 | UN | 31704 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 1 | 0 | 317.04 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 19 |  | Válvula Check | CARBON STEEL, PISTON CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, F10 TRIM, AISI 316 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER OR PTFE GASKET, BOLTED COVER, STELLITE INTEGRAL SEAT RINGS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, Rating: 800 Face: SW | 2" | 6 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500091893 | 2586793 | 19 | 6 | UN | 18354 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 6 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 6 | 0 | 1101.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 20 |  | Válvula Check | SWING CHECK VALVE, FLANGED ENDS, API 600 WHERE APPLICABLE, ASTM A216 GRADE WCB + NACE MR 0103, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED COVER, TRIM NO. : 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS :RENEWABLE SEATS, SWING, AS PER ASME B16.5, GASK : SPIRAL WOUND AISI 316 + GRAPHITE, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM, -, -, HORIZONTAL OR VERTICAL INSTALLATION | 6" | 1 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500153787 | 2586793 | 20 | 1 | UN | 81949 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45028 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R2 |  | 2023-04-18 | 1 | 0 | 819.49 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-04-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 21 |  | Válvula Check | STAINLESS STEEL, SPRING BALL CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-182 GR. F316L (AISI 316L), DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM TYPE 316L, AISI 316L SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE INTEGRAL SEAT, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B8 / ASTM A 194 Gr 8, Rating: 800 Face: SW | 1-1/2" | 2 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500192170 | 2586793 | 21 | 2 | UN | 41159 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 2 | 0 | 823.18 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 22 |  | Válvula Bola | STAINLESS STEEL, SPRING BALL CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-182 GR. F316L (AISI 316L), DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM TYPE 316L, AISI 316L SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE INTEGRAL SEAT, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B8 / ASTM A 194 Gr 8, Rating: 800 Face: SW | 1" | 1 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500192169 | 2586793 | 22 | 1 | UN | 20394 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 1 | 0 | 203.94 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 23 |  | Válvula Check | STAINLESS STEEL, SWING CHECK VALVE, SUITABLE FOR HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION, ASTM A-351 GR. CF3M (AISI 316L), DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM TYPE 316L, AISI 316L SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED CAP, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B8 / ASTM A 194 Gr 8, Rating: 150 Face: RF | 3" | 6 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500134100 | 2586793 | 23 | 6 | UN | 164454 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44966 | 6 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 |  | 2023-03-03 | 6 | 0 | 9867.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-03-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 26 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS AS PER ASME B16.47 SERIES B, LONG PATTERN, FULL PORT, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304, MULTILAYER CORRUGATED SS316 WITH GRAFITE BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, GEAR OPERATOR Rating: 150 | 30" | 1 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500192959 | 2586793 | 15 | 1 | UN | 2055942 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44806 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 | 2022-09-19 | 2022-11-16 | 1 | 0 | 20559.42 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-11-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 27 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS AS PER ASME B16.47 SERIES B, LONG PATTERN, FULL PORT, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304, MULTILAYER CORRUGATED SS316 WITH GRAFITE BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, GEAR OPERATOR Rating: 150 | 36" | 6 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500173937 | 2586793 | 9 | 6 | UN | 3236646 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44966 | 6 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-22 | 6 | 0 | 194198.76 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-03-22
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 28 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, LONG PATTERN, FULL PORT, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, HANDWHEEL Rating: 150 Face: RF | 10" | 3 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500075181 | 2586793 | 24 | 3 | UN | 133476 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44897 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001-R1 | 2022-09-19 | 2022-12-14 | 3 | 0 | 4004.28 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-12-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 29 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, LONG PATTERN, FULL PORT, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, HANDWHEEL Rating: 150 Face: RF | 12" | 1 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500182523 | 2586793 | 10 | 1 | UN | 34447 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44806 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 1 | 0 | 3444.7 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-09-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 30 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, LONG PATTERN, FULL PORT, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, HANDWHEEL Rating: 150 Face: RF | 4" | 18 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500192122 | 2586793 | 25 | 18 | UN | 39984 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44806 | 18 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 | 2022-09-19 | 2022-11-01 | 18 | 0 | 7197.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 18 | 2022-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 31 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, LONG PATTERN, FULL PORT, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, HANDWHEEL Rating: 150 Face: RF | 6" | 9 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500150671 | 2586792 | 1 | 9 | UN | 61348 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44796 | 9 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586792-5646-001 | 2022-09-20 | 2022-09-04 | 9 | 0 | 5521.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2022-09-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 32 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, LONG PATTERN, FULL PORT, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, HANDWHEEL Rating: 150 Face: RF | 8" | 3 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500150670 | 2586793 | 12 | 3 | UN | 92806 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44806 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 | 2022-09-19 | 2022-11-01 | 3 | 0 | 2784.18 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 33 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, LONG PATTERN, FULL PORT, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, GEAR OPERATOR Rating: 150 Face: RF | 16" | 2 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005287644 | 2586793 | 26 | 2 | UN | 39837 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44806 | 2 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 | 2022-09-19 | 2022-11-01 | 2 | 0 | 7967.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 34 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, LONG PATTERN, FULL PORT,CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, GEAR OPERATOR Rating: 150 Face: RF | 18" | 6 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500192121 | 2586793 | 27 | 6 | UN | 551348 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44834 | 6 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 NLR-M-PTGRB-2586793-5647-002 NLR-M-PTGRB-2586793-5647-003 | 2022-10-09 | 2022-11-01 | 6 | 0 | 33080.88 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2022-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 35 |  | Válvula compuerta | KILLED CARBON STEEL, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, GATE VALVE FLANGED ENDS, LONG PATTERN, FULL PORT,API 600, ASTM A216 GRADE WCB + NACE, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO. : 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS :RENEWABLE SEATS, FLEXIBLE WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, API 598, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK : TANGED GRAPHITE GASKET AISI 316, GRAPHITE, STUD/NUTS: A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM | 10" | 3 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500160540 | 2586793 | 28 | 3 | UN | 158172 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 3 | 0 | 4745.16 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 36 |  | Válvula compuerta | STAINLESS STEEL, GATE VALVE, ASTM A-351 GR. CF3M (AISI 316L), ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, LONG PATTERN, FULL PORT, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM TYPE 316L, AISI 316L SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B8 / ASTM A 194 Gr 8, HANDWHEEL Rating: 600 Face: RF | 4" | 2 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500160553 | 2586793 | 29 | 2 | UN | 552818 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44966 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 |  | 2023-03-03 | 2 | 0 | 11056.36 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-03-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 37 |  | Válvula compuerta | KILLED CARBON STEEL, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, GATE VALVE FLANGED ENDS, LONG PATTERN, FULL PORT,API 600, ASTM A216 GRADE WCB + NACE, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO. : 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS :RENEWABLE SEATS, FLEXIBLE WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, API 598, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK : TANGED GRAPHITE GASKET AISI 316, GRAPHITE, STUD/NUTS: A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM | 6" | 6 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500153782 | 2586793 | 30 | 6 | UN | 72716 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44806 | 6 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 | 2022-09-19 | 2022-11-01 | 6 | 0 | 4362.96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2022-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 38 |  | Válvula compuerta | STAINLESS STEEL, GATE VALVE, ASTM A-351 GR. CF3M (AISI 316L), ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, LONG PATTERN, FULL PORT, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM TYPE 316L, AISI 316L SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B8 / ASTM A 194 Gr 8, HANDWHEEL Rating: 600 Face: RF | 6" | 1 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500152546 | 2586793 | 31 | 1 | UN | 1032724 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44966 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 |  | 2023-03-03 | 1 | 0 | 10327.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 39 |  | Válvula compuerta | ALLOY 20 STEEL, GATE VALVE, ASTM A-351 GR. CN7M, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, LONG PATTERN, FULL PORT, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TEST AS PER API 598, ALLOY 20 TRIM, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, HARDFACE SEATS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B16 / ASTM A 194 Gr 8M, GEAR OPERATOR Rating: 150 Face: | 16" | 2 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500160499 | 2586793 | 32 | 2 | UN | 86142 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 2 | 0 | 172284 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 40 |  | Válvula compuerta | ALLOY 20 STEEL, GATE VALVE, ASTM A-351 GR. CN7M, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, LONG PATTERN, FULL PORT, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TEST AS PER API 598, ALLOY 20 TRIM, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, HARDFACE SEATS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B16 / ASTM A 194 Gr 8M ,HANDWHEEL Rating: 150 Face: RF | 6" | 2 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005678743 | 2586793 | 33 | 2 | UN | 151018 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44966 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 |  | 2023-03-03 | 2 | 0 | 30203.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-03-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 41 |  | Válvula compuerta | STAINLESS STEEL, GATE VALVE, ASTM A-351 GR. CF3M (AISI 316L), ACCORDING TO API 603, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, LONG PATTERN, FULL PORT, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM TYPE 316L, AISI 316L SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B8 / ASTM A 194 Gr 8, HANDWHEEL Rating: 150 | 4" | 2 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500120750 | 2586793 | 34 | 2 | UN | 26607 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45040 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R3 | 2023-02-15 | 2023-05-03 | 2 | 0 | 5321.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-05-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 43 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-105, ACCORDING TO API 602, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, REDUCER PORT, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SOLID WEDGE, STELLITE INTEGRAL SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, HANDWHEEL Rating: 800 Face: SW | 1/2" | 5 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006397285 | 2586793 | 35 | 5 | UN | 3549 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44806 | 5 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 | 2022-09-19 | 2022-11-01 | 5 | 0 | 177.45 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2022-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 44 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, LONG PATTERN, FULL PORT, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, HANDWHEEL Rating: 300 Face: RF | 3" | 1 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500140892 | 2586793 | 13 | 1 | UN | 3969 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44806 | 1 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 | 2022-09-19 | 2022-11-01 | 1 | 0 | 396.9 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 45 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-105, ACCORDING TO API 602, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, REDUCER PORT, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, F10 TRIM, AISI 316 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER OR PTFE GASKET, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SOLID WEDGE, STELLITE INTEGRAL SEAT RINGS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, HANDWHEEL Rating: 800 Face: SW | 1" | 13 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500087707 | 2586793 | 36 | 13 | UN | 13163 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 13 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 13 | 0 | 1711.19 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 13 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 46 |  | Válvula compuerta | KILLED CARBON STEEL, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, GATE VALVE WITH 2-NIPPLES REDUCE PORT, API 602, ASTM A105 + NACE, SOCKETWELDING ENDS WITH 2-PE NIPPLES, 800 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO. : 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS :RENEWABLE SEATS, SOLID WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, API 598, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.11, GASK : SPIRAL WOUND AISI 316 + GRAPHITE, GRAPHITE, STUD/NUTS: A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM | 1" | 31 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500192086 | 2586793 | 37 | 31 | UN | 13163 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 31 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 31 | 0 | 4080.53 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 31 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 47 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-105, ACCORDING TO API 602, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, REDUCER PORT, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, F10 TRIM, AISI 316 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER OR PTFE GASKET, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SOLID WEDGE, STELLITE INTEGRAL SEAT RINGS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, HANDWHEEL Rating: 800 Face: SW | 2" | 14 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500087704 | 2586793 | 38 | 14 | UN | 34114 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 14 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 14 | 0 | 4775.96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 48 |  | Válvula compuerta | KILLED CARBON STEEL, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, GATE VALVE WITH 2-NIPPLES REDUCE PORT, API 602, ASTM A105 + NACE, SOCKETWELDING ENDS WITH 2-PE NIPPLES, 800 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO. : 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS :RENEWABLE SEATS, SOLID WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, API 598, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.11, GASK : SPIRAL WOUND AISI 316 + GRAPHITE, GRAPHITE, STUD/NUTS: A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM | 2" | 12 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500192085 | 2586793 | 39 | 12 | UN | 34114 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 12 | 0 | 4093.68 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 49 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-105, ACCORDING TO API 602, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, REDUCER PORT, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, F10 TRIM, AISI 316 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER OR PTFE GASKET, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SOLID WEDGE, STELLITE INTEGRAL SEAT RINGS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, HANDWHEEL Rating: 800 Face: SW | 3" | 4 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | PIVIEF COLOMBIA S.A.S. | 71500192083 | 4604056 | 4 | 4 | UN | 919 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44949 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-4604056-5933-001 |  | 2023-02-02 | 4 | 0 | 3676 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-02-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 50 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, ACCORDING TO API 600, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, LONG PATTERN, FULL PORT, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, F10 TRIM, AISI 316 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER OR PTFE GASKET, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, HANDWHEEL Rating: 150 Face: RF. VALVE, GATE SIZE: 3 in; DESIGN STANDARD: API 600; PRESSURE CLASS: 150#; END CONNECTIONS: Flanged RF; BODY MATERIAL: A-216 Gr. WCB; TRIM MATERIAL: 10; BONNET TYPE: BOLTED BONNET; OPERATOR: HANDWHEEL; WEDGE: FLEXIBLE; QUALITYREQUIREMENTS: HYDROSTATIC TEST API 598; ADDITIONAL FEATURES: REQUIREMENTS AS PERNACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, AISI 316 SPIRAL WOUND BONNET PTFE GASKET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE QUALITYCERTIFICATE: MATERIAL TEST REPORT-MTR ACCORDING TO ASTM; HYDROSTATIC TEST AND APPLIED CODE; MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25OR INDICATED IN THE MANUFACTURING STANDARD.; MANDATORYCERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER.; MANDATORY CERTIFICATES OF TESTS PERFORMED BY THE MANUFACTURER ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD, THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. A3S-1F FABRICANTE- ORIGEN + No. de FIG. de laVálvula WILLIAMS, USA-CHINA, FIG 15F62N. OBSERVACIONES Y DESVIACIONES OFFERING TRIM 12. MODIFICACION No. 1 VALVE, GATE SIZE: 3 in; DESIGN STANDARD: API 600; PRESSURE CLASS: 150#; END CONNECTIONS: FlangedRF; BODYMATERIAL: A-216 Gr. WCB; TRIM MATERIAL: 12; BOLTED BONNET; HANDWHEEL; WEDGE: FLEXIBLE; HYDROSTATIC TEST API 598; NACE MR0103, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, AISI 316 SPIRAL WOUND BONNET, GRAPHITE GASKET, OUTSIDE SCREWAND YOKE, STELLITE SEAT RING, GRAPHITE STEM PACKING. MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25OR INDICATED IN THE MANUFACTURING STANDARD.; NEWAY, FIG 3G1RA12-NC-ULE1 | 3" | 8 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500162142 | 4604072 | 1 | 8 | UN | 495 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2022-11-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44865 | 8 | 0 | NLR-M-PTGRB-4604072-5929-001 | 2022-11-02 | 2022-11-30 | 8 | 0 | 3960 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2022-11-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 51 |  | Válvula compuerta | KILLED CARBON STEEL, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, GATE VALVE FLANGED ENDS, LONG PATTERN, FULL PORT,API 600, ASTM A216 GRADE WCB + NACE, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO. : 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS :RENEWABLE SEATS, FLEXIBLE WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, API 598, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK : TANGED GRAPHITE GASKET AISI 316, GRAPHITE, STUD/NUTS: A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM | 3" | 37 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500192120 | 2586793 | 40 | 37 | UN | 46256 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44820 | 37 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 NLR-M-PTGRB-2586793-5647-002 | 2022-09-19 | 2022-11-01 | 37 | 0 | 17114.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 37 | 2022-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 52 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-105, ACCORDING TO API 602, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, REDUCER PORT, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, F10 TRIM, AISI 316 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER OR PTFE GASKET, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SOLID WEDGE, STELLITE INTEGRAL SEAT RINGS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, HANDWHEEL Rating: 800 Face: SW | 3/4" | 20 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500162134 | 2586793 | 41 | 20 | UN | 8713 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 20 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 20 | 0 | 1742.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 20 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 53 |  | Válvula compuerta | KILLED CARBON STEEL, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, GATE VALVE WITH 2-NIPPLES REDUCE PORT, API 602, ASTM A105 + NACE, SOCKETWELDING ENDS WITH 2-PE NIPPLES, 800 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO. : 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS :RENEWABLE SEATS, SOLID WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, API 598, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.11, GASK : SPIRAL WOUND AISI 316 + GRAPHITE, GRAPHITE, STUD/NUTS: A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM | 3/4" | 9 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500192084 | 2586793 | 42 | 9 | UN | 8713 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 9 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 9 | 0 | 784.17 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 54 |  | Válvula compuerta | KILLED CARBON STEEL, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, GATE VALVE FLANGED ENDS, LONG PATTERN, FULL PORT,API 600, ASTM A216 GRADE WCB + NACE, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO. : 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS :RENEWABLE SEATS, FLEXIBLE WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, API 598, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK : TANGED GRAPHITE GASKET AISI 316, GRAPHITE, STUD/NUTS: A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM | 4" | 10 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500159079 | 2586793 | 43 | 10 | UN | 60858 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44897 | 10 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001-R1 | 2023-02-15 | 2022-12-14 | 10 | 0 | 6085.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2022-12-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 55 |  | Válvula compuerta | STAINLESS STEEL, GATE VALVE, ASTM A-182 GR. F316L (AISI 316L), ACCORDING TO API 602, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, REDUCER PORT,CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM TYPE 316L, AISI 316L SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SOLID WEDGE, STELLITE INTEGRAL SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B8 / ASTM A 194 Gr 8, HANDWHEEL Rating: 800 Face: SW | 1-1/2" | 2 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500120753 | 2586793 | 44 | 2 | UN | 38749 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 2 | 0 | 774.98 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 56 |  | Válvula compuerta | STAINLESS STEEL, GATE VALVE, ASTM A-182 GR. F316L (AISI 316L), ACCORDING TO API 602, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, REDUCER PORT,CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM TYPE 316L, AISI 316L SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SOLID WEDGE, STELLITE INTEGRAL SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B8 / ASTM A 194 Gr 8, HANDWHEEL Rating: 800 | 1" | 5 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500120755 | 2586793 | 45 | 5 | UN | 21692 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 5 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 5 | 0 | 1084.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 57 |  | Válvula compuerta | STAINLESS STEEL, GATE VALVE, ASTM A-182 GR. F316L (AISI 316L), ACCORDING TO API 602, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, REDUCER PORT,CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM TYPE 316L, AISI 316L SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SOLID WEDGE, STELLITE INTEGRAL SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B8 / ASTM A 194 Gr 8, HANDWHEEL Rating: 800 Face: SW | 1" | 12 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500120755 | 2586793 | 46 | 12 | UN | 21692 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 12 | 0 | 2603.04 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 58 |  | Válvula compuerta | STAINLESS STEEL, GATE VALVE, ASTM A-182 GR. F316L (AISI 316L), ACCORDING TO API 602, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, REDUCER PORT,CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM TYPE 316L, AISI 316L SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SOLID WEDGE, STELLITE INTEGRAL SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B8 / ASTM A 194 Gr 8, HANDWHEEL Rating: 800 Face: SW | 1/2" | 1 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500120757 | 2586793 | 47 | 1 | UN | 13163 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 1 | 0 | 131.63 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 59 |  | Válvula compuerta | STAINLESS STEEL, GATE VALVE, ASTM A-182 GR. F316L (AISI 316L), ACCORDING TO API 602, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, REDUCER PORT,CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM TYPE 316L, AISI 316L SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SOLID WEDGE, STELLITE INTEGRAL SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B8 / ASTM A 194 Gr 8, HANDWHEEL Rating: 800 Face: SW | 2" | 12 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500120752 | 2586793 | 48 | 12 | UN | 53026 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 12 | 0 | 6363.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 60 |  | Válvula compuerta | STAINLESS STEEL, GATE VALVE, ASTM A-351 GR. CF3M (AISI 316L), ACCORDING TO API 603, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, LONG PATTERN, FULL PORT, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM TYPE 316L, AISI 316L SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B8 / ASTM A 194 Gr 8, HANDWHEEL Rating: 150 | 3" | 2 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191626 | 2586793 | 49 | 2 | UN | 204134 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45040 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R3 | 2023-02-15 | 2023-05-03 | 2 | 0 | 4082.68 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-05-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 61 |  | Válvula compuerta | STAINLESS STEEL, GATE VALVE, ASTM A-351 GR. CF3M (AISI 316L), ACCORDING TO API 603, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, LONG PATTERN, FULL PORT, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM TYPE 316L, AISI 316L SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B8 / ASTM A 194 Gr 8, HANDWHEEL Rating: 150 Face: RF | 3" | 12 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191626 | 2586793 | 50 | 12 | UN | 204134 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45040 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R3 | 2023-02-15 | 2023-05-03 | 12 | 0 | 24496.08 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-05-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 62 |  | Válvula compuerta | STAINLESS STEEL, GATE VALVE, ASTM A-182 GR. F316L (AISI 316L), ACCORDING TO API 602, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, REDUCER PORT,CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM TYPE 316L, AISI 316L SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SOLID WEDGE, STELLITE INTEGRAL SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B8 / ASTM A 194 Gr 8, HANDWHEEL Rating: 800 | 3/4" | 2 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500120756 | 2586793 | 51 | 2 | UN | 1409 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 2 | 0 | 281.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 63 |  | Válvula compuerta | STAINLESS STEEL, GATE VALVE, ASTM A-182 GR. F316L (AISI 316L), ACCORDING TO API 602, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, REDUCER PORT,CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM TYPE 316L, AISI 316L SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SOLID WEDGE, STELLITE INTEGRAL SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B8 / ASTM A 194 Gr 8, HANDWHEEL Rating: 800 Face: SW | 3/4" | 1 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500120756 | 2586793 | 52 | 1 | UN | 1409 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 1 | 0 | 140.9 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 64 |  | Válvula compuerta | STAINLESS STEEL, GATE VALVE, ASTM A-182 GR. F316L (AISI 316L), ACCORDING TO API 602, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, REDUCERT PORT, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM TYPE 316L, AISI 316L SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SOLID WEDGE, STELLITE INTEGRAL SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B8 / ASTM A 194 Gr 8, HANDWHEEL Rating: 800 Face: SW | 1" | 1 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71001005412 | 2586793 | 53 | 1 | UN | 33002 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-04-06 | 1 | 0 | 330.02 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-04-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 65 |  | Válvula compuerta | STAINLESS STEEL, GATE VALVE, ASTM A-182 GR. F316L (AISI 316L), ACCORDING TO API 602, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, REDUCERT PORT, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM TYPE 316L, AISI 316L SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SOLID WEDGE, STELLITE INTEGRAL SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B8 / ASTM A 194 Gr 8, HANDWHEEL Rating: 800 Face: SW | 2" | 5 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500120752 | 2586793 | 54 | 5 | UN | 53026 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 5 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 5 | 0 | 2651.3 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 66 |  | Válvula compuerta | STAINLESS STEEL, GATE VALVE, ASTM A-351 GR. CF3M (AISI 316L), ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, LONG PATTERN, FULL PORT, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM TYPE 316L, AISI 316L SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B8 / ASTM A 194 Gr 8, HANDWHEEL Rating: 600 Face: RF | 3" | 2 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500192119 | 2586793 | 55 | 2 | UN | 344372 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45040 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R3 | 2023-02-15 | 2023-05-03 | 2 | 0 | 6887.44 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-05-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 67 |  | Válvula compuerta | ALLOY 20 STEEL, GATE VALVE, ASTM A-351 GR. CN7M, ACCORDING TO API 602, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, REDUCER PORT, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TEST AS PER API 598, ALLOY 20 TRIM, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SOLID WEDGE, HARDFACE SEATS, HANDWHEEL Rating: 150 Face: RF | 3/4" | 6 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500192082 | 2586793 | 56 | 6 | UN | 121811 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 6 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 6 | 0 | 7308.66 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 68 |  | Válvula compuerta | ALLOY 20 STEEL, GATE VALVE, ASTM A-351 GR. CN7M, ACCORDING TO API 600, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, LONG PATTERN, FULL PORT, RATING AS PER ASME B16.5, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TEST AS PER API 598, ALLOY 20 TRIM, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, FLEXIBLE WEDGE, HARDFACE SEATS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B16 / ASTM A 194 Gr 8M,HANDWHEEL Rating: 150 | 3" | 1 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005688973 | 2586793 | 57 | 1 | UN | 70658 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44966 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 |  | 2023-03-03 | 1 | 0 | 7065.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 71 |  | Válvula compuerta | CARBON STEEL, GATE VALVE, ASTM A-105, ACCORDING TO API 602, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, REDUCER PORT, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, F10 TRIM, AISI 316 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER OR PTFE GASKET, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SOLID WEDGE, STELLITE INTEGRAL SEAT RINGS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, HANDWHEEL Rating: 800 Face: SW | 1" | 2 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500192081 | 2586793 | 58 | 2 | UN | 8713 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 2 | 0 | 174.26 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 75 |  | Válvula Globo | CARBON STEEL, GLOBE VALVE, ASTM A-216 GR. WCB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, LONG PATTERN, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TESTS AS PER API 598, TRIM F8, AISI 304 SPIRAL WOUND BONNET GASKET GRAPHITE FILLER, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SWIVEL DISC PLUG TYPE, STELLITE RENEWABLE SEAT RINGS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B7 / ASTM A 194 Gr 2H, HANDWHEEL Rating: 150 Face: RF | 8" | 3 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500130607 | 2586793 | 59 | 3 | UN | 143766 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44806 | 3 | 0 | NLR-M-PTGRB-2586793-5647-001 | 2023-02-15 | 2022-11-01 | 3 | 0 | 4312.98 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-11-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 76 |  | Válvula Globo | ALLOY 20 STEEL, GLOBE VALVE, ASTM A-351 GR. CN7M, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, LONG PATTERN, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TEST AS PER API 598, ALLOY 20 TRIM, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SWIVEL DISC PLUG TYPE, HARDFACE SEATS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B16 / ASTM A 194 Gr 8M , GEAR OPERATOR, Rating: 150 Face: RF | 16" | 1 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500152547 | 2586793 | 60 | 1 | UN | 15017814 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44996 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 |  | 2023-03-28 | 1 | 0 | 150178.14 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 77 |  | Válvula compuerta | ALLOY 20 STEEL, GLOBE VALVE, ASTM A-351 GR. CN7M, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10, RAISED FACE FLANGED ENDS, RATING AS PER ASME B16.5, LONG PATTERN, CONSTRUCTION AS PER ASME B16.34, TEST AS PER API 598, ALLOY 20 TRIM, BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW AND YOKE, SWIVEL DISC PLUG TYPE, HARDFACE SEATS, STUD/NUTS: ASTM A 193 Gr.B16 / ASTM A 194 Gr 8M , HANDWHEEL Rating: 150 Face: RF | 6" | 1 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500160552 | 2586793 | 61 | 1 | UN | 1531054 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44966 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 |  | 2023-03-03 | 1 | 0 | 15310.54 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 78 |  | Válvula Globo | KILLED CARBON STEEL, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, GLOBE VALVE WITH 2 NIPPLES REDUCE PORT, API 602, ASTM A105 + NACE, SOCKETWELDING ENDS WITH 2-PE NIPPLES, 800 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO. : 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS :RENEWABLE SEATS, SWIVEL PLUG DISC, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM RISING OPERATOR, API 598, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.11, GASK : SPIRAL WOUND AISI 316 + GRAPHITE, GRAPHITE, STUD/NUTS: A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM, | 2" | 3 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191713 | 2586793 | 62 | 3 | UN | 35783 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45040 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R3 | 2023-02-15 | 2023-05-02 | 3 | 0 | 1073.49 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-05-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 79 |  | Válvula Globo | KILLED CARBON STEEL, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, GLOBE VALVE FLANGED ENDS, LONG PATTERN, API 600 WHERE APPLICABLE, ASTM A216 GRADE WCB + NACE, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO. : 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS :RENEWABLE SEATS, SWIVEL PLUG DISC, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM RISING OPERATOR, API 598, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK : SPIRAL WOUND AISI 316 + GRAPHITE, GRAPHITE, STUD/NUTS: A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM | 3" | 6 | UN | PTAR | Válvulas Fase 2 | 2022-05-17 | 2022-08-05 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500191712 | 2586793 | 63 | 6 | UN | 49318 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45028 | 6 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R1 NLR-M-ECD17018-PTGRB-2586793-5647-004-R2 |  | 2023-04-18 | 6 | 0 | 2959.08 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-04-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-032 | 0 | 1 | VM-4015A, VM-4015B, VM-4015C, VM-4015D, | MONITOR DE VIBRACIÓN | Monitor de Vibración Series 2300/20. Fabricante Bently Nevada. El Kit incluye: Monitor de Vibración Series 2300/20, para instalación en panel ó en riel DIN Omega. Salidas de 4 – 20 mA. Entradas para lectura de sensores de aceleración, velocidad, proximidad con muestreo sincronizado para diagnósticos avanzados. Mediciones de aceleración, velocidad, desplazamiento en tiempo real con monitoreo de alarmas y cortes configurables. Monitoreo en pantalla local LCD y LEDs. Puerto Ethernet 10/100 Base – T. Incluir software de configuración propietario Bently Nevada. Salidas de relé para set points configurables. Transductores de salida incluyendo señal sensor de proximidad. Comunicación modbus. Captura de datos de alarmas. Instalación del equipo en área no clasificada, según Ingeniería. Manuales y Certificados del equipo. Ver detalle en hoja de datos 2300 Series Vibration Monitor Data Sheet. Nota: El equipo rotativo (Soplador de aire), cuenta con dos sensores velomitor XA, referencia 330525. Se requiere que el monitor de vibración propuesto pueda leer estos sensores. Ver hoja de datos 330525 Velomitor XA Piezo Velocity Sensor. |  | 4 | UN | PTAR | Suministro y Servicio Sistema de Monitoreo de Vibraciones F2 | 2022-05-19 | 2022-08-05 | Abastecimiento | NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL | 71500192352 | 8000108 | 1 | 4 | UN | 354641 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-08-05 | Cancelado |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2024-08-05 |  | 0 | 4 | 0 | 14186 | NO | CANCELADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-02-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-032 | 0 | 3 | N/A | FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA | Fuente de alimentación regulada 100/240vac a 24 VDC. Potencia adecuada para alimentación de monitor de vibración serie 2300 y los sensores asociados. Montaje para riel DIN omega. Certificaciones. Montaje en área no clasificada según Ingeniería. Ver detalle en hoja de datos 2300 Series Vibration Monitor Data Sheet. |  | 4 | UN | PTAR | Suministro y Servicio Sistema de Monitoreo de Vibraciones F2 | 2022-05-19 | 2022-02-02 | Abastecimiento | NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL | 71500192352 | 8000108 | 1 | 4 | UN | 29261 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-08-05 | Cancelado |  |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2024-08-05 |  | 0 | 4 | 0 | 1170 | NO | CANCELADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-02-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | CORREO ENVIADO 12/04/2022 |  | 3 |  | CABLE ELÉCTRICO | SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE LOS SIGUIENTES CALIBRES: 2/0 AWG. CABLE DESNUDO ; TIPO:TRENZADO; MATERIAL:COBRE ELECTROLITICO; CALIBRE:2/0 AWG; NO. DE HILOS:19H; CAPACIDAD DE CORRIENTE:365A; FLEXIBILIDAD:CLASE B; ESPECIFICACION:ASTM B8; ;CERTIFICADOS DE CALIDAD REQUERIDOS:Product certificate;Inspections and test certificate according to manufacturing standard that must be delivered to the purchaser.;Inspections and test certificate according to manufacturing standard that must be delivered to the purchaser. |  | 240 | M | PTAR | Cables Eléctricos Etapa 2 |  | 2020-07-31 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500020072 | 4603094 | 1 | 240 | M | 111 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44777 | 240 | 0 | NLR-E-PTGRB-4603094-5527-001 | 2022-07-25 | 2022-08-23 | 240 | 0 | 2664 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 240 | 2022-08-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | CORREO ENVIADO 03/05/2022 |  | 1 |  | PRENSA CABLES | SUMINISTRO DE PRENSACABLES EN ALUMINIO PARA CABLE ARMADO (CORAZA CORRUGADA DE ALUMINIO O ACERO), METAL CLAD MC/MCHL , ROSCA NPT, CERTIFICADO UL /CSA PARA AREA CLASE 1 DIV 1 y 2- INCLUYE COMPUESTO SELLANTE: Prensacable rosca NPT 3/4" para cables con diámetros ext. 19,9 a 26,2 mm - Ref. TMCX075A |  | 119 | UN | PTAR |  |  | 2022-06-30 | Abastecimiento | TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S.A. | 71500192113 | 4603133 | 1 | 119 | UN | 274700 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44890 | 119 | 0 | NLR-E-PTGRB-4603133-5541-001 | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 119 | 0 | 32689300 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 119 | 2022-12-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | CORREO ENVIADO 03/05/2022 |  | 2 |  | PRENSA CABLES | SUMINISTRO DE PRENSACABLES EN ALUMINIO PARA CABLE ARMADO (CORAZA CORRUGADA DE ALUMINIO O ACERO), METAL CLAD MC/MCHL , ROSCA NPT, CERTIFICADO UL /CSA PARA AREA SANAS- INCLUYE TUERCA O HUB: Prensacable rosca NPT 3/4" para cables con diámetros ext. 19,9 a 26,2 mm - Ref. TMC2075099A |  | 1 | UN | PTAR |  |  | 2022-08-31 | Abastecimiento | REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | 71500192112 | 4603134 | 1 | 1 | UN | 29 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-08-29 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 1 | 0 |  | 2022-08-29 | 2022-09-01 | 1 | 0 | 29 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-09-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | CORREO ENVIADO 03/05/2022 |  | 3 |  | PRENSA CABLES | SUMINISTRO DE PRENSACABLES EN ALUMINIO PARA CABLE ARMADO (CORAZA CORRUGADA DE ALUMINIO O ACERO), METAL CLAD MC/MCHL, ROSCA NPT, CERTIFICADO UL /CSA PARA AREA CLASE 1 DIV 1 y 2- INCLUYE COMPUESTO SELLANTE: Prensacable rosca NPT 2 1/2" para cables con diámetros ext. 59.1 a 67.9 mm - Ref. TMCX250A |  | 6 | UN | PTAR |  |  | 2022-08-31 | Abastecimiento | TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S.A. | 71500192619 | 4603133 | 2 | 6 | UN | 1213600 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44952 | 6 | 0 | NLR-E-ECD17018-PTGRB-4603133-5541-002 |  | 2023-02-09 | 6 | 0 | 7281600 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-02-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | CORREO ENVIADO 20/04/2022 |  | 1 |  | SENSOR BERTLEY | P/N: 177230-01-01-05 Seismic Transmitter Marca Bently Nevada TYPE: VIBRATION; FREQUENCY OUTPUT: 10-1000 Hz; PROTOCOL: HART; DISPLAY: NO; MEASUREMENT: SENSE VIBRATIONS OF 0-25.4 mm/s; MATERIAL OF CASE: STAINLESS STEEL ; ELECTRICAL CONNECTION: 1/4 in NPT; CERTIFICATE: ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC); SPECIFICATION/STANDAR DATA: CSA / NRTL / C, ATEX / IECEx "TYPE: VIBRATION; FREQUENCY OUTPUT: 10-1000 Hz; PROTOCOL: HART; DISPLAY: NO; MEASUREMENT: SENSE VIBRATIONS OF 0-25.4 mm/s; MATERIAL OF CASE: STAINLESS STEEL ; ELECTRICAL CONNECTION: 1/4 in NPT; CERTIFICATE: ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC); SPECIFICATION/STANDAR DATA: CSA / NRTL / C, ATEX / IECEx" |  | 2 | UN | PTAR |  |  | 2022-08-31 | Abastecimiento | BENTLY NEVADA LLC | 71500124463 | 2583441 | 1 | 2 | UN | 60819 | USD | FCA MINDEN, USA | 2022-10-14 | Recibido | 1 | [6 empty] | 2022-10-14 | 2022-12-01 | 2 | 0 | 1216.38 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-12-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | CORREO ENVIADO 12/05/2022 | 0 | 1 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación Armado SWA 1 par, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, aislamiento 300 V en XLPE, 105°C, certificado para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, certificado UL 13-PLTC, UL1685 o equivalente, protección UV y humedad, certificado CM, CMG o equivalente, par trenzado, pantalla individual, pantalla general, drenaje en cobre estañado, Armadura Alambres redondos de acero galvanizado con cubrimiento nominal del 90% de la superficie (SWA), chaqueta exterior en PVC de color Negro |  | 10470 | M | PTAR | Suministro de Cables I&C Fase 2 |  | 2021-06-30 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500160536 | 2584796 | 1 | 10470 | M | 29 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44841 | 10470 | 0 | NLR-E-PTGRB-2584796-5465-001 | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 10470 | 0 | 30363 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10470 | 2022-10-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | CORREO ENVIADO 12/05/2022 | 0 | 2 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación Armado SWA 1 par, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, aislamiento 300 V en XLPE, 105°C, certificado para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, certificado UL 13-PLTC, UL1685 o equivalente, protección UV y humedad, certificado CM, CMG o equivalente, par trenzado, pantalla individual, pantalla general, drenaje en cobre estañado, Armadura Alambres redondos de acero galvanizado con cubrimiento nominal del 90% de la superficie (SWA), chaqueta exterior en PVC de color Azul. |  | 4857 | M | PTAR | Suministro de Cables I&C Fase 2 |  | 2022-09-30 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500160537 | 2584796 | 2 | 4857 | M | 32 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44841 | 4857 | 0 | NLR-E-PTGRB-2584796-5465-001 | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 4857 | 0 | 15542.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4857 | 2022-10-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | CORREO ENVIADO 12/05/2022 | 0 | 3 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación Armado SWA 8 pares, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, aislamiento 300 V en XLPE, 105°C, certificado para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, certificado UL 13-PLTC, UL1685 o equivalente, protección UV y humedad, certificado CM, CMG o equivalente, par trenzado, pantalla individual, pantalla general, drenaje en cobre estañado, Armadura Alambres redondos de acero galvanizado con cubrimiento nominal del 90% de la superficie (SWA), chaqueta exterior en PVC de color Negro. |  | 5619 | M | PTAR | Suministro de Cables I&C Fase 2 |  | 2022-09-30 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500160538 | 2584796 | 3 | 5619 | M | 13 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44841 | 5619 | 0 | NLR-E-PTGRB-2584796-5465-001 | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 5619 | 0 | 73047 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5619 | 2022-10-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | CORREO ENVIADO 12/05/2022 | 0 | 4 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación Armado SWA 8 pares, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, aislamiento 300 V en XLPE, 105°C, certificado para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, certificado UL 13-PLTC, UL1685 o equivalente, protección UV y humedad, certificado CM, CMG o equivalente, par trenzado, pantalla individual, pantalla general, drenaje en cobre estañado, Armadura Alambres redondos de acero galvanizado con cubrimiento nominal del 90% de la superficie (SWA), chaqueta exterior en PVC de color Azul. |  | 936 | M | PTAR | Suministro de Cables I&C Fase 2 |  | 2022-09-30 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500160539 | 2584796 | 4 | 936 | M | 137 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44841 | 936 | 0 | NLR-E-PTGRB-2584796-5465-001 | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 936 | 0 | 12823.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 936 | 2022-10-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | CORREO ENVIADO 12/05/2022 | 0 | 5 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación Armado SWA 12 pares, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, aislamiento 300 V en XLPE, 105°C, certificado para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, certificado UL 13-PLTC, UL1685 o equivalente, protección UV y humedad, certificado CM, CMG o equivalente, par trenzado, pantalla individual, pantalla general, drenaje en cobre estañado, Armadura Alambres redondos de acero galvanizado con cubrimiento nominal del 90% de la superficie (SWA), chaqueta exterior en PVC de color Negro. |  | 2749 | M | PTAR | Suministro de Cables I&C Fase 2 |  | 2022-09-30 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500160560 | 2584796 | 5 | 2749 | M | 177 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44841 | 2749 | 0 | NLR-E-PTGRB-2584796-5465-001 | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2749 | 0 | 48657.3 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2749 | 2022-10-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | CORREO ENVIADO 12/05/2022 | 0 | 6 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación Armado SWA 12 pares, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, aislamiento 300 V en XLPE,105°C, certificado para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, certificado UL 13-PLTC, UL1685 o equivalente, protección UV y humedad, certificado CM, CMG o equivalente, par trenzado, pantalla individual, pantalla general, drenaje en cobre estañado, Armadura Alambres redondos de acero galvanizado con cubrimiento nominal del 90% de la superficie (SWA), chaqueta exterior en PVC de color Azul. |  | 328 | M | PTAR | Suministro de Cables I&C Fase 2 |  | 2022-09-30 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500160561 | 2584796 | 6 | 328 | M | 185 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44841 | 328 | 0 | NLR-E-PTGRB-2584796-5465-001 | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 328 | 0 | 6068 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 328 | 2022-10-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | CORREO ENVIADO 12/05/2022 | 0 | 7 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación Armado SWA 3 cables, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, aislamiento 300 V en XLPE, 105°C, certificado para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, certificado UL 13-PLTC, UL1685 o equivalente, protección UV y humedad, certificado CM, CMG o equivalente, par trenzado, pantalla individual, pantalla general, drenaje en cobre estañado, Armadura Alambres redondos de acero galvanizado con cubrimiento nominal del 90% de la superficie (SWA), chaqueta exterior en PVC de color Negro |  | 1819 | M | PTAR | Suministro de Cables I&C Fase 2 |  | 2022-09-30 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500193350 | 2584796 | 7 | 1819 | M | 95 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44841 | 1819 | 0 | NLR-E-PTGRB-2584796-5465-001 | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 1819 | 0 | 17280.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1819 | 2022-10-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | CORREO ENVIADO 12/05/2022 | 0 | 8 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación Armado SWA 1 par, Clase B (7 Hilos),14 AWG, tipo PLTC, aislamiento 300 V en XLPE, 105°C, certificado para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, certificado UL 13-PLTC, UL1685 o equivalente, protección UV y humedad, certificado CM, CMG o equivalente, par trenzado, pantalla individual, pantalla general, drenaje en cobre estañado, Armadura Alambres redondos de acero galvanizado con cubrimiento nominal del 90% de la superficie (SWA), chaqueta exterior en PVC de color Negro |  | 576 | M | PTAR | Suministro de Cables I&C Fase 2 |  | 2022-09-30 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500193349 | 2584796 | 8 | 576 | M | 49 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44841 | 576 | 0 | NLR-E-PTGRB-2584796-5465-001 | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 576 | 0 | 2822.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 576 | 2022-10-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | CORREO ENVIADO 05/05/2022 | 0 | 1 |  | PRUEBA, DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO | TEST, CHEMICAL DEMAND OXYGEN DQO- DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO INTERVALO: 100-1500 mg/l, CAS 6834-92-0 PRESENTACION: UNIDAD DE 25 TESTS DQO- DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO INTERVALO: 100-1500 mg/l, CAS 6834-92-0 PRESENTACION:# UNIDAD DE 25 TESTS. |  | 5 | UN | PTAR | SUMINISTRO QUIMICOS-LABORATORIO FASE II |  | 2022-09-30 | Abastecimiento | MERCK S A | 72001057736 | 2581821 | 1 | 5 | UN | 541488 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-05-19 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 5 | 0 |  | 2022-05-19 | 2022-05-23 | 5 | 0 | 2707440 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2022-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | CORREO ENVIADO 05/05/2022 | 0 | 1 |  | CONJUNTO DE PRUEBAS | TEST SET COMPONENT 1: 4-AMINOANTIPYRINE;COMPONENT 2:PHENOLES (PARAMETER); COMPONENT 3: TNT PLUS (PLATFORM) SET DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE FENOLES DE 5 - 150 mg/L; PAQUETE POR 24 PRUEBAS COMPONENTE 1: 4-AMINOANTIPIRINA. |  | 6 | UN | PTAR | SUMINISTRO QUIMICOS-LABORATORIO FASE II |  | 2022-05-23 | Abastecimiento | HACH COLOMBIA S.A.S. | 71500144523 | 2582070 | 1 | 6 | UN | 749427 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-21 | Recibido | 1 | [6 empty] | 2022-07-21 | 2022-07-04 | 6 | 0 | 4496562 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2022-07-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | CORREO ENVIADO 05/05/2022 | 0 | 1 |  | CONJUNTO DE PRUEBAS | TEST SET COMPONENT 1: UHR (6 - 60 mg/L PO#); COMPONENT 2: ASCORBIC ACID (METHOD); COMPONENT 3: TNT PLUS (PLATFORM) "PRUEBA EN CUBETA PARA FÓSFORO REACTIVO (ORTOFOSFATO) Y TOTAL, UHR (6 - 60 MG/L PO#), 25 PRUEBAS. COMPONENTE 1: IONES MOLIBDATO Y ANTIMONIO EN SOLUCION ACIDA. COMPONENTE 2: ACIDO ASCORBIDO" |  | 6 | UN | PTAR | SUMINISTRO QUIMICOS-LABORATORIO FASE II |  | 2022-07-04 | Abastecimiento | HACH COLOMBIA S.A.S. | 71500144522 | 2582070 | 2 | 6 | UN | 582353 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-21 | Recibido | 1 | [6 empty] | 2022-07-21 | 2022-06-02 | 6 | 0 | 3494118 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2022-07-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | CORREO ENVIADO 05/05/2022 | 0 | 1 |  | CONJUNTO DE PRUEBAS | DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS TEST SET COMPONENT 1: LR (0,15 - 4,50 mg/L PO#); COMPONENT 2: ASCORBIC ACID (METHOD); COMPONENT 3: TNT PLUS (PLATFORM) "PRUEBA EN CUBETA PARA FÓSFORO REACTIVO (FOSFATO ORTO) Y TOTAL, LR (0,15 - 4,50 MG/L PO#), 25 PRUEBAS. COMPONENTE 1: IONES MOLIBDATO Y ANTIMONIO COMPONENTE 2: ACIDO ASCORBIDO." |  | 6 | UN | PTAR | SUMINISTRO QUIMICOS-LABORATORIO FASE II |  | 2022-06-02 | Abastecimiento | HACH COLOMBIA S.A.S. | 71500144521 | 2582070 | 3 | 6 | UN | 582052 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-21 | Recibido | 1 | [6 empty] | 2022-07-21 | 2022-07-04 | 6 | 0 | 3492312 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2022-07-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | CORREO ENVIADO 05/05/2022 | 0 | 1 |  | CONJUNTO DE PRUEBAS | DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS TEST SET COMPONENT 1: TNT, 2 a 150 mg/L N; COMPONENT 2: DIGESTION WITH PERSULPHATE (METHOD);COMPONENT 3: TOTAL NITROGEN (PARAMETER) ; "PRUEBA EN CUBETA PARA NITRÓGENO, TOTAL, DE 2 A 150 MG/L N, 25 SETS. COMPONENTE 1: SOLUCIÓN DE REACTIVO DE HIDRÓXIDO PARA NT. COMPONENTE 2: SOBRES DE PERSULFATO EN POLVO. COMPONENTE 3: REACTIVO ÁCIDO C PARA NT. COMPONENTE 4: SOBRES DE REACTIVO DE BISULFITO A EN POLVO COMPONENTE 5: SOBRES DE REACTIVO INDICADOR B EN POLVO" |  | 6 | UN | PTAR | SUMINISTRO QUIMICOS-LABORATORIO FASE II |  | 2022-07-04 | Abastecimiento | HACH COLOMBIA S.A.S. | 71500144520 | 2582070 | 4 | 6 | UN | 1706004 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-07-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 6 | 0 |  | 2022-07-21 | 2022-06-02 | 6 | 0 | 10236024 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2022-07-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | correo envíado el 22/febrero |  |  |  | TUBERÍA | 6", SCH 80S, STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25. DOUBLE RANDOM LENGTH | 6" | 12 | M | PTAR | Suministro de tubería de metalurgia especial Fase 2 - Proceso #2 |  | 2022-06-02 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500146438 | 2580603 | 3 | 12 | M | 680 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-04-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44664 | 12 | 0 | NLR-M-PTGRB-2580603-5074-01 | 2022-04-13 | 2022-06-29 | 12 | 0 | 8160 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2022-06-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | correo enviado 18/mayo |  |  |  | TUBERÍA | 12", SCH 30, KILLED CARBON STEEL, PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE MR0103, BEVELED ENDS, SEAMLESS. DOUBLE RANDOM LENGTH | 12" | 144 | M | PTAR | FASE 2 |  | 2022-06-29 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500146434 | 5762476 | 1 | 144 | M | 36045 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-06-23 | Recibido | 1 | 0 | Liberado | 44729 | 144 | 0 | NLR-M-PTGRB-5762476-5388-001 | 2022-06-23 | 2022-08-26 | 144 | 0 | 51904.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 144 | 2022-08-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-005 | 6 | 1 | PK-4045 | DESHIDRATADOR DE LODOS ACEITOSOS | MIXER SPECIFICATION/STANDARD DATA: ORIENTATION: HORIZONTAL; FLANGEINLET: 150# RFWN; FLANGE OUTLET: 150# RF WN; INCLUDES: HYDROSTATIC TEST; SERVICE: OILY SLUDGE; TYPE: STATIC MIXER "STATIC MIXER TAG: MZ-40XX De acuerdo con: ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-005 Rev 6. ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-HD-013Rev 6" |  | 1 | UN | PTAR | PK-4045 Unidad Paquete Deshidratador lodos aceitosos El 02/03/2021 se envía actualización de la MR (versión 6) | 2021-11-11 | 2022-03-26 | Abastecimiento | INDUSTRIAS PROTON LIMITADA | 71500182951 | 2583280 | 2 | 1 | UN | 5862292 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45044 | 1 | 0 | RIM-M-E-I-ECU17018-PTGRB-2583280-5333-007 NLR-M-E-I- ECD17018-PTGRB-2583280-5333-001 |  | 2023-05-05 | 1 | 0 | 58622.92 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-005 | 6 | 1 | PK-4045 | DESHIDRATADOR DE LODOS ACEITOSOS | SEPARATOR ADDITIONAL FEATURES: MAIN MOTOR SIZEWITH VFD:50 HP;ENCLOSURE: TEFC (TOTALLY ENCLOSED, FAN- COOLED);START TYPE: VFD (VARIABLEFREQUENCY DRIVE); DRIVEVOLTAGE: 3X480 V; FREQUENCY: 60 HZ; SPECIFICATION/STANDARD DATA: CAPACITY: 52 gpm; TYPE: 2-PHASECENTRIFUGE (TWO PHASEDECANTER)/OILY SLUDGE "CENTRIFUGE /TWO PHASEDECANTER TAG:W-4009 A/B De acuerdo con: ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-005 Rev 6. ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-HD-013Rev 6" |  | 2 | UN | PTAR | PK-4045 Unidad Paquete Deshidratador lodos aceitosos El 02/03/2021 se envía actualización de la MR (versión 6) | 2021-11-11 | 2022-05-01 | Abastecimiento | INDUSTRIAS PROTON LIMITADA | 71500140240 | 2583280 | 3 | 2 | UN | 128251654 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-30 | En tránsito | 1 |  | En programación |  | 0 | 2 | RIM-M-E-I-ECU17018-PTGRB-2583280-5333-007 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2565033 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 2 | 2023-11-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-005 | 6 | 1 | PK-4045 | DESHIDRATADOR DE LODOS ACEITOSOS | SKID, PLATFORM MATERIAL: STAINLESS STEEL AISI 316L; ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY: 44 gpm; SPECIFICATION/STANDARD DATA: SERVICE: LEACHATES OFOILY SLUDGEFROM CENTRIFUGE; DRIVER:ELECTRICAL MOTOR;DIFFERENTIAL HEAD: 191.7 ft ; DRIVER POWER :15 HP; TYPE/MODEL DESIGNATION: CENTRIFUGAL PUMPS SKID "PUMPS FOR LEACHATES OFOILY SLUDGE TAG: P-4047 A/B De acuerdo con: ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-005 Rev 6 y ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-HD-013Rev 6" |  | 2 | UN | PTAR | PK-4045 Unidad Paquete Deshidratador lodos aceitosos El 02/03/2021 se envía actualización de la MR (versión 6) | 2021-11-11 | 2022-05-01 | Abastecimiento | INDUSTRIAS PROTON LIMITADA | 71500128935 | 2583280 | 4 | 2 | UN | 302058 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45089 | 2 | 0 | NLR-M-E-I-ECD17018-PTGRB-2583280-5333-002 NLR-M-E-I- ECD17018-PTGRB-2583280-5333-002-R1 |  | 2023-06-18 | 2 | 0 | 60411.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-06-18
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-005 | 6 | 1 | PK-4045 | DESHIDRATADOR DE LODOS ACEITOSOS | SKID, PLATFORM ADDITIONAL FEATURES: SERVICE: POLYMER PREPARATION AND INJECTION PACKAGE; POWER OFELECTRIC MOTOR PUMPS: 1 hp; TYPE PUMP: POSITIVE DISPLACEMENT PUMP; LIQUID: POLYMER; INCLUDES: SKIDS; PIPING; VALVES; INSTRUMENTS; SPECIFICATION /STANDARD DATA: INCLUDED : POLYMER INJECTION PACKAGEWITH DOUBLETOTE SKIDS; TYPE/MODEL DESIGNATION: DOSING SKID SYSTEMS "POLYMER INJECTION PACKAGE TAG: PK-40XX De acuerdo con: ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-005 Rev 6 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-HD-013Rev 6" |  | 2 | UN | PTAR | PK-4045 Unidad Paquete Deshidratador lodos aceitosos El 02/03/2021 se envía actualización de la MR (versión 6) | 2021-11-11 | 2022-05-01 | Abastecimiento | INDUSTRIAS PROTON LIMITADA | 71500182952 | 2583280 | 5 | 2 | UN | 20560411 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45184 | 2 | 0 | NLR-M-E-I-ECD17018-PTGRB-2583280-5333-05 |  | 2023-09-20 | 2 | 0 | 411208.22 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-09-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-005 | 6 | 1 | PK-4045 | DESHIDRATADOR DE LODOS ACEITOSOS | SKID, PLATFORM ADDITIONAL FEATURES: CAPACITY: 2000 lb; INCLUDES: SKIDS; PIPING; VALVES; INSTRUMENTS; SPECIFICATION/STANDARD DATA: INCLUDES: SKID: OILY SLUDGE GRANULATED ACTIVATED CARBON WITH 2 CANISTER; TYPE/MODEL DESIGNATION: FILTRATION SYSTEM "ACTIVATED CARBON FILTER CANISTER SKID TAG: F-40XX A/B De acuerdo con: ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-005 Rev 6 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-HD-013Rev 6" |  | 1 | UN | PTAR | PK-4045 Unidad Paquete Deshidratador lodos aceitosos El 02/03/2021 se envía actualización de la MR (versión 6) | 2021-11-11 | 2022-05-01 | Abastecimiento | INDUSTRIAS PROTON LIMITADA | 71500182950 | 2583280 | 6 | 1 | UN | 1516692 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-07 | Recibido | 1 | 1 | Liberado | 45114 | 1 | 0 | RIM-M-E-I-ECU17018-PTGRB-2583280-5333-007 |  | 2023-07-21 | 1 | 0 | 15166.92 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-07-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-005 | 6 | 1 | PK-4045 | DESHIDRATADOR DE LODOS ACEITOSOS | SKID, PLATFORM DECK MATERIAL AND LOCATION: OUTDOOR; EXTRA LONG CHARACTERISTIC DESCRIPTION: COMPLETEPACKAGEUNIT COMPOUND BY:;ONE(1)COMPLETE ROTATIVE ASSEMBLY IN SPARE;INTERCONNECT PIPE;NECESSARY INSTRUMENTATION; (1)JUNCTION BOX MOUNTED AND INTERCONNECTED IN THESKID;REMOTEPOWER PANEL (I /O)(INSTALLED IN THESAMESKID); CONTROL PANEL WITH HMI COMMUNICATION MODULEPROFIBUS /PROFINET, PLC; ADDITIONAL FEATURES: TOTAL SLUDGEFLOW: 3572 BBL/d CONSIDERING A DEWATERING CYCLEOF16 HR/DAY);SLUDGEINLET CAPACITY : 104 gpm; SPECIFICATION /STANDARD DATA: FLUID HANDLED:OILY SLUDGE; TYPE/MODEL DESIGNATION: OILY SLUDGE DEHYDRATION PACKAGEUNIT COMPONENTS "· Complete Rotative part in spare *SS304interconnect pipe. · Necessaryinstrumentation. · Necessarypiping accessoriesand valves. · Electric motorsand all necessaryelectrical devices · (1)Junction box mounted and interconnected in the skid, for receiving all wiring from Instrumentation Built for class1 div. 2. Group C/D. T2B. · (1)Control panel with HMI, communication module Profibus /profinet, PLC. Delivered as""Loose component"" to be interconnected electrically(Profinet signal) byCUSTOMER. De acuerdo con: ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-MR-005 Rev 6 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MER-HD-013Rev 6" |  | 1 | UN | PTAR | PK-4045 Unidad Paquete Deshidratador lodos aceitosos El 02/03/2021 se envía actualización de la MR (versión 6) | 2021-11-11 | 2022-05-01 | Abastecimiento | INDUSTRIAS PROTON LIMITADA | 71500128941 | 2583280 | 7 | 1 | UN | 92084234 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-30 | En tránsito | 1 |  | En programación |  | 0 | 1 | RIM-M-E-I-ECU17018-PTGRB-2583280-5333-007 |  |  | 0 | 1 | 0 | 920842 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-027 | 1 | 1 | ITC-4022 ITC-4023 | INTERFAZ | Suministro Interfaz SP2 a Estaciones Page/Party Existentes y Nuevas. Todo lo relacionado en ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-ET-005 Especificación Técnica Equipos Sistema de Intercom. |  | 2 | UN | PTAR | INTERCOM PTAR GRB FASE 2 |  | 2022-05-01 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CANCELADA | 2023-11-01 | 2 | 2020-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-027 | 1 | 2 | ITC-4024 | LINEA DE BALANCE | Suministro línea de balance para estaciones Page/Party Nuevas. Todo lo relacionado en ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-ET-005 Especificación Técnica Equipos Sistema de Intercom. |  | 1 | UN | PTAR | INTERCOM PTAR GRB FASE 2 |  | 2022-09-30 | Abastecimiento | INGEPROM S.A.S | 71000966440 | 4603641 | 2 | 1 | UN | 60726 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 1 | 0 | FLR-I-PTGRB-4603641-5847-001 NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603641-5847-001 |  | 2023-02-13 | 1 | 0 | 607.26 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-027 | 1 | 10 | ITC-4011 ITC-4012 ITC-4013 ITC-4014 ITC-4015 ITC-4016 ITC-4017 ITC-4018 ITC-4019 ITC-4020 ITC-4021 | ALTAVOZ | DRIVER, LOUDSPEAKER POWER CAPACITY : 30WATTS CONTIN POWER, IMPEDANCE : 16 OHMS, FREQUENCY RESPONSE: 400-4500HZ, HORN ATTACHMENT : STANDARD 1.375-18 UNEF * CONNECTIONS : 42-INCH EXTRA HARD USAGE FLEXIBLE CORD (TYPE SO, 18/3), * APPROVALS: ULLISTED FOR CLASS I, DIV.2GROUPS A, B, C, AND D; CLASS II DIV.2GROUPS F AND G; CLASS III DIV.2, * WEATHERPROOF RATING: TYPE 4X. INTERCOM700SERIES PAGE/PARTY COMMUNICATION SYSTEM TAG: ITC-4011, ITC-4012, ITC-4013, ITC-4014, ITC-4015, ITC-4016, ITC-4017, ITC-4018, ITC-4019, ITC-4020, ITC-4021 |  | 11 | UN | PTAR | INTERCOM PTAR GRB FASE 2 |  | 2022-09-30 | Abastecimiento | INGEPROM S.A.S | 71000966440 | 4603641 | 1 | 11 | UN | 70342 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 11 | 0 | FLR-I-PTGRB-4603641-5847-001 NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603641-5847-001 |  | 2023-02-13 | 11 | 0 | 7737.62 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2023-02-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-027 | 1 | 3 | ITC-4007 ITC-4008 ITC-4009 ITC-4010 | ESTACIÓN PAGE | Suministro Estación Page/Party Multi party (5) para uso interior y todo lo relacionado en ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-ET-005 Especificación Técnica Equipos Sistema de Intercom. |  | 4 | UN | PTAR | INTERCOM PTAR GRB FASE 2 |  | 2022-09-30 | Abastecimiento | INGEPROM S.A.S | 71500194958 | 4603641 | 3 | 4 | UN | 575532 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 3 | 0 | FLR-I-PTGRB-4603641-5847-001 NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603641-5847-001 |  | 2023-02-13 | 4 | 0 | 23021.28 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-02-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-027 | 1 | 4 | ITC-4007 ITC-4008 ITC-4009 ITC-4010 | ALTAVOZ | Suministro de Altavoz para uso interior, 15W, 8 ohms de impedancia y todo lo relacionado en ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-ET-005 Especificación Técnica Equipos Sistema de Intercom. |  | 5 | UN | PTAR | INTERCOM PTAR GRB FASE 2 |  | 2022-09-30 | Abastecimiento | INGEPROM S.A.S | 71500194956 | 4603641 | 4 | 5 | UN | 34452 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 5 | 0 | FLR-I-PTGRB-4603641-5847-001 NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603641-5847-001 |  | 2023-02-13 | 5 | 0 | 1722.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-02-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-027 | 1 | 5 | ITC-4011 ITC-4012 ITC-4013 ITC-4014 ITC-4015 ITC-4016 ITC-4017 ITC-4018 ITC-4019 ITC-4020 ITC-4021 | ESTACIÓN PAGE | Suministro Estación Page/Party Multi party (5) para uso exterior y todo lo relacionado en ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-ET-005 Especificación Técnica Equipos Sistema de Intercom. |  | 11 | UN | PTAR | INTERCOM PTAR GRB FASE 2 |  | 2022-09-30 | Abastecimiento | INGEPROM S.A.S | 71500194957 | 4603641 | 5 | 11 | UN | 631546 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 11 | 0 | FLR-I-PTGRB-4603641-5847-001 NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603641-5847-001 |  | 2023-02-13 | 11 | 0 | 69470.06 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2023-02-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-027 | 1 | 6 | ITC-4011 ITC-4012 ITC-4013 ITC-4014 ITC-4015 ITC-4016 ITC-4017 ITC-4018 ITC-4019 ITC-4020 ITC-4021 | CORNETA | Suministro Corneta para uso Exterior, 30 ohms de impedancia, dispersión 60° y todo lo relacionado en ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-ET-005 Especificación Técnica Equipos Sistema de Intercom. |  | 11 | UN | PTAR | INTERCOM PTAR GRB FASE 2 |  | 2022-09-30 | Abastecimiento | INGEPROM S.A.S | 71002360428 | 4603641 | 6 | 11 | UN | 66426 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 11 | 0 | FLR-I-PTGRB-4603641-5847-001 NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603641-5847-001 |  | 2023-02-13 | 11 | 0 | 7306.86 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2023-02-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-027 | 1 | 7 | ITC-4007 ITC-4008 ITC-4009 ITC-4010 ITC-4011 ITC-4012 ITC-4013 ITC-4014 ITC-4015 ITC-4016 ITC-4017 ITC-4018 ITC-4019 ITC-4020 ITC-4021 | ESTROBO | Suministro Estrobo para uso Exterior/Interior, 240 Flash por minuto, y todo lo relacionado en ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-ET-005 Especificación Técnica Equipos Sistema de Intercom. |  | 15 | UN | PTAR | INTERCOM PTAR GRB FASE 2 |  | 2022-09-30 | Abastecimiento | INGEPROM S.A.S | 71500194955 | 4603641 | 7 | 15 | UN | 101657 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 15 | 0 | FLR-I-PTGRB-4603641-5847-001 NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603641-5847-001 |  | 2023-02-13 | 15 | 0 | 15248.55 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 15 | 2023-02-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-027 | 1 | 8 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | CABLE 16 C Par trenzado 14 awg para alimentación, un conductor 14 awg para tierra, par trenzado 18 awg para línea, cinco pares trenzados 18 awg para party lines y un conductor de 18 awg para control. Pvc/nylon insulation and pvc jacket, rated 600 v, 90°c type tc. |  | 5000 | M | PTAR | INTERCOM PTAR GRB FASE 2 |  | 2022-09-30 | Abastecimiento | INGEPROM S.A.S | 71500194953 | 4603641 | 8 | 5000 | M | 106400 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 1524 | 0 | FLR-I-PTGRB-4603641-5847-001 NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603641-5847-001 |  | 2023-02-13 | 5000 | 0 | 532000000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5000 | 2023-02-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-027 | 1 | 9 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | CABLE 2 C 18AWG Dos conductores 18 awg, pvc/nylon insulation and pvc jacket, rated 600 v, 90°c type tc. |  | 1000 | M | PTAR | INTERCOM PTAR GRB FASE 2 |  | 2022-09-30 | Abastecimiento | INGEPROM S.A.S | 71500194954 | 4603641 | 9 | 1000 | M | 2980 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 305 | 0 | FLR-I-PTGRB-4603641-5847-001 NLR-I-ECD17018-PTGRB-4603641-5847-001 |  | 2023-02-13 | 1000 | 0 | 2980000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1000 | 2023-02-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | PARTE-REPUESTOS | REPUESTOS | CORREO SOLICITUD 15 de marzo |  |  |  | BOTTLE | 500 CC, RECIPIENTE REDONDO DE VIDRIO AMBAR CON TAPA Y CONTRATAPA CAPACIDAD: 500 CC |  | 250 | UN | Laboratorio |  | 2020-09-13 | 2022-09-30 | Abastecimiento | INDUSTRIAS PUNTO AZUL Y CIA LTDA | 72003796091 | 2583941 | 1 | 250 | UN | 1181 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-06-23 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  | 250 | 0 |  | 2022-06-23 | 2022-07-01 | 250 | 0 | 295250 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 250 | 2022-06-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | correo envíado el 22/febrero |  |  |  | TUBERÍA | 8", SCH 40S, STAINLESS STEEL, EFW + 100% Rx PIPE, A358 Gr.316L Cl.1, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19/B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 DOUBLE RANDOM LENGTH | 8" | 288 | M | PTAR | Suministro de tubería de metalurgia especial Fase 2 - Proceso #2 |  | 2020-12-23 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500146436 | 2580023 | 1 | 288 | M | 825 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-08-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44826 | 288 | 0 | NLR-M-PTGRB-2580023-5044-001 | 2022-09-20 | 2022-11-16 | 288 | 0 | 237600 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 288 | 2022-11-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  |  |  | FLANGE | 4 IN WELDNECK FLANGE ASME B16.5 FLG X BW 300 LB RAISED FACE FORGED ASTM A182 GR.F316L SCH: 40S | 4" | 2 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-04-06 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006097604 | 2587115 | 24 | 2 | UN | 27473 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 2 | 0 | 549.46 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | CORREO ENVIADO 07/04/2022 |  | 138 |  | CONCENTRIC REDUCER | REDUCCIONES PARA TUBERIA ; TIPO: CONCENTRICA; MATERIAL: ACERO AL CARBON; DIAMETRO 1: 3IN; DIAMETRO 2: 1-1/2 IN; ESPESOR DIAMETRO 2: SCH 80; TERMINACIONES: BISEL SOLDABLE; ESPECIFICACION:ASTM A-234; GRADO:GR. WPB O WPB-W; NORMA:ASME B16.9; | 3"X1-1/2" | 1 | UN | PTAR | Accesorios Fase 2 | 2022-05-13 | 2022-08-15 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500019181 | 2587115 | 30 | 1 | UN | 758 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44960 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-2587115-5681-004 | 2023-01-15 | 2023-02-14 | 1 | 0 | 7.58 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 4 | UN | PTAR | Suministro y Servicio Sistema de Monitoreo de Vibraciones F2 | 2022-05-19 | 2022-08-15 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | LIST-CAB-ELEC-001 |  | 1 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V ; TEMPERATURE: 90 °C; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE: 12 AWG; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B ; INSULATION: XHHW-2 ; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: FLAME RETARDANT (FR); OVERALL JACKET: PVC ; COLOR: BLACK ; ARMOR: SWA (STEEL WIRE ARMOR); STANDARD: RETIE ; ADDITIONAL FEATURES: ICEA S-95-658; HEAD PULLING GRIPS: NO; ONE GROUND SIZE: 12 AWG CABLE DE FUERZA |  | 7000 | M | PTAR |  |  | 2020-12-31 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500196676 | 2587105 | 1 | 7000 | M | 125 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44880 | 7000 | 0 | NLR-E-PTGRB-2587105-5684-001 | 2022-10-14 | 2022-11-20 | 7000 | 0 | 87500 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7000 | 2022-11-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | LIST-ROTATIVO-001 |  | 1 | P4055 A/B/C | COUPLING EJE DE BOMBA | COUPLING DIAMETER: 2-5/8 in; LENGTH: 4 in; MATERIAL: 420 STAINLESS STEEL; ADDITIONAL FEATURES: INTERNAL DIAMETER: 1-11/16 in Coupling eje de Bombas BOMBAS P4055 A/B/C |  | 3 | UN | PTAR |  |  | 2022-04-20 | Abastecimiento | ITT GOULDS PUMPS | 71500198394 | 2588038 | 1 | 3 | UN | 1210 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-10-21 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-10-21 | 2022-11-10 | 3 | 0 | 3630 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-11-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | LIST-ROTATIVO-001 |  | 1 | P4045 A/B | SELLO MECÁNICO | CENTRIFUGAL PUMP, COVER EQUIPMENT TYPE: CENTRIFUGAL PUMP; MODEL: MARK 3 ASME STANDARD; PART DESCRIPTION: COVER; MATERIAL: 316SS; ADDITIONAL FEATURES: EXTERNAL DIAMETER: 10.8 in; INTERNAL DIAMETER:1.9 in; WIDTH: 2.25 in SERIAL: 1352276CHP004A; QUALITY CERTIFICATE: Material Test Report - MTR; Product Certificate of conformance or Express Limited Warranty REPUESTOS SELLO MECÁNICO DE LAS BOMBAS P4045 A/B |  | 2 | UN | PTAR |  |  | 2022-12-22 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500198400 | 2588034 | 1 | 2 | UN | 4877 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-03 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2023-01-03 | 2022-12-22 | 2 | 0 | 9754 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-12-22
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | LIST-ROTATIVO-001 |  | 1 | P4045 A/B | SELLO MECÁNICO | MECHANICAL SEAL, BUSHING EQUIPMENT TYPE: MECHANICAL SEAL; MODEL: ISC2-682PX; PART DESCRIPTION:THROAT BUSHING ; MATERIAL: CARBON SERIAL: 1352276CHP004A; QUALITY CERTIFICATE: Product Certificate of conformance or Express Limited Warranty REPUESTOS SELLO MECÁNICO DE LAS BOMBAS P4045 A/B |  | 2 | UN | PTAR |  |  | 2022-12-12 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500198399 | 2588034 | 2 | 2 | UN | 564 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-11-15 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-12 | 2 | 0 | 1128 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-12-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | LIST-ROTATIVO-001 |  | 1 | P4045 A/B | SELLO MECÁNICO | CENTRIFUGAL PUMP, MECHANICAL SEAL EQUIPMENT TYPE: MECHANICAL SEAL; MODEL: ISC2-682PX; PART DESCRIPTION: MECHANICAL SEAL SINGLE INSIDE CARTRIDGE; MATERIAL: FACES: SILICON CARBIDE, METAL PARTS: 316 SS, O-RINGS: VITON; ADDITIONAL FEATURES: SIZE: 1.875 in; SEAL CONFIGURATION: SINGLE INSIDE CARTRIDGE SERIAL: 1352276CHP004A; QUALITY CERTIFICATE: Product Certificate of conformance or Express Limited Warranty REPUESTOS SELLO MECÁNICO DE LAS BOMBASP4045 A/B |  | 1 | UN | PTAR |  |  | 2022-12-22 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500198397 | 2588034 | 3 | 1 | UN | 5678 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-11-22 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-11-22 | 2022-12-22 | 1 | 0 | 5678 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-12-22
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | LIST-ROTATIVO-001 |  | 1 | P4045 A/B | SELLO MECÁNICO | MECHANICAL SEAL, MAJOR MAINTENANCE KIT EQUIPMENT TYPE: MECHANICAL SEAL; MODEL: ISC2-682PX; PART DESCRIPTION:REPAIR KIT WITH FACES FOR MECHANICAL SEAL SINGLE INSIDE CARTRIDGE; MATERIAL: FACES: SILICON CARBIDE, METAL PARTS: 316 SS, O-RINGS: VITON; ADDITIONAL FEATURES: SIZE: 1.875 in; SEAL CONFIGURATION: SINGLE INSIDE CARTRIDGE; COMPONENT1: PIN SQUARE HEAD; COMPONENT 2: PIN; COMPONENT 3: SEAT GASKET; COMPONENT 4: GASKET; COMPONENT 5: COIL SPRING; COMPONENT 6: GLAND GASKET; COMPONENT 7: SLEEVE GASKET; COMPONENT 8: HEX HEAD CAP SCREW (SIZE: 5/16-18 x ½ in); COMPONENT 9: SOCKET HEAD CAP SCREW (SIZE:1/4-20 x 3/8 in); COMPONENT 10: SCREW (SIZE: 10-24 x 7/32 in); COMPONENT 11: ROTATING FACE GASKET; COMPONENT 12: VIBRATION DAMPER; COMPONENT 13: STATIONARY FACE; COMPONENT 14: ROTATING FACE; COMPONENT 15: GLAND BUSHING; COMPONENT 16: STATIONARY FACE SUPPORT; COMPONENT 17: SETTING DEVICE; COMPONENT 18: SNAP RING; COMPONENT 19: INSTALLATION KIT SERIAL: 1352276CHP004A; QUALITY CERTIFICATE: Product Certificate of conformance or Express Limited Warranty REPUESTOS SELLO MECÁNICO DE LAS BOMBAS P4045 A/B |  | 3 | KIT | PTAR |  |  | 2022-11-26 | Abastecimiento | FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S. | 71500198396 | 2588034 | 4 | 3 | KIT | 2173 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-11-22 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2022-11-22 | 2022-11-26 | 3 | 0 | 6519 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-11-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | LIST-INST-001 |  | 1 |  | SENSOR PH | SENSOR APPLICATION: SENSOR PH/ORP RBI; ADDITIONAL FEATURES: MEASUREMENT ELECTRODE: RUGGEDIZED FLAT-GLASS (1-14 PH); TIP CONFIGURATION: DUAL NOTCH TEFLON JUNCTION; BODY TYPE: RETRACTABLE; INSERTION DEPTH: NONE; ORING: KALREZ; CABLE CONFIGURATION: 30 ft; LEAD TERMINATIONS: ALL TINNED LEADS SENSOR Ph |  | 1 | UN | PTAR |  |  | 2023-01-04 | Abastecimiento | INSTRUMENTOS & CONTROLES S.A.S | 71500198395 | 2588506 | 1 | 1 | UN | 166644 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44916 | 1 | 0 | NLR-I-PTGRB-2588506-5897-001 | 2023-02-23 | 2023-01-04 | 1 | 0 | 1666.44 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-01-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | LIST-INST-002 |  | 1 | PG-40551A PG-40551B PG-40551C | MANIFOLD | MANIFOLD ASSEMBLY INLET CONNECTION QUANTITY: 2 LINE; MATERIAL: STAINLESS STEEL; MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 8700 PSI; OUTLET CONNECTION QUANTITY: CONNECTION TO INSTRUMENT: 1/2 in HNPT; CONNECTION PROCESS: 1/2 in MNPT; PURGE CAP: 1/4 in |  | 3 | UN | PTAR |  |  | 2022-11-28 | Abastecimiento | PRODUCCIONES GENERALES S.A. (Progen) | 71006756290 | 5957827 | 1 | 3 | UN | 15342 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44887 | 3 | 0 | NLR-I-PTGRB-5957827-6017-001 | 2022-12-23 | 2022-11-28 | 3 | 0 | 460.26 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-11-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | LIST-INST-002 |  | 2 | PG-40551A PG-40551B PG-40551C | INDICADOR DE PRESIÓN | GAUGE, PRESSURE UNIT OF MEASURE RANGE (BAR-PSI-KPA-"H2O-"HG): 0 - 160 PSI; DIAL SIZE: 4 1/2 in ; MATERIAL OF THE CASING (Case): PHENOLIC ; CONNECTION SIZE: 1/2 in; CONNECTION TYPE: NPT; CONNECTION CLASSIFICATION (Process pressure): NPT ; GLYCERIN FILLING: YES; LOCATION OF THE THREAD: LOWER ; CERTIFICATE: OF CONFORMITY; TYPE OF INDICATION: ANALOGOUS; RECALIBRABLE: NO; PRECISION: 0,005; MATERIAL VIEWER: GLASS; ADDITIONAL FEATURES: WITH SILICONE FOR HIGH TEMPERATURE "PG-40551A PG-40551B PG-40551C" |  | 3 | UN | PTAR |  |  | 2022-11-28 | Abastecimiento | PRODUCCIONES GENERALES S.A. (Progen) | 71500094674 | 5957827 | 2 | 3 | UN | 6126 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-12-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44887 | 3 | 0 | NLR-I-PTGRB-5957827-6017-001 | 2022-12-23 | 2022-11-28 | 3 | 0 | 183.78 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2022-11-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MR-HD-031-0 ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-MR-MR-019-0 | 0 | 1 | D-4029 A/B | TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE ACIDO FOSFÓRICO | El PAQUETE de tanques de ácido fosfórico incluye (sin limitarse a): - Dos (2) tanques fabricados en FRP para almacenamiento y suministro de ácido fosfórico - Sistema de control, tuberías, accesorios, válvulas, soportes, instrumentación y cableado eléctrico, conexionado eléctrico y de control, conexionado al sistema de puesta a tierra, de acuerdo con lo indicado en la presente MR y la documentación anexa. - Patin (skids) para soporte del PAQUETE, el skid debe ser común para ambos tanques y demás elementos del paquete. |  | 1 | UN | PTAR |  |  | 2023-03-10 | Abastecimiento | EDOSPINA S.A.S | 71500185037 | 4604267 | 1 | 1 | UN | 337400000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 1 | 0 | NLR-M-E-ECD17018-PTGRB-4604267-6018-001 | 2023-03-10 | 2023-05-26 | 1 | 0 | 337400000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-26
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLEINS-001 | 1 |  |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | CABLE, INSTRUMENTATION, CONTROL TYPE: INSTRUMENTATION; VOLTAGE: 300 V; TEMPERATURE: 90°C ; CABLE ASSEMBLY: PAIRS; INDIVIDUAL ASSEMBLIES QUANTITY: 1 PAIRS ; CONDUCTORS SIZE (AWG): 14 AWG; CONDUCTOR MATERIAL: TINNED COPPER ; STRANDING CLASS: B (CL2); INSULATION: XLPE; SHIELD TYPE: (OS) OVERALL FOIL SHIELDED; ARMOR: STEEL WIRED ARMOURED (SWA) ; JACKET MATERIAL: PVC ; EXTERNAL JACKET ADDITIONAL CHARACTERISTICS: UV RESISTANCE / PLTC / RESISTANT TO HYDROCARBONS ; COLOR: BLACK ; SPECIFICATION/ STANDARD: UL 13 (300 V) ; ADDITIONAL STANDARD: (UL 1685 (NO FIRE PROPAGATION STANDARS)) TYPE: INSTRUMENTATION; VOLTAGE: 300 V; TEMPERATURE: 90°C ; CABLE ASSEMBLY: PAIRS; INDIVIDUAL ASSEMBLIES QUANTITY: 1 PAIRS ; CONDUCTORS SIZE (AWG): 14 AWG; CONDUCTOR MATERIAL: TINNED COPPER ; STRANDING CLASS:B (CL2); INSULATION: XLPE; SHIELD##TYPE: (OS)##OVERALL FOIL SHIELDED;ARMOR: STEEL WIRED ARMOURED (SWA) ;##JACKET MATERIAL: PVC; EXTERNAL JACKET ADDITIONAL CHARACTERISTICS: UV RESISTANCE / PLTC / RESISTANT TO HYDROCARBONS ; COLOR: BLACK ; SPECIFICATION/ STANDARD: UL 13 (300 V); ADDITIONAL STANDARD: (UL 1685 (NO FIRE PROPAGATION STANDARS)) |  | 424 | M | PTAR |  |  | 2023-01-04 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500193349 | 5898323 | 1 | 424 | M | 49 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-12-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44908 | 424 | 0 | NLR-E-PTGRB-5898323-5814-001 | 2022-12-26 | 2023-01-12 | 424 | 0 | 2077.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 424 | 2023-01-12
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17018-MET-1102 |  |  |  | CODO 45° | SIZE: 30 IN SCH:20 ANGLE:45 RADIUS:LR MATERIAL STANDARD: A234 GR WPB DIMENSIONS AS PER ASME B16.9 BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25,100% X-R | 30" | 2 | UN | PTAR |  |  | 2022-09-04 | Transferencia | ECOPETROL | 71005908686 | 5801864 | 10 | 2 | UN | 2479115 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-04 | Recibido | [7 empty] | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2 | 0 | 4958230 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-09-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17018-MET-1102 |  |  |  | CODO 45° | SIZE: 36 IN, SCH:20, ANGLE:45, END: BW RADIUS: LR, MATERIAL: ASTM A 234 WROUGHT S,GRADE: WPB 100% X-RAY, DIMENSIONAL ASME B16,9 | 36" | 1 | UN | PTAR |  |  | 2022-04-27 | Transferencia | ECOPETROL | 71006362818 | 5801864 | 20 | 1 | UN | 3260348 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-04 | Recibido | [7 empty] | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 1 | 0 | 3260348 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2022-09-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17018-MET-1102 |  |  |  | FLANGE | 36 IN WELDNECK FLANGE ASME B16.47 SERIE B FLG X BW 150 LB RAISED FACE FORGED; ASTM A105; S-20 | 36" | 2 | UN | PTAR |  |  | 2022-04-27 | Transferencia | ECOPETROL | 71005589627 | 5801864 | 40 | 2 | UN | 1570924 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-04 | Recibido | [7 empty] | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2 | 0 | 3141848 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-09-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17018-MET-1102 |  |  |  | CONCENTRIC REDUCER | CONCENTRIC REDUCER ASME B16.9 BW X BW WROUGHT S ASTM A234 GR. WPB 24 IN X 18 IN; S-20 S-20 | 24"X18" | 2 | UN | PTAR |  |  | 2022-04-27 | Transferencia | ECOPETROL | 71005588751 | 5801864 | 60 | 2 | UN | 1089820 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2022-09-04 | Recibido | [7 empty] | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2 | 0 | 2179640 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2022-09-04
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | LIS-ELE-OCT-002 |  | 1 |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V ; TEMPERATURE: 90 °C; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE: 12 AWG; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B ; INSULATION: XHHW-2 ; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: FLAME RETARDANT (FR); OVERALL JACKET: PVC ; COLOR: BLACK ; ARMOR: SWA (STEEL WIRE ARMOR); STANDARD: RETIE ; ADDITIONAL FEATURES: ICEA S-95-658; HEAD PULLING GRIPS: NO; ONE GROUND SIZE: 12 AWG "Multipolar 3x12+1x12 AWG - 600V - 90ºC - Cobre rojo - Form.Clase B - Aislación XHHW-2 - Identificación: Negro - Rojo - Azul - Verde - Armadura: Alambre Helicoidales de Acero Cincado Cubierta PVC Color Negro - ICEA S-95-658 - ICEA T-30-520" |  | 760 | M | PTAR |  |  | 2022-04-27 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500196676 | 5906480 | 1 | 760 | M | 125 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44950 | 760 | 0 | NLR-E-ECD17018-PTGRB-5906480-6048-001 |  | 2023-02-15 | 760 | 0 | 9500 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 760 | 2023-02-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIS-CABLEINS-005 |  | 1 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | CABLE, INSTRUMENTATION, CONTROL TYPE: INSTRUMENTATION; VOLTAGE: 300; TEMPERATURE: 105°C; CABLE ASSEMBLY: TRIADS; INDIVIDUAL ASSEMBLIES QUANTITY: 4 TRIADS; CONDUCTORS SIZE (AWG):16; CONDUCTOR MATERIAL: CuR (Annealed Bare Copper); STRANDING CLASS: B (CL2); INSULATION: PVC; CONDUCTORS IDENTIFICATION: TRIADS : BLACK X WHITE +Nº X RED; SHIELDING TYPE: (IS/OS) INDIVIDUAL FOIL SHIELDED AND OVERALL FOIL SHIELDED; SHIELDING MATERIAL: ALUMINUM/ POLYESTER FOIL + OVERALL DRAIN WIRE CUE; ARMOUR: (SWA) STEEL WIRE ARMOUR; OVERALL JACKET: PVC; SPECIAL FEATURES OF THE OVERALL JACKET: FLAME RETARDANT (FR), UV RESISTANCE, PLTC, RODENT AND TERMITES PROTECTION, RESISTANT TO HYDROCARBONS; COLOR JACKET: BLACK; CONSTRUCTION STANDARD: UL 13 (300 V); ADITTIONAL FEATURES: (UL 1685 (NO FIRE PROPAGATION STANDARS)), (ASTM D1239). "Multiterna BI+BG 4x3x16AWG - Armado - 300V - Cobre rojo Form.Clase B - Aislación PVC - Blindaje individual y general: cinta Aluminio-Poliester +drenaje de cobre estañado - Armadura: alambres de acero cincado - Cubierta PVC - Resistente a los hidrocarburos - 105ºC - UL 13 - PLTC - UL 1685 - NFC-32-200 - UL LISTED" |  | 1400 | M | PTAR |  |  | 2022-11-30 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500083004 | 5906480 | 2 | 1400 | M | 1005 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44950 | 1400 | 0 | NLR-E-ECD17018-PTGRB-5906480-6048-001 |  | 2023-02-15 | 1400 | 0 | 14070 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1400 | 2023-02-15
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | LIST-TUB-METESPECIAL-1123 |  | 1 |  | TUBERÍA METÁLICA | PIPE, METALLIC NOMINAL PIPE SIZE: 4 in; SCHEDULE: 40S; GRADE: TP316L; LENGTH RANGE: DRL; PIPE ENDS: BE; PROCESS OF MANUFACTURE: SEAMLESS; MATERIAL STANDARD: ASTM A-312 (STAINLESS STEEL); ADDITIONAL FEATURES: DIMENSIONS AS PER ASME B36.19; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 CB1A23A-01 STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 40S, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BE | 4" | 24 | M | PTAR |  | 2023-05-04 | 2023-06-30 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500146440 | 9195843 | 1 | 24 | M | 32772 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-06-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45181 | 24 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-9195843-6782-001 |  | 2023-08-28 | 24 | 0 | 7865.28 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2023-08-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | LIST-TUB-METESPECIAL-1123 |  | 3 |  | TUBERÍA METÁLICA | NOMINAL PIPE SIZE: 1/2 in; SCHEDULE: 80S; GRADE: TP316L; LENGTH RANGE: SRL; PIPE ENDS: PE; PROCESS OF MANUFACTURE: SEAMLESS; MATERIAL STANDARD:ASTM 312; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 CB1A23A-01 STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 80S, ASTM 312 Gr TP36L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.90, PLAIN ENDS , SINGLE RANDOM LENGHT PBE | 1/2" | 6 | M | PTAR |  | 2023-05-11 | 2023-06-12 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500204210 | 5201176 | 1 | 6 | M | 56758 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-06-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45091 | 6 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201176-6656-001 |  | 2023-08-24 | 6 | 0 | 340.548 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-08-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | LIST-TUB-METESPECIAL-1123 |  | 5 |  | PIPE, LINE, CARBON STEEL | PIPE, LINE, CARBON STEEL NOMINAL PIPE SIZE : 1 in; SCHEDULE: XS; GRADE: B; LENGTH RANGE: SRL; PIPE END: PE; PROCESS OF MANUFACTURE: SEAMLESS (KILLED); STANDARD: ASTM A106; PSL: N/A; ADDITIONAL FEATURES: REQUIREMENTS: NACE MR0103 QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO ASTM OR INDICATED IN MANUFACTURING STANDARD - MARKING ACCORDING TO API 5L - MATERIAL TEST REPORT-MTR ACCORDING TO ASTM - PSL CERTIFICATE APPLICABLE FOR PIPE API 5L - NON-DESTRUCTIVE TESTING CERTIFICATE (NDT) - MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. A3S-1F KILLED CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH XS, ASTM A106 Gr B, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, DIMENSION AS POR ASME B36.10, PLAINS ENDS, FACE: PE | 1" | 156 | M |  |  | 2023-05-23 | 2023-06-30 | Abastecimiento | LINE PIPE INTERNACIONAL | 71500204209 | 5201395 | 1 | 156 | M | 2167 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-06-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45082 | 156 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201395-6703-001 |  | 2023-07-14 | 156 | 0 | 3380.52 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 156 | 2023-07-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | LIST-TUB-METESPECIAL-1123 |  | 6 |  | PIPE, LINE, CARBON STEEL | PIPE, LINE, CARBON STEEL NOMINAL PIPE SIZE : 2 in; SCHEDULE: XS; GRADE: B; LENGTH RANGE: SRL; PIPE END: PE; PROCESS OF MANUFACTURE: SEAMLESS (KILLED); STANDARD: ASTM A106; PSL: N/A; ADDITIONAL FEATURES: REQUIREMENTS: NACE MR0103 QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO ASTM OR INDICATED IN MANUFACTURING STANDARD - MARKING ACCORDING TO API 5L - MATERIAL TEST REPORT-MTR ACCORDING TO ASTM - PSL CERTIFICATE APPLICABLE FOR PIPE API 5L - NON-DESTRUCTIVE TESTING CERTIFICATE (NDT) - MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. A3S-1F KILLED CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH XS, ASTM A106 Gr B, REQUIREMENTS AS PER NACE MR0103, DIMENSION AS POR ASME B36.10, PLAINS ENDS, FACE: PE | 2" | 48 | M |  |  | 2023-05-23 | 2023-06-30 | Abastecimiento | LINE PIPE INTERNACIONAL | 71500204208 | 5201395 | 2 | 48 | M | 2736 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-06-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45082 | 48 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201395-6703-001 |  | 2023-07-14 | 48 | 0 | 1313.28 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 48 | 2023-07-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | LIST-TUB-METESPECIAL-1123 |  | 7 |  | TUBERÍA METÁLICA | ALLOY 20 STEEL, WELDED PIPE, SCH 40S, ASTM B-464 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, PLAIN ENDS FACE: PE PBE | 3/4" | 426 | M | PTAR |  | 2023-03-15 | 2023-04-19 | Abastecimiento | IMPOLAMA | 71500204646 | 5200309 | 1 | 426 | M | 9155 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-04-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45026 | 426 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200309-6464-001 | 2023-04-19 | 2023-06-06 | 426 | 0 | 39000.3 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 426 | 2023-06-06
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | LIST-TUB-METESPECIAL-1123 |  | 8 |  | TUBERÍA METÁLICA | NOMINAL PIPE SIZE: 1/2 in; SCHEDULE: 40S; GRADE: UNS N08020 (ALLOY 20); LENGTH RANGE: SRL; PIPE ENDS: PE; PROCESS OF MANUFACTURE: WELDED; MATERIAL STANDARD: ASTM B-464; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 CM1A03A-01 ALLOY 20 STEEL, WELDED PIPE, SCH 40S, ASTM B-464 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, PLAIN ENDS FACE: PE PBE | 1/2" | 6 | M | PTAR |  | 2023-05-11 | 2023-06-12 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500204207 | 5201176 | 2 | 6 | M | 81 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-06-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45091 | 6 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201176-6656-001 |  | 2023-08-24 | 6 | 0 | 486 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-08-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA |  |  | 10 |  | CARBON STEEL, PIPE | TUBERIA DE ACERO AL CARBONO ; DIAMETRO:18"; ESPESOR:STD; ESPECIFICACION:API 5L; GRADO:GR. B; FABRICACION:CON COSTURA LONGITUDINAL; TERMINACION:SOLDADURA A TOPE; | 18" | 107 | M |  |  | 2023-05-08 | 2023-12-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71500019383 |  |  | 107 | M | 836199996 | COP |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-05-30 | 107 | 0 | 89473399.572 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 107 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | LIST-TUB-METESPECIAL-1123 |  | 10 |  | TUBERÍA METÁLICA | ND: 18 IN, SCH: 20 IN, ENDS: BE MATERIAL STANDARD: ASTM A106 GR B, CONSTRUCTION TYPE SMLS DIMENSIONS: ASME B36.10,DRL,PSL-1 | 18" | 41 | M |  | SBT-ECD17018-MET-1831 El proyecto requería más metros de la tubería que ya se había comprado con la ODB 5201395 | 2022-11-25 | 2023-04-27 | Transferencia | ECOPETROL | 71006390587 |  |  | 41 | M | 628415542 | COP |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-04-27 | 41 | 0 | 25513671.0052 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 41 | 2023-04-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | LIST-TUB-METESPECIAL-1123 |  | 10 |  | TUBERÍA METÁLICA | PIPE, METALLIC NOMINAL PIPE SIZE: 18 in; SCHEDULE: 20; GRADE: B; LENGTH RANGE: DRL; PIPE ENDS: BE; PROCESS OF MANUFACTURE: SEAMLESS; MATERIAL STANDARD: ASTM A-106; ADDITIONAL FEATURES: DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 A1A33A-01 18", SCH 20, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 , DOUBLE RANDOM LENGHT | 18" | 60 | M |  |  | 2023-05-23 | 2023-06-30 | Abastecimiento | LINE PIPE INTERNACIONAL | 71500156580 | 5201395 | 3 | 60 | M | 61489 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-06-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45082 | 60 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201395-6703-001 |  | 2023-07-14 | 60 | 0 | 36893.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 60 | 2023-07-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA |  |  |  |  | TUBERÍA METÁLICA | PIPE, METALLIC NOMINAL PIPE SIZE: 10 in; SCHEDULE: 20; GRADE: B + NACE MR0103; LENGTH RANGE: DRL; PIPE ENDS: BE; PROCESS OF MANUFACTURE: SEAMLESS; MATERIAL STANDARD: ASTM A106; ADDITIONAL FEATURES: KILLED CARBON STEEL;ASME B36.10; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 A3S-1F | 10" | 12 | M |  |  | 2023-05-23 | 2023-06-30 | Abastecimiento | LINE PIPE INTERNACIONAL | 71500146435 | 5201395 | 4 | 12 | M | 18354 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-06-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45082 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201395-6703-001 |  | 2023-07-14 | 12 | 0 | 2202.48 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-07-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA |  |  |  |  | PIPE, LINE, CARBON STEEL | PIPE, LINE, CARBON STEEL NOMINAL PIPE SIZE : 3 in; SCHEDULE: 40; GRADE: B + NACE MR0103; LENGTH RANGE: DRL; PIPE END: BE; PROCESS OF MANUFACTURE: SEAMLESS; STANDARD: A106; PSL: N/A; ADDITIONAL FEATURES: KILLED STEEL QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO ASTM OR INDICATED IN MANUFACTURING STANDARD - MARKING ACCORDING TO API 5L - MATERIAL TEST A3S-1F | 3" | 96 | M |  |  | 2023-05-23 | 2023-06-30 | Abastecimiento | LINE PIPE INTERNACIONAL | 71500156949 | 5201395 | 5 | 96 | M | 4067 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-06-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45082 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201395-6703-001 |  | 2023-07-14 | 96 | 0 | 3904.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 96 | 2023-07-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-031 | 0 | 1 | PVV-40302 | VÁLVULA DE PRESIÓN | Válvula de Presión y vacio, cuerpo en Acero al carbon, con internos en Acero Inoxidable para aplicación de tanque de almacenamiento de soda sin tratar, conexión de proceso 8” 150#, y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECPDBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-029” VALVE BODY MATERIAL: CARBON STEEL; ADDITIONAL FEATURES: DISCHARGE: ATMOSPHERE END OF LINE TYPE; VENT HOUSING DESIGN: PALLET TYPE; INTERNALS MATERIAL: 316 SST / ALUMINUM; PROCESS CONNECTION: FLANGED; SIZE: 8 in; CLASS: ANSI 150#; END: RF; RATING AS PER: (ASME B16.5); VALVE CAPACITY VENT: 3163 Nm3/h air; VALVE CAPACITY VACUUM: 1461 Nm3/h air; SEAT MATERIAL: SS316; SET PRESSURE: 3 in H20; SET VACUUM: 1 in H20; SET POINT ACCURACY: ACCORDING WITH API 2000; STYLE: SELF OR DIRECT OPERATED (WEIGHT LOADING); TYPE: PRESSURE VACUUM RELIEF VENT VALVE. PVV-40302 | 8" | 1 |  |  |  |  | 2023-04-18 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500199641 | 2591054 | 1 | 1 | UN | 6479 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-18 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45051 | 1 | 0 | NLR-I-ECD17018-PTGRB-2591054-6145-001 |  | 2023-05-17 | 1 | 0 | 6479 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-MR-031 | 0 | 2 | PSE-40301 | COMPUERTA DE SEGURIDAD | Compuerta de Seguridad y alivio de presión, 24" RF ANSI 150# cuerpo en Acero al carbon, con internos en Acero Inoxidable para aplicación de tanque de almacenamiento de soda sin tratar, y todo lo relacionado en la hoja de datos “ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INS-HD-029”. COVER APPLICATION: RELIEVE OVERPRESSURE DUE TO PRESSURE AND VACUUM VALVE FAILURE; SPECIFICATION/STANDARD DATA: STYLE: WEIGHT LOADING; DESIGN: HINGED; PROCESS CONNECTION: 24 in; CLASS: 150#; END: RF; BASE MATERIAL FLANGE: STEEL; SEAT: 316 SS; COVER/PALLET MATERIAL: ALUMINUM; LEVER ARM MATERIAL: STEEL; SET POINT ACCURACY: ACCORDING WITH API 2000; LEAKAGE VENT RATE: ACCORDING WITH API 2000; APPLICABLE CODE STANDARD: API 2000, NFPA 30; DISCHARGE: ATMOSPHERIC; CAPACITY (scfh): 17261 Nm3/h air; PRESSURE SETTING: 4 in H2O; TEMPERATURE SETTING: 113 °F; TYPE: EMERGENCY PRESSURE RELIEF MANHOLE COVER VENT PSE-40301 | 24" | 1 |  |  |  |  | 2023-04-18 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500199640 | 2591054 | 2 | 1 | UN | 7436 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-18 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45051 | 1 | 0 | NLR-I-ECD17018-PTGRB-2591054-6145-001 |  | 2023-05-17 | 1 | 0 | 7436 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | LIST-QUIMICOS-001 |  |  |  | DQO | DQO- DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO INTERVALO: 100-1500 mg/l, CAS 6834-92-0 PRESENTACION: UNIDAD DE 25 TESTS |  | 5 | UN |  | CODIGO CATALOGO: 72001057736 ITEM 180 ANDE 3016558 MERCK SA |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | MERCK S A | 72001057736 | 9013007 | 1 | 5 | UN | 701835 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-11 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 5 | 0 | 3509175 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-01-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | LIST-QUIMICOS-002 |  |  |  | REACTIVOS | SET DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE FENOLES DE 5 - 150 mg/L; PAQUETE POR 24 PRUEBAS COMPONENTE 1: 4-AMINOANTIPIRINA. |  | 6 | UN |  | P/N TNT868 MARCA: HACH CATALOGO: 71500144523 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | HACH COLOMBIA S.A.S. | 71500144523 | 9013006 | 3 | 6 | SET | 19934 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-02-22 | 6 | 0 | 1196.04 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-02-22
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | LIST-QUIMICOS-002 |  |  |  | PRUEBA EN CUBETA | Prueba en cubeta para fósforo reactivo (ortofosfato) y total, UHR (6 - 60 mg/L PO₄), 25 pruebas. COMPONENTE 1:IONES MOLIBDATO Y ANTIMONIO EN SOLUCION ACIDA COMPONENTE 2: ACIDO ASCORBIDO |  | 6 | UN |  | P/N TNT845 MARCA: HACH CATALOGO: 71500144522 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | HACH COLOMBIA S.A.S. | 71500144522 | 9013006 | 2 | 6 | SET | 1549 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-02-22 | 6 | 0 | 929.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-02-22
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | LIST-QUIMICOS-002 |  |  |  | PRUEBA EN CUBETA | Prueba en cubeta para Nitrógeno, total, de 2 a 150 mg/L N, 25 sets. COMPONENTE 1: Solución de reactivo de hidróxido para NT. COMPONENTE 2: sobres de persulfato en polvo. COMPONENTE 3: Reactivo ácido C para NT. COMPONENTE 4: sobres de reactivo de bisulfito A en polvo COMPONENTE 5: sobres de reactivo indicador B en polvo. |  | 6 | UN |  | P/N 27171-00 MARCA: HACH CATALOGO: 71500144520 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | HACH COLOMBIA S.A.S. | 71500144520 | 9013006 | 1 | 6 | SET | 45378 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-02-22 | 6 | 0 | 2722.68 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-02-22
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS | LIST-QUIMICOS-003 |  |  |  | RECIPIENTE REDONDO DE VIDRIO | 500 CC, RECIPIENTE REDONDO DE VIDRIO AMBAR CON TAPA Y CONTRATAPA CAPACIDAD: 500 CC |  | 250 | UN |  | Codigo Catalogo: 72003796091 ANDE 3014885 Posición 80 INDUSTRIAS PUNTO AZUL |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | INDUSTRIAS PUNTO AZUL Y CIA LTDA | 72003796091 | 9013008 | 1 | 250 | UN | 42 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-01-27 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-02-28 | 250 | 0 | 105 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 250 | 2023-02-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17018-MET-1868 |  |  |  | CODO 45° | SIZE: 12 IN; SCH: 20; ANGLE: 45 DEGREE; RADIUS: LR; ENDS: BW; ELBOW STANDAR: ASME B16.9; MATERIAL: WROUGHT S ASTM A234 GR. WPB | 12" | 4 | UN |  | SBT-ECD17018-MET-1868 | 2022-12-02 | 2023-04-07 | Transferencia | ECOPETROL | 71005620323 |  |  | 4 | UN | 72474825 | COP |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-04-07 | 4 | 0 | 2898993 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-04-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | CODO 45° | 18", CARBON STEEL, ELBOW 45°, LONG RADIUS, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, SCH 20, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9 | 18" | 10 | UN |  | FASE 2 | 2023-04-27 | 2023-08-23 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500141193 | 5200889 | 1 | 10 | UN | 411 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45118 | 10 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200889-6595-003 | 2023-08-23 | 2023-07-24 | 10 | 0 | 4110 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2023-07-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | CODO 45° | 20", CARBON STEEL, ELBOW 45°, LONG RADIUS, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, SCH 20, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9 | 20" | 2 | UN |  | FASE 2 | 2023-04-27 | 2023-08-23 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71005908637 | 5200889 | 2 | 2 | UN | 456 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45118 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200889-6595-003 | 2023-08-23 | 2023-07-24 | 2 | 0 | 912 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-07-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17018-MET-1868 |  |  |  | CODO 45° | ELBOW FITTING, PIPE SIZE: 4 in; TYPE: 45°; STANDARD DESING: ASME B16.9; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; SCHEDULE: 40; MATERIAL : A234; GRADE: WPB; END CONNECTIONS: BFW; RADIUS: LR; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 4" | 6 | UN |  | SBT-ECD17018-MET-1868 | 2023-05-03 | 2023-05-30 | Transferencia | ECOPETROL | 71000077917 | 5201070 | 1 | 6 | UN | 54849 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-30 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-05-30 | 6 | 0 | 329094 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 90° | 16", CARBON STEEL, ELBOW 90°, LONG RADIUS, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, SCH 20, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9 | 16" | 7 | UN |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-19 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71005908777 | 5200874 | 1 | 7 | UN | 38446 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45063 | 7 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200874-6629-001 |  | 2023-05-30 | 7 | 0 | 2691.22 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 90° | ELBOW, PIPE TO TUBE SIZE:20IN SCH:20 ANGLE:90 RADIUS:LR MATERIAL STANDARD: A234 GR WPB DIMENSIONS AS PER ASMEB16.9 BEVELED ENDS AS PER ASMEB16.25 20", CARBON STEEL, ELBOW 90°, LONG RADIUS, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, SCH 20, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10 | 20" | 9 | UN |  |  | 2023-04-18 | 2023-05-08 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71005908819 | 5200789 | 1 | 9 | UN | 55934 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45056 | 9 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200789-6583-001 | 2023-05-08 | 2023-05-23 | 9 | 0 | 5034.06 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2023-05-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 90° | ELBOW, PIPETOTUBE SIZE:24 IN SCH:20 ANGLE:90 RADIUS:LR MATERIAL STANDARD: A234 GR WPB DIMENSIONS AS PER ASMEB16.9 BEVELED ENDS AS PER ASMEB16.25 24", SCH 20, ELBOW 90, CARBON STEEL, LONG RADIUS, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 24" | 7 | UN |  |  | 2023-04-18 | 2023-05-08 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71005908835 | 5200789 | 2 | 7 | UN | 80915 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45056 | 7 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200789-6583-001 | 2023-05-08 | 2023-05-23 | 7 | 0 | 5664.05 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2023-05-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | CODO 90° | ELBOW FITTING, PIPE SIZE: 4 in; TYPE: 90°; STANDARD DESING: ASME B16.9; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; SCHEDULE: 40; MATERIAL: A234; GRADE: WPB; END CONNECTIONS: BFW; RADIUS: LR; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 4" | 36 | UN |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-19 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71000078063 | 5200874 | 2 | 36 | UN | 939 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45063 | 36 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200874-6629-001 |  | 2023-05-30 | 36 | 0 | 338.04 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 36 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17018-MET-1868 |  |  |  | CODO 45° | SIZE:1-1/2 IN ANGLE:45 ENDS:SW CLASS:3000 TYPE:FORGED MATERIAL STANDARD: ASTM A182 GR.F316L DIMENSION ACCORDING TO ANSI B16.11 MARKING IN ACCORDANCE WITH MSS-SP-25 UNS NUMBER:K41545 | 1-1/2" | 2 | UN |  | SBT-ECD17018-MET-1868 | 2023-05-03 | 2023-07-21 | Transferencia | ECOPETROL | 71000534057 | 5201717 | 1 | 2 | UN | 529076 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-21 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-08-01 | 2 | 0 | 1058152 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-08-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17018-MET-1868 |  |  |  | CODO 90° | ELBOW FITTING, PIPE SIZE: 24 in; TYPE: 90°; STANDARD DESIGN: ASME B16.9; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; SCHEDULE: 20; MATERIAL: A234; GRADE: WPB; END CONNECTIONS: BFW; RADIUS: LONG (LR); STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 24" | 4 | UN |  | SBT-ECD17018-MET-1868 | 2023-05-03 | 2023-05-30 | Transferencia | ECOPETROL | 71000531590 | 5201070 | 3 | 4 | UN | 4388049 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-30 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-05-30 | 4 | 0 | 17552196 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | CODO 90° | 30", CARBON STEEL, ELBOW 90°, LONG RADIUS, SCH STD, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, STRAIGHT WELDED+ 100% RADIOGRAPHED, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 30" | 6 | UN |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-19 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500141190 | 5200874 | 3 | 6 | UN | 1999818 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45075 | 6 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200874-6629-001 NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200874-6629-002 |  | 2023-06-02 | 6 | 0 | 119989.08 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-06-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 90° | 1 1/2", STAINLESS STEEL, ELBOW 90°, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 1 -1/2" | 5 | UN |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-19 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71000533927 | 5200874 | 4 | 5 | UN | 150 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45063 | 5 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200874-6629-001 |  | 2023-05-30 | 5 | 0 | 750 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 45° | 1 1/2", STAINLESS STEEL, ELBOW 45°, LONG RADIUS, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 1 -1/2" | 3 | UN |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-19 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71000534057 | 5200874 | 5 | 3 | UN | 13233 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 | [7 empty] | 2023-05-30 | 3 | 0 | 396.99 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 90° | SIZE(in): 1 in; TYPE: 90°; STANDARD DESIGN: ASME B16.11; END: SOCKET WELDED; MATERIAL: ASTM A105; GRADE: N/A; CLASS: 3000; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25 - MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM - MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. A3S-1F | 1" | 54 | UN |  |  | 2023-05-18 | 2023-06-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500209514 | 5201308 | 2 | 54 | UN | 615 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-06-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 54 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201308-6705-001 |  | 2023-06-29 | 54 | 0 | 332.1 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 54 | 2023-06-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | CODO 90° | 1", STAINLESS STEEL, ELBOW 90°, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 1" | 19 | UN |  | FASE 2 | 2023-04-27 | 2023-05-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71000534040 | 5200889 | 3 | 19 | UN | 19 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45054 | 19 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200889-6595-001 | 2023-05-15 | 2023-05-23 | 19 | 0 | 361 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 19 | 2023-05-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | CODO 90° | 2", STAINLESS STEEL, ELBOW 90°, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 2" | 4 | UN |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-19 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71000534081 | 5200874 | 6 | 4 | UN | 360 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45063 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200874-6629-001 |  | 2023-05-30 | 4 | 0 | 1440 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | CODO 45° | ELBOW FITTING, PIPESIZE: 3 in; TYPE: 45; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; SCHEDULE: 40s; MATERIAL : ASTM A-403; GRADE: WP316L; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS; RADIUS: LONG (LR); STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: THICKNESS ACCORDING TO ASME B36.19 | 3" | 1 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500103662 | 5200818 | 8 | 1 | UN | 5405 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-001-R1 |  | 2023-06-09 | 1 | 0 | 54.05 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 90° | ELBOW, PIPE TO TUBE SIZE: 2 IN ANGLE: 90 DEGREE RADIUS: LR ENDS: BW WROUGHT SCH: 80S MATERIAL STANDAR: ASTM A403 GR WP316L ELBOW STANDARD: ASME B16.9 CB3A23A-01 2", STAINLESS STEEL, ELBOW 90°, LONG RADIUS, SCH 80S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 2" | 4 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500077367 | 5200818 | 9 | 4 | UN | 6795 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-001-R1 |  | 2023-06-09 | 4 | 0 | 271.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 45° | SIZE(in): 2 in ; TYPE: 45°; STANDARD DESIGN: ASME B16.11; END: SOCKET WELDED; MATERIAL: ASTM A105; GRADE: N/A; CLASS: 3000; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25 - MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM - MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. A3S-1F | 2" | 4 | UN |  |  | 2023-05-18 | 2023-06-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500209512 | 5201308 | 4 | 4 | UN | 2525 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-06-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201308-6705-001 |  | 2023-06-29 | 4 | 0 | 101 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-06-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | CODO 45° | ELBOW FITTING, PIPE SIZE: 2 in; TYPE: 45°; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; SCHEDULE: 80S; MATERIAL: A403; GRADE: 316 L; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); RADIUS: LONG (LR); STANDARD MARKING: MSS-SP- 25; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 QUALITYCERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. CB3A23A-01 '2", STAINLESS STEEL, ELBOW 45°, LONG RADIUS, SCH 80S, ASTM A-403 GR. WP 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 FACE: BW | 2" | 3 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500191554 | 5200818 | 10 | 3 | UN | 7525 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-001-R1 |  | 2023-06-09 | 3 | 0 | 225.75 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | CODO 90° | ELBOW FITTING, FORGED SIZE: 1 in; TYPE: 90°; STANDARD DESIGN: ASME B16.11; END: SOCKET WELDED; MATERIAL: ASTM B-462; GRADE: UNS N08020 (ALLOY20); CLASS: 3000; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 QUALITYCERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25- MATERIAL 1", ALLOY 20, ELBOW 90°, SCH 40S, ASTM B-462 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500191553 | 5200818 | 11 | 1 | UN | 127 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45088 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003 |  | 2023-06-09 | 1 | 0 | 127 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | CODO 90° | ELBOW, PIPE TO TUBE SIZE:1/2 IN ANGLE:90 ENDS:SW CLASS:3000 MATERIAL STANDARD:ASTM B462 ALLOY20 DIMENSION ACCORDING TO ANSI B16.11 MARKING IN ACCORDANCE WITHMSS-SP-25 UNS NUMBER: N08020 TEST REPORT AND CERTIFICATE PER ASTM B 462 1/2", ALLOY 20 , ELBOW 90°, SCH 40S, ASTM B-462 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 1/2" | 3 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71003683158 | 5200818 | 12 | 3 | UN | 86 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45070 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-002 |  | 2023-06-09 | 3 | 0 | 258 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 90° | ELBOW FITTING, FORGED SIZE(in): 3/4 in; TYPE: 90°; STANDARD DESIGN: ASME B16.11; END: SOCKET WELDED; MATERIAL: ASTM A105; GRADE: N/A; CLASS: 3000; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL | 3/4" | 2 | UN |  |  | 2023-05-17 | 2023-06-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500209515 | 5201331 | 1 | 2 | UN | 29 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45107 | 11 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201331-6707-003 |  | 2023-07-24 | 2 | 0 | 5.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-07-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | TEE | TYPE: REDUCING; SIZE 1(in): 4 in; SIZE 2(in): 3 in; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; SCHEDULE: 40; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; END CONNECTIONS: BW; MATERIAL : ASTM A234; GRADE: WPB; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25; CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. A3S-1F | 4x3" | 8 | UN |  |  | 2023-05-17 | 2023-06-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500209510 | 5201331 | 2 | 8 | UN | 2092 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 8 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201331-6707-002 |  | 2023-06-30 | 8 | 0 | 167.36 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | TEE | TEE FITTING, FORGED TYPE: STRAIGHT; SIZE 1(in): 2 in; STANDARD DESIGN: ASME B16.11 ; MATERIAL : ASTM A105; GRADE: N/A; CLASS: 3000; END: SOCKET WELDED; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE | 2" | 6 | UN |  |  | 2023-05-17 | 2023-06-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500209515 | 5201331 | 3 | 6 | UN | 2119 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 6 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201331-6707-002 |  | 2023-06-30 | 6 | 0 | 127.14 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CAP | CAP FITTING, FORGED SIZE(in): 1 in; STANDARD DESIGN: ASME B16.11; MATERIAL : ASTM A105; GRADE: N/A; CLASS: 3000; END: SOCKET WELDING; STANDARD MARKING: MSS-SP25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL QUALITY CERTIFICATE: MATERIAL TEST ACCORDING TO MANUFACTURING STANDARD A3S-1F | 1" | 62 | UN |  |  | 2023-05-17 | 2023-06-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500209507 | 5201331 | 4 | 62 | UN | 225 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 62 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201331-6707-002 |  | 2023-06-30 | 62 | 0 | 139.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 62 | 2023-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CONCENTRIC REDUCER | REDUCER FITTING, PIPE TYPE: CONCENTRIC; SIZE 1(in): 12 in ; SIZE 2(in): 10 in ; SCHEDULE: 20; MATERIAL : ASTM A234 ; GRADE: WPB; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; END CONNECTIONS: BW; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; STANDARD MARKING: MSS-SP25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25; CERTIFICATE: NACE MR0103 QUALITY CERTIFICATE: MARKING STANDARD ACCORDING TO MSS SP25 - MATERIAL TEST REPORT-MTR ACCORDING TO ASTM - MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. A3S-1F | 12x10" | 4 | UN |  |  | 2023-05-17 | 2023-06-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500209506 | 5201331 | 5 | 4 | UN | 6334 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45162 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201331-6707-004 |  | 2023-09-01 | 4 | 0 | 253.36 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-09-01
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CONCENTRIC REDUCER | REDUCER FITTING, PIPE TYPE: CONCENTRIC; SIZE 1(in): 6 in ; SIZE 2(in): 4 in ; SCHEDULE: 40; MATERIAL : ASTM A234 ; GRADE: WPB; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; END CONNECTIONS: BW; STANDARD DESIGN: ASME B16.9 ; STANDARD MARKING: MSS-SP25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25; CERTIFICATE: NACE MR0103 QUALITY CERTIFICATE: MARKING STANDARD ACCORDING TO MSS SP25 - MATERIAL TEST REPORT-MTR ACCORDING TO ASTM - MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. A3S-1F | 6x4" | 4 | UN |  |  | 2023-05-17 | 2023-06-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500209505 | 5201331 | 6 | 4 | UN | 1835 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201331-6707-002 |  | 2023-06-30 | 4 | 0 | 73.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | NIPPLE | NIPPLE, SWAGE TYPE: CONCENTRIC SWAGE NIPPLE; SIZE (1) (in): 2 in; SIZE (2) (in): 1 in; SCHEDULE: XS; MATERIAL: ASTM A234 ; GRADE: WPB; CONSTRUCTION TYPE: FORGED; END CONNECTION (1): PLAIN END; END CONNECTION (2): PLAI END; STANDARD DESIGN: MSS SP-95 AND ASME B16.25 ; STANDARD MARKING: MSS SP25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL A3S-1F | 2x1" | 6 | UN |  |  | 2023-05-17 | 2023-06-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500209504 | 5201331 | 7 | 6 | UN | 2362 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45107 | 6 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201331-6707-001 NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201331-6707-002 NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201331-6707-003 |  | 2023-07-24 | 6 | 0 | 141.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-07-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | SOCKOLET | OUTLET FITTING TYPE: SOCKOLET ; OUTLET SIZE (in): 3/4 in; RUN PIPE SIZE (in): 10 in; CLASS: 3000; MATERIAL: ASTM A105 ; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: ASME B16.11 AND MSS-SP-97 ; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: CONNECT TYPE: SW; CERTIFICATE: NACE MR0103 A3S-1F | 3/4" | 8 | UN |  |  | 2023-05-17 | 2023-06-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500209499 | 5201331 | 8 | 8 | UN | 51 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 8 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201331-6707-002 |  | 2023-06-30 | 8 | 0 | 40.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | SOCKOLET | OUTLET FITTING TYPE: SOCKOLET; OUTLET SIZE (in): 3/4 in; RUN PIPE SIZE (in): 4 in; CLASS: 3000; MATERIAL: ASTM A105 ; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: ASME B16.11 AND MSS-SP-97 ; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: CONNECT TYPE: SW; CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL A3S-1F | 3/4" | 10 | UN |  |  | 2023-05-17 | 2023-06-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500209498 | 5201331 | 9 | 10 | UN | 51 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 10 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201331-6707-002 |  | 2023-06-30 | 10 | 0 | 51 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2023-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | SOCKOLET | OUTLET FITTING TYPE: SOCKOLET ; OUTLET SIZE (in): 3/4 in; RUN PIPE SIZE (in): 12 in; CLASS: 3000; MATERIAL: ASTM A105 ; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: ASME B16.11 AND MSS-SP-97 ; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: CONNECT TYPE: SW; CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL A3S-1F | 3/4" | 2 | UN |  |  | 2023-05-17 | 2023-06-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500209497 | 5201331 | 10 | 2 | UN | 51 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201331-6707-002 |  | 2023-06-30 | 2 | 0 | 10.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FLANGE | FLANGE FITTING, PIPE SIZE: 3 in; TYPE: BLIND; FACE: RF; CLASS: 300; MATERIAL : ASTM A105; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; ADDITIONAL FEATURES: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES AC A3S-1F | 3" | 5 | UN |  |  | 2023-05-17 | 2023-06-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500162959 | 5201331 | 11 | 5 | UN | 2876 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 5 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201331-6707-002 |  | 2023-07-24 | 5 | 0 | 143.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-07-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FLANGE | FLANGE FITTING, PIPE SIZE: 2 in; TYPE: BLIND; FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL : ASTM A105; GRADE: (NO APLICA); STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: (no aplica); ADDITIONAL FEATURES: NACE MR0103, MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES AC A3S-1F | 2" | 2 | UN |  |  | 2023-05-17 | 2023-06-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500159743 | 5201331 | 12 | 2 | UN | 1112 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201331-6707-002 |  | 2023-06-30 | 2 | 0 | 22.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FLANGE | FLANGE FITTING, PIPE SIZE: 6 in; TYPE: BLIND; FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL : ASTM A105; GRADE: (NO APLICA); STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: (no aplica); ADDITIONAL FEATURES: NACE MR0103, MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES AC A3S-1F | 6" | 2 | UN |  |  | 2023-05-17 | 2023-06-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500159738 | 5201331 | 13 | 2 | UN | 4789 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201331-6707-002 |  | 2023-06-30 | 2 | 0 | 95.78 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FLANGE | FLANGE FITTING, PIPE SIZE(in): 3/4 in; TYPE: SOCKET WELDED; FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL : ASTM A105; GRADE: N/A ; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: N/A ; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL ; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER A3S-1F | 3/4" | 12 | UN |  |  | 2023-05-17 | 2023-06-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500209495 | 5201331 | 14 | 12 | UN | 601 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201331-6707-002 |  | 2023-06-30 | 12 | 0 | 72.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FLANGE | FLANGE FITTING, PIPE SIZE(in): 1 in; TYPE: SOCKET WELDED; FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL : ASTM A105; GRADE: N/A ; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: N/A ; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER A3S-1F | 1" | 17 | UN |  |  | 2023-05-17 | 2023-06-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500209494 | 5201331 | 15 | 17 | UN | 1108 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 17 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201331-6707-002 |  | 2023-06-30 | 17 | 0 | 188.36 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 17 | 2023-06-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FLANGE | FLANGE FITTING, PIPE SIZE(in): 1-1/2 in; TYPE: SOCKET WELDED; FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL : ASTM A105; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: N/A; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL ; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 1-1/2" | 10 | UN |  |  | 2023-05-17 | 2023-06-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500209493 | 5201331 | 16 | 10 | UN | 1866 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 10 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201331-6707-002 |  | 2023-07-24 | 10 | 0 | 186.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2023-07-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FLANGE | FLANGE FITTING, PIPE SIZE(in): 1 in; TYPE: BLIND; FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL : ASTM A105; GRADE: N/A ; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: N/A ; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL ; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 1" | 11 | UN |  |  | 2023-05-17 | 2023-06-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500209491 | 5201331 | 17 | 11 | UN | 458 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45107 | 11 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201331-6707-002 |  | 2023-07-24 | 11 | 0 | 50.38 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2023-07-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | CODO 90° | ELBOW FITTING FORGED, SIZE(in):3/4; TYPE:90; STANDARD DESING:ASME B16.11; END:SW; MATERIAL (ASTM): B462; GRADE:ALLOY20; CLASS:3000; MARKING:MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR EN-102043.1; ADDITIONAL FEATURES: UNS:3/4", ALLOY 20 , ELBOW 90°, SCH 40S, ASTM B-462 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 3/4" | 79 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 7100368141 | 5200818 | 13 | 79 | UN | 96 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45088 | 79 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003 |  | 2023-06-09 | 79 | 0 | 7584 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 79 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | CODO 45° | ELBOW FITTING, FORGED SIZE(in):1; TYPE:45; STANDARD DESING:ASME B16.11; END:SW; MATERIAL (ASTM): B462; GRADE:ALLOY20; CLASS:3000; MARKING:MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR EN-102043.1; ADDITIONAL FEATURES: UNS: N08020 1", ALLOY 20 , ELBOW 45°, ASTM B-462 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 1" | 3 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71003683182 | 5200818 | 14 | 3 | UN | 121 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45088 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003 |  | 2023-06-09 | 3 | 0 | 363 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 45° | ELBOW FITTING, FORGED SIZE: 1 in; TYPE: 45°; STANDARD DESIGN: ASME B16.11; END: SOCKET WELDED; MATERIAL: ASTM A-182; GRADE: F316L; CLASS: 3000; STANDARD MARKING: MSSSP- 25; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1; ADDITIONAL FEATURES: FACE: SW QUALITYCERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25- MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM - MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. CB1A23A-01 | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500205986 | 5200818 | 15 | 1 | UN | 2025 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-001-R1 |  | 2023-06-09 | 1 | 0 | 20.25 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17018-MET-1868 |  |  |  | CODO 45° | 1", STAINLESS STEEL, ELBOW 45°, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, RATING 3000, FACE SW | 1" | 2 | UN |  | SBT-ECD17018-MET-1868 | 2023-04-07 | 2023-12-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71000534032 |  |  | 2 | UN | 110 | COP |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-04-07 | 2 | 0 | 220 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-04-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17018-MET-1868 |  |  |  | CODO 90° | 1/2", ELBOW 90°, STAINLESS STEEL, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 1/2" | 6 | UN |  | SBT-ECD17018-MET-1868 | 2022-12-02 | 2023-04-07 | Transferencia | ECOPETROL | 71000533984 |  |  | 6 | UN | 120000 | COP |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-04-07 | 6 | 0 | 720000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-04-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CODO 90° | SIZE(in): 2 in; TYPE: 90°; STANDARD DESIGN: ASME B16.11; END: SOCKET WELDED; MATERIAL: ASTM A105; GRADE: N/A; CLASS: 3000; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25 - MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM - MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. A3S-1F | 2" | 31 | UN |  |  | 2023-05-18 | 2023-06-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500209513 | 5201308 | 3 | 31 | UN | 205 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-06-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 31 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201308-6705-001 |  | 2023-06-29 | 31 | 0 | 635.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 31 | 2023-06-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17018-MET-1868 |  |  |  | CODO 90° | 2", CARBON STEEL, ELBOW 90°, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 6000 Face: SW | 2" | 27 | UN |  | SBT-ECD17018-MET-1868 | 2022-12-02 | 2023-01-29 | Transferencia | ECOPETROL | 71006243240 |  |  | 27 | UN | 110059639 | COP |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-01-29 | 27 | 0 | 2971610.253 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 27 | 2023-01-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | FLANGE | FLANGE FITTING, PIPE SIZE:6 in; TYPE: BLIND; FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL: A105; GRADE: N/A; STANDARD DESING: B16.5; SCHEDULE: N/A; STANDARD MARKING: MSS-SP25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 '6", CARBON STEEL, BLIND FLANGE, RAISED FACE FLANGE END, RATING 150#, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5 | 6" | 2 | UN |  | FASE 2 | 2023-04-18 | 2023-05-08 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71000079434 | 5200789 | 3 | 2 | UN | 4836 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45056 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200789-6583-001 | 2023-05-08 | 2023-05-23 | 2 | 0 | 96.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-05-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | FLANGE | 12", FLANGE WELDING NECK, RAISED FACE FLANGED END, RATING 150#, SCH 20, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5 | 12" | 9 | UN |  | FASE 2 | 2023-04-27 | 2023-05-15 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500153529 | 5200889 | 4 | 9 | UN | 203 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45054 | 9 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200889-6595-001 | 2023-05-15 | 2023-05-23 | 9 | 0 | 1827 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2023-05-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | FLANGE | 16", CARBON STEEL, FLANGE WELDING NECK, RAISED FACE FLANGED END, SCH 20, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RATING 150# | 16" | 10 | UN |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-19 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500075605 | 5200874 | 7 | 10 | UN | 30033 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45075 | 10 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200874-6629-001 NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200874-6629-002 |  | 2023-06-02 | 10 | 0 | 3003.3 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2023-06-02
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | FLANGE | 20", CARBON STEEL, FLANGE WELDING NECK, RAISED FACE FLANGED END, SCH 20, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RATING 150# | 20" | 14 | UN |  | FASE 2 | 2023-04-27 | 2023-05-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71001431980 | 5200889 | 5 | 14 | UN | 650 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45054 | 14 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200889-6595-001 | 2023-05-15 | 2023-05-23 | 14 | 0 | 9100 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2023-05-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | FLANGE | FLANGE FITTING, PIPE SIZE:4 in; TYPE: WN; FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL: A105; GRADE: N/A; STANDARD DESING: B16.5; SCHEDULE: 40; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 4", CARBON STEEL, FLANGE WELDING NECK, RAISED FACE FLANGED END, SCH 40, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RATING 150# | 4" | 52 | UN |  | FASE 2 | 2023-04-18 | 2023-05-08 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71005967526 | 5200789 | 4 | 52 | UN | 315 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45056 | 52 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200789-6583-001 | 2023-05-08 | 2023-05-23 | 52 | 0 | 1638 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 52 | 2023-05-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | FLANGE | FLANGE FITTING, SIZE: 1-1/2 in; TYPE: SOCKET WELDED (SW); FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL : ASTM A-182; GRADE: F316L; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: 80S; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 QUALITYCERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER CB1A23A-01PIPE 1 1/2", STAINLESS STEEL, SOCKET WELDING FLANGE, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 1-1/2" | 17 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500118250 | 5200818 | 16 | 17 | UN | 9525 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 17 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-001-R1 |  | 2023-06-09 | 17 | 0 | 1619.25 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 17 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | FLANGE | SIZE: 1 in; TYPE: SOCKET WELDED (SW); FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL : ASTM A-182; GRADE: F316L; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: 80S; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 QUALITYCERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER CB1A23A-01 1", STAINLESS STEEL, SOCKET WELDING FLANGE, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 1" | 12 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500118251 | 5200818 | 17 | 12 | UN | 705 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 12 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-001-R1 |  | 2023-06-09 | 12 | 0 | 846 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | FLANGE | FLANGE FITTING, PIPE SIZE: 1 1/2 in; TYPE: SOCKET WELDED; FACE: RF; CLASS: 600; MATERIAL: A182; GRADE: F316L; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: 80S; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 QUALITYCERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER CB3A23A-01 1 1/2", STAINLESS STEEL, SOCKET WELDING FLANGE, SCH 80S, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 600 FACE: RF | 1-1/2" | 2 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500191544 | 5200818 | 20 | 2 | UN | 1165 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-001-R1 |  | 2023-06-09 | 2 | 0 | 233 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | FLANGE | SIZE: 2 in; TYPE: WELDING NECK; FACE: RF; CLASS: 600; MATERIAL: A182; GRADE: F316L; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: 80S; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 QUALITYCERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER CB3A23A-01 2", STAINLESS STEEL, WELDING NECK FLANGE, SCH 80S, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING:600 FACE: RF | 2" | 7 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500191541 | 5200818 | 21 | 7 | UN | 15325 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 7 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-001-R1 |  | 2023-06-09 | 7 | 0 | 1072.75 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | FLANGE | FLANGE FITTING, PIPE, SIZE: 1 in; TYPE: SOCKET WELDED (SW); FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL : ASTM B-462; GRADE: UNS N08020; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: 40S; ADDITIONAL FEATURES: ALLOY20 STEEL; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 QUALITYCERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER CM1A03A-01 1", ALLOY 20 STEEL, SOCKET WELDING FLANGE, ASTM B-462 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500118185 | 5200818 | 22 | 1 | UN | 113 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45088 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003 |  | 2023-06-09 | 1 | 0 | 113 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FLANGE | SIZE: 1/2 in; TYPE: SOCKET WELDED; FACE: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: A182; GRADE: F316L ; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: 80; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY 1/2",FLANGED END RATING: 150 FACE: RF; REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ENDS: N/A; ADDITIONAL FEATURES: TEST REPORT AND CERTIFICATE PER ASTM A961 STAINLESS STEEL, SOCKET WELDING FLANGE, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE | 1/2" | 6 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71005104708 | 5200818 | 23 | 6 | UN | 5699 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 6 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-001-R1 |  | 2023-06-09 | 6 | 0 | 341.94 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | FLANGE | SIZE: 2 in; TYPE: SOCKET WELDED; FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL : ASTM B-462; GRADE: UNS N08020; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: 40S; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 QUALITYCERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER CM1A03A-01 2", ALLOY 20 STEEL, SOCKET WELDING FLANGE, ASTM B-462 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500206780 | 5200818 | 24 | 1 | UN | 289 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45201 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-006 |  |  | 0 | 1 | 0 | 289 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | FLANGE | 150; MATERIAL : ASTM B-462; GRADE: UNS N08020; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: 40S; ADDITIONAL FEATURES: ALLOY20 STEEL; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 QUALITYCERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER CM1A03A-01 1/2", ALLOY 20 STEEL, SOCKET WELDING FLANGE, ASTM B-462 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 1/2" | 3 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500116976 | 5200818 | 25 | 3 | UN | 72 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45088 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003 |  | 2023-06-09 | 3 | 0 | 216 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | FLANGE | SIZE: 3/4in; TYPE: SOCKET WELDED (SW); FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL : ASTM B-462; GRADE: UNS N08020; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: 40S; ADDITIONAL FEATURES: ALLOY20 STEEL; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 QUALITYCERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER CM1A03A-01 3/4", ALLOY 20 STEEL, SOCKET WELDING FLANGE, ASTM B-462 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END RATING: 150 FACE: RF | 3/4" | 3 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-06-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500118186 | 5200818 | 26 | 3 | UN | 109 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45088 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003 |  | 2023-06-09 | 3 | 0 | 327 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | FLANGE | SIZE: 2 in; TYPE: SOCKET WELDED; FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL : ASTM B-462; GRADE: UNS N08020; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: 40S; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 QUALITYCERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER CM1A03A-01 2", ALLOY 20 STEEL, SOCKET WELDING FLANGE, SCH 40S, ASTM B-462 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END, RATING: 150, FACE: RF | 2" | 2 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500206780 | 5200818 | 27 | 2 | UN | 289 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45128 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-004 |  | 2023-06-09 | 2 | 0 | 578 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | CONCENTRIC REDUCER | 6"x3", CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, BEVELED ENDS, SCH 40, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9 | 6"x3" | 1 | UN |  | SBT-ECD17018-MET-1868 | 2023-05-03 | 2023-05-30 | Transferencia | ECOPETROL | 71000082636 | 5201070 | 6 | 1 | UN | 40500 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-30 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-05-30 | 1 | 0 | 40500 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17018-MET-1868 |  |  |  | CONCENTRIC REDUCER | 18x12", CARBON STEEL, CONCENTRIC REDUCER, BEVELED ENDS, SCH 20, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9 | 18x12" | 1 | UN |  | SBT-ECD17018-MET-1868 | 2022-12-02 | 2023-04-07 | Transferencia | ECOPETROL | 71005588785 |  |  | 1 | UN | 621605 | COP |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-04-07 | 1 | 0 | 621605 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-04-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | TEE | TEE, PIPE TO TUBE EQUAL TEE ASME B16.9 BW WROUGHT S ASTM A234 GR. WPB 20IN S-20 20", SCH 20, CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 20" | 1 | UN |  | FASE 2 | 2023-04-18 | 2023-05-08 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71005620521 | 5200789 | 5 | 1 | UN | 62255 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45056 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200789-6583-001 | 2023-05-08 | 2023-05-23 | 1 | 0 | 622.55 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | TEE | TEE FITTING, PIPE TYPE: STRAIGHT; SIZE:4 in; STANDARD DESING: B16.9; SCHEDULE: 40; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; END CONNECTION: BFW; MATERIAL: A234; GRADE: WPB; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 4", CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, ASTM A 234 GR. WPB, SCH 40, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, Face: BW | 4" | 11 | UN |  |  | 2023-04-18 | 2023-05-08 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71000083444 | 5200789 | 6 | 11 | UN | 2587 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45056 | 11 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200789-6583-001 | 2023-05-08 | 2023-05-23 | 11 | 0 | 284.57 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2023-05-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | TEE | TEE FITTING, PIPE TYPE: REDUCING; SIZE1: 4 in; SIZE2: 3 in; STANDARD DESIGN: ASMEB16.9; SCHEDULE: 40; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASMEB16.25); MATERIAL : ASTM A234; GRADE: WPB; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: MATERIAL: CARBON STEEL QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. A1A33A-01 4x3", CARBON STEEL, REDUCER TEE, ASTM A 234 GR. WPB, SCH 40, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 4"x3" | 8 | UN |  |  | 2023-04-18 | 2023-05-08 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71000083915 | 5200789 | 8 | 8 | UN | 2887 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45056 | 8 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200789-6583-001 | 2023-05-08 | 2023-05-23 | 8 | 0 | 230.96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-05-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | TEE | TEE, PIPEREDUCER 6IN X 3 IN REDUCER TEE, SCH 40, ASTM A 234 GR. WPB DIMENSIONS AS PER ASME B16.9 BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 6" x 3", CARBON STEEL, REDUCER TEE, ASTM A 234 GR. WPB, SCH 40, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, FACE BW | 6"X3" | 3 | UN |  | FASE 2 | 2023-04-18 | 2023-05-08 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71005632260 | 5200789 | 9 | 3 | UN | 5791 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45056 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200789-6583-001 | 2023-05-08 | 2023-05-23 | 3 | 0 | 173.73 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-05-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | TEE | TEE FITTING, PIPE TYPE: REDUCING; SIZE1: 6 in; SIZE2: 4 in; STANDARD DESIGN: ASMEB16.9; SCHEDULE1 : 40; SCHEDULE2 : 40; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; END CONNECTIONS: BFW; MATERIAL : A234; GRADE: WPB; STANDARD MARKING: MSS-SP25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 6"x4", CARBON STEEL, REDUCER TEE, ASTM A 234 GR. WPB, SCH 40, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 | 6x4" | 1 | UN |  |  | 2023-04-18 | 2023-05-08 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71001436898 | 5200789 | 10 | 1 | UN | 5791 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45056 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200789-6583-001 | 2023-05-08 | 2023-05-23 | 1 | 0 | 57.91 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | TEE | 3/4", ALLOY 20 STEEL, STRAIGHT TEE, ASTM B-366 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW, SCH 40S | 3/4" | 3 | UN |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-19 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71000571349 | 5200874 | 8 | 3 | UN | 180 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45063 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200874-6629-001 |  | 2023-05-30 | 3 | 0 | 540 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | TEE | TEE FITTING, PIPE TYPE: STRAIGHT; SIZE1: 24 in; STANDARD DESIGN: ASMEB16.9; SCHEDULE: STD; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); MATERIAL (ASTM): A 234; GRADE: WPB; STANDARD MARKING: MSSSP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 24", CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, ASTM A 234 GR. WPB, SCH 20, DIMENSIONS AS PER ASME B16.9, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, Face: BW | 24" | 2 | UN |  | FASE 2 | 2023-04-18 | 2023-08-23 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500091368 | 5200789 | 11 | 2 | UN | 96947 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45056 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200789-6583-001 |  | 2023-05-23 | 2 | 0 | 1938.94 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-05-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | TEE | 24x12", CARBON STEEL, REDUCER TEE, BEVELED ENDS, SCH 20, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.25 | 24x12" | 2 | UN |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-19 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71005914486 | 5200874 | 9 | 2 | UN | 2100 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45063 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200874-6629-001 |  | 2023-05-30 | 2 | 0 | 4200 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FIGURE 8 | FIGURE 8, BLIND SIZE(in): 4 in; TYPE: SPECTACLE BLIND; FACING: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: ASTM A105; GRADE: N/A; STANDARD: ASME B16.48; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL ; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 A3S-1F | 4" | 15 | UN |  |  | 2023-05-31 | 2023-07-21 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500209488 | 5201554 | 6 | 15 | UN | 272 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-07-21 | Cancelado | [14 empty] | CANCELADA | 2023-11-01 | 0 | 2023-07-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | FIGURE 8 | 4", CARBON STEEL, SPECTACLE BLIND, WAFER TYPE, RAISED FACE FLANGED ENDS, ASTM A-516 GR 70, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, RATING 150# | 4" | 1 | UN |  | FASE 2 | 2023-04-27 | 2023-05-24 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500201114 | 5200889 | 8 | 1 | UN | 56 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45075 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200889-6595-002 | 2023-05-24 | 2023-06-05 | 1 | 0 | 56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-06-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | FIGURE 8 | FIGURE 8, BLIND SIZE: 2IN; CLASS: 150; FACE: RF; MATERIAL STANDARD: ASTM A240 TYPE316L; THICKNESSSTANDARD: ASMEB16.48 2", STAINLESS STEEL, SPECTACLE BLIND, WAFER TYPE, ASTM A-240 GR 316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, RATING 150, FACE RF | 2" | 5 | UN |  | FASE 2 | 2023-04-27 | 2023-05-24 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71006261697 | 5200889 | 9 | 5 | UN | 124 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45075 | 5 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200889-6595-002 | 2023-05-24 | 2023-06-05 | 5 | 0 | 620 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-06-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FIGURE 8 | SIZE(in): 10 in; TYPE: SPECTACLE BLIND; FACING: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: ASTM A105; GRADE: N/A; STANDARD: ASME B16.48; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL ; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 A3S-1F | 10" | 3 | UN |  |  | 2023-05-31 | 2023-07-21 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500209490 | 5201554 | 4 | 3 | UN | 686 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-07-21 | Cancelado | [14 empty] | CANCELADA | 2023-11-01 | 0 | 2023-07-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FIGURE 8 | SIZE(in): 12 in; TYPE: SPECTACLE BLIND; FACING: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: ASTM A105; GRADE: N/A; STANDARD: ASME B16.48; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL ; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 A3S-1F | 12" | 5 | UN |  |  | 2023-05-31 | 2023-07-21 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500209489 | 5201554 | 5 | 5 | UN | 893 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-07-21 | Cancelado | [14 empty] | CANCELADA | 2023-11-01 | 0 | 2023-07-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FIGURE 8 | FIGURE 8, BLIND SIZE(in): 1 in; TYPE: SPECTACLE BLIND; FACING: RAISE FACE; CLASS: 150; MATERIAL: ASTM A105; GRADE: N/A; STANDARD: ASME B16.48; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL ; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 A3S-1F | 1" | 4 | UN |  |  | 2023-05-31 | 2023-07-21 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500209487 | 5201554 | 7 | 4 | UN | 73 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-07-21 | Cancelado | [14 empty] | CANCELADA | 2023-11-01 | 0 | 2023-07-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | FIGURE 8 | SIZE: 12IN; CLASS: 150; ENDS: RF ; MATERIAL STANDARD: ASTM A-516GR. 70; DIMENSIONAL STANDARD: ASMEB16.48 RAISED FACEASMEB16.5 A1A33A-01 12", CARBON STEEL, SPECTACLE BLIND, WAFER TYPE, 150#, RF, ASTM A-516 GR 70, ASME B16.48 | 12" | 3 | UN |  | FASE 2 | 2023-04-27 | 2023-05-24 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71006315923 | 5200889 | 10 | 3 | UN | 290 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45075 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200889-6595-002 | 2023-05-24 | 2023-06-05 | 3 | 0 | 870 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-06-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | SOCKOLET | OUTLET FITTING TYPE: SOCKOLET; OUTLET SIZE: 3/4 in; RUNPIPE SIZE: 16 in; CLASS: 3000; MATERIAL: ASTM A105; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: SOCKOLET: ASME B16.11 ANDMSS-SP-97; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 A1A33A-01 | 16x3/4" | 2 | UN |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-19 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500166452 | 5200874 | 10 | 2 | UN | 23 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45063 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200874-6629-001 |  | 2023-05-30 | 2 | 0 | 4.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | SOCKOLET | OUTLET FITTING TYPE: SOCKOLET; OUTLET SIZE: 1 in; RUNPIPE SIZE: 18in; CLASS: 3000; MATERIAL: ASTM A-105; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: SOCKOLET: ASME B16.11 ANDMSS-SP-97; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: ENDS: BW xSOCKET (ASPER ASME B16.11) QUALITYCERTIFICATE: A1A33A-01 | 1x18" | 4 | UN |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-19 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500205980 | 5200874 | 11 | 4 | UN | 39 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45063 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200874-6629-001 |  | 2023-05-30 | 4 | 0 | 15.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | SOCKOLET | OUTLET FITTING TYPE: SOCKET WELDING; OUTLET SIZE: 2 in; HEADER PIPE SIZE: 16 in; STANDARD DESIGN: ASME B16.11; CLASS: #3000; MATERIAL(ASTM): B-462 ALLOY 20; GRADE: UNS N08020; QUALITYREQUIREMENTS: Dimensions-Marking: MSS-SP- 97 MTR: EN 102043.1; ADDITIONAL FEATURES: SOCKOLET, PIPE CM1A03A-01 16" x 2", ALLOY 20 STEEL, SOCKOLET, ASTM B-462 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 3000 | 16x2" | 2 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500077364 | 5200818 | 2 | 2 | UN | 276 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-001-R1 |  | 2023-06-09 | 2 | 0 | 552 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | SOCKOLET | OUTLET FITTING TYPE: SOCKOLET; OUTLET SIZE (in): 3/4in; RUN PIPE SIZE (in): 6 IN; CLASS: 3000; MATERIAL: ASTM B-462; GRADE: UNS N08020 (ALLOY20); STANDARD DESIGN: SOCKOLET: MSS-SP-97 ; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 QUALITYCERTIFICATE: CM1A03A-01 6" x 3/4", STAINLESS STEEL, SOCKOLET, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 6000 | 6x3/4" | 3 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500206936 | 5200818 | 6 | 3 | UN | 163 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-001-R1 |  | 2023-06-09 | 3 | 0 | 489 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | SOCKOLET | OUTLET FITTING TYPE: SOCKOLET; OUTLET SIZE (in): 2 IN; RUN PIPE SIZE (in): 6 IN; CLASS: 3000; MATERIAL: ASTM B-462; GRADE: UNS N08020 (ALLOY 20); STANDARD DESIGN: SOCKOLET: MSS-SP-97 ; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 QUALITYCERTIFICATE: CM1A03A-01 6" x 2", STAINLESS STEEL, SOCKOLET, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 Rating: 6000 | 6x2" | 1 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500206935 | 5200818 | 7 | 1 | UN | 276 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-001-R1 |  | 2023-06-09 | 1 | 0 | 276 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | SOCKOLET | SOCKOLET, PIPE NPS: 4 IN OUTLET SIZE: 3/4 IN CLASS: 3000 ENDS: BE MATERIAL STANDARD: ASTM A105 DIMENSIONSASPERMSS-SP-97 SOCKET WELDING ENDSASPER ASME B16.11 | 4x3/4" | 4 | UN |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-19 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71006276372 | 5200874 | 12 | 4 | UN | 23 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45063 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200874-6629-001 |  | 2023-05-30 | 4 | 0 | 9.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | SOCKOLET | SOCKOLET, PIPE OUTLET SIZE:1 IN, PIPEND:20 IN CLASS:3000 MATERIAL STANDARD:ASTM A105 SOCKOLET STANDARD:MSSSP-97 BW XSW ;CERTIFICADOSDE CALIDADREQUERIDOS:Marking according to Standard MSS SP25;Material Test Report according to ASTM;Material Test Report according to ASTM; A1A33A-01 | 20x1" | 5 | UN |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-19 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71005589320 | 5200874 | 13 | 5 | UN | 39 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45063 | 5 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200874-6629-001 |  | 2023-05-30 | 5 | 0 | 19.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | SOCKOLET | 4"x3/4", STAINLESS STEEL, SOCKOLET, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 4x3/4" | 1 | UN |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-19 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500084758 | 5200874 | 14 | 1 | UN | 9 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45063 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200874-6629-001 |  | 2023-05-30 | 1 | 0 | 9 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | SOCKOLET | NPS: 3 IN OUTLET SIZE: 1 IN CLASS:3000 BW x SW MATERIAL STANDARD:ASTM B462 ALLOY20 MARKING STANDARD:MSS- P-25 GRADE UNS N08020 3x1", ALLOY 20 STEEL, SOCKOLET, ASTM B-462 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW; | 3x1" | 3 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71004869442 | 5200818 | 28 | 3 | UN | 187 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-001-R1 |  | 2023-06-09 | 3 | 0 | 561 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | SOCKOLET | TYPE: SOCKOLET; OUTLET SIZE: 3/4in; RUN PIPE SIZE: 3 in; CLASS: 3000; MATERIAL: ASTM B-462 (ALLOY20); GRADE: UNS N08020; STANDARD DESIGN: SOCKOLET: ASME B16.11 AND MSS-SP-97; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: ENDS: SOCKET WELDING AS PER ASME B16.11; FACE: SW QUALITYCERTIFICATE: CM1A03A-01 3x3/4", ALLOY 20 STEEL, SOCKOLET, ASTM B-462 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER MSS-SP-97, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW; | 3x3/4" | 3 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500205976 | 5200818 | 29 | 3 | UN | 163 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-001-R1 |  | 2023-06-09 | 3 | 0 | 489 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | SOCKOLET | 30"x1", CARBON STEEL, SOCKOLET, SOCKET WELDING ENDS AS PER AME B16.11, CLASS 3000#, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS SP-97 | 30x1" | 9 | UN |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-19 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500119840 | 5200874 | 15 | 9 | UN | 39 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45063 | 9 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200874-6629-001 |  | 2023-05-30 | 9 | 0 | 35.1 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17018-MET-1868 |  |  |  | SOCKOLET | NPS: 36 IN; OUTLET SIZE: 1 IN; CLASS: 3000; ENDS: SW; MATERIAL: CARBON STEEL; MATERIAL STD:ASTM A-105; DIMENSIONAL STD: MSS-SP-97 | 36x1" | 2 | UN |  | SBT-ECD17018-MET-1868 | 2022-12-02 | 2023-04-07 | Transferencia | ECOPETROL | 71006480016 |  |  | 2 | UN | 41500 | COP |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-04-07 | 2 | 0 | 83000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-04-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | SOCKOLET | 36"x1", CARBON STEEL, SOCKOLET, SOCKET WELDING ENDS AS PER AME B16.11, CLASS 3000#, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER MSS SP-97 | 36x1" | 1 | UN |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-19 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71006480016 | 5200874 | 16 | 1 | UN | 39 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45063 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200874-6629-001 |  | 2023-05-30 | 1 | 0 | 3.9 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | CAP | SIZE: 3/4in; STANDARD DESIGN: ASME B16.11; MATERIAL : B-462; GRADE: UNS N08020; CLASS: 3000; END: SOCKET WELDING; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1; ADDITIONAL FEATURES: ALLOY20 STEEL, CAP QUALITYCERTIFICATE: MATERIAL TEST ACCORDING TO MANUFACTURING STANDARD CM1A03A-01 3/4", ALLOY 20 STEEL, CAP, ASTM B-462 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 3/4" | 2 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500117828 | 5200818 | 30 | 2 | UN | 63 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 2 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-001-R1 |  | 2023-06-09 | 2 | 0 | 126 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | CAP | CAP FITTING, FORGED SIZE: 3/4in; STANDARD DESIGN: ASME B16.11; MATERIAL : B-462; GRADE: UNS N08020; CLASS: 3000; END: THREADED; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1; ADDITIONAL FEATURES: ALLOY20 STEEL, CAP, FEMALE THD ENDS AS PER ASME B1.20.1, NPT QUALITYCERTIFICATE: MATERIAL TEST ACCORDING TO MANUFACTURING STANDARD CM1A03A-01 3/4", ALLOY 20 , CAP, ASTM B-462 UNS N08020, DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, FEMALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11, RATING 3000 | 3/4" | 11 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500117834 | 5200818 | 3 | 11 | UN | 45 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45111 | 11 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003 NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003-R2 |  | 2023-06-09 | 11 | 0 | 495 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | PADDLE SPACER | 16", CARBON STEEL, PADDLE SPACER, ASTM A-516 GR. 70, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, RAISED FACE ENDS, 150# | 16" | 1 | UN |  | SBT-ECD17018-MET-1868 | 2023-05-03 | 2023-05-30 | Transferencia | ECOPETROL | 71500149212 | 5201070 | 7 | 1 | UN | 1321234 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-30 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-05-30 | 1 | 0 | 1321234 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | PADDLE BLANK | SIZE: 16 in; TYPE: PADDLE BLIND; FACING: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: A-516; GRADE: 70; STANDARD: ASME B16.48; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 A1A33A-01 16", CARBON STEEL, PADDLE BLANK, ASTM A-516 GR. 70, FOR INSTALLATION BETWEEN ASME B16.47 FLANGES SERIES B, RAISED FACE ENDS | 16" | 5 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500141138 | 5200818 | 32 | 5 | UN | 2223 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45088 | 5 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003 |  | 2023-06-09 | 5 | 0 | 11115 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | NIPPLE | NOMINAL PIPE SIZE: 1 in; SCHEDULE: 80S; LENGTH: 4in; PIPE ENDS: PE x THD; MATERIAL STANDARD: ASTM A 312; ADDITIONAL FEATURES: GRADE TP316L; STANDARD DIMENSIONS: ASME B36.19; ENDS: AS PER ASME B1.20.1; CONSTRUCTION PIPE TYPE: SEAMLESS; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 QUALITYCERTIFICATE: CB2A23A-0 1", STAINLESS STEEL, NIPPLE, SEAMLESS PIPE, SCH 80S, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, PLAIN ENDS FACE: PE, L= 100mm | 1" | 4 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500205972 | 5200818 | 42 | 4 | UN | 43 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45099 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003 NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003-R1 |  | 2023-06-09 | 4 | 0 | 172 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | NIPPLE | NOMINAL PIPE SIZE: 1 in; SCHEDULE: 80S; LENGTH: 4in; PIPE ENDS: PE x THD; MATERIAL STANDARD: ASTM A 312; ADDITIONAL FEATURES: GRADE TP316L; STANDARD DIMENSIONS: ASME B36.19; ENDS: AS PER ASME B1.20.1; CONSTRUCTION PIPE TYPE: SEAMLESS; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 QUALITYCERTIFICATE: CB2A23A-01 1", STAINLESS STEEL, NIPPLE, SEAMLESS PIPE, SCH 80S, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, PLAIN END X MALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1, NPT, L=100mm | 1" | 3 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500205972 | 5200818 | 34 | 3 | UN | 43 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45099 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003 NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003-R1 |  | 2023-06-09 | 3 | 0 | 129 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | NIPPLE | NOMINAL PIPE SIZE: 1 in; SCHEDULE: 40S; LENGTH: 4in; PIPE ENDS: PExPE ; MATERIAL STANDARD: ASTM B-464; ADDITIONAL FEATURES: GRADE UNS N08020; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 QUALITYCERTIFICATE: CM1A03A-01 | 1" | 3 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500206775 | 5200818 | 38 | 3 | UN | 87 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45088 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003 |  | 2023-06-09 | 3 | 0 | 261 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | NIPPLE | NOMINAL PIPE SIZE: 1 in; SCHEDULE: 80S; LENGTH: 4in; PIPE ENDS: PE; MATERIAL STANDARD: ASTM A312; ADDITIONAL FEATURES: STANDARD DIMENSIONS: ASME B36.19; GRADE: TP316L; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 QUALITYCERTIFICATE: CB2A23A-01 '1", STAINLESS STEEL, NIPPLE, SEAMLESS PIPE, SCH 80S, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, PLAIN END X MALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1, NPT, L=100mm | 1" | 4 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500205975 | 5200818 | 33 | 4 | UN | 43 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45088 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003 |  | 2023-06-09 | 4 | 0 | 172 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | THREDOLET | TYPE: ROUNDHEAD; SIZE: 1 in; STANDARD DESIGN: ASME B16.11; MATERIAL : A-182; GRADE: F316L; END: THREADED; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: EN 102043.1; ADDITIONAL FEATURES: RATING: 6000, ENDS AS PER ASME B1.20.1, NPT CB2A23A-01 1", STAINLESS STEEL, PLUG SOLID, ROUND HEAD, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, MALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1, NPT RATING: 6000 FACE: THD | 1" | 4 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500130951 | 5200818 | 35 | 4 | UN | 85 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-001-R1 |  | 2023-06-09 | 4 | 0 | 34 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | COUPLING | TYPE: COUPLING; SIZE: 3/4in; STANDARD DESIGN: ASME B16.11; MATERIAL: ASTM B-462; END: SOCKET WELDED; GRADE: UNS N08020; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1; ADDITIONAL FEATURES: ALLOY20 STEEL; CLASS: 3000 ;CERTIFICADOS DE CALIDAD REQUERIDOS:Material Test according to manufacturing standard;Datasheet (If apply);Datasheet (Ifapply);;;;; CM1A03A-01 3/4", ALLOY 20 STEEL, COUPLING, ASTM B-462 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 3/4" | 59 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71003683463 | 5200818 | 36 | 59 | UN | 58 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45111 | 59 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003 NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003-R2 |  | 2023-06-09 | 59 | 0 | 3422 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 59 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | NIPPLE | NOMINAL PIPE SIZE: 3/4in; SCHEDULE: 40S; LENGTH: 4in; PIPE ENDS: PExTHD; MATERIAL STANDARD: ASTM B-464; ADDITIONAL FEATURES: GRADE UNS N08020; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 QUALITYCERTIFICATE: CM1A03A-01 | 3/4" | 5 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500206778 | 5200818 | 37 | 5 | UN | 64 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45088 | 5 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003 |  | 2023-06-09 | 5 | 0 | 320 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | NIPPLE | NIPPLE, PIPE NOMINAL PIPE SIZE: 3/4in; SCHEDULE: 40S; LENGTH: 4in ; PIPE ENDS: PE X PE; MATERIAL STANDARD: B-464GR. UNS N08020; ADDITIONAL FEATURES: DIMENSIONS AS PER ASME B36.19; QUALITYREQUIREMENTS: EN 102043.1 CM1A03A-01 3/4", ALLOY 20, NIPPLE, ASTM B-464 UNS N08020, DIMENSIONS AS PER ASME, PLAIN ENDS, SCH 40S, L=100mm | 3/4" | 10 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500134978 | 5200818 | 4 | 10 | UN | 64 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45088 | 10 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003 |  | 2023-06-09 | 10 | 0 | 640 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | NIPPLE | NIPPLE, PIPE NOMINAL PIPE SIZE: 3/4in; LENGTH: 4in; PIPE ENDS: PExTHD; MATERIAL STANDARD: ASTM B-464; ADDITIONAL FEATURES: STANDARD DIMENSIONS: ASME B36.19; TYPE: WELD PIPE NIPPLE; GRADE: UNS N08020 (ALLOY20); QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 QUALITYCERTIFICATE: CM1A03A-01 3/4", ALLOY 20 STEEL, NIPPLE, WELDED PIPE, ASTM B-464 GR. UNS N08020 (ALLOY 20), DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, MALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1, NPT FACE: THD POE-TOE | 3/4" | 6 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500205973 | 5200818 | 5 | 6 | UN | 64 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45088 | 6 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003 |  | 2023-06-09 | 6 | 0 | 384 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | NIPPLE | NOMINAL PIPE SIZE(in): 1-1/2 in; SCHEDULE: XS; LENGTH (in): 8 in; PIPE ENDS: PExTHD; MATERIAL STANDARD: ASTM A106; ADDITIONAL FEATURES: MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; CONSTRUCTION: SEAMLESS; CERTIFICATE: NACE MR0103; DIMENSIONS AS PER: ASME B36.10 A3S-1F | 1-1/2" | 3 | UN |  |  | 2023-05-19 | 2023-06-06 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500209516 | 5201308 | 1 | 3 | UN | 3425 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-06-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201308-6705-001 |  | 2023-06-29 | 3 | 0 | 102.75 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-06-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | NIPPLE | NOMINAL PIPE SIZE: 3/4in; SCHEDULE: 80S; LENGTH: 4in ; PIPE ENDS: PE X PE; MATERIAL STANDARD: A-312 GR. TP316L; ADDITIONAL FEATURES: DIMENSIONS AS PER ASME B36.19; QUALITYREQUIREMENTS: EN 102043.1 CB1A23A-01 3/4", STAINLESS STEEL, SCH 80S, NIPPLE, SEAMLESS PIPE, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, PLAIN ENDS FACE: PE PBE | 3/4" | 15 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500135042 | 5200818 | 39 | 15 | UN | 32 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45195 | 15 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003-R1 NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-0039 NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-005 - R1 |  | 2023-06-09 | 15 | 0 | 480 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 15 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | NIPPLE | NOMINAL PIPE SIZE: 1 in; SCHEDULE: 80S; LENGTH: 4in ; PIPE ENDS: PE X PE; MATERIAL STANDARD: A-312 GR. TP316L; ADDITIONAL FEATURES: DIMENSIONS AS PER ASME B36.19; QUALITYREQUIREMENTS: EN 102043.1 CB1A23A-01 1", STAINLESS STEEL, NIPPLE, SEAMLESS PIPE, SCH 80S, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, PLAIN ENDS FACE: PE, L=100mm | 1" | 25 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500135041 | 5200818 | 40 | 25 | UN | 43 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45088 | 25 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003 |  | 2023-06-09 | 25 | 0 | 1075 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 25 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | NIPPLE | NOMINAL PIPE SIZE: 1 in; SCHEDULE: 80S; LENGTH: 4in; PIPE ENDS: PE x THD; MATERIAL STANDARD: ASTM A 312; ADDITIONAL FEATURES: GRADE TP316L; STANDARD DIMENSIONS: ASME B36.19; ENDS: AS PER ASME B1.20.1; CONSTRUCTION PIPE TYPE: SEAMLESS; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 QUALITYCERTIFICATE: CB1A23A-01 1", STAINLESS STEEL, NIPPLE, SEAMLESS PIPE, SCH 80S, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, PLAIN END X MALE THREADED ENDS AS PER ASME B1.20.1, NPT, L=100mm | 1" | 9 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500205972 | 5200818 | 41 | 9 | UN | 43 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-17 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45088 | 9 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-003 |  | 2023-06-09 | 9 | 0 | 387 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17018-MET-1868 |  |  |  | COUPLING | 1", STAINLESS STEEL, COUPLING, ASTM A-182 GR. F316L, DIMENSIONS AS PER ASME B16.11, SOCKET WELDING ENDS AS PER ASME B16.11 RATING: 3000 FACE: SW | 1" | 1 | UN |  | SBT-ECD17018-MET-1868 | 2022-12-02 | 2023-04-07 | Transferencia | ECOPETROL | 71000529875 |  |  | 1 | UN | 30000 | COP |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-04-07 | 1 | 0 | 30000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-04-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | LIST-TUBERIA-001 |  |  |  | PIPE | PIPE, METALLIC NOMINAL PIPE SIZE: 2 in; SCHEDULE: 80S; GRADE: TP316L; LENGTH RANGE: SRL; PIPE ENDS: PE; PROCESS OF MANUFACTURE: SEAMLESS; MATERIAL STANDARD: A312; ADDITIONAL FEATURES: DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 CB1A23A-01. STAINLESS STEEL, SEAMLESS PIPE, SCH 80S, ASTM A-312 GR. TP316L, DIMENSIONS AS PER ASME B36.19, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25. DOUBLE RANDOM LENGTH, FACE: BE | 2" | 84 | M |  |  | 2023-05-04 | 2023-06-30 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500188842 | 9195843 | 2 | 84 | M | 20829 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-06-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45181 | 84 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-9195843-6782-001 |  | 2023-08-28 | 84 | 0 | 17496.36 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 84 | 2023-08-28
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | SBT-ECD17018-MET-2382 |  |  |  | CARBON STEEL, PIPE | NOMINAL PIPE SIZE: 4 in; SCHEDULE: STD; GRADE: X42; LENGTH RANGE: DRL; PIPE END: BE; PROCESS OF MANUFACTURE: SEAMLESS; STANDARD: API 5L; PSL: PSL2 | 4" | 381 | M |  | SBT-ECD17018-MET-2382 | 2023-05-02 | 2023-05-10 | Transferencia | ECOPETROL | 71500093840 |  |  | 381 | M | 313315746 | COP |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-05-10 | 0 | 381 | 0 | 1193732992 |  |  | 2023-11-01 | 381 | 2023-05-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | SBT-ECD17018-MET-1831 |  |  |  | PIPE | 24", SCH 20, CARBON STEEL, SEAMLESS PIPE, ASTM A-106 GR. B, DIMENSIONS AS PER ASME B36.10, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25 , DOUBLE RANDOM LENGHT | 24" | 54 | M |  |  | 2022-11-25 | 2023-12-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71005912688 |  |  | 54 | M | 433716024 | COP |  |  | En tránsito |  |  | No requiere inspección | [6 empty] | 0 | 54 | 0 | 23420665 |  |  | 2023-11-01 | 54 | 2023-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS |  |  |  |  | VÁLVULA SOLENOIDE | VALVE, SOLENOID CONNECTION SIZE: 1 IN; CONNECTION TYPE: FNPT; VOLTAGE: 24-120 AC&DC; ADDITIONAL FEATURES: MAXIMUM OPERATING DIFFERENTIAL PRESSURE: 5 - 100 PSI; ENCLOSURE: CLASS I, DIVISION 2; FLOW FACTOR (CV): 13 CV; FLUID TYPE: WATER, AIR, INERT GAS, 300 SSU LIGHT OIL; BODY MATERIAL: BRASS; TYPE: 2 WAY EV-404508A EV-404508B | 1" | 2 | UN |  |  |  | 2022-12-31 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500202674 | 2591377 | 1 | 2 | UN | 562 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-18 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45048 | 2 | 0 | NLR-I-ECD17018-PTGRB-2591377-6163-001 NLR-I-ECD17018-PTGRB-2591377-6163-002 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 2 | 0 | 1124 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-05-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES |  |  |  |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 10 AWG ; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: MC-HL; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDING CONDUCTOR: 3 X 14 AWG ARMOR: CONTINUOUSLY WELDED AND CORRUGATED ALUMINUM JACKET MATERIAL: PVC ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 - DIV 2; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 2770 | M |  |  | 2022-12-22 | 2023-03-09 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500136026 | 2591938 | 1 | 2770 | M | 163 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45013 | 2851 | 0 | NLR-E-ECD17018-PTGRB-2591938-6218-003 | 2023-06-15 | 2023-03-31 | 2770 | 0 | 45151 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2770 | 2023-03-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES |  |  |  |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 v; TEMPERATURE: 90° c ; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL "250 Hasta 500"): 12 AWG ; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: MC-HL; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDING CONDUCTOR: 3 X 16 AWG ARMOR: CONTINUOUSLY WELDED AND CORRUGATED ALUMINUM JACKET MATERIAL: PVC ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 - DIV 2; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 1110 | M |  |  | 2022-12-22 | 2023-06-15 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500145527 | 2591938 | 2 | 1110 | M | 138 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-18 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45103 | 1110 | 0 | NLR-E-ECD17018-PTGRB-2591938-6218-004 NLR-E-ECD17018-PTGRB-2591938-6218-005 | 2023-06-18 | 2023-06-29 | 1110 | 0 | 15318 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1110 | 2023-06-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES |  |  |  |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 6; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 14 AWG; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: MC-HL; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: CONTROL CABLE,ARMOR: CONTINUOUSLY WELDED AND CORRUGATED ALUMINUM GROUNDING CONDUCTOR: 1 X 14 AWG JACKET MATERIAL: PVC ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 # DIV 2; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 1480 | M |  |  | 2022-12-22 | 2023-03-16 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500136013 | 2591938 | 3 | 1480 | M | 84 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44949 | 1480 | 0 | NLR-E-ECD17018-PTGRB-2591938-6218-002 | 2023-03-02 | 2023-01-30 | 1480 | 0 | 12432 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1480 | 2023-01-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL |  |  |  |  | INDICADOR DE FLUJO | INDICATOR APPLICATION: FLOW INDICATOR STAMPS PLAN; CONNECTION SIZE: 1 IN; CONNECTION TYPE: FLANGE; ADDITIONAL FEATURES: CLASS: 150 LB ;MAXIMUM OPERATING FLOW: 1.5 GPM (US); WETTED PARTS MATERIAL: STAINLESS STEEL; CONNECTION MATERIALS: STAINLESS STEEL; METER CASING MATERIAL: STAINLESS STEEL; HOUSING MATERIAL: STAINLESS STEEL; OPERATING PRESSURE: (24 - 65 PSIG); MOUNTING DIRECTION: VERTICAL; FLOW DIRECTION: UPWARDS; INCLUDING: TAG PLATE MATERIAL: 1.4404/316L; TEST AND CERTIFICATES: CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH THE ORDER ACC. TO EN 10204: 2004- 2.1; SPECIFICATION/STANDARD DATA: ASME B 16.5; TYPE: ROTAMETER METAL SHORTSTROKE FG-404509A FG-404509B |  | 2 | UN |  |  | 2022-12-19 | 2023-03-02 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500202675 | 2591812 | 1 | 2 | UN | 1321 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45014 | 2 | 0 | NLR-I-ECD17018-PTGRB-2591812-6299-001 | 2023-02-20 | 2023-04-07 | 2 | 0 | 2642 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-04-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS |  |  |  |  | VALVULAS | VALVE BODYMATERIAL: ASTM A-536; CONNECTION TYPE: FLANGED FLAT FACE; DESIGN RATING: 150#; GRADE: 60-42-10; LINER MATERIAL: URETHANE; OPERATED: HANDWHEEL; ADDITIONAL FEATURES: STEM MATERIAL: SS304; BONNET: BOLTED; KNIFE GATE MATERIAL: SS316; MAXIMUM OPERATIVE PRESSURE: 240 PSIG#; SPECIFICATION/STANDARD DATA: MSS-SP-151; STYLE: BI-DIRECTIONAL; TYPE: GATE KNIFE; VALVE SIZE: 6 IN QUALITYCERTIFICATE: DUCTILE IRON, GATE KNIFE VALVE, ASTM A-536 Gr. 60-42-10, FLAT FLANGED ENDSAS PER ASME B16.5#ASME RATING 150#, CONSTRUCTION ASPER MANUFACTURER ESTANDARD & TESTSASPER#MSSSP-151 ( Resilient Seated Valves- Zero visible leak when tested with water@ 40 psi for Bi-directional design), SS316 KNIFE GATE , URETHANE BODYLINER, SS304 STEM, PROTECTIVE STEM COVER, PTFE SYNTHETIC FIBER, LIVE-LOADED PACKING GLAND, BI-DIRECTIONAL DESIGN, BOLTED BONNET,#STUD BOLTS ACCORDING TO MANUFACTURERSTANDARD, DIRECT MOUNTED HANDWHEEL OPERATOR, MAXIMUM OPERATIVE PRESSURE: 240 PSIG# |  | 4 | UN |  |  | 2022-12-30 | 2023-02-20 | Abastecimiento | BRAY CONTROLS ANDINA LTDA | 71500199940 | 8000313 | 1 | 4 | UN | 50114 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44992 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-8000313-6229-001 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 4 | 0 | 20045.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-03-17
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | SBT-ECD17018-INS-1671 |  |  |  | ESTACIÓN PULSADORA | PUSH BUTTON STATION, HUB SIZE:3/4 IN, NORMAL POSITION:2 CIRCUITS UNIVERSAL REF:EDS (ESTACION PULSADORA) | 3/4" | 7 | UN |  | SBT-ECD17018-INS-1671 | 2022-10-04 | 2023-04-27 | Transferencia | ECOPETROL | 71003306875 |  |  | 7 | UN | 629126 | COP |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-04-27 | 7 | 0 | 4403882 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2023-04-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17018-MET-1868 |  |  |  | CODO 90° | 4" 'CARBON STEEL, ELBOW 90°, LONG RADIUS, BEVELED ENDS AS PER ASME B16.25, SCH 40, ASTM A-234 GR WPB, DIMENSIONS AS PER ASME B16.10 | 4" | 12 | UN |  | SBT-ECD17018-MET-1868 | 2023-05-03 | 2023-05-30 | Transferencia | ECOPETROL | 71005908926 | 5201070 | 4 | 12 | UN | 37443 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-30 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-05-30 | 12 | 0 | 449316 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-05-30
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FLANGE | SIZE: 2 in; TYPE: WELDING NECK; FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL: A182; GRADE: F316L; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: 40S; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITYREQUIREMENTS: MTR: EN 102043.1 QUALITYCERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER CB1A23A-01 | 2" | 21 | UN |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500191542 | 5200818 | 18 | 21 | UN | 10325 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-05-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45061 | 21 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200818-6584-001-R1 |  | 2023-06-09 | 21 | 0 | 2168.25 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 21 | 2023-06-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FLANGE | FLANGE FITTING, PIPE SIZE(in): 2 in; TYPE: SOCKET WELDED; FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL : ASTM A105; GRADE: N/A ; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: N/A ; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL ; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 2", CARBON STEEL, SOCKET WELDING FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END, Rating: 150, Face: RF | 2" | 30 | UN |  |  | 2023-05-31 | 2023-07-17 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500209492 | 5201554 | 3 | 30 | UN | 325 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-07-17 | Cancelado | [14 empty] | CANCELADA | 2023-11-01 | 0 | 2023-07-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | SBT-ECD17018-MET-1868 |  |  |  | FLANGE | 2", CARBON STEEL, SOCKET WELDING FLANGE, ASTM A-105, DIMENSIONS AS PER ASME B16.5, RAISED FACE FLANGED END, Rating: 150, Face: RF | 2" | 8 | UN |  | SBT-ECD17018-MET-1868 | 2022-12-02 | 2023-01-29 | Transferencia | ECOPETROL | 71000540377 |  |  | 8 | UN | 100293 | COP |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-01-29 | 8 | 0 | 802344 | 0 |  | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-01-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL |  |  |  |  | VÁLVULA DE CONTROL | RING APPLICATION:LEVEL VALVE;COLOR: SILVER;INSIDE DIAMETER: 8 IN; ADDITIONAL FEATURES: SEATTYPE: QUICKCHANGE; CLASS:ANSI 300;TYPE: SEATRING APPLICATION:LEVEL VALVE;COLOR: SILVER;INSIDE DIAMETER: 8 IN;ADDITIONAL FEATURES:SEATTYPE: QUICKCHANGE;CLASS: ANSI 300;TYPE:SEATRING | 8" | 1 | UN |  |  | 2023-01-12 | 2023-02-13 | Abastecimiento | SMART INSTRUMENTS S.A.S. | 71500201383 | 8000395 | 1 | 1 | UN | 967 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-02-13 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección |  |  |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 1 | 0 | 967 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | GASKET | GASKET KIT COMPONENT 1: inSULATING SLEEVES AND FLANGE COVER (TO SAFE GUARD AGAINST inGRESS OF CONTAMINANTS; DESIGN: inSTALL in ANSI B16.5 FLANGES SIZES, COMPLETE WITH TOTALLY ENCAPSULATED HIGH ENERGY O-RING SEALING; SIZE: 4 in; CLASS: 151); COMPONENT 2: SPRING MATERIAL (302L STAINLESS STEEL); COMPONENT 3: SEAL ELEMENT (MATERIAL: VITON (FKM)); COMPONENT 4: ISOLATING SLEEVES (MATERIAL: NEMA GRADE G-11); COMPONENT 5: inSULATING WASHERS (THICKNESS: 1/8 in (.125)) ; COMPONENT 6: STEEL WASHERS (MATERIAL: ZPS ZINC-PLATED STEEL WASHERS) A3S-1F |  | 26 | KIT |  |  | 2023-05-31 | 2023-08-04 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500209484 | 5201559 | 4 | 26 | KIT | 64375 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45142 | 26 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGBR-5201559-6781-003 |  | 2023-08-16 | 26 | 0 | 16737.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 26 | 2023-08-16
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | GASKET | GASKET KIT COMPONENT 1: INSULATION (DIAMETER: 16 in; TYPE: CATHODIC PROTECTION INSULATION KIT; SPRING MATERIAL: 302L SS; SEAL MATERIAL: FKM); COMPONENT 2: GASKETS (STANDARD: ANSI B16.5; INCLUDE: ENCAPSULATED HIGH ENERGY ORING SEALING; ISOLATING SLEEVE: NEMA G-11; ISOLATING WASHERS THICK: 1/8 in; STEEL WASHER OPTION: (ZPS)ZINCPLATED STEEL; RATING: 150#) QUALITY CERTIFICATE: CM1A03A-01 | 16" | 3 | KIT |  |  | 2023-04-27 | 2023-06-15 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500205990 | 5200988 | 1 | 3 | KIT | 260494 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-06-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45121 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200988-001 | 2023-06-15 | 2023-07-09 | 3 | 0 | 7814.82 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-07-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | GASKET | GASKET KIT COMPONENT 1: INSULATION (DIAMETER: 6 in; TYPE: CATHODIC PROTECTION INSULATION KIT; SPRING MATERIAL: 302L SS; SEAL MATERIAL: FKM); COMPONENT 2: GASKETS (STANDARD: ANSI B16.5; INCLUDE: ENCAPSULATED HIGH ENERGY ORING SEALING; ISOLATING SLEEVE: NEMA G-11; ISOLATING WASHERS THICK: 1/8 in; STEEL WASHER OPTION: (ZPS) ZINCPLATED STEEL; RATING: 150#) QUALITY CERTIFICATE: CM1A03A-01 | 6" | 3 | KIT |  |  | 2023-04-27 | 2023-06-13 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500205989 | 5200988 | 2 | 3 | KIT | 96914 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45121 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200988-001 | 2023-06-13 | 2023-07-09 | 3 | 0 | 2907.42 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-07-09
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | CONCENTRIC REDUCER | REDUCER, PIPE SIZE:18 X 12IN TYPE:CONCENTRIC SCHEDULE:STD ENDS:BFW MATERIAL STANDARD: ASTM A234 GR.WPB REDUCER STANDARD: ANSI B16.9 CONSTRUCTION TYPE:SEAMLESS MARKINGSTANDARD:MSS-SP25. TEST REPORT AND CERTIFICATEPER ASTM A23 4 | 18 X 12" | 3 | UN |  | FASE 2 | 2023-04-27 | 2023-08-23 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71003747151 | 5200889 | 6 | 3 | UN | 1525 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45118 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200889-6595-003 | 2023-08-23 | 2023-07-24 | 3 | 0 | 4575 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-07-24
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FIGURE 8 | FIGURE 8, BLIND SIZE(in): 16 in; TYPE: PADDLE BLIND; FACING: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: ASTM A516; GRADE: 70; STANDARD: ASME B16.48; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL ; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 A3S-1F | 16" | 4 | UN |  |  | 2023-05-31 | 2023-07-21 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500209486 | 5201554 | 8 | 4 | UN | 1572 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-07-21 | Cancelado | [14 empty] | CANCELADA | 2023-11-01 | 0 | 2023-07-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FIGURE 8 | FIGURE 8, BLIND SIZE(in): 16 in; TYPE: PADDLE SPACER; FACING: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: ASTM A516; GRADE: 70; STANDARD: ASME B16.48; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL ; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 A3S-1F | 16" | 4 | UN |  |  | 2023-05-31 | 2023-07-21 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500209486 | 5201554 | 9 | 4 | UN | 1572 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-07-21 | Cancelado | [14 empty] | CANCELADA | 2023-11-01 | 0 | 2023-07-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | FIGURE 8 | 6", CARBON STEEL, SPECTACLE BLIND, WAFER TYPE, RAISED FACE FLANGED ENDS, ASTM A-516 GR 70, DIMENSIONS AS PER ASME B16.48, RATING 150# FIGURE 8, BLIND SIZE: 6 in; TYPE: SPECTACLEBLIND ; FACING: RAISED FACE; CLASS: 150; MATERIAL: ASTM A516; GRADE: 70; STANDARD: ASME B16.48; ADDITIONAL FEATURES: MATERIAL: CARBON STEEL; STYLE: WAFER; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 A1A33A-01 | 6" | 1 | UN |  | FASE 2 | 2023-04-27 | 2023-05-24 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500200924 | 5200889 | 7 | 1 | UN | 97 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-24 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45075 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200889-6595-002 | 2023-05-24 | 2023-06-05 | 1 | 0 | 97 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-06-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | TEE | TYPE: STRAIGHT; SIZE 1(in): 1 in; STANDARD DESIGN: ASME B16.11 ; MATERIAL : ASTM A105; GRADE: N/A; CLASS: 3000; END: SOCKET WELDED; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL QUALITY CERTIFICATE: MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25; MATERIAL TEST REPORT - MTR ACCORDING TO ASTM; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. A3S-1F | 1" | 10 | UN |  |  | 2023-05-18 | 2023-06-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500209508 | 5201308 | 5 | 10 | UN | 95 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-06-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45086 | 10 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201308-6705-001 |  | 2023-06-29 | 10 | 0 | 95 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2023-06-29
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-ACCESORIOSTUBERIA-001 |  |  |  | COUPLING | TYPE: COUPLING; SIZE: 1 in; STANDARD DESIGN: ASMEB16.11; MATERIAL: ASTM A-182; END: SOCKET WELDED; GRADE: F316L; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: CLASS: 3000 CB1A23A-01 | 1" | 1 | UN |  | FASE 2 | 2023-04-27 | 2023-05-15 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71000529875 | 5200889 | 11 | 1 | UN | 20 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45054 | 1 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200889-6595-001 | 2023-05-15 | 2023-05-23 | 1 | 0 | 20 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | TEE | TEE, PIPE TO TUBE CARBON STEEL, STRAIGHT TEE, ASTM A 234 GR. WPB, DIMENSIONS AS PER ASMEB16.9, BEVELED ENDS AS PER ASMEB16.25, SCH-40 D 6" |  | 4 | UN |  |  | 2023-04-18 | 2023-05-08 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71005260641 | 5200789 | 7 | 4 | UN | 5791 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45056 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5200789-6583-001 |  | 2023-05-23 | 4 | 0 | 231.64 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-05-23
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | SBT-ECD17018-MET-1868 |  |  |  | PLATE, REED VALVE | SPECTACLE BLIND F8S ASME B16.48 WAFER JOINT TYPE 150 LB RAISED FACE FROM PLATE ASTM A516 GRADE 70 6 IN | 6" | 1 | UN |  | SBT-ECD17018-MET-1868 | 2022-12-02 | 2023-04-07 | Transferencia | ECOPETROL | 71005452164 |  |  | 1 | UN | 261674 | COP |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-04-07 | 1 | 0 | 261674 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-04-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA |  |  |  |  | PIPE, METALLIC | NOMINAL PIPE SIZE(in): 24 IN; SCHEDULE: 20; GRADE: B; LENGTH RANGE: DRL; PIPE ENDS: BE; PROCESS OF MANUFACTURE: SEAMLESS; MATERIAL STANDARD: ASTM A106; ADDITIONAL FEATURES: DIMENSIONS AND WEIGHT AS PER ASME B36.10 | 24" | 203 | FT |  |  | 2023-05-30 | 2023-06-30 | Transferencia | ECOPETROL | 71500208978 | 5201520 | 1 | 203 | FT | 427370 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-30 | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-08-14 | 203 | 0 | 86756110 | 188043 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 203 | 2023-08-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES |  |  |  |  | FIBRA ÓPTICA | CABLE, FIBER OPTIC TYPE OF INSTALLATION : OUTDOOR ; TYPE OF FIBER: MULTIMODO OM-4; USE : GENERAL PROPOUSE ARMORED OUTDOOR; CLADDING ( µm): 50/125 - OM4; TYPE OF PRIMARY PROTECTION: LOOSE TUBE; FIBER CONTAINING TUBES: 1; NUMBER OF FIBERS : 12; BUFFER MATERIAL : PBT; OUTER JACKET COLOR : BLACK; CONDUCTORS IDENTIFICATION: INSULATION COLOR CODE Per TIA/EIA 598-C; INNER JACKET: N/A; ARMOUR (OPTIONAL): (CSA) CORRUGATED STEEL; OVERALL JACKET: PE; ADDITIONAL FEATURES OF THE OVERALL JACKET: WATER BLOCKING/ RODENT PROTECTION /UV RESISTANCE; THIXOROPIC GEL: YES; STRENGTH ELEMENTS: E- GLASS YARNS; MAX. CRUSH RESISTANCE (N/cm): 400; MAX TENSILE STRENGTH - SHORT TERM (N): 1600; CABLE ADDITIONAL FEATURES: IEC 60794; ADDITIONAL FEATURES: ISO/IEC 11801-1, TIA/EIA-568,GUIDELINES AS PER IEC TR 62691 |  | 1500 | M |  |  | 2023-06-20 | 2023-07-04 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500214710 | 9263256 | 1 | 1500 | M | 618 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45124 | 1500 | 0 | NLR-E-ECD17018-PTGRB-9263256-6821-001 |  | 2023-08-10 | 1500 | 0 | 9270 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1500 | 2023-08-10
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES |  |  |  |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 6; SIZE (AWG/ KCMIL in250 Hasta 500 in): 14 AWG; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR)/ TRAY CABLE (TC); COLOR: BLACK; ARMOR: MC-HL; STANDARD: UL; ADDITIONAL FEATURES: CONTROL CABLE,ARMOR: CONTINUOUSLY WELDED AND CORRUGATED ALUMINUM GROUNDING CONDUCTOR: 1 X 14 AWG JACKET MATERIAL: PVC ABLE TO USE IN HAZARDOUS LOCATIONS, CLASS 1, DIV 1 # DIV 2; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 449 | M |  |  | 2023-07-12 | 2023-08-14 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500136013 | 9271362 | 1 | 449 | M | 84 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45142 | 449 | 0 | NLR-E-ECD17018-PTGRB-9271362-6927-001 |  | 2023-08-13 | 449 | 0 | 3771.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 449 | 2023-08-13
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS |  |  |  |  | ACEITE LUBRICANTE | LUBRICATING OIL, SYNTHETIC LUBRICATING OIL; GEAR; GRADE ISO: 68; GRAVITY: ASTM D 445; CST AT 40 ?C: 70 VISCOSITY INDEX: ASTM D 2270: 146; IGNITION POINT: ASTM D92: 236 ?C; FREEZING POINT: ASTM D97: -48?C; ACEITE MOBIL SHC 626 GRADO 68 |  | 20 | GL |  |  | 2023-07-19 | 2023-07-27 | Abastecimiento | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 72006714752 | 9302840 | 1 | 20 | GL | 159754 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-27 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-09-08 | 20 | 0 | 3195080 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 20 | 2023-09-08
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS |  |  |  |  | ACEITE LUBRICANTE | INSUMOS QUÍMICOS-LÍQUIDOS TIPO DE MATERIAL: ACEITE LUBRICANTE; ESTADO QUIMICO: LÍQUIDO; PRESENTACION: CUÑETE; CAPACIDAD POR PRESENTACION : 5 GALONES; TEMPERATURA DE ALMACENAJE: AMBIENTE; COMPOSICIÓN : POLISULFURO DE ALQUILO (1 - 2.5%); AMINAS C12 (0.1 - 2.5%); OCTADEC-9- ENILAMINA (0.1 -2.5%); ÁCIDO FOSFÓRICO (0.1 - 2.5%);ÉSTERES MONO (0.1 - 2.5%) PENTIL (0.1 - 2.5%); PRODUCTO CONTROLADO: NO; SUSTANCIA PELIGROSA: NO; CERTIFICADO DE CALIDAD: NO; TIPO DE CERTIFICADO DE CALIDAD: UE; INFORMACION TÉCNICA ADICIONAL: GRADO SAE: 80W - 140; VISCOSIDAD: 262 cSt @ 40°C; DENSIDAD: 0,892 Kg/L @ 15°C ACEITE MOBILUBE HD-N 80W-140 |  | 35 | GL |  |  | 2023-07-19 | 2023-08-31 | Abastecimiento | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 72500014274 | 9302840 | 3 | 35 | GL | 159754 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-31 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-09-08 | 35 | 0 | 5591390 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 35 | 2023-09-08
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS |  |  |  |  | ACEITE LUBRICANTE | INSUMOS QUÍMICOS-LÍQUIDOS TIPO DE MATERIAL: ACEITE LUBRICANTE; ESTADO QUIMICO: LÍQUIDO; PRESENTACION: CUÑETE; CAPACIDAD POR PRESENTACION : 5 GALONES; TEMPERATURA DE ALMACENAJE: AMBIENTE; COMPOSICIÓN : POLISULFURO DE ALQUILO (1 - 2.5%); AMINAS C12 (0.1 - 2.5%); OCTADEC-9- ENILAMINA (0.1 -2.5%); ÁCIDO FOSFÓRICO (0.1 - 2.5%);ÉSTERES MONO (0.1 - 2.5%) PENTIL (0.1 - 2.5%); PRODUCTO CONTROLADO: NO; SUSTANCIA PELIGROSA: NO; CERTIFICADO DE CALIDAD: NO; TIPO DE CERTIFICADO DE CALIDAD: UE; INFORMACION TÉCNICA ADICIONAL: GRADO SAE: 80W - 140; VISCOSIDAD: 262 cSt @ 40°C; DENSIDAD: 0,892 Kg/L @ 15°C ACEITE MOBILUBE HD-N 80W-140 |  | 5 | GL |  |  | 2023-07-19 | 2023-08-03 | Abastecimiento | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 72500014274 | 9302840 | 2 | 5 | GL | 157018 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-03 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-08-20 | 5 | 0 | 785090 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-08-20
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FLANGE | FLANGE FITTING, PIPE SIZE(in): 2 in; TYPE: SOCKET WELDED ; FACE: RF; CLASS: 150; MATERIAL : ASTM A-105; GRADE: N/A; STANDARD DESIGN: ASME B16.5; SCHEDULE: STD; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 2" | 30 | UN |  |  | 2023-05-31 | 2023-07-28 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500209492 | 5201554 | 10 | 30 | UN | 325 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-07-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45153 | 30 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201554-6780-001 |  | 2023-08-25 | 30 | 0 | 975 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 30 | 2023-08-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FIGURE 8 | FIGURE 8, BLIND SIZE(in): 10 in; TYPE: SPECTACLE BLIND; FACING: FLAT FACE; CLASS: 150; MATERIAL: ASTM A-516; GRADE: 70N; STANDARD: ASME B16.48; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 10" | 3 | UN |  |  | 2023-05-31 | 2023-07-28 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500209490 | 5201554 | 11 | 3 | UN | 686 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-07-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45153 | 3 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201554-6780-001 |  | 2023-08-25 | 3 | 0 | 2058 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-08-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FIGURE 8 | FIGURE 8, BLIND SIZE(in): 12 in; TYPE: SPECTACLE BLIND; FACING: FLAT FACE; CLASS: 150; MATERIAL: ASTM A-516; GRADE: 70N; STANDARD: ASME B16.48; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 12" | 5 | UN |  |  | 2023-05-31 | 2023-07-28 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500209489 | 5201554 | 12 | 5 | UN | 893 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-07-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45153 | 5 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201554-6780-001 |  | 2023-08-25 | 5 | 0 | 4465 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-08-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FIGURE 8 | FIGURE 8, BLIND SIZE(in): 4 in; TYPE: SPECTACLE BLIND; FACING: SIZE(in): 4 in; TYPE: SPECTACLE BLIND; FACING: FLAT FACE; CLASS: 150; MATERIAL: ASTM A516; GRADE: 70N; STANDARD: ASME B16.48; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL ; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; CLASS: 150; MATERIAL: ASTM A516; GRADE: 70N; STANDARD: ASME B16.48; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 4" | 15 | UN |  |  | 2023-05-31 | 2023-07-28 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500209488 | 5201554 | 13 | 15 | UN | 272 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-07-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45191 | 0 | 15 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201554-6780-001 NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201554-6780-003 |  | 2023-08-25 | 15 | 0 | 4080 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 15 | 2023-08-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FLANGE | FIGURE 8, BLIND SIZE(in): 1 in; TYPE: SPECTACLE BLIND; FACING: FLAT FACE; CLASS: 150; MATERIAL: ASTM A-516; GRADE: 70N; STANDARD: ASME B16.48; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 1" | 4 | UN |  |  | 2023-05-31 | 2023-07-28 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500209487 | 5201554 | 14 | 4 | UN | 73 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-07-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45153 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201554-6780-001 |  | 2023-08-25 | 4 | 0 | 292 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-08-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FIGURE 8 | FIGURE 8, BLIND SIZE(in): 16 in; TYPE: PADDLE BLIND; FACING: FLAT FACE; CLASS: 150; MATERIAL: ASTM A-516; GRADE: 70N; STANDARD: ASME B16.48; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 16" | 4 | UN |  |  | 2023-05-31 | 2023-07-28 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500209486 | 5201554 | 15 | 4 | UN | 1572 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-07-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45153 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201554-6780-001 |  | 2023-08-25 | 4 | 0 | 6288 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-08-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS |  |  |  |  | FIGURE 8 | FIGURE 8, BLIND SIZE(in): 16 in; TYPE: PADDLE SPACER; FACING: FLAT FACE; CLASS: 150; MATERIAL: ASTM A-516; GRADE: 70N; STANDARD: ASME B16.48; ADDITIONAL FEATURES: CERTIFICATE: NACE MR0103; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1 | 16" | 4 | UN |  |  | 2023-05-31 | 2023-07-28 | Abastecimiento | INTERSUPPLIERS LLC | 71500209485 | 5201554 | 16 | 4 | UN | 1572 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-07-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45153 | 4 | 0 | NLR-M-ECD17018-PTGRB-5201554-6780-001 |  | 2023-08-25 | 4 | 0 | 6288 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-08-25
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS |  |  |  |  | ACEITE LUBRICANTE | LUBRICATING OIL,ENGINE GRADO DE VISCOSIDAD SAE: ISO 220 ÍNDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D 2270: 124 PUNTO DE INFLAMACIÓN, °F, ASTM D 92: 445 VISCOSIDAD NORMA ASTM D445 VISCOSIDAD CINEMÁTICA CST @ 40º C: 220 VISCOSIDAD CINEMÁTICA CST @ 100º C: 22,4 PRUEBA DE OXIDO ASTM D-665, AGUA FRESCA / AGUA SALADA: PASO / PASO PRUEBA DE CORROSION EN COBRE ASTM D-130, 3HRS @ 100°C / 24HRS @ 100°C : 1A / 1A OXIDACIÓN EN AIRE SECO 312 HRS @ 100°C % AUMENTO DE LA VISCOSIDAD D2893 : 0 |  | 6 | UN |  |  | 2023-07-05 | 2023-06-30 | Abastecimiento | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 72500004465 | 9250034 | 1 | 6 | UN | 1185774 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-30 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-08-07 | 6 | 0 | 7114644 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-08-07
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS |  |  |  |  | ACEITE LUBRICANTE | COOLER, LUBRICATING OIL,ENGINE . LUCRICATING AIR COMPRESSOR , ACETE T-30 SELECT. SINTETIC OIL, INGERSOLL RAND RECIPROCATING COMPRESSOR, MODEL 3000E30 SERIE 855460 |  | 16 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-17 | Abastecimiento | NEUMATICA DEL CARIBE S.A | 72004486098 | 9344750 | 1 | 16 | UN | 71804 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-17 | Cancelado | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | CANCELADA | 2023-11-01 | 16 | 2023-09-05
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS |  |  |  |  | GRASA AUTOMOTRIZ | GREASE, AUTOMOTIVE MOBIL POLYREX EM GRASA A BASE POLYUREA PARA COJINETES DE MOTORES ELECTRICOS NLGI 2 Y VISCOSIDAD DEL ACEITE ISO 100 MINERAL ; NOTA 1: si es sustancia peligrosa debe cumplir tarjeta de emergencia para transporte con base a decreto 1609 de 2002,; NOTA 2: si es sustancia peligrosa debe cumplir plan de contingencia de acuerdo a la autoridad ambiental, resolución 1401 de 2012,; NOTA 5: si es producto peligroso, el rotulado etiquetado y embalaje deberá cumplir con requisitos SGA. GRASA MOBIL POLIREX EM |  | 1 | UN |  |  | 2023-07-05 | 2023-06-30 | Abastecimiento | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 72004562377 | 9250034 | 2 | 1 | UN | 795948 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-30 | Cancelado | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | CANCELADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-10-03
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS |  |  |  |  | ENFRIADOR, ACEITE LUBRICANTE, MOTOR | COOLER, LUBRICATING OIL, ENGINE GRADO DE VISCOSIDAD SAE: ISO 32 ÍNDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D2270: 98 PUNTO DE FLUIDEZ, °C, ASTM D97: -24 VISCOSIDAD CINEMÁTICA @ 100 C, MM2/S, ASTM D445: 5,3 VISCOSIDAD CINEMÁTICA @ 40 C, MM2/S, ASTM D445: 31,4 CORROSIÓN DE LA TIRA DE COBRE, 3 H, 100 C, CLASIFICACIÓN, ASTM D130: 1A EMULSIÓN, TIEMPO HASTA 3 ML DE EMULSIÓN, 54 C, MIN, ASTM D1401: 15 DENSIDAD A 15 C, KG/L, ASTM D1298: 0,872 |  | 3 | UN |  |  | 2023-07-05 | 2023-07-13 | Abastecimiento | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 72004547139 | 9250034 | 3 | 3 | UN | 191855 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-13 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-08-14 | 3 | 0 | 575565 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-08-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS |  |  |  |  | ACEITE LUBRICANTE | LUBRICATING OIL, AIR COMPRESSOR LUBRICATING OIL, AIR COMPRESSOR, ACEITE T-30 SELECT, SINTETIC OIL INGERSOLL-RAND RECIPROCATING COMPRESSOR MODEL 3000E30, SERIE:855460 |  | 16 | UN |  |  | 2023-07-05 | 2023-09-07 | Abastecimiento | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 72004547139 | 9250034 | 4 | 16 | UN | 1101407 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-07 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-09-14 | 16 | 0 | 17622512 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 16 | 2023-09-14
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | QUÍMICOS | QUÍMICOS |  |  |  |  | GRASA AUTOMOTRIZ | GREASE, BALL AND ROLLER BEARING GRADO: NLGI 2 TIPO DE ESPESANTE: POLIUREA VISCOSIDAD NORMA ASTM D445 VISCOSIDAD CINEMÁTICA CST @ 40º C: 115 VISCOSIDAD CINEMÁTICA CST @ 100º C: 12,2 ÍNDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D 2270: 95 PUNTO DE GOTEO, ASTM D 2265, °C (°F): 260 |  | 1 | UN |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-10 | Abastecimiento | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 72004432167 | 9250034 | 5 | 1 | UN | 845339 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-10 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-10-27 | 1 | 0 | 845339 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-10-27
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES |  |  |  |  | CABLE ELÉCTRICO | DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V ; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 7; SIZE (AWG/ KCMIL "250 Hasta 500"): 14; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XLPE; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR); OVERALL JACKET: PVC ; COLOR: BLACK; ARMOR: AIA ; STANDARD: RETIE - UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDS NUMBER: 1; SIZE GROUND: 14 AWG; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 2911 | M |  |  | 2023-08-16 | 2023-09-15 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500004609 | 9329194 | 1 | 2911 | M | 92 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45209 | 2830 | 0 | NLR-E-ECD17018-PTGRB-9329194-7076-003 NLR-E-ECD17018-PTGRB-9329194-7076-004 |  | 2023-10-19 | 2911 | 0 | 26781.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2911 | 2023-10-19
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES |  |  |  |  | CABLE ELÉCTRICO | DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 1000 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 4; SIZE (AWG/ KCMIL "250 Hasta 500"): 8; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XLPE ; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR); OVERALL JACKET: PVC ; COLOR: BLACK ; ARMOR: AIA ; STANDARD: RETIE - UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDS NUMBER: 1; SIZE GROUND: 10 AWG ; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 440 | M |  |  | 2023-08-16 | 2023-09-15 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500004680 | 9329194 | 2 | 440 | M | 179 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45188 | 440 | 0 | NLR-E-ECD17018-PTGRB-9329194-7076-001 NLR-E-ECD17018-PTGRB-9329194-7076-002 |  | 2023-09-21 | 440 | 0 | 7876 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 440 | 2023-09-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES |  |  |  |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V ; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL "250 Hasta 500"): 10; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu); STRANDING CLASS: B; INSULATION: XLPE ; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR); OVERALL JACKET: PVC ; COLOR: BLACK ; ARMOR: AIA ; STANDARD: RETIE - UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDS NUMBER: 1; SIZE GROUND: 12 AWG ; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 2260 | M |  |  | 2023-08-16 | 2023-09-15 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500004681 | 9329194 | 3 | 2260 | M | 127 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45188 | 2260 | 0 | NLR-E-ECD17018-PTGRB-9329194-7076-001 NLR-E-ECD17018-PTGRB-9329194-7076-002 |  | 2023-09-21 | 2260 | 0 | 28702 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2260 | 2023-09-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES |  |  |  |  | CABLE ELÉCTRICO | CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 1000 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL "250 Hasta 500"): 2; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu) ; STRANDING CLASS: B ; INSULATION: XLPE ; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: SUNLIGHT RESIST (SR); OVERALL JACKET: PVC ; COLOR: BLACK ; ARMOR: AIA; STANDARD: RETIE - UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDS NUMBER: 1; SIZE GROUND: 6 AWG ; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 480 | M |  |  | 2023-08-16 | 2023-09-15 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500004682 | 9329194 | 4 | 480 | M | 399 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45188 | 480 | 0 | NLR-E-ECD17018-PTGRB-9329194-7076-001 NLR-E-ECD17018-PTGRB-9329194-7076-002 |  | 2023-09-21 | 480 | 0 | 19152 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 480 | 2023-09-21
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES |  |  |  |  | CABLE ELÉCTRICO | DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL "250 Hasta 500"): 6; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu) ; STRANDING CLASS: B ; INSULATION: XHHW-2; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: TRAY CABLE (TC); OVERALL JACKET: PVC ; COLOR: BLACK; ARMOR: MC-HL ; STANDARD: RETIE - UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDS NUMBER: 3; SIZE GROUNDS: 12 AWG ; HEAD PULLING |  | 1150 | M |  |  | 2023-08-16 | 2023-09-15 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500004683 | 9329194 | 5 | 1150 | M | 232 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 1150 | 0 | NLR-E-ECD17018-PTGRB-9329194-7076-001 |  | 2023-09-11 | 1150 | 0 | 26680 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1150 | 2023-09-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES |  |  |  |  | CABLE ELÉCTRICO | DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS CABLE, POWER ELECTRICAL VOLTAGE: 600 V; TEMPERATURE(°C): 90°; CONDUCTORS NUMBER: 3; SIZE (AWG/ KCMIL "250 Hasta 500"): (2/0) ; CABLE MATERIAL: COPPER (Cu) ; STRANDING CLASS: B ; INSULATION: XHHW-2 ; ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INSULATION: TRAY CABLE (TC); OVERALL JACKET: PVC ; COLOR: BLACK ; ARMOR: MC-HL; STANDARD: RETIE - UL; ADDITIONAL FEATURES: GROUNDS NUMBER: 3; SIZE GROUNDS: 10 AWG ; HEAD PULLING GRIPS: NO |  | 250 | M |  |  | 2023-08-16 | 2023-09-15 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500004684 | 9329194 | 6 | 250 | M | 678 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 250 | 0 | NLR-E-ECD17018-PTGRB-9329194-7076-001 |  | 2023-09-11 | 250 | 0 | 16950 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 250 | 2023-09-11
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-002 | 5 | 1 | GD-40001 | SISTEMA FIRE AND GAS | Suministro, configuración, pruebas de detector puntual de gas tóxico H2S, tipo electroquímico, encerramiento apto para área clasificada Cl I, Div 2 Gr D T3B o área sin clasificación (ver hoja de datos respectiva), rango 0 a 50 ppm, precisión +/- 1 ppm, material de encerramiento 316SS con protección mecánica IP66, entrada de cables 2 x 3/4” NPT, aprobado CSA, FM, alimentación 24 VDC, salida análoga 4 a 20 mA, display LCD, incluye kit de montaje y todo lo relacionado en la hoja de datos ECP-DBA-17018-GRBID02-0-INS-HD-003. |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-002 | 5 | 1 | EMA-40005 | SISTEMA FIRE AND GAS | Suministro y pruebas de estación manual de alarma, certificada para uso exterior, encerramiento apto para área clasificada (ver hoja de datos respectiva), de doble accionamiento Tipo: LIFT & PULL, contacto forma DPDT libre de potencial, terminales para cableado 12-24 AWG, con una entrada de cables de ¾” NPT, material encerramiento aleación de fundición, acabado color rojo, aprobada FM, UL y todo lo relacionado en la hoja de datos ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INSHD-004. |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-002 | 5 | 1 | EMA-40004 | SISTEMA FIRE AND GAS | Suministro y pruebas de estación manual de alarma, certificada para uso interior, encerramiento apto para propósito general (ver hoja de datos respectiva) de doble accionamiento Tipo: LIFT & PULL, contacto forma DPDT libre de potencial, terminales para cableado 12-24 AWG, con una entrada de cables de ¾” NPT, acabado color rojo, aprobada FM, UL y todo lo relacionado en la hoja de datos ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-INSHD-004. |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-002 | 5 | 1 | SA-40003 | SISTEMA FIRE AND GAS | Alarma sonora Clasificación de área: Cl I, Div 2 Gr D T3B Salida: 110dB@10feet - 120dB@1m Cableado: 2 cables Carcasa: Aluminio Protección: NEMA 4X Multitono seleccionable Incluye todos sus accesorios de montaje y todo lo indicado acorde a la especificación técnica ECP-DBA-17018- GRB-ID02-0-CIN-ET-002 y la hoja de datos ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0- CIN-HD-005. |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-002 | 5 | 2 | SAVA-40001 | SISTEMA FIRE AND GAS | Suministro y pruebas de alarma visual, mínimo 165 cd efectivas, 85 dB @10ft, multi tono seleccionable encerramiento apto para interiores (ver hoja de datos respectiva), color de lente Azul (Blue), alimentación 24 VDC, carcasa blanca, accesorios de montaje y todo lo relacionado en la hoja de datos ECP-DBA17018-GRB-ID02-0-INS-HD-005. |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-002 | 5 | 2 | SAVA-40002 | SISTEMA FIRE AND GAS | Suministro y pruebas de alarma visual, mínimo 165 cd efectivas, 85 dB @10ft, multi tono seleccionable encerramiento apto para interiores (ver hoja de datos respectiva), color de lente Rojo (Red), alimentación 24 VDC, carcasa Roja, apta para ambientes corrosivos, accesorios de montaje y todo lo relacionado en la hoja de datos ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0- INS-HD-005. |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-002 | 5 | 2 | VA-40001 | SISTEMA FIRE AND GAS | Suministro y pruebas de alarma Visual, mínimo 165 cd efectivas, encerramiento apto para área clasificada (ver hoja de datos respectiva), color de lente Azul (Blue) alimentación 24 VDC, accesorios de montaje y todo lo relacionado en la hoja de datos ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0- INS-HD-006. |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-002 | 5 | 2 | JBA-FG40001 | SISTEMA FIRE AND GAS | Suministro y pruebas de Gabinete de campo para fuente remota y módulos, protección mecánica NEMA 4X para área no clasificada, incluye canaleta para enrutamiento de cables, bloque de terminales por separado para señales digitales 24 VDC, señales análogas y alimentación AC, barraje de puesta a tierra de cableado, acorde a la descripción en la especificación técnica ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0- CIN-ET-00, debe incluir una fuente con las siguientes características: Input Voltage 120 VAC, Output Voltage 24VDC, Output Current min. 1 A, Output Power 120 W, Mounting Type DIN Rail Mount, las dimensiones aproximadas del gabinete son H: 40 cm, W: 40 cm, D: 20 cm y todo lo relacionado en la especificación técnica ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0- CIN-ET-002 |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-002 | 5 | 2 | MM-008 | SISTEMA FIRE AND GAS | Suministro y pruebas de módulo direccionable de monitoreo (entrada digital 24 VDC) compatible con elsistema Siemens Cerberus, un canal de entradas configurables supervisadas y tamaño estándar, para SLC clase B o comunicación redundante, instalación del MM-008 en gabinete JBA-FG-40001- en riel DIN o según instrucciones del fabricante, aprobado FM y cumpla todo lo establecido en la especificación técnica ECP-DBA17018-GRB-ID02-0-CIN-ET-002 |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-002 | 5 | 3 | MM-009 | SISTEMA FIRE AND GAS | Suministro y pruebas de módulo direccionable de monitoreo (entrada digital 24 VDC) compatible con el sistema Siemens Cerberus, cuatro canales de entradas configurables supervisadas y tamaño estándar (Nota 1), para SLC clase B o comunicación redundante, instalación del MM-009 en gabinete JBA-FG40002 en riel DIN o según instrucciones del fabricante, aprobado FM y cumpla todo lo establecido en la especificación técnica ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-ET-002 |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-002 | 5 | 3 | MM-010 | SISTEMA FIRE AND GAS | Suministro y pruebas de módulo direccionable de monitoreo (Salida digital 24 VDC) compatible con el sistema Siemens Cerberus, 4 canales y tamaño estándar (Nota 1), para SLC clase B, para dispositivos alarmas sonoras y visuales, instalación en la caja de conexionado JBA-FG-40002 en riel DIN o según instrucciones del fabricante, aprobado FM y cumpla todo lo establecido en la especificación técnica ECP-DBA17018-GRB-ID02-0-CIN-ET-002 |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-002 | 5 | 5 | MM-013 | SISTEMA FIRE AND GAS | Suministro y pruebas de módulo direccionable de monitoreo (entrada digital 24 VDC) compatible con el sistema Siemens Cerberus, cuatrocanales de entradas configurables supervisadas y tamaño estándar (Nota 1), para SLC clase B o comunicación redundante, instalación del MM-009 en gabinete JBA-FG40002 en riel DIN o según instrucciones del fabricante, aprobado FM, y cumpla todo lo establecido en la especificación técnica ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0- CIN-ET-002 |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | PTAR GRB | IR-0046 | ECD17018 | FACILIDADES | EQ. CONTRAINCENDIO | SEG._Y_SCI | ECP-DBA-17018-GRB-ID02-0-CIN-MR-002 | 5 | 5 | MM-011 MM-012 | SISTEMA FIRE AND GAS | Suministro y pruebas de módulo direccionable de monitoreo (Salida digital 24 VDC) compatible con el sistema Siemens Cerberus, un canal y tamaño estándar (Nota 1), para SLC clase B, para dispositivos alarmas sonoras y visuales, instalación en la caja de conexionado JBA-FG-40002 en riel DIN o según instrucciones del fabricante, aprobado FM y cumpla todo lo establecido en la especificación técnica ECP-DBA17018-GRB-ID02-0-CIN-ET-002 |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-ELE-MR-002 | 1 | 1 | ET-218- FMCC-F-01B | GAVETAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | Planeación y programación de fabricación, diseño, suministro de partes y materiales, fabricación en taller, pruebas, inspección, pintura, control y aseguramiento de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje/empaque, almacenamiento y preparación para envío, partes de repuesto para la instalación, garantías y demás incluido e indicado en esta requisición y los documentos anexos de: Gavetas Eléctricas de Baja Tensión Incluye: Protecciones y arrancadores asociadas, según diagrama unifilar ECP-UCE- 18005-GRB-IE01-0-ELE-PL-301_1DE2. |  | 2 | UN |  | Se compró medinate contrato de servicios |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-ELE-MR-002 | 1 | 2 |  | GAVETAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | Herramientas especiales para el montaje y puesta en marcha. |  | 1 | GL |  | Se compró medinate contrato de servicios |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-ELE-MR-002 | 1 | 1 |  | GAVETAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | Partes para la instalación y puesta en marcha (pre comisionamiento y comisionamiento), con listado incluyendo precios. |  | 1 | SET |  | Se compró medinate contrato de servicios |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-ELE-MR-002 | 1 | 1 |  | GAVETAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | Lista de partes de repuesto para dos (2) años de operación, incluyendo precios. |  | 1 | SET |  | Se compró medinate contrato de servicios |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-ELE-MR-002 | 1 | 2 |  | GAVETAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | Servicio de asistencia, asesoría y capacitación en la instalación y puesta en marcha (pre-comisionamiento y comisionamiento). Cotizar por aparte, por unidad de tiempo. |  | 1 | GL |  | Se compró medinate contrato de servicios |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-ELE-MR-002 | 1 | 2 |  | GAVETAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | Verificación y pruebas de Gavetas +N16P.3, +N15P.2 y +N14P.3 marcadas en CCM existente. |  | 1 | GL |  | Se compró medinate contrato de servicios |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-ELE-MR-002 | 1 | 2 |  | GAVETAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | Desconexión y extracción de Bandeja para gavetas +N15P2 y +N14P.3. |  | 1 | GL |  | Se compró medinate contrato de servicios |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-ELE-MR-002 | 1 | 2 |  | GAVETAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | Envío de Bandejas al proveedor +N15P2 y +N14P.3 para ajustes de equipos. Ajuste de accionamiento de puertas de celdas. |  | 1 | GL |  | Se compró medinate contrato de servicios |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-ELE-MR-002 | 1 | 2 |  | GAVETAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | Instalación en bandeja de equipos para potencia proyectada para el proyecto, pruebas FAT. |  | 1 | GL |  | Se compró medinate contrato de servicios |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-ELE-MR-002 | 1 | 2 |  | GAVETAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | Inserción y conexión de Bandeja para gavetas +N15P2 y +N14P.3 |  | 1 | GL |  | Se compró medinate contrato de servicios |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-ELE-MR-002 | 1 | 3 |  | GAVETAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | Energización de Gavetas. |  | 1 | GL |  | Se compró medinate contrato de servicios |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-INS-MR-012 | 1 | 1 | AT28801 | ANALIZADOR DE GASES DE COLA | Analizador de Gases de Cola, mínimo 3 salidas 4-20mA, H TRANSMITTER APPLICATION: TAILGAS TRANSMITTERANALYZER (H2S /SO2); ENCLOSURE: NEMA 4X; ADDITIONALFEATURES: SENSOR TYPE: ULTRAVIOLET; MEASURING RANGE: 0-2% H2S; MEASURING RANGE: 0-1%SO2; ACCURACY: +/- 1%; REPRODUCIBILITY: +/- 1%; CALIBRATION TYPE: AIRAND ELECTRONIC SPAN USING OPTICALFILTERS; PROCESS CONNECTION: 2 in 150#RF STAINLESS STEEL; INDICATION TYPE: HMI WITH KEYPAD OR TOUCH SCREEN; TRANSMITTER TYPE: 2-WIRE - MICROPROCESSOR2S, SO2 y relación entre H2S y SO2. BASED (INTEGRAL); POWER VOLTAGE: 120VAC OR 240 VAC 50/60 Hz500W, SINGLE PHASE; ELECTRICALCONNECTION SIZE: 1/2 in NPT; OUTPUT SIGNALH2S: 4-20 mA(LOOP POWERED); OUTPUT SIGNALSO2: 4-20 mA (LOOP POWERED); CONFIGURABLE OUTPUT SIGNAL: 4-20 mA(LOOP POWERED); RATIO OUTPUT SIGNAL H2S/SO2: 4-20 mA(LOOP POWERED); ENCLOSURE MATERIAL: STAINLESS STEEL 316; ELECTRICAL PROTECTION TYPE: EXPLOSION PROOF; FLOW RATE: 12268 - 14212 lb/h; TEMPERATURE: 280 - 320 °F; PRESSURE: 0 - 4 psig; SPECIFICATION/STANDARD DATA: PIP PCEPA003, API 8.2, ISO 3165, ISO-3171, ASTM F 307, ASTM D 4177, IEC 60801-3, ISA12.12.01, EN 50039, UL913, IEC 60079 QUALITY CERTIFICATE |  | 1 | UN |  |  | 2023-02-21 | 2023-07-31 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500201067 | 8000725 | 1 | 1 | UN | 163240 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-30 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45176 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000725-6371-001 |  |  | 0 | 1 | 0 | 163240 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-10-30
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MER-MR-010 | 0 | 1 | SBC-2881A, SBC-2881B | MALACATES PARA IZAJE VERTICAL | Planeación y programación de fabricación, diseño, suministro de partes y materiales, fabricación en taller, pruebas, inspección, pintura, control y aseguramiento de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje/empaque, almacenamiento y preparación para envío, partes de repuesto para la instalación y puesta en marcha (pre-comisionamiento y comisionamiento), garantías y demás incluido e indicado en esta requisición y los documentos anexos de: Sistema de malacates para Izaje de tanque metálico Incluye: Malacates (Güinche) de accionamiento eléctrico, Gancho giratorio completo con pestillo de seguridad, Trócola (S), Polea (S) de izaje, reenvío y punto muerto, Cables, Tablero de conexionado, Panel de control, Botonera colgante, Sistema de puesta a tierra, Materiales de soportes y base de soporte, Cableado eléctrico y de instrumentación, cajas de embalaje e inhibidores de corrosión, etiqueta metálica del equipo eléctrico de acuerdo con RETIE, inspección y pruebas, tratamiento de superficies y pintura. |  | 2 | UN |  | Por decisión del proyecto. No se requiere el material de esta MR. |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MER-MR-010 | 0 | 1 |  | MALACATES PARA IZAJE VERTICAL | Herramientas especiales para el montaje y puesta en marcha. |  | 1 | GL |  | Por decisión del proyecto. No se requiere el material de esta MR. |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MER-MR-010 | 0 | 1 |  | MALACATES PARA IZAJE VERTICAL | Repuestos críticos de malacates para el arranque |  | 1 | GL |  | Por decisión del proyecto. No se requiere el material de esta MR. |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MER-MR-010 | 0 | 1 |  | MALACATES PARA IZAJE VERTICAL | Lista de partes de repuesto para dos (2) años de operación |  | 1 | SET |  | Por decisión del proyecto. No se requiere el material de esta MR. |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MER-MR-010 | 0 | 2 |  | MALACATES PARA IZAJE VERTICAL | Servicio de asistencia, asesoría y capacitación en la instalación y puesta en marcha (pre-comisionamiento y comisionamiento). Cotizar por aparte, por unidad de tiempo. |  | 1 | GL |  | Por decisión del proyecto. No se requiere el material de esta MR. |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-ELE-MR-003 | 0 | 1 | ET-218-FMCC-F-01C | COLUMNAS CCM BAJA TENSIÓN (SOX) | Planeación y programación de fabricación, diseño, suministro de partes y materiales, fabricación en taller, pruebas, inspección, pintura, control y aseguramiento de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje/empaque, almacenamiento y preparación para envío, partes de repuesto para la instalación, garantías y demás incluido e indicado en esta requisición y los documentos anexos de: Columnas CCM Baja Tensión Incluye: Protecciones asociadas según diagrama unifilar ECP-UCE-18005-GRB-IE01-0-ELE-PL-301_2DE2. |  | 1 | UN |  | Se reemplazó con la GRB-2880-ELEMR-000005 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-ELE-MR-003 | 0 | 2 |  | COLUMNAS CCM BAJA TENSIÓN | Herramientas especiales para el montaje y puesta en marcha. |  | 1 | GL |  | Se reemplazó con la GRB-2880-ELEMR-000005 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-ELE-MR-003 | 0 | 1 |  | COLUMNAS CCM BAJA TENSIÓN | Partes para la instalación y puesta en marcha (pre-comisionamiento y comisionamiento), con listado incluyendo precios |  | 1 | SET |  | Se reemplazó con la GRB-2880-ELEMR-000005 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-ELE-MR-003 | 0 | 1 |  | COLUMNAS CCM BAJA TENSIÓN | Lista de partes de repuesto para dos (2) años de operación, incluyendo precios. |  | 1 | SET |  | Se reemplazó con la GRB-2880-ELEMR-000005 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-ELE-MR-003 | 0 | 2 |  | COLUMNAS CCM BAJA TENSIÓN | Servicio de asistencia, asesoría y capacitación en la instalación y puesta en marcha (pre-comisionamiento y comisionamiento). Cotizar por aparte, por unidad de tiempo. |  | 1 | GL |  | Se reemplazó con la GRB-2880-ELEMR-000005 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-09-MEE-MR-009 | 0 | 1 | W2886E W2886F | TRAMPAS DE AZUFRE | Planning and programming of manufacturing, design, supply of parts and materials, manufacturing in workshop, testing, inspection, painting, control and quality assurance, delivery of technical documentation and certificates, packaging, transport of the complete equipment , storage and preparation for shipment, spare parts for precommissioning and commissioning and start up, assistance for installation and assembly, pre-commissioning and commissioning and start up, loose field valves and instruments, guarantees and others included and indicated in this requisition and the attached documents of: Molten Sulfur Traps |  | 2 | UN |  |  | 2023-04-20 | 2023-12-01 | Abastecimiento | CONTINENTAL PROCESS INSTRUMENTS S.A.S. | 71500199180 | 8000822 | 1 | 2 | UN | 13873581 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45184 | 2 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000822-6540-001 | 2023-12-01 |  | 0 | 2 | 0 | 277472 | NO | RECIBIDA PEND. CARGUE | 2023-11-01 | 2 | 2023-10-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-02-MER-MR-002 | 0 |  | P2887A P2887B | BOMBAS PARA AZUFRE | Planeación y programación de fabricación, diseño, suministro de partes y materiales, fabricación en taller, pruebas, inspección, pintura, control y aseguramiento de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje/empaque, almacenamiento y preparación para envío, partes de repuesto para el precomisionamiento, comisionamiento y arranque, garantías y demás incluido e indicado en esta requisición y los documentos anexos de: Bombas de azufre líquido. Incluye: Bombas centrifugas verticales con motor eléctrico TEFC IP55, transmisión, sellos, instrumentación, conexionado para tuberías, eléctrico y de control, etiqueta metálica del equipo eléctrico de acuerdo con RETIE, bases y soportes para cada componente, inspección y pruebas, tratamiento de superficies y pintura. |  | 2 | UN |  |  | 2023-01-11 | 2023-07-12 | Abastecimiento | ITT GOULDS PUMPS COLOMBIA S.A.S | 71500200447 | 8000374 | 1 | 2 | UN | 265435500 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45187 | 2 | 0 | NLR-M-E-ECD21003-AZII-8000374-6275-001 NLR-M-E-ECD21003-AZII-8000374-6275-002 |  | 2023-09-25 | 0 | 2 | 0 | 530871000 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-09-25
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | EQ. ROTATIVO | MEC._ROTATIVA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MER-MR-001 | 2 |  | C2882 | COMPRESOR DE AIRE | Planeación y programación de fabricación, diseño, suministro de partes y materiales, fabricación en taller, pruebas, inspección, pintura, control y aseguramiento de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje/empaque, almacenamiento y preparación para envío, partes de repuesto para la instalación y puesta en marcha (precomisionamiento y comisionamiento), garantías y demás incluido e indicado en esta requisición y los documentos anexos de: Compresor de aire de combustión C2882 Incluye: Compresor centrífugo según API 672 para servicio básico, que incluyen motor eléctrico, sistema de lubricación según API 614 y plan de sellos según API 692, motor eléctrico IP55, transmisión, filtros, ductos de expulsión de aire caliente, tablero de control (si aplica), válvulas de seguridad, válvulas de regulación de caudal, instrumentación, conexionado para tuberías, eléctrico y de control, etiqueta metálica del equipo eléctrico de acuerdo con RETIE, bases y soportes para cada componente del Compresor de aire de combustión, inspección y pruebas, tratamiento de superficies y pintura. |  | 1 | UN |  |  | 2023-02-27 | 2023-12-31 | Abastecimiento | COMPRESSED AIR CORPORATION | 71500197554 | 8000747 | 1 | 1 | UN | 902107 | USD | FCA PITTSBURGH PA (USA) | 2024-03-21 | En fabricación | 0 | 0 | En programación |  | 0 | 1 |  | 2024-01-22 |  | 0 | 1 | 0 | 902107 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MEE-MR- 001 | 2 |  | BR-2882 | QUEMADOR | MATERIAL: ASTM A516 GRADE 70 (SHELL; ADDITIONAL FEATURES: ASME CODE STAMP: YES; DESIGN PRESSURE OF SHELL: 75 PSIG ; DESIGN TEMPERATURE OF SHELL: 650°F; AIR INLET (SIZE: 14 IN; RATING: 150 #; ENDS: RF) ACID GAS INLET( SIZE: 8 IN; RATING: 150 #; ENDS: RF); INCLUDING: VIEWPORTS (SIGHT GLASSES); SPECIFICATION/STANDARD DATA: ASME SECTION VIII, DIV. 1; SURFACE TREATMENT: COATED: INORGANIC ZINC; TYPE: HIGH EFFICIENCY BURNER Planning and programming of manufacturing, design, supply of parts and materials, manufacturing in workshop, testing, inspection, painting, control and quality assurance, delivery of technical documentation and certificates, packaging, transport of the complete equipment , storage and preparation for shipment, spare parts for installation, assistance for installation and assembly, pre-commissioning and commissioning and start up, loose field valves and instruments, guarantees and others included and indicated in this requisition and the attached documents of: New Burner: High Efficiency Model, SRU Claus burner, High Intensity swirl stabilized for Acid Gas, Sour water Stripper Gas (SWAG), Combustion Air and Oxygen Enriched Air. Location: On front of existing Reaction Furnace H2882. SRU Configuration: Front side split, part of the Amine acid gas is bypassed around the Main Burner into the reaction furnace to achieve a higher front zone temperature. Burner Configuration: Standard air-based operation.  Acid gas and SWAG through center gun  Air through plenum / pipe with swirl vanes  Natural gas or Hydrogen gas through pipe in center gun  Low Level Oxygen premixed with the air upstream of the burner  Pit Vent Air premixed with Combustion Air |  | 1 | UN |  |  | 2023-04-24 | 2023-10-11 | Abastecimiento | JOHN ZINK COMPANY LLC | 71500197857 | 8000825 | 1 | 1 | UN | 234500 | USD | EXW TULSA-AR, USA | 2023-10-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  | 2023-10-11 |  | 0 | 1 | 0 | 234500 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | RECIPIENTE A PRESIÓN | MEC._ESTÁTICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MEE-MR-013 | 1 | 1 | E-2885 | BLOWDOWN COOLER | Un equipo BLOWDOWN COOLER E-2885. Incluye: los elementos internos, soportes para serpentín interno, soportes exteriores para fijación a fundación, boquillas, preparación y recubrimientos superficiales, Instrumentación y accesorios. |  | 1 | UN |  |  | 2023-02-01 | 2023-08-02 | Abastecimiento | VR INGENIERIA Y MERCADEO S.A.S. | 71500202062 | 8000579 | 1 | 1 | UN | 27879 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45169 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000579-6337-01 | 2023-08-02 | 2023-09-04 | 1 | 0 | 27879 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-09-04
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | RECIPIENTE A PRESIÓN | MEC._ESTÁTICA | ECP-UCE-21003- VRP-GRB-IB-01-0-MEE-MR-014 | 0 | 1 | E-2888 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | Equipo: Intercambiador de Calor E-2888. Incluye: los elementos internos, soportes de elementos internos, soportes exteriores para fijación a fundación, boquillas, preparación superficial y recubrimientos superficiales. Instrumentación, accesorios y tuberías de interconexión. |  | 1 | UN |  |  | 2023-02-01 | 2023-08-02 | Abastecimiento | VR INGENIERIA Y MERCADEO S.A.S. | 71500201036 | 8000579 | 2 | 1 | UN | 64740 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45169 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000579-6337-01 | 2023-08-02 | 2023-09-04 | 1 | 0 | 64740 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-09-04
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 1 |  | TUBERÍA | Tubería de proceso de 1 1/2" | 1-1/2" | 3 | M |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 2 |  | TUBERÍA | Tubería de proceso de 2" | 2" | 34 | M |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 34 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 3 |  | TUBERÍA | Tubería de proceso de 4" | 4" | 70 | M |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 70 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 4 |  | TUBERÍA | Tubería de proceso de 6" | 6" | 83 | M |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 83 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 5 |  | TUBERÍA | Tubería de proceso de 10" | 10" | 5 | M |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 6 |  | TUBERÍA | Tubería de proceso de 14" | 14" | 10 | M |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 7 |  | TUBERÍA | Tubería de proceso de 18" | 18" | 0 | M |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 8 |  | VÁLVULA ON - OFF | Válvulas ON-OFF en tubería de 4" | 4" | 3 | UN |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 9 |  | VÁLVULA ON - OFF | Válvulas ON-OFF en tubería de 6" | 6" | 10 | UN |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 10 |  | VALVULAS DE MUESTREO | Válvulas toma muestra en tubería de 6" | 6" | 1 | UN |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 11 |  | CHECK VALVE | Válvulas de Cheque en tubería de 4" | 4" | 1 | UN |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 12 |  | CHECK VALVE | Válvulas de Cheque en tubería de 6" | 6" | 3 | UN |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 13 |  | VALVULAS DE MUESTREO | Válvulas toma muestra en tubería de 6" | 6" | 1 | UN |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 14 |  | VALVULAS DE MUESTREO | Válvulas toma muestra en tubería de 18" | 18" | 0 | UN |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 15 |  | VÁLVULA DE CONTROL | Válvulas de control (PV) en tubería de 4" | 4" | 3 | UN |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 16 |  | VÁLVULA DE CONTROL | Válvulas de control (PV, UZV) en tubería de 6" | 6" | 6 | UN |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 17 |  | VÁLVULA DE CONTROL | Válvulas de control (PV, UZV) en tubería de 14" | 14" | 3 | UN |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 18 |  | INSTRUMENTOS DE PRESIÓN | Instrumentos de presión (varios diámetros) |  | 23 | UN |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 23 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 19 |  | INSTRUMENTO DE NIVEL | Instrumentos de nivel (varios diámetros) |  | 16 | UN |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 16 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-01-MEE-MR-016 | 1 | 20 |  | INSTRUMENTOS DE FLUJO | Instrumentos de flujo tipo P/D (varios diámetros) |  | 10 | UN |  | Se reemplazó con la GRB-2880-MEE-MR-000002 y la GRB-2880 MEE-ET-000011 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000017 | 1 | 1 | V01D2888 | VÁLVULA DE SEGURIDAD | VALVE, SAFETY RELIEF SIZE INLET: 1 in; SIZE OUTLET: 2 in; TYPE: BALANCED; RATING INLET: 15 #; RATING OUTLET: 150#; ORIFICE: API-526 (E); BODY MATERIAL: A216 WCB; INTERNAL MATERIAL: STAINLESS STEEL ASTM 316L; SET: 65 psig; QUALITY REQUIREMENTS: ASME VIII, API RP 520, API STD RP 521, API STD 526; ADDITIONAL FEATURES: INLET CONNECTION TYPE: RF, OUTLET CONNECTION TYPE: RF, CAP TYPE: SCREWED, TEMPERATURE: 185 °F; CERTIFICATE: NACE MR0103 Válvula de alivio de Presión, conexión de entrada 1” RF 150#, conexión de salida 2” RF 150#, convencional balanceada, seteo tipo simmer, Requerido certificado NACE MR0103, área de orificio seleccionada “E”, (Ver la hoja de datos) “GRB-2880-INS-HD-000016”. | 1x2" | 1 | UN |  |  | 2023-05-30 | 2023-08-16 | Abastecimiento | OP POWER OIL AND GAS S.A.S. | 71500204980 | 5201441 | 1 | 1 | UN | 7550 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45131 | 1 | 0 | NLR-I-ECD21003-AZII-5201441-6777-001 |  | 2023-08-02 | 1 | 0 | 7550 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-08-02
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000017 | 1 | 2 | V01D2889 | VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN | Válvula de alivio de Presión, conexión de entrada 1” RF 150#, conexión de salida 2” RF 150#, convencional balanceada, seteo tipo simmer, Requerido certificado NACE MR0103, área de orificio seleccionada “E”, (Ver la hoja de datos) “GRB-2880-INS-HD-000016”. | 1x2" | 1 | UN |  |  | 2023-10-17 | 2023-12-11 | Abastecimiento | OP POWER OIL AND GAS S.A.S. | 71500215777 | 5202790 | 1 | 1 | UN | 5200 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 5200 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000017 | 1 | 3 | V01K2881 | DISCO DE RUPTURA | Disco de ruptura, conexión holder entre bridas 2” RF 150#, con indicación local (Ver la hoja de datos) “GRB-2880-INS-HD-000016”. | 1x2" | 1 | UN |  |  | 2023-10-17 | 2023-12-11 | Abastecimiento | OP POWER OIL AND GAS S.A.S. | 71500215778 | 5202790 | 2 | 1 | UN | 8650 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 8650 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 1 | UV28861 | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo bola, tamaño 1-1/2", actuador neumático falla cerrada tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición, debe cumplir NACE MR103 y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 1-1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2024-01-12 | Abastecimiento | STEAMCONTROL S.A. | 71500204999 | 8000968 | 1 | 1 | UN | 537225 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-12 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 5372 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-12
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 2 | UV28864 | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo bola, tamaño 2", actuador neumático falla cerrada tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición, debe cumplir NACE MR103 y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2024-01-12 | Abastecimiento | STEAMCONTROL S.A. | 71500204998 | 8000968 | 2 | 1 | UN | 578265 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-12 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 5783 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-12
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 3 | UV28865A | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo bola, tamaño 2", actuador neumático falla cerrada tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición, debe cumplir NACE MR103 y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2024-01-12 | Abastecimiento | STEAMCONTROL S.A. | 71500214055 | 8000968 | 4 | 1 | UN | 578265 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-12 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 5783 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-12
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 4 | UV28865B | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo bola, tamaño 2", actuador neumático falla cerrada tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición, debe cumplir NACE MR103 y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-13 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500204997 | 8000965 | 1 | 1 | UN | 5529 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-13 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 5529 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 5 | UV28865C | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo bola, tamaño 2", actuador neumático falla cerrada tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición, debe cumplir NACE MR103 y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2024-01-12 | Abastecimiento | STEAMCONTROL S.A. | 71500214055 | 8000968 | 3 | 1 | UN | 578265 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-12 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 5783 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-12
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 6 | UZV28857A | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo bola, tamaño 6", actuador neumático falla cerrada tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición, debe cumplir NACE MR103 y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 6" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-13 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500204994 | 8000965 | 2 | 1 | UN | 20291 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-13 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 20291 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 7 | UZV28857B | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo bola, tamaño 6", actuador neumático falla abierta tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición, debe cumplir NACE MR103 y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 6" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2024-01-12 | Abastecimiento | STEAMCONTROL S.A. | 71500214054 | 8000968 | 5 | 1 | UN | 261915 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-12 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 26192 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-12
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 8 | UZV28858 | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo bola, tamaño 2", actuador neumático falla cerrada tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición, y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-13 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500204996 | 8000965 | 3 | 1 | UN | 6229 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-13 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 6229 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 9 | UZV28863 | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo mariposa, tamaño 12", actuador neumático falla cerrada tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición, y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 12" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-13 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500204989 | 8000965 | 4 | 1 | UN | 19664 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-13 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 19664 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 10 | UZV28866 | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo bola, tamaño 6", actuador neumático falla cerrada tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición, debe cumplir NACE MR103 y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 6" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2024-01-12 | Abastecimiento | STEAMCONTROL S.A. | 71500214053 | 8000968 | 6 | 1 | UN | 195681 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-12 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 19568 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-12
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 11 | UZV28876A | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo bola, tamaño 2", actuador neumático falla cerrada tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-13 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500214052 | 8000965 | 5 | 1 | UN | 6029 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-13 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 6029 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 12 | UZV28876B | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo bola, tamaño 2", actuador neumático falla cerrada tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-13 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500214052 | 8000965 | 6 | 1 | UN | 6029 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-13 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 6029 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 13 | UZV28876C | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo bola, tamaño 2", actuador neumático falla abierta tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-13 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500204995 | 8000965 | 7 | 1 | UN | 5918 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-13 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 5918 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 14 | UZV28877A | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo bola, tamaño 3/4", actuador neumático falla cerrada tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 3/4" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-13 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500214051 | 8000965 | 9 | 1 | UN | 5924 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-13 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 5924 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 15 | UZV28877B | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo bola, tamaño 3/4", actuador neumático falla cerrada tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 3/4" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-13 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500204991 | 8000965 | 10 | 1 | UN | 5924 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-13 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 5924 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 16 | UZV28877C | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo bola, tamaño 3/4", actuador neumático falla abierta tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 3/4" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-13 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500204993 | 8000965 | 11 | 1 | UN | 5918 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-13 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 5918 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 17 | UZV28878 | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo bola, tamaño 4", actuador neumático falla cerrada tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 4" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-13 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500204992 | 8000965 | 8 | 1 | UN | 9022 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-13 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 9022 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 18 | UZV28879 | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo bola, tamaño 1/2", actuador neumático falla cerrada tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2024-01-12 | Abastecimiento | STEAMCONTROL S.A. | 71500204990 | 8000968 | 7 | 1 | UN | 44422 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-12 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 4442 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-12
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 19 | UZV28881A | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo mariposa, tamaño 18", actuador neumático falla abierta tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición, con chaqueta de vapor completa para aplicación de gasde cola, debe cumplir NACE MR103 y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 18" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2024-03-13 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500204987 | 8000965 | 12 | 1 | UN | 44459 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-03-13 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 44459 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-03-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 20 | UZV28881B | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo mariposa, tamaño 18", actuador neumático falla cerrada tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición, con chaqueta de vapor completa para aplicación de gasde cola, debe cumplir NACE MR103 y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 18" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2024-03-13 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500204986 | 8000965 | 13 | 1 | UN | 44459 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-03-13 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 44459 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-03-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 21 | UZV28887 | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo bola, tamaño 2", actuador neumático falla cerrada tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2024-01-12 | Abastecimiento | STEAMCONTROL S.A. | 71500214050 | 8000968 | 8 | 1 | UN | 55993 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-12 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 5599 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-12
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 22 | UZV28888 | VÁLVULA ON - OFF | Válvula On - Off, tipo bola, tamaño 2", actuador neumático falla cerrada tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000014. | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2024-01-12 | Abastecimiento | STEAMCONTROL S.A. | 71500214050 | 8000968 | 9 | 1 | UN | 55993 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-12 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 5599 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-12
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 23 | UZV28891 | VÁLVULA ON - OFF | Válvula on-off, tipo bola, tamaño 1”, actuador neumático falla cerrada, tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición, debe cumplir NACE MR103 y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD000014 | 1" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000014 | 2 | 24 | UV28888 | VÁLVULA ON - OFF | Válvula on-off, tipo bola, tamaño 4”, Actuador neumático falla abierta, tipo diafragma simple efecto, solenoide, interruptores de posición, debe cumplir NACE MR103 y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD000014”. | 4" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000015 | 2 | 1 | FV28876 | VÁLVULA DE CONTROL | Válvula de control de flujo, tamaño 1", actuador neumático de resorte-diafragma tipo globo reciprocante, acción directa simple efecto, en modo falla cerrado, solenoide y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000015. | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2024-01-02 | Abastecimiento | STEAMCONTROL S.A. | 71500214219 | 8000968 | 10 | 1 | UN | 100738 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 10074 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-02
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000015 | 2 | 2 | FV28878 | VÁLVULA DE CONTROL | Válvula de control de flujo, tamaño 2", actuador neumático de resorte-diafragma tipo globo reciprocante, acción directa simple efecto, en modo falla cerrado, solenoide y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000015. | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-06 | Abastecimiento | SMART INSTRUMENTS S.A.S. | 71500214217 | 8000967 | 2 | 1 | UN | 8014 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-06 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 8014 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-05
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000015 | 2 | 3 | FV28887 | VÁLVULA DE CONTROL | Válvula de control de flujo, tamaño 1-1/2", actuador neumático de resorte-diafragma tipo globo reciprocante, acción directa simple efecto, en modo falla cerrado, y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000015. | 1-1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-06 | Abastecimiento | SMART INSTRUMENTS S.A.S. | 71500214218 | 8000967 | 3 | 1 | UN | 7555 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-06 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 7555 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-05
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000015 | 2 | 4 | PV28802B | VÁLVULA DE CONTROL | Válvula de control de flujo, tamaño 2", actuador neumático de resorte-diafragma tipo globo reciprocante, acción directa simple efecto, en modo falla cerrado, y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000015. | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-06 | Abastecimiento | SMART INSTRUMENTS S.A.S. | 71500214216 | 8000967 | 4 | 1 | UN | 8175 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-06 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 8175 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000015 | 2 | 4 | PV28802C | VÁLVULA DE CONTROL | Válvula de control de flujo, tamaño 2", actuador neumático de resorte-diafragma tipo globo reciprocante, acción directa simple efecto, en modo falla cerrado, y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000015. | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2024-01-02 | Abastecimiento | STEAMCONTROL S.A. | 71500214216 | 8000968 | 11 | 1 | UN | 99446 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 9945 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-02
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000015 | 2 | 5 | TV28817 | VÁLVULA DE CONTROL | Válvula de control de temperatura, tamaño 1", actuador neumático de resorte-diafragma tipo globo reciprocante, acción directa simple efecto, en modo falla cerrado, y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000015. | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-06 | Abastecimiento | SMART INSTRUMENTS S.A.S. | 71500214215 | 8000967 | 5 | 1 | UN | 6003 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-06 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 6003 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000015 | 2 | 6 | TV28848 | VÁLVULA DE CONTROL | Válvula de control de flujo, tamaño 1", actuador neumático de resorte-diafragma tipo globo reciprocante, acción directa simple efecto, en modo falla cerrado, y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000015. | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2024-01-17 | Abastecimiento | SMART INSTRUMENTS S.A.S. | 71500214214 | 8000967 | 1 | 1 | UN | 6809 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-17 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 6809 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000015 | 2 | 7 | TV28849 | VÁLVULA DE CONTROL | Válvula de control de flujo, tamaño 1", actuador neumático de resorte-diafragma tipo globo reciprocante, acción directa simple efecto, en modo falla cerrado, y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000015. | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-11-15 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500214213 | 8000965 | 14 | 1 | UN | 18552 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-15 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 18552 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-15
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000015 | 2 | 8 | PCV28854 | VÁLVULA AUTOREGULADA | Válvula autorregulada de presión, 1-1/2" bridado, cuerpo en acero al carbón, con internos en acero inoxidable y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000015. | 1-1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-11-15 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500214212 | 8000965 | 15 | 1 | UN | 9219 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-15 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 9219 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-15
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000015 | 2 | 9 | PCV28865 | VÁLVULA AUTOREGULADA | Válvula autorregulada de presión, 1/2" bridado, cuerpo en acero al carbón, con internos en acero inoxidable y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000015. | 1/2" | 1 | UN |  | SBT-ECD21003-INS-1898 | 2023-09-01 | 2023-11-15 | Abastecimiento | PUFFER COLOMBIA S.A | 71500214211 | 8000965 | 16 | 1 | UN | 5504 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-15 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 5504 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-15
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000015 | 2 | 10 | PCV28877 | VÁLVULA AUTOREGULADA | VALVE, CHECK SIZE(in): 3/4 IN; DESIGN STANDARD: API 602; PRESSURE CLASS: 800; TYPE: LIFT PISTON; END CONNECTION: SW; BODY MATERIAL: ASTM A-182, GRADE: F304L (UNS S30403); TRIM MATERIAL: 12; COVER TYPE: BOLTED; SEAL MATERIAL: STELLITE; QUALITY REQUIREMENTS: HYDROSTATIC TEST; ADDITIONAL FEATURES: SEAT TYPE: RENEWABLE; SPRING MATERIAL: INCONELL X750; GASKET TYPE: SPIRAL WOUND; GASKET MATERIAL: AISI 304 + GRAPHITE COVER QUALITY CERTIFICATE: MATERIAL TEST REPORT-MTR ACCORDING TO ASTM; HYDROSTATIC TEST AND APPLIED CODE; MARKING ACCORDING TO STANDARD MSS SP25 OR INDICATED IN THE MANUFACTURING STANDARD.; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER.; MANDATORY CERTIFICATES OF TESTS PERFORMED BY THE MANUFACTURER ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD, THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. VALVE, CHECK FABRICANTE- ORIGEN + No. de FIG. de la Válvula OMB OBSERVACIONES Y DESVIACIONES TÉCNICAS CF8M 316 BODY. FIGURA: OMB 840-12 Válvula autorregulada de presión, 3/4" bridado, cuerpo en acero al carbón, con internos en acero inoxidable y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000015. | 3/4" | 3 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-06 | Abastecimiento | SMART INSTRUMENTS S.A.S. | 71500214210 | 8000967 | 6 | 1 | UN | 3641 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-06 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 3641 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000015 | 2 | 11 | PCV28879 | VÁLVULA AUTOREGULADA | Válvula autorregulada de presión, 1/2" bridado, cuerpo en acero al carbón, con internos en acero inoxidable y todo lo relacionado en la hoja de datos GRB-2880-INS-HD-000015. | 1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-06 | Abastecimiento | SMART INSTRUMENTS S.A.S. | 71500214209 | 8000967 | 7 | 1 | UN | 3641 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-06 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 3641 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000015 | 2 | 12 | LV28891 | VÁLVULA DE CONTROL | Válvula de control de flujo, tamaño 1”, Actuador neumático de resorte-diafragma tipo globo reciprocante, acción directa simple efecto, en modo falla cerrado y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000015”. | 1" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000015 | 2 | 13 | PV28891 | VÁLVULA DE CONTROL | Válvula de control de flujo, tamaño 1”, Actuador neumático de resorte-diafragma tipo globo reciprocante, acción directa simple efecto, en modo falla abierta y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000015” | 1" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000015 | 2 | 14 | TV28847 | VÁLVULA DE CONTROL | Válvula de control de flujo, tamaño 1”, Actuador neumático de resorte-diafragma tipo globo reciprocante, acción directa simple efecto, en modo falla cerrado y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000015”. | 1" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MEE-HD-002 |  | 1 |  | BOMBA CENTRÍFUGA | PUMP, CENTRIFUGAL SERVICE: GROUNDWATER PUMPING; LIQUID DESCRIPTION: WATER; SPECIFIC GRAVITY: 0.983; VISCOSITY (Cp): 5.30 ft2/s; MANUFACTURING STANDARD OF PUMP: ANSI-HI (Hidraulic Institute standard); DESIGN TYPE (According to Manufacturing Standard): ANSI/HI; DIFFERENTIAL HEAD (FT): 32.8 ft ; DISCHARGE PRESSURE (Rated)(PSIg): 2.89 psia; SUCTION PRESSURE (Rated) (PSIg): 14.5 psia; FLOW (Rated) (GPM): 28 gpm ; NPSHa (FT): 13.1 ft; HYDRAULIC POWER (HP): MFR; DRIVEN BY: ELECTRICAL MOTOR; ADDITIONAL FEATURES: INCLUDES: COUPLING; TYPE: SUBMERSIBLE PUMP QUALITY CERTIFICATE: IF APPLY: MATERIAL TEST REPORT ACCORDING TO MANUFACTURING STANDARD; IF APPLY: DATA SHEET; MANDATORY CERTIFICATES ACCORDING TO THE MANUFACTURING STANDARD THAT MUST BE DELIVERED TO THE PURCHASER. PUMP, CENTRIFUGAL |  | 1 | UN |  |  | 2023-01-11 | 2023-05-23 | Abastecimiento | XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA | 71500200446 | 8000376 | 1 | 1 | UN | 39629200 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45119 | 1 | 0 | NLR-M-E-ECD21003-AZII-8000376-6276-002 |  | 2023-07-21 | 1 | 0 | 39629200 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-07-21
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MEE-MR-011 | 1 |  | D-2888 | TANQUE DE CONDENSADO | TANK DIAMETER: 20 in (MAX); HEIGHT: 950 mm; LENGTH: 2500 mm; MATERIAL: KILLED CARBON STEEL; ADDITIONAL FEATURES: OPERATING PRESSURE: 11-13psig; OPERATING TEMPERATURE: 110 - 180 °F; LIQUID DENSITY: 62.37 lb/ft3; ALLOWABLE CORROSION: 1/8 in; HEATING SYSTEM: TRACEBOOST; INCLUDES: FLANGES, GASKETS, NOZZLES, LEVEL STRIP; SPECIFICATION/STANDARD DATA: ASME SECTION VIII, DIV. 1; TYPE: SOURWATER CONDENSATE TANK | 20" | 1 | UN |  |  | 2023-01-13 | 2023-05-16 | Abastecimiento | SERVICIOS INDUSTRIALES Y METALMECANICOSTABARES S.A.S. | 71500198947 | 8000411 | 1 | 1 | UN | 48278 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45181 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000411-6283-001 NLR-M-ECD21003-AZII-8000411-6283-001-R1 |  | 2023-09-28 | 1 | 0 | 48278 | 0 | NO | RECIBIDA PEND. CARGUE | 2023-11-01 | 1 | 2023-09-28
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-02-MEE-MR-002 | 2 |  | K-2881 | TAMBOR RECOLECTOR | TANK CAPACITY: 183m3; HEIGHT: 4702 (APROX); LENGTH: 11854mm (APROX); MATERIAL: A516; GRADE: 60; SHAPE: RECTANGULAR; ADDITIONAL FEATURES: SERVICE: SULFUR; JACKET MATERIAL: ASTM B-209; NET WEIGHT: 44289 Kg;PLATFORM MATERIAL: FIBER GLASS; INCLUDING:RAILING;,SPECIFICATION/STANDARD DATA: API 650; ASMESECTION III DIV 2; WIDTH:4332 mm |  | 1 | UN |  |  | 2023-01-13 | 2023-05-16 | Abastecimiento | SERVICIOS INDUSTRIALES Y METALMECANICOSTABARES S.A.S. | 71500198522 | 8000411 | 2 | 1 | UN | 382028 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45170 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000411-6283-002 |  | 2023-09-16 | 1 | 0 | 382028 | 0 | NO | RECIBIDA PEND. CARGUE | 2023-11-01 | 1 | 2023-09-16
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-2880-INS-MR-000024 | 0 | 1 |  | CAJAS DE CONEXIONADO | JUNCTION BOX ENCLOSURE RATING: NEMA 7+4X; MATERIAL: ALUMINIO; OVERALL HEIGHT: 41 cm; OVERALL LENGTH: 41 cm; OVERALL WIDTH: 20 cm; ADDITIONAL FEATURES: CLASE 1 DIV 1 & 2, GRUPO C Y D; CLASE II DIV 1 & 2, GRUPO E F G.; MOUNTING: RAIL OMEGA; TERMINAL CAPACITY: 40; SIDE HOLE SIZE: 1/2 in; CABLE TYPE: 26-12 AWG; LOW HOLE SIZE: 2 in; INCLUDES: FALSE BASE. Caja de conexionado Clase I División 2, Nema 4X, IP66, SS316L, dimensiones 37X37X20 cm, bisagras estándar, perno de conexión a tierra M8, portaplanos A4, con instalación de falso fondo, riel omega perforado para instalación de 1 terminal Block, con capacidad para 36 borneras + 2 borneras COMM para cable 16AWG, 12 perforaciones laterales de 1/2” (6 en Cada Lado) Rosca NPT y 2 perforaciones inferiores de 2” NPT, todas las perforaciones con su respectivo tapón. |  | 4 | UN |  |  | 2023-04-25 | 2023-06-12 | Abastecimiento | TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S.A. | 71500206966 | 5200853 | 1 | 4 | UN | 3711662 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 4 | 0 |  | 2023-06-12 | 2023-09-14 | 4 | 0 | 14846648 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-09-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-2880-INS-MR-000024 | 0 | 2 |  | CAJAS DE CONEXIONADO | JUNCTION BOX ENCLOSURE RATING: NEMA 7+4X; MATERIAL: ALUMINIO; OVERALL HEIGHT: 41 cm; OVERALL LENGTH: 41 cm; OVERALL WIDTH: 20 cm; ADDITIONAL FEATURES: CLASE 1 DIV 1 & 2, GRUPO C Y D; CLASE II DIV 1 & 2, GRUPO E F G.; MOUNTING: RAIL OMEGA; TERMINAL CAPACITY: 38; SIDE HOLE SIZE: 1/2 in; CABLE TYPE: 26-12 AWG; LOW HOLE SIZE: 2 in; INCLUDES: FALSE BASE. Caja de conexionado Clase I División 2, Nema 4X, IP66, SS316L, dimensiones 56X56X20 cm, bisagras estándar, perno de conexión a tierra M8, portaplanos A4, con instalación de falso fondo, riel omega perforado para instalación de 2 terminal Block, con capacidad para 36 borneras + 2 borneras COMM, para cable 16AWG, 24 perforaciones laterales de 1/2” Rosca NPT (12 en cada lado) y 2 perforaciones inferiores de 2” NPT, todas las perforaciones con su respectivo tapón |  | 14 | UN |  |  | 2023-04-25 | 2023-06-12 | Abastecimiento | TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S.A. | 71500206965 | 5200853 | 2 | 14 | UN | 5208384 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 10 | 0 |  | 2023-06-12 | 2023-09-14 | 14 | 0 | 72917376 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2023-09-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-2880-INS-MR-000024 | 0 | 3 |  | CAJAS DE CONEXIONADO | JUNCTION BOX ENCLOSURE RATING: NEMA 7+4X; MATERIAL: ALUMINIO; OVERALL HEIGHT: 41 cm; OVERALL LENGTH: 41 cm; OVERALL WIDTH: 20 cm; ADDITIONAL FEATURES: CLASE 1 DIV 1 & 2, GRUPO C Y D; CLASE II DIV 1 & 2, GRUPO E F G.; MOUNTING: RAIL OMEGA; TERMINAL CAPACITY: 40; SIDE HOLE SIZE: 1/2 in; CABLE TYPE: 26-12 AWG; LOW HOLE SIZE: 2 in; INCLUDES: FALSE BASE. Caja de conexionado para termocuplas Clase I División 2, Nema 4X, IP66, SS316L, dimensiones 37X37X20 cm, bisagras estándar, perno de conexión a tierra M8, portaplanos A4, con instalación de falso fondo, riel omega perforado para instalación de 1 terminal Block, con capacidad para 36 borneras + 2 borneras COMM, para cable 16AWG, 12 perforaciones laterales de 1/2” Rosca NPT (6 en cada lado) y 2 perforaciones inferiores de 2” NPT, todas las perforaciones con su respectivo tapón. |  | 1 | UN |  |  | 2023-04-25 | 2023-06-12 | Abastecimiento | TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S.A. | 71500206966 | 5200853 | 3 | 1 | UN | 3711662 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-12 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45226 | 1 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-5200853-6614-003 NLR-E-ECD21003-AZII-5200853-6614-004 | 2023-06-12 |  | 0 | 1 | 0 | 3711662 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-2880-INS-MR-000024 | 0 | 2 |  | CAJAS DE CONEXIONADO | JUNCTION BOX ENCLOSURE RATING: NEMA 7+4X; MATERIAL: ALUMINIO; OVERALL HEIGHT: 41 cm; OVERALL LENGTH: 41 cm; OVERALL WIDTH: 20 cm; ADDITIONAL FEATURES: CLASE 1 DIV 1 & 2, GRUPO C Y D; CLASE II DIV 1 & 2, GRUPO E F G.; MOUNTING: RAIL OMEGA; TERMINAL CAPACITY: 38; SIDE HOLE SIZE: 1/2 in; CABLE TYPE: 26-12 AWG; LOW HOLE SIZE: 2 in; INCLUDES: FALSE BASE |  | 4 | UN |  | Luego de asignada la compra, el proyecto solicitó 4 unidades más. | 2023-07-12 | 2023-06-12 | Abastecimiento | TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S.A. | 71500206965 | 5200853 | 5 | 4 | UN | 5208384 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 4 | 0 |  | 2023-06-12 | 2023-09-14 | 4 | 0 | 20833536 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-09-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-2880-INS-MR-000024 | 0 | 4 |  | CAJAS DE CONEXIONADO | JUNCTION BOX ENCLOSURE RATING: NEMA 7+4X; MATERIAL: CAST ALUMINUM; OVERALL HEIGHT: 51,3 cm; OVERALL LENGTH: 51,2 cm; OVERALL WIDTH: 20,1 cm; ADDITIONAL FEATURES: CLASE 1 DIV 1 & 2, GRUPO C Y D; CLASE II DIV 1 & 2, GRUPO E F G.; MOUNTING: RAIL OMEGA; TERMINAL CAPACITY: 72; SIDE HOLE SIZE: 1/2 in; CABLE TYPE: 26-12 AWG; LOW HOLE SIZE: 2 in INCLUDES: FALSE BASE; SPECIFICATION/STANDARD DATA: UL1203; STYLE: EXPLOSION PROOF. Caja de conexionado Clase I Divisiones 1 y 2 Grupo C y D, Nema 7, Explosion Proof, dimensiones 37.6 x 37.6 x 23.1 cm, fundición de aluminio, bisagras estándar para el tipo, perno de conexión a tierra, portaplanos A4, con instalación de falso fondo, riel omega perforado para instalación de 2 terminal block con capacidad para 36 borneras+2 borneras COMM, divididas en 2 TBs de 18 borneras cada una, para cable 16AWG, incluir 12 perforaciones laterales de 1/2” Rosca NPT (6 en cada lado) y 2 perforaciones inferiores de 2” NPT. Dejar 4 perforaciones laterales para instalación del cable gland y 8 perforaciones con tapones roscados especiales para cajas de este tipo y las 2 perforaciones inferiores para instalación de cable gland de 2”. Certificación UL1203. |  | 1 | UN |  |  | 2023-04-25 | 2023-06-12 | Abastecimiento | TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S.A. | 71500206964 | 5200853 | 4 | 1 | UN | 4055994 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45202 | 1 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-5200853-6614-003 | 2023-06-12 | 2023-10-18 | 1 | 0 | 4055994 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-10-18
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000018 | 0 | 1 | HST50802 | SISTEMA DCS | WORK STATION, OFFICE FURNISHED ITEMS: WORKSTATION: INPUT POWER: 100-240 VAC; HEIGHT: 35 mm; WIDTH: 445 mm; DEPTH: 150 mm; MEMORY: 32GB RAM; HARDDRIVE: 6X 600GB RAID HD; SWITCH (PORT TYPE 1: 4 X 100BASE-TX; PORT TYPE 2: 2 X 100BASEFX; CONNECTION: MM- CABLE LC SOCKETS); GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: INCLUDES: LICENSES (FXB DCS GALAXY SERVER; FXB DCS CCS V9.6 OR LATER; MS REMOTE DESKTOP SERVICES; FXB DCS CONTROL SOFTWARE; FXB DCS ENGINEERING SEATS (LOCAL, TERMINAL, REMOTE); FXB DCS FIELD DEVICE MANAGER + HART; CONTROL EDITOR IDE); ACCESORIES: (POWER CABLE; PATCHCORDS FOR CONNECTION TO SC SWITCHES; PATCHCORD SFTP FOR KVM CONNECTION) WORK STATION, OFFICE Workstation H90, 32GB RAM, 6x 600GB RAID HD, 2x 100FX MM LC, 4x 100TX Licencias: - Foxboro DCS Galaxy server License - Foxboro DCS CCS v9.6 or later - MS Remote Desktop Services - Foxboro DCS Control Software - Foxboro DCS Engineering Seats (Local, Terminal, Remote) - Foxboro DCS Field Device Manager + HART - Control Editor IDE Accesorios: Cable alimentación, patchcords FO para conexión a switches SC, patchcord SFTP para conexión KVM (Ver GRB-2880-INS-ET-000001, Secc. 6.4) |  | 1 | UN |  |  | 2023-06-08 | 2023-11-09 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500208655 | 8000877 | 1 | 1 | UN | 83472 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-09 | Cancelado | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | CANCELADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-10-18
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000018 | 0 | 1 | HST50802 | SISTEMA DCS | WORK STATION, OFFICE FURNISHED ITEMS: WORKSTATION: INPUT POWER: 100-240 VAC; HEIGHT: 35 mm; WIDTH: 445 mm; DEPTH: 150 mm; MEMORY: 32GB RAM; HARDDRIVE: 6X 600GB RAID HD; SWITCH (PORT TYPE 1: 4 X 100BASE-TX; PORT TYPE 2: 2 X 100BASEFX; CONNECTION: MM- CABLE LC SOCKETS); GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: INCLUDES: LICENSES (FXB DCS GALAXY SERVER; FXB DCS CCS V9.6 OR LATER; MS REMOTE DESKTOP SERVICES; FXB DCS CONTROL SOFTWARE; FXB DCS ENGINEERING SEATS (LOCAL, TERMINAL, REMOTE); FXB DCS FIELD DEVICE MANAGER + HART; CONTROL EDITOR IDE); ACCESORIES: (POWER CABLE; PATCHCORDS FOR CONNECTION TO SC SWITCHES; PATCHCORD SFTP FOR KVM CONNECTION) WORK STATION, OFFICE Workstation H90, 32GB RAM, 6x 600GB RAID HD, 2x 100FX MM LC, 4x 100TX Licencias: - Foxboro DCS Galaxy server License - Foxboro DCS CCS v9.6 or later - MS Remote Desktop Services - Foxboro DCS Control Software - Foxboro DCS Engineering Seats (Local, Terminal, Remote) - Foxboro DCS Field Device Manager + HART - Control Editor IDE Accesorios: Cable alimentación, patchcords FO para conexión a switches SC, patchcord SFTP para conexión KVM (Ver GRB-2880-INS-ET-000001, Secc. 6.4) |  | 1 | UN |  |  | 2023-06-08 | 2023-11-09 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500208655 | 8000877 | 3 | 1 | UN | 83472 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-09 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45211 | 1 | 0 | NLR-I-ECD21003-AZII-8000877-6874-001 |  |  | 0 | 1 | 0 | 83472 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-09
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000018 | 0 | 2.3457e+17 | DC28801 | SISTEMA DCS | CABINET, ELECTRICAL EQUIPMENT COMPONENT MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY: SELF SUPPORT, DUAL-ENTRY; ENCLOSURE RATING: NEMA 12; OVERALL DEPTH: 800 MM; OVERALL HEIGHT: 2000 MM; OVERALL WIDTH: 800 MM; ADDITIONAL FEATURES: INCLUDE: NEMA 12 COMPONENTS (I/0 TYPE: REDUNDANCE; INTERPOSING RELAYS: YES; TERMINALS: YES; FUNCTIONAL DESCRIPTION: ELECTRONIC MARSHALLING); REDUNDANT FCP280 PROCESSOR (DUAL BASEPLATE + POWER CABLES: YES; TYPE FO NETWORK ADAPTERS: YES; BASEPLATE FOR 8 FBMS EACH: YES; EXTENSION CABLES FOR BASEPLATES: YES; FIELDBUS BASEPLATE TERMINATORS: YES; REDUNDANT POWER SUPPLIES: YES; PATCHCORDS FO MM DUPLEX LC SC: YES); UNIVERSAL I/O MODULE (FBM247) + CABLE TERMINATION:YES; HARNESS CABLES:YES; REDUNDANT FDC280 TYPE PROCESSOR (MAINBOARD TYPE: DOUBLE; NETWORK ADAPTERS TYPE: FO; POWER CABLE: YES; MM FO DUPLEX LC/SC PATCH CORDS: YES; SFTP CAT 6 PATCH CORDS: YES; MODBUS TCP DRIVER LICENSE: YES); SWITCH: (PORT TYPE 1: 8 X 1000 BASE-TX; PORT TYPE 2: 2X 100BASE-FX; CONNECTION: MMCABLE SC; PATCHCORDS FO MM DUPLEX SC-SC:YES; PATCHCORDS SFTP CAT 6:YES); LICENSES: (FXB DCS CONTROL 200 DIO POINTS; FXB DCS CONTROL 200 AIO POINTS; FXB DCS CONTROL 200 SOFT POINTS; FOXVIEW; SYSTEM ADVISOR PC); TERMINATION BOARD FOR IS BARRIERS: YES; IS SIL2 BARRIERS WITH HART: YES; SPARE PARTS FOR COMMISSIONING AND CRITICAL SPARES: YES CABINET, ELECTRICAL EQUIPMENT Gabinete, 80x80x200cm, autosoportado, de doble acceso, NEMA12 (incl. Fuentes alimentación redundantes para I/O, relés de interposición, bornas, y todo lo relacionado con el marshalling para las señales de campo) (Ver GRB-2880-INS-ET-000001, Secc. 6.6) |  | 1 | UN |  |  | 2023-06-08 | 2023-11-09 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500208653 | 8000877 | 2 | 1 | UN | 194700 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-09 | Cancelado | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | CANCELADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-10-18
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000018 | 0 | 2.3457e+17 | DC28801 | SISTEMA DCS | CABINET, ELECTRICAL EQUIPMENT COMPONENT MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY: SELF SUPPORT, DUAL-ENTRY; ENCLOSURE RATING: NEMA 12; OVERALL DEPTH: 800 MM; OVERALL HEIGHT: 2000 MM; OVERALL WIDTH: 800 MM; ADDITIONAL FEATURES: INCLUDE: NEMA 12 COMPONENTS (I/0 TYPE: REDUNDANCE; INTERPOSING RELAYS: YES; TERMINALS: YES; FUNCTIONAL DESCRIPTION: ELECTRONIC MARSHALLING); REDUNDANT FCP280 PROCESSOR (DUAL BASEPLATE + POWER CABLES: YES; TYPE FO NETWORK ADAPTERS: YES; BASEPLATE FOR 8 FBMS EACH: YES; EXTENSION CABLES FOR BASEPLATES: YES; FIELDBUS BASEPLATE TERMINATORS: YES; REDUNDANT POWER SUPPLIES: YES; PATCHCORDS FO MM DUPLEX LC SC: YES); UNIVERSAL I/O MODULE (FBM247) + CABLE TERMINATION:YES; HARNESS CABLES:YES; REDUNDANT FDC280 TYPE PROCESSOR (MAINBOARD TYPE: DOUBLE; NETWORK ADAPTERS TYPE: FO; POWER CABLE: YES; MM FO DUPLEX LC/SC PATCH CORDS: YES; SFTP CAT 6 PATCH CORDS: YES; MODBUS TCP DRIVER LICENSE: YES); SWITCH: (PORT TYPE 1: 8 X 1000 BASE-TX; PORT TYPE 2: 2X 100BASE-FX; CONNECTION: MMCABLE SC; PATCHCORDS FO MM DUPLEX SC-SC:YES; PATCHCORDS SFTP CAT 6:YES); LICENSES: (FXB DCS CONTROL 200 DIO POINTS; FXB DCS CONTROL 200 AIO POINTS; FXB DCS CONTROL 200 SOFT POINTS; FOXVIEW; SYSTEM ADVISOR PC); TERMINATION BOARD FOR IS BARRIERS: YES; IS SIL2 BARRIERS WITH HART: YES; SPARE PARTS FOR COMMISSIONING AND CRITICAL SPARES: YES CABINET, ELECTRICAL EQUIPMENT Gabinete, 80x80x200cm, autosoportado, de doble acceso, NEMA12 (incl. Fuentes alimentación redundantes para I/O, relés de interposición, bornas, y todo lo relacionado con el marshalling para las señales de campo) (Ver GRB-2880-INS-ET-000001, Secc. 6.6) |  | 1 | UN |  |  | 2023-06-08 | 2023-11-09 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500208653 | 8000877 | 4 | 1 | UN | 194700 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-09 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45222 | 1 | 0 | NLR-I-ECD21003-AZII-8000877-6874-001 NLR-I-ECD21003-AZII-8000877-6874-002 |  |  | 0 | 1 | 0 | 194700 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ILUMINACIÓN | ELÉCTRICA | GRB-2880-ELE-MR-000002 | 0 |  |  | LUMINARIAS LED VMVL-7-UNV1 | LIGHT COLOR: 4000 K; ENCLOSURE RATING: NEMA 4X, IP66; FREQUENCY: 60 Hz; LIGHT INTENSITY LEVEL: 7000 lm; MOUNT: PENDANT AND CEILING MOUNT; OPERATING TEMPERATURE: -40 TO 50 °C; POWER: 110 - 277 VAC; ADDITIONAL FEATURES: HAZARDOUS LOCATION: CLASS I DIVISION 2 GROUPS A, B, C AND D, TEMPERATURE CODE: T3, LIFETYME: 110000 - 170000 Hrs, CONNECTION SIZE: 3/4 in, INCLUDE: NAME PLATE WITH IDENTIFICATION NUMBER; SPECIFICATION/STANDARD DATA: UL 1598, UL 8750; TYPE: LED REFERENCE: LIGHT TYPE 1, ACCORDING WITH GRB-4904-20065-ID-ELE-MR-001 LIGHT; COLOR: 4000 K; ENCLOSURE RATING: NEMA 4X, IP66; FREQUENCY: 60 Hz; LIGHT INTENSITY LEVEL: 7000 lm; MOUNT: PENDANT AND CEILING MOUNT; OPERATING TEMPERATURE: -40 TO 50 °C; POWER: 110 - 277 VAC; ADDITIONAL FEATURES: HAZARDOUS LOCATION: CLASS I DIVISION 2 GROUPS A, B, C AND D, TEMPERATURE CODE: T3, LIFETYME: 110000 - 170000 Hrs, CONNECTION SIZE: 3/4 in, INCLUDE: NAME PLATE WITH IDENTIFICATION NUMBER; SPECIFICATION/STANDARD DATA: UL 1598, UL 8750; TYPE: LED Suministro de partes y materiales, pruebas, inspección, pintura, control y aseguramiento de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje/empaque, almacenamiento y preparación para envío, garantías y demás incluido e indicado en esta requisición y los documentos anexos de: Luminaria VMVL-7-UNV1, LED 56.8W Clase I Div 1 y 2. Montaje tipo Stanchion 25° o pendant Incluye: Modulo para montaje tipo Stanchion 25° y Pendant |  | 17 | UN |  |  | 2023-03-04 | 2023-05-03 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 72500010553 | 9117528 | 1 | 17 | UN | 38958 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-03 | Recibido | 1 |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-03-17 | 17 | 0 | 6622.86 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 17 | 2023-03-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | GRB-2880-ELE-MR-000003 | 1 |  | ET218-TCC-001 y ET218-TCC-002 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS CRÍTICAS | Tablero de cargas críticas (reguladas) de acuerdo con descripción de Hoja de datos del ITEM 1 Diseño, fabricación, pruebas FAT y Suministro de equipos según DIAGRAMA UNIFILAR DE CONTROL DE CARGAS CRÍTICAS, HOJA DE DATOS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS CRÍTICAS del numeral 9.3 y especificaciones técnicas anexas, relacionadas en numeral 9.2 de este documento. |  | 1 | UN |  |  | 2023-09-14 | 2024-01-19 | Abastecimiento | SIEMENS ENERGY S.A.S. | 71500213064 | 5202458 | 1 | 1 | UN | 24350 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-19 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 24350 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-19
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000001 | 0 | 1 | TG28853 | INDICADOR DE TEMPERATURA | Indicador de temperatura (Termómetro Bimetálico) de lectura directa. Rango: 32-400°F. Conexión Roscada Interna ½” F-NPT Conexión Proceso Bridada: 2” 300# RF Diámetro De Dial: 5” y todo lo relacionado a la hoja de datos “GRB- 2880-INS-HD-000001”. | 5" | 1 | UN |  |  | 2023-09-11 | 2023-12-11 | Abastecimiento | INSTRUCONT S.A.S | 71500206565 | 8000990 | 1 | 1 | UN | 1610 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1610 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000001 | 0 | 2 | TG28865 TG28887 | INDICADOR DE TEMPERATURA | Indicador de temperatura (termómetro bimetálico) de lectura directa. Rango: 32-400°F. Conexión Roscada Interna ½” F-NPT Conexión Proceso Bridada:1½” 150# RF Diámetro De Dial: 4” y todo lo relacionado a la hoja de datos “GRB- 2880-INS-HD-000001”. Indicador de temperatura (termómetro bimetálico) de lectura directa. Rango: 32-400°F. Conexión Roscada Interna ½” F-NPT Conexión Proceso Bridada:1½” 150# RF Diámetro De Dial: 4” y todo lo relacionado a la hoja de datos “GRB- 2880-INS-HD-000001”. | 4" | 2 | UN |  |  | 2023-09-11 | 2023-12-11 | Abastecimiento | INSTRUCONT S.A.S | 71500206564 | 8000990 | 2 | 2 | UN | 793 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 1586 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000002 | 1 | 2 | PG28854B PG28854C | INDICADOR DE PRESIÓN | Indicador de presión de lectura directa. Rango: 0 - 600 PSI. Precisión: Grado A. Tamaño de Dial de 4.5”, sin fluido de llenado Conexión inferior roscada de ½” M-NPT. Con válvula Manifold 2 vías SS316L y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB- 2880-INS-HD-000002”. | 4,5" | 2 | UN |  |  | 2023-09-12 | 2023-11-21 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500206571 | 8000992 | 1 | 2 | UN | 37728 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-21 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 755 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-11-21
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000002 | 1 | 3 | PG28858A PG28858B | INDICADOR DE PRESIÓN | GAUGE, PRESSURE TYPE : ANALOGOUS; UNIT OF MEASURE RANGE (BAR-PSI-KPA-H2O-inHG): 0 - 300 Psig; DIAL SIZE: 4 1/2 in ; CONNECTION SIZE: 1/2 in; CONNECTION TYPE: NPT (M); LOCATION OF THE CONNECTION: LOWER ; MATERIAL OF CASE: STAINLESS STEEL ; GLYCERIN FILLING: YES ; PRECISION: 1% OF RANGE; CERTIFICATE: CALIBRATION ; ADDITIONAL FEATURES: WINDOW MATERIAL: SAFETY GLASS OR ACRYLIC; STEM MATERIAL: STAINLESS STEEL; GAUGE TYPE ELEMENT: BOURDON TUBE TYPE C; ELEMENT MATERIAL: SS; BLOWOUT PROTECTION: YES; POINTER SETTING: ADJUSTABLE POINTER; GRADUATIONS AND COLOR: BLACK MARKS AND WHITE BACKGROUND; STRIP UNITS: PSI/BAR; MANIFOLD TYPE: BLOCK AND BLEED IN LINE, SS316, 1/2 in NPTF; DESIGN TEMP 212 ° F; PERSONALIZED LABEL STAINLESS STEEL. GAUGE, PRESSURE Indicador de presión de lectura directa. Rango: 0 - 300 PSI. Precisión: Grado A. Tamaño de Dial de 4.5”, Con fluido de llenado Conexión inferior roscada de ½” M-NPT. Con válvula Manifold 2 vías SS316L, Sifón en forma de trompeta ½” F-NPT y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000002”. | 4,5" | 2 | UN |  |  | 2023-02-25 | 2023-04-26 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500166868 | 9108874 | 1 | 2 | UN | 58347 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45112 | 2 | 0 | NLR-I-ECD21003-AZII-9108874-001 |  | 2023-07-17 | 2 | 0 | 1166.94 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-07-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000002 | 1 | 4 | PG28865A | INDICADOR DE PRESIÓN | Indicador de presión de lectura directa. Rango: 0 - 60 PSI. Precisión: Grado A. Tamaño de Dial de 4.5”, Sin fluido de llenado, Conexión inferior roscada de ½” M-NPT. Con válvula Manifold 2 vías SS316L y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000002”. | 4,5" | 1 | UN |  |  | 2023-09-12 | 2023-11-21 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500206570 | 8000992 | 2 | 1 | UN | 37728 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-21 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 377 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-21
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000002 | 1 | 5 | PG28865B | INDICADOR DE PRESIÓN | Indicador de presión de lectura directa. Rango: 0 - 60 PSI. Precisión: Grado A. Tamaño de Dial de 4.5”, Con fluido de llenado, Conexión inferior roscada de ¼” MNPT. Integrada con Capilar, Sello diafragma 1” 150# RF con anillo para Flushing, NACE MR0103 y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000002”. | 4,5" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2023-12-07 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206569 | 8001001 | 1 | 1 | UN | 393973 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-07 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 3940 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000002 | 1 | 6 | PG28869 | INDICADOR DE PRESIÓN | Indicador de presión de lectura directa. Rango: 0 - 30 PSI. Precisión: Grado A. Tamaño de Dial de 4.5”, Con fluido de llenado, Conexión inferior roscada de ¼” MNPT. Integrada con Capilar, Sello diafragma 1” 150# RF con anillo para Flushing. y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000002”. | 4,5" | 1 | UN |  |  | 2023-09-12 | 2023-11-21 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500206568 | 8000992 | 3 | 1 | UN | 25968 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-21 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 2597 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-21
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000002 | 1 | 7 | PG28868 PG28876 PG28877B PG28879A PG28879B | INDICADOR DE PRESIÓN | Indicador de presión de lectura directa. Rango: 0 - 30 PSI. Precisión: Grado A. Tamaño de Dial de 4.5”, Con fluido de llenado, Conexión inferior roscada de ½” MNPT. Con válvula Manifold 2 vías SS316L. y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000002”. | 4,5" | 5 | UN |  |  | 2023-09-12 | 2023-11-21 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500166872 | 8000992 | 4 | 5 | UN | 30624 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-21 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 1531 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 5 | 2023-11-21
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000002 | 1 | 8 | PG28887 | INDICADOR DE PRESIÓN | Indicador de presión de lectura directa. Rango: 0 - 100 PSI. Precisión: Grado A. Tamaño de Dial de 4.5”, Sin fluido de llenado, Conexión inferior roscada de ½” M-NPT. Con válvula Manifold 2 vías SS316L. y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB- 2880-INS-HD-000002”. | 4,5" | 1 | UN |  |  | 2023-09-12 | 2023-11-21 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500206567 | 8000992 | 5 | 1 | UN | 30624 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-21 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 306 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-21
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000002 | 1 | 9 | PG28802C | INDICADOR DE PRESIÓN | Indicador de presión de lectura directa. Rango: 0 - 200 PSI. Precisión: Grado A. Tamaño de Dial de 4.5”, Con fluido de llenado, Conexión inferior roscada de 1/2” M-NPT. Integrada con Capilar, Sello diafragma 1” 150# RF con anillo para Flushing, y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD000002”. | 4,5" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000002 | 1 | 10 | PG28877A | INDICADOR DE PRESIÓN | Indicador de presión de lectura directa. Rango: 0 - 30 PSI. Precisión: Grado A. Tamaño de Dial de 4.5”, Con fluido de llenado Conexión inferior roscada de ½” M-NPT. Con válvula Manifold 2 vías SS316L, y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD000002”. | 4,5" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000002 | 1 | 11 | PG28863 | INDICADOR DE PRESIÓN | Indicador de presión de lectura directa. Rango: 0 - 30 PSI. Precisión: Grado A. Tamaño de Dial de 4.5”, Con fluido de llenado, Conexión inferior roscada de 1/2” M-NPT. Integrada con Capilar, Sello diafragma 1” 150# RF con anillo para Flushing, y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD000002” | 4,5" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000002 | 1 | 12 | PG28853 | INDICADOR DE PRESIÓN | indicador de presión de lectura directa. Rango: 0 - 200 PSI. Precisión: Grado A. Tamaño de Dial de 4.5”, Con fluido de llenado Conexión inferior roscada de ½” M-NPT. Con válvula Manifold 2 vías SS316L, y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD000002”. | 4,5" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000002 | 1 | 13 | PG28874 | INDICADOR DE PRESIÓN | Indicador de presión de lectura directa. Rango: 0 - 200 PSI. Precisión: Grado A. Tamaño de Dial de 4.5”, Con fluido de llenado Conexión inferior roscada de ½” M-NPT. Con válvula Manifold 2 vías SS316L, y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD000002”. | 4,5" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Transferencia | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000002 | 1 | 14 | PG28861B | INDICADOR DE PRESIÓN | Indicador de presión de lectura directa. Rango: 0 - 60 PSI. Precisión: Grado A. Tamaño de Dial de 4.5”, Con fluido de llenado, Conexión inferior roscada de 1/4” M-NPT. Integrada con Capilar, Sello diafragma 1” 150# RF con anillo para Flushing, y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD000002”. | 4,5" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000002 | 1 | 15 | PG28864B | INDICADOR DE PRESIÓN | Indicador de presión de lectura directa. Rango: 0 - 60 PSI. Precisión: Grado A. Tamaño de Dial de 4.5”, Con fluido de llenado, Conexión inferior roscada de 1/4” M-NPT. Integrada con Capilar, Sello diafragma 1” 150# RF con anillo para Flushing, y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD000002” | 4,5" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000003 | 0 | 1 | LG28853A | INDICADOR DE NIVEL | INDICADOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR MAGNETICO CAMARA DOBLE INTERNA, RANGO DE MEDIDA: 0-787mm. CONEXIÓN BRIDADA DE 4”300# RF (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880 INS-HD-000003”). | 4" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-26 | Abastecimiento | ABB LTDA | 71500206566 | 8001004 | 1 | 1 | UN | 5441 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 5441 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000004 | 0 | 1 | FG28853A FG28853B | INDICADOR DE FLUJO | Indicador de Flujo tipo Rotámetro. Rango 0-450 lb/h. Conexión bridada a proceso 2" 150# RF SS316L, Housing en aluminio Nema 4X y Todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000004”. | 2" | 2 | UN |  |  | 2023-10-12 | 2023-11-16 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500206586 | 5202770 | 10 | 1 | UN | 1421 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-16 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1421 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-11-16
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000004 | 0 | 2 | FG28854 | INDICADOR DE FLUJO | Indicador de Flujo tipo Rotámetro con transmisor de flujo integrado, alimentación 24 VDC, salida a 4-20mA. Rango caudal 0- 22857 lb/h, Conexión bridada a proceso 1/2" 150# RF SS316L, Housing en aluminio Nema 4X y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000004”. | 1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-10-12 | 2023-11-16 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500206585 | 5202770 | 1 | 1 | UN | 2199 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-16 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 2199 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-16
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000004 | 0 | 3 | FG28869A FG28869B FG28869D FG28869E FG28869F FG28869G FG28869H | INDICADOR DE FLUJO | Indicador de Flujo tipo Rotámetro. Rango 0-0.35 lb/h. Conexión bridada a proceso ½” 150# RF SS316L, Housing en aluminio Nema 4X y todo lo relacionado en la hoja | 1/2" | 8 | UN |  |  | 2023-10-12 | 2023-11-16 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500206584 | 5202770 | 2 | 1 | UN | 1260 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-16 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1260 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 8 | 2023-11-16
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000004 | 0 | 3 | FG28869A FG28869B FG28869D FG28869E FG28869F FG28869G FG28869H | INDICADOR DE FLUJO | Indicador de Flujo tipo Rotámetro. Rango 0-0.35 lb/h. Conexión bridada a proceso ½” 150# RF SS316L, Housing en aluminio Nema 4X y todo lo relacionado en la hoja | 1/2" | 8 | UN |  |  | 2023-10-12 | 2023-11-16 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500206584 | 5202770 | 3 | 1 | UN | 1260 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-16 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1260 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 8 | 2023-11-16
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000004 | 0 | 3 | FG28869A FG28869B FG28869D FG28869E FG28869F FG28869G FG28869H | INDICADOR DE FLUJO | Indicador de Flujo tipo Rotámetro. Rango 0-0.35 lb/h. Conexión bridada a proceso ½” 150# RF SS316L, Housing en aluminio Nema 4X y todo lo relacionado en la hoja | 1/2" | 8 | UN |  |  | 2023-10-12 | 2023-11-16 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500206584 | 5202770 | 4 | 1 | UN | 1260 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-16 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1260 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 8 | 2023-11-16
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000004 | 0 | 3 | FG28869A FG28869B FG28869D FG28869E FG28869F FG28869G FG28869H | INDICADOR DE FLUJO | Indicador de Flujo tipo Rotámetro. Rango 0-0.35 lb/h. Conexión bridada a proceso ½” 150# RF SS316L, Housing en aluminio Nema 4X y todo lo relacionado en la hoja | 1/2" | 8 | UN |  |  | 2023-10-12 | 2023-11-16 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500206584 | 5202770 | 5 | 1 | UN | 1260 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-16 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1260 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 8 | 2023-11-16
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000004 | 0 | 3 | FG28869A FG28869B FG28869D FG28869E FG28869F FG28869G FG28869H | INDICADOR DE FLUJO | Indicador de Flujo tipo Rotámetro. Rango 0-0.35 lb/h. Conexión bridada a proceso ½” 150# RF SS316L, Housing en aluminio Nema 4X y todo lo relacionado en la hoja | 1/2" | 8 | UN |  |  | 2023-10-12 | 2023-11-16 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500206584 | 5202770 | 6 | 1 | UN | 1260 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-16 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1260 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 8 | 2023-11-16
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000004 | 0 | 3 | FG28869A FG28869B FG28869D FG28869E FG28869F FG28869G FG28869H | INDICADOR DE FLUJO | Indicador de Flujo tipo Rotámetro. Rango 0-0.35 lb/h. Conexión bridada a proceso ½” 150# RF SS316L, Housing en aluminio Nema 4X y todo lo relacionado en la hoja | 1/2" | 8 | UN |  |  | 2023-10-12 | 2023-11-16 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500206584 | 5202770 | 7 | 1 | UN | 1260 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-16 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1260 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 8 | 2023-11-16
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000004 | 0 | 3 | FG28869A FG28869B FG28869D FG28869E FG28869F FG28869G FG28869H | INDICADOR DE FLUJO | Indicador de Flujo tipo Rotámetro. Rango 0-0.35 lb/h. Conexión bridada a proceso ½” 150# RF SS316L, Housing en aluminio Nema 4X y todo lo relacionado en la hoja | 1/2" | 8 | UN |  |  | 2023-10-12 | 2023-11-16 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500206584 | 5202770 | 8 | 1 | UN | 1260 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-16 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1260 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 8 | 2023-11-16
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000004 | 0 | 3 | FG28869A FG28869B FG28869D FG28869E FG28869F FG28869G FG28869H | INDICADOR DE FLUJO | Indicador de Flujo tipo Rotámetro. Rango 0-0.35 lb/h. Conexión bridada a proceso ½” 150# RF SS316L, Housing en aluminio Nema 4X y todo lo relacionado en la hoja | 1/2" | 8 | UN |  |  | 2023-10-12 | 2023-11-16 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500206586 | 5202770 | 9 | 1 | UN | 1421 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-16 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1421 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 8 | 2023-11-16
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000005 | 2 | 1 | FE28803 | PLACA DE ORIFICIO MEDICIÓN DE FLUJO | Placas de Orificio medición de flujo tipo paleta. Material: 316 SS. Conexión bridada a proceso 6", Espesor 0.250”. Orificio: 3”. (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000005”). | 6" | 1 | UN |  |  | 2023-09-13 | 2023-12-06 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500207524 | 8000995 | 1 | 1 | UN | 486 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-06 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 486 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000005 | 2 | 2 | FE28805 | PLACA DE ORIFICIO MEDICIÓN DE FLUJO | Placas de Orificio medición de flujo tipo paleta. Material: 316 SS. Conexión bridada a proceso 12", Espesor 0.250”. Orificio: 4.5”. (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000005”). | 12" | 1 | UN |  |  | 2023-09-13 | 2023-12-06 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500207523 | 8000995 | 2 | 1 | UN | 860 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-06 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 860 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000005 | 2 | 3 | FE28811 | PLACA DE ORIFICIO MEDICIÓN DE FLUJO | Placa de Orificio medición de flujo tipo paleta. Material: 316 SS Conexión bridada a proceso 4", Espesor 0.250” . Orificio: 2.24”. (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000005”). | 4" | 1 | UN |  |  | 2023-09-13 | 2023-12-06 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500207522 | 8000995 | 3 | 1 | UN | 486 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-06 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 486 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000005 | 2 | 4 | FE28814 | PLACA DE ORIFICIO MEDICIÓN DE FLUJO | Placa de Orificio medición de flujo tipo paleta. Material: 316 SS Conexión bridada a proceso 6", Espesor 0.250” . Orificio: 1.812”. (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000005”). | 6" | 1 | UN |  |  | 2023-09-13 | 2023-12-06 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500207521 | 8000995 | 4 | 1 | UN | 415 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-06 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 415 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000005 | 2 | 5 | FE28858 | PLACA DE ORIFICIO MEDICIÓN DE FLUJO | Tubo Venturi medición de flujo. Material: 316 SS Conexión bridada a proceso 6". Orificio: 1.48”. (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000005”). | 1,48" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000005 | 2 | 6 | FE28868 | PLACA DE ORIFICIO MEDICIÓN DE FLUJO | Placa de Orificio medición de flujo tipo paleta. Material: 316 SS Conexión bridada a proceso 2" Espesor 0.125” . Orificio: 1.3”. (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000005”). | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-13 | 2023-12-06 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500207520 | 8000995 | 5 | 1 | UN | 257 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-06 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 257 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000005 | 2 | 7 | FE28869 | PLACA DE ORIFICIO MEDICIÓN DE FLUJO | Placa de Orificio medición de flujo tipo paleta. Material: 316 SS Conexión bridada a proceso 2" Espesor 0.125” . Orificio: 1.184”. (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000005”). | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-13 | 2023-12-06 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500207519 | 8000995 | 6 | 1 | UN | 257 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-06 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 257 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000005 | 2 | 8 | FE28876 | PLACA DE ORIFICIO MEDICIÓN DE FLUJO | Placa de Orificio medición de flujo tipo paleta. Material: 316 SS Conexión bridada a proceso 2" Espesor 0.125” . Orificio: 0.827”. (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000005”). | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-13 | 2023-12-06 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500207518 | 8000995 | 7 | 1 | UN | 257 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-06 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 257 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000005 | 2 | 9 | FE28878 | PLACA DE ORIFICIO MEDICIÓN DE FLUJO | Placa de Orificio medición de flujo tipo paleta. Material: 316 SS Conexión bridada a proceso 4" Espesor 0.250” . Orificio: 1.227”. (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000005”). | 4" | 1 | UN |  |  | 2023-09-13 | 2023-12-06 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500207517 | 8000995 | 8 | 1 | UN | 415 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-06 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 415 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000005 | 2 | 10 | FE28887 | PLACA DE ORIFICIO MEDICIÓN DE FLUJO | Placa de Orificio medición de flujo tipo paleta. Material: 316 SS Conexión bridada a proceso 2" Espesor 0.125” . Orificio: 0.62”. (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000005”). | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-13 | 2023-12-06 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500207516 | 8000995 | 9 | 1 | UN | 257 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-06 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 257 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000005 | 2 | 11 | RO28853 | ORIFICIO DE RESTRICCIÓN | Orificio de restricción de flujo tipo paleta, Conexión bridada a proceso 2" 150# RF. Orificio: 3.51 mm. (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000005”). | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-13 | 2023-12-06 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500207515 | 8000995 | 10 | 1 | UN | 3241 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-06 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 3241 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000005 | 2 | 12 | FE28871 | PLACA DE ORIFICIO MEDICIÓN DE FLUJO | Placa de Orificio medición de flujo tipo paleta. Material: 316 SS Conexión bridada a proceso 2" Espesor 0.125”. Orificio: 1.152”. (VER LA HOJA DE DATOS “GRB2880-INS-HD-000005”). | 0.125" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000005 | 2 | 13 | FE28858B | PLACA DE ORIFICIO MEDICIÓN DE FLUJO | Placa de Orificio medición de flujo tipo paleta. Material: 316 SS Conexión bridada a proceso 2" Espesor 0.250”. Orificio: 0.8”. (VER LA HOJA DE DATOS “GRB2880-INS-HD-000005”). | 0.250" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000005 | 2 | 14 | FE28805A | PLACA DE ORIFICIO MEDICIÓN DE FLUJO | Placa de Orificio medición de flujo tipo paleta. Material: 316 SS Conexión bridada a proceso 2" Espesor 0.250”. Orificio: 4.524”. (VER LA HOJA DE DATOS “GRB2880-INS-HD-000005”). | 0.250" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000006 | 0 | 1 | TZE/TZT 28869C | TERMOCUPLA | TERMOCUPLA TIPO S, CONEXIÓN A TERMOPOZO CERÁMICO DEFINIDA POR EL FABRICANTE. INCLUYE. CONEXIÓN BRIDADA DE TERMOPOZO A PROCESO DE 4” 300# RF. TRANSMISOR DE TEMPERATURA. RANGO CONFIGURADO: 32 A 2912°F. CONEXIÓN ELÉCTRICA ROSCADA ½” FNPT (PARA CONEXIÓN A TC). ALIMENTACIÓN 24 VDC. SALIDA A 4-20 mA+HART REQUERIMIENTO ESPECIAL: SIL 2. Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000006”. | 4" | 1 | UN |  |  | 2023-09-08 | 2023-12-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500207540 | 8000989 | 1 | 1 | UN | 1817508 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 18175 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000007 | 1 | 1 | TE/TT28809 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | TRANSMISOR DE TEMPERATURA. RANGO: 32 A 1832 °F. CONEXIÓN ELÉCTRICA ROSCADA ½” FNPT ALIMENTACIÓN 24VDC. SALIDA 4- 20mA. ELEMENTO DE TEMPERATURA TERMOCUPLA TIPO K CLASE 1 (IEC 584- 1). CONEXIÓN A TERMOPOZO DE ½” MNPT. CONEXIÓN A PROCESO DE 6” CL300#RF. CERTIFICACIÓN NACE MR0103 Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD- 000007”. | 6" | 1 | UN |  |  | 2023-09-08 | 2023-12-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206583 | 8000989 | 2 | 1 | UN | 513128 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 5131 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000007 | 1 | 2 | TE/TT28853A TE/TT28853B TE/TT28853C | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | TRANSMISOR DE TEMPERATURA. RANGO: 32 A 400°F. CONEXIÓN ELÉCTRICA ROSCADA ½” FNPT ALIMENTACIÓN 24VDC. SALIDA 4-20 mA. ELEMENTO DE TEMPERATURA RTD PT-100 DE 3 HILOS CLASE 1 (IEC751). CONEXIÓN A TERMOPOZO DE ½” MNPT. CONEXIÓN A PROCESO DE 1 ½” CL150#RF. CERTIFICACIÓN NACE MR0103 Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD- 000007”. | 1-1/2" | 3 | UN |  |  | 2023-09-08 | 2023-12-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206582 | 8000989 | 3 | 3 | UN | 1911 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 5733 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000007 | 1 | 3 | TT/TE28854 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | TRANSMISOR DE TEMPERATURA. RANGO: 32 A 350°F. CONEXIÓN ELÉCTRICA ROSCADA ½” FNPT ALIMENTACIÓN 24VDC. SALIDA 4-20 mA. ELEMENTO DE TEMPERATURA RTD PT-100 DE 3 HILOS CLASE 1 (IEC751). CONEXIÓN A TERMOPOZO DE ½” MNPT. CONEXIÓN A PROCESO DE 1 ½” CL150#RF Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD- 000007”. | 1-1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-08 | 2023-12-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206581 | 8000989 | 4 | 1 | UN | 180222 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1802 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000007 | 1 | 4 | TT/TE28858 TE/TT28862 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | TRANSMISOR DE TEMPERATURA. RANGO: 32 A 300°F. CONEXIÓN ELÉCTRICA ROSCADA ½” FNPT ALIMENTACIÓN 24VDC. SALIDA 4-20 mA. ELEMENTO DE TEMPERATURA RTD PT-100 DE 3 HILOS CLASE 1 (IEC751). CONEXIÓN A TERMOPOZO DE ½” MNPT. CONEXIÓN A PROCESO DE 1 ½” CL150#RF. CERTIFICACIÓN NACE MR0103 Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000007”. | 1-1/2" | 2 | UN |  |  | 2023-09-08 | 2023-12-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206580 | 8000989 | 5 | 2 | UN | 184926 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 3699 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000007 | 1 | 5 | TE/TT28863 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | TRANSMISOR DE TEMPERATURA. RANGO: 32 A 400°F. CONEXIÓN ELÉCTRICA ROSCADA ½” FNPT ALIMENTACIÓN 24VDC. SALIDA 4-20 mA. ELEMENTO DE TEMPERATURA RTD PT-100 DE 3 HILOS CLASE 1 (IEC751). CONEXIÓN A TERMOPOZO DE ½” MNPT. CONEXIÓN A PROCESO DE 1 ½” CL150#RF Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD- 000007”. | 1-1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-08 | 2023-12-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206579 | 8000989 | 6 | 1 | UN | 186102 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1861 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000007 | 1 | 6 | TE/TT28864 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | TRANSMISOR DE TEMPERATURA. RANGO: 32 A 270°F. CONEXIÓN ELÉCTRICA ROSCADA ½” FNPT ALIMENTACIÓN 24VDC. SALIDA 4-20 mA. ELEMENTO DE TEMPERATURA RTD PT-100 DE 3 HILOS CLASE 1 (IEC751). CONEXIÓN A TERMOPOZO DE ½” MNPT. CONEXIÓN A PROCESO DE 1 ½” CL150#RF. CERTIFICACIÓN NACE MR0103 Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000007”. | 1-1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-08 | 2023-12-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206578 | 8000989 | 7 | 1 | UN | 186102 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1861 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000007 | 1 | 7 | TE/TT28865 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | TRANSMISOR DE TEMPERATURA. RANGO: 32 A 400°F. CONEXIÓN ELÉCTRICA ROSCADA ½” FNPT ALIMENTACIÓN 24VDC. SALIDA 4-20 mA. ELEMENTO DE TEMPERATURA RTD PT-100 DE 3 HILOS CLASE 1 (IEC751). CONEXIÓN A TERMOPOZO DE ½” MNPT. CONEXIÓN A PROCESO DE 2” CL150#RF. CERTIFICACIÓN NACE MR0103 Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD- 000007”. | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-08 | 2023-12-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206577 | 8000989 | 8 | 1 | UN | 194432 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1944 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000007 | 1 | 8 | TT28869A TT28869B | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | TRANSMISOR DE TEMPERATURA PARA TERMOCUPLA TIPO K. RANGO CALIBRADO: 32 A 1832°F. CONEXIÓN ELÉCTRICA ROSCADA ½” FNPT (PARA CONEXIÓN A TC). ALIMENTACIÓN 24VDC. SALIDA A 4-20 mA Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000007”. | 1/2" | 2 | UN |  |  | 2023-09-08 | 2023-12-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206576 | 8000989 | 9 | 2 | UN | 87808 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 1756 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000007 | 1 | 9 | TE/TT28887 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | TRANSMISOR DE TEMPERATURA. RANGO: 32 A 450°F. CONEXIÓN ELÉCTRICA ROSCADA ½” FNPT ALIMENTACIÓN 24VDC. SALIDA 4-20 mA. ELEMENTO DE TEMPERATURA RTD PT-100 DE 3 HILOS CLASE 1 (IEC751). CONEXIÓN A TERMOPOZO DE ½” MNPT. CONEXIÓN A PROCESO DE 1 ½” CL150#RF Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD- 000007”. | 1-1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-08 | 2023-12-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206575 | 8000989 | 10 | 1 | UN | 182574 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1826 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000007 | 1 | 10 | TE/TT28888A TE/TT28888B | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | TRANSMISOR DE TEMPERATURA. RANGO: 32 A 350°F. CONEXIÓN ELÉCTRICA ROSCADA ½” FNPT ALIMENTACIÓN 24VDC. SALIDA 4-20 mA. ELEMENTO DE TEMPERATURA RTD PT-100 DE 3 HILOS CLASE 1 (IEC751). CONEXIÓN A TERMOPOZO DE ½” MNPT. CONEXIÓN A PROCESO DE 2” CL150#RF. CERTIFICACIÓN NACE MR0103 Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INSHD- 000007”. | 2" | 2 | UN |  |  | 2023-09-08 | 2023-12-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206574 | 8000989 | 11 | 2 | UN | 258426 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 5169 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000007 | 1 | 11 | TZE/TZT 28888A TZE/TZT28888B | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | TRANSMISOR DE TEMPERATURA. RANGO: 32 A 500°F. CONEXIÓN ELÉCTRICA ROSCADA ½” FNPT ALIMENTACIÓN 24VDC. SALIDA 4-20 mA. ELEMENTO DE TEMPERATURA RTD PT-100 DE 3 HILOS CLASE 1 (IEC751). CONEXIÓN A TERMOPOZO DE ½” MNPT. CONEXIÓN A PROCESO DE 2” CL150#RF. CERTIFICACIÓN NACE MR0103, SIL 2 Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS "GRB-2880-INS-HD-000007”. | 2" | 2 | UN |  |  | 2023-09-08 | 2023-12-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206573 | 8000989 | 12 | 2 | UN | 215306 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 4306 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000007 | 1 | 12 | TE/TT28816 TE/TT28819 TE/TT28825 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | Transmisor de temperatura. Rango configurado: 32 a 600°F. Conexión eléctrica roscada ½” FNPT. Elemento de temperatura : (3 puntos) RTD PT-100 3 hilos Clase A. Conexión a termopozo ½” MNPT Conexión a proceso: 1 1/2” 600#RF | 1-1/2" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000007 | 1 | 13 | TE/TT28847 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | Transmisor de temperatura. Rango configurado: 32 a 400°F. Conexión eléctrica roscada ½” FNPT. Elemento de temperatura RTD PT-100 3 hilos Clase A. Conexión a termopozo ½” MNPT Conexión a proceso: 2” 300#RF Certificación intrinsically safe | 2" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000007 | 1 | 14 | TE/TT28852 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | Transmisor de temperatura. Rango configurado: 32 a 500°F. Conexión eléctrica roscada ½” FNPT. Elemento de temperatura RTD PT-100 3 hilos Clase A. Conexión a termopozo ½” MNPT Conexión a proceso: 1 1/2” 150#RF Certificación intrinsically safe | 1-1/2" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000008 | 0 | 1 | TZT28869A TZT28869B | PIRÓMETRO | Pirómetro óptico, Alimentación a 24VDC, conexiones eléctricas ½” FNPT, señal de salida 4-20 mA, conexión a proceso bridada 3” 150#, termocupla de calibración tipo k, accesorios de montaje y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000008” | 1/2" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 1 | FT28803 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de flujo por presión diferencial Rango -250 a 250 inH20 Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206809 | 8001001 | 2 | 1 | UN | 380905 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 3809 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 2 | FT28805 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de flujo por presión diferencial Rango -250 a 250 inH20 Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206809 | 8001001 | 3 | 1 | UN | 380905 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 3809 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 3 | FT28811 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de flujo por presión diferencial Rango -250 a 250 inH20 Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206809 | 8001001 | 4 | 1 | UN | 380905 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 3809 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 4 | FT28814 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de flujo por presión diferencial Rango -250 a 250 inH20 Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206810 | 8001001 | 5 | 1 | UN | 380905 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 3809 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 5 | FT28858A | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de flujo por presión diferencial Rango -250 a 250 inH20 Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206808 | 8001001 | 6 | 1 | UN | 380905 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 3809 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 6 | FT28869 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de flujo por presión diferencial Rango -250 a 250 inH20 Conexión a manifold 1/2” NPT señal de salida 4-20 mA+ HART, Manifold 5 vías Integral con Tx conexión a proceso 1/2” F-NPT SS316 y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD- 000009” | 1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-12 | 2023-12-26 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500206807 | 8000992 | 6 | 1 | UN | 99936 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 999 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 7 | FT28876 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de flujo por presión diferencial Rango -250 a 250 inH20 Conexión a manifold 1/2” NPT señal de salida 4-20 mA+ HART Manifold 5 vía Integral con Tx conexión a proceso 1/2” F-NPT SS316 y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD- 000009” | 1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-12 | 2023-12-26 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500206806 | 8000992 | 7 | 1 | UN | 99936 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 999 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 8 | FT28878 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de flujo por presión diferencial Rango -250 a 250 inH20 Conexión a manifold 1/2” NPT señal de salida 4-20 mA+ HART Manifold 5 vía Integral con Tx conexión a proceso 1/2” F-NPT SS316 y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD- 000009” | 1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-12 | 2023-12-26 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500206805 | 8000992 | 8 | 1 | UN | 99936 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 999 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 9 | FT28887 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de flujo por presión diferencial Rango -250 a 250 inH20 Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206804 | 8001001 | 7 | 1 | UN | 380905 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 3809 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 10 | FZT28803B | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de flujo por presión diferencial Rango -250 a 250 inH20, SIL 2, Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206803 | 8001001 | 8 | 1 | UN | 384613 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 3846 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 11 | FZT28803C | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de flujo por presión diferencial Rango -250 a 250 inH20, SIL 2, Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206803 | 8001001 | 9 | 1 | UN | 384613 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 3846 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 12 | FZT28805 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de flujo por presión diferencial Rango -250 a 250 inH20, SIL 2, Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206802 | 8001001 | 10 | 1 | UN | 384613 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 3846 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 13 | FZT28858A | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de flujo por presión diferencial Rango -250 a 250 inH20, SIL 2, Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500206801 | 8001001 | 11 | 1 | UN | 384613 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 3846 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 14 | FZT28858B | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de flujo por presión diferencial Rango -250 a 250 inH20, SIL 2, Conexión a manifold 1/2” NPT señal de salida 4-20 mA+ HART Manifold 5 vías Integral con Tx conexión a proceso 1/2” F-NPT SS316 y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD- 000009” | 1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-12 | 2023-12-26 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500206800 | 8000992 | 9 | 1 | UN | 99936 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 999 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 15 | FZT28868 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de flujo por presión diferencial Rango -1000 a 1000 inH20, SIL 2, Conexión a proceso 1/2” NPT señal de salida 4-20 mA+ HART Manifold 5 vías Integral con Tx conexión a proceso 1/2” F-NPT SS316 y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD- 000009” | 1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-12 | 2023-12-26 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500206799 | 8000992 | 10 | 1 | UN | 99936 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 999 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 16 | PT28847 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 60 PSI-G Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF NACE MR0103, señal de salida 4- 20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD- 000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-12 | 2023-12-26 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500207539 | 8000992 | 11 | 1 | UN | 65664 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 657 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 17 | PT28863 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 60 PSI-G Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF, señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1" | 4 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500207539 | 8001001 | 12 | 1 | UN | 241452 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 2415 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 4 | 2024-01-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 18 | PT28865 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 60 PSI-G Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF NACE MR0103, señal de salida 4- 20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD- 000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500207539 | 8001001 | 13 | 1 | UN | 241452 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 2415 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 19 | PT28868 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 60 PSI-G Conexión a manifold 1/2” NPT, señal de salida 4-20 mA+ HART, Manifold 2 vías conexión a proceso 1/2” F-NPT SS316 y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2023-12-07 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500207535 | 8001001 | 14 | 1 | UN | 241452 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-07 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 2415 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 20 | PT28869 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 30 PSI-G Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF, señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500207533 | 8001001 | 15 | 1 | UN | 23765 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 2376 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 21 | PT28876 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 30 PSI-G Conexión a proceso sello diafragma 1” 300# RF, señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500207532 | 8001001 | 16 | 1 | UN | 239836 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 2398 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 22 | PT28877 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 30 PSI-G Conexión a manifold 1/2” NPT, señal de salida 4-20 mA+ HART Manifold 2 vías conexión a proceso 1/2” F-NPT SS316 y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-12 | 2023-12-26 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500207531 | 8000992 | 12 | 1 | UN | 65664 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 657 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 23 | PT28879 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 30 PSI-G Conexión a proceso 1/2” NPT, señal de salida 4-20 mA+ HART Manifold 2 vías conexión a proceso 1/2” F-NPT SS316 y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-12 | 2023-12-26 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500207530 | 8000992 | 13 | 1 | UN | 65664 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 657 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 24 | PT28887 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 30 PSI-G Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF, señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500207529 | 8001001 | 17 | 1 | UN | 246776 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 2468 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 25 | PZT28858 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 6 PSI-G, SIL 2, Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF NACE MR0103, señal de salida 4- 20 mA + HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD- 000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500207538 | 8001001 | 18 | 1 | UN | 263221 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 2632 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 26 | PZT28861 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 30 PSI-G, SIL 2, Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF NACE MR0103, señal de salida 4- 20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD- 000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500207537 | 8001001 | 19 | 1 | UN | 24497 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 2450 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 27 | PZT28863 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 60 PSI-G, SIL 2, Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF, señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500207534 | 8001001 | 20 | 1 | UN | 243449 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 2434 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 28 | PZT28869A PZT28869B PZT28869C | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 30 PSI-G, SIL 2, Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF NACE MR0103, señal de salida 4- 20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD- 000009” | 1" | 3 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500207537 | 8001001 | 21 | 3 | UN | 24497 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 7349 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 3 | 2024-01-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 29 | PZT28874A | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 150 PSI-G, SIL 2, Conexión a proceso sello diafragma 1” 300# RF, señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de dato “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500207528 | 8001001 | 22 | 1 | UN | 243449 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 2434 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 30 | PZT28876 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 30 PSI-G, SIL 2, Conexión a proceso sello diafragma 1” 300# RF, señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-12 | 2023-12-26 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500207527 | 8000992 | 14 | 1 | UN | 99936 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 999 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 31 | PZT28877 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 30 PSI-G, SIL 2, Conexión a manifold 1/2” NPT, señal de salida 4-20 mA+ HART Manifold 2 vías conexión a proceso 1/2” F-NPT SS316 y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-12 | 2023-12-26 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500207526 | 8000992 | 15 | 1 | UN | 65664 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 657 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 32 | PZT28888A PZT28888B | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 150 PSI-G, SIL 2, Conexión a proceso Chemical Tee Type 2” 150# RF NACE MR0103, señal de salida 4- 20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD- 000009” | 2" | 2 | UN |  |  | 2023-09-12 | 2024-03-26 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500207536 | 8000992 | 16 | 2 | UN | 162336 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-03-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 3247 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2024-03-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 33 | PT28891 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 150 PSI-G Conexión a manifold 1/2” NPT, señal de salida 4-20 mA+ HART Manifold 2 vías conexión a proceso 1/2” F-NPT SS316 y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD000009” | 1/2" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 33 | PT28874 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 150 PSI-G Conexión a manifold 1/2” NPT, señal de salida 4-20 mA+ HART Manifold 2 vías conexión a proceso 1/2” F-NPT SS316 y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD000009” | 1/2" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 34 | PT28802C | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 300 PSI-G Conexión a proceso sello diafragma 1” 300# RF, señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-11-03 | 2024-03-01 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500217658 | 8001129 | 1 | 1 | UN | 2266 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-03-01 | En planeación abastecimiento | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 2266 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-03-01
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 35 | PZT28874B | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor de presión piezoresistivo Rango -14.7 a 150 PSI-G, SIL 2, Conexión a manifold 1/2” NPT, señal de salida 4-20 mA+ HART Manifold 2 vías conexión a proceso 1/2” F-NPT SS316 y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD000009 | 1/2" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 36 | FT28854 | TRANSMISOR DE FLUJO | Transmisor de flujo por presión diferencial Rango -250 a 250 inH20 Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD000009” | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-10-26 | 2024-02-09 | Abastecimiento |  | 71500217656 | 8001114 | 1 | 1 | UN | 3195 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-02-09 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 3195 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-02-09
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 37 | FZT28871 | TRANSMISOR DE FLUJO | Transmisor de flujo por presión diferencial Rango -250 a 250 inH20, SIL 2, Conexión a manifold 1/2” NPT señal de salida 4-20 mA+ HART Manifold 5 vías Integral con Tx conexión a proceso 1/2” F-NPT SS316 y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1/2" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 37 | FZT28805A | TRANSMISOR DE FLUJO | Transmisor de flujo por presión diferencial, Rango -250 a 250 inH20, SIL 2, Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000009 | 2 | 38 | PDT28864 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Transmisor por presión diferencial Rango -250 a 250 inH20, SIL 2, Conexión a proceso sello diafragma 1” 150# RF NACE MR0103, señal de salida 4-20 mA+ HART y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000009” | 1" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000010 | 1 | 1 | LT28807 | TRANSMISOR DE NIVEL | TRANSMISORES DE NIVEL TIPO RADAR DE ONDA GUIADA, TRANSMISOR DE 2 HILOS BASADO EN MICROPROCESADOR CON INDICADOR REMOTO, RANGO DE MEDIDA CALIBRADO: 0 - 356 mm. ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONEXIÓN BRIDADA DE 2” 300# ASME B16.5 (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000010”). | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-26 | Abastecimiento | ABB LTDA | 71500206526 | 8001004 | 2 | 1 | UN | 8873 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 8873 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000010 | 1 | 2 | LT28861A | TRANSMISOR DE NIVEL | TRANSMISOR DE NIVEL DE RADAR DE ONDA GUIADA CON CÁMARA EXTERNA E INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO INTEGRADO, TRANSMISOR DE 2 HILOS BASADO EN MICROPROCESADOR CON INDICADOR REMOTO, RANGO DE MEDIDA CALIBRADO: 0 – 1160 mm. ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONEXIÓN BRIDADA DE 1” 150# ASME B16.5 (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000010”). | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-26 | Abastecimiento | ABB LTDA | 71500206525 | 8001004 | 3 | 1 | UN | 8702 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 8702 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000010 | 1 | 3 | LT28864B | TRANSMISOR DE NIVEL | TRANSMISOR DE NIVEL DE RADAR DE ONDA GUIADA CON CÁMARA EXTERNA E INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO INTEGRADO, TRANSMISOR DE 2 HILOS BASADO EN MICROPROCESADOR CON INDICADOR REMOTO, RANGO DE MEDIDA: 0 - 985 mm. ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONEXIÓN BRIDADA DE 1” 150# ASME B16.5 (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000010”). | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-26 | Abastecimiento | ABB LTDA | 71500206524 | 8001004 | 4 | 1 | UN | 8584 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 8584 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000010 | 1 | 4 | LT28865B | TRANSMISOR DE NIVEL | TRANSMISOR DE NIVEL DE RADAR DE ONDA GUIADA CON CÁMARA EXTERNA E INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO INTEGRADO, TRANSMISOR DE 2 HILOS BASADO EN MICROPROCESADOR CON INDICADOR REMOTO, RANGO DE MEDIDA CALIBRADO: 0 - 370 mm. ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONEXIÓN BRIDADA DE 2” 150# ASME B16.5 (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000010”). | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-26 | Abastecimiento | ABB LTDA | 71500206523 | 8001004 | 5 | 1 | UN | 8261 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 8261 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000010 | 1 | 5 | LT28888A LT28888B | TRANSMISOR DE NIVEL | TRANSMISOR DE NIVEL DE RADAR CON ANTENA CÓNICA Y TRACING DE CALENTAMIENTO CON INDICADOR LOCAL LCD INTEGRADO, RANGO DE MEDIDA CALIBRADO: 0 – 5m. ALIMENTACION 24 VDC, SALIDA ANALOGA DE 4-20 mA + HART, CONEXIÓN BRIDADA DE 6” ANSI 150# RF (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000010“). | 6" | 2 | UN |  |  | 2023-09-11 | 2023-12-18 | Abastecimiento | INSTRUCONT S.A.S | 71500206522 | 8000990 | 3 | 2 | UN | 11613 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-18 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 23226 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-18
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000010 | 1 | 6 | LZT28853A | TRANSMISOR DE NIVEL | TRANSMISOR DE NIVEL DE RADAR DE ONDA GUIADA CON CÁMARA EXTERNA E INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO INTEGRADO (SIL2), TRANSMISOR DE 2 HILOS BASADO EN MICROPROCESADOR CON INDICADOR REMOTO, RANGO DE MEDIDA CALIBRADO: 0 - 787 mm. ALIMENTACIÓN 24 VDC, SALIDA ANALOGA DE 4-20 mA + HART, CONEXIÓN BRIDADA DE 2” 300# RF ASME B16.5 (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000010”). | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-26 | Abastecimiento | ABB LTDA | 71500206521 | 8001004 | 6 | 1 | UN | 9524 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 9524 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000010 | 1 | 7 | LZT28861B | TRANSMISOR DE NIVEL | TRANSMISOR DE NIVEL DE RADAR DE ONDA GUIADA CON CÁMARA EXTERNA E INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO INTEGRADO (SIL2), TRANSMISOR DE 2 HILOS BASADO EN MICROPROCESADOR CON INDICADOR REMOTO, RANGO DE MEDIDA CALIBRADO: 0 - 1180 mm. ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONEXIÓN BRIDADA DE 1” 150# ASME B16.5 (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000010”). | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-26 | Abastecimiento | ABB LTDA | 71500206520 | 8001004 | 7 | 1 | UN | 8749 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 8749 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000010 | 1 | 8 | LZT28864A | TRANSMISOR DE NIVEL | TRANSMISOR DE NIVEL DE RADAR DE ONDA GUIADA CON CÁMARA EXTERNA E INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO INTEGRADO (SIL2), TRANSMISOR DE 2 HILOS BASADO EN MICROPROCESADOR CON INDICADOR REMOTO, RANGO DE MEDIDA CALIBRADO: 0 - 970 mm. ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONEXIÓN BRIDADA DE 1” 150# ASME B16.5 (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000010”). | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-26 | Abastecimiento | ABB LTDA | 71500206519 | 8001004 | 8 | 1 | UN | 8573 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-26 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 8573 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000010 | 1 | 2 | LZT28865A | TRANSMISOR DE NIVEL | TRANSMISORES DE NIVEL RADAR DE ONDA GUIADA (SIL2), TRANSMISOR DE 2 HILOS BASADO EN MICROPROCESADOR CON INDICADOR REMOTO, RANGO DE MEDIDA CALIBRADO: 0 – 500mm. ALIMENTACION 24 VDC, SALIDA ANALOGA DE 4-20 mA + HART, CONEXIÓN BRIDADA DE 2” ANSI 150# RF (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000010”). | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-09-14 | 2023-12-14 | Abastecimiento | AUTOMATIZACION S.A. | 71500206518 | 8000999 | 1 | 1 | UN | 7435 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-14 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 7435 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000010 | 1 | 9 | LSH28888 LSLL28888 LSHH28888 | INTERRUPTOR DE NIVEL | INTERRUPTOR DE NIVEL FLOTADOR BASCULANTE TIPO PERA, EN POLIPROPILENO PARA ÁREA CLASIFICADA CLASS 1 DIV 2 GR B, C. (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000010”). |  | 3 | UN |  |  | 2023-09-14 | 2023-12-14 | Abastecimiento | AUTOMATIZACION S.A. | 71500206517 | 8000999 | 2 | 3 | UN | 700 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-14 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 2100 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000010 | 1 | 11 | LT28891A | TRANSMISOR DE NIVEL | TRANSMISOR DE NIVEL DE RADAR DE ONDA GUIADA CON CÁMARA EXTERNA E INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO INTEGRADO, TRANSMISOR DE 2 HILOS BASADO EN MICROPROCESADOR CON INDICADOR REMOTO, RANGO DE MEDIDA CALIBRADO: 0 – 610 mm. ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONEXIÓN BRIDADA DE 2” 150# ASME B16.5 (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880- INS-HD-000010”). | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-10-26 | 2024-02-09 | Abastecimiento |  | 71500217661 | 8001114 | 3 | 1 | UN | 18380 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-02-09 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 18380 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-02-09
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000010 | 1 | 12 | LZT28891 | TRANSMISOR DE NIVEL | TRANSMISOR DE NIVEL DE RADAR DE ONDA GUIADA CON CÁMARA EXTERNA E INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO INTEGRADO (SIL2), TRANSMISOR DE 2 HILOS BASADO EN MICROPROCESADOR CON INDICADOR REMOTO, RANGO DE MEDIDA CALIBRADO: 0 - 1480 mm. ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONEXIÓN BRIDADA DE 2” 150# ASME B16.5 (VER LA HOJA DE DATOS “GRB-2880- INS-HD-000010”). | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-10-26 | 2024-02-09 | Abastecimiento |  | 71500217660 | 8001114 | 2 | 1 | UN | 18380 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-02-09 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 18380 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-02-09
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000011 | 0 | 1 | LZT28853B LZT28853C | TRANSMISOR DE NIVEL DESPLAZADOR | Transmisor de nivel desplazador, rango de medición 0 – 356 mm, en acero inoxidable 316, conexión a proceso 2” ASME B16-5, con alimentación 10-30 VDC, señal de salida 4-20 mA y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB- 2880-INS-HD-000011”. | 2" | 2 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2023-11-10 | Abastecimiento | MARPATECH S.A. | 71500207525 | 8001005 | 1 | 2 | UN | 7423 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-10 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 14846 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-20
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000012 | 0 | 1 | LZT28888 | TRANSMISOR DE NIVEL POR BURBUJEO | Transmisor de presión diferencial para medición de nivel por burbujeo, rango de -45 a 45 PSIg, señal de salida 4-20mA + Hart, conexión a proceso bridada 1” 150# RF y todo lo relacionado en la hoja de datos “GRB-2880-INS-HD-000012”. | 1" | 1 | UN |  |  | 2023-09-15 | 2024-01-11 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500207541 | 8001001 | 23 | 1 | UN | 272537 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 2725 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000019 | 0 |  | EC28801 CPI28801 SWI28801 SWI28802 | SISTEMA DE CONTROL SIS –U2880 | *Gabinete, 80x80x200cm, autosoportado, de doble acceso NEMA12 (incl. Fuentes alimentación redundantes para I/O, bornas, bloque de distribución de potencia con fusibles, y todo lo relacionado con el conexionado para las señales de campo) (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 6.3) *Procesador Himax X-CPU 31 redundante, incluye chasis de montaje, cables de alimentacion, adaptadores de red, cables de extension, terminadores de buses seriales, fuentes de alimentación redundante, patchcords. (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 6.2) *Modulos I/O HIMAX redundante - Entradas Digitales IS + Cable Terminal y Conector Board (incl. Cables preformados) (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 6.2.1) *Modulos I/O HIMAX redundante - Entradas Digitales NIS + Cable Terminal y Conector Board (incl. Cables preformados) (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 6.2.1) *Modulos I/O HIMAX redundante - Salidas Digitales IS + Cable Terminal y Conector Board (incl. Cables preformados) (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 6.2.1) *Modulos I/O HIMAX redundante - Salidas Digitales NIS + Cable Terminal y Conector Board (incl. Cables preformados) (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 6.2.1) *Modulos I/O HIMAX redundante - Entradas Analogas IS HART + Cable Terminal y Conector Board (incl. Cables preformados) (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 6.2.1) *Modulo de comunicación para terceros X-COM 01 redundante, incluye accesorios de montaje, conector board, cables, patchcords y licencia para Modbus TCP Slave. *Modulo de comunicaciones Hirschmann MM3-4FXM2, incluye accesorios de montaje, cables, patchcords. (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 6.6.2) *Conversor de medio cobre/fibra (UTP/FO) para fibra óptica MM conector LC. (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 6.6.1) *Licencias: - X-OPC A+E - CM Logline - HIPRO-S V2 - SILworX *Barreras IS SIL 2 con HART (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 6.5) *Modulos I/O HiQuad - Entradas Digitales NIS (Para PLC existente EP50501) (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 6.7) *Modulos I/O HiQuad - Salidas Digitales NIS (Para PLC existente EP50501) (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 6.7) *Modulos I/O HIMAX - Entradas Analogas IS (Para PLC existente EP27051) (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 6.7) *Pulsadores para botoneras (paneles de operador) en CCL14 y COR. (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 6.4) *Servicios de ingeniería: - Programación y Configuración (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 7.1) - Ensamble de Gabinetes (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 7.2) - Pruebas FAT (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 7.3) - Instalación y Montaje Gabinetes, conexionados señales de campo (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 7.4) - Pruebas SAT, SIT y funcionales (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Secciones 7.5 y 7.6) - Pruebas de Lazo y de Software (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 7.7 y 7.8) - Arranque y puesta en marcha (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 7.9) - Soporte post-arranque (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Sección 7.10) - Capacitación y documentación (Ver GRB-2880-INS-ET-000002, Secciones 7.11 y 7.12) *Repuestos para Puesta en Marcha y Repuestos Críticos |  | 1 | UN |  | Se realiza la compra de este suministro mediante contrato de servicios CW76795 |  | 2023-12-31 | ODS | [10 empty] | En fabricación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 1 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación, 1 par trenzado, armadura SWA, pantalla general, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, drenaje en cobre estañado, aislamiento PVC, pantalla de aluminio poliéster, chaqueta PVC (azul) 300 V 105°C, para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, protección UV y humedad, retardante a la llama, certificaciones UL 13, UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556, IEC 60079- 14. 1x2x16 AWG + SH 300V (Ex IA) |  | 4987 | M |  |  | 2023-04-28 | 2023-08-21 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500082352 | 9187593 | 1 | 4987 | M | 4 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45107 | 4987 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-9187593-6655-002 |  | 2023-07-23 | 4987 | 0 | 19947.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4987 | 2023-07-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 2 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | CABLE, INSTRUMENTATION, CONTROL TYPE: INSTRUMENTATION; VOLTAGE: 300 V ; TEMPERATURE: 105°C; CABLE ASSEMBLY: PAIRS; INDIVIDUAL ASSEMBLIES QUANTITY: 1 PAIRS; CONDUCTORS SIZE (AWG): 16 WG; CONDUCTOR MATERIAL: ANNEALED BARE COPPER ; STRANDING CLASS: B (CL2); INSULATION: PVC + FIRE RESISTANT TAPE; SHIELD TYPE: (OS) OVERALL FOIL SHIELDED ; ARMOR: STEEL WIRED ARMOURED (SWA; JACKET MATERIAL: FR- VC ; EXTERNAL JACKET ADDITIONAL CHARACTERISTICS: UV RESISTANCE / FIRE RESISTANCE/RODENT RESISTANCE; COLOR: BLUE; SPECIFICATION/ STANDARD: UL 13 (300 V) / UL 2250 (300 V); ADDITIONAL STANDARD: IEC 60331, IEC 60331 FE 180,IEC 60332-3; ADDITIONAL FEATURES: MAX RESISTANCE DC 14.0 #/km@20°C/ INNER JACKET FR PVCCable de instrumentación, 1 par trenzado, armadura SWA, pantalla general, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, drenaje en cobre estañado, aislamiento PVC, pantalla de aluminio poliéster, chaqueta PVC (azul) 300 V 105°C, para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, protección UV y humedad, resistente a la llama, certificaciones UL 13, UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556, IEC 60079-14. 1x2x16 AWG + SH 300V (Ex IA) (ESD) |  | 2315 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210698 | 9263318 | 1 | 2315 | M | 47 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2315 |  |  |  | 0 | 2315 | 0 | 10880 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2315 | 2023-10-25
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 3 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de extensión termocupla tipo K, 1 par, armadura SWA, 16 AWG, conductores sólidos, pantalla general, tipo PLTC, blindado (cobre estañado + cinta de aluminio poliéster), aislamiento PVC, chaqueta PVC (amarillo) 300 V 105°C, protección UV y humedad, retardante a la llama, certificaciones UL 13, ASTM E 230, UL 1685, ASTM D 1239, UL 2556. 1x2x16 AWG + SH 300V (Ex IA) (Termopar K) |  | 241 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210697 | 9263318 | 2 | 241 | M | 65 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45229 | 241 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-9263318-6873-001 |  |  | 0 | 241 | 0 | 1566 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 241 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 4 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable multiconductor, 2 conductores + tierra, Clase B (7 Hilos),14 AWG, tipo PLTC, aislamiento 600 V en XLPE, 90°C, chaqueta exterior en PVC (Azul), resistente a llama, para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, protección UV y humedad, certificaciones UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556, IEC 60079-14. 2C+G 14 AWG 600V (Ex IA) (ESD) |  | 2219 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210678 | 9263318 | 3 | 2219 | M | 25 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45229 | 2219 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-9263318-6873-001 |  |  | 0 | 2219 | 0 | 5548 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2219 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 5 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación 1 triada, armadura SWA, pantalla general, Clase B (7 Hilos), 16 AWG, tipo PLTC, drenaje de cobre estañado + cinta de aluminio-poliéster, aislamiento en PVC, chaqueta PVC (negra) 300 V 105°C, protección UV y humedad, retardante a la llama, certificaciones UL 13, UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556. 1x3x16 AWG + SH 300V (RTD) |  | 369 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210696 | 9263318 | 4 | 369 | M | 28 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45229 | 369 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-9263318-6873-001 |  |  | 0 | 369 | 0 | 1033 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 369 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 6 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación, 1 cuadrete, armadura SWA, pantalla general, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, drenaje en cobre estañado, aislamiento PVC, pantalla de aluminio poliéster, chaqueta PVC (azul) 300 V 105°C, para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, protección UV. y humedad, retardante a la llama, certificaciones UL 13, UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556, IEC 60079- 14. 1x4x16 AWG + SH 300V (Ex IA) |  | 941 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210695 | 9263318 | 5 | 941 | M | 43 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45229 | 941 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-9263318-6873-001 |  |  | 0 | 941 | 0 | 4046 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 941 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 7 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable multiconductor, 6 conductores + tierra, Clase B (7 Hilos),14 AWG, tipo PLTC, aislamiento 600 V en XLPE, 90°C, chaqueta exterior en PVC (negra), retardante a llama. certificado para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, protección UV y humedad, certificaciones UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556, IEC 60079-14. 1x4x16 AWG + SH 300V (Ex IA) (ESD) |  | 2371 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210694 | 9263318 | 6 | 2371 | M | 662 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2371 |  |  |  | 0 | 2371 | 0 | 15696 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2371 | 2023-10-25
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 8 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable multiconductor, 6 conductores + tierra, Clase B (7 Hilos),14 AWG, tipo PLTC, aislamiento 600 V en XLPE, 90°C, chaqueta exterior en PVC (negra), retardante a llama. certificado para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, protección UV y humedad, certificaciones UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556, IEC 60079-14. 6C+G 14 AWG 600V |  | 1560 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210693 | 9263318 | 7 | 1560 | M | 554 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45229 | 1560 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-9263318-6873-001 |  |  | 0 | 1560 | 0 | 8642 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1560 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 9 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable multiconductor, 2 conductores + tierra, Clase B (7 Hilos),14 AWG, tipo PLTC, aislamiento 600 V en XLPE, 90°C, chaqueta exterior en PVC (negra), retardante a la llama, Para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, protección UV y humedad, certificaciones UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556, IEC 60079-14. 2C+G 14 AWG 600V |  | 291 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210692 | 9263318 | 8 | 291 | M | 439 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45229 | 291 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-9263318-6873-001 |  |  | 0 | 291 | 0 | 1277 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 291 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 10 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación, 12 pares trenzado, armadura SWA, pantalla individual y general, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, drenaje en cobre estañado, aislamiento PVC, pantalla de aluminio poliéster, chaqueta PVC (azul) 300 V 105°C, para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, protección UV y humedad, resistente a la llama, certificaciones UL 13, UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556, IEC 60079- 14. 12x2x16 AWG + SH + OSH 300V (EX IA) (ESD) / (EX IA) (F&G) |  | 65 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210691 | 9263318 | 9 | 65 | M | 359 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 65 |  |  |  | 0 | 65 | 0 | 2334 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 65 | 2023-10-25
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 11 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación, 2 pares trenzados, armadura SWA, pantalla individual y general, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, drenaje en cobre estañado, aislamiento PVC, pantalla de aluminio poliéster, chaqueta PVC (azul) 300 V 105°C, para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, protección UV y humedad, resistente a la llama, certificaciones UL 13, UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556, IEC 60079- 14. 2x2x16 AWG + SH + OSH 300V (Ex IA) (ESD) |  | 182 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210690 | 9263318 | 10 | 182 | M | 89 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45229 | 182 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-9263318-6873-001 |  |  | 0 | 182 | 0 | 1620 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 182 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 12 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación, 2 pares trenzado, armadura SWA, pantalla individual y general, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, drenaje en cobre estañado, aislamiento PVC, pantalla de aluminio poliéster, chaqueta PVC (roja) 300 V 105°C, para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, protección UV y humedad, resistente a la llama, certificaciones UL 13, UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556, IEC 60079- 14. 2x2x16 AWG + SH + OSH 300V (Ex IA) (F&G) |  | 650 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210689 | 9263318 | 11 | 650 | M | 89 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45229 | 650 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-9263318-6873-001 |  |  | 0 | 650 | 0 | 5785 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 650 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 13 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación, 1 par trenzado, armadura SWA, pantalla general, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, drenaje en cobre estañado, aislamiento PVC, pantalla de aluminio poliéster, chaqueta PVC (roja) 300 V 105°C, para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, protección UV y humedad, resistente a la llama, certificaciones UL 13, UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556, IEC 60079-14. 1x2x16 AWG + SH 300V (Ex IA) (F&G) |  | 585 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210688 | 9263318 | 12 | 585 | M | 47 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45229 | 585 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-9263318-6873-001 |  |  | 0 | 585 | 0 | 2750 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 585 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 14 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 4 Cable de instrumentación, 4 pares trenzado, armadura SWA, pantalla individual y general, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, drenaje en cobre estañado, aislamiento PVC, pantalla de aluminio poliéster, chaqueta PVC (azul) 300 V 105°C, para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, protección UV y humedad, retardante a la llama, certificaciones UL 13, UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556, IEC 60079-14. x2x16 AWG + SH +OSH 300V (Ex IA) |  | 196 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210687 | 9263318 | 13 | 196 | M | 735 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45229 | 196 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-9263318-6873-001 |  |  | 0 | 196 | 0 | 1441 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 196 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 15 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación, 8 pares trenzado, armadura SWA, pantalla individual y general, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, drenaje en cobre estañado, aislamiento PVC, pantalla de aluminio poliéster, chaqueta PVC (azul) 300 V 105°C, para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, protección UV y humedad, retardante a la llama, certificaciones UL 13, UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556, IEC 60079-14. 8x2x16 AWG + SH + OSH 300V (Ex IA) |  | 65 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210686 | 9263318 | 14 | 65 | M | 18 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45229 | 65 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-9263318-6873-001 |  |  | 0 | 65 | 0 | 1170 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 65 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 16 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Fibra óptica multimodo armada OM3 (50/125um), (24) hilos en tubo central llenado con líquido, atenuación máxima de 3 dB/km a 850 nm - 1.2 dB/km a 1300 nm, temperatura de operación -30°C a 70°C, banda de acero corrugado, tubo reforzado y protegido por hilos de Aramida, chaqueta exterior color aqua, retardante a la llama, protección UV y resistente al petróleo. FO MM 50/125um OM3/ 24 hilos |  | 541 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210680 | 9263318 | 15 | 541 | M | 95 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45229 | 541 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-9263318-6873-001 |  |  | 0 | 541 | 0 | 5140 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 541 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 17 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación, 24 pares trenzado, armadura SWA, pantalla individual y general, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, drenaje en cobre estañado, aislamiento PVC, pantalla de aluminio poliéster, chaqueta PVC (azul) 300 V 105°C, para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, protección UV y humedad, resistente a la llama, certificaciones UL 13, UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556, IEC 60079- 14. 24x2x16 AWG + SH + OSH 300V (EX IA) (ESD) |  | 5873 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210685 | 9263318 | 16 | 5873 | M | 61 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 5873 |  |  |  | 0 | 5873 | 0 | 358253 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 5873 | 2023-12-08
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 18 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de Comunicación Ethernet SFTP Cat 6, 4 pares trenzados, Pantalla General, 24 AWG, 300V, SWA, Aislamiento FRPE, chaqueta interna y externa de PVC (azul), protección UV y humedad, retardante a la llama, certificaciones UL 1666 Riser, FT4, CMR-CMX, CMG, HL, ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6, ISO/IEC 11801 Cat 6. Cable de Comunicación Ethernet SFTP Cat 6 |  | 494 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210679 | 9263318 | 17 | 494 | M | 69 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 494 |  |  |  | 0 | 494 | 0 | 3409 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 494 | 2023-10-25
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 19 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación 12 triadas, armadura SWA, pantalla individual y general, Clase B (7 Hilos), 16 AWG, tipo PLTC, drenaje de cobre estañado + cinta de aluminio-poliéster, aislamiento en PVC, chaqueta PVC (azul) 300 V 105°C, protección UV y humedad, retardante a la llama, certificaciones UL 13, UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556. 12x3x16 AWG + SH + OSH 300V (EX IA) |  | 241 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210684 | 9263318 | 18 | 241 | M | 388 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45229 | 241 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-9263318-6873-001 |  |  | 0 | 241 | 0 | 9351 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 241 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 20 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación, 24 pares trenzado, armadura SWA, pantalla individual y general, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, drenaje en cobre estañado, aislamiento PVC, pantalla de aluminio poliéster, chaqueta PVC (azul) 300 V 105°C, para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, protección UV y humedad, retardante a la llama, certificaciones UL 13 , UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556, IEC 60079-14. 24x2x16 AWG + SH + OSH 300V (EX IA) |  | 1755 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500188119 | 9263318 | 19 | 1755 | M | 346 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1755 |  |  |  | 0 | 1755 | 0 | 60723 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1755 | 2023-10-25
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 21 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación, 4 pares trenzado, armadura SWA, pantalla individual y general, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, drenaje en cobre estañado, aislamiento PVC, pantalla de aluminio poliéster, chaqueta PVC (roja) 300 V 105°C, para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, protección UV y humedad, resistente a la llama, certificaciones UL 13, UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556, IEC 60079- 14. 4x2x16 AWG + SH +OSH 300V (Ex IA) (F&G) |  | 65 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210683 | 9263318 | 20 | 65 | M | 1495 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45229 | 65 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-9263318-6873-001 |  |  | 0 | 65 | 0 | 972 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 65 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 22 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación, 12 pares trenzado, armadura SWA, pantalla individual y general, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, drenaje en cobre estañado, aislamiento PVC, pantalla de aluminio poliéster, chaqueta PVC (roja) 300 V 105°C, para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, protección UV y humedad, resistente a la llama, certificaciones UL 13, UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556, IEC 60079- 14. 12x2x16 AWG + SH + OSH 300V(EX IA) (F&G) |  | 195 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210682 | 9263318 | 21 | 195 | M | 354 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45229 | 195 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-9263318-6873-001 |  |  | 0 | 195 | 0 | 6903 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 195 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000025 | 0 | 23 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación, 24 pares trenzado, armadura SWA, pantalla individual y general, Clase B (7 Hilos),16 AWG, tipo PLTC, drenaje en cobre estañado, aislamiento PVC, pantalla de aluminio poliéster, chaqueta PVC (roja) 300 V 105°C, para uso en Cl I Dv 2 Gr. D, T3B, protección UV y humedad, resistente a la llama, certificaciones UL 13, UL1685 o equivalente, NF C 32-200 - ASTM D 1239, UL 2556, IEC 60079- 14. |  | 962 | M |  |  | 2023-06-21 | 2023-10-25 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210681 | 9263318 | 22 | 962 | M | 617 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-25 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 962 |  |  |  | 0 | 962 | 0 | 59355 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 962 | 2023-10-25
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000026 | 1 | 1 | GZT28840 GZT28841 GZT28842 GZT28843 GZT28844 GZT28845 | DETECTOR | DETECTOR DE GAS H2S, SENSOR DE GAS CON TECNOLOGÍA ELECTROQUÍMICA CALIBRADO PARA EL GAS H2S CON SISTEMA DE AUTO PRUEBA, RANGO DE 0-50 PPM Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000021”. |  | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000026 | 1 | 2 | GZT28846 GZT28847 | DETECTOR | DETECTOR DE GAS SO2, SENSOR DE GAS CON TECNOLOGÍA ELECTROQUÍMICA CALIBRADO PARA EL GAS SO2 CON SISTEMA DE AUTO PRUEBA, RANGO DE 0-50 PPM, Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000021”. |  | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000027 | 1 | 1 | GZZ28840A | ALARMA SONORA | ALARMA SONORA TIPO CORNETA, 116DBA @ 1m. Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD000022” |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-INS-MR-000028 | 1 | 1 | HZS28840 HZS28841 HZS28842 HZS28843 | ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA | ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA DE ACCIÓN DOBLE, TIPO DOBLE ACCIÓN, COLOR ROJO, SEÑAL DE SALIDA CONTACTO DPDT O SPDT, CONEXIÓN EN 3/4” NPTF, Y TODO LO RELACIONADO EN LA HOJA DE DATOS “GRB-2880-INS-HD-000023”. |  | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-2880-MEE-MR-000003 | 0 | 1 | SSI2882 | SILENCIADOR | PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE FABRICACIÓN, DISEÑO SUMINISTRO DE PARTES Y MATERIALES, FABRICACIÓN EN TALLER, PRUEBAS, INSPECCIÓN PINTURA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS, EMBALAJE/EMPAQUE, ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN PARA ENVÍO. PARTES DE RESPUESTO PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA (PRECOMISIONAMIENTO Y COMISIONAMIENTO), GARANTÍAS Y DEMÁS INCLUIDO E INDICADO EN ESTA REQUISICIÓN Y LOS DOCUMENTOS ANEXOS DE SILENCIADOR PARA LÍNEA DE VENTEO DE VAPOR CALDERA B2882 |  | 1 | UN |  |  | 2023-10-27 | 2023-12-22 | Abastecimiento | TECVAL S.A.S | 71500208865 | 8001118 | 1 | 1 | UN | 136068880 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-22 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 136068880 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-PRO-MR-000001 | 0 | 1 | S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S15, S16, S17 | VALVULAS DE MUESTREO | ANSI 600 1” NPT PROCESS SAMPLER PISTON VALVE, SS316 BODY MATERIAL, SS316 INTERNAL FABRICATED WETTED PARTS, PTFE SEATS ANSI CLASS VI, LINEAR TRAVEL PISTON WITH MULTITURN HANDLE FOR MANUAL OPERATION. PISTON SHALL COMPLETELY FILL THE VALVE INTERIOR. PRESSURE RANGE: 9.7 Bar@315.6°C (140 psig@600°F) TEMPERATURE RANGE: -40/ 510°C (-40/+950°F). TECHNICAL REQUIREMENTS ACCORDING TO DATASHEET | 1" | 14 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 14 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-PPTOVALVULAS&ACC-001 |  |  |  | BOLT | STUD, CONTINUOUS THREAD DIAMETER:1/2 IN, LENGTH:3-1/2 IN THREAD TYPE:COARSE. MATERIAL STANDARD:ASTM193 GR.B7M WITH 2 ASTM A194 GR.2HM HEX. NUT THREADS AS PER ANSI B1.1 CL.2A NUT STANDARD ANSI B18.2.2 TEST REPORT, CERTIFICATE AND MARKING PER ASTM A962 | 1/2" | 16 | UN |  |  | 2023-02-16 | 2023-03-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004818316 | 8000698 | 6 | 16 | UN | 76 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44991 | 16 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000698-6350-001 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 16 | 0 | 12.16 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 16 | 2023-03-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-PPTOVALVULAS&ACC-001 |  |  |  | TEE | TEE FITTING, PIPETYPE: REDUCING; SIZE 1: 6 in; SIZE 2: 4 in; STANDARD DESIGN: ASME B16.9; SCHEDULE: 40 X 40; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16 | 6x4" | 7 | UN |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-08 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500166464 | 5202207 | 11 | 7 | UN | 7055 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 7 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 7 | 0 | 493.85 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-PPTOVALVULAS&ACC-001 |  |  |  | SOCKOLET | SOCKOLET, PIPEIN SIZE: 2 IN OUTLET SIZE: 16 IN CLASS: 3000 LB MATERIAL STD: ASTM A105 CONST TYPE: :MSS SP-97 BW X SW FORGED | 2x16" | 3 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-10-16 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71005643804 | 5202093 | 9 | 3 | UN | 24 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-002 |  | 2023-09-27 | 3 | 0 | 72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-09-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-PPTOVALVULAS&ACC-001 |  |  |  | ELBOW 90 DEGREES | ELBOW FITTING, PIPE SIZE: 16 in; TYPE: 90°; STANDARD DESIGN: ASME B16.9; CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS; SCHEDULE: 20; MATERIAL: ASTM A 234; GRADE: WPB; END CONNECTIONS: BEVELED ENDS (ASME B16.25); RADIUS: LONG (LR); STANDARD MARKING: MSS-SP-25; QUALITY REQUIREMENTS: MTR: EN 10204 3.1; ADDITIONAL FEATURES: FACE: BW | 16" | 17 | UN |  |  | 2023-05-16 | 2023-11-23 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500161495 | 9213262 | 12 | 17 | UN | 30483 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-04 | En fabricación | 0 |  | Parcial liberado |  | 7 | 10 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213262-6678-002 |  |  | 0 | 17 | 0 | 5182 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 17 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-PPTOVALVULAS&ACC-001 |  |  |  | BOLT | STUD, CONTINUOUS THREAD DIAMETER:1/2 IN, LENGTH:3-1/2 IN THREAD TYPE:COARSE. MATERIAL STANDARD:ASTM193 GR.B7M WITH 2 ASTM A194 GR.2HM HEX. NUT THREADS AS PER ANSI B1.1 CL.2A NUT STANDARD ANSI B18.2.2 TEST REPORT, CERTIFICATE AND MARKING PER ASTM A962 | 1/2" | 6 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-28 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71004818316 | 5202113 | 29 | 6 | UN | 88 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 6 | 0 | 5.28 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | LIST-PPTOACCESORIOS-001 |  |  |  | CHECK VALVE | VALVE, CHECK SIZE: 1-1/2 in; DESIGN STANDARD: API 602; PRESSURE CLASS: 150; TYPE: PISTON CHECK; END CONNECTION: RF; BODY MATERIAL: ASTM A105; TRIM MATERIAL: 12; COVER TYPE: BOLTED; SEAL MATERIAL: RPTFE; QUALITY REQUIREMENTS: HYDROSTATIC TEST; ADDITIONAL FEATURES: inSTALLATION: VERTICAL OR HORIZONTAL; SEATS; RENEWABLE SEATS | 1-1/2" | 1 | UN |  |  | 2023-02-21 | 2023-03-08 | Abastecimiento | IMPOLAMA | 71500202010 | 8000723 | 1 | 1 | UN | 27563 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-03-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44992 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000723-6356-1 | 2023-03-08 | 2023-05-23 | 1 | 0 | 275.63 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | LIST-PPTOACCESORIOS-001 |  |  |  | CHECK VALVE | VALVE, CHECK SIZE: 2 in; DESIGN STANDARD: API 602; PRESSURE CLASS: 150; TYPE: PISTON CHECK; END CONNECTION: RF; BODY MATERIAL: ASTM A105; TRIM MATERIAL: 12; COVER TYPE: BOLTED; SEAL MATERIAL: RPTFE; QUALITY REQUIREMENTS: HYDROSTATIC TEST; ADDITIONAL FEATURES: inSTALLATION; HORIZONTAL OR VERTICAL; SEATS: RENEWABLE SEATS | 2" | 3 | UN |  |  | 2023-02-21 | 2023-03-08 | Abastecimiento | IMPOLAMA | 71500202010 | 8000723 | 2 | 3 | UN | 53437 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-03-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44992 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000723-6356-1 | 2023-03-08 | 2023-05-23 | 3 | 0 | 1603.11 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-05-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | LIST-PPTOACCESORIOS-001 |  |  |  | GATE VALVE | VALVE, GATE SIZE: 2 IN CLASS: 800 ENDS: SW BODY MATERIAL: ASTM A105 RP FEMALE ENDS RB API 602 BODY/BONNET: BOLTED STUD BOLTS: STUD A193/B7-NUTS A194/2H GASKET: SPIRAL/W AISI 304 - GRAPHITE FILLER. WEDGE: SOLID TYPE. SEATS: RENEWABLE TYPE: TRIM: F6 STELLITE (API N.8) STEM: O.S. & Y./RISING STEM NON RISING OPERATOR. PACKING: FLEXIBLE GRAPHITE. OPERATION: HAND WHEEL COMMENT: API 598 TEST PORT OPENING: REDUCER OTHER REQUIREMENTS: | 2" | 9 | UN |  |  | 2023-02-14 | 2023-03-06 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71006624928 | 8000688 | 1 | 9 | UN | 142 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44987 | 9 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000688-6342-001 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 9 | 0 | 1278 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2023-03-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | LIST-PPTOACCESORIOS-001 |  |  |  | GATE VALVE | VALVE, GATE SIZE: 2 in; DESIGN STANDARD: API 602 (Compact Steel Valve); PRESSURE CLASS: 150# ; END CONNECTIONS: RF; BODY MATERIAL: ASTM A105 ; TRIM MATERIAL: 12; BONNET TYPE: BOLTED; OPERATOR: HANDWHEEL; WEDGE: SOLID; BORE TYPE: REDUCED; QUALITY REQUIREMENTS: HYDROSTATIC TEST API 598; ADDITIONAL FEATURES: SEATS: RENEWABLE SEATS; EMISSION: LOW FUGITIVE | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-02-20 | 2023-03-13 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500201999 | 8000718 | 3 | 1 | UN | 350 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44998 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000718-6354-001 | 2023-03-13 | 2023-05-23 | 1 | 0 | 350 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-2880-ELE-LI-000002 | 0 |  | FABRICACION - ENTREGA PCE2884 | CABLE MULTICONDUCTOR | 1C(4X10) AWG MULTICONDUCTOR DE COBRE, AISLAMIENTO XHHW-2, 90°C, 600V PMCC-F-01A Condensador de Vapor 1C(4X10) AWG MULTICONDUCTOR DE COBRE, AISLAMIENTO XHHW-2, 90°C, 600V PMCC-F-01A Bomba Sumergible Piscina 1C(4X10) AWG MULTICONDUCTOR DE COBRE, AISLAMIENTO XHHW-2, 90°C, 600V TABLEROS EN CAMPO Cable para Iluminación |  | 1689 | M |  |  | 2023-05-30 | 2023-07-29 | Abastecimiento | CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. (Centelsa) | 71500024729 | 9229099 | 1 | 1689 | M | 457 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45118 | 1689 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-9229099-6778-001 |  | 2023-07-20 | 1689 | 0 | 7718.73 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1689 | 2023-07-20
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-2880-ELE-LI-000002 | 0 | 2 | PCP2887B | CABLE MULTICONDUCTOR | 1C(4X6) AWG MULTICONDUCTOR DE COBRE, AISLAMIENTO XHHW-2, 90°C, 600V PMCC-F-01B Bomba Piscina de Azufre (Stand by) |  | 220 | M |  |  | 2023-06-14 | 2023-06-28 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500207814 | 9247563 | 1 | 220 | M | 165 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45117 | 220 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-9247563-6819-001 |  | 2023-07-19 | 220 | 0 | 3630 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 220 | 2023-07-19
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-2880-ELE-LI-000002 | 0 |  | ET218-TCC-001 | CABLE MULTICONDUCTOR | 1C(5X8) AWG MULTICONDUCTOR DE COBRE, AISLAMIENTO XHHW-2, 90°C, 600V UPS Tablero de control ET218-TCC-001 |  | 60 | M |  | Cantidad MR: 30. Se compra mayor cantidad por requisito de cantidades mínimas de compra. | 2023-05-30 | 2023-06-14 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500209152 | 5201021 | 11 | 60 | M | 919 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-14 | En fabricación | 0 |  | Rechazado |  | 60 | 0 | NLR-E-ECU20006-AEC-5201021-6601-002 NLR-E-ECD21003-AZII-5201021-6575-001 |  |  | 0 | 60 | 0 | 551 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 60 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-2880-ELE-LI-000002 | 0 |  | Transformador de Ignición Horno H2882 | CABLE MULTICONDUCTOR | 1C(3X12) AWG MULTICONDUCTOR DE COBRE, AISLAMIENTO XHHW-2, 90°C, 600V ET218-TCC-001 Transformador de Ignición Horno H2882 |  | 758 | M |  | Cantidad MR: 300. Se compra mayor cantidad por requisito de cantidades mínimas de compra. | 2023-03-29 | 2023-07-27 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500057171 | 9139017 | 2 | 758 | M | 214 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45069 | 0 | 758 | NLR-E-ECD21003-AZII-9139017-6530-001 NLR-E-ECD21003-AZII-9139017-6530-002 | 2023-07-27 | 2023-06-05 | 758 | 0 | 1622.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 758 | 2023-06-05
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-2880-ELE-LI-000002 | 0 |  |  | CABLE MULTICONDUCTOR | 1C(4X12) AWG MULTICONDUCTOR DE COBRE, AISLAMIENTO XHHW-2, 90°C, 600V ET218-TCC-001 DCS Unidad U2880 A |  | 188 | M |  | Cantidad MR: 94. Se compra mayor cantidad por requisito de cantidades mínimas de compra. | 2023-03-29 | 2023-05-17 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500181853 | 9139017 | 1 | 188 | M | 278 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45069 | 0 | 188 | NLR-E-ECD21003-AZII-9139017-6530-001 NLR-E-ECD21003-AZII-9139017-6530-002 | 2023-05-17 | 2023-06-05 | 188 | 0 | 522.64 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 188 | 2023-06-05
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-2880-ELE-LI-000002 | 0 | 13 |  | CABLE MULTICONDUCTOR | 1C(1X12) AWG CABLES DE POTENCIA ; MATERIAL:COBRE; DESIGNACION:THHN/THHW; CONSTRUCCION:10 AWG; NO.DE HILOS:7; AISLAMIENTO:PVC; CHAQUETA EXTERNA:N YLON; VOLTAJE:600V; TEMPERATURA:90°C Y/O 105°C; ESPECIFICACION:NTC |  | 240 | M |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-30 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500199898 | 9360418 | 1 | 240 | M | 88 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45225 | 240 | 0 | NLR-E-ECD21003-AZII-9360418-7219-001 |  |  | 0 | 240 | 0 | 211 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 240 | 2023-11-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-2880-ELE-LI-000002 | 0 | 14 |  | CABLE MULTICONDUCTOR | 1C(3X12) AWG CABLES DE POTENCIA ; MATERIAL:COBRE; DESIGNACION:THHN/THHW; CONSTRUCCION:10 AWG; NO.DE HILOS:7; AISLAMIENTO:PVC; CHAQUETA EXTERNA:N YLON; VOLTAJE:600V; TEMPERATURA:90°C Y/O 105°C; ESPECIFICACION:NTC |  | 432 | M |  |  | 2023-07-29 | 2023-12-07 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500057171 | 9313056 | 1 | 432 | M | 214 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-22 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 432 |  |  |  | 0 | 432 | 0 | 924 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 432 | 2023-12-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | CABLES ELÉCTRICOS | CABLES | GRB-2880-ELE-LI-000002 | 0 | 15 |  | CABLE MULTICONDUCTOR | 1C(5X6) AWG CABLES DE POTENCIA ; MATERIAL:COBRE; DESIGNACION:THHN/THHW; CONSTRUCCION:10 AWG; NO.DE HILOS:7; AISLAMIENTO:PVC; CHAQUETA EXTERNA:N YLON; VOLTAJE:600V; TEMPERATURA:90°C Y/O 105°C; ESPECIFICACION:NTC |  | 188 | M |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-30 | Abastecimiento | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | 71500218598 | 9360418 | 2 | 188 | M | 1992 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-30 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 188 |  |  |  | 0 | 188 | 0 | 3745 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 188 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Tubería rectangular de acero al carbono, ERW, ASTM A178 Gr. A/ASME SA 178 Gr. A, Low carbon steel boiler tubing, Beveled ends, Blacking painting, de 25 mm x 50 mm x 3 mm (ó 1” x 2 1/4” x 0.12”), fabricada y probada bajo ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII, Div.1 or Section IX. |  | 724 | M | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 724 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Espárrago de acero al carbono, roscado en toda su longitud, de 1/2"-13 x 2 1/2" de largo, bajo Normas ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M |  | 562 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 562 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Espuma de silicona para alta temperatura con textura suave y cubierta termocontraíble de poliolefina flexible roja o negra. Temperatura promedio de superficie a aislar: 300°F |  | 4 | M2 | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Tubing en acero inoxidable 316, de 3/4" O.D. x 0.049" de espesor |  | 57 | M | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 57 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Tubing en acero inoxidable 316, de 1/2" O.D. x 0.035" de espesor |  | 510 | M | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 510 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Manguera metálica de acero inoxidable 316L, diámetro 2" x 2" x 1.5 m de longitud total. Extremos en Brida Slip-On R.F. 150# |  | 16 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 16 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Racor para tubing universal de 3/4", 316 SS. Referencia: PARKER Conjunto Nut 12 BL - sleeve 12 TPL - O ring 12 SBR |  | 150 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 150 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Racor para tubing universal de 1/2" NPT Macho 316 SS. Referencia: PARKER Conjunto Nut 8 BL - sleeve 8 TPL - O ring 8 SBR. |  | 150 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 150 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Unión 3/4" x 3/4", 316 SS. Referencia: PARKER 12 HLO. |  | 62 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 62 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Unión 1/2" x 1/2", 316 SS. Referencia: PARKER 8 HLO |  | 62 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 62 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Manguera metálica Ultra-flexible, AISI 316, de 3/4" x 3/4" x 12" de longitud total, ambos extremos con codo giratorio de 90° (Swivel) en acero inoxidable 316 y terminaciones con rosca hembra y cono Flare JIC-37°, fuelle interno de acero inoxidable 316, cubierta trenzada simple de acero inoxidable 316 (Referencia PARKER: 9M8-TU-06-12-12-12-K-12) |  | 120 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 120 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Manguera metálica Ultra-flexible, AISI 316, de 3/4" x 3/4" x 24" de longitud total, ambos extremos con codo giratorio de 90° (Swivel) en acero inoxidable 316 y terminaciones con rosca hembra JIC-37° Flare, fuelle interno de acero inoxidable 316, cubierta trenzada simple de acero inoxidable 316 (Referencia PARKER: 9M-8-TU-06- 12-12-12-K-24) |  | 22 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 22 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Racor recto en acero inoxidable 316, de 3/4" rosca hembra NPT x 3/4" cono macho JIC-37° |  | 280 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 280 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Cemento de transferencia de calor tipo T-85 de Thermon, con clasificación de temperatura de 190 °C (375 °F) |  | 60 | GL | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 60 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Manifold assembly, hydraulic type: Steam Distribution Manifold; Manifold diameter/top connection: 2 in x 150# RF; Number of tracers: Eight (8); diameter of tracers/end: 3/4 in /NPT; Manifold body: ASTM A-105; Furnished items: plug valve (3/4 in - SW x NPT), Inverted bucket steam trap & 3/4 in SW x NPT Gate Valve on the drain side included. Manifold Materials: Handwheel: ductile iron; Bonnet: ASTM A351, Grade: CF8M; Spring washer: stainless steel; Bonnet bolts: DIN 933, Grade: 8.8 per DIN 267; Piston and Stem: 17 % chrome stainless steel; Valve sealing rings: expanded graphite and stainless steel, Jacket Insulation & Stand Manifold included. Referencia Armstrong: MSD-08-3NPT-8FW150-3DVS-TVS-4000 |  | 8 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 8 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Manifold assembly, hydraulic type: Condensate Collection Assembly; Manifold diameter/top connection: 1-1/2 in x 150# RF; Number of tracers: Eight (8); diameter of tracers/end: 1/2 in / SW; Manifold body: ASTM A-105; Furnished items: plug (3/4 in – SW x NPT), Inverted bucket steam trap included (8 pcs); Manifold Materials: Handwheel: ductile iron, bonnet: ASTM A351 Grade: CF8M, Spring washer: stainless steel; Bonnet bolts: din 933, Grade: 8.8 per DIN 267; Piston and Stem: 17 % chrome stainless steel, Valve sealing rings: expanded graphite and stainless steel, Jacket Insulation, Stand Manifold & TVS-4000 Trap Valve Station included (8 pcs). Referencia Armstrong: CCA-208-2SW-6FW150-3DVS-TVS-4000 |  | 8 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 8 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Eliminador de aire tipo termostático, para uso en vapor Air Vent, Thermostatic, Steam Service. Connection: ½” NPT, Vaccum Breaker incorporated. Body/connections material: 304l/304 stainless steel. Balanced pressure thermostatic air vent material: stainless steel and bronce bellows. MAWP: 300 psig @ 365°f. MOP: 150 psig @ 365°f. piston valve included. Referencia Armstrong: TAVB-2 ½ NPT VB - A105/LF2 |  | 50 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 50 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Manguera metálica de acero inoxidable 316L, diámetro 1-1/2" x 1- 1/2" x 1.5 m de longitud total. Extremos en Brida Slip-On, R.F. 150# |  | 20 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 20 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Manguera metálica Ultra-flexible, AISI 316, de 3/4" x 3/4" x 48" de longitud total, ambos extremos con codo giratorio de 90° (Swivel) en acero inoxidable 316 y terminaciones con rosca hembra y cono Flare JIC-37°, fuelle interno de acero inoxidable 316, cubierta trenzada simple de acero inoxidable 316 |  | 5 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Tubing en acero inoxidable 316, de 3/4" O.D. x 0.049" de espesor |  | 100 | M | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 100 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Tubería rectangular de acero al carbón, ERW, ASTM A178 Gr. A/ASME SA 178 Gr. A, Low carbon steel boiler tubing, Beveled ends, Blacking painting, de 25 mm x 50 mm x 3 mm (ó 1” x 2 1/4” x 0.12”), fabricada y probada bajo ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII, Div.1 or Section IX. |  | 1181 | M | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1181 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Tubería rectangular de acero al carbón, ERW, ASTM A178 Gr. A/ASME SA 178 Gr. A, Low carbon steel boiler tubing, Beveled ends, Blacking painting, de 20 mm x 40 mm x 3 mm (ó 3/4” x 1- 1/2” x 0.12”), fabricada y probada bajo ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII, Div.1 or Section IX. |  | 169 | M | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 169 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Manguera metálica Ultra-flexible, AISI 316, de 3/4" x 3/4" x 12" de longitud total, ambos extremos con codo giratorio de 90° (Swivel) en acero inoxidable 316 y terminaciones con rosca hembra y cono Flare JIC-37°, fuelle interno de acero inoxidable 316, cubierta trenzada simple de acero inoxidable 316 (Referencia PARKER: 9M-8-TU-06-12-12-12-K-12) |  | 174 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 174 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Manguera metálica Ultra-flexible, AISI 316, de 3/4" x 3/4" x 24" de longitud total, ambos extremos con codo giratorio de 90° (Swivel) en acero inoxidable 316 y terminaciones con rosca hembra JIC37° Flare, fuelle interno de acero inoxidable 316, cubierta trenzada simple de acero inoxidable 316 (Referencia PARKER: 9M-8-TU06-12-12-12-K-24) |  | 10 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Racor recto en acero inoxidable 316, de 3/4" rosca hembra NPT x 3/4" cono macho JIC-37° |  | 600 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 600 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Racor para tubing universal de 1/2", 316 SS. Referencia: PARKER Conjunto Nut 8 BL - sleeve 8 TPL - O ring 8 SBR. |  | 600 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 600 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Racor para tubing universal de 3/4", 316 SS. Referencia: PARKER Conjunto Nut 12 BL - sleeve 12 TPL - O-ring 12 SBR. |  | 300 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 300 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Adaptador para tubing universal de 3/4" hembra a 1/2" macho 316SS. Referencia: PARKER 8-12 LOHB3 |  | 150 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 150 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Espuma de silicona para alta temperatura con textura suave y cubierta termocontraíble de poliolefina flexible, color rojo. Temperatura promedio de superficie a aislar: 300°F |  | 4 | M2 | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Espuma de silicona para alta temperatura con textura suave y cubierta termocontraíble de poliolefina flexible, color negro. Temperatura promedio de superficie a aislar: 300°F, temperatura exterior máxima para protección humana: 150°F. |  | 4 | M2 | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Unión 3/4" x 3/4", 316 SS. Referencia: 12 HLO PARKER |  | 100 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 100 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Unión 1/2" x 1/2", 316 SS. Referencia: 8 HLO PARKER |  | 150 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 150 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Cemento térmico tipo T-85 de Thermon, con clasificación de temperatura hasta de 190°C (375 °F) |  | 250 | GL | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 250 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Manifold assembly, hydraulic type: Steam Distribution Manifold; Manifold diameter/top connection: 2 in x 150# RF; Number of tracers: Eight (8); diameter of tracers/end: 3/4 in /NPT; Manifold body: ASTM A-105; Furnished items: plug valve (3/4 in - SW x NPT), Inverted bucket steam trap & 3/4 in SW x NPT Gate Valve on the drain side included. Manifold Materials: Handwheel: ductile iron; Bonnet: ASTM A351, Grade: CF8M; Spring washer: stainless steel; Bonnet bolts: DIN 933, Grade: 8.8 per DIN 267; Piston and Stem: 17 % chrome stainless steel; Valve sealing rings: expanded graphite and stainless steel, Jacket Insulation & Stand Manifold included. Referencia Armstrong: MSD-08-3NPT-8FW150-3DVS-TVS-4000 |  | 10 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Manifold assembly, hydraulic type: Condensate Collection Assembly; Manifold diameter/top connection: 1-1/2 in x 150# RF; Number of tracers: Eight (8); diameter of tracers/end: 1/2 in / SW; Manifold body: ASTM A-105; Furnished items: plug (3/4 in – SW x NPT), Inverted bucket steam trap included (8 pcs); Manifold Materials: Handwheel: ductile iron, bonnet: ASTM A351 Grade: CF8M, Spring washer: stainless steel; Bonnet bolts: din 933, Grade: 8.8 per DIN 267; Piston and Stem: 17 % chrome stainless steel, Valve sealing rings: expanded graphite and stainless steel, Jacket Insulation, Stand Manifold & TVS-4000 Trap Valve Station included (8 pcs). Referencia Armstrong: CCA-208-2SW-6FW150-3DVS-TVS-4000 |  | 14 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 14 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Eliminador de aire tipo termostático, para uso en vapor Air Vent, Thermostatic, Steam Service. Connection: ½” NPT, Vaccum Breaker incorporated; Body/connections material: 304l/304 stainless steel; Balanced pressure thermostatic air vent material: stainless steel and bronce bellows. MAWP: 300 psig @ 365°f. MOP: 150 psig @ 365°f. piston valve included. Referencia Armstrong: TAVB-2 ½ NPT VB - A105/LF2 |  | 14 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 14 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Tubing en acero inoxidable Tipo 316 con soldadura TIG continua, de 3/4" O.D. x 0.049" de espesor, estirado en frío y recocido. Deberá cumplir o exceder la norma ASTM A-269. La dureza del tubo debe ser RB90 o menos, adecuada para doblar y calentar. |  | 400 | M | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 400 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Tubing en acero inoxidable Tipo 316 con soldadura TIG continua, de 1/2" O.D. x 0.035" de espesor, estirado en frío y recocido. Deberá cumplir o exceder la norma ASTM A-269. La dureza del tubo debe ser RB90 o menos, adecuada para doblar y calentar. |  | 800 | M | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 800 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Estación de válvula de trampa. Cuerpo material – conector: ASTM A-351 Grade CF8M Stainless Steel. Cuerpo material -Trampa: ASTM A-240 Grade 304L Stainless Steel. Referencia: Armstrong TVS 4000 series 3/4” NPT R Inverted bucket steam trap |  | 16 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 16 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Estación de válvula de trampa. Cuerpo material – conector: ASTM A-351 Grade CF8M Stainless Steel. Cuerpo material -Trampa: ASTM A-240 Grade 304L Stainless Steel. Referencia: Armstrong TVS 4000 series 3/4” NPT R Inverted bucket steam trap |  | 16 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 16 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Estación de válvula de trampa. Cuerpo material – conector: ASTM A-351 Grade CF8M Stainless Steel. Cuerpo material -Trampa: ASTM A-240 Grade 304L Stainless Steel. Referencia: Armstrong TVS 4000 series 1/2” NPT R Inverted bucket steam trap |  | 16 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 16 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Estación de válvula de trampa. Cuerpo material – conector: ASTM A-351 Grade CF8M Stainless Steel. Cuerpo material -Trampa: ASTM A-240 Grade 304L Stainless Steel. Referencia: Armstrong TVS 4000 series 1/2” NPT L Inverted bucket steam trap |  | 16 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 16 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Trampa de vapor de cubeta invertida (Inverted Bucket Steam Trap) con flotador para una presión máxima de operación de 200 psig a 800°F, acero inoxidable. Con conexión a la “Estación de válvula de trampa”. Referencia: Armstrong Model 2010 3/4” NPT 360° with strainer |  | 40 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 40 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MEE-MR-000002 | 3 |  |  | ELEMENTOS PARA SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON VAPOR | Trampa de vapor de cubeta invertida (Inverted Bucket Steam Trap) con flotador para una presión máxima de operación de 200 psig a 800°F, en acero inoxidable. Con conexión a la “Estación de válvula de trampa”. Referencia: Armstrong Model 2010 1/2” NPT 360° with strainer |  | 30 | UN | TANQUE DE AZUFRE LÍQUIDO |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 30 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-2880-MET-MR-000003 | 0 | 1 | SP001 | VISOR SIGHT CLASS | Planeación y programación de fabricación, diseño, suministro de partes y materiales, fabricación en taller, pruebas, inspección, pintura, control y aseguramiento de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje / empaque, almacenamiento y preparación para envío, partes de repuesto para la instalación y puesta en marcha (pre-comisionamiento y comisionamiento), garantías y demás incluido e indicado en esta requisición y los documentos anexos de: Visor (Sigth Glass) |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 264 |  | TUBERÍA | 6"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 6" | 36 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 36 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 265 |  | TUBERÍA | 6"; S-XS; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 6" | 24 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 24 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 266 |  | TUBERÍA | 12"; S-30; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 12" | 12 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 272 |  | TUBERÍA | 4"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, Seamless , Length: 6m Aprox Length | 4" | 54 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 54 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 274 |  | TUBERÍA | 12"; S-30; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, Seamless , Length: 6m Aprox Length | 12" | 12 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 283 |  | TUBERÍA | 3"; S-40S; Pipe, ASMEB36.19M, Beveled Ends, ASTM A312 Grade TP304L (UNS S30403), NACE MR 0103 , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 3" | 12 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 285 |  | TUBERÍA | 6"; S-40S; Pipe, ASMEB36.19M, Beveled Ends, ASTM A312 Grade TP304L (UNS S30403), NACE MR 0103 , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 6" | 12 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 291 |  | TUBERÍA | 8"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends , ASTM A106 Grade B, Seamless , Length: 12m Aprox Length | 6" | 12 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 292 |  | TUBERÍA | 14"; S-20; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends , ASTM A106 Grade B, Seamless , Length: 12m Aprox Length | 14" | 12 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 293 |  | TUBERÍA | 16"; S-20; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends , ASTM A106 Grade B, Seamless , Length: 12m Aprox Length | 18" | 12 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 294 |  | TUBERÍA | 18"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends , ASTM A106 Grade B, Seamless , Length: 12m Aprox Length | 8" | 12 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 547 |  | TUBERÍA | 8"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 8" | 12 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 268 |  | TUBERÍA | 1"; S-XXS; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , Seamless , Length: 6m Aprox Length | 1" | 42 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 42 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 270 |  | TUBERÍA | 2"; S-160; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , Seamless , Length: 6m Aprox Length | 2" | 6 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 275 |  | TUBERÍA | 1"; S-XS; Pipe, ASME B36.10M, Plain Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , Seamless , Length: 6m Aprox Length | 1" | 6 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 276 |  | TUBERÍA | 2"; S-XS; Pipe, ASME B36.10M, Plain Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , Seamless , Length: 6m Aprox Length | 2" | 6 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 286 |  | TUBERÍA | 0.75"; S-80S; Pipe, ASMEB36.19M, Plain Ends, ASTM A312 Grade TP304L (UNS S30403), NACE MR0103, Seamless , Length: 6m Aprox Length | 0,75" | 6 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 541 |  | TUBERÍA | 1.5"; S-XS; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , Seamless , Length: 6m Aprox Length | 1-1/2" | 6 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 542 |  | TUBERÍA | 0.75"; S-XS; Pipe, ASME B36.10M, Plain Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , Seamless , Length: 6m Aprox Length | 0,75" | 6 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 546 |  | TUBERÍA | 1.5"; S-XS; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 1-1/2" | 12 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 21 |  | ELBOW 90 DEGREES | 4"; S-STD; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 4" | 13 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 13 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 22 |  | ELBOW 90 DEGREES | 6"; S-STD; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 6" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 24 |  | ELBOW 90 DEGREES | 12"; S-30; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 12" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 27 |  | ELBOW 90 DEGREES | 4"; S-STD; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 4" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 31 |  | ELBOW 90 DEGREES | 14"; S-20; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 14" | 9 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 9 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 32 |  | ELBOW 90 DEGREES | 16"; S-20; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 16" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 34 |  | ELBOW 90 DEGREES | 4"; S-40S; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A403 Grade WP304L (UNS S30403), NACE MR 0103 , Seamless | 4" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 413 |  | ELBOW 90 DEGREES | 8"; S-STD; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 8" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 414 |  | ELBOW 90 DEGREES | 10"; S-STD; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 10" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 13 |  | ELBOW 90 DEGREES | 0.75"; 3000; 90° elbow, ASME B16.11, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), NACE MR0103 | 0,75" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 408 |  | ELBOW 90 DEGREES | 0.75"; 3000; 90° elbow, ASME B16.11, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 0,75" | 7 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 409 |  | ELBOW 90 DEGREES | 1"; 3000; 90° elbow, ASME B16.11, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 1" | 5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 411 |  | ELBOW 90 DEGREES | 1"; S-XXS; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 1" | 28 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 28 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 412 |  | ELBOW 90 DEGREES | 2"; S-XXS; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 2" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 4 |  | ELBOW 45 DEGREES | 6"; S-STD; 45° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 6" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 9 |  | ELBOW 45 DEGREES | 12"; S-30; 45° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 12" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 406 |  | ELBOW 45 DEGREES | 1"x"; S-XXS; 45° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 1" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 407 |  | ELBOW 45 DEGREES | 14"; S-20; 45° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 14" | 18 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 18 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 420 |  | BALL VALVE | 4"; 150; Ball valve, trunnion, API 608, Class 150, Raisedface flanged end, Full Port , Split Body 2-3 Pieces , Bolted Body , Short Pattern, ASTM A216 Grade WCB, Lever Operator, SS 316 Ball , SS 316 Stem , RPTFE Seat , Graphite Packing, Fire safe Per API 607 , Inspection and Testing Per API 598 | 4" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 421 |  | BALL VALVE | 6"; 150; Ball valve, trunnion, API 608, Class 150, RF Flanged end, Full Port , Split-Body 2-3 Pieces , Bolted Cover , Short Pattern, ASTM A216 Grade WCB, Lever Operator, SS 316 Ball , SS 316 Stem , RPTFE Seats , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM with Cadmium+PTFE, Fire safe Per API 607 , NACE MR0103 | 6" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 418 |  | BALL VALVE | 1"; 150; Ball valve, trunnion , API 608 , Class 150 , RF Flanged end , Full Port , SplitBody 2-3 Pieces , Bolted Cover , Short Pattern , Lever Operator , ASTM A216 Grade WCB , SS 316 Ball , SS 316 Stem , RPTFE Seat , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM with Cadmium + PTFE , NACE MR0103 , Fire safe Per API 607 | 1" | 5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 52 |  | FLANGE | 4"; S-STD; Blind flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 4" | 19 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 19 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 53 |  | FLANGE | 6"; S-STD; Blind flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 6" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 58 |  | FLANGE | 1"; S-XXS; Blind flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 1" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 59 |  | FLANGE | 6"; S-STD; Blind flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 6" | 15 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 15 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 422 |  | FLANGE | 18"; S-STD; Blind flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 18" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 423 |  | FLANGE | 0.75"; S-XXS; Blind flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 0,75" | 7 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 69 |  | BOLT | 0.5"x65mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 0,5" | 179 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 179 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 70 |  | BOLT | 0.5"x70mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 0,5" | 136 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 136 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 71 |  | BOLT | 0.5"x75mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 0,5" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 73 |  | BOLT | 0.625"x90mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 0,625" | 446 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 446 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 74 |  | BOLT | 0.625"x95mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 0,625" | 90 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 90 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 75 |  | BOLT | 0.625"x105mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 0,625" | 25 | UN |  | Cantidad MR: 95. Se transfieren 25. Pendientes 70 |  | 2023-12-31 | Transferencia | ECOPETROL |  |  |  | 25 | [5 empty] | Recibido | [9 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 25 | 2023-10-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 75 |  | BOLT | 0.625"x105mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 0,625" | 70 | UN |  | Cantidad MR: 95. Se transfieren 25. Pendientes 70 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 70 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 76 |  | BOLT | 0.625"x110mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 0,625" | 22 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 22 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 78 |  | BOLT | 0.75"x105mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 0,75" | 153 | UN |  |  | 2023-10-10 | 2024-02-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004820312 | 9409859 | 2 | 153 | UN | 23 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-02-07 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 153 |  |  |  | 0 | 153 | 0 | 352 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 153 | 2024-02-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 79 |  | BOLT | 0.75"x110mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 0,75" | 32 | UN |  |  | 2023-10-10 | 2024-02-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004820312 | 9409859 | 3 | 32 | UN | 23 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-02-07 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 32 |  |  |  | 0 | 32 | 0 | 74 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 32 | 2024-02-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 81 |  | BOLT | 0.75"x120mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 0,75" | 34 | UN |  |  | 2023-10-10 | 2024-02-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004820312 | 9409859 | 4 | 34 | UN | 23 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-02-07 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 34 |  |  |  | 0 | 34 | 0 | 78 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 34 | 2024-02-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 83 |  | BOLT | 0.75"x135mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 0,75" | 88 | UN |  |  | 2023-10-10 | 2024-02-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004820312 | 9409859 | 5 | 88 | UN | 23 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-02-07 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 88 |  |  |  | 0 | 88 | 0 | 202 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 88 | 2024-02-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 85 |  | BOLT | 0.875"x120mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 0,875" | 17 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 17 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 89 |  | BOLT | 1.125"x190mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 1,125" | 1 | UN |  | Cantidad MR: 22, se transfiere 1 unidad (SBT-ECECD21003-MET02605), pendiente 21. |  | 2023-12-31 | Transferencia | ECOPETROL |  |  |  | 1 | [5 empty] | Recibido | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-10-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 89 |  | BOLT | 1.125"x190mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 1,125" | 21 | UN |  | Cantidad MR: 22, se transfiere 1 unidad (SBT-ECECD21003-MET02605), pendiente 21. |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 21 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 434 |  | BOLT | 0.5"x95mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 0,5" | 28 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 28 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 435 |  | BOLT | 0.5"x55mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 0,5" | 23 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 23 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 436 |  | BOLT | 0.625"x120mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 0,625" | 7 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 438 |  | BOLT | 0.75"x130mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 0,75" | 23 | UN |  |  | 2023-10-10 | 2024-02-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004820312 | 9409859 | 1 | 23 | UN | 23 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-02-07 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 23 |  |  |  | 0 | 23 | 0 | 53 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 23 | 2024-02-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 439 |  | BOLT | 1.125"x150mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 1,125" | 67 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 67 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 440 |  | BOLT | 0.625"x85mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 0,625" | 45 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 45 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 443 |  | CAP | 0.75"; 3000; Cap, ASME B16.11 , Class 3000 , Female Threaded Ends , ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403) , NACE MR0103 | 0,75" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 444 |  | CAP | 0.75"; 3000; Cap, ASME B16.11, Class 3000, Female Threaded Ends, ASTM A105 , NACE MR0103 | 0,75" | 15 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 15 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 447 |  | CAP | 0.75"; 3000; Cap, ASME B16.11, Class 3000, Female Threaded Ends, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403) | 0,75" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 451 |  | CHECK VALVE | 3"; 150; Check valve, swing, API 594, Class 150, RF Flanged end, Bolted Cover, ASTM A216 Grade WCB, API Trim 8 , Stellite Renewable Seats | 3" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 97 |  | CHECK VALVE | 2"; 150; Check valve, lift, API 602, Class 150, Raised-face flanged end, Piston , Bolted Cover, ASTM A105, API Trim 12 , Inconel X750 Spring , Renewable Seats , Spiral Wound AISI 316 + Graphite Cover Gasket , Gasket Thickness: 6mm , A193 Gr B7M/A194 Gr. 2HM , NACE MR0103 , Fire Safe Per API 6FD | 2" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 449 |  | CHECK VALVE | 0.75"; 150; Check valve, lift, API 602, Class 150, Raised-face flanged end, Piston , Bolted Cover, ASTM A105, API Trim 12 , Inconel X750 Spring , Renewable Seats , Spiral Wound AISI 316 + Graphite Cover Gasket , Gasket Thickness: 6mm , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM , NACE MR0103 , Fire Safe Per API 6FD | 0,75" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 450 |  | CHECK VALVE | 1"; 150; Check valve, lift, API 602, Class 150, Raised-face flanged end, Piston , Bolted Cover, ASTM A105, API Trim 12 , Inconel X750 Spring , Renewable Seats , Spiral Wound AISI 316 + Graphite Cover Gasket , Gasket Thickness: 6mm , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM , NACE MR0103 , Fire Safe Per API 6FD | 1" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 578 |  | CHECK VALVE | 1.5"; 150; Check valve, lift, API 602, Class 150, Raised-face flanged end, Piston , Bolted Cover, ASTM A105, API Trim 12 , Inconel X750 Spring , Renewable Seats , Spiral Wound AISI 316 + Graphite Cover Gasket , Gasket Thickness: 6mm , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM , NACE MR0103 , Fire Safe Per API 6FD | 1,5" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 454 |  | NIPPLE | 3"x2"; S-STD/S-XS; Concentric swage , MSS SP-95 , Beveled End x Plain End , ASTM A234 Grade WPB | 3X2" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 455 |  | NIPPLE | 4"x2"; S-STD/S-XS; Concentric swage , MSS SP-95 , Beveled End x Plain End , ASTM A234 Grade WPB | 4X2" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 457 |  | NIPPLE | 3"x2"; S-STD; Concentric swage, MSS SP-95, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB | 3X2" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 458 |  | NIPPLE | 4"x2"; S-STD; Concentric swage, MSS SP-95, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB | 4X2" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 460 |  | NIPPLE | 3"x2"; S-STD; Concentric swage, MSS SP-95, Plain Ends, ASTM A234 Grade WPB | 3X2" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 111 |  | CONCENTRIC REDUCER | 4"x2"; S-STD; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 4X2" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 112 |  | CONCENTRIC REDUCER | 6"x3"; S-STD; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 6X3" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Filiales | REFICAR | [9 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 113 |  | CONCENTRIC REDUCER | 6"x4"; S-STD; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 6X4" | 7 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 115 |  | CONCENTRIC REDUCER | 16"x14"; S-20; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 16X14" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 461 |  | CONCENTRIC REDUCER | 6"x4"; S-STD; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 6X4" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 462 |  | CONCENTRIC REDUCER | 4"x3"; S-STD; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 4X3" | 7 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 463 |  | CONCENTRIC REDUCER | 10"x8"; S-STD; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 10X8" | 3 | UN |  | SBT-ECD21003-MET-1725 |  | 2023-12-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71006828313 |  |  | 3 | UN | 245000 | COP |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección | [6 empty] | 3 | 0 | 735000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-09-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 464 |  | CONCENTRIC REDUCER | 12"x10"; S-30 x S-20; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 12X10" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 574 |  | COUPLING | 1"; 3000; Coupling/connector, ASME B16.11, Class 3000, Female Threaded Ends, ASTM A105 , NACE MR0103 | 1" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 575 |  | COUPLING | 2"; 3000; Coupling/connector, ASME B16.11, Class 3000, Socket Welded Ends , ASTM A105 , NACE MR0103 | 2" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 576 |  | COUPLING | 0.75"; 3000; Coupling/connector, ASME B16.11, Class 3000, Female Threaded Ends, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403) | 0,75" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 121 |  | CROSS | 4"; S-STD; Cross, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 4" | 22 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 22 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 465 |  | CROSS | 6"; S-STD; Cross, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 6" | 7 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 129 |  | ECCENTRIC REDUCER | 18"x16"; S-STD; Eccentric reducer , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A234 Grade WPB , Seamless | 18X16" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 466 |  | ECCENTRIC REDUCER | 2"x1.5"; S-160/XXS; Eccentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 2X1,5" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 467 |  | ECCENTRIC REDUCER | 4"x3"; S-STD; Eccentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 4X3" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 468 |  | ECCENTRIC REDUCER | 8"x6"; S-STD; Eccentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 8X6" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 144 |  | FLANGE | 3"; S-STD; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 3" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 145 |  | FLANGE | 4"; S-STD; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 4" | 60 | UN |  | Cantidad MR: 66. Se transfieren 6 (SBT-ECD21003-MET-1725), pendientes 60 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 60 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 145 |  | FLANGE | 4"; S-STD; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 4" | 6 | UN |  | Cantidad MR: 66. Se transfieren 6 (SBT-ECD21003-MET-1725), pendientes 60 | 2022-10-18 | 2023-02-27 | Transferencia | ECOPETROL | 71500138644 |  |  | 6 | UN | 67271 | COP |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-02-27 | 6 | 0 | 403626 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-02-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 152 |  | FLANGE | 18"; S-STD; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 18" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 158 |  | FLANGE | 3"; S-160; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 3" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 159 |  | FLANGE | 4"; S-STD; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 4" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 160 |  | FLANGE | 6"; S-XS; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 6" | 34 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 34 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 473 |  | FLANGE | 8"; S-STD; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 8" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 155 |  | FLANGE | 1"; S-XXS; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 1" | 46 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 46 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 156 |  | FLANGE | 1.5"; S-XXS; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 1-1/2" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 168 |  | FLANGE | 2"; S-80S; Socket welded flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403) | 2" | 8 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 8 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 469 |  | FLANGE | 0.5"; S-XS; Socket welded flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 0,5" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 470 |  | FLANGE | 1"; S-XS; Socket welded flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 1" | 23 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 23 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 471 |  | FLANGE | 1"; S-80S; Socket welded flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), NACE MR0103 | 1" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 173 |  | GASKET | 1.5"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 1,5" | 12 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 174 |  | GASKET | 2"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 2" | 20 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 20 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 176 |  | GASKET | 4"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 4" | 82 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 82 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 183 |  | GASKET | 18"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 18" | 8 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 8 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 184 |  | GASKET | 0.5"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 0,5" | 14 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 14 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 188 |  | GASKET | 2"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 2" | 62 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 62 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 189 |  | GASKET | 3"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 3" | 44 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 44 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 190 |  | GASKET | 4"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 4" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 192 |  | GASKET | 8"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 8" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 194 |  | GASKET | 0.75"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 316 stainless steel (16 Cr-12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ 316 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 0,75" | 18 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 18 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 195 |  | GASKET | 1"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 316 stainless steel (16 Cr12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ 316 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 1" | 112 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 112 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 198 |  | GASKET | 3"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 316 stainless steel (16 Cr12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ 316 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 3" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 199 |  | GASKET | 4"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 316 stainless steel (16 Cr12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ 316 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 4" | 10 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 200 |  | GASKET | 6"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 316 stainless steel (16 Cr12 Ni-2 Mo), w/flexible graphite filler , w/ 316 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 6" | 78 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 78 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 204 |  | GASKET | 2"; 300; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 2" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 208 |  | GASKET | 6"; 300; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, Raised-face flanged end, 316 stainless steel (16 Cr12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ 316 SS inner ring and CS outer ring | 6" | 28 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 28 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 210 |  | GASKET | 4"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 4" | 26 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 26 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 479 |  | GASKET | 1"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner and outer ring | 1" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 480 |  | GASKET | 0.5"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 0,5" | 12 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 481 |  | GASKET | 8"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 316 stainless steel (16 Cr-12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ 316 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 8" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 482 |  | GASKET | 1"; 300; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 1" | 12 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 483 |  | GASKET | 3"; 300; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 3" | 20 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 20 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 484 |  | GASKET | 6"; 300; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 6" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 485 |  | GASKET | 1"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/flexible graphite filler , w/ CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 1" | 12 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 486 |  | GASKET | 1.5"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 1,5" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 487 |  | GASKET | 10"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 10" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 488 |  | GASKET | 12"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 12" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 489 |  | GASKET | 1.5"; 300; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 1,5" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 490 |  | GASKET | 12"; 300; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 12" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 491 |  | GASKET | 12"; 300; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, Raised-face flanged end, 316 stainless steel (16 Cr12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ 316 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 12" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 492 |  | GASKET | 0.5"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 316 stainless steel (16 Cr12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ 316 SS inner ring and CS outer ring | 0,5" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 493 |  | GASKET | 0.5"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 600, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 0,5" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 494 |  | GASKET | 1"; 600; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 600, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 1" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 495 |  | GASKET | 1.5"; 600; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 600, Raised-face flanged end 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 1,5" | 20 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 20 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 213 |  | GATE VALVE | 3"; 150; Gate valve, flexible wedge, API 600, Class 150, Raised-face flanged end, Full Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem , Bolted Bonnet, ASTM A216 Grade WCB, Handwheel Operator, API Trim 8 , Stellite Renewable Seats , Graphite Stem Packing Replaceable Under Pressure | 3" | 4 | UN |  | Cantidad MR 3. Se incluye una unidad más para cumplir con las 7 de SBT-ECD21003-MET-1725 | 2022-10-18 | 2023-12-31 | Transferencia | ECOPETROL | 71006429237 |  |  | 3 | UN |  | COP |  |  | Recibido |  |  | No requiere inspección | [5 empty] | 2023-02-27 | 7 | -4 | 0 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-02-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 214 |  | GATE VALVE | 4"; 150; Gate valve, flexible wedge, API 600, Class 150, Raised-faceflanged end, Full Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem , Bolted Bonnet, ASTM A216 Grade WCB, Handwheel Operator, API Trim 8 , Stellite Renewable Seats , Graphite Stem Packing Replaceable Under Pressure | 4" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 217 |  | GATE VALVE | 4"; 150; Gate valve, flexible wedge, API 600, Class 150, Raised-face flanged end, Full Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem, Non Rising Operator , Bolted Bonnet, ASTM A216 Grade WCB, Handwheel Operator, API Trim 12 , Renewable Seats , Tanged Graphite Gasket AISI 316 , Thickness of S/S insertion 0.1 mm Number of S/S insertions: 2 , Gasket Thickness: 6mm , Graphite Packing , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM , NACE MR0103 , Fire safe Per API 6FA | 4" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 507 |  | GATE VALVE | 3"; 150; Gate valve, flexible wedge, API 600, Class 150, Raised-face flanged end, Full Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem , Bolted Bonnet, ASTM A216 Grade WCB, Handwheel Operator, API Trim 8 , Stellite Renewable Seats , Graphite Stem Packing Replaceable Under Pressure W/ mechanical Interlock | 3" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 223 |  | GATE VALVE | 1"; 150; Gate valve, solid wedge, API 602, Class 150, Raised-face flanged end, Standard Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem, Non Rising Operator , Bolted Bonnet, ASTM A105, Handwheel Operator, API Trim 12 , Renewable Seats , Spiral Wound AISI 316 + Graphite Bonnet Gasket , Graphite Packing , Gasket Thickness: 6mm , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM , NACE MR0103 , Fire safe Per API 6FA , Inspection and Testing Per API 598 | 1" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 224 |  | GATE VALVE | 1.5"; 150; Gate valve, solid wedge, API 602, Class 150, Raised-face flanged end, Standard Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem, Non Rising Operator , Bolted Bonnet, ASTM A105, Handwheel Operator, API Trim 12 , Renewable Seats , Spiral Wound AISI 316 + Graphite Bonnet Gasket , Graphite Packing , Gasket Thickness: 6mm , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM , NACE MR0103 , Fire safe Per API 6FA , Inspection and Testing Per API 598 | 1-1/2" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 226 |  | GATE VALVE | 0.75"; 800; Gate valve, solid wedge, API 602, Class 800, Socket Welded Ends w/2nipples, Standard Port , Outside Screw & YokeRising Stem, Non Rising Operator , Bolted Bonnet, ASTM A105, Handwheel Operator, API Trim 12 , Renewable Seats , Spiral Wound AISI 316 + Graphite Bonnet Gasket , Graphite Packing , Gasket Thickness: 6mm , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM , NACE MR0103 , Fire safe Per API 6FA , Inspection and Testing Per API 598 , Supply with two (2) welded nipples A106 Gr B NACE MR0103 Sch. 160 Length=6" at both ends | 0,75" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 227 |  | GATE VALVE | 1"; 800; Gate valve, solid wedge, API 602, Class 800, Socket Welded Ends w/2 nipples, Standard Port , Outside Screw & YokeRising Stem, Non Rising Operator , Bolted Bonnet, ASTM A105, Handwheel Operator, API Trim 12 , Renewable Seats , Spiral Wound AISI 316 + Graphite Bonnet Gasket , Graphite Packing , Gasket Thickness: 6mm , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM , NACE MR0103 , Fire safe Per API 6FA , Inspection and Testing Per API 598 , Supply with two (2) welded nipples A106 Gr B NACE MR0103 Sch. 160 Length=6" at both ends | 1" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 496 |  | GATE VALVE | 0.5"; 800; Gate valve, solid wedge, API 602, Class 800, Socket Welded Ends w/2 nipples, Standard Port , Outside Screw & YokeRising Stem, Non Rising Operator , Bolted Bonnet, ASTM A105, Handwheel Operator, API Trim 12 ,Renewable Seats , Spiral Wound AISI 316 + Graphite Bonnet Gasket , Graphite Packing , Gasket Thickness: 6mm , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM , NACE MR0103 , Fire safe Per API 6FA , Inspection and Testing Per API 598 , Supply with two (2) welded nipples A106 Gr B NACE MR0103 Sch. 160 Length=6" at both ends | 0,5" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 498 |  | GATE VALVE | 0.5"; 800; Gate valve, solid wedge , API 602 , Class 800 , Socket Welded Ends w/2 nipples , Standard Port , OS&Y-Rising Stem , Bolted Bonnet , Handwheel Operator , ASTM A105 , API Trim 12 , Renewable Seats , Flexible Graphite Packing , Bonnet Gasket Thickness: 6mm , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM with Cadmium+PTFE , NACE MR0103 , Fire safe Per API 6FA , Supply w/2 welded nipples A106 Gr B NACE MR0103 Length=6" | 0,5" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 499 |  | GATE VALVE | 1"; 800; Gate valve, solid wedge , API 602 , Class 800 , Socket Welded Ends w/2 nipples , Standard Port , OS&Y-Rising Stem , Bolted Bonnet , Handwheel Operator , ASTM A105 , API Trim 12 , Renewable Seats , Flexible Graphite Packing , Bonnet Gasket Thickness: 6mm , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM with Cadmium+PTFE , NACE MR0103 , Fire safe Per API 6FA , Supply w/2 welded nipples A106 Gr B NACE MR0103 Length=6" | 1" | 10 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 503 |  | GATE VALVE | 0.75"; 800; Gate valve, solid wedge, API 602, Class 800, Socket Welded Ends, Standard Port , OS&Y-Rising Stem , Bolted Bonnet, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), Handwheel Operator, API Trim 12 , Renewable Seats , Flexible Graphite Packing , Bonnet Gasket Thickness: 6mm, Fire safe Per API 6FA , Cleaning Method per ASTM G93 | 0,75" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 504 |  | GATE VALVE | 2"; 800; Gate valve, solid wedge, API 602, Class 800, Socket Welded Ends, Standard Port , OS&YRising Stem , Bolted Bonnet, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), Handwheel Operator, API Trim 12 , Renewable Seats , Flexible Graphite Packing , Bonnet Gasket Thickness: 6mm, Fire safe Per API 6FA , Cleaning Method per ASTM G93 | 2" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 505 |  | GATE VALVE | 1"; 150; Gate valve, solid wedge , API 602 , Class 150 , RF Flanged end , Standard Port , OS&YRising Stem , Bolted Bonnet , Handwheel Operator , ASTM A105 , API Trim 12 , Renewable Seats , Flexible Graphite Packing , Bonnet Gasket Thickness: 6mm , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM with Cadmium+PTFE , NACE MR0103 , Fire safe Per API 6FA | 1" | 12 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 511 |  | GATE VALVE | 2"; 800; Gate valve, solid wedge, API 602, Class 800, Socket Welded Ends, Standard Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem, Non Rising Operator , Bolted Bonnet, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), Handwheel Operator, API Trim 12 , Renewable Seats , Spira Wound AISI 304 + Graphite Bonnet Gasket , Gasket Thickness: 6mm, Fire safe Per API 6FA , Inspection and Testing Per API 598 , Cleaning Method per ASTM G93 | 2" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 252 |  | GLOBE VALVE | 4"; 150; Globe Valve, API 623, Class 150, Raisedface flanged end, Plug Disc Outside Screw & YokeRising Stem, Rising Operator , Bolted Bonnet, ASTM A216 Grade WCB, Handwheel Operator, API Trim 12 , Renewable Seats , Spiral Wound AISI 316 + Graphite Gasket , Gasket Thickness: 6mm , Graphite Packing , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM with Cadmium + PTFE, NACE MR0103 , Fire safe Per API 6FA , Inspection and Testing Per API 598 | 4" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 512 |  | GLOBE VALVE | 3"; 150; Globe Valve , API 623 , Class 150 , RF Flanged end , Plug Disc , OS&Y-Rising Stem , Bolted Bonnet , Handwheel Operator , ASTM A216 Grade WCB , API Trim 8 , Stellite Renewable Seats , Graphite Stem Packing Replaceable Under Pressure | 3" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 244 |  | GLOBE VALVE | 2"; 150; Globe Valve, API 602, Class 150, Raisedface flanged end, Standard Port , Plug Disc , Outside Screw & Yoke-Rising Stem, Rising Operator , Bolted Bonnet, ASTM A105, Handwheel Operator, API Trim 12 , Renewable Seats , Spiral Wound AISI 316 + Graphite Gasket , Gasket Thickness: 6mm , Graphite Packing , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM with Cadmium + PTFE, NACE MR0103 , Fire safe Per API 6FA , Inspection and Testing Per API 598 | 2" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 253 |  | NIPPLE | 0.75"; S-XS; Pipe Nipple, ASME B36.10M, Male Threaded Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , 4in Long | 0,75" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 259 |  | NIPPLE | 2"; S-XS; Pipe Nipple, ASME B36.10M, Plain Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , 4in Long | 2" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 516 |  | NIPPLE | 0.75"; S-XXS; Pipe Nipple, ASME B36.10M, Plain End x Male Threaded End, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , 4in Long | 0,75" | 5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 520 |  | NIPPLE | 0.75"; S-80S; Pipe Nipple, ASME-B36.19M , Plain End x Male Threaded End , ASTM A312 Grade TP304L (UNS S30403) , NACE MR0103 , 4in Long | 0,75" | 5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 521 |  | NIPPLE | 1"; S-XS; Pipe Nipple, ASME B36.10M , Plain Ends , ASTM A106 Grade B , NACE MR0103 , 4in Long | 1" | 11 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 11 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 524 |  | NIPPLE | 0.5"; S-XS; Pipe Nipple, ASME B36.10M, Plain End x Male Threaded End, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , 4in Long | 0,5" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 531 |  | NIPPLE | 0.75"; S-80S; Pipe Nipple, ASME-B36.19M , Plain End x Male Threaded End , ASTM A312 Grade TP304L (UNS S30403) , 4in Long , Seamless | 0,75" | 5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 532 |  | NIPPLE | 0.75"; S-80S; Pipe Nipple, ASME-B36.19M, Plain Ends, ASTM A312 Grade TP304L (UNS S30403), 4in Long , Seamless | 0,75" | 5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 300 |  | PLUG VALVE | 4"; 150; Plug valve, short pattern, API 599, Class 150, Raised-face flanged end, Bolted Bonnet , NonLubricated, ASTM A216 Grade WCB, Lever Operator, SS 316 Tapered Plug , SS 316 Stem , RPTFE Sleeve | 4" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 301 |  | REDUCING TEE | 6"x4"; S-STD; Reducing Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 6X4" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 553 |  | REDUCING TEE | 8"x6"; S-STD; Reducing Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 8X6" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 554 |  | REDUCING TEE | 12"x6"; S-30/S-STD; Reducing Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 12X6" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 320 |  | REDUCING TEE | 1.5"x0.75"; S-XXS; Reducing Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 1,5X0,75" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 321 |  | REDUCING TEE | 2"x0.75"; S-160; Reducing Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 2X0,75" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 327 |  | REDUCING TEE | 2"x0.75"; 3000; Reducing Tee, ASME B16.11, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403) | 2X0,75" | 7 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 555 |  | REDUCING TEE | 1"x0.5"; 3000; Reducing Tee, ASME B16.11, Class 3000 , Socket Welded Ends , ASTM A105 , NACE MR0103 | 1X0,5" | 5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 556 |  | REDUCING TEE | 2"x0.75"; 3000; Reducing Tee, ASME B16.11, Class 3000 , Socket Welded Ends, ASTM A105 , NACE MR0103 | 2X0,75" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 330 |  | SOCKOLET | 3"x1"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 3X1" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 332 |  | SOCKOLET | 4"x2"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 4X2" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 338 |  | SOCKOLET | 14"x0.75"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 14X0,75" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 341 |  | SOCKOLET | 16"x1.5"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 16X1,5" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 342 |  | SOCKOLET | 16"x2"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 16X2" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 344 |  | SOCKOLET | 4"x0.75"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 4X0,75" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 345 |  | SOCKOLET | 6"x1"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 6X1! | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 348 |  | SOCKOLET | 3"x0.75"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), NACE MR0103 | 3X0,75" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 557 |  | SOCKOLET | 3"x2"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 3X2" | 7 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 558 |  | SOCKOLET | 4"x1"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 4X1" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 559 |  | SOCKOLET | 6"x2"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 6X2" | 5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 560 |  | SOCKOLET | 12"x1.5"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 12X1,5" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 561 |  | SOCKOLET | 8"x2"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 8X2" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 532 |  | SOCKOLET | 12"x1"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 12X1" | 14 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 14 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 563 |  | SOCKOLET | 4"x1"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), NACE MR0103 | 4X1" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 564 |  | SOCKOLET | 6"x2"; 6000; Sockolet, MSS SP-97, Class 6000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 6X2" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 369 |  | CHECK VALVE | 4"; 150; Check valve, swing, API 594, Class 150, Raisedface flanged end, Bolted Cover, ASTM A351 Grade CF3, API Trim 12 , Renewable Seats , Spiral Wound AISI 304 + Graphite Cover Gasket , Gasket Thickness: 6mm , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM , NACE MR0103 , Fire Safe Per API 6FD , Inspection and Testing Per API 598 | 4" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 568 |  | CHECK VALVE | 6"; 150; Check valve, swing, API 594, Class 150, RF Flanged end, Bolted Cover, ASTM A351 Grade CF3, API Trim 12 , Renewable Seats , Spiral Wound AISI 304+Graphite Cover Gasket , Bonnet Gasket Thickness: 6mm , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM with Cadmium+PTFE, NACE MR0103 , Fire Safe Per API 6FD | 6" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 373 |  | STRAIGHT TEE | 18"; S-20; Straight Tee , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A234 Grade WPB , Seamless | 18" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 387 |  | STRAIGHT TEE | 4"; S-STD; Straight Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 4" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 377 |  | STRAIGHT TEE | 0.75"; 3000; Straight Tee, ASME B16.11, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), NACE MR0103 | 0,75" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 384 |  | STRAIGHT TEE | 1"; S-XXS; Straight Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 1" | 9 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 9 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 385 |  | STRAIGHT TEE | 1.5"; S-XXS; Straight Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 1,5" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 572 |  | WELDOLET | 12"x4"; S-STD; Weldolet, MSS SP-97, Beveled Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 12X4" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 16 |  | TUBERÍA | 4"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, Seamless , Length: 12m Aprox Length | 4" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 18 |  | TUBERÍA | 6"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, Seamless , Length: 6m Aprox Length | 6" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 1 |  | ELBOW 45 DEGREES | 4"; S-STD; 45° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 4" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 3 |  | ELBOW 90 DEGREES | 4"; S-STD; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 4" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 32 |  | ELBOW 90 DEGREES | 3"; S-STD; 90° elbow, long radius , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A234 Grade WPB , Seamless | 3" | 5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 33 |  | FLANGE | 4"; 150; Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 4" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 29 |  | FLANGE | 4"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 4" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 24 |  | GASKET | 6"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 6" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 25 |  | GASKET | 4"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 4" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 36 |  | SOCKOLET | 4"; 3000; Sockolet , MSS SP-97 , Class 3000 , Socket Welded Ends , ASTM A105 | 4" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 12 |  | SPRAY NOZZLE | 4"; 150; FM APPROVED – UL LISTED 110° Spray Nozzle K:1.9, R20-110 Marca Reliable (solo como referencia) | 4" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000004 | 0 | 37 |  | CHECK VALVE | 4"; 150; Check valve, swing , API 594 , Class 150 , RF Flanged end , Bolted Cover , ASTM A216 Grade WCB , API Trim 8 , Stellite Renewable Seats | 4" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | GRB-2880-MEE-MR-000001 | 0 | 1 |  | AISLAMIENTOS TÉRMICOS | Suministro, instalación y pruebas de material aislante Pyrogel XTE de 20 mm con recubrimiento metálico (foil) en aluminio para tuberías. |  | 290 | M2 |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 290 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | GRB-2880-MEE-MR-000001 | 0 | 2 |  | AISLAMIENTOS TÉRMICOS | Suministro, instalación y pruebas de material aislante Pyrogel XTE de 15 mm con recubrimiento metálico (foil) en aluminio para tuberías. |  | 20 | M2 |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 20 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | GRB-2880-MEE-MR-000001 | 0 | 3 |  | AISLAMIENTOS TÉRMICOS | Suministro, instalación y pruebas de material aislante Pyrogel XTE de 10 mm con recubrimiento metálico (foil) en aluminio para tuberías. |  | 500 | M2 |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 500 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | GRB-2880-MEE-MR-000001 | 0 | 4 |  | AISLAMIENTOS TÉRMICOS | Suministro, instalación y pruebas de material aislante cañuela de lana mineral de roca con de 2” recubrimiento metálico (foil) en aluminio para tuberías. |  | 30 | M2 |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 30 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | GRB-2880-MEE-MR-000001 | 0 | 5 |  | AISLAMIENTOS TÉRMICOS | Suministro, instalación y pruebas de material aislante cañuela de lana mineral de roca con de 1 1/2” recubrimiento metálico (foil) en aluminio para tuberías. |  | 100 | M2 |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 100 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | GRB-2880-MEE-MR-000001 | 0 | 6 |  | AISLAMIENTOS TÉRMICOS | Suministro, instalación y pruebas de material aislante cañuela de lana mineral de roca con de 1” recubrimiento metálico (foil) en aluminio para tuberías. |  | 120 | M2 |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 120 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | GRB-2880-MEE-MR-000001 | 0 | 7 |  | AISLAMIENTOS TÉRMICOS | Suministro, instalación y pruebas de material aislante cañuela de lana mineral de roca con de 3/4” recubrimiento metálico (foil) en aluminio para tuberías. |  | 3 | M2 |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | INSUMO-CONSUMIBLE | CONSUMIBLES | GRB-2880-MEE-MR-000001 | 0 | 8 |  | AISLAMIENTOS TÉRMICOS | Suministro, instalación y pruebas de material aislante Pyrogel XTE con recubrimiento metálico (foil) en aluminio, para tanque de Azufre Líquido K2881. |  | 230 | M2 |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 230 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-2880-ELEMR-000005 | 0 | 1 | ET-218- FMCC-F01C | COLUMNAS CCM BAJA TENSIÓN | Planeación y programación de fabricación, diseño, suministro de partes y materiales, fabricación en taller, pruebas, inspección, pintura, control y aseguramiento de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje/empaque, almacenamiento y preparación para envío, partes de repuesto para la instalación, garantías y demás incluido e indicado en esta requisición y los documentos anexos de: Columnas CCM Baja Tensión Incluye: Protecciones asociadas según diagrama unifilar GRB-2880-ELE-PL000019. |  | 1 | UN |  | Se compró mediante el poryecto Sox |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 |  |  |  | TUBERÍA | PIPE, METALLIC ND:4 IN SCH:STD LGTH:SRL ENDS:BEMATERIAL STD: A106GR B SOUR NACE MR0103CONSTRUCTION TYPE: SEAMLESS DIMENSIONS AS PER ASMEB36.10 | 4" | 30 | M |  | Cantidad inicial MR 29M. Se compran cantidades en función de tubos de 12M | 2023-01-04 | 2023-02-08 | Abastecimiento | LINE PIPE INTERNACIONAL | 71006727051 | 8000334 | 3 | 30 | M | 6764 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-02-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44942 | 30 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000334-6247-001 | 2023-01-17 | 2023-03-31 | 30 | 0 | 2029.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 30 | 2023-03-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 1 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Perfil en "C" o en "U", ASTM A-36, Estándar Americano, de 4" x 5.4 lb/ft (8.04 kg/m). Canal en C Tanque |  | 243 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 243 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 2 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Tuerca hexagonal alta, en acero al carbono, de 1/2"-13, bajo norma ANSI/ASME B 18.2.2. Tuerca Tanque |  | 562 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 562 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 3 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Tuerca hexagonal, en acero al carbono, de 1/2"-13, bajo Norma ANSI/ASME B 18.2.2 Tuerca Tanque |  | 562 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 562 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 4 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Arandela plana redonda, zincada o galvanizada en caliente, de acero al carbono, de 1/2" de diámetro, según DIN-125 ¦ ISO-7089 / ISO-7090 Arandela Tanque |  | 562 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 562 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 5 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Arandela de presión, zincada o galvanizada en caliente, de acero al carbono, de 1/2" de diámetro, según DIN-127 Arandela Tanque |  | 562 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 562 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 6 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Niple 3/4" x 4" de longitud total, ASTM A106 Grado B, sin costura, ASME B36.10M, con un extremo plano y un extremo con rosca macho NPTF de 1-1/2" de longitud. Nipple Tanque |  | 180 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 180 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 7 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Nipple 3/4" x 2" de longitud total, ASTM A106 Grado B, sin costura, ASME B36.10M, con un extremo plano y un extremo con rosca macho NPTF de 1" de longitud. Nipple Tanque |  | 180 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 180 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 8 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Niple 1/2" x 4" de longitud total, ASTM A106 Grado B, sin costura, ASME B36.10M, con un extremo plano y un extremo con rosca macho NPTF de 1-1/2" de longitud. Nipple Tanque |  | 62 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 62 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 9 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Niple 1/2" x 2" de longitud total, ASTM A106 Grado B, sin costura, ASME B36.10M, con un extremo plano y un extremo con rosca macho NPTF de 1" de longitud. Nipple Tanque |  | 112 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 112 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 10 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Spiral Wound Gasket, 2" de diámetro, ASME B16.20, para bridas ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler, w/ 304 SS inner and outer ring. Gasket Tanque |  | 30 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 30 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 11 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Spiral Wound Gasket, 1-1/2" de diámetro, ASME B16.20, para bridas ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler, w/ 304 SS inner and outer ring. Gasket Tanque |  | 30 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 30 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 12 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Perno de rosca continua 0.625" x 100 mm, con 2 tuercas hexagonales pesadas. Perno: ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7 Tuercas: ASTM A194 Gr. 2H. Perno Tanque |  | 125 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 125 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 13 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Lámina de acero al carbón, ASTM A-36, Hot Rolled, de 3/16” de espesor. Lámina para soportes módulos Tanque |  | 2 | M2 |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 14 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Lámina de acero al carbón, ASTM A-36, Hot Rolled, de 3/8” de espesor. Lámina para soportes manifolds Tanque |  | 2 | M2 |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 15 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Platina de acero al carbón ASTM A36 de 2” x 3/16” Platina Refuerzo Módulos Tanque |  | 80 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 80 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 16 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Varilla de acero al carbón ASTM A36 de 6 mm de diámetro Varilla Inclinación Módulos Tanque |  | 24 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 24 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 17 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Varilla de acero al carbón ASTM A36 de 3 mm de diámetro Varilla Inclinación Módulos Tanque |  | 24 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 24 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 18 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Tubería de acero al carbón ASTM A36, Sch. 80, de 1/2” de diámetro Condensados Tanque |  | 100 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 100 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 19 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Codo 90° de acero al carbón ASTM A36, Sch. 80, de 1/2” de diámetro, para soldar Condensados Tanque |  | 50 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 50 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 20 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Tapón hembra roscado de acero al carbón ASTM A36, Sch. 80, de 3/4” de diámetro Condensados Tanque |  | 100 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 100 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 21 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Tapón hembra roscado de acero al carbón ASTM A36, Sch. 80, de 1/2” de diámetro Condensados Tanque |  | 10 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 22 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Cinta acero inoxidable 316, de 3/4" de ancho x 1/16" espesor (para abrazaderas) Cinta Tanque |  | 22 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 22 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 23 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Hebilla o grapa metálica de acero inoxidable 316, para cinta metálica de 3/4" x 1/6". Hebilla Tanque |  | 35 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 35 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 24 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Válvula tipo globo de acero al carbón, de 3/4“ de diámetro, 150 #, con extremos roscados Válvula Corte Módulos Tanque |  | 30 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 30 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 25 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Tornillos de acero inoxidable AISI 304, de 5/8” de diámetro x 2 ½” de longitud con rosca UNC Instalación de soportes de manifolds Tanque |  | 64 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 64 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 26 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Tuercas de acero inoxidable AISI 304, de 5/8” de diámetro con rosca UNC Instalación de soportes de manifolds Tanque |  | 64 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 64 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 27 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Arandela plana de acero inoxidable AISI 304, de 5/8” de diámetro interior Instalación de soportes de manifolds Tanque |  | 128 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 128 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 28 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Arandela de presión de acero inoxidable AISI 304, de 5/8” de diámetro interior Instalación de soportes de manifolds Tanque |  | 64 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 64 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 29 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Cinta acero inoxidable 316, de 3/4" de ancho x 1/16" espesor (para abrazaderas) Cinta Tuberías |  | 500 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 500 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 30 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Válvula tipo globo de acero al carbón, de 1/2“ de diámetro, 150 #, con extremos roscados Válvula Corte accesorios e instrumentos Tuberías |  | 50 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 50 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 31 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Válvula tipo globo de acero al carbón, de 3/4“ de diámetro, 150 #, con extremos roscados Válvula Corte accesorios e instrumentos Tuberías |  | 40 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 40 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 32 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Hebilla o grapa metálica de acero inoxidable 316, para cinta metálica de 3/4" x 1/6". Hebilla Tuberías |  | 1000 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1000 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 33 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Niple 3/4" x 4" de longitud total, ASTM A106 Grado B, sin costura, ASME B36.10M, con un extremo plano y un extremo con rosca macho NPTF de 1-1/2" de longitud. Nipple Tuberías |  | 600 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 600 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 34 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Pieza de herramienta tensora de bandas, lo suministra el Proveedor de la cinta de acero inoxidable de 3/4”. Herramientas Herramientas Otros Servicios |  | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880 MEE-ET-000011 | 1 | 35 |  | ACCESORIOS SISTEMA DE CALENTAMIENTO | Elementos para aplicación de cemento térmico tipo T-85 de Thermon (Espátulas, niveles de gota, galgas, palustre) Herramientas Herramientas Otros Servicios |  | 4 | KIT |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-2880-ELE-ET-000002 | 2 | 1 |  | GAVETAS ELÉCTRICAS CCM | • Verificación y pruebas de Gavetas Siemens tipo 8PU con tags +N16P.3, +N6P.3 y +N5P.2 marcadas en CCM existente. • Desconexión y extracción de gaveta +N6P.3. • Formalización y autorización salida de gaveta para el proveedor +N6P.3. Ajuste de accionamiento de puertas de celdas. • Desconexión, extracción, formalización y autorización salida de gavetas +N16P.3 y +N5P.2 al proveedor para verificación y pruebas de los equipos de protección con inyecciones primarias y pruebas de maniobra y control. Debe incluir la inserción, conexión, energización y puesta en marcha. En caso de requerirse, la adecuación de las gavetas +N16.P3 y +N5P.2 se incluye suministro de referencias siemens nuevas para equipar las gavetas, servicios de adecuación en taller y pruebas FAT e instalación con prueba de funcionamiento. • Adecuación elementos en cubículos de la gaveta +N6P.3 para la nueva potencia, con sus respectivas pruebas FAT. • Pruebas de inserción y extracción de las gavetas +N16P.3, +N6P.3 y +N5P.2. • Energización de Gavetas. • Ajustes de protecciones de las gavetas de acuerdo con el estudio de coordinación de protecciones para las cargas. • Verificación de secuencia de fases. • Verificación de estado operativo. • Equipo de dos personas conformado por especialista eléctrico y su auxiliar en sitio, durante (2 días de 8 horas diarias, en día hábil); incluye los gastos de un solo viaje (ida y vuelta), hotel y otros. |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | ODS | [10 empty] | Cancelado | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000006 | 2 |  |  | ORIFICE FLANGE | 6" S-STD Weldneck Orifice Flange with 0.5" NPT Threaded Tap, ASME B16.36, Class 300, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 , 2 Nos. Taps , w/Jack Screws. 6"-SWG-113-A3L-1F-HC-3/8"-000 GRB-2880-PRO-PID-000001 FT 28811 A3L-1F | 6" | 2 | UN |  |  | 2023-10-05 | 2023-11-14 | Abastecimiento | GPI INTERNATIONAL | 71500216940 | 5202700 | 5 | 4 | UN | 962 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-11-14 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 3848 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-11-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000006 | 2 | 2 |  | ORIFICE FLANGE | 4" S-STD Weldneck Orifice Flange with 0.5" NPT Threaded Tap, ASME B16.36, Class 300, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 , 2 Nos. Taps , w/Jack Screws. 4"-FGA-027-A3L-1F-HC-3/8"-0010 GRB-2880-PRO-PID-000010 FT 28814 A3L-1F | 4" | 2 | UN |  |  | 2023-10-05 | 2023-11-14 | Abastecimiento | GPI INTERNATIONAL | 71500216939 | 5202700 | 4 | 2 | UN | 766 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-11-14 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 1532 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-11-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000006 | 2 |  |  | ORIFICE FLANGE | 2" S-XS Weldneck Orifice Flange with 0.5" NPT Threaded Tap, ASME B16.36, Class 300, Raised-face flanged end , ASTM A105, 2 Nos. Taps , w/Jack Screws 2"-NIT-024-AA1A23A01-SP-0010 GRB-2880-PRO-PID-000010 FT 28869 AA1A23A-01 | 2" | 2 | UN |  |  | 2023-10-05 | 2023-11-14 | Abastecimiento | GPI INTERNATIONAL | 71500216938 | 5202700 | 2 | 12 | UN | 692 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-11-14 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 8304 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-11-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000006 | 2 | 4 |  | ORIFICE FLANGE | 2" S-80S Weldneck Orifice Flange with 0.5" NPT Threaded Tap, ASME B16.36, Class 300, Raised-face flanged end , ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), 2 Nos. Taps , w/Jack Screws 2"-OXY-DA1A03-01-EF740-100108-N GRB-2880-PRO-PID-000009 FZT 28871 M2-1F | 2" | 2 | UN |  |  | 2023-10-05 | 2023-12-19 | Abastecimiento | GPI INTERNATIONAL | 71500216937 | 5202700 | 1 | 2 | UN | 598 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-12-19 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 1196 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-19
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000006 | 2 | 7 |  | ORIFICE FLANGE | 4" S-STD Weldneck Orifice Flange with 0.5" NPT Threaded Tap, ASME B16.36, Class 300, Raised-face flanged end , ASTM A105, 2 Nos. Taps , w/Jack Screws 4"-LPS-034-AA1A23A01-HC-3/8"-0010 GRB-2880-PRO-PID-000010 FT 28878 AA1A23A-01 | 4" | 2 | UN |  |  | 2023-10-05 | 2023-11-14 | Abastecimiento | GPI INTERNATIONAL | 71500216935 | 5202700 | 3 | 2 | UN | 766 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-11-14 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 1532 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-11-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000006 | 2 |  |  | ORIFICE FLANGE | 12" S-30 Weldneck Orifice Flange with 0.5" NPT Threaded Tap, ASME B16.36, Class 300, Raised-face flanged end , ASTM A105, 2 Nos. Taps , w/Jack Screws. 12"-COA-175-A3-1F-PP-3/8"-0010 GRB-2880-PRO-PID-000010 FZT 28805A A3-1F | 12" | 2 | UN |  |  | 2023-10-05 | 2023-11-14 | Abastecimiento | GPI INTERNATIONAL | 71500216936 | 5202700 | 6 | 4 | UN | 1458 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-11-14 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 5832 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-11-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000006 | 2 | 14 |  | BOLT | Bolts 0.75"x135mm, Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM 6"-SWG-113-A3L-1F-HC-3/8"-000 GRB-2880-PRO-PID-000001 FT28811 | 0.75" | 24 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 24 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000006 | 2 | 15 |  | BOLT | Bolts 0.75"x135mm, Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM 4"-FGA-027-A3L-1F-HC-3/8"-0010 GRB-2880-PRO-PID-000010 FT28814 | 0.75" | 16 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 16 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000006 | 2 | 16 |  | BOLT | Bolts 0.625"x130mm, Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM, Both bolt and nuts with Cadmium + PTFE 2"-OXY-DA1A03-01-EF740-100108-N GRB-2880-PRO-PID-000009 FZT28871 | 0.625" | 16 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 16 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000006 | 2 | 17 |  | BOLT | Bolts 0.625"x130mm, Stud bolt with 2 heavy hexagonal nuts, ASME B1.1 / ASME B18.2.2, A193 Grade B7M / A194 Grade 2HM Cadmium + PTFE, Full length threaded 2"-COA-176-A3-1F-HC-1 1/2"-0013 GRB-2880-PRO-PID-000010 FT28887 | 0.625" | 16 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 16 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000006 | 2 | 18 |  | BOLT | Bolts 1.125"x180mm, Stud bolt with 2 heavy hexagonal nuts, ASME B1.1 / ASME B18.2.2, A193 Grade B7M / A194 Grade 2HM Cadmium + PTFE, Full length threaded 12"-COA-175-A3-1F-PP-3/8"-0010 GRB-2880-PRO-PID-000010 FZT28805A | 1.125" | 32 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 32 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000006 | 2 | 19 |  | BOLT | Bolts 1.125"x180mm, Stud bolt with 2 heavy hexagonal nuts, ASME B1.1 / ASME B18.2.2, A193 Grade B7M / A194 Grade 2HM Cadmium + PTFE, Full length threaded 12"-PRA-1001017 GRB-2880-PRO-PID-000010 FZT28805B | 1.125" | 32 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 32 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000006 | 2 | 20 |  | BOLT | Bolts 0.75"x135mm, Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM 6"-FGA-014-A3L-1F-HC-3/8"-0001 GRB-2880-PRO-PID-000001 FT28803 | 0.75" | 24 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 24 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 1 |  | FIGURE 8 | 1,S-XS,Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 150, RF thru-bolted end , ASTM A516 Grade 70 | 1" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 2 |  | FIGURE 8 | 1 1/2",S-160,Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 600, RF thru-bolted end , ASTM A516 Grade 70 | 1-1/2" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 3 |  | FIGURE 8 | 1 1/2",S-XS,Spectacle blind (Figure 8 blind) , ASME B16.48 , Class 150 , RF thru-bolted end , ASTM A105 | 1-1/2" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 4 |  | FIGURE 8 | 1 1/2",S-XS,Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 150, RF thru-bolted end , ASTM A516 Grade 70 | 1-1/2" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 5 |  | FIGURE 8 | 1 1/2",S-XS,Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 300, RF thru-bolted end , ASTM A516 Grade 70 | 1-1/2" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 6 |  | FIGURE 8 | 2",S-XS,Spectacle blind (Figure 8 blind) , ASME B16.48 , Class 150 , RF thru-bolted end , ASTM A105 | 2" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 7 |  | FIGURE 8 | 2",S-XS,Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 300, RF thru-bolted end , ASTM A516 Grade 70 | 2" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 8 |  | FIGURE 8 | 2",S-160,Spectacle blind (Figure 8 blind) , ASME B16.48 , Class 150 , RF thru-bolted end , ASTM A105 , NACE MR0103 , Wall Thickness 6 mm | 2" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 9 |  | FIGURE 8 | 2",S-XS,Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 150, RF thru-bolted end , ASTM A516 Grade 70 | 2" | 7 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 10 |  | FIGURE 8 | 3",S-STD,Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 150, RF thru-bolted end , ASTM A516 Grade 70 | 3" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 11 |  | FIGURE 8 | 4",S-STD,Spectacle blind (Figure 8 blind) , ASME B16.48 , Class 150 , RF thru-bolted end , ASTM A105 | 4" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 12 |  | FIGURE 8 | 6",S-STD,Spectacle blind (Figure 8 blind) , ASME B16.48 , Class 150 , RF thru-bolted end , ASTM A10 | 6" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 13 |  | FIGURE 8 | 6",S-STD,Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 150, RF thru-bolted end , ASTM A516 Grade 70 | 6" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 14 |  | FIGURE 8 | 6",S-STD,Spectacle blind (Figure 8 blind) , ASME B16.48 , Class 150 , RF thru-bolted end , ASTM A105 , NACE MR0103 | 6" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 15 |  | PADDLE SPACER | 14",S-20,Paddle spacer (Open spacer or Ring spacer) , ASME B16.48 , Class 150 , RF thru-bolted end , ASTM A105 | 14" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 16 |  | PADDLE BLIND | 14",S-20,Paddle blind (Paddle blank or Blind spacer), ASME B16.48, Class 150, Raised-face thru-bolted end without bolt holes , ASTM A105 | 14" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 17 |  | FLANGE | 3/4",S-XXS,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 , NACE MR0103 | 3/4" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 18 |  | FLANGE | 1",S-XS,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 1" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 19 |  | FLANGE | 1 1/2,S-XS,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 1-1/2" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 20 |  | FLANGE | 2",S-160,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 , NACE MR0103 | 2" | 5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 21 |  | FLANGE | 2",S-XS,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 2" | 17 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 17 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 22 |  | FLANGE | 2",S-XS,Blind flange , ASME B16.5 , Class 300 , RF Flanged end , ASTM A105 | 2" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 23 |  | FLANGE | 3",S-STD,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 3" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 24 |  | FLANGE | 4",S-STD,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 4" | 84 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 84 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 25 |  | FLANGE | 6",S-STD,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 6" | 5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 26 |  | FLANGE | 6",S-STD,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 , NACE MR0103 | 6" | 26 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 26 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 27 |  | FLANGE | 6",S-XS,Blind flange , ASME B16.5 , Class 300 , RF Flanged end , ASTM A105 , NACE MR0103 | 6" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 28 |  | FLANGE | 8",S-STD,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 8" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 29 |  | FLANGE | 12",S-30,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 12" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 | 1 | 30 |  | FLANGE | 18",S-STD,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 18" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 1 |  | FIGURE 8 | 1,S-XS,Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 150, RF thru-bolted end , ASTM A516 Grade 70 | 1" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 2 |  | FIGURE 8 | 1 1/2",S-160,Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 600, RF thru-bolted end , ASTM A516 Grade 70 | 1-1/2" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 3 |  | FIGURE 8 | 1 1/2",S-XS,Spectacle blind (Figure 8 blind) , ASME B16.48 , Class 150 , RF thru-bolted end , ASTM A105 | 1-1/2" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 4 |  | FIGURE 8 | 1 1/2",S-XS,Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 150, RF thru-bolted end , ASTM A516 Grade 70 | 1-1/2" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 5 |  | FIGURE 8 | 1 1/2",S-XS,Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 300, RF thru-bolted end , ASTM A516 Grade 70 | 1-1/2" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 6 |  | FIGURE 8 | 2",S-XS,Spectacle blind (Figure 8 blind) , ASME B16.48 , Class 150 , RF thru-bolted end , ASTM A105 | 2" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 7 |  | FIGURE 8 | 2",S-XS,Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 300, RF thru-bolted end , ASTM A516 Grade 70 | 2" | -1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | -1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 8 |  | FIGURE 8 | 2",S-160,Spectacle blind (Figure 8 blind) , ASME B16.48 , Class 150 , RF thru-bolted end , ASTM A105 , NACE MR0103 , Wall Thickness 6 mm | 2" | -2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | -2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 9 |  | FIGURE 8 | 2",S-XS,Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 150, RF thru-bolted end , ASTM A516 Grade 70 | 2" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 10 |  | FIGURE 8 | 3",S-STD,Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 150, RF thru-bolted end , ASTM A516 Grade 70 | 3" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 11 |  | FIGURE 8 | 4",S-STD,Spectacle blind (Figure 8 blind) , ASME B16.48 , Class 150 , RF thru-bolted end , ASTM A105 | 4" | 2 | UN |  |  | 2023-10-25 | 2023-11-14 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500218505 | 9434883 | 1 | 2 | UN | 7445 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-11-14 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 149 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-11-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 12 |  | FIGURE 8 | 6",S-STD,Spectacle blind (Figure 8 blind) , ASME B16.48 , Class 150 , RF thru-bolted end , ASTM A10 | 6" | -1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | -1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 13 |  | FIGURE 8 | 6",S-STD,Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 150, RF thru-bolted end , ASTM A516 Grade 70 | 6" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Transferencia | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 14 |  | FIGURE 8 | 6",S-STD,Spectacle blind (Figure 8 blind) , ASME B16.48 , Class 150 , RF thru-bolted end , ASTM A105 , NACE MR0103 | 6" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 15 |  | PADDLE SPACER | 14",S-20,Paddle spacer (Open spacer or Ring spacer) , ASME B16.48 , Class 150 , RF thru-bolted end , ASTM A105 | 14" | -1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | -1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 16 |  | PADDLE BLIND | 14",S-20,Paddle blind (Paddle blank or Blind spacer), ASME B16.48, Class 150, Raised-face thru-bolted end without bolt holes , ASTM A105 | 14" | -1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | -1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 17 |  | FLANGE | 3/4",S-XXS,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 , NACE MR0103 | 3/4" | 6 | UN |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500218504 | 9397119 | 1 | 6 | UN | 347 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45216 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9397119-7215-001 |  |  | 6 | 0 | 20.82 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-11-01
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 18 |  | FLANGE | 1",S-XS,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 1" | -35 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | -35 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 19 |  | FLANGE | 1 1/2,S-XS,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 1-1/2" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 20 |  | FLANGE | 2",S-160,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 , NACE MR0103 | 2" | 5 | UN |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500159743 | 9397119 | 2 | 5 | UN | 1112 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45216 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9397119-7215-001 |  |  | 5 | 0 | 55.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-11-01
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 21 |  | FLANGE | 2",S-XS,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 2" | 9 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 9 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 22 |  | FLANGE | 2",S-XS,Blind flange , ASME B16.5 , Class 300 , RF Flanged end , ASTM A105 | 2" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 23 |  | FLANGE | 3",S-STD,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 3" | -5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | -5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 24 |  | FLANGE | 4",S-STD,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 4" | 28 | UN |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000079418 | 9397119 | 3 | 28 | UN | 2956 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45216 | 28 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9397119-7215-001 |  |  | 28 | 0 | 827.68 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 28 | 2023-11-01
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 25 |  | FLANGE | 6",S-STD,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 6" | -1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | -1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 26 |  | FLANGE | 6",S-STD,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 , NACE MR0103 | 6" | 14 | UN |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500159738 | 9397119 | 4 | 14 | UN | 4789 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45216 | 14 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9397119-7215-001 |  |  | 14 | 0 | 670.46 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2023-11-01
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 27 |  | FLANGE | 6",S-XS,Blind flange , ASME B16.5 , Class 300 , RF Flanged end , ASTM A105 , NACE MR0103 | 6" | -17 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | -17 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 28 |  | FLANGE | 8",S-STD,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 8" | -1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | -1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 29 |  | FLANGE | 12",S-30,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 12" | -1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | -1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 30 |  | FLANGE | 18",S-STD,Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 18" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 31 |  | BOLT | 0.625"x130mm, Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM, Both bolt and nuts with Cadmium + PTFE | 0.625" | 16 | UN |  |  | 2023-10-06 | 2024-01-09 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500216893 | 9397000 | 1 | 16 | UN | 59 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-09 | En fabricación | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  |  |  | 0 | 16 | 0 | 944 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 16 | 2024-01-09
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 32 |  | BOLT | 0.625"x130mm, Stud bolt with 2 heavy hexagonal nuts, ASME B1.1 / ASME B18.2.2, A193 Grade B7M / A194 Grade 2HM Cadmium + PTFE, Full length threaded | 0.625" | 96 | UN |  |  | 2023-10-06 | 2024-01-09 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500216892 | 9397000 | 2 | 96 | UN | 59 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-09 | En fabricación | 0 |  |  |  | 0 | 96 |  |  |  | 0 | 96 | 0 | 5664 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 96 | 2024-01-09
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 33 |  | BOLT | 0.75"x135mm, Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 0.75" | 64 | UN |  |  | 2023-10-06 | 2023-12-10 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004820312 | 9328713 | 1 | 64 | UN | 23 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-10 | En fabricación | 0 |  |  |  | 0 | 64 |  |  |  | 0 | 64 | 0 | 147 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 64 | 2023-12-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-LI-000008 (NUEVO) | 1 | 34 |  | BOLT | 1.125"x180mm, Stud bolt with 2 heavy hexagonal nuts, ASME B1.1 / ASME B18.2.2, A193 Grade B7M / A194 Grade 2HM Cadmium + PTFE, Full length threaded | 1.125" | 39 | UN |  |  | 2023-10-06 | 2024-01-09 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71004818464 | 9397000 | 3 | 39 | UN | 171 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-09 | En fabricación | 0 |  |  |  | 0 | 39 |  |  |  | 0 | 39 | 0 | 6669 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 39 | 2024-01-09
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 |  |  |  | BOLT | 0.625"x105mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 5/8" | 91 | UN |  |  | 2023-02-16 | 2023-03-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004818357 | 8000698 | 7 | 91 | UN | 139 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44991 | 91 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000698-6350-001 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 91 | 0 | 126.49 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 91 | 2023-03-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 |  |  |  | GATE VALVE | VALVE, GATE SIZE:18 IN, CLASS:150, ENDS:RF BODY MATERIAL:ASTM A216 GR.WCB API TRIM:8 (F6 13% Cr/HF), BORE:FULL DESIGN CONSTRUCTION: API 600 WEDGE GATE:FLEXIBLE, RENEWABLE SEATS, VALVE STANDARD:API 600, FLANGED ENDS AS PER ANSI B16.5, FACE TO FACE DIMENSIONS AS PER ANSI B16.10, BODY TYPE:OS&Y, BOLTED BONNET, TEST RESSURE:API 598. OPERATION TYPE:HANDWHEEL TEST REPORT AND CERTIFICATE PER ASTM A7 03, TESTING PER API 598 | 18" | 2 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000579847 | 9205768 | 25 | 2 | UN | 607154 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45083 | 2 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-003 |  | 2023-06-23 | 2 | 0 | 12143.08 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø3/4"; S-80S; 150; PIPE, ASME B36.19 / B36.10, ASTM A312 TP 304L + NACE 103, PLAIN ENDS, SEAMLESS, | 3/4" | 12 | M |  |  |  | 2023-02-07 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500202225 | 2591820 | 1 | 12 | M | 755 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-02-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44965 | 12 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-2591820-6245-001 | 2023-01-11 | 2023-03-31 | 12 | 0 | 906 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-03-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø1"; S-XXS; 150; PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE 103, BEVELLED ENDS, SEAMLESS, | 1" | 12 | M |  |  |  | 2023-02-07 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500186731 | 2591820 | 2 | 12 | M | 10735 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-02-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44965 | 12 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-2591820-6245-001 | 2023-01-11 | 2023-03-31 | 12 | 0 | 1288.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-03-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø1"; S-XS; 150; PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE 103, PLAIN ENDS, SEAMLESS, | 1" | 12 | M |  |  |  | 2023-02-07 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500200867 | 2591820 | 3 | 12 | M | 4576 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-02-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44965 | 12 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-2591820-6245-001 | 2023-01-11 | 2023-03-31 | 12 | 0 | 549.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-03-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø1 1/2"; S-XXS; 150; PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE 103, BEVELLED ENDS, SEAMLESS, | 1-1/2" | 6 | M |  |  |  | 2023-02-07 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500170858 | 2591820 | 5 | 6 | M | 5601 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-02-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44965 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-2591820-6245-001 | 2023-01-11 | 2023-03-31 | 6 | 0 | 336.06 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-03-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø2"; S-160; 150; PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE 103, BEVELLED ENDS, SEAMLESS, | 2" | 60 | M |  | Cantidad inicial MR 52M. Se compran cantidades acorde a tubos de 12m | 2022-11-22 | 2023-01-21 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500186735 | 2590749 | 2 | 60 | M | 10041 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-01-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44939 | 60 | 0 | NLR-M-AZII-2590749-6190-002 | 2023-01-21 | 2023-03-31 | 60 | 0 | 6024.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 60 | 2023-03-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø2"; S-80S; 150; PIPE, ASME B36.19 / B36.10, ASTM A312 TP 304L + NACE 103, PLAIN ENDS, SEAMLESS, | 2" | 220 | FT |  | Cantidad inicial MR 61M. Se compran cantidades en función de FT | 2023-01-04 | 2023-02-09 | Abastecimiento | TEKNACORP USA INC | 71004796439 | 8000336 | 1 | 220 | FT | 3812 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-02-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44950 | 220 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000336-6277-001 | 2023-02-09 | 2023-05-05 | 220 | 0 | 8386.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 220 | 2023-05-05
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø2"; S-80S; 150; PIPE, ASME B36.19 / B36.10, ASTM A312 GRADE TP304L, PLAIN ENDS, SEAMLESS, | 2" | 80 | FT |  | Cantidad inicial MR 24M. Se compran cantidades en función de FT | 2023-01-04 | 2023-02-09 | Abastecimiento | TEKNACORP USA INC | 71004796439 | 8000336 | 2 | 80 | FT | 3812 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-02-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44950 | 80 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000336-6277-001 | 2023-02-09 | 2023-05-05 | 80 | 0 | 3049.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 80 | 2023-05-05
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø2"; S-XS; 150; PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE 103, PLAIN ENDS, SEAMLESS, | 2" | 12 | M |  |  | 2023-01-04 | 2023-02-08 | Abastecimiento | LINE PIPE INTERNACIONAL | 71500200866 | 8000334 | 2 | 12 | M | 4203 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-02-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44942 | 12 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000334-6247-001 | 2023-01-17 | 2023-03-31 | 12 | 0 | 504.36 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-03-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø3"; S-40; 150; PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B, BEVELLED ENDS, SEAMLESS, | 3" | 10 | M |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø3"; S-STD; 150; PIPE, ASME B36.10M, BEVELED ENDS, ASTM A106-B, SEAMLESS, LENGTH: 12M APROX LENGTH | 3" | 5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø3"; S-40; 150; PIPE, ASME B36.19 / B36.10, ASTM A312 TP 304L + NACE 103, BEVELLED ENDS, SEAMLESS, | 3" | 24 | M |  | Cantidad MR: 18M. Se compra en función de tubos de 12M | 2023-01-04 | 2023-02-09 | Abastecimiento | TEKNACORP USA INC | 71500200863 | 8000336 | 3 | 24 | M | 1965 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-02-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44950 | 24 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000336-6277-001 | 2023-02-09 | 2023-05-05 | 24 | 0 | 4716 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2023-05-05
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø4"; S-40; 150; PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B, BEVELLED ENDS, SEAMLESS, | 4" | 60 | M |  | Cantidad inicial MR 52M. Se compran cantidades acorde a tubos de 12m | 2022-11-22 | 2023-01-03 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500056891 | 2590749 | 3 | 60 | M | 17795 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-01-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44928 | 60 | 0 | NLR-M-AZII-2590749-6190-001 | 2023-01-03 | 2023-03-31 | 60 | 0 | 10677 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 60 | 2023-03-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø4"; S-40; 150; PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE 103, BEVELLED ENDS, SEAMLESS, | 4" | 120 | FT |  | Cantidad MR: 29M. Se compra en función de la medida FT | 2023-01-04 | 2023-02-08 | Abastecimiento | LINE PIPE INTERNACIONAL | 71004796017 | 8000334 | 7 | 120 | FT | 2062 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-02-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44942 | 120 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000334-6247-001 | 2023-01-17 | 2023-03-31 | 120 | 0 | 2474.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 120 | 2023-03-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø4"; S-40S; 150; PIPE, ASME B36.19 / B36.10, ASTM A312 TP 304L + NACE 103, BEVELLED ENDS, SEAMLESS, | 4" | 24 | M |  | Cantidad MR: 17M. Se realiza la compra en función de tubos de 12M |  | 2023-02-07 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500202224 | 2591820 | 6 | 24 | M | 265 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-02-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44965 | 24 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-2591820-6245-001 | 2023-01-11 | 2023-03-31 | 24 | 0 | 6360 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2023-03-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø4"; S-STD; 150; PIPE, ASME B36.10M, BEVELED ENDS, ASTM A106-B, SEAMLESS | 4" | 12 | M |  | Cantidad inicial MR 8M. Se compran cantidades acorde a tubos de 12m | 2022-11-22 | 2023-01-03 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500056891 | 2590749 | 4 | 12 | M | 17795 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-01-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44928 | 12 | 0 | NLR-M-AZII-2590749-6190-001 | 2023-01-03 | 2023-03-31 | 12 | 0 | 2135.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-03-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø6"; S-STD; 150; PIPE, ASME B36.10M, BEVELED ENDS, ASTM A106-B, SEAMLESS, LENGTH: 12M APROX LENGTH | 6" | 24 | UN |  | Cantidad MR: 2u, se compra en función de tubos de 12m | 2023-01-04 | 2023-02-09 | Abastecimiento | TEKNACORP USA INC | 71005476569 | 8000336 | 4 | 24 | M | 10769 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-02-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44950 | 24 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000336-6277-001 | 2023-02-09 | 2023-05-05 | 24 | 0 | 2584.56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2023-05-05
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø6"; S-40; 150; PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B, BEVELLED ENDS, SEAMLESS, | 6" | 12 | M |  |  | 2023-01-04 | 2023-02-09 | Abastecimiento | TEKNACORP USA INC | 71005476569 | 8000336 | 5 | 12 | M | 10769 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-02-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44950 | 12 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000336-6277-001 | 2023-02-09 | 2023-05-05 | 12 | 0 | 1292.28 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-05-05
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø6"; S-40; 150; PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE 103, BEVELLED ENDS, SEAMLESS, | 6" | 138 | M |  | Cantidad MR: 18M. Se compra en función de tubos de 6M | 2023-01-04 | 2023-02-09 | Abastecimiento | TEKNACORP USA INC | 71006727069 | 8000336 | 6 | 138 | M | 10769 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-02-09 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44950 | 138 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000336-6277-001 | 2023-02-09 | 2023-05-05 | 138 | 0 | 14861.22 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 138 | 2023-05-05
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø6"; S-80; 150; PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE 103, BEVELLED ENDS, SEAMLESS, | 6" | 36 | M |  | Cantidad inicial MR 30M. Se compran cantidades acorde a tubos de 12m | 2022-11-22 | 2022-12-22 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500186732 | 2590749 | 5 | 36 | M | 29615 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2022-12-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44928 | 36 | 0 | NLR-M-AZII-2590749-6190-001 | 2022-12-22 | 2023-03-31 | 36 | 0 | 10661.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 36 | 2023-03-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø10"; S-20; 150; PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B + NACE 103, BEVELLED ENDS, SEAMLESS, | 10" | 40 | M |  | Cantidad MR: 9M. Se compra en función de FT | 2023-01-04 | 2023-02-08 | Abastecimiento | LINE PIPE INTERNACIONAL | 7100479607 | 8000334 | 4 | 40 | FT | 5227 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-02-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44942 | 40 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000334-6247-001 | 2023-01-17 | 2023-03-31 | 40 | 0 | 2090.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 40 | 2023-03-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø10"; S-20; 150; PIPE, ASME B36.10M, BEVELED ENDS, ASTM A106-B, SEAMLESS | 10" | 12 | M |  | Cantidad MR: 7M. Se compra en función de tubos de 6M | 2023-01-04 | 2023-02-08 | Abastecimiento | LINE PIPE INTERNACIONAL | 71005630223 | 8000334 | 5 | 12 | M | 17153 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-02-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44942 | 12 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000334-6247-001 | 2023-01-17 | 2023-03-31 | 12 | 0 | 2058.36 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-03-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø12"; S-20; 150; PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B, BEVELLED ENDS, SEAMLESS, | 12" | 24 | M |  | Cantidad inicial MR 16M. Se compran cantidades acorde a tubos de 12m | 2022-11-22 | 2023-02-14 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500156378 | 2590749 | 6 | 24 | M | 27328 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-02-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44965 | 24 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-2590749-6190-003 | 2023-02-14 | 2023-05-23 | 24 | 0 | 6558.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2023-05-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø14"; S-20; 150; PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B, BEVELLED ENDS, SEAMLESS, | 14" | 96 | M |  | Cantidad inicial MR 85M. Se compran cantidades acorde a tubos de 12m | 2022-11-22 | 2023-02-14 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500157384 | 2590749 | 7 | 96 | M | 4169 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-02-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44928 | 96 | 0 | NLR-M-AZII-2590749-6190-001 | 2023-02-14 | 2023-03-31 | 96 | 0 | 40022.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 96 | 2023-03-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø16"; S-20; 150; PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B, BEVELLED ENDS, SEAMLESS, | 16" | 36 | M |  | Cantidad MR: 35M. Se compra en función de tubos de 6M | 2023-01-04 | 2023-02-08 | Abastecimiento | LINE PIPE INTERNACIONAL | 71005160965 | 8000334 | 6 | 36 | M | 36268 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-02-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44944 | 36 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000334-6247-002 | 2023-01-17 | 2023-03-31 | 36 | 0 | 13056.48 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 36 | 2023-03-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA | Ø18"; S-20; 150; PIPE, ASME B36.10, ASTM A106 GRADE B, BEVELLED ENDS, SEAMLESS | 18" | 12 | M |  | Cantidad inicial MR 1u. Se compra en función de la unidad de medida de la ODB: Metros. | 2022-11-22 | 2023-01-06 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71006390587 | 2590749 | 8 | 12 | M | 34265 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-01-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44928 | 12 | 0 | NLR-M-AZII-2590749-6190-001 | 2023-01-06 | 2023-03-31 | 12 | 0 | 4111.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-03-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | Ø4" X Ø3”; S-40; 150; CONCENTRIC REDUCER, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB,SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 4x3" | 3 | UN |  | Cantidad MR: 4. Se realiza la compra en 2 líneas diferentes (3+1). | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500055363 | 8000677 | 1 | 3 | UN | 442 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 3 | 0 | 13.26 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | Ø4" X Ø3”; S-40; 150; CONCENTRIC REDUCER, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB,SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 4x3" | 1 | UN |  | Cantidad MR: 4. Se realiza la compra en 2 líneas diferentes (3+1). | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500055363 | 9205768 | 19 | 1 | UN | 841 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45083 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-003 |  | 2023-06-23 | 1 | 0 | 8.41 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | Ø6" x Ø4”; S-40; 150; CONCENTRIC REDUCER, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB + NACE 103, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 6x4" | 3 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500202223 | 8000677 | 2 | 3 | UN | 1112 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 3 | 0 | 33.36 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | Ø6" x Ø3”; S-40; 150; CONCENTRIC REDUCER, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 6x3" | 0 | UN |  | Cantidad MR: 1. Se compra con la ID |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | Ø8" x Ø4”; S-40; 150; CONCENTRIC REDUCER, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 8x4" | 1 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000082651 | 9205768 | 20 | 1 | UN | 3048 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45083 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-003 |  | 2023-06-23 | 1 | 0 | 30.48 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | Ø10" X Ø8”; S-STD; 150; CONCENTRIC REDUCER, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 10x8" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | Ø16" x14"; S-STD; 150; CONCENTRIC REDUCER, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS | 16x14" | 6 | UN |  | Cantidad MR: 9, Se compran 6 por la ODB 5200235 y 3 por la ODB 5202093. (La MR pedía S-20, pero se compró S-STD) | 2023-03-08 | 2023-03-30 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500113952 | 5200235 | 1 | 6 | UN | 16464 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45021 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5200235-6478-001 | 2023-03-30 | 2023-04-14 | 6 | 0 | 987.84 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-04-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | Ø16" x14"; S-STD 150; CONCENTRIC REDUCER, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS | 16x14" | 3 | UN |  | Cantidad MR: 9, Se compran 6 por la ODB 5200235 y 3 por la ODB 5202093. (La MR pedía S-20, pero se compró S-STD) | 2023-07-26 | 2023-08-16 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500113952 | 5202093 | 2 | 3 | UN | 215 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45161 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-001 |  | 2023-08-30 | 3 | 0 | 645 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-08-30
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ECCENTRIC REDUCER | Ø4"xØ3"; S-40; 150; ECCENTRIC REDUCER, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 4x3" | 5 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-28 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71005979653 | 5202113 | 10 | 6 | UN | 901 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 6 | 0 | 54.06 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ECCENTRIC REDUCER | Ø4"xØ3"; S-STD; 150; ECCENTRIC REDUCER, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 4x3" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ECCENTRIC REDUCER | Ø6"xØ4"; S-STD; 150; ECCENTRIC REDUCER, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 6x4" | 6 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-05-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006140792 | 8000694 | 1 | 5 | UN | 1977 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45042 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000694-6363-001 | 2023-05-16 | 2023-05-09 | 5 | 0 | 98.85 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-05-09
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ECCENTRIC REDUCER | Ø6"XØ4"; S-40; 150; ECCENTRIC REDUCER, ASME B16-9, ASTM A403 GR. WP304L + NACE MR0103, BUTTWELDING ENDS, CLASSS (SEAMLESS), | 6x4" | 1 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-30 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500202222 | 8000686 | 1 | 1 | UN | 6272 | USD | EXW CHINA | 2023-03-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45008 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-002 | 2023-09-15 | 2023-08-14 | 1 | 0 | 62.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-08-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ECCENTRIC REDUCER | Ø12"xØ10"; S-S20; 150; ECCENTRIC REDUCER, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 12x10" | 1 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-03-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500074408 | 8000699 | 1 | 1 | UN | 94 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-03-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44992 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000699-6351-001 | 2023-03-02 | 2023-05-23 | 1 | 0 | 94 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ECCENTRIC REDUCER | Ø18"xØ14"; S-S20; 150; ECCENTRIC REDUCER, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 18x14" | 1 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-06-20 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71006733679 | 8000693 | 1 | 1 | UN | 106879 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45170 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000693-6341-003 | 2023-06-20 | 2023-09-12 | 1 | 0 | 1068.79 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-09-12
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø1 1/2"; 150; EQUAL TEE, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB + NACE 103, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 1-1/2" | 3 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-30 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71004789913 | 8000686 | 2 | 3 | UN | 147 | USD | EXW CHINA | 2023-03-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45008 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-002 | 2023-09-15 | 2023-08-14 | 3 | 0 | 44.1 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-08-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø1 1/2" X3/4", REDUCING TEE, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB + NACE MR0103, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 1-1/2x3/4" | 3 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-30 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500202221 | 8000686 | 3 | 3 | UN | 392 | USD | EXW CHINA | 2023-03-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45008 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-002 | 2023-09-15 | 2023-08-14 | 3 | 0 | 11.76 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-08-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø2"; 3000; EQUAL TEE, ASME B16-11, ASTM A182 GRADE F304L, SOCKETWELDING ENDS, 3000 LBS, | 2" | 4 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-03-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500200861 | 8000699 | 2 | 4 | UN | 59 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-03-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44992 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000699-6351-001 | 2023-03-02 | 2023-05-23 | 4 | 0 | 236 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-05-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø2"; 150; EQUAL TEE, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB + NACE 103, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 2" | 6 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500200859 | 8000677 | 4 | 6 | UN | 432 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 6 | 0 | 25.92 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø2" X3/4", REDUCING TEE, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB + NACE MR0103, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 2x3/4" | 10 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-30 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500202220 | 8000686 | 4 | 10 | UN | 49 | USD | EXW CHINA | 2023-03-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45008 | 10 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-002 | 2023-09-15 | 2023-08-14 | 10 | 0 | 49 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2023-08-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø3"; S-STD; 150; STRAIGHT TEE, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 3" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø4"; S-40; 150; EQUAL TEE, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB + NACE 103, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 4" | 5 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500202219 | 8000677 | 5 | 5 | UN | 1272 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 5 | 0 | 63.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø4"; S-40; 150; EQUAL TEE, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 4" | 4 | UN |  | Cantidad MR: 5, se compran 4u con la ODB 8000677 y 1u cpon la ODB 9205768 | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500058739 | 8000677 | 6 | 4 | UN | 1272 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 4 | 0 | 50.88 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø4"; S-40; 150; EQUAL TEE, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 4" | 1 | UN |  | Cantidad MR: 5, se compran 4u con la ODB 8000677 y 1u cpon la ODB 9205768 | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500058739 | 9205768 | 21 | 1 | UN | 2091 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45091 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-004 |  | 2023-06-23 | 1 | 0 | 20.91 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø4"; S-40; 150; EQUAL TEE, ASME B16-9, ASTM A403 GR. WP304L + NACE MR0103, BUTTWELDING ENDS, CLASS S (SEAMLESS), | 4" | 3 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-05 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500202218 | 8000685 | 1 | 3 | UN | 3724 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45020 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000685-6343-002 | 2023-03-21 | 2023-04-18 | 3 | 0 | 111.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-04-18
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø6"; S-40; 150; EQUAL TEE, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 6" | 4 | UN |  | Cantidad MR: 5, se compran 4u con la ODB 8000677 y 1u cpon la ODB 9205768 | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500064388 | 8000677 | 7 | 4 | UN | 3483 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 4 | 0 | 139.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø6"; S-40; 150; EQUAL TEE, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 6" | 1 | UN |  | Cantidad MR: 5, se compran 4u con la ODB 8000677 y 1u cpon la ODB 9205768 | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500064388 | 9205768 | 22 | 1 | UN | 4404 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45083 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-003 |  | 2023-06-23 | 1 | 0 | 44.04 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø6" X 4"; S-40; 150; REDUCING TEE, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB + NACE 103, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 6x4" | 1 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500166464 | 8000677 | 8 | 1 | UN | 382 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 1 | 0 | 38.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø6" X 4"; S-40; 150; REDUCING TEE, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 6x4" | 1 | UN |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-08 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71005914478 | 5202207 | 17 | 1 | UN | 5292 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 1 | 0 | 52.92 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø6" X 4"; S-40S; 150; REDUCING TEE, ASME B16-9, ASTM A403 GR. WP304L + NACE MR0103, BUTTWELDING ENDS, CLASS S (SEAMLESS) | 6x4" | 3 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-30 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500202217 | 8000686 | 5 | 3 | UN | 15778 | USD | EXW CHINA | 2023-03-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45008 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-002 | 2023-09-15 | 2023-08-14 | 3 | 0 | 473.34 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-08-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø10" X4"; S-20; 150; REDUCING TEE, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 10x4" | 1 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71004788899 | 8000677 | 9 | 1 | UN | 35631 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 1 | 0 | 356.31 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø14"; S-20; 150; EQUAL TEE, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 14" | 1 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-30 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71000996942 | 8000686 | 6 | 1 | UN | 17052 | USD | EXW CHINA | 2023-03-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45008 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-002 | 2023-09-15 | 2023-08-14 | 1 | 0 | 170.52 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-08-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø14" X 8"; S-20; 150; REDUCING TEE, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS | 14x8" | 1 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-30 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71005887336 | 8000686 | 7 | 1 | UN | 17052 | USD | EXW CHINA | 2023-03-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45008 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-002 | 2023-09-15 | 2023-08-14 | 1 | 0 | 170.52 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-08-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø3/4"; 3000; 90 DEGREE ELBOW, ASME B16-11, ASTM A182 F304L + NACE 103 SOCKETWELDING ENDS, 3000 LBS, | 3/4" | 5 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-03-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500200881 | 8000699 | 3 | 5 | UN | 79 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-03-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44992 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000699-6351-001 | 2023-03-02 | 2023-05-23 | 5 | 0 | 39.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-05-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø1"; 3000; 90 DEGREE ELBOW, ASME B16-11, ASTM A105 + NACE 103, SOCKETWELDING ENDS, 3000 LBS, | 1" | 5 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500200880 | 8000677 | 10 | 5 | UN | 317 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 5 | 0 | 15.85 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø1 1/2"; S-XXS; 150; 90 DEGREE ELBOW LONG RADIUS (R=1.5D), ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB + NACE 103, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 1-1/2" | 6 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-30 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500200876 | 8000686 | 8 | 6 | UN | 686 | USD | EXW CHINA | 2023-03-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45008 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-002 | 2023-09-15 | 2023-08-14 | 6 | 0 | 41.16 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-08-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø2"; S-160; 150; 90 DEGREE ELBOW LONG RADIUS (R=1.5D), ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB + NACE 103, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 2" | 24 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-30 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500200875 | 8000686 | 9 | 24 | UN | 588 | USD | EXW CHINA | 2023-03-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45008 | 24 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-002 | 2023-09-15 | 2023-08-14 | 24 | 0 | 141.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2023-08-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø2"; 3000; 90 DEGREE ELBOW, ASME B16-11, ASTM A182 F304L + NACE 103 SOCKETWELDING ENDS, 3000 LBS, | 2" | 24 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-03-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500200878 | 8000699 | 4 | 24 | UN | 4165 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-03-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44992 | 24 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000699-6351-001 | 2023-03-02 | 2023-05-23 | 24 | 0 | 999.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 24 | 2023-05-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø2"; 3000; 90 DEGREE ELBOW, ASME B16-11, ASTM A182 GRADE F304L, SOCKETWELDING ENDS, 3000 LBS, | 2" | 11 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-03-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71004781217 | 8000699 | 5 | 11 | UN | 4165 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-03-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44992 | 11 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000699-6351-001 | 2023-03-02 | 2023-05-23 | 11 | 0 | 458.15 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2023-05-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø3"; S-40; 150; 90 DEGREE ELBOW LONG RADIUS (R=1.5D), ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 3" | 5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø3"; S-40S; 150; 90 DEGREE ELBOW LONG RADIUS (R=1.5D), ASME B16-9, ASTM A403 GR. WP304L + NACE 103, BUTTWELDING ENDS, CLASS S (SEAMLESS), | 3" | 5 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-30 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500200874 | 8000686 | 10 | 5 | UN | 2548 | USD | EXW CHINA | 2023-03-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45008 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-002 | 2023-09-15 | 2023-08-14 | 5 | 0 | 127.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-08-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø3"; S-STD; 150; 90° ELBOW, LONG RADIUS, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 3" | 18 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 18 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø4"; S-40S; 150; 90 DEGREE ELBOW LONG RADIUS (R=1.5D), ASME B16-9, ASTM A403 GR. WP304L + NACE 103, BUTTWELDING ENDS, CLASS S (SEAMLESS), -, | 4" | 9 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-30 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500202216 | 8000686 | 11 | 9 | UN | 49 | USD | EXW CHINA | 2023-03-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45008 | 9 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-002 | 2023-09-15 | 2023-08-14 | 9 | 0 | 441 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2023-08-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø4"; S-40; 150; 90 DEGREE ELBOW LONG RADIUS (R=1.5D), ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB + NACE 103, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 4" | 11 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500200873 | 8000677 | 11 | 11 | UN | 81 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 11 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 11 | 0 | 89.1 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø4"; S-40; 150; 90 DEGREE ELBOW LONG RADIUS (R=1.5D), ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 4" | 10 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500064387 | 8000677 | 12 | 10 | UN | 81 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 10 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 10 | 0 | 81 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø4"; S-STD; 150; 90° ELBOW, LONG RADIUS, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 4" | 7 | UN |  | Cantidad MR: 6. Se unen dos ítems de la ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 y la GRB-2880-MET-MR-000001 para la compra de 7unidades. | 2023-07-26 | 2023-08-28 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71006005789 | 5202093 | 22 | 7 | UN | 22 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45161 | 7 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-001 |  | 2023-08-30 | 7 | 0 | 154 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2023-08-30
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø6"; S-40; 150; 90 DEGREE ELBOW LONG RADIUS (R=1.5D), ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB + NACE 103, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 6" | 11 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500200872 | 8000677 | 13 | 11 | UN | 2107 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 11 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 11 | 0 | 231.77 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø6"; S-40; 150; 90 DEGREE ELBOW LONG RADIUS (R=1.5D), ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 6" | 8 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500069027 | 8000677 | 23 | 8 | UN | 2107 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 8 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 8 | 0 | 168.56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø6"; S-STD; 150; 90° ELBOW, LONG RADIUS, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 6" | 4 | UN |  | Cantidad MR:8. Se comrpan 4u con la ODB 8000677 y 4u con la ODB 9213262 | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500069027 | 8000677 | 24 | 4 | UN | 2107 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 4 | 0 | 84.28 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø6"; S-STD; 150; 90° ELBOW, LONG RADIUS, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 6" | 4 | UN |  | Cantidad MR:8. Se comrpan 4u con la ODB 8000677 y 4u con la ODB 9213262 | 2023-05-16 | 2023-11-23 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71005276035 | 9213262 | 11 | 4 | UN | 16796 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45085 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213262-6678-001 |  | 2023-06-27 | 4 | 0 | 671.84 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-06-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø10"; S-20; 150; 90 DEGREE ELBOW LONG RADIUS (R=1.5D), ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB + NACE 103, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 10" | 4 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500200868 | 8000677 | 14 | 4 | UN | 5824 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 4 | 0 | 232.96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø10"; S-20; 150; 90 DEGREE ELBOW LONG RADIUS (R=1.5D), ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 10" | 5 | UN |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-08 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71005103874 | 5202207 | 18 | 5 | UN | 16953 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 5 | 0 | 847.65 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø10"; S-20; 150; 90° ELBOW, LONG RADIUS, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 10" | 5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø14"; S-20; 150; 90 DEGREE ELBOW LONG RADIUS (R=1.5D), ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 14" | 40 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-06-20 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500090895 | 8000693 | 2 | 45 | UN | 27376 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45170 | 45 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000693-6341-003 | 2023-06-20 | 2023-09-12 | 45 | 0 | 12319.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 40 | 2023-09-12
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø16"; S-20; 150; 90 DEGREE ELBOW LONG RADIUS (R=1.5D), ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 16" | 30 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500161495 | 8000677 | 15 | 8 | UN | 2005 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 8 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 8 | 0 | 1604 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 30 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 45 DEGREES | Ø1 1/2"; S-XXS; 150; 45 DEGREE ELBOW LONG RADIUS (R=1.5D), ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB + NACE 103, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, | 1-1/2" | 3 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-30 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71004780433 | 8000686 | 12 | 3 | UN | 49 | USD | EXW CHINA | 2023-03-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45008 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-002 | 2023-09-15 | 2023-08-14 | 3 | 0 | 14.7 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-08-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 45 DEGREES | Ø4"; 3000; 45 DEGREE ELBOW, ASME B16-11, ASTM A105, SOCKETWELDING ENDS, 3000 LBS, -, | 4" | 3 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-05-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500202215 | 8000694 | 2 | 3 | UN | 10381 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45042 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000694-6363-001 | 2023-05-16 | 2023-05-09 | 3 | 0 | 311.43 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-05-09
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 45 DEGREES | Ø4"; S-STD; 150; 45° ELBOW, LONG RADIUS, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 4" | 3 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500062994 | 9205768 | 18 | 3 | UN | 1064 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45091 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-004 |  | 2023-06-23 | 3 | 0 | 31.92 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 45 DEGREES | Ø6"; S-STD; 150; 45° ELBOW, LONG RADIUS, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 6" | 9 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500064603 | 8000677 | 16 | 9 | UN | 1363 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 9 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 9 | 0 | 122.67 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 45 DEGREES | Ø10"; S-20; 150; 45 DEGREE ELBOW, ASME B16-11, ASTM A105, SOCKETWELDING ENDS, 3000 LBS, -, | 10" | 1 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500064603 | 8000677 | 17 | 1 | UN | 3943 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 1 | 0 | 39.43 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 45 DEGREES | Ø10"; S-20; 150; 45 DEGREE ELBOW, ASME B16-11, ASTM A105 + NACE 103, SOCKETWELDING ENDS, 3000 LBS, | 10" | 1 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500055363 | 8000677 | 21 | 1 | UN | 3614 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 1 | 0 | 36.14 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CROSS | Ø3", EQUAL CROSS, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, CLASS 150 | 3" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CROSS | Ø4", EQUAL CROSS, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, CLASS 150, | 4" | 20 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-30 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500202208 | 8000686 | 13 | 20 | UN | 6076 | USD | EXW CHINA | 2023-03-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45008 | 20 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-002 | 2023-09-15 | 2023-08-14 | 20 | 0 | 1215.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 20 | 2023-08-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CROSS | Ø6”, EQUAL CROSS, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, CLASS 150 | 6" | 4 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-30 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71000999755 | 8000686 | 14 | 4 | UN | 8722 | USD | EXW CHINA | 2023-03-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45008 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-002 | 2023-09-15 | 2023-08-14 | 4 | 0 | 348.88 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-08-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CROSS | Ø6”, EQUAL CROSS, ASME B16-9, ASTM A234 GRADE WPB + NACE 103, BUTTWELDING ENDS, SEAMLESS, CLASS 150 | 6" | 8 | UN |  |  | 2023-02-16 | 2023-07-25 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500202209 | 8000698 | 1 | 8 | UN | 15953 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-11 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45162 | 8 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000698-6350-003 | 2023-07-25 | 2023-08-28 | 8 | 0 | 1276.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-08-28
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA FPS | Ø3", PIPE, SCH STD, ASME B36.10M, BEVELED ENDS, ASTM A106-B, SEAMLESS, LENGTH: 12M APROX LENGTH | 3" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA FPS | Ø4", PIPE, SCH STD, ASME B36.10M, BEVELED ENDS, ASTM A106-B, SEAMLESS, LENGTH: 12M APROX LENGTH | 4" | 144 | M |  | Cantidad inicial MR 12u. Se compra en función de la unidad de medida de la ODB: Metros. | 2022-11-22 | 2023-01-03 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500056891 | 2590749 | 1 | 144 | M | 17795 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-01-03 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44928 | 144 | 0 | NLR-M-AZII-2590749-6190-001 | 2023-01-03 | 2023-03-31 | 144 | 0 | 25624.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 144 | 2023-03-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TUBERÍA FPS | Ø8", PIPE, SCH STD, ASME B36.10M, BEVELED ENDS, ASTM A106-B, SEAMLESS | 8" | 12 | M |  | Cantidad inicial: 1,5,u. Se realiza la compra en función de tubos de 12M | 2023-01-04 | 2023-02-08 | Abastecimiento | LINE PIPE INTERNACIONAL | 71006277636 | 8000334 | 1 | 12 | M | 17887 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-02-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44942 | 12 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000334-6247-001 | 2023-01-17 | 2023-03-31 | 12 | 0 | 2146.44 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-03-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | Ø4", 90° ELBOW, LONG RADIUS, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 4" | 9 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500064387 | 8000677 | 18 | 9 | UN | 806 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 9 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 9 | 0 | 72.54 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | ELBOW 45 DEGREES | Ø4", 45° ELBOW, LONG RADIUS, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 4" | 6 | UN |  | Cantidad MR: 3, se compran 6 unidades. | 2023-08-18 | 2023-09-18 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71005977061 | 9240119 | 6 | 6 | UN | 1044 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-18 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45175 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9240119-6783-002 |  | 2023-09-13 | 6 | 0 | 62.64 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-09-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø4" X Ø2", REDUCING TEE, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 4x2" | 1 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-06-20 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500087389 | 8000693 | 6 | 1 | UN | 3667 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45170 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000693-6341-003 | 2023-06-20 | 2023-09-12 | 1 | 0 | 36.67 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-09-12
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø8" X Ø6", REDUCING TEE, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 8x6" | 1 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-30 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500062759 | 8000686 | 24 | 1 | UN | 6076 | USD | EXW CHINA | 2023-03-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45008 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-002 | 2023-09-15 | 2023-08-14 | 1 | 0 | 60.76 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-08-14
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | TEE | Ø4", STRAIGHT TEE, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 4" | 3 | UN |  | Cantidad MR: 3, pero se compran 6u mediante la ODB 8000677. | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500149628 | 8000677 | 19 | 6 | UN | 1272 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 6 | 0 | 76.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | SOCKOLET FPS | Ø3" X Ø3/4", SOCKOLET, MSS SP-97, CLASS 3000, SOCKET WELDED ENDS, ASTM A105 | 3" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CONCENTRIC REDUCER FPS | Ø4" X Ø3", CONCENTRIC REDUCER, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 4x3" | 3 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500055363 | 8000677 | 20 | 3 | UN | 442 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 3 | 0 | 13.26 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CONCENTRIC REDUCER FPS | Ø6" X Ø4", CONCENTRIC REDUCER, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 6x4" | 1 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500064434 | 8000677 | 22 | 1 | UN | 1112 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 1 | 0 | 11.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CAP FPS | Ø3", CAP, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PER ASME B16.25 | 3" | 7 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | BALL VALVE | Ø3"; 150; BALL VALVE, TRUNNION, API 608, CLASS 150, RAISED-FACE FLANGED END, FULL PORT, BOLTED BONNET, ASTM A216-WCB, HANDWHEEL OPERATOR, SS 316 BALL, RPTFE SEAT, VITON SEALS, GRAPHITE PACKING | 3" | 1 | UN |  |  | 2023-02-17 | 2023-03-21 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500202011 | 8000714 | 1 | 1 | UN | 78197 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45008 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000714-6368-001 | 2023-03-21 | 2023-04-01 | 1 | 0 | 781.97 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-04-01
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø3"; S-STD; 150; BLIND FLANGE, ASME B16.5, CLASS 150, RAISED-FACE FLANGED END, ASTM A105 | 3" | 9 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 9 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø4"; S-40; 150; BLIND FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105 + NACE 103, RAISED FACE, 150 LBS, | 4" | 3 | UN |  |  | 2023-02-16 | 2023-03-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500200888 | 8000698 | 2 | 3 | UN | 1898 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44991 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000698-6350-001 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 3 | 0 | 56.94 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-03-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø4"; S-40; 150; BLIND FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105, RAISED FACE, 150 LBS, | 4" | 28 | UN |  | Cantidad MR: 36, se compran 28 con la ODB 8000698, y 8 con la ODB 9205768 | 2023-02-16 | 2023-03-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500074356 | 8000698 | 3 | 28 | UN | 1898 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44991 | 28 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000698-6350-001 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 28 | 0 | 531.44 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 28 | 2023-03-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø4"; S-40; 150; BLIND FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105, RAISED FACE, 150 LBS, | 4" | 8 | UN |  | Cantidad MR: 36, se compran 28 con la ODB 8000698, y 8 con la ODB 9205768 | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500063180 | 9205768 | 23 | 8 | UN | 2956 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45091 | 8 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-004 |  | 2023-06-23 | 8 | 0 | 236.48 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø6"; S-40; 150; BLIND FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105 + NACE 103, RAISED FACE, 150 LBS, | 6" | 6 | UN |  |  | 2023-02-16 | 2023-03-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500200889 | 8000698 | 4 | 6 | UN | 422 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44991 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000698-6350-001 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 6 | 0 | 253.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-03-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø6"; S-40; 300; BLIND FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105 + NACE 103, RAISED FACE, 300 LBS | 6" | 7 | UN |  |  | 2023-02-16 | 2023-03-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004782553 | 8000698 | 5 | 7 | UN | 422 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44991 | 7 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000698-6350-001 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 7 | 0 | 295.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2023-03-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø14"; 150; BLIND FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105, RAISED FACE, 150 LBS | 14" | 1 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-27 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71000079533 | 8000693 | 3 | 1 | UN | 12526 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45001 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000693-6341-001 NLR-M-ECD21003-AZII-8000693-6341-002 | 2023-02-27 | 2023-03-24 | 1 | 0 | 125.26 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | BOLT | FOR FLANGE Ø3"; 5/8" X 95 MM LONG; STUD BOLT WITH 2 HEAVY HEXAGONAL NUTS, ASME B1.1 / ASME B18.2.2, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM, FULL LENGTH THREADED, | 5/8" | 143 | UN |  |  | 2023-02-16 | 2023-03-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004818357 | 8000698 | 8 | 143 | UN | 139 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44991 | 143 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000698-6350-001 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 143 | 0 | 198.77 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 143 | 2023-03-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | BOLT | FOR FLANGE Ø4"; 5/8" X 95 MM LONG; STUD BOLT, ASME B18.2.1/ASME B18.2.2, ASTM A193 GR. B7M, WITH TWO SEMI FINISHED HEAVY TYPE HEXAGONAL NUTS, ASTM A194 GR. 2HM. | 5/8" | 1034 | UN |  |  | 2023-02-16 | 2023-07-25 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004818357 | 8000698 | 9 | 1034 | UN | 139 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-25 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45132 | 1034 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000698-6350-001 NLR-M-ECD21003-AZII-8000698-6350-002 | 2023-07-25 | 2023-08-08 | 1034 | 0 | 1437.26 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1034 | 2023-08-08
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | BOLT | FOR FLANGE Ø6"; 3/4" X 105 MM LONG; CONTINUOUS THREAD STUD BOLT, ASME-B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 GRADE B7, WITH 2 HEAVY HEXAGONAL NUTS, ASTM A194 GR. 2H | 3/4" | 451 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 451 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | BOLT | FOR FLANGE Ø6"; 3/4" X 105 MM LONG; STUD BOLT WITH 2 HEAVY HEXAGONAL NUTS, ASME B1.1 / ASME B18.2.2, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM, FULL LENGTH THREADED, | 3/4" | 75 | UN |  | Cantidad MR: 528. Se crea una nueva fuila, ya que por Odb se compran 75. | 2023-02-16 | 2023-03-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004818381 | 8000698 | 10 | 75 | UN | 217 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44991 | 75 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000698-6350-001 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 75 | 0 | 162.75 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 75 | 2023-03-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | BOLT | FOR FLANGE Ø6"; 3/4" X 105 MM LONG; STUD BOLT WITH 2 HEAVY HEXAGONAL NUTS, ASME B1.1 / ASME B18.2.2, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM, FULL LENGTH THREADED, | 3/4" | 453 | UN |  | Cantidad MR: 528. Se crea una nueva fuila, ya que por Odb se compran 75. |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 453 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | BOLT | FOR FLANGE Ø10"; 7/8" X 125 MM LONG; STUD BOLT WITH 2 HEAVY HEXAGONAL NUTS, ASME B1.1 / ASME B18.2.2, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM, FULL LENGTH THREADED, | 7/8" | 66 | UN |  |  | 2023-02-16 | 2023-03-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71002722841 | 8000698 | 11 | 66 | UN | 136 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44991 | 66 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000698-6350-001 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 66 | 0 | 89.76 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 66 | 2023-03-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | BOLT | FOR FLANGE Ø12"; 7/8" X 130 MM LONG; STUD BOLT WITH 2 HEAVY HEXAGONAL NUTS, ASME B1.1 / ASME B18.2.2, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM, FULL LENGTH THREADED, | 7/8" | 50 | UN |  |  | 2023-02-16 | 2023-03-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71002722841 | 8000698 | 12 | 50 | UN | 136 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44991 | 50 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000698-6350-001 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 50 | 0 | 68 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 50 | 2023-03-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | BOLT | FOR FLANGE Ø14"; 1" X 145 MM LONG; STUD BOLT WITH 2 HEAVY HEXAGONAL NUTS, ASME B1.1 / ASME B18.2.2, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM, FULL LENGTH THREADED, | 1" | 495 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-03-29 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71004838769 | 8000699 | 6 | 495 | UN | 125 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-03-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45017 | 495 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000699-6351-003 | 2023-03-29 | 2023-06-06 | 495 | 0 | 6187.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 495 | 2023-06-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | BOLT | FOR FLANGE Ø16"; 1" X 145 MM LONG; STUD BOLT WITH 2 HEAVY HEXAGONAL NUTS, ASME B1.1 / ASME B18.2.2, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM, FULL LENGTH THREADED, | 1" | 264 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-03-29 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71004838769 | 8000699 | 7 | 264 | UN | 127 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-03-29 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45017 | 264 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000699-6351-003 | 2023-03-29 | 2023-06-06 | 264 | 0 | 3352.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 264 | 2023-06-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | BOLT | FOR FLANGE Ø18"; 1-1/8" X 160 MM LONG; STUD BOLT WITH | 1-1/8" | 22 | UN |  |  | 2022-12-02 | 2023-12-31 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004818423 | 9000030 | 1 | 22 | UN | 518 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-04-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44904 | 22 | 0 | NLR-M-SB2880-9000030-6146-001 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 22 | 0 | 113.96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 22 | 2022-12-09
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CAPS | Ø2"; 3000; CAP, ASME B16-11, ASTM A182 GRADE F304L, SOCKETWELDING ENDS, 3000 LBS, | 2" | 3 | UN |  |  | 2023-02-16 | 2023-03-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71500200886 | 8000698 | 13 | 3 | UN | 1879 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44991 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000698-6350-001 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 3 | 0 | 56.37 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-03-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CAPS | Ø3"; S-STD; 150; CAP, ASME B16.9, BEVELED ENDS, ASTM A234 GRADE WPB, SEAMLESS, ENDS PERASME B16.25 | 3" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CHECK VALVE | Ø2"; 800 ; LIFT CHECK VALVE, FLANGED ENDS, API 602, ASTM A105 + NACE MR0103, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED COVER, TRIM NO.:12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, PISTON TYPE, INCONEL X750, -, , API 6FD, - AS PER ASME B16.5, -, GASK: SPIRAL WOUND AISI 316 + GRAPHITE, A193 GRADE B7M /A194 GRADE 2HM CADMIUM + PTFE, GASK THICKNESS: 6 MM, -, HORIZONTAL OR VERTICAL INSTALLATION | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-02-21 | 2023-03-08 | Abastecimiento | IMPOLAMA | 71500202008 | 8000723 | 3 | 1 | UN | 53437 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-03-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44992 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000723-6356-1 | 2023-03-08 | 2023-05-23 | 1 | 0 | 534.37 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CHECK VALVE | Ø4"; 150 ; SWING CHECK VALVE, FLANGED ENDS, API 594, ASTM A351 GR. CF3 + NACE MR0103, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED COVER, TRIM NO.: 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, SWING, API 598, API 6FD, -, -, -, - AS PER ASME B16.5, GASK: SPIRAL WOUND AISI 304+GRAPHITE, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM CADMIUM + PTFE, -, -, HORIZONTAL OR VERTICAL INSTALLATION, GASKET THICKNESS: 6 MM | 4" | 1 | UN |  |  | 2023-02-17 | 2023-09-01 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500202007 | 8000709 | 1 | 1 | UN | 86096 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-01 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  | 2023-09-01 |  | 0 | 1 | 0 | 861 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 1 | 2024-01-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CHECK VALVE | Ø6"; 150 ; Ø6"; 150 ; SWING CHECK VALVE, FLANGED ENDS, API 594, ASTM A216 GRADE WCB + NACE MR0103, FLANGED RAISED FACE, 300LBS, BOLTED COVER, TRIM NO.: 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, SWING, API 598, API 6FD, -, -, - AS PER ASME B16.5, GASK: SPIRAL WOUND AISI 316 + GRAPHITE, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM CADMIUM + PTFE , GASKET THICKNESS: 6 MM, -, HORIZONTAL OR VERTICAL INSTALLATION, | 6" | 1 | UN |  |  | 2023-02-20 | 2023-03-13 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500202006 | 8000718 | 1 | 1 | UN | 895 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45064 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000718-6354-003 | 2023-03-13 | 2023-05-23 | 1 | 0 | 895 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CHECK VALVE | Ø6"; 150; CHECK VALVE, SWING, API 594, CLASS 150, RAISED-FACE FLANGED END, BOLTED COVER, ASTM A216-WCB, API TRIM 8, STELLITE RENEWABLE SEATS | 6" | 1 | UN |  |  | 2023-02-17 | 2023-03-21 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005966197 | 8000714 | 2 | 1 | UN | 41669 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45040 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000714-6368-001 NLR-M-ECD21003-AZII-8000714-6368-002 | 2023-03-21 | 2023-04-27 | 1 | 0 | 416.69 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-04-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | CHECK VALVE | Ø10"; 150; CHECK VALVE, SWING, API 594, CLASS 150, RAISED-FACE FLANGED END, BOLTED COVER, ASTM A216-WCB, API TRIM 8, STELLITE RENEWABLE SEATS | 10" | 1 | UN |  |  | 2023-02-17 | 2023-03-01 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500092471 | 8000709 | 2 | 1 | UN | 13526 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44994 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000709-6353-001 | 2023-03-01 | 2023-03-24 | 1 | 0 | 1352.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø3"; 150; SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16.20, FOR ASME B16.5 FLANGES, CLASS 150, RAISED- FACE FLANGED END, 304 STAINLESS STEEL (18 CR-8 NI), W/ FLEXIBLE GRAPHITE FILLER, W/ CS OUTER RING | 3" | 22 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 22 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø3"; 150; SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16-20, 304 / GRAPHITE, RAISED FACE AS PER B16.5, 150 LBS, -, -, INNER AISI 304 / OUTER AISI 304, -, GASKET THICKNESS: 6 MM | 3" | 9 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 9 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø3"; 150; SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16-20, STAINLESS STEEL 316 / GRAPHITE, RAISED FACE AS PER B16.5, 150 LBS, LOW STRESS, -, INNER AISI 316 / OUTER CARBON STEEL, GASKET THICKNESS: 6 MM, | 3" | 7 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø4"; 150; SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16-20, 304 / GRAPHITE, RAISED FACE AS PER B16.5, 150 LBS, LOW STRESS, -, INNER AISI 304 / OUTER CARBON STEEL, -, GASKET THICKNESS: 6 MM, | 4" | 72 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 72 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø4"; 150; SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16-20, 304 / GRAPHITE, RAISED FACE AS PER B16.5, 150 LBS, LOW STRESS, -, OUTER CARBON STEEL, L, -, GASKET THICKNESS: 6 MM, | 4" | 18 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 18 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø4"; 150; SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16-20, STAINLESS STEEL 316 / GRAPHITE, RAISED FACE AS PER B16.47B, 150 LBS, - , -, INNER AISI 316 / OUTER CARBON STEEL, GASKET THICKNESS: 6 MM, | 4" | 33 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 33 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø4"; 300; SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16-20, STAINLESS STEEL 316 / GRAPHITE, RAISED FACE AS PER B16.47B, 300 LBS, - , -, INNER AISI 316 / OUTER CARBON STEEL, GASKET THICKNESS: 6 MM, | 4" | 10 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø6"; 150; SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16.20, FOR ASME B16.5 FLANGES, CLASS 150, RAISED- FACE FLANGED END, 304 STAINLESS STEEL (18 CR-8 NI), W/ FLEXIBLE GRAPHITE FILLER, W/ CS OUTER RING | 6" | 45 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 45 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø6"; 150; SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16-20, STAINLESS STEEL 316 / GRAPHITE, RAISED FACE AS PER B16.5, 150 LBS, LOW STRESS, -, INNER AISI 316 / OUTER CARBON STEEL, -, | 6" | 69 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 69 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø6"SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16-20, STAINLESS STEEL 316 / GRAPHITE, RAISED FACE AS PER B16.5, 300 LBS, -, -, INNER AISI 316 / OUTER CARBON STEEL, THICKNESS: 6 MM, | 6" | 34 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 34 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø8"; 150; SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16.20, FOR ASME B16.5 FLANGES, CLASS 150, RAISED-FACE FLANGED END, 304 STAINLESS STEEL (18 CR-8 NI), W/ FLEXIBLE GRAPHITE FILLER, W/ CS OUTER RING | 8" | 7 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø8"; 150; SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16-20, 304 / GRAPHITE, RAISED FACE AS PER B16.5, 150 LBS, -, -, INNER AISI 304 / OUTER AISI 304, -, GASKET THICKNESS: 6 MM, | 8" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø10"; 150; SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16.20, FOR ASME B16.5 FLANGES, CLASS 150, RAISED- FACE FLANGED END, 304 STAINLESS STEEL (18 CR-8 NI), W/ FLEXIBLE GRAPHITE FILLER, W/ CS OUTER RING | 10" | 7 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø10"; 150; SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16-20, 304 / GRAPHITE, RAISED FACE AS PER B16.5, 150 LBS, LOW STRESS, -, OUTER CARBON STEEL, L, -, GASKET THICKNESS: 6 MM, | 10" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø12"; 150; SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16-20, 304 / GRAPHITE, RAISED FACE AS PER B16.5, 150 LBS, -, -, INNER AISI 304 / OUTER AISI 304, -, GASKET THICKNESS: 6 MM, | 12" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø14"; 150; SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16-20, 304 / GRAPHITE, RAISED FACE AS PER B16.5, 150 LBS, -, -, INNER AISI 304 / OUTER AISI 304, -, GASKET THICKNESS: 6 MM, | 14" | 33 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 33 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø16"; 150; SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16-20, 304 / GRAPHITE, RAISED FACE AS PER B16.5, 150 LBS, LOW STRESS, -, OUTER CARBON STEEL, L, -, GASKET THICKNESS: 6 MM, | 16" | 18 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 18 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø18"; 150; SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16-20, 304 / GRAPHITE, RAISED FACE AS PER B16.5, 150 LBS, LOW STRESS, -, OUTER CARBON STEEL, L, -, GASKET THICKNESS: 6 MM, | 18" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø3/4"; 150; GATE VALVE FLANGED ENDS, API 602, ASTM A105 + NACE MR0103, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO.: 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, SOLID WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, -, -, API 598, API 6FA, LOW FUGITIVE EMISSION, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK: SPIRAL WOUND AISI 316 + GRAPHITE, GRAPHITE, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM CADMIUM + PTFE, GASKET THICKNESS: 6MM, | 3/4" | 13 | UN |  |  | 2023-02-21 | 2023-03-08 | Abastecimiento | IMPOLAMA | 71500202005 | 8000723 | 4 | 13 | UN | 15188 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-03-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44992 | 13 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000723-6356-1 | 2023-03-08 | 2023-05-23 | 13 | 0 | 1974.44 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 13 | 2023-05-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø1 1/2"; 800 ; GATE VALVE FEMALE ENDS REDUCE PORT, API 602, ASTM A182 GRADE F304L, SOCKETWELDING ENDS, 800 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO.: 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, SOLID WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON - RISING OPERATOR, -, -, ASTM G93 – LEVEL C, -, API 598, API 6FA, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.11, GASK: SPIRAL WOUND AISI 304+GRAPHITE, GRAPHITE, A193 GRADE B7 / A194 GRADE 2H, GASK THICKNESS: 6 MM, -, | 1-1/2" | 5 | UN |  |  | 2023-02-21 | 2023-02-28 | Abastecimiento | GPI INTERNATIONAL | 71500202004 | 8000721 | 1 | 5 | UN | 171512 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-02-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44987 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000721-6355-001 NLR-M-ECD21003-AZII-8000721-6355-001-R1 | 2023-02-28 | 2023-04-11 | 5 | 0 | 8575.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-04-11
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø1 1/2"; 150 ; GATE VALVE FLANGED ENDS, API 602, ASTM A105 + NACE MR0103, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO.: 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, SOLID WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, -, -, API 598, API 6FA, LOW FUGITIVE EMISSION, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK: SPIRAL WOUND AISI 316 + GRAPHITE, GRAPHITE, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM CADMIUM + PTFE, GASKET THICKNESS: 6MM, -, | 1-1/2" | 9 | UN |  |  | 2023-02-20 | 2023-12-31 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500202003 | 8000718 | 2 | 9 | UN | 295 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-03-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45002 | 9 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000718-6354-002 | 2023-03-02 | 2023-05-23 | 9 | 0 | 2655 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2023-05-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø2"; 800 ; GATE VALVE FLANGED ENDS, API 602, ASTM A105 + NACE MR0103, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO.: 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, SOLID WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, -, -, API 598, API 6FA, LOW FUGITIVE EMISSION, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK: SPIRAL WOUND AISI 316 + GRAPHITE, GRAPHITE, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM CADMIUM + PTFE, GASKET THICKNESS: 6MM, | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-02-17 | 2023-03-01 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500201997 | 8000709 | 3 | 1 | UN | 11187 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44994 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000709-6353-001 | 2023-03-01 | 2023-03-24 | 1 | 0 | 111.87 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø2"; 800 ; GATE VALVE FEMALE ENDS REDUCE PORT, API 602, ASTM A182 GRADE F304L, SOCKETWELDING ENDS, 800 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO.: 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, SOLID WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON - RISING OPERATOR, -, -, ASTM G93 – LEVEL C, -, API 598, API 6FA, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.11, GASK: SPIRAL WOUND AISI 304+GRAPHITE, GRAPHITE, A193 GRADE B7 / A194 GRADE 2H, GASK THICKNESS: 6 MM, -, | 2" | 4 | UN |  |  | 2023-02-21 | 2023-03-08 | Abastecimiento | IMPOLAMA | 71500201998 | 8000723 | 6 | 4 | UN | 630 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-03-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44992 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000723-6356-1 | 2023-03-08 | 2023-05-23 | 4 | 0 | 2520 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-05-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø2"; 800 ; GATE VALVE WITH 2-NIPPLES REDUCE PORT, API 602, ASTM A105 + NACE MR0103, SOCKETWELDING ENDS WITH 2- PE NIPPLES, NIPPLES: ASME B36-10, ASTM A106 GRADE B + NACE MR0103, PLAIN ENDS, LENGTH: 6 INCHES, SCH 160, 800 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO.: 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, SOLID WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, -, -, API 598, API 6FA, LOW FUGITIVE EMISSION, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.11, GASK : SPIRAL WOUND AISI 316 + GRAPHITE, GRAPHITE, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM CADMIUM + PTFE, GASKET THICKNESS: 6 MM,-, | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-02-21 | 2023-03-08 | Abastecimiento | IMPOLAMA | 71500202000 | 8000723 | 5 | 1 | UN | 82688 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-03-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45021 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000723-6356-02 | 2023-03-08 | 2023-05-23 | 1 | 0 | 826.88 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø3"; 150 ; GATE VALVE FLANGED ENDS, API 600, ASTM A216 GRADE WCB + NACE MR0103, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIMNO. : 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, FLEXIBLE WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, -, -, API 598, API 6FA, LOW FUGITIVE EMISSION, -HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK : TANGED GRAPHITE GASKET AISI 316, GRAPHITE, THICKNESS OF S/S INSERTION 0.1 MM, NUMBER OF S/S INSERTIONS: 2, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM CADMIUM + PTFE, GASKET THICKNESS: 6 MM, | 3" | 1 | UN |  |  | 2023-02-20 | 2023-03-13 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500201996 | 8000718 | 4 | 1 | UN | 325 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44998 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000718-6354-001 | 2023-03-13 | 2023-05-23 | 1 | 0 | 325 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø3"; 150 ; GATE VALVE FLANGED ENDS, API 600, ASTM A351 GR. CF3 + NACE MR0103, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO.: 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, FLEXIBLE WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON- RISING OPERATOR, -, -, API 598, API 6FA, LOW FUGITIVE EMISSION, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK : TANGED GRAPHITE GASKET AISI 304, GRAPHITE, THICKNESS OF S/S INSERTION 0.1 MM, NUMBER OF S/S INSERTIONS: 2, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM CADMIUM + PTFE, GASKET THICKNESS: 6 MM, | 3" | 1 | UN |  |  | 2023-02-17 | 2023-07-28 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500201137 | 8000714 | 3 | 1 | UN | 1735 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45194 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000714-6368-003 | 2023-07-28 | 2023-10-06 | 1 | 0 | 1735 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-10-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø3"; 150; GATE VALVE, FLEXIBLE WEDGE, API 600, CLASS 150, RAISED-FACE FLANGED END, FULL PORT, OUTSIDE SCREW & YOKE-RISING STEM, BOLTED BONNET, ASTM A216-WCB, HANDWHEEL OPERATOR, API TRIM 8, STELLITE RENEWABLE SEATS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE | 3" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø4"; 150 ; GATE VALVE FLANGED ENDS, API 600, ASTM A216 GRADE WCB + NACE MR0103, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIMNO. : 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, FLEXIBLE WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, -, -, API 598, API 6FA, LOW FUGITIVE EMISSION, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK : TANGED GRAPHITE GASKET AISI 316, GRAPHITE, THICKNESS OF S/S INSERTION 0.1 MM, NUMBER OF S/S INSERTIONS: 2, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM CADMIUM + PTFE, GASKET THICKNESS: 6 MM, -, | 4" | 5 | UN |  |  | 2023-02-17 | 2023-05-19 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006574735 | 8000714 | 4 | 5 | UN | 551 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45008 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000714-6368-001 | 2023-05-19 | 2023-04-01 | 5 | 0 | 2755 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-04-01
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø4"; 150 ; GATE VALVE FLANGED ENDS, API 600, ASTM A351 GR. CF3 + NACE MR0103, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO.: 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, FLEXIBLE WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON- RISING OPERATOR, -, -, API 598, API 6FA, LOW FUGITIVE EMISSION, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK : TANGED GRAPHITE GASKET AISI 304, GRAPHITE, THICKNESS OF S/S INSERTION 0.1 MM, NUMBER OF S/S INSERTIONS: 2, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM CADMIUM + PTFE, GASKET THICKNESS: 6 MM, -, | 4" | 4 | UN |  |  | 2023-02-17 | 2023-05-19 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500201995 | 8000714 | 5 | 4 | UN | 551 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45008 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000714-6368-001 | 2023-05-19 | 2023-04-01 | 4 | 0 | 2204 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-04-01
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø4"; 150 ; GATE VALVE FLANGED ENDS, API 600, ASTM A216 GRADE WCB, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO.: 8, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, FLEXIBLE WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, -, -, API 598, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK: TANGED GRAPHITE GASKET AISI 304, THICKNESS OF S/S INSERTION 0.1 MM, NUMBER OF S/S INSERTIONS: 2, GRAPHITE, A193 GRADE B7 / A194 GRADE 2H, GASKET THICKNESS: 6 MM, -, und 5 Ø4"; 150 ; GATE VALVE FLANGED ENDS, API 600, ASTM A216 GRADE WCB, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, | 4" | 5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø4"; 150 ; GATE VALVE FLANGED ENDS, API 600, ASTM A216 GRADE WCB, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO.: 8, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, FLEXIBLE WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON-RISING OPERATOR, -, -, API 598, API 6FA, LOW FUGITIVE EMISSION, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK: TANGED GRAPHITE GASKET AISI 304, GRAPHITE, THICKNESS OF S/S INSERTION 0.1 MM, NUMBER OF S/S INSERTIONS: 2, A193 GRADE B7 / A194 GRADE 2H, GASKET THICKNESS: 6 MM, -, | 4" | 5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø4"; 150; GATE VALVE, FLEXIBLE WEDGE, API 600, CLASS 150, RAISED-FACE FLANGED END, FULL PORT, OUTSIDE SCREW & YOKE-RISING STEM, BOLTED BONNET, ASTM A216-WCB, HANDWHEEL OPERATOR, API TRIM 8, STELLITE RENEWABLE SEATS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE | 4" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø6"; 150 ; GATE VALVE FLANGED ENDS, API 600, ASTM A216 GRADE WCB + NACE MR0103, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIMNO.: 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, FLEXIBLE WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, -, -, API 598, API 6FA, LOW FUGITIVE EMISSION, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK : TANGED GRAPHITE GASKET AISI 316, GRAPHITE, THICKNESS OF S/S INSERTION 0.1 MM, NUMBER OF S/S INSERTIONS: 2, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM CADMIUM + PTFE , GASKET THICKNESS: 6 MM, -, | 6" | 5 | UN |  |  | 2023-02-17 | 2023-03-01 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500130609 | 8000709 | 4 | 5 | UN | 7944 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44994 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000709-6353-001 | 2023-03-01 | 2023-03-24 | 5 | 0 | 3972 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-03-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø6"; 150 ; GATE VALVE FLANGED ENDS, API 600, ASTM A216 GRADE WCB + NACE MR0103, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIMNO. : 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, FLEXIBLE WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, -, -, API 598, API 6FA, LOW FUGITIVE EMISSION, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK : TANGED GRAPHITE GASKET AISI 316, GRAPHITE, THICKNESS OF S/S INSERTION 0.1 MM, NUMBER OF S/S INSERTIONS: 2, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM CADMIUM + PTFE, GASKET THICKNESS: 6 MM, -, | 6" | 8 | UN |  |  | 2023-02-17 | 2023-05-19 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500201994 | 8000714 | 6 | 8 | UN | 846 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado |  | 8 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000714-6368-001 NLR-M-ECD21003-AZII-8000714-6368-002 | 2023-05-19 | 2023-04-01 | 8 | 0 | 6768 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-04-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø6"; 150 ; GATE VALVE FLANGED ENDS, API 600, ASTM A216 GRADE WCB, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO.: 8, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, FLEXIBLE WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, -, -, API 598, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK: TANGED GRAPHITE GASKET AISI 304, THICKNESS OF S/S INSERTION 0.1 MM, NUMBER OF S/S INSERTIONS: 2, GRAPHITE, A193 GRADE B7 / A194 GRADE 2H, GASKET THICKNESS: 6 MM, -, | 6" | 6 | UN |  | Cantidad MR: 7, se realiza compra de 6u por la ODB 8000709. Pendiente 1 unidad. | 2023-02-17 | 2023-03-01 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 7150036574 | 8000709 | 5 | 6 | UN | 62656 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44994 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000709-6353-001 | 2023-03-01 | 2023-03-24 | 6 | 0 | 3759.36 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-03-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø6"; 150 ; GATE VALVE FLANGED ENDS, API 600, ASTM A216 GRADE WCB, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO.: 8, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, FLEXIBLE WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, -, -, API 598, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK: TANGED GRAPHITE GASKET AISI 304, THICKNESS OF S/S INSERTION 0.1 MM, NUMBER OF S/S INSERTIONS: 2, GRAPHITE, A193 GRADE B7 / A194 GRADE 2H, GASKET THICKNESS: 6 MM, -, | 6" | 1 | UN |  | Cantidad MR: 7, se realiza compra de 6u por la ODB 8000709. Pendiente 1 unidad. | 2023-02-17 | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø6"; 150; GATE VALVE, FLEXIBLE WEDGE, API 600, CLASS 150, RAISED-FACE FLANGED END, FULL PORT, OUTSIDE SCREW & YOKE-RISING STEM, BOLTED BONNET, ASTM A216-WCB, HANDWHEEL OPERATOR, API TRIM 8, STELLITE RENEWABLE SEATS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE | 6" | 1 | UN |  |  | 2023-02-17 | 2023-03-01 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500130626 | 8000709 | 6 | 1 | UN | 62656 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44994 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000709-6353-001 | 2023-03-01 | 2023-03-24 | 1 | 0 | 626.56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø8"; 150 ; GATE VALVE FLANGED ENDS, API 600, ASTM A216 GRADE WCB, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO.: 8, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, FLEXIBLE WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON-RISING OPERATOR, -, -, API 598, API 6FA, LOW FUGITIVE EMISSION, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK: TANGED GRAPHITE GASKET AISI 304, GRAPHITE, THICKNESS OF S/S INSERTION 0.1 MM, NUMBER OF S/S INSERTIONS: 2, A193 GRADE B7 / A194 GRADE 2H, GASKET THICKNESS: 6 MM, -, | 8" | 1 | UN |  |  | 2023-02-17 | 2023-03-01 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500201129 | 8000709 | 7 | 1 | UN | 9271 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44994 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000709-6353-001 | 2023-03-01 | 2023-03-24 | 1 | 0 | 927.1 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø10"; 150 ; GATE VALVE FLANGED ENDS, API 600, ASTM A216 GRADE WCB + NACE MR0103, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO.: 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, FLEXIBLE WEDGE, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM NON RISING OPERATOR, -, API 598, API 6FA, LOW FUGITIVE EMISSION, - GEAR OPERATOR, AS PER ASME B16.5, GASK: TANGED GRAPHITE GASKET AISI 316, GRAPHITE, THICKNESS OF S/S INSERTION 0.1 MM, NUMBER OF S/S INSERTIONS: 2, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM CADMIUM + PTFE, GASKET THICKNESS: 6 MM, -, | 10" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø10"; 150; GATE VALVE, FLEXIBLE WEDGE, API 600, CLASS 150, RAISED-FACE FLANGED END, FULL PORT, OUTSIDE SCREW & YOKE-RISING STEM, BOLTED BONNET, ASTM A216-WCB, HANDWHEEL OPERATOR, API TRIM 8, STELLITE RENEWABLE SEATS, GRAPHITE STEM PACKING REPLACEABLE UNDER PRESSURE | 10" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GLOBE VALVE | Ø2"; 800 ; GLOBE VALVE FEMALE ENDS REDUCE PORT, API 602, ASTM A182 GRADE F304L, SOCKETWELDING ENDS, 800 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO.: 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, SWIVEL PLUG DISC, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM RISING OPERATOR, -, -, ASTM G93 – LEVEL C, -, API 598, API 6FA, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.11, GASK: SPIRAL WOUND AISI 304+GRAPHITE, GRAPHITE, A193 GRADE B7 / A194 GRADE 2H, GASK THICKNESS: 6 MM, -, | 2" | 3 | UN |  |  | 2023-02-16 | 2023-03-01 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500201126 | 8000689 | 1 | 3 | UN | 1275 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-03-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000689-6349-001 | 2023-03-01 | 2023-04-16 | 3 | 0 | 3825 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-04-16
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GLOBE VALVE | Ø2"; 150 ; GLOBE VALVE FLANGED ENDS, API 602, ASTM A105 + NACE MR0103, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO.: 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, SWIVEL PLUG DISC, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM RISING OPERATOR, -, -, API 598, API 6FA, LOW FUGITIVE EMISSION, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK : SPIRAL WOUND AISI 316 + GRAPHITE, GRAPHITE, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM CADMIUM + PTFE , GASKET THICKNESS: 6 MM, -, | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-02-20 | 2023-02-27 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500201992 | 8000711 | 1 | 1 | UN | 254 | USD | FCA HOUSTON, BERTLLING | 2023-02-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45001 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000711-6352-001 NLR-M-ECD21003-AZII-8000711-6352-002 | 2023-02-27 | 2023-05-03 | 1 | 0 | 254 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-03
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GLOBE VALVE | Ø4"; 150 ; GLOBE VALVE FLANGED ENDS, API 623, ASTM A216 GRADE WCB + NACE MR0103, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTED BONNET, TRIM NO.: 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEAT: RENEWABLE SEATS, SWIVEL PLUG DISC, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM RISING OPERATOR, -, API 598, API 6FA, LOW FUGITIVE EMISSION, - HANDWHEEL, AS PER ASME B16.5, GASK : SPIRAL WOUND AISI 316 + GRAPHITE, GRAPHITE, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM CADMIUM + PTFE, GASKET THICKNESS: 6 MM, -, | 4" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GLOBE VALVE | Ø4"; 150 ;GLOBE VALVE FLANGED ENDS, API 623, ASTM A351 GR. CF3 + NACE MR0103, FLANGED RAISED FACE, 150 LBS, BOLTEDBONNET, TRIM NO.: 12, ACCORDING TO API 600, 602, SEATS: RENEWABLE SEATS, SWIVEL PLUG DISC, OUTSIDE SCREW & YOKE / RISING STEM RISING OPERATOR, -, -, API 598, API 6FA, LOW FUGITIVE EMISSION, - HANDWHEEL, AS PERASME B16.5, GASK: SPIRAL WOUND AISI 304+GRAPHITE, GRAPHITE, A193 GRADE B7M / A194 GRADE 2HM CADMIUM + PTFE, GASKET THICKNESS: 6 MM | 4" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | PISTON VALVE | VÁLVULA DE MUESTREO PARA LÍNEA DE 2" (VER ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MEE-HD-014) | 2" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | PISTON VALVE | VÁLVULA DE MUESTREO PARA LÍNEA DE 6" (VER ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MEE-HD-014) | 6" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | PISTON VALVE | VÁLVULA DE MUESTREO PARA LÍNEA DE 14" (VER ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MEE-HD-014) | 14" | 10 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | PISTON VALVE | VÁLVULA DE MUESTREO PARA LÍNEA DE 16" (VER ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MEE-HD-014) | 16" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | COUPLING | Ø2"; 3000; FULL COUPLING, ASME B16-11, ASTM A182 GRADE F304L, SOCKETWELDING ENDS, 3000 LBS, | 2" | 3 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-05-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500202212 | 8000694 | 3 | 3 | UN | 2353 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45042 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000694-6363-001 | 2023-05-16 | 2023-05-09 | 3 | 0 | 70.59 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-05-09
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | SOCKOLET | Ø3" x 3/4"; 3000; SOCKOLET, MSS-SP97, ASTM A105, SOCKETWELDING ENDS, 3000 LBS, | 3x0.75" | 54 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 54 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | SOCKOLET | Ø4"; 3000; SOCKOLET, MSS-SP97, ASTM A105, SOCKETWELDING ENDS, 3000 LBS | 4" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FIGURE 8 | Ø1 1/2"; S-XXS; 150; SPECTACLE BLIND FIG.-8, ASME B16-48, ASTM A105 + NACE 103, BETWEEN FLANGES, 150 LBS, -, 6 MM, | 1-1/2" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FIGURE 8 | Ø2"; 150; S-160; SPECTACLE BLIND FIG.-8, ASME B16-48, ASTM A105 + NACE 103, BETWEEN FLANGES, 150 LBS, -, 6 MM, | 2" | 4 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-07-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500159753 | 8000694 | 4 | 4 | UN | 4283 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45119 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000694-6363-002 | 2023-07-16 | 2023-07-20 | 4 | 0 | 171.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-07-20
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FIGURE 8 | Ø2"; S-80S; 150; SPECTACLE BLIND FIG.-8, ASME B16-48, ASTM A240 GRADE 304L, BETWEEN FLANGES, 150 LBS, | 2" | 2 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-07-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500202210 | 8000694 | 5 | 2 | UN | 17074 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45119 | 2 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000694-6363-002 | 2023-07-16 | 2023-07-20 | 2 | 0 | 341.48 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-07-20
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FIGURE 8 | Ø6"; 150; S-80; SPECTACLE BLIND FIG.-8, ASME B16-48, ASTM A105 + NACE 103, BETWEEN FLANGES, 150 LBS, -, 6 MM, | 6" | 3 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-07-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500159748 | 8000694 | 6 | 3 | UN | 18574 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45119 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000694-6363-002 | 2023-07-16 | 2023-07-20 | 3 | 0 | 557.22 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-07-20
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FIGURE 8 | Ø8"; 150; SPECTACLE BLIND FIG.-8, ASME B16-48, ASTM A105, BETWEEN FLANGES, 150 LBS, | 8" | 1 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-07-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500202211 | 8000694 | 7 | 1 | UN | 28407 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45119 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000694-6363-002 | 2023-07-16 | 2023-07-20 | 1 | 0 | 284.07 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-07-20
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø1 1/2"; S-XXS; 150; WELDNECK FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105 + NACE 103, RAISED FACE, 150 LBS, | 1-1/2" | 5 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-06-20 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500159734 | 8000693 | 4 | 5 | UN | 1283 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45170 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000693-6341-003 | 2023-06-20 | 2023-09-12 | 5 | 0 | 64.15 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-09-12
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø2"; S-XS; 150; SOCKETWELD FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105 + NACE 103, RAISED FACE, 150 LBS, | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-03-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500076206 | 8000699 | 8 | 1 | UN | 43 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-03-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44992 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000699-6351-001 | 2023-03-02 | 2023-05-23 | 1 | 0 | 43 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø2"; S-80S; 150; SOCKETWELD FLANGE, ASME B16-5, ASTM A182 GRADE F304L, RAISED FACE, 150 LBS, | 2" | 1 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71004788519 | 5201931 | 25 | 1 | UN | 58 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45190 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-003 |  |  | 0 | 1 | 0 | 58 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø2"; S-160; 150; WELDNECK FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105 + NACE 103, RAISED FACE, 150 LBS, | 2" | 10 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-04-24 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500097927 | 8000686 | 15 | 10 | UN | 98 | USD | EXW CHINA | 2023-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45062 | 10 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-003 | 2023-09-15 | 2023-08-24 | 10 | 0 | 98 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2023-08-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø3"; 150; WELDNECK FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105 + NACE 103, RAISED FACE, 150 LBS, -, | 3" | 5 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-05-14 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71004787305 | 8000685 | 2 | 5 | UN | 1764 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44987 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000685-6343-001 | 2023-05-14 | 2023-04-01 | 5 | 0 | 88.2 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-04-01
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø3"; S-40S; 150; WELDNECK FLANGE, ASME B16-5, ASTM A182 F304L + NACE 103 RAISED FACE, 150 LBS, | 3" | 8 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-03-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71006590228 | 8000699 | 9 | 8 | UN | 129 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-03-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44994 | 8 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000699-6351-002 | 2023-03-02 | 2023-05-23 | 8 | 0 | 1032 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-05-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø3"; S-STD; 150; WELD NECK FLANGE, ASME B16.5, CLASS 150, RAISED-FACE FLANGED END, ASTM A105 | 3" | 20 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 20 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø4"; S-40; 150; WELDNECK FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105 + NACE 103, RAISED FACE, 150 LBS, | 4" | 18 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-05 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71004787628 | 8000685 | 3 | 18 | UN | 1764 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44987 | 18 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000685-6343-001 | 2023-03-05 | 2023-04-01 | 18 | 0 | 317.52 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 18 | 2023-04-01
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø4"; S-40; 300; WELDNECK FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105 + NACE 103, RAISED FACE, 300 LBS, | 4" | 6 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-04-24 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71004787636 | 8000686 | 16 | 6 | UN | 2842 | USD | EXW CHINA | 2023-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45062 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-003 | 2023-09-15 | 2023-08-24 | 6 | 0 | 170.52 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-08-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø4"; S-40; 150; WELDNECK FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105, RAISED FACE, 150 LBS, | 4" | 70 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-05-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500063180 | 8000694 | 8 | 70 | UN | 3452 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45042 | 70 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000694-6363-001 | 2023-05-16 | 2023-05-09 | 70 | 0 | 2416.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 70 | 2023-05-09
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø4"; 150; WELDNECK FLANGE, ASME B16-5, ASTM A182 F304L + NACE 103 RAISED FACE, 150 LBS, | 4" | 13 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-04-24 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71004787701 | 8000686 | 17 | 13 | UN | 882 | USD | EXW CHINA | 2023-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45062 | 13 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-003 | 2023-09-15 | 2023-08-24 | 13 | 0 | 1146.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 13 | 2023-08-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø4"; S-STD; 150; WELD NECK FLANGE, ASME B16.5, CLASS 150, RAISED-FACE FLANGED END, ASTM A105 | 4" | 2 | UN |  | Cantidad MR: 13. Se incluye una ñínea, ya que se compran 11u por la ODB 9205768 y 2u por la ODB 8000694 | 2023-02-15 | 2023-05-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500063180 | 8000694 | 9 | 2 | UN | 3452 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45042 | 2 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000694-6363-001 | 2023-05-16 | 2023-05-09 | 2 | 0 | 69.04 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-05-09
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø4"; S-STD; 150; WELD NECK FLANGE, ASME B16.5, CLASS 150, RAISED-FACE FLANGED END, ASTM A105 | 4" | 11 | UN |  | Cantidad MR: 13. Se incluye una ñínea, ya que se compran 11u por la ODB 9205768 y 2u por la ODB 8000694 | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500063180 | 9205768 | 14 | 11 | UN | 3451 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45091 | 11 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-004 |  | 2023-06-23 | 11 | 0 | 379.61 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø6"; S-STD; 150; WELD NECK FLANGE, ASME B16.5, CLASS 150, RAISED-FACE FLANGED END, ASTM A105 | 6" | 52 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-27 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500062753 | 8000693 | 5 | 52 | UN | 5147 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44987 | 52 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000693-6341-001 | 2023-02-27 | 2023-04-01 | 52 | 0 | 2676.44 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 52 | 2023-04-01
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø6"; S-40; 150; WELDNECK FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105 + NACE 103, RAISED FACE, 150 LBS, | 6" | 47 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-05-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71004787750 | 8000694 | 10 | 47 | UN | 5345 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45042 | 47 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000694-6363-001 | 2023-05-16 | 2023-05-09 | 47 | 0 | 2512.15 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 47 | 2023-05-09
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø6"; S-40; 300; WELDNECK FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105 + NACE 103, RAISED FACE, 300 LBS, | 6" | 14 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-04-24 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71004787768 | 8000686 | 18 | 14 | UN | 49 | USD | EXW CHINA | 2023-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45062 | 14 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-003 | 2023-09-15 | 2023-08-24 | 14 | 0 | 686 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2023-08-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø8"; S-STD; 150; WELD NECK FLANGE, ASME B16.5, CLASS 150, RAISED-FACE FLANGED END, ASTM A105 | 8" | 8 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-05 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71004787859 | 8000685 | 4 | 7 | UN | 6174 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44987 | 7 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000685-6343-001 | 2023-03-05 | 2023-04-01 | 7 | 0 | 432.18 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-04-01
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø10"; S-20; 150; WELDNECK FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105 + NACE 103, RAISED FACE, 150 LBS, | 10" | 5 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-04-24 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500100513 | 8000686 | 19 | 5 | UN | 5782 | USD | EXW CHINA | 2023-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45062 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-003 | 2023-09-15 | 2023-08-24 | 5 | 0 | 289.1 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-08-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø10"; S-20; 150; WELDNECK FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105, RAISED FACE, 150 LBS, | 10" | 3 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-04-24 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71000993311 | 8000686 | 20 | 3 | UN | 5782 | USD | EXW CHINA | 2023-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45062 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-003 | 2023-09-15 | 2023-08-24 | 3 | 0 | 173.46 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-08-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø12"; S-20; 150; WELDNECK FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105, RAISED FACE, 150 LBS, | 12" | 4 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-04-24 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71000542589 | 8000686 | 21 | 4 | UN | 9114 | USD | EXW CHINA | 2023-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45062 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-003 | 2023-09-15 | 2023-08-24 | 4 | 0 | 364.56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-08-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø14"; S-20; 150; WELDNECK FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105, RAISED FACE, 150 LBS, | 14" | 38 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-04-24 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500064435 | 8000686 | 22 | 38 | UN | 12838 | USD | EXW CHINA | 2023-05-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45062 | 38 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-003 | 2023-09-15 | 2023-08-24 | 38 | 0 | 4878.44 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 38 | 2023-08-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø16"; S-20; 150; WELDNECK FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105, RAISED FACE, 150 LBS, | 16" | 20 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-07-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500075605 | 8000694 | 11 | 20 | UN | 25484 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45119 | 20 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000694-6363-002 | 2023-07-16 | 2023-07-20 | 20 | 0 | 5096.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 20 | 2023-07-20
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø18"; S-STD; 150; WELDNECK FLANGE, ASME B16-5, ASTM A105, RAISED FACE, 150 LBS, | 18" | 1 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-07-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500161456 | 8000694 | 12 | 1 | UN | 29843 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45119 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000694-6363-002 | 2023-07-16 | 2023-07-20 | 1 | 0 | 298.43 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-07-20
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | MANGUERA FLEXIBLE | DIÁMETRO 2” MANGUERA METÁLICA 316 SS FLEXIBLE CON BRIDA DE DESPLAZAMIENTO RF CLASS 150 1,5 m DE LONGITUD. | 2" | 10 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | MANGUERA FLEXIBLE | DIÁMETRO 3” MANGUERA METÁLICA 316 SS FLEXIBLE CON BRIDA DE DESPLAZAMIENTO RF CLASS 150 1,5 m DE LONGITUD. | 3" | 10 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | STRAINER | Ø4", FLANGED Y STRAINER, FLANGED AS ANSI B16.1, CLASS 125, PARA AIRE COMPRIMIDO (SE REQUIERE MAYOR DEFINICIÓN EN ETAPA DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA SU COMPRA) | 4" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø4"; S-STD; 150; WELD NECK FLANGE, ASME B16.5, CLASS 150, RAISED-FACE FLANGED END, ASTM A105 | 4" | 6 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-05-16 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006006282 | 8000694 | 13 | 6 | UN | 3452 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45042 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000694-6363-001 | 2023-05-16 | 2023-05-09 | 6 | 0 | 207.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-05-09
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | FLANGE | Ø8"; S-STD; 150; WELD NECK FLANGE, ASME B16.5, CLASS 150, RAISED-FACE FLANGED END, ASTM A105 | 8" | 3 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-05 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71006513832 | 8000685 | 5 | 3 | UN | 6174 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44987 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000685-6343-001 | 2023-03-05 | 2023-04-01 | 3 | 0 | 185.22 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-04-01
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø4", SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16.20, FOR ASME B16.5 FLANGES, CLASS 150, RAISED-FACE FLANGED END, 304 STAINLESS STEEL (18 CR-8 NI), W/ FLEXIBLE GRAPHITE FILLER, W/ CS OUTER RING | 4" | 11 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 11 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GASKET | Ø8", SPIRAL WOUND GASKET, ASME B16.20, FOR ASME B16.5 FLANGES, CLASS 150, RAISED-FACE FLANGED END, 304 STAINLESS STEEL (18 CR-8 NI), W/ FLEXIBLE GRAPHITE FILLER, W/ CS OUTER RING. | 8" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | BOLT | Ø5/8" X 4,25", CONTINUOUS THREAD STUD BOLT, ASME-B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 GRADE B7, WITH 2 HEAVY HEXAGONAL NUTS, ASTM A194 GR. 2H | 5/8x4,25" | 54 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 54 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | BOLT | Ø3/4" X 4,75", CONTINUOUS THREAD STUD BOLT, ASME-B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 GRADE B7, WITH 2 HEAVY HEXAGONAL NUTS, ASTM A194 GR. 2H | 3/4x4,75" | 28 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 28 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | STRAINER | Ø4", FLANGED Y STRAINER, UL LISTED, FLANGED AS ANSI B16.1, CLASS 125, BODY GRAY CAST IRON A126 CLASS B, SCREEN STAINLESS STEEL A276 TYPE 304, MESH FFAP - FREE FLOW AREA OPENING 55,43% HOLE DIAMETER 4,3 mm | 4" | 1 | UN |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-06 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500201989 | 8000686 | 23 | 1 | UN | 38906 | USD | EXW CHINA | 2023-03-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45001 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000686-6344-001 | 2023-09-15 | 2023-05-10 | 1 | 0 | 389.06 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | GATE VALVE | Ø6", GATE VALVE, FLEXIBLE WEDGE, API 600, CLASS 150, RAISED-FACE FLANGED END, REDUCED PORT, OUTSIDE SCREW & YOKE-RISING STEM, BOLTED BONNET, ASTM A216-WCB, HANDWHEEL OPERATOR, API TRIM 8, STELLITE REN | 6" | 1 | UN |  |  | 2023-02-17 | 2023-03-01 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500075175 | 8000709 | 8 | 1 | UN | 62656 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-01 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44994 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000709-6353-001 | 2023-03-01 | 2023-03-24 | 1 | 0 | 626.56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-03-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 (REV) | 1 |  |  | DELUGE VALVE | Ø4", DELUGE VALVE MODEL 116-4FC OCV CONTROL VALVES OR SIMILAR UL LISTED, COMPLETE WITH ALL ACCESSORIES. | 4" | 1 | UN |  |  | 2023-02-20 | 2023-05-06 | Abastecimiento | FLOW ENERGY SUPPLY SAS | 71004132486 | 8000717 | 1 | 1 | UN | 5669 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45054 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000717-6369-001 | 2023-05-06 | 2023-05-15 | 1 | 0 | 5669 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-05-15
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 4"; S-STD; Pipe, ASME 36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR 0103 , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 4" | 144 | M |  | Cantidad inicial MR 12u. Se compra en función de la unidad de medida de la ODB: Metros. | 2023-04-18 | 2023-08-16 | Abastecimiento | CSP DE COLOMBIA LTDA | 71500128103 | 9177430 | 5 | 144 | M | 4781 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45140 | 144 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9177430-6542-003 |  | 2022-09-10 | 144 | 0 | 6884.64 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 144 | 2022-09-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 6"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR 0103 , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 6" | 72 | M |  | Cantidad MR: 6u, Se compran en función de tubos de 12M | 2023-04-18 | 2023-08-16 | Abastecimiento | CSP DE COLOMBIA LTDA | 71500123988 | 9177430 | 7 | 72 | M | 7076 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45156 | 72 | 72 | NLR-M-ECD21003-AZII-9177430-6542-004 |  | 2022-09-10 | 72 | 0 | 5094.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 72 | 2022-09-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 6"; S-XS; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR 0103 , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 6" | 36 | M |  | Cantidad MR: 3u, Se compran en función de tubos de 12M | 2023-04-18 | 2023-08-16 | Abastecimiento | CSP DE COLOMBIA LTDA | 71500207381 | 9177430 | 1 | 36 | M | 10657 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45140 | 36 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9177430-6542-003 |  | 2022-09-10 | 36 | 0 | 3836.52 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 36 | 2022-09-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 12"; S-30; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR 0103 , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 12" | 12 | UN |  | Cantidad MR: 1U, La compra se realiza en funcion de tubos de 12M | 2023-05-18 | 2023-07-21 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500208109 | 9213030 | 5 | 12 | M | 40102 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-07-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45097 | 12 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213030-6708-001 |  |  | 0 | 12 | 0 | 4812 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 12 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 3"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, Seamless , Length: 6m Aprox Length | 3" | 12 | M |  | Cantidad MR:2u.. Se compra en función de tubos de metros: 12M | 2023-04-18 | 2023-08-16 | Abastecimiento | CSP DE COLOMBIA LTDA | 71500207379 | 9177430 | 3 | 12 | M | 3359 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45083 | 12 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9177430-6542-001 | 2023-08-16 | 2023-07-07 | 12 | 0 | 403.08 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-07-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 4"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, Seamless , Length: 6m Aprox Length | 4" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 6"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, Seamless , Length: 6m Aprox Length | 6" | 30 | M |  | Cantidad MR: 5u, Se compran en función de tubos de 6M | 2023-04-18 | 2023-08-16 | Abastecimiento | CSP DE COLOMBIA LTDA | 71005795836 | 9177430 | 10 | 30 | M | 7076 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45156 | 30 | 30 | NLR-M-ECD21003-AZII-9177430-6542-004 |  | 2022-09-10 | 30 | 0 | 2122.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 30 | 2022-09-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 12"; S-30; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, Seamless , Length: 6m Aprox Length | 12" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 3"; S-40S; Pipe, ASME-B36.19M, Beveled Ends, ASTM A312 Grade TP304L (UNS S30403), NACE MR 0103 , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 3" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 4"; S-40S; Pipe, ASME-B36.19M, Beveled Ends, ASTM A312 Grade TP304L (UNS S30403), NACE MR 0103 , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 4" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 6"; S-40S; Pipe, ASME-B36.19M, Beveled Ends, ASTM A312 Grade TP304L (UNS S30403), NACE MR 0103 , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 6" | 12 | M |  | Cantidad MR: 1U, La compra se realiza en funcion de tubos de 12M | 2023-05-18 | 2023-07-21 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500207378 | 9213030 | 6 | 12 | M | 460 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-07-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45126 | 12 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213030-6708-001 NLR-M-ECD21003-AZII-9213030-6708-001-R1 |  |  | 0 | 12 | 0 | 5520 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 12 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 3"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M , Beveled Ends , ASTM A106 Grade B , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 3" | 9 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 9 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 4"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M , Beveled Ends , ASTM A106 Grade B , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 4" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 6"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M , Beveled Ends , ASTM A106 Grade B , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 6" | 12 | M |  | Cantidad MR: 1U, La compra se realiza en funcion de tubos de 12M | 2023-04-18 | 2023-08-16 | Abastecimiento | CSP DE COLOMBIA LTDA | 71005476569 | 9177430 | 13 | 12 | M | 7076 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45191 | 12 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9177430-6542-005 | 2023-08-16 | 2023-10-18 | 12 | 0 | 849.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-10-18
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 8"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M , Beveled Ends , ASTM A106 Grade B , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 8" | 12 | M |  | Cantidad MR: 1u. Se compran en función de tubos de 12M | 2023-04-18 | 2023-08-16 | Abastecimiento | CSP DE COLOMBIA LTDA | 71005630231 | 9177430 | 11 | 12 | M | 10446 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45100 | 12 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9177430-6542-002 | 2023-08-16 | 2023-07-07 | 12 | 0 | 1253.52 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-07-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 4"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR 0103 , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 4" | 144 | M |  | Cantidad inicial MR 12u. Se compra en función de la unidad de medida de la ODB: Metros. | 2023-04-18 | 2023-08-16 | Abastecimiento | CSP DE COLOMBIA LTDA | 71500128103 | 9177430 | 4 | 144 | M | 4781 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45140 | 144 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9177430-6542-003 |  | 2022-09-10 | 144 | 0 | 6884.64 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 144 | 2022-09-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 6"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR 0103 , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 6" | 72 | M |  | Cantidad MR: 6u, Se compran en función de tubos de 12M | 2023-04-18 | 2023-08-16 | Abastecimiento | CSP DE COLOMBIA LTDA | 71500123988 | 9177430 | 6 | 72 | M | 7076 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45156 | 72 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9177430-6542-004 |  | 2022-09-10 | 72 | 0 | 5094.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 72 | 2022-09-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 6"; S-XS; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR 0103 , Seamless , Length: 12m Aprox Length | 6" | 36 | M |  | Cantidad MR: 3u, Se compran en función de tubos de 12M | 2023-04-18 | 2023-08-16 | Abastecimiento | CSP DE COLOMBIA LTDA | 71500207381 | 9177430 | 2 | 36 | M | 10657 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45140 | 30 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9177430-6542-003 |  | 2022-09-10 | 36 | 0 | 3836.52 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 36 | 2022-09-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 12"; S-30; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR 0103 ,Seamless , Length: 12m Aprox Length | 12" | 12 | UN |  | Cantidad MR: 1U, La compra se realiza en funcion de tubos de 12M | 2023-05-18 | 2023-07-21 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500207380 | 9213030 | 4 | 12 | M | 40102 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-07-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45097 | 12 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213030-6708-001 |  |  | 0 | 12 | 0 | 4812 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 12 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 0.75"; S-XXS; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , Seamless , Length: 6m Aprox Length | 0.75" | 6 | UN |  | Cantidad MR: 1U, La compra se realiza en funcion de tubos de 6M | 2023-05-18 | 2023-07-21 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500207378 | 9213030 | 8 | 6 | M | 78 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-07-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45097 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213030-6708-001 |  |  | 0 | 6 | 0 | 468 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 6 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 1"; S-XXS; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , Seamless , Length: 6m Aprox Length | 1" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 1.5"; S-XXS; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , Seamless , Length: 6m Aprox Length | 1-1/2" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 2"; S-160; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , Seamless , Length: 6m Aprox Length | 2" | 12 | UN |  | Cantidad MR: 1U, La compra se realiza en funcion de tubos de 12M | 2023-05-18 | 2023-07-21 | Abastecimiento | STAINLESS SPECIALTIES INC. | 71500186735 | 9213030 | 7 | 12 | M | 75 | USD | EXW HOUSTON-TX, USA | 2023-07-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45097 | 12 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213030-6708-001 |  |  | 0 | 12 | 0 | 900 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 12 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 1"; S-XS; Pipe, ASME B36.10M, Plain Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , Seamless , Length: 6m Aprox Length | 1" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 2"; S-XS; Pipe, ASME B36.10M, Plain Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , Seamless , Length: 6m Aprox Length | 2" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 0.75"; S-80S; Pipe, ASME-B36.19M, Plain Ends, ASTM A312 Grade TP304L (UNS S30403), NACE MR0103 , Seamless , Length: 6m Aprox Length | 0.75" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 2"; S-80S; Pipe, ASME-B36.19M, Plain Ends, ASTM A312 Grade TP304L (UNS S30403), NACE MR0103 , Seamless , Length: 6m Aprox Length | 2" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | 4"; S-STD; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 4" | 8 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-28 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500200873 | 5202113 | 23 | 8 | UN | 1503 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 8 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 8 | 0 | 120.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 8 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | 6"; S-STD; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 6" | 3 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-28 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500200872 | 5202113 | 24 | 3 | UN | 399 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 3 | 0 | 119.7 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | 6"; S-XS; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 6" | 19 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71004795845 | 9205768 | 16 | 19 | UN | 4862 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45083 | 19 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-002 |  | 2023-06-23 | 19 | 0 | 923.78 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 19 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | 12"; S-30; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 12" | 6 | UN |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-08 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71004780896 | 5202207 | 14 | 6 | UN | 23409 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 6 | 0 | 1404.54 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | 3"; S-STD; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 3" | 32 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 32 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | 4"; S-STD; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 4" | 14 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-28 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71006005789 | 5202113 | 25 | 14 | UN | 1503 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 14 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 14 | 0 | 210.42 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | 6"; S-STD; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 6" | 5 | UN |  |  | 2023-05-16 | 2023-11-16 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71005276035 | 9213262 | 8 | 5 | UN | 4199 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45085 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213262-6678-001 |  | 2023-06-27 | 5 | 0 | 209.95 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-06-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | 8"; S-STD; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 8" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | 12"; S-30; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 12" | 10 | UN |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-08 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71006805576 | 5202207 | 15 | 10 | UN | 23409 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 10 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 10 | 0 | 2340.9 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 10 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | 14"; S-20; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 14" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | 16"; S-20; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 16" | 12 | UN |  |  | 2023-05-16 | 2023-11-16 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500161495 | 9213262 | 9 | 12 | UN | 30483 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45198 | 12 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213262-6678-002 |  |  | 12 | 0 | 3657.96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-10-25
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | 3"; S-40S; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A403 Grade WP304L (UNS S30403), NACE MR 0103 , Seamless | 3" | 1 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500200874 | 5201931 | 22 | 1 | UN | 49 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45180 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 |  |  | 0 | 1 | 0 | 49 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | 4"; S-40S; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A403 Grade WP304L (UNS S30403), NACE MR 0103 , Seamless | 4" | 1 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500202216 | 5201931 | 23 | 1 | UN | 99 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45180 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 |  |  | 0 | 1 | 0 | 99 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | 2"; 3000; 90° elbow, ASME B16.11, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 2" | 13 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-08-10 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71004781191 | 9205768 | 17 | 13 | UN | 1664 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-10 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45188 | 13 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-006 |  | 2023-09-28 | 13 | 0 | 216.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 13 | 2023-09-28
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | 0.75"; 3000; 90° elbow, ASME B16.11, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), NACE MR0103 | 0.75" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | 2"; 3000; 90° elbow, ASME B16.11, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), NACE MR0103 | 2" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | 1.5"; S-XXS; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 1.5" | 4 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-11-30 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500200876 | 5202113 | 26 | 4 | UN | 966 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-30 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 39 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 4 | 2023-11-30
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | 2"; S-160; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , SeamlessNACE0103 | 2" | 6 | UN |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-08 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500200875 | 5202207 | 16 | 6 | UN | 1237 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 6 | 0 | 74.22 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 45 DEGREES | 6"; S-STD; 45° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 6" | 4 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-28 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500079665 | 5202113 | 27 | 4 | UN | 3772 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | En fabricación | 0 |  | Rechazado |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 151 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 4 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 45 DEGREES | 6"; S-XS; 45° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 6" | 5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 45 DEGREES | 12"; S-30; 45° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 12" | 3 | UN |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-07 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71004780888 | 5202207 | 19 | 3 | UN | 16003 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 3 | 0 | 480.09 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 45 DEGREES | 4"; S-STD; 45° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 4" | 6 | UN |  |  | 2023-06-06 | 2023-07-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71005977061 | 9240119 | 5 | 6 | UN | 946 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45103 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9240119-6783-001 |  | 2023-09-15 | 6 | 0 | 56.76 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-09-15
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 45 DEGREES | 6"; S-STD; 45° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 6" | 5 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-28 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500023791 | 5202113 | 28 | 5 | UN | 3772 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | En fabricación | 0 |  | Rechazado |  | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 189 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 5 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 45 DEGREES | 12"; S-30; 45° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 12" | 4 | UN |  | Se compró NACE 0103 | 2023-08-10 | 2023-09-07 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71004780888 | 5202207 | 20 | 4 | UN | 16003 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 4 | 0 | 640.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 45 DEGREES | 16"; S-20; 45° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 16" | 7 | UN |  |  | 2023-05-16 | 2023-11-23 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500161504 | 9213262 | 10 | 7 | UN | 19173 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-04 | En fabricación | 0 |  | Parcial liberado |  | 3 | 4 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213262-6678-002 |  |  | 0 | 7 | 0 | 1342 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 7 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 45 DEGREES | 2"; 3000; 45° elbow , ASME B16.11 , Class 3000 , Socket Welded Ends , ASTM A105 , NACE MR0103 | 2" | 4 | UN |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-08 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71004780888 | 5202207 | 21 | 4 | UN | 953 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 4 | 0 | 38.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 45 DEGREES | 1.5"; S-XXS; 45° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 1.5" | 4 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71004780433 | 5201931 | 24 | 4 | UN | 19 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45180 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 |  |  | 0 | 4 | 0 | 76 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 4 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BALL VALVE | 3"; 150; Ball valve, trunnion, API 608, Class 150, Raised-face flanged end, Full Port , Split Body 2-3 Pieces , Bolted Body , Short Pattern, ASTM A216 Grade WCB, Lever Operator, SS 316 Ball , SS 316 Stem , RPTFE Seat, Graphite Packing, Fire safe Per API 607 , | 3" | 1 | UN |  |  | 2023-07-10 | 2023-07-27 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500209308 | 5201897 | 1 | 1 | UN | 800 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45139 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201897-6923-001 |  | 2023-08-18 | 1 | 0 | 800 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-08-18
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BALL VALVE | 4"; 150; Ball valve, trunnion, API 608, Class 300, Raised-face flanged end, Full Port , Side Entry 2-3 Pieces , Bolted Bonnet , Long Pattern, ASTM A216 Grade WCB, Handwheel Operator, SS 316 Ball , SS 316 Stem , RPTFE Seat ,Viton Seals , Graphite Packing, NACE M | 4" | 3 | UN |  |  | 2023-07-11 | 2023-08-08 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500209310 | 5201893 | 1 | 3 | UN | 1080 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45143 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201893-6955-001 |  | 2023-08-18 | 3 | 0 | 3240 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-08-18
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BALL VALVE | 6"; 300; Ball valve, floating, API 608, Class 150, Raised-face flanged end, Full Port , Split Body 2-3 Pieces , Bolted Body , Short Pattern, ASTM A105, Lever Operator, SS 316 Ball , SS 316 Stem , RPTFE Seat , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM , Internal Lining: PTFE, N | 6" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 3"; 150; Blind flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 3" | 8 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 8 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 4"; 150; Blind flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 4" | 56 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005976360 | 9205768 | 26 | 56 | UN | 2956 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-30 | Recibido | 1 |  | Liberado |  | 56 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-004 |  | 2023-06-23 | 56 | 0 | 1655.36 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 56 | 2023-06-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 6"; 150; Blind flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 6" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 12"; 150; Blind flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 12" | 3 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500063464 | 9205768 | 1 | 3 | UN | 1825 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45082 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-001 |  | 2023-06-23 | 3 | 0 | 547.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 4"; 300; Blind flange, ASME B16.5, Class 300, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 4" | 15 | UN |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-07 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500159739 | 5202207 | 1 | 15 | UN | 4009 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 15 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 15 | 0 | 601.35 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 15 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 6"; 300; Blind flange, ASME B16.5, Class 300, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 6" | 14 | UN |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-08 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500159746 | 5202207 | 2 | 14 | UN | 10445 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 14 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 14 | 0 | 1462.3 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 6"; 150; Blind flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 6" | 12 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-28 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71006627897 | 5202113 | 1 | 12 | UN | 4836 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 12 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 12 | 0 | 580.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 0.75"; 300; Blind flange, ASME B16.5, Class 300, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 0.75" | 9 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71004821609 | 5201931 | 1 | 9 | UN | 3385 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45180 | 9 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 |  |  | 0 | 9 | 0 | 305 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 9 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 1"; 150; Blind flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 1" | 7 | UN |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-07 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500159746 | 5202207 | 3 | 7 | UN | 911 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 7 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 7 | 0 | 63.77 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 0.5"x65mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME 18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 1/2" | 13 | UN |  |  | 2023-08-18 | 2023-09-26 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71004818316 | 5202113 | 30 | 13 | UN | 88 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45189 | 13 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-002 |  | 2023-09-28 | 13 | 0 | 11.44 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 13 | 2023-09-28
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 0.5"x70mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 1/2" | 307 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-09-06 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71004818316 | 5202113 | 2 | 307 | UN | 88 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 307 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 307 | 0 | 270.16 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 307 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 0.5"x75mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 1/2" | 18 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-09-06 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71004818316 | 5202113 | 3 | 18 | UN | 88 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 18 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 18 | 0 | 15.84 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 18 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 0.625"x85mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 5/8" | 278 | UN |  |  | 2023-08-22 | 2023-09-15 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71004818357 | 5202294 | 1 | 278 | UN | 33 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-09-15 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45189 | 278 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202294-7075-002 |  |  | 0 | 278 | 0 | 917 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 278 | 2023-12-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 0.625"x90mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 5/8" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 0.625"x95mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 5/8" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 0.625"x105mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 5/8" | 149 | UN |  |  | 2023-03-25 | 2023-07-23 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004818373 | 9144355 | 7 | 149 | UN | 107 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45029 | 149 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9144355-001 | 2023-07-23 | 2023-04-05 | 149 | 0 | 159.43 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 149 | 2023-04-05
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 0.625"x110mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 5/8" | 12 | UN |  |  | 2023-03-25 | 2023-07-23 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004818373 | 9144355 | 6 | 12 | UN | 107 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45029 | 12 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9144355-001 | 2023-07-23 | 2023-04-05 | 12 | 0 | 12.84 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-04-05
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 0.75"x95mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 3/4" | 7 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-12-31 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71004818381 | 5202113 | 4 | 7 | UN | 283 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 7 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 7 | 0 | 19.81 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 0.75"x105mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 3/4" | 139 | UN |  |  | 2023-08-18 | 2023-09-26 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71004818381 | 5202113 | 31 | 139 | UN | 283 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45189 | 139 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-002 |  | 2023-09-28 | 139 | 0 | 393.37 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 139 | 2023-09-28
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 0.75"x110mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 3/4" | 57 | UN |  |  | 2023-03-25 | 2023-07-23 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004820312 | 9144355 | 1 | 57 | UN | 203 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45029 | 57 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9144355-001 | 2023-07-23 | 2023-04-05 | 57 | 0 | 115.71 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 57 | 2023-04-05
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 0.75"x115mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 3/4" | 304 | UN |  |  | 2023-03-25 | 2023-07-23 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004820312 | 9144355 | 2 | 304 | UN | 203 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45029 | 304 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9144355-001 | 2023-07-23 | 2023-04-05 | 304 | 0 | 617.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 304 | 2023-04-05
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 0.75"x120mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 3/4" | 23 | UN |  |  | 2023-03-25 | 2023-07-23 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004820312 | 9144355 | 3 | 23 | UN | 203 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45029 | 23 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9144355-001 | 2023-07-23 | 2023-04-05 | 23 | 0 | 46.69 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 23 | 2023-04-05
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 0.75"x125mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 3/4" | 267 | UN |  |  | 2023-03-25 | 2023-07-23 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004820312 | 9144355 | 4 | 267 | UN | 203 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45124 | 267 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9144355-001 NLR-M-ECD21003-AZII-9144355-002 | 2023-07-23 | 2023-07-26 | 267 | 0 | 542.01 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 267 | 2023-07-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 0.75"x135mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 3/4" | 23 | UN |  |  | 2023-03-25 | 2023-07-23 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004820312 | 9144355 | 5 | 23 | UN | 203 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45029 | 23 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9144355-001 | 2023-07-23 | 2023-04-05 | 23 | 0 | 46.69 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 23 | 2023-04-05
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 0.875"x115mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 7/8" | 34 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-12-31 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71002722841 | 5202113 | 5 | 34 | UN | 473 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 34 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 34 | 0 | 160.82 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 34 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 0.875"x120mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 7/8" | 14 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-12-31 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71002722841 | 5202113 | 6 | 14 | UN | 473 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 14 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 14 | 0 | 66.22 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 0.875"x125mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 7/8" | 66 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-12-31 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71002722841 | 5202113 | 7 | 66 | UN | 473 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 66 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 66 | 0 | 312.18 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 66 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 1"x135mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 1" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 1"x165mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 1" | 18 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-12-31 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71004820361 | 5202113 | 8 | 18 | UN | 674 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-06 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 18 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 18 | 0 | 121.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 18 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | BOLT | 1.125"x190mm; Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7M, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Gr. 2HM | 1,125" | 23 | UN |  |  | 2023-08-22 | 2023-09-15 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71004818464 | 5202294 | 2 | 23 | UN | 185 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-09-15 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45189 | 23 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202294-7075-002 |  |  | 0 | 23 | 0 | 426 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 23 | 2023-12-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CAPS | 3"; S-STD; Cap, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 3" | 9 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 9 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | 6"x2"; S-XS; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 6x2" | 4 | UN |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-08 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500206828 | 5202207 | 4 | 4 | UN | 6102 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 4 | 0 | 244.08 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | 14"x12"; S-20; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 14x12" | 3 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-11-14 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500084976 | 5202058 | 1 | 3 | UN | 10125 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-11-14 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 304 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | 4"x2"; S-STD; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 4x2" | 4 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-08-16 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500206826 | 5202093 | 1 | 4 | UN | 21 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45161 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-001 |  | 2023-08-30 | 4 | 0 | 84 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-08-30
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | 6"x3"; S-STD; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 6x3" | 6 | UN |  | Cantdad MR: 6. Se compran 7 unidades debido 1 que se solicitó en la IB. | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500057010 | 9205768 | 2 | 7 | UN | 1828 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45083 | 7 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-003 |  | 2023-06-23 | 7 | 0 | 127.96 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | 6"x4"; S-STD; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 6x4" | 7 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-12-31 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71005964150 | 5202113 | 9 | 7 | UN | 1907 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 7 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 7 | 0 | 133.49 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | 8"x4"; S-STD; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 8x4" | 3 | UN |  | Cantdad MR: 2. Se compran 3 unidades debido 1 que se solicitó en la IB. | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000082651 | 9205768 | 3 | 3 | UN | 3048 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45083 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-003 |  | 2023-06-23 | 3 | 0 | 91.44 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | 16"x14"; S-STD; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 16x14" | 2 | UN |  | Cantidad MR: 3, Se compran 2 por la ODB 8000677 y 1 por la ODB 5202093. (La MR pedía S-20, pero se compró S-STD) | 2023-02-13 | 2023-03-13 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500113952 | 8000677 | 3 | 2 | UN | 39896 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44981 | 2 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000677-6329-001 | 2023-03-13 | 2023-02-24 | 2 | 0 | 797.92 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-02-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | 16"x14"; S-STD; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 16x14" | 1 | UN |  | Cantidad MR: 3, Se compran 2 por la ODB 8000677 y 1 por la ODB 5202093. (La MR pedía S-20, pero se compró S-STD) | 2023-07-26 | 2023-08-16 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500113952 | 5202093 | 25 | 1 | UN | 215 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45161 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-001 |  | 2023-08-30 | 1 | 0 | 215 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-08-30
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | 2"x1"; S-160; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 2x1" | 3 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-11-14 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71004822086 | 5202058 | 2 | 3 | UN | 2557 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-11-14 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 77 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | 2"x1.5"; S-160; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 2X1-1/2" | 3 | UN |  | La MR pedía SCH 160, pero se compró SCH XXS y NACE 103 | 2023-09-01 | 2024-01-02 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71004920666 | 5202383 | 1 | 3 | UN | 1056 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 32 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 3 | 2024-01-12
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CROSS | 4"; S-STD; Cross, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 4" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CROSS | 4"; S-STD; Cross, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless, NACE MR0103 | 4" | 14 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-11-30 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71004821955 | 5202113 | 11 | 14 | UN | 2459 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-30 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 14 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 344 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 14 | 2023-11-30
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | LIST-PPTOACCESORIOS-001 |  |  |  | CROSS | 4"; S-STD; Cross, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless, NACE MR0103 | 4" | 16 | UN |  |  | 2023-02-15 | 2023-03-02 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71004821955 | 8000699 | 10 | 16 | UN | 245 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-03-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 44992 | 16 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-8000699-6351-001 | 2023-03-02 | 2023-05-23 | 16 | 0 | 3920 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 16 | 2023-05-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CROSS | 6"; S-STD; Cross, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless, NACE MR0103 | 6" | 13 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2024-01-02 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500202209 | 5202383 | 2 | 13 | UN | 110474 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 13 |  |  |  | 0 | 13 | 0 | 14362 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 13 | 2024-01-12
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ECCENTRIC REDUCER | 4"x2"; S-STD; Eccentric reducer , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A234 Grade WPB , Seamless | 4x2" | 6 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71003785375 | 5201931 | 2 | 6 | UN | 19 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 114 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 6 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ECCENTRIC REDUCER | 4"x3"; S-STD; Eccentric reducer , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A234 Grade WPB , Seamless | 4x3" | 4 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-28 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71005979653 | 5202113 | 12 | 4 | UN | 901 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 4 | 0 | 36.04 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ECCENTRIC REDUCER | 6"x4"; S-STD; Eccentric reducer , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A234 Grade WPB , Seamless | 6x4" | 5 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006140792 | 9205768 | 4 | 5 | UN | 1976 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45083 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-003 |  | 2023-06-23 | 5 | 0 | 98.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ECCENTRIC REDUCER | 12"x10"; S-30; Eccentric reducer , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A234 Grade WPB , Seamless | 12x10" | 3 | UN |  | La MR pedía SCH 30, pero se compró SCH STD | 2023-07-26 | 2023-08-16 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500074408 | 5202093 | 3 | 3 | UN | 106 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45161 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-001 |  | 2023-08-30 | 3 | 0 | 318 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-08-30
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ECCENTRIC REDUCER | 18"x16"; S-STD; Eccentric reducer , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A234 Grade WPB , Seamless | 18x16" | 3 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-11-14 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500206823 | 5202058 | 3 | 3 | UN | 15179 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-11-14 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 455 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ECCENTRIC REDUCER | 6"x4"; S-40S; Eccentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A403 Grade WP304L (UNS S30403), NACE MR 0103 , Seamless | 6x4" | 3 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500208735 | 5201931 | 3 | 3 | UN | 195 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45198 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-003 NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-004 |  |  | 0 | 3 | 0 | 585 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 3 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ECCENTRIC REDUCER | 3"x1"; S-160; Eccentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 3x1" | 7 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-11-14 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500208734 | 5202058 | 4 | 7 | UN | 3631 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-11-14 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 254 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ECCENTRIC REDUCER | 6"; -; Eccentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 6" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 3"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 3" | 48 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 48 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 4"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 4" | 11 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500063180 | 9205768 | 5 | 11 | UN | 3451 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45083 | 11 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-003 |  | 2023-06-23 | 11 | 0 | 379.61 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 11 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 6"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 6" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 8"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 8" | 5 | UN |  |  | 2023-05-16 | 2023-11-23 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71006513832 | 9213262 | 1 | 6 | UN | 10392 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45085 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213262-6678-001 |  | 2023-06-27 | 6 | 0 | 623.52 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-06-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 10"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 10" | 1 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71000993311 | 9205768 | 6 | 1 | UN | 19083 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45134 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-004 NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-004-R2 |  | 2023-09-28 | 1 | 0 | 190.83 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-09-28
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 12"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 12" | 8 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71000542589 | 5201931 | 4 | 8 | UN | 291 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45180 | 8 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 |  |  | 0 | 8 | 0 | 2328 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 8 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 14"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 14" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 16"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 16" | 3 | UN |  |  | 2023-05-16 | 2023-11-23 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500075605 | 9213262 | 2 | 3 | UN | 20727 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-04 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45198 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213262-6678-002 |  |  | 3 | 0 | 621.81 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-10-25
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 18"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 18" | 4 | UN |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-08 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500161456 | 5202207 | 5 | 4 | UN | 41193 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 4 | 0 | 1647.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 3"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 3" | 2 | UN |  |  | 2023-06-06 | 2023-07-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004787305 | 9240119 | 1 | 2 | UN | 2317 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45103 | 2 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9240119-6783-001 |  | 2023-09-15 | 2 | 0 | 46.34 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-09-15
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 4"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 4" | 5 | UN |  |  | 2023-05-16 | 2023-11-23 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71004787628 | 9213262 | 3 | 5 | UN | 3008 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45085 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213262-6678-001 |  | 2023-06-27 | 5 | 0 | 150.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-06-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 6"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 6" | 9 | UN |  |  | 2023-06-06 | 2023-07-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004787750 | 9240119 | 2 | 8 | UN | 6359 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45103 | 8 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9240119-6783-001 |  | 2023-09-15 | 8 | 0 | 508.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2023-09-15
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 12"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 12" | 9 | UN |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-08 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71004787180 | 5202207 | 6 | 9 | UN | 2357 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 9 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 9 | 0 | 2121.3 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 9 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 14"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 14" | 3 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71004787248 | 5201931 | 5 | 3 | UN | 384 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45180 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 |  |  | 0 | 3 | 0 | 1152 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 3 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 3"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), NACE MR0103 | 3" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 4"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), NACE MR0103 | 4" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 4"; 300; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 300, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 4" | 14 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-28 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71004787636 | 5202113 | 14 | 14 | UN | 516 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 14 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 14 | 0 | 722.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 14 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 6"; 300; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 300, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 6" | 6 | UN |  |  | 2023-06-06 | 2023-07-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71004787768 | 9240119 | 3 | 6 | UN | 10762 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45103 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9240119-6783-001 |  | 2023-09-15 | 6 | 0 | 645.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-09-15
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 0.75"; 150; Socket welded flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 0.75" | 3 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71004821393 | 9205768 | 7 | 3 | UN | 422 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45083 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-003 |  | 2023-06-23 | 3 | 0 | 12.66 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 1.5"; 150; Socket welded flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 1.5" | 5 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71004787099 | 5201931 | 6 | 5 | UN | 29 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45180 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 |  |  | 0 | 5 | 0 | 145 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 5 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 2"; 150; Socket welded flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 2" | 5 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500076206 | 5201931 | 7 | 5 | UN | 42 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45180 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 |  |  | 0 | 5 | 0 | 210 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 5 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 2"; 150; Socket welded flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), NACE MR0103 | 2" | 2 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71004788519 | 5201931 | 8 | 3 | UN | 58 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45190 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-003 |  |  | 0 | 3 | 0 | 174 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 2 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 0.5"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 1/2" | 3 | UN |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-08 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500206975 | 5202207 | 7 | 3 | UN | 709 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 3 | 0 | 21.27 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 0.75"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 0.75" | 21 | UN |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-08 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500206974 | 5202207 | 8 | 21 | UN | 1067 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 21 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 21 | 0 | 224.07 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 21 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 1"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 1" | 25 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500159736 | 5201931 | 9 | 25 | UN | 52 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45184 | 25 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-002 |  |  | 0 | 25 | 0 | 1300 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 25 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 1.5"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 1.5" | 15 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500159734 | 5201931 | 10 | 15 | UN | 52 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45180 | 15 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 |  |  | 0 | 15 | 0 | 780 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 15 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 2"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 2" | 49 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-20 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500097927 | 5201931 | 11 | 49 | UN | 43 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-20 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45184 | 49 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-002 |  |  | 0 | 49 | 0 | 2107 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 49 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 1.5"; 300; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 300, Raised-face flanged end , ASTM A105, NACE MR0103 | 1.5" | 3 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500209306 | 5201931 | 12 | 3 | UN | 38 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45180 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 |  |  | 0 | 3 | 0 | 114 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 3 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 3"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner and outer ring | 3" | 8 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 8 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 4"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner and outer ring | 4" | 22 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 22 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 3"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 3" | 16 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 16 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 4"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 4" | 162 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 162 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 6"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 6" | 52 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 52 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 8"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 8" | 12 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 10"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 10" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 12"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 12" | 34 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 34 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 14"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 14" | 32 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 32 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 16"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 16" | 42 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 42 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 18"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 18" | 8 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 8 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 3"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 3" | 48 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 48 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 4"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 4" | 26 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 26 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 6"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 6" | 20 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 20 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 8"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 8" | 10 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 3"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 316 stainless steel (16 Cr-12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ 316 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 3" | 12 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 12 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 4"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 316 stainless steel (16 Cr-12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ 316 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 4" | 34 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 34 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 6"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 316 stainless steel (16 Cr-12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ 316 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 6" | 108 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 108 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 12"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 316 stainless steel (16 Cr-12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ 316 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 12" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 14"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 316 stainless steel (16 Cr-12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ 316 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 14" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 4"; 300; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 4" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 4"; 300; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, Raised-face flanged end, 316 stainless steel (16 Cr-12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ 316 SS inner ring and CS outer ring | 4" | 58 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 58 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 6"; 300; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, Raised-face flanged end, 316 stainless steel (16 Cr-12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ 316 SS inner ring and CS outer ring | 6" | 34 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 34 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 4"; 300; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 4" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 4"; 300; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, Raised-face flanged end, 316 stainless steel (16 Cr-12 Ni-2 Mo), w/ flexible graphite filler , w/ 316 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 4" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GATE VALVE | 8"; 150; Gate valve, flexible wedge , API 600 , Class 150 , Raised-face flanged end , Full Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem, Non Rising Operator , Bolted Bonnet , Handwheel Operator , ASTM A216 Grade WCB , API Trim 8 , Renewable Seats , Tanged Graphite Gask | 8" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GATE VALVE | 3"; 150; Gate valve, flexible wedge, API 600, Class 150, Raised-face flanged end, Full Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem , Bolted Bonnet, ASTM A216 Grade WCB, Handwheel Operator, API Trim 8 , Stellite Renewable Seats , Graphite Stem Packing Replaceable Und | 3" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GATE VALVE | 4"; 150; Gate valve, flexible wedge, API 600, Class 150, Raised-face flanged end, Full Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem , Bolted Bonnet, ASTM A216 Grade WCB, Handwheel Operator, API Trim 8 , Stellite Renewable Seats , Graphite Stem Packing Replaceable Und | 4" | 1 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71003576584 | 9205768 | 24 | 1 | UN | 46512 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45083 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-003 |  | 2023-06-23 | 1 | 0 | 465.12 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GATE VALVE | 8"; 150; Gate valve, flexible wedge, API 600, Class 150, Raised-face flanged end, Full Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem , Bolted Bonnet, ASTM A216 Grade WCB, Handwheel Operator, API Trim 8 , Stellite Renewable Seats, Graphite Stem Packing Replaceable Und | 8" | 1 | UN |  |  | 2023-06-29 | 2023-07-19 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71002997286 | 5201835 | 1 | 1 | UN | 9287 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45121 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201835-6871-001 |  | 2023-07-26 | 1 | 0 | 928.7 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-07-26
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GATE VALVE | 12"; 150; Gate valve, flexible wedge, API 600, Class 150, Raised-face flanged end, Full Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem, Non Rising Operator, Bolted Bonnet, ASTM A216 Grade WCB, Gear Operator, API Trim 8 , Renewable Seats , Tanged Graphite Gasket AISI 3 | 12" | 1 | UN |  |  | 2023-07-11 | 2023-10-04 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500208915 | 5201893 | 2 | 1 | UN | 2867 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-04 | En tránsito | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 2867 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GATE VALVE | 4"; 150; Gate valve, flexible wedge, API 600, Class 150, Raised-face flanged end, Full Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem, Non Rising Operator, Bolted Bonnet, ASTM A216 Grade WCB, Handwheel Operator, API Trim 12 , Renewable Seats , Tanged Graphite Gasket A | 4" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GATE VALVE | 6"; 150; Gate valve, flexible wedge, API 600, Class 150, Raised-face flanged end, Full Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem, Non Rising Operator, Bolted Bonnet, ASTM A216 Grade WCB, Handwheel Operator, API Trim 12, Renewable Seats , Tanged Graphite Gasket A | 6" | 1 | UN |  |  | 2023-07-11 | 2023-08-08 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500208913 | 5201893 | 3 | 1 | UN | 846 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45143 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201893-6955-001 |  | 2023-08-18 | 1 | 0 | 846 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-08-18
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GATE VALVE | 3"; 150; Gate valve, flexible wedge, API 600, Class 150, Raised-face flanged end, Full Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem, Non Rising Operator, Bolted Bonnet, ASTM A351 Grade CF3, Handwheel Operator, API Trim 12 ,Renewable Seats , Tanged Graphite Gasket A | 3" | 1 | UN |  |  | 2023-07-06 | 2023-07-26 | Abastecimiento | FERRETERIA REINA S.A. | 71500208912 | 5201888 | 1 | 1 | UN | 22306 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45169 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201888-6954-02 |  | 2023-09-13 | 1 | 0 | 2230.6 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-09-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GATE VALVE | 4"; 150; Gate valve, flexible wedge, API 600, Class 150, Raised-face flanged end, Full Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem, Non Rising Operator, Bolted Bonnet, ASTM A351 Grade CF3, Handwheel Operator, API Trim 12,Renewable Seats , Tanged Graphite Gasket A | 4" | 3 | UN |  |  | 2023-07-06 | 2023-07-26 | Abastecimiento | FERRETERIA REINA S.A. | 71500208911 | 5201888 | 2 | 3 | UN | 369656 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45169 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201888-6954-02 |  | 2023-09-13 | 3 | 0 | 11089.68 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-09-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GATE VALVE | 6"; 150; Gate valve, flexible wedge, API 600, Class 150, Raised-face flanged end, Full Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem, Non Rising Operator, Bolted Bonnet, ASTM A216 Grade WCB, Handwheel Operator, API Trim 8 ,Renewable Seats , Tanged Graphite Gasket AI | 6" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GATE VALVE | 4"; 300; Gate valve, flexible wedge, API 600, Class 300, Raised-face flanged end, Full Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem, Non Rising Operator, Bolted Bonnet, ASTM A216 Grade WCB, Handwheel Operator, API Trim 12, Renewable Seats , Spiral Wound AISI 316 + | 4" | 2 | UN |  |  | 2023-07-10 | 2023-07-27 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500208909 | 5201897 | 2 | 2 | UN | 830 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-27 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 2 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201897-6923-002 |  | 2023-09-15 | 2 | 0 | 1660 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-09-15
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GLOBE VALVE | 4"; 150; Globe Valve , API 623 , Class 150 , Raised-face flanged end , Plug Disc , Outside Screw & Yoke-Rising Stem, Rising Operator , Bolted Bonnet , Handwheel Operator , ASTM A351 Grade CF3 , API Trim 12 , Renewable Seats , Spiral Wound AISI 304 + Graphite Bonne | 4" | 2 | UN |  |  | 2023-07-06 | 2023-07-26 | Abastecimiento | FERRETERIA REINA S.A. | 71500207373 | 5201888 | 3 | 2 | UN | 3625 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45169 | 2 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201888-6954-02 |  | 2023-09-13 | 2 | 0 | 7250 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-09-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GLOBE VALVE | 4"; 150; Globe Valve, API 623, Class 150, Raised-face flanged end, Plug Disc , Outside Screw & Yoke-Rising Stem, Rising Operator , Bolted Bonnet, ASTM A216 Grade WCB, Handwheel Operator, API Trim 12 , Renewable Seats , Spiral Wound AISI 316 + Graphite Gasket , | 4" | 2 | UN |  |  | 2023-07-06 | 2023-12-04 | Abastecimiento | FERRETERIA REINA S.A. | 71500207372 | 5201888 | 4 | 2 | UN | 15484 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-04 | Recibido | 1 |  | Parcial liberado |  | 1 | 1 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201888-6954-02 |  | 2023-09-13 | 1 | 1 | 1548.4 | 1548 | SI | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-04
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | NIPPLE | 0.75"; S-XS; Pipe Nipple, ASME B36.10M, Male Threaded Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , 4in Long | 0.75" | 3 | UN |  | La MR requiere SCH XS, se compra SCH 160 | 2023-08-10 | 2023-09-08 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71004844254 | 5202207 | 9 | 3 | UN | 672 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 3 | 0 | 20.16 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | NIPPLE | 0.5"; S-XXS; Pipe Nipple, ASME B36.10M, Plain End x Male Threaded End, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , 4in Long | 1/2" | 3 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-18 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71004827374 | 5201931 | 13 | 3 | UN | 1825 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-18 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45180 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 |  |  | 0 | 3 | 0 | 55 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 3 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | NIPPLE | 2"; S-XS; Pipe Nipple, ASME B36.10M, Plain Ends, ASTM A106 Grade B, NACE MR0103 , 4in Long | 2" | 3 | UN |  |  | 2023-08-22 | 2023-09-01 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500191536 | 5202294 | 3 | 3 | UN | 35 | USD | EXW MIAMI-FL, USA | 2023-09-01 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45180 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202294-7075-001 |  |  | 0 | 3 | 0 | 105 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-06
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | NIPPLE | 0.75"; S-80S; Pipe Nipple, ASME-B36.19M, Plain Ends, ASTM A312 Grade TP304L (UNS S30403), NACE MR0103 , 4in Long | 0.75" | 10 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-18 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500207368 | 5201931 | 14 | 10 | UN | 2275 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-18 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45180 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 |  |  | 0 | 10 | 0 | 228 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 10 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | NIPPLE | 0.75"; S-XS; Pipe Nipple, ASME-B36.19M, Plain Ends, ASTM A312 Grade TP304L (UNS S30403), NACE MR0103 , 4in Long | 0.75" | 6 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-18 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500207367 | 5201931 | 15 | 6 | UN | 2275 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-18 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45180 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 |  |  | 0 | 6 | 0 | 136 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 6 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | PADDLE | 14"; 150; Paddle blind (Paddle blank or Blind spacer), ASME B16.48, Class 150, Raised-face thru-bolted end without bolt holes, ASTM A105 | 14" | 2 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-08-28 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500208724 | 5202093 | 23 | 2 | UN | 285 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45161 | 2 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-001 |  | 2023-08-30 | 2 | 0 | 570 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-08-30
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | PADDLE | 14"; 150; Paddle spacer (Open spacer or Ring spacer), ASME B16.48, Class 150, Raised-face thru-bolted end without bolt holes, ASTM A105 0.75"; 3000; Plug, round, ASME B16.11, Male Threaded Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 14" | 2 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-08-28 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500208723 | 5202093 | 24 | 2 | UN | 335 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45161 | 2 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-001 |  | 2023-08-30 | 2 | 0 | 670 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-08-30
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | PLUG VALVE | 4"; 150; Plug valve, short pattern, API 599, Class 150, Raised-face flanged end, Bolted Bonnet , Non-Lubricated, ASTM A216 Grade WCB, Lever Operator, SS 316 Tapered Plug , SS 316 Stem , RPTFE Sleeve | 4" | 5 | UN |  |  | 2023-07-10 | 2023-10-05 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500208923 | 5201897 | 3 | 5 | UN | 3290 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201897-6923-002 |  | 2023-09-15 | 5 | 0 | 16450 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-09-15
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | PLUG | 0.75"; 3000; Plug, round, ASME B16.11, Male Threaded Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 0.75" | 5 | UN |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-08 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500208733 | 5202207 | 10 | 5 | UN | 105 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 5 | 0 | 5.25 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 6"x4"; S-STD; Reducing Tee , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A234 Grade WPB , NACE MR0103 , Seamless | 6x4" | 7 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-28 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500208732 | 5202113 | 13 | 4 | UN | 10565 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | En fabricación | 0 |  | Rechazado |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 423 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 7 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 8"x4"; S-STD; Reducing Tee , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A234 Grade WPB , NACE MR0103 , Seamless | 8x4" | 3 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-28 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500208732 | 5202113 | 15 | 3 | UN | 10565 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | En fabricación | 0 |  | Rechazado |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 317 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 3 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 8"x4"; S-STD; Reducing Tee , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A234 Grade WPB , Seamless | 8x4" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 8"x6"; S-STD; Reducing Tee , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A234 Grade WPB , Seamless | 8x6" | 3 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-28 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71005695424 | 5202113 | 16 | 3 | UN | 10565 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 3 | 0 | 316.95 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 14"x8"; S-20; Reducing Tee , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A234 Grade WPB , Seamless | 14x8" | 2 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-11-14 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71005887336 | 5202058 | 5 | 2 | UN | 18922 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-11-14 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 378 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 6"x3"; S-40S; Reducing Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A403 Grade WP304L (UNS S30403), NACE MR 0103 , Seamless | 6x3" | 3 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-11-14 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500207366 | 5202058 | 6 | 3 | UN | 15697 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-11-14 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 471 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 6"x4"; S-40S; Reducing Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A403 Grade WP304L (UNS S30403), NACE MR 0103 , Seamless | 6x4" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 6"x3"; 150; Reducing Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 6x3" | 3 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-28 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500209305 | 5202113 | 17 | 3 | UN | 5791 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 3 | 0 | 173.73 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 12"x6"; S-STD; Reducing Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 12x6" | 3 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-07-04 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006169809 | 9205768 | 8 | 3 | UN | 20311 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-21 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45125 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-005 |  | 2023-08-04 | 3 | 0 | 609.33 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-08-04
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 2"x0.75"; 3000; Reducing Tee, ASME B16.11, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), NACE MR0103 | 2x0,75" | 9 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71004789657 | 5201931 | 16 | 9 | UN | 114 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45180 | 9 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 |  |  | 0 | 9 | 0 | 1026 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 9 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 2"x1"; 3000; Reducing Tee, ASME B16.11, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), NACE MR0103 | 2x1" | 3 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500208731 | 5201931 | 17 | 3 | UN | 114 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45180 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 |  |  | 0 | 3 | 0 | 342 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 3 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 1"x0.75"; S-XXS; Reducing Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 1x0,75" | 3 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-11-30 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500208730 | 5202113 | 18 | 3 | UN | 1723 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-30 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 52 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 3 | 2023-11-30
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 1.5"x0.75"; S-XXS; Reducing Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 1,5x0,75" | 1 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-11-14 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500208729 | 5202058 | 7 | 1 | UN | 3353 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-11-14 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 34 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 2"x0.75"; S-160; Reducing Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 2x0,75" | 1 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500080407 | 5201931 | 18 | 1 | UN | 74 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45180 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 |  |  | 0 | 1 | 0 | 74 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 2"x1"; S-160; Reducing Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 2x1" | 3 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-11-14 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500080405 | 5202058 | 8 | 3 | UN | 3556 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-11-14 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 107 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 2"x0.5"; 3000; Reducing Tee , ASME B16.11 , Class 3000 , Socket Welded Ends , ASTM A105, NACE MR0103 | 2x0,5" | 5 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-14 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71004789517 | 5201931 | 19 | 5 | UN | 5575 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-14 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45180 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 |  |  | 0 | 5 | 0 | 279 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 5 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 2"x0.75"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 2x0.75" | 3 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-10-16 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500207365 | 5202093 | 4 | 3 | UN | 12 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-002 |  | 2023-09-27 | 3 | 0 | 36 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-09-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 3"x0.75"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 3x0.75" | 56 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-19 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500069015 | 5202058 | 9 | 56 | UN | 82 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-19 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45191 | 56 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-002 |  |  | 0 | 56 | 0 | 459 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 56 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 3"x1"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 3x1" | 56 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71001000116 | 9205768 | 9 | 56 | UN | 623 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45083 | 56 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-003 |  | 2023-06-23 | 56 | 0 | 348.88 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 56 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 4"x0.75"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 4x0,75" | 5 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71005632658 | 9205768 | 10 | 5 | UN | 555 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45083 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-003 |  | 2023-06-23 | 5 | 0 | 27.75 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 4"x2"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 4x2" | 3 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-10-16 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71004826038 | 5202093 | 5 | 3 | UN | 24 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-002 |  | 2023-09-27 | 3 | 0 | 72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-09-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 6"x0.75"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 6x0.75" | 3 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-19 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71000998823 | 5202058 | 10 | 3 | UN | 122 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-19 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45528 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-001 |  |  | 0 | 3 | 0 | 37 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 6"x1"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 6x1" | 4 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2024-01-02 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71002382703 | 5202383 | 3 | 4 | UN | 815 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 33 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 4 | 2024-01-12
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 6"x1.5"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 6x1-1/2" | 4 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-10-16 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71005129937 | 5202093 | 6 | 4 | UN | 21 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-002 |  | 2023-09-27 | 4 | 0 | 84 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-09-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 12"x1"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 12x1" | 3 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-10-16 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71006348403 | 5202093 | 7 | 3 | UN | 15 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-002 |  | 2023-09-27 | 3 | 0 | 45 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-09-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 12"x2"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 12x2" | 3 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-19 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71005643796 | 5202058 | 11 | 3 | UN | 171 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-19 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45528 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-001 |  |  | 0 | 3 | 0 | 51 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 14"x0.75"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 14x3/4" | 6 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-10-16 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71006615611 | 5202093 | 8 | 6 | UN | 12 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-002 |  | 2023-09-27 | 6 | 0 | 72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-09-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 14"x1.5"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 14x1.5" | 20 | UN |  |  | 2023-05-16 | 2023-11-23 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71005887385 | 9213262 | 4 | 20 | UN | 474 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45085 | 20 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213262-6678-001 |  | 2023-06-27 | 20 | 0 | 94.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 20 | 2023-06-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 16"x0.75"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 13x0,75" | 3 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-19 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71005835897 | 5202058 | 12 | 3 | UN | 82 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-19 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45197 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-002 NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-003 |  |  | 0 | 3 | 0 | 25 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 16"x1.5"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 16x1,5" | 9 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-19 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71006428080 | 5202058 | 13 | 9 | UN | 147 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-19 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45528 | 9 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-001 |  |  | 0 | 9 | 0 | 132 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 9 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 16"x2"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 16x2" | 3 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 4"x0.75"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 4x0,75" | 4 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-19 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500207363 | 5202058 | 14 | 4 | UN | 82 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-19 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45191 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-002 |  |  | 0 | 4 | 0 | 33 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 6"x1"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 6x1" | 6 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-10-16 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71004824124 | 5202093 | 10 | 6 | UN | 15 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-002 |  | 2023-09-27 | 6 | 0 | 90 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-09-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 6"x1.5"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 6x1-1/2" | 7 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-19 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71004824132 | 5202058 | 15 | 7 | UN | 147 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-19 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45528 | 7 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-001 |  |  | 0 | 7 | 0 | 103 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 12"x2"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 12x2" | 7 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-10-16 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500208727 | 5202093 | 11 | 7 | UN | 24 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 7 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-002 |  | 2023-09-27 | 7 | 0 | 168 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 7 | 2023-09-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 3"x0.75"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), NACE MR0103 | 3x0.75" | 3 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-10-16 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500207362 | 5202093 | 12 | 3 | UN | 26 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-002 |  | 2023-09-27 | 3 | 0 | 78 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-09-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 4"x0.75"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), NACE MR0103 | 4x0.75" | 4 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-10-16 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71004825493 | 5202093 | 13 | 4 | UN | 26 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-002 |  | 2023-09-27 | 4 | 0 | 104 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-09-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 6"x0.75"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), NACE MR0103 | 6x0.75" | 5 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-10-16 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500207360 | 5202093 | 14 | 5 | UN | 26 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-002 |  | 2023-09-27 | 5 | 0 | 130 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-09-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 6"x1"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), NACE MR0103 | 6x1" | 4 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-10-16 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500207359 | 5202093 | 15 | 4 | UN | 43 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-002 |  | 2023-09-27 | 4 | 0 | 172 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-09-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 6"x2"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), NACE MR0103 | 6x2" | 5 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-10-16 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500207358 | 5202093 | 16 | 5 | UN | 134 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-002 |  | 2023-09-27 | 5 | 0 | 670 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-09-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FIGURE 8 | 4"; 150; Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 150, Raised-face thru-bolted end without bolt holes , ASTM A105 | 4" | 4 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-08-28 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500208725 | 5202093 | 17 | 4 | UN | 47 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45161 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-001 |  | 2023-08-30 | 4 | 0 | 188 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-08-30
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FIGURE 8 | 6"; 150; Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 150, Raised-face thru-bolted end without bolt holes , ASTM A105 | 6" | 2 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-08-28 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500200851 | 5202093 | 18 | 2 | UN | 84 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45161 | 2 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-001 |  | 2023-08-30 | 2 | 0 | 168 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-08-30
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FIGURE 8 | 8"; 150; Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 150, Raised-face thru-bolted end without bolt holes , ASTM A105 | 8" | 1 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-08-28 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500202211 | 5202093 | 19 | 1 | UN | 128 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45161 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-001 |  | 2023-08-30 | 1 | 0 | 128 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-08-30
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FIGURE 8 | 6"; 150; Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 150, Raised-face thru-bolted end without bolt holes , ASTM A105, NACE MR0103 , Wall Thickness 6 mm | 6" | 3 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-08-28 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500159748 | 5202093 | 20 | 3 | UN | 84 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45161 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-001 |  | 2023-08-30 | 3 | 0 | 252 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-08-30
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FIGURE 8 | 2"; 150; Spectacle blind (Figure 8 blind), ASME B16.48, Class 150, Raised-face thru-bolted end without bolt holes , ASTM A105, NACE MR0103 , Wall Thickness 6 mm | 2" | 4 | UN |  |  | 2023-07-26 | 2023-08-28 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500159753 | 5202093 | 21 | 4 | UN | 29 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45161 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202093-6975-001 |  | 2023-08-30 | 4 | 0 | 116 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-08-30
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CHECK VALVE | 4"; 150; Check valve, swing, API 594, Class 150, Raised-face flanged end, Bolted Cover, ASTM A216 Grade WCB, API Trim 8 , Renewable Seats , Spiral Wound AISI 304 + Graphite Cover Gasket , Gasket Thickness: 6mm, Inspection and Testing Per API 598 | 4" | 2 | UN |  |  | 2023-05-16 | 2023-06-20 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71001520964 | 9213262 | 13 | 2 | UN | 27174 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45085 | 2 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213262-6678-001 |  | 2023-06-27 | 2 | 0 | 543.48 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-06-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CHECK VALVE | 4"; 150; Check valve, swing, API 594, Class 150, Raised-face flanged end, Bolted Cover, ASTM A216 Grade WCB, API Trim 8 , Stellite Renewable Seats | 4" | 2 | UN |  |  | 2023-05-16 | 2023-06-20 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71001520964 | 9213262 | 14 | 2 | UN | 27174 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45085 | 2 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213262-6678-001 |  | 2023-06-27 | 2 | 0 | 543.48 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-06-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CHECK VALVE | 8"; 150; Check valve, swing, API 594, Class 150, Raised-face flanged end, Bolted Cover, ASTM A216 Grade WCB, API Trim 8 , Stellite Renewable Seats | 8" | 2 | UN |  |  | 2023-07-10 | 2023-12-31 | Abastecimiento | COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR S.A.S. (Colvapor) | 71500116255 | 5201897 | 4 | 2 | UN | 2154 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45139 | 2 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201897-6923-001 |  | 2023-08-18 | 2 | 0 | 4308 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-08-18
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CHECK VALVE | 4"; 150; Check valve, swing, API 594, Class 150, Raised-face flanged end, Bolted Cover, ASTM A351 Grade CF3, API Trim 12 , Renewable Seats , Spiral Wound AISI 304 + Graphite Cover Gasket , Gasket Thickness: 6mm , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM , NACE MR0103 , Fire S | 4" | 2 | UN |  |  | 2023-07-06 | 2023-11-23 | Abastecimiento | FERRETERIA REINA S.A. | 71500208919 | 5201888 | 5 | 2 | UN | 2645 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-23 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45148 | 2 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201888-6954-01 |  | 2023-09-13 | 2 | 0 | 5290 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-09-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CHECK VALVE | 4"; 150; Check valve, swing , API 594 , Class 150 , Raised-face flanged end , Bolted Cover , ASTM A216 Grade WCB , API Trim 12 , Renewable Seats , Spiral Wound AISI 316 + Graphite Cover Gasket , Gasket Thickness: 6mm , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM , NACE MR0103 , Fi | 4" | 1 | UN |  |  | 2023-07-06 | 2023-07-26 | Abastecimiento | FERRETERIA REINA S.A. | 71500208918 | 5201888 | 6 | 1 | UN | 771 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45148 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201888-6954-01 |  | 2023-09-13 | 1 | 0 | 771 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-09-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CHECK VALVE | 6"; 300; Check valve, swing, API 594, Class 300, Raised-face flanged end, Bolted Cover, ASTM A216 Grade WCB, API Trim 12 , Renewable Seats , Spiral Wound AISI 316 + Graphite Cover Gasket , Gasket Thickness: 6mm , A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM , NACE MR0103 , Fire S | 6" | 1 | UN |  |  | 2023-07-06 | 2023-07-26 | Abastecimiento | FERRETERIA REINA S.A. | 71500208917 | 5201888 | 7 | 1 | UN | 1910 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-26 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45148 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201888-6954-01 |  | 2023-09-13 | 1 | 0 | 1910 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-09-13
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CHECK VALVE | 0.75"; 800; Check valve, lift, API 602, Class 800, Socket Welded Ends, Piston , Bolted Cover, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), API Trim 12 , Inconel X750 Spring, Renewable Seats , Spiral Wound AISI 304 + Graphite Cover asket , Gasket Thickness: 6mm , A193 Gr. | 0.75" | 3 | UN |  |  | 2023-07-06 | 2023-08-30 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500208921 | 5201877 | 1 | 3 | UN | 372 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-30 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45188 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201877-6926-001 NLR-M-ECD21003-AZII-5201877-6926-002 NLR-M-ECD21003-AZII-5201877-6926-002-R2 |  |  | 0 | 3 | 0 | 1116 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 3 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CHECK VALVE | 2"; 800; Check valve, lift, API 602, Class 800, Socket Welded Ends, Piston , Bolted Cover, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), API Trim 12 , Inconel X750 Spring , Renewable Seats , Spiral Wound AISI 304 + Graphite Cover Gasket , Gasket Thickness: 6mm , A193 Gr. | 2" | 2 | UN |  |  | 2023-07-06 | 2023-08-30 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500208921 | 5201877 | 2 | 2 | UN | 999 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-30 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45188 | 2 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201877-6926-001 NLR-M-ECD21003-AZII-5201877-6926-002 NLR-M-ECD21003-AZII-5201877-6926-002-R2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 1998 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 2 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CHECK VALVE | 2"; 800; Check valve, lift, API 602, Class 800, Socket Welded Ends, Piston , Bolted Cover, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), API Trim 12 , Inconel X750 Spring, Renewable Seats , Spiral Wound AISI 304 + Graphite CoverGasket, Fire Safe Per API 6FD , Inspection a | 2" | 2 | UN |  |  | 2023-08-30 | 2023-07-06 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500208920 | 5201877 | 3 | 2 | UN | 999 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-30 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45202 | 2 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201877-6926-001 NLR-M-ECD21003-AZII-5201877-6926-002 NLR-M-ECD21003-AZII-5201877-6926-002-R2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 1998 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 2 | 2023-11-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 4"; S-STD; Straight Tee , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A234 Grade WPB , Seamless | 4" | 5 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500058739 | 9205768 | 11 | 5 | UN | 2091 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45091 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-004 |  | 2023-06-23 | 5 | 0 | 104.55 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 5 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 18"; S-20; Straight Tee , ASME B16.9 , Beveled Ends , ASTM A234 Grade WPB , Seamless | 18" | 3 | UN |  |  | 2023-09-01 | 2024-01-02 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500079316 | 5202383 | 4 | 3 | UN | 50628 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 1519 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 3 | 2024-01-12
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 3"; S-STD; Straight Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 3" | 5 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 4"; S-STD; Straight Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 4" | 1 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-28 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71004790424 | 5202113 | 19 | 1 | UN | 2587 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 1 | 0 | 25.87 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 6"; S-STD; Straight Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 6" | 4 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-28 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500141183 | 5202113 | 20 | 4 | UN | 5791 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 4 | 0 | 231.64 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 6"; S-XS; Straight Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 6" | 3 | UN |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-07 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71500159689 | 5202207 | 12 | 3 | UN | 10775 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 3 | 0 | 323.25 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 4"; S-40S; Straight Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A403 Grade WP304L (UNS S30403), NACE MR 0103 , Seamless | 4" | 1 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71500208728 | 5201931 | 20 | 1 | UN | 138 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45180 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5201931-7011-001 |  |  | 0 | 1 | 0 | 138 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 0.75"; 3000; Straight Tee, ASME B16.11, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403), NACE MR0103 | 0.75" | 3 | UN |  |  | 2023-08-10 | 2023-09-08 | Abastecimiento | JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS S.A.S | 71004790390 | 5202207 | 13 | 3 | UN | 3149 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-08 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45177 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202207-7015-001 |  |  | 3 | 0 | 94.47 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-09-22
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 0.75"; S-XXS; Straight Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR0103 , Seamless | 0.75" | 3 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-11-30 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500207348 | 5202113 | 21 | 3 | UN | 1544 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-30 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 46 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 3 | 2023-11-30
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 1"; S-XXS; Straight Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 1" | 17 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-11-14 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71004789954 | 5202058 | 16 | 17 | UN | 3059 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-11-14 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 17 | 0 | 520 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 17 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 1.5"; S-XXS; Straight Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 1.5" | 1 | UN |  |  | 2023-07-12 | 2023-09-11 | Abastecimiento | OXY SUPPLY COMPANY | 71004789913 | 5201931 | 21 | 1 | UN | 35 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2023-09-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 35 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-17
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 2"; S-160; Straight Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, NACE MR 0103 , Seamless | 2" | 4 | UN |  |  | 2023-05-16 | 2023-11-18 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71004790291 | 9213262 | 5 | 4 | UN | 176 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-18 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45085 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213262-6678-001 |  | 2023-06-27 | 4 | 0 | 70.4 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-06-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 1"; 3000; Straight Tee, ASME B16.11, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 1" | 3 | UN |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-28 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71004789939 | 5202113 | 22 | 3 | UN | 792 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45166 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202113-7010-001 |  | 2023-09-07 | 3 | 0 | 23.76 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-09-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | THREADOLET | 6"; 3000; Threadolet, MSS SP-97, Class 3000, Female Threaded Ends, ASTM A105 | 6x0.5" | 3 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-19 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500209304 | 5202058 | 17 | 3 | UN | 794 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-19 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45191 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-002 |  |  | 0 | 3 | 0 | 24 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | THREADOLET | 14"x1"; 3000; Threadolet, MSS SP-97, Class 3000, Female Threaded Ends, ASTM A105 | 14x1" | 19 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-19 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500208726 | 5202058 | 18 | 19 | UN | 87 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-19 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45528 | 19 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-001 |  |  | 0 | 19 | 0 | 165 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 19 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | THREADOLET | 16"x0.75"; 3000; Threadolet, MSS SP-97, Class 3000, Female Threaded Ends, ASTM A105 | 16x0,75" | 3 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-19 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71004928933 | 5202058 | 19 | 3 | UN | 74 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-19 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45528 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-001 |  |  | 0 | 3 | 0 | 22 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | THREADOLET | 16"x1"; 3000; Threadolet, MSS SP-97, Class 3000, Female Threaded Ends, ASTM A105 | 16x1" | 5 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-19 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71005842695 | 5202058 | 20 | 5 | UN | 87 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-19 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45528 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-001 |  |  | 0 | 5 | 0 | 44 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | THREADOLET | 6"x0.5"; 3000; Threadolet, MSS SP-97, Class 3000, Female Threaded Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 6x0,5" | 4 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-19 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500207357 | 5202058 | 21 | 4 | UN | 65 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-19 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45191 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-002 |  |  | 0 | 4 | 0 | 26 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | THREADOLET | 6"x0.75"; 3000; Threadolet, MSS SP-97, Class 3000, Female Threaded Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 6x0,75" | 3 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-19 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500207356 | 5202058 | 22 | 3 | UN | 74 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-19 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45528 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-001 |  |  | 0 | 3 | 0 | 22 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | THREADOLET | 6"x1"; 3000; Threadolet, MSS SP-97, Class 3000, Female Threaded Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 6x1" | 3 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-19 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500207354 | 5202058 | 23 | 3 | UN | 87 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-19 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45528 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-001 |  |  | 0 | 3 | 0 | 26 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | WELDOLET | 6"x0.5"; S-XS; Weldolet, MSS SP-97, Beveled Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 6x0,5" | 3 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-19 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500207353 | 5202058 | 24 | 3 | UN | 15 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-19 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45202 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-002 NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-004 |  |  | 0 | 3 | 0 | 45 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | WELDOLET | 6"x0.75"; S-XS; Weldolet, MSS SP-97, Beveled Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 6x0,75" | 5 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-19 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500207352 | 5202058 | 25 | 5 | UN | 16 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-19 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45191 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-002 |  |  | 0 | 5 | 0 | 80 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | WELDOLET | 6"x1.5"; S-XS; Weldolet, MSS SP-97, Beveled Ends, ASTM A105, NACE MR0103 | 6x1,5" | 5 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-19 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500207351 | 5202058 | 26 | 5 | UN | 215 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-19 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45191 | 5 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-002 |  |  | 0 | 5 | 0 | 108 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 5 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | WELDOLET | 12"x4"; S-30; Weldolet, MSS SP-97, Beveled Ends, ASTM A105 | 14x4" | 3 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-19 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500207350 | 5202058 | 27 | 3 | UN | 111 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-19 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45528 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-001 |  |  | 0 | 3 | 0 | 333 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 3 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 3"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, Seamless , Length: 12m Aprox Length | 3" | 4 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 4 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | TUBERÍA | MEC._TUBERÍA | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 4"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, Seamless , Length: 12m Aprox Length | 4" | 12 | M |  | Cantidad inicial MR 1u. Se compra en función de la unidad de medida de la ODB: 12 Metros. | 2023-04-18 | 2023-08-16 | Abastecimiento | CSP DE COLOMBIA LTDA | 71006976872 | 9177430 | 8 | 12 | M | 4781 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45083 | 12 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9177430-6542-001 | 2023-08-16 | 2023-07-07 | 12 | 0 | 573.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 12 | 2023-07-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 8"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, Seamless , Length: 6m Aprox Length | 8" | 6 | M |  | Cantidad MR: 1u, se compra en función de tubos de 6M. | 2023-04-18 | 2023-08-16 | Abastecimiento | CSP DE COLOMBIA LTDA | 71002940120 | 9177430 | 14 | 6 | M | 10442 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45100 | 6 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9177430-6542-002 | 2023-08-16 | 2023-07-07 | 6 | 0 | 626.52 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2023-07-07
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TUBERÍA | 6"; S-STD; Pipe, ASME B36.10M, Beveled Ends, ASTM A106 Grade B, Seamless , Length: 6m Aprox Length | 6" | 6 | M |  | Cantidad inicial MR 1u. Se compra en función de la unidad de medida de la ODB: 6 Metros. | 2023-04-18 | 2023-08-16 | Abastecimiento | CSP DE COLOMBIA LTDA | 71005476700 | 9177430 | 15 | 6 | M | 7076 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45156 | 6 | 6 | NLR-M-ECD21003-AZII-9177430-6542-004 |  | 2023-08-30 | 6 | 0 | 424.56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 6 | 2022-09-10
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 45 DEGREES | 4"; S-STD; 45° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 4" | 4 | UN |  |  | 2023-06-06 | 2023-07-07 | Abastecimiento | FITTING VALVES S.A.S. | 71005977061 | 9240119 | 4 | 4 | UN | 946 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-07 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45103 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9240119-6783-001 |  | 2023-09-15 | 4 | 0 | 37.84 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-09-15
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 45 DEGREES | 3"; S-STD; 45° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 3" | 10 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 10 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | ELBOW 90 DEGREES | 4"; S-STD; 90° elbow, long radius, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 4" | 0 | UN |  | Cantidad MR: 1 Se unen dos ítems de la ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-0-MET-MR-001 y la GRB-2880-MET-MR-000001 para la compra de 7unidades mediante la ODB 5202093 |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 8"; 150; Blind flange , ASME B16.5 , Class 150 , RF Flanged end , ASTM A105 | 8" | 3 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71006006860 | 9205768 | 12 | 3 | UN | 8293 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45091 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-004 |  | 2023-06-23 | 3 | 0 | 248.79 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CAPS | 3"; S-STD; Cap, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 3" | 7 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | 4"x3"; S-STD; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 4x3" | 3 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500055363 | 9205768 | 13 | 3 | UN | 841 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45083 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-003 |  | 2023-06-23 | 3 | 0 | 25.23 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | CONCENTRIC REDUCER | 6"x4"; S-STD; Concentric reducer, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 6x4" | 3 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-06-30 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500064434 | 9205768 | 27 | 3 | UN | 1835 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45082 | 3 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-001 |  | 2023-06-23 | 3 | 0 | 55.05 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 3 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | DELUGE VALVE | 4"; 150; Deluge Valve model 116-4fc OCV control valves or similar UL listed, complete with all accessories. | 4" | 1 | UN |  |  | 2023-09-06 | 2023-11-29 | Abastecimiento | BRAY CONTROLS ANDINA LTDA | 71004132486 | 5202456 | 1 | 1 | UN | 45594 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-29 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 4559 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 4"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 4" | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 8"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 8" | 1 | UN |  |  | 2023-05-16 | 2023-11-16 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71006513832 | 9213262 | 6 | 1 | UN | 10392 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45085 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213262-6678-001 |  | 2023-06-27 | 1 | 0 | 103.92 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-06-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | FLANGE | 6"; 150; Weld neck flange, ASME B16.5, Class 150, Raised-face flanged end , ASTM A105 | 6" | 4 | UN |  |  | 2023-05-16 | 2023-11-16 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71005454574 | 9213262 | 7 | 4 | UN | 4506 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45085 | 4 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213262-6678-001 |  | 2023-06-27 | 4 | 0 | 180.24 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 4 | 2023-06-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 6"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ 304 SS inner ring and CS outer ring , Wall Thickness 6 mm | 6" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 4"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 4" | 14 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 14 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GASKET | 8"; 150; Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 150, Raised-face flanged end, 304 stainless steel (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ CS outer ring | 8" | 6 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 6 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | VÁLVULAS MECÁNICAS | MEC._VÁLVULAS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | GATE VALVE | 6"; 150; Gate valve, flexible wedge, API 600, Class 150, Raised-face flanged end, Standard Port , Outside Screw & Yoke-Rising Stem , Bolted bonnet, ASTM A216 Grade WCB, Handwheel Operator, API Trim 8 , Stellite Renewable Seats , Graphite Stem Packing Replaceable Under Pressure | 6" | 1 | UN |  |  | 2023-05-16 | 2023-06-20 | Abastecimiento | CASA DE LA VALVULA S.A.S (Casaval) | 71500075175 | 9213262 | 15 | 1 | UN | 58325 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-20 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45085 | 1 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9213262-6678-001 |  | 2023-06-27 | 1 | 0 | 583.25 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 1 | 2023-06-27
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 8"x6"; S-STD; Reducing Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 8x6" | 2 | UN |  |  | 2023-05-12 | 2023-06-13 | Abastecimiento | TUVACOL S.A. | 71500062759 | 9205768 | 15 | 2 | UN | 8065 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-13 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45082 | 2 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-9205768-6666-001 |  | 2023-06-23 | 2 | 0 | 161.3 | 0 | SI | CERRADA | 2023-11-01 | 2 | 2023-06-23
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 4"x2"; S-STD; Reducing Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 4x2" | 2 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 2 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SOCKOLET | 3"x0.75"; 3000; Sockolet, MSS SP-97, Class 3000, Socket Welded Ends, ASTM A105 | 3x0,75" | 43 | UN |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-19 | Abastecimiento | 3RGS INC | 71500069015 | 5202058 | 28 | 43 | UN | 82 | USD | FCA HOUSTON-TX, USA | 2023-08-19 | En tránsito | 1 |  | Liberado | 45191 | 43 | 0 | NLR-M-ECD21003-AZII-5202058-7012-002 |  |  | 0 | 43 | 0 | 353 | NO | VENCIDA | 2023-11-01 | 43 | 2023-12-29
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | SPRAY NOZZLE | 4"; 150; FM APPROVED – UL LISTED 110° Spray Nozzle K:1.9, R20-110 Marca Reliable (solo como referencia) | 4" | 32 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 32 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 4"; S-STD; Straight Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 4" | 0 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II | IR-0103 | ECD21003 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-2880-MET-MR-000001 (REV) | 0 |  |  | TEE | 3"; S-STD; Straight Tee, ASME B16.9, Beveled Ends, ASTM A234 Grade WPB, Seamless | 3" | 7 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 7 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-102 | 0 | 1 | UZV-43001A UZV-43001B UZV-43001C | VÁLVULAS ON - OFF | VALVE BODYMATERIAL: ASTM A-105; CONNECTION SIZE: 3/4 in; CONNECTION TYPE: FLANGED (RJ); DESIGN RATING: 150#; ADDITIONAL FEATURES: TRIM MATERIAL: 316SS; LEAKAGE CLASS: TIGHT SHUT-OFF; BALL MATERIAL: 316SS; PACKING MATERIAL: PTFE; INCLUDE: ACTUATOR (MODEL: ELECTRO-PNEUMATIC OR HANDWHEEL; INGRESSPROTECTION: NEMA 4X /IP66; ELECTRICAL PROTECTION TYPE: NTRINSICALLYSAFE; POWER SUPPLY: 24VDC; MOUNTING POSITION: TOP MOUNTING); SWICTH (LOAD CAPACITY: 0.5A@24VDC ; STANDART: NEMA 4X); TYPE: ON/OFF BALL VALVE; VALVE SIZE: 3/4in Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 3/4”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off - U-4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-102” | 3/4" | 3 | UN | U4300 |  | 2023-04-27 | 2023-09-04 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500197845 | 8000720 | 1 | 3 | UN | 3504 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-09 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 10512 | NO | VENCIDA | 2023-09-20 | 3 | 2023-10-13
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-102 | 0 | 2 | UZV-43002C | VÁLVULAS ON - OFF | VALVE BODYMATERIAL: ASTM A-105; CONNECTION SIZE: 1 1/2 in; CONNECTION TYPE: FLANGED (RJ); DESIGN RATING: 150#; ADDITIONAL FEATURES: TRIM MATERIAL: 316SS; LEAKAGE CLASS: TIGHT SHUT-OFF; BALL MATERIAL: 316SS; PACKING MATERIAL: PTFE; INCLUDE: ACTUATOR (MODEL: ELECTRO-PNEUMATIC OR HANDWHEEL; INGRESSPROTECTION: NEMA 4X /IP66; ELECTRICAL PROTECTION TYPE: NTRINSICALLYSAFE; POWER SUPPLY: 24VDC; MOUNTING POSITION: TOP MOUNTING); SWICTH (LOAD CAPACITY: 0.5A@24VDC ; STANDART: NEMA 4X); TYPE: ON/OFF BALL VALVE; VALVE SIZE: 1 1/2 in Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 1 1/2”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off - U-4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-102 | 1 1/2" | 1 | UN | U4300 |  | 2023-04-27 | 2023-09-04 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500197844 | 8000720 | 2 | 1 | UN | 3910 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-09 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 3910 | NO | VENCIDA | 2023-09-20 | 1 | 2023-10-13
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-102 | 0 | 3 | UZV-43002A UZV-43002B | VÁLVULAS ON - OFF | VALVE BODYMATERIAL: ASTM A-216(GRADE: WCB); CONNECTION SIZE: 3in; CONNECTION TYPE: FLANGED (RF); DESIGN RATING: 150 #; ADDITIONAL FEATURES: TRIM MATERIAL: 316SS; LEAKAGE CLASS: TIGHT SHUT-OFF; BALL MATERIAL: 316SS; PACKING MATERIAL: PTFE; INCLUDE: ACTUATOR (MODEL: ELECTRO-PNEUMATIC OR HANDWHEEL; INGRESS PROTECTION: NEMA 4X /IP66; ELECTRICAL PROTECTION TYPE: NTRINSICALLY SAFE; POWER SUPPLY: 24VDC; MOUNTING POSITION: TOP MOUNTING); SWICTH (LOAD CAPACITY: 0.5A@24VDC ; STANDART: NEMA 4X); TYPE: ON/OFF BALL VALVE; VALVE SIZE: 3in Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 3”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off - U-4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-102” | 3" | 2 | UN | U4300 |  | 2023-04-27 | 2023-09-04 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500197843 | 8000720 | 3 | 2 | UN | 5639 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-09 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 11278 | NO | VENCIDA | 2023-09-20 | 2 | 2023-10-13
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-202 | 1 | 1 | UZV-01303D UZV-01303E UZV-01303F UZV-01303G UZV-01303H UZV-01303I UZV-01303J UZV-01303K UZV-01303L UZV-01303M UZV-01303N UZV-01303O UZV-01303P | VÁLVULAS ON - OFF | VALVE BODYMATERIAL: ASTM A-105; CONNECTION SIZE: 1/2 in; CONNECTION TYPE: FLANGED (RF); DESIGN RATING: 150#; ADDITIONAL FEATURES: TRIM MATERIAL: 316SS; LEAKAGE CLASS: TIGHT SHUT-OFF; BALL MATERIAL: 316SS; PACKING MATERIAL: PTFE; INCLUDE: ACTUATOR (MODEL: ELECTRO-PNEUMATIC OR HANDWHEEL; INGRESSPROTECTION: NEMA 4X /IP66; ELECTRICAL PROTECTION TYPE: NTRINSICALLYSAFE; POWER SUPPLY: 24VDC; MOUNTING POSITION: TOP MOUNTING); SWICTH (LOAD CAPACITY: 0.5A@24VDC ; STANDART: NEMA 4X); TYPE: ON/OFF BALL VALVE; VALVE SIZE: 1/2 in Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 1/2”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off - U-150/130“ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-202” | 1/2" | 16 | UN | U-150/130 |  | 2023-04-27 | 2023-09-04 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500197842 | 8000720 | 4 | 16 | UN | 3476 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-09 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 16 |  |  |  | 0 | 16 | 0 | 55616 | NO | VENCIDA | 2023-09-20 | 16 | 2023-10-13
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-202 | 1 | 2 | UZV-01503E UZV-01503F UZV-01503G UZV-01503H UZV-01503I UZV-01503J UZV-01503K UZV-01503L | VÁLVULAS ON - OFF | VALVE BODYMATERIAL: ASTM A-105; CONNECTION SIZE: 3/4 in; CONNECTION TYPE: FLANGED (RJ); DESIGN RATING: 150#; ADDITIONAL FEATURES: TRIM MATERIAL: 316SS; LEAKAGE CLASS: TIGHT SHUT-OFF; BALL MATERIAL: 316SS; PACKING MATERIAL: PTFE; INCLUDE: ACTUATOR (MODEL: ELECTRO-PNEUMATIC OR HANDWHEEL; INGRESSPROTECTION: NEMA 4X /IP66; ELECTRICAL PROTECTION TYPE: NTRINSICALLYSAFE; POWER SUPPLY: 24VDC; MOUNTING POSITION: TOP MOUNTING); SWICTH (LOAD CAPACITY: 0.5A@24VDC ; STANDART: NEMA 4X); TYPE: ON/OFF BALL VALVE; VALVE SIZE: 3/4 in Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 3/4”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-202” | 3/4" | 14 | UN | U-150/130 |  | 2023-04-27 | 2023-09-04 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500197845 | 8000720 | 5 | 14 | UN | 3504 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-09 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 14 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 49056 | NO | VENCIDA | 2023-09-20 | 14 | 2023-10-13
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-202 | 1 | 3 | UZV-01301 | VÁLVULAS ON - OFF | VALVE BODYMATERIAL: ASTM A-105; CONNECTION SIZE: 1 in; CONNECTION TYPE: FLANGED (RF); DESIGN RATING: 150#; ADDITIONAL FEATURES: TRIM MATERIAL: 316SS; LEAKAGE CLASS: TIGHT SHUT-OFF; BALL MATERIAL: 316SS; PACKING MATERIAL: PTFE; INCLUDE: ACTUATOR (MODEL: ELECTRO-PNEUMATIC OR HANDWHEEL; INGRESSPROTECTION: NEMA 4X /IP66; ELECTRICAL PROTECTION TYPE: NTRINSICALLYSAFE; POWER SUPPLY: 24VDC; MOUNTING POSITION: TOP MOUNTING); SWICTH (LOAD CAPACITY: 0.5A@24VDC ; STANDART: NEMA 4X); TYPE: ON/OFF BALL VALVE; VALVE SIZE: 1 in Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 1”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-202” | 1" | 1 | UN | U-150/130 |  | 2023-04-27 | 2023-09-04 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500197841 | 8000720 | 6 | 1 | UN | 3742 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-09 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 3742 | NO | VENCIDA | 2023-09-20 | 1 | 2023-10-13
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-202 | 1 | 4 | UZV-01306A UZV-01306B UZV-01306C UZV-01306D UZV-01306E UZV-01306F UZV-01306G UZV-01306H UZV-01306I UZV-01306J UZV-01306K UZV-01306L UZV-01306M UZV-01306N UZV-01306O UZV-01306P UZV-01501 | VÁLVULAS ON - OFF | VALVE BODYMATERIAL: ASTM A-105; CONNECTION SIZE: 1 1/2 in; CONNECTION TYPE: FLANGED (RJ); DESIGN RATING: 150#; ADDITIONAL FEATURES: TRIM MATERIAL: 316SS; LEAKAGE CLASS: TIGHT SHUT-OFF; BALL MATERIAL: 316SS; PACKING MATERIAL: PTFE; INCLUDE: ACTUATOR (MODEL: ELECTRO-PNEUMATIC OR HANDWHEEL; INGRESSPROTECTION: NEMA 4X /IP66; ELECTRICAL PROTECTION TYPE: NTRINSICALLYSAFE; POWER SUPPLY: 24VDC; MOUNTING POSITION: TOP MOUNTING); SWICTH (LOAD CAPACITY: 0.5A@24VDC ; STANDART: NEMA 4X); TYPE: ON/OFF BALL VALVE; VALVE SIZE: 1 1/2 in Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 1 ½”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición. . * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-202” | 1 1/2" | 17 | UN | U-150/130 |  | 2023-04-27 | 2023-09-04 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500197844 | 8000720 | 7 | 17 | UN | 3910 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-09 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 17 | 0 | 66470 | NO | VENCIDA | 2023-09-20 | 17 | 2023-10-13
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-202 | 1 | 5 | UZV-01305 | VÁLVULAS ON - OFF | VALVE BODYMATERIAL: ASTM A-105; CONNECTION SIZE: 2 in; CONNECTION TYPE: FLANGED (RF); DESIGN RATING: 150#; ADDITIONAL FEATURES: TRIM MATERIAL: 316SS; LEAKAGE CLASS: TIGHT SHUT-OFF; BALL MATERIAL: 316SS; PACKING MATERIAL: PTFE; INCLUDE: ACTUATOR (MODEL: ELECTRO-PNEUMATIC OR HANDWHEEL; INGRESSPROTECTION: NEMA 4X /IP66; ELECTRICAL PROTECTION TYPE: NTRINSICALLYSAFE; POWER SUPPLY: 24VDC; MOUNTING POSITION: TOP MOUNTING); SWICTH (LOAD CAPACITY: 0.5A@24VDC ; STANDART: NEMA 4X); TYPE: ON/OFF BALL VALVE; VALVE SIZE: 2 in Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 2”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-202” | 2" | 1 | UN | U-150/130 |  | 2023-04-27 | 2023-09-04 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500197840 | 8000720 | 8 | 1 | UN | 4681 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-09 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 4681 | NO | VENCIDA | 2023-09-20 | 1 | 2023-10-13
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-202 | 1 | 6 | UZV-01505 UZV-01506A UZV-01506B UZV-01506C UZV-01506D UZV-01506E UZV-01506F UZV-01506G UZV-01506H UZV-01506I UZV-01506J UZV-01506K UZV-01506L | VÁLVULAS ON - OFF | VALVE BODYMATERIAL: ASTM A-216(GRADE: WCB); CONNECTION SIZE: 3in; CONNECTION TYPE: FLANGED (RF); DESIGN RATING: 150 #; ADDITIONAL FEATURES: TRIM MATERIAL: 316SS; LEAKAGE CLASS: TIGHT SHUT-OFF; BALL MATERIAL: 316SS; PACKING MATERIAL: PTFE; INCLUDE: ACTUATOR (MODEL: ELECTRO-PNEUMATIC OR HANDWHEEL; INGRESS PROTECTION: NEMA 4X /IP66; ELECTRICAL PROTECTION TYPE: NTRINSICALLY SAFE; POWER SUPPLY: 24VDC; MOUNTING POSITION: TOP MOUNTING); SWICTH (LOAD CAPACITY: 0.5A@24VDC ; STANDART: NEMA 4X); TYPE: ON/OFF BALL VALVE; VALVE SIZE: 3in Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 3”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-202” | 3" | 13 | UN | U-150/130 |  | 2023-04-27 | 2023-09-04 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500197843 | 8000720 | 9 | 13 | UN | 5639 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-09 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 13 |  |  |  | 0 | 13 | 0 | 73307 | NO | VENCIDA | 2023-09-20 | 13 | 2023-10-13
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-202 | 1 | 7 | UZV-01304 | VÁLVULAS ON - OFF | VALVE BODYMATERIAL: ASTM A-216(GRADE: WCB); CONNECTION SIZE: 4in; CONNECTION TYPE: FLANGED (RF); DESIGN RATING: 150#; ADDITIONAL FEATURES: TRIM MATERIAL: 316SS; LEAKAGE CLASS: TIGHT SHUT-OFF; BALL MATERIAL: 316SS; PACKING MATERIAL: PTFE; INCLUDE: ACTUATOR (MODEL: ELECTROPNEUMATIC OR HANDWHEEL; INGRESSPROTECTION: NEMA 4X /IP66; ELECTRICAL PROTECTION TYPE: NTRINSICALLYSAFE; POWER SUPPLY: 24VDC; MOUNTING POSITION: TOP MOUNTING); SWICTH (LOAD CAPACITY: 0.5A@24VDC ; STANDART: NEMA 4X); TYPE: ON/OFF BALL VALVE; VALVE SIZE: 4 in Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 4”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-202” | 4" | 1 | UN | U-150/130 |  | 2023-04-27 | 2023-09-04 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500197839 | 8000720 | 10 | 1 | UN | 7846 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-05 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 7846 | NO | VENCIDA | 2023-09-20 | 1 | 2023-10-13
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-202 | 1 | 8 | UZV-01504 | VÁLVULAS ON - OFF | VALVE BODYMATERIAL: ASTM A216(GRADE: WCB); CONNECTION SIZE: 6in; CONNECTION TYPE: FLANGED (RF); DESIGN RATING: 150#; ADDITIONAL FEATURES: TRIM MATERIAL: 316SS; LEAKAGE CLASS: TIGHT SHUT-OFF; BALL MATERIAL: 316SS; PACKING MATERIAL: PTFE; INCLUDE: ACTUATOR (MODEL: ELECTRO-PNEUMATIC OR HANDWHEEL; INGRESSPROTECTION: NEMA 4X /IP66; ELECTRICAL PROTECTION TYPE: NTRINSICALLYSAFE; POWER SUPPLY: 24VDC; MOUNTING POSITION: TOP MOUNTING); SWICTH (LOAD CAPACITY: 0.5A@24VDC ; STANDART: NEMA 4X); TYPE: ON/OFF BALL VALVE; VALVE SIZE: 6in Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 6”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-202” | 6" | 1 | UN | U-150/130 |  | 2023-04-27 | 2023-09-04 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500197838 | 8000720 | 11 | 1 | UN | 10771 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-05 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 10771 | NO | VENCIDA | 2023-09-20 | 1 | 2023-10-13
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-201 | 1 | 1 | PV-01310 PV-01510 | VÁLVULAS DE CONTROL | ACTUATOR, HYDRAULIC-PNEUMATIC, ROTARY ACTUATION METHOD: PNEUMATIC; ROTATION IN DEG: RANGE 80° TO 92°; SPECIFICATION/STANDARD DATA: ENCLOSURE RATING: NEMA-4X / CE CONFORMITY; TUBING MATERIAL:STAINLESS STEEL TUBING FITTING (304 SS); TYPE/MODEL DESIGNATION: UP2 Suministro posicionador y actuador electroneumático para el Dámper de los hornos H-150 y H-130. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Válvulas de Control - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-201” |  | 2 | UN | U-150/130 |  |  | 2024-01-02 | Abastecimiento | ABB LTDA | 71500211871 | 9269711 | 1 | 2 | UN | 26010 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 52020 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 2 | 2024-01-02
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-201 | 1 | 2 | PV-01310 PV-01510 | VÁLVULAS DE CONTROL | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, desmantelamiento, instalación, adecuación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque del Sistema del Dámper para los hornos H-150 y H-130. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-09-04 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-201 | 1 | 3 | PV-01310 PV-01510 | VÁLVULAS DE CONTROL | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio del sistema del Dámper para los hornos H-150 y H-130 |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-09-04 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-201 | 1 | 4 | UZY-01307 UZY-01308 UZY-01508 | VÁLVULAS DE CONTROL | VALVE, SOLENOID VOLTAGE: 24VDC LOW POWER; ADDITIONAL FEATURES: VALVE WAYS: 3 WAY; VALVE CONFIGURATION: CLOSED; ELECTRICAL CONNECTION: 1/2 in NPT-F; PORT SIZE: ¼ IN; CABLE LENGTH: 18 IN; HAZARDOUS LOCATION: IS ;CERTIFICATION: SIL >=2, HFT=1, SFF>=40% "UZY-01307 UZY-01308 UZY-01508". Válvulas solenoides de 3 vías, 24 VDC Low Powered, certificación SIL. |  | 3 | UN | U-150/130 |  | 2023-05-25 | 2023-09-22 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500196974 | 9227195 | 1 | 3 | UN | 821 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45128 | 3 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-9227195-6333-01 |  | 2023-08-01 | 3 | 0 | 2463 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 3 | 2023-08-01
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-201 | 1 | 5 | UZY-01307 UZY-01308 UZY-01508 | VÁLVULAS DE CONTROL | Servicio de instalación, adecuación y pruebas mecánicas y eléctricas de válvulas solenoides para las válvulas existentes PV-01304, PV-01305 y PV-15005. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-09-04 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-201 | 1 | 6 | PV-15002 | VÁLVULAS DE CONTROL | VALVE ASSEMBLY APPLICATION: SINGLE SEAT GLOBE CONTROL VALVE; BODY MATERIAL: CARBON STEEL; CONNECTION SIZE: 3 in; FLOW RATE: 2265 - 5435 lb/h; OPERATING PRESSURE: 50.8 - 54.58 psig; ADDITIONAL FEATURES: RATING: 150#; END CONNECTIONS: RF; PLUG MATERIAL: 316 SS; BONNET TYPE: STANDARD; POSITIONER: SIGNAL: INLET: 4-20mA HART; CHARACTERISTIC: EQUAL PORCENT; INCLUDE: POSITIONER, GAUGES; POWER SUPPLY: 24VDC LOOP POWERED, IS; ELECTRICAL CONNECTION: 1/2 in NPT-F; SOLENOID VALVE: VALVE WAYS: 3 WAY; VOLTAGE: 24 VDC LOW POWER; VALVE CONFIGURATION: CLOSED; ELECTRICAL CONNECTION: 1/2 in NPT-F; CERTIFICATION: SIL >=2, HFT=1, SFF>=40%; TYPE: ACTUATOR ELECTRO-PNEUMATIC PV-15002 Válvula de control de presión, tipo globo, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático con solenoide. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Válvulas de Control - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-201” |  | 1 | UN | U-150/130 |  | 2023-05-25 | 2023-09-14 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500196974 | 9227195 | 2 | 1 | UN | 14170 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-14 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45128 | 1 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-9227195-6333-01 |  | 2023-08-01 | 1 | 0 | 14170 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 1 | 2023-08-01
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-109 | 0 |  | AT-43003A AE-43003 | ANALIZADORES | SENSOR, OXYGEN MONITORING ACCESSORY COMPONENTS AND QUANTITY: CONTROLLER AND SENSOR HEAD; SPECIFICATION/STANDARD DATA: ENCLOSURE: IP65; AREA CLASSIFICATION: CLASS 1, DIV 2, GROUP C D; MOUNTING: WALL MOUNT; SCALE TYPE: %O2 & ppm; INSTRUMENT OUTPUT: TWO 4-20 mA; CONTACTS TYPE: SPDT DRY CONTACT; PRESSURE: -0.5 inH2O-g; TEMPERATURE: 900 °F; ELECTRICAL CONNECTION: 2x 3/4 in NPT; DETECTOR TYPE: ZIRCONIUM OXIDE (O2) / THICK FILM CATALYTIC DETECTOR (COe); ACCURACY: ± 1%; ZERO DRIFT, 3 MONTHS: <0.5% OF RANGE OR 0.05% O2; ZERO DRIFT, COE, WEEK: <25ppm /WEEK; REPEATABILITY: <0.1% O2, ± 25 ppm or 5% OF READING; RESPONSE TIME: O2: <10 sec - COe: <20 sec; CALIBRATION METHOD: AUTOMATIC REMOTE CONTROL; POWER SUPPLY: 120 VAC EXTERNAL SUPPLY; PROCESS CONNECTION: 4 in; RATING:150#; END: FF; SUPPLY: SENSOR HEAD PURGE OPTION (MINIPURGE SYSTEM) AND AUTO CALIBRATION PANEL -Controlador para analizador en línea para medición de gases de combustión O2 y COe, alberga la servoelectrónica, microprocesador, teclado, pantalla y conexiones del usuario, para horno H-4301. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Analizadores - U-4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-109”. -Cabeza sensora (con sonda y filtro de muestreo) para analizador en línea para medición de gases de combustión O2 y COe, conexión bridada 4” FF 150#, para el horno H-4301. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Analizadores - U-4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-109”. -Sistema de mini purga para analizador en línea para medición de gases de combustión O2 y COe y demás accesorios indicados en esta requisición de materiales (MR) y sus anexos, para el horno H-4301. -Panel de calibración para analizador en línea para medición de gases de combustión O2 y COe y demás accesorios indicados en esta requisición de materiales (MR) y sus anexos, para el horno H-4301. -Suministro de bridas y carrete de adaptación para la cabeza sensora de analizador del horno H-4301. -Suministro de cables de interconexión, rack de montaje a nivel de piso, insumos de calibración y demás accesorios indicados en esta Requisición de materiales (MR) y sus anexos |  | 1 | UN | U4300 |  | 2023-04-19 | 2024-01-04 | Abastecimiento | INGENIERIA SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA | 71500197135 | 8000823 | 1 | 1 | UN | 125391 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-22 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 125391 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 1 | 2023-12-22
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-109 | 0 | 7 |  | ANALIZADORES | Servicios de planeación, diseño, suministro de partes y materiales, fabricación en taller, instalación en sitio, calibración, pruebas, inspección, pintura, control y aseguramiento de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje/empaque, almacenamiento y preparación para envío, garantías y demás incluido e indicado en esta Requisición de materiales (MR) y sus anexos. Se incluye la capacitación y entrenamiento de equipo analizador en línea para medición de gases combustibles del horno H-4301 de Unidad Cracking UOP II en la Refinería de Barrancabermeja. Entrega de Dossier con planos As-built con planimétricos, listados de equipos y componentes, certificados de calibración, certificados de pruebas hidrostáticas, certificados de materiales, esquemas de conexión eléctrica y todo lo relacionado a la terminación mecánica, eléctrica y de instrumentación del analizador, en formato editable, indicado en esta Requisición de materiales (MR) y sus anexos |  | 1 | GL | U4300 |  |  | 2024-01-04 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-109 | 0 | 8 |  | ANALIZADORES | FAT, SAT, pruebas requeridas en todo el hardware y software asociado al analizador en línea de gases de combustión en horno H-4301. Incluye el personal y equipos especiales para la ejecución de las pruebas y demás incluido e indicado en esta Requisición de materiales (MR) y sus anexos. |  | 1 | GL | U4300 |  |  | 2024-01-04 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-109 | 0 | 9 |  | ANALIZADORES | Comisionamiento y puesta en servicio y demás incluido e indicado en esta Requisición de materiales (MR) y sus anexos. |  | 1 | GL | U4300 |  |  | 2024-01-04 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-210 | 0 | 1 | HOLD | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de Panel de control local de encendido y detección de llama para 12 pilotos y quemadores del horno H-150, y demás accesorios. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U150/130. |  | 1 | UN | U-150/130 |  |  | 2023-09-04 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-210 | 0 | 2 | BZE-01501A BZE-01501B BZE-01501C BZE-01501D BZE-01501E BZE-01501F BZE-01501G BZE-01501H BZE-01501I BZE-01501J BZE-01501K BZE-01501L | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de ignición de pilotos de gas y detección de llama para pilotos, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. Tipo varilla ionizante “flame rod” para el horno H-150. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U150/130. |  | 12 | UN | U-150/130 |  |  | 2023-09-04 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-210 | 0 | 3 | BZE-01502A BZE-01502B BZE-01502C BZE-01502D BZE-01502E BZE-01502F BZE-01502G BZE-01502H BZE-01502I BZE-01502J BZE-01502K BZE-01502L | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de detección de llama para quemadores tipo compacto. Sensor combinado de estado sólido UV/IR, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica para el horno H-150. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U150/130. |  | 12 | UN | U-150/130 |  |  | 2023-09-04 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-210 | 0 | 4 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque del Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-150. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U150/130. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-09-04 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-210 | 0 | 5 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas específicas y certificadas para los instrumentos y accesorios suministrados de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-150. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U150/130. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-09-04 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-210 | 0 | 6 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-150. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U150/130. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-09-04 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-210 | 0 | 7 | HOLD | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de Panel de control local de encendido y detección de llama para 16 pilotos y 16 quemadores del horno H-130, y demás accesorios. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U150/130. |  | 1 | UN | U-150/130 |  | 2023-07-24 | 2024-01-12 | Abastecimiento | JOHN ZINK COMPANY LLC | 71500202898 | 8000890 | 2 | 1 | UN | 568000 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2024-01-12 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 568000 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 1 | 2024-01-12
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-210 | 0 | 8 | BZE-01301A BZE-01301B BZE-01301C BZE-01301D BZE-01301E BZE-01301F BZE-01301G BZE-01301H BZE-01301I BZE-01301J BZE-01301K BZE-01301L BZE-01301M BZE-01301N BZE-01301O BZE-01301P | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de ignición de piloto de gas y detección de llama para pilotos tipo compacto, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. Tipo varilla ionizante “flame rod” para el horno H-130. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U150/130. |  | 16 | UN | U-150/130 |  | 2023-07-24 | 2024-01-12 | Abastecimiento | JOHN ZINK COMPANY LLC | 71500198325 | 8000890 | 3 | 16 | UN | 13992 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2024-01-12 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 16 |  |  |  | 0 | 16 | 0 | 223872 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 16 | 2024-01-12
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-210 | 0 | 9 | BZE-01301A BZE-01301B BZE-01301C BZE-01301D BZE-01301E BZE-01301F BZE-01301G BZE-01301H BZE-01301I BZE-01301J BZE-01301K BZE-01301L BZE-01301M BZE-01301N BZE-01301O BZE-01301P | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de detección de llama para quemadores tipo compacto. Sensor combinado de estado sólido UV/IR, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica para el horno H-130. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U150/130. |  | 16 | UN | U-150/130 |  | 2023-07-24 | 2024-01-12 | Abastecimiento | JOHN ZINK COMPANY LLC | 71500198283 | 8000890 | 4 | 16 | UN | 7500 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2024-01-12 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 16 |  |  |  | 0 | 16 | 0 | 120000 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 16 | 2024-01-12
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-210 | 0 | 10 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-130. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U150/130. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-09-04 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-210 | 0 | 11 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas específicas y certificadas para los instrumentos y accesorios suministrados de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-130. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U150/130. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-09-04 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-210 | 0 | 12 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-130. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U150/130. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-09-04 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-110 | 0 | 1 | EC-43001 | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro de equipo y componentes en gabinete EC-43001 para nuevo sistema SIS del horno H-4301: (1) Gabinete para sistema SIS con controlador redundante HIMAX, dimensiones: Ancho: 800mm x Alto: 2000mm x Profundidad: 800mm. - (1) Base plate para X-CPU 31, para montaje en rack 19”. - (1) Módulo de procesador en función redundante SIL 3, 4 x RJ-45 (X-CPU 31). - (2) Módulos de comunicaciones, 4 x RJ-45, 2 x 9 pole D-Sub, hasta 6 diferentes protocolos (X-COM 01). - (2) Fuentes de alimentación conectadas de manera redundante para transmisores de 2 o 4 hilos, con entrada 120VAC regulados y salida 30VDC @10A, montaje en riel DIN. - Módulo(s) de entrada analógica 4-20mA, SIL 3, tipo redundante. - Módulo(s) de entrada digital, 24VDC, tipo redundante. - Módulo(s) de salida digital, 24VDC, 0,5A, tipo redundante. - Borneras de conexionado, tierras y aislamiento. - Barreras intrínsecas para entradas y salidas analógicas a 24VDC. Incluye accesorios, cables y demás elementos. *Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema SIS compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-LI-102”. **El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O y reservas por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-LI-102” ***El Proveedor deberá considerar la cantidad de slots en base plate según la cantidad y tipo de módulos I/O y reservas a implementar. Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad - U4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-102”. CABINET COLOR:GRAY;DEPTH: 800mm;HEIGHT:2000mm; ADDITIONALFEATURES:NEMA 12;CPU TYPE:REDUNDANCE;I/0TYPE: REDUNDANCE;COMM TYPE:REDUNDANCE; LEVEL SIL:3;INCLUDE:RACKWITH MODULE I/O AND COMM;SURFACE TREATMENT: WIDTH:800mm Suministro de equipo y componentes en gabinete EC-43001 paranuevo sistemaSIS del horno H4301. |  | 1 |  | U4300 |  | 2023-01-21 | 2023-07-21 | Abastecimiento | INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S | 71500199331 | 8000195 | 3 | 1 | UN | 276527 | EUR | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45076 | 1 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-8000195-6221-001 |  | 2023-06-09 | 1 | 0 | 276527 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 1 | 2023-06-09
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-110 | 0 | 2 | CC-43001 | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro de equipo y componentes en gabinete de comunicaciones CC-43001: - (1) Gabinete de comunicaciones auto soportado, dimensiones: Ancho: 600mm x Alto: 2100mm x Profundidad: 900mm. - (2) Organizadores de fibra optica (ODF) para rack 19” de acceso frontal y expandible con adaptadores LC para cable multimodo 36hilos. - (2) Switches de comunicaciones tipo industrial, con módulo que contenga 4 puertos RJ45, 4 sockets para SFP transceivers con respectivos módulos SFP. Incluye accesorios para administración de cableado vertical y demás elementos. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad - U4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-102”. CABINET COLOR:GRAY;DEPTH: 800mm;HEIGHT:2000mm; ADDITIONALFEATURES: INCLUDE:COMMUNICATION SWITCH;FIBER ORGANIZER;WIDTH:800mm |  | 1 |  | U4300 |  | 2023-01-21 | 2023-07-21 | Contratista | INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S | 71500199330 | 8000195 | 4 | 1 | UN | 21166 | EUR | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-15 | Sin planeación | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 21166 | NO | CANCELADA | 2023-09-20 | 1 | 2023-08-11
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-110 | 0 | 3 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Servicios de Ingeniería para el diseño, configuración, integración, implementación de integración del nuevo procesador HIMAX al sistema existente, programación, actualización y generación de despliegues HMI. conexionado, desconexionado, supervisión, programación de rutinas, set point, alarmas, lógicas y pruebas de las señales de corte y seguridad del horno H-4301, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad - U4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-102”. |  | 1 |  | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-110 | 0 | 4 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Pruebas FAT, SAT, SIT. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad - U4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-102”. |  | 1 |  | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-110 | 0 | 5 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio y estabilización de los nuevos equipos y componentes en Sistema SIS para el Horno H-4301. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad - U4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-102”. |  | 1 |  | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-110 | 0 | 6 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | (Opcional) Estación de Ingeniería con licencias (ELOP 5.8 + SILWORKS + SOE). Se solicita cotización como opcional la cual podrá incluirse como revisión de la orden de compra. El suministro está sujeto a validación por interferencia y duplicidad en el suministro por otros proyectos en desarrollo en la unidad Cracking UOP II. |  | 1 |  | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-211 | 1 | 1 | EC-01501 | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro e instalación de equipo y componentes en gabinete EC-01501 para nuevo sistema SIS de los hornos H-150 y H-130, a ser ubicado en CCL de Unidad U-150/130, el cual incluye: (1) Gabinete para sistema SIS con controlador redundante HIMAX, dimensiones: Ancho: 800mm x Alto: 2000mm x Profundidad: 800mm – doble puerta (frontal y posterior) - (1) Placa Base modular para X-CPU 31, para montaje en rack 19”. - (1) Módulo de procesador en función redundante SIL 3, 4 x RJ-45 (X-CPU 31). - (2) Fuentes de voltaje redundantes con entrada 120VAC regulados salida 24VDC. - (2) Módulos de comunicaciones, 4 x RJ-45, 2 x 9 pole D-Sub, hasta 6 diferentes protocolos (X-COM 01). - (2) Fuentes de alimentación conectadas de manera redundante para transmisores de 2 o 4 hilos, con entrada 120VAC regulados y salida 30VDC @10A, montaje en riel DIN. - Bloque de borneras para alimentación de instrumentos a 24VDC. - Módulo(s) de entrada analógica 4-20mA, SIL 3, tipo redundante. - Módulo(s) de entrada digital, 24VDC, SIL 3, tipo redundante. - Módulo(s) de salida digital, 24VDC, 0.5A, SIL 3, tipo redundante. - Borneras de conexionado, tierras y aislamiento. - Barreras intrínsecas para entradas y salidas analógicas a 24VDC. Incluye accesorios, cables y demás elementos. *Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema SIS compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-LI-202”. **El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-LI-202”. ***El Proveedor deberá considerar la cantidad de slots en placa base según la cantidad y tipo de módulos a implementar. ****Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-202”. CABINET COLOR:GRAY;DEPTH: 800mm;HEIGHT:2000mm; ADDITIONALFEATURES:CPU TYPE:REDUNDANCE;I/0TYPE:REDUNDANCE;COMM TYPE:REDUNDANCE;LEVEL SIL:3;INCLUDE:RACKWITH MODULE I/O AND COMM; TYPE:NEMA 12;WIDTH: 1600mm Suministro de equipo y componentes en gabinete EC01501 paranuevo sistemaSIS de los hornos H-150y H-131, aubicar en CCL de Unidad U-150/130. |  | 1 |  | U4300 |  | 2023-01-21 | 2023-07-21 | Abastecimiento | INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S | 71500199329 | 8000195 | 1 | 1 | UN | 688496 | EUR | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-15 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45146 | 1 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-8000195-6221-002 NLR-I-ECD21004-SHGRB-8000195-6221-002-R1 |  | 2023-08-23 | 1 | 0 | 688496 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 1 | 2023-08-23
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-211 | 1 | 2 | ISW-01551 ISW-01552 | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Integración y configuración de nuevo controlador lógico HIMAX a la red Safe Ethernet a través de los switches existentes ISW-01551 y ISW-01552 en gabinete CC-02001. El Proveedor deberá suministrar e instalar los patch cord de comunicación entre los switches y módulos de comunicaciones del nuevo resolvedor HIMAX. El Proveedor deberá configurar los puerto de comunicaciones RJ-45 en switches para la integración de nuevo controlador lógico HIMAX a la red Safe Ethernet. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-202”. |  | 1 |  | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-211 | 1 | 3 | EC-01501 | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro e instalación de módulos de comunicación redundante en gabinete EC-01501 para integración por protocolo TCP/IP con el DCS I/A Foxboro existente de la unidad U-150/130, el cual incluye: - (2) Módulos de comunicaciones, 4 x RJ-45, 2 x 9 pole D-Sub, hasta 6 diferentes protocolos (X-COM 01). * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-202”. |  | 1 |  | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-211 | 1 | 4 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Servicios de Ingeniería para el diseño, configuración, integración, implementación de integración del nuevo procesador HIMAX al sistema existente, programación, actualización y generación de despliegues HMI. conexionado, desconexionado, supervisión, programación de rutinas, set point, alarmas, lógicas y pruebas de las señales de corte y seguridad de los hornos H-150 y H-130, desmantelamiento de las lógicas de control en la base de datos en EP-01551 para las señales que serán migradas al nuevo SIS, configurar y agregar al SOE las nuevas señales configuradas, realizar copias de respaldo (backup) iniciales y finales de los sistemas SIS HIMA, cableado y pruebas de la botoneras de parada de emergencia de los hornos H-150 y H-130, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-202”. |  | 1 |  | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-211 | 1 | 5 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Pruebas FAT, SAT, SIT. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-202”. |  | 1 |  | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-211 | 1 | 6 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio y estabilización de los nuevos equipos y componentes en Sistema SIS para los Hornos H-150 y H-130. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-202”. |  | 1 |  | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-211 | 1 | 7 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro, instalación, configuración, actualización de Estación de Ingeniería con licencias de software para base de datos y registros del secuenciador de eventos (SOE) y herramientas de configuración, mantenimiento y visualización en línea para diversas funciones compatibles con la tecnología del nuevo Sistema SIS. (ELOP 5.8 + SILWORX + SOE) * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-202”. WORKSTATION, OFFICE FURNISHED ITEMS:CPU CENTRAL PROCESSING UNIT;INSTALLATION TYPE:RACK; OPERATING SYSTEM:WINDOWS 10PRO;RAM CAPACITY: 16 GB DDR4;HDD SIZE: 500GB;NUMBER OFNETWORKPORTS:4;NUMBER OFPOWER SUPPLIES:2; SOFTWARE:UPGRADE ELOP 2AND SOE |  | 1 |  | U4300 |  | 2023-01-21 | 2023-07-21 | Abastecimiento | INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S | 71500153316 | 8000195 | 2 | 1 | UN | 44393 | EUR | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-19 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45076 | 1 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-8000195-6221-001 |  | 2023-06-09 | 1 | 0 | 44393 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 1 | 2023-06-09
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TABLEROS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-111 | 0 | 1 | DC-43003 | SISTEMA DE CONTROL DCS | EQUIPMENT KIT COMPONENT 1: MODULE CABINET; COMPONENT 2: MODULE HART (INPUT CHANNELS QUANTITY: 8); COMPONENT 3: TERMINAL ASSEMBLY; COMPONENT 4: TERMINAL CABLE (LENGTH: 3 m); COMPONENT 5: MODULE HART (OUTPUT CHANNELS QUANTITY: 8); COMPONENT 6: ISOLATING AMPLIFIER; COMPONENT 7: CURRENT CONTROLLER Suministro, instalación y configuración de equipos y componentes en gabinete DC-43003 para la adquisición de datos operativos de campo, monitoreo y control del horno H-4301: - Módulos de entrada analógica FBM214b. - Módulo de salida analógica FBM215. Borneras de conexionado, tierras y aislamiento. - Barreras de seguridad intrínsecas para entradas y salidas analógicas a 24VDC. * Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema de control compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales. ** El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O y reservas por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-LI-102”. *** Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad - U4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-102” Suministro de licencias para puntos I/O fisicos para el número de señales I/O a implementar conforme a las versiones de hardware y software de la Unidad U-4300. ** El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O y reservas por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0- INS-LI-102”. *** Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-433 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-102”.. |  | 1 |  | U4300 |  | 2023-01-27 | 2023-09-12 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500201550 | 8000541 | 1 | 1 | KIT | 18133 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-27 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 18133 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 1 | 2023-10-27
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TABLEROS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-111 | 0 | 3 | DC-43003 | SISTEMA DE CONTROL DCS | EQUIPMENT KIT COMPONENT 1: MODULE CABINET; COMPONENT 2: REDUNDANT MODULE (ETHERNET: 100 MBPS); COMPONENT 3: CABLE (TYPE: UTP) Suministro e instalación de equipos y componentes en gabinete DC-43003 para integración del Sistema DCS Foxboro existente de la unidad U-4300 con el nuevo Sistema SIS. - Módulo de comunicación TCP/IP redundante (FBM-233). Incluye accesorios y demás elementos. *Material eléctrico suficiente para el cableado del nuevo módulo de comunicaciones en el sistema de control DCS Foxboro. *** Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-102”. |  | 1 |  | U4300 |  | 2023-01-27 | 2023-09-12 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500201548 | 8000541 | 2 | 1 | KIT | 8880 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-27 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 8880 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 1 | 2023-10-27
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TABLEROS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-111 | 0 | 2 | DC-43003 | SISTEMA DE CONTROL DCS | Suministro de licencias para puntos I/O fisicos para el número de señales I/O a implementar conforme a las versiones de hardware y software de la Unidad U-4300. ** El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O y reservas por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0- INS-LI-102”. *** Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-433 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-102”.. |  | 1 |  | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TABLEROS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-111 | 0 | 4 | MDC-43001 | SISTEMA DE CONTROL DCS | Conexionado, marquillado, instalación y pruebas de las barreras de seguridad intrínsecas en el gabinete Marshalling existente MDC-43001. Incluye accesorios y demás elementos. * Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema de control compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales. ** Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad - U4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-102”. |  | 1 |  | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TABLEROS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-111 | 0 | 5 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Servicios de Ingeniería para el diseño, configuración, comunicación, instalación, conexionado, desconexionado, supervisión, programación de rutinas, set point, alarmas, lógicas y pruebas de las nuevas señales para la adquisición de datos operativos de campo, monitoreo y control, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad - U4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-102”. |  | 1 |  | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TABLEROS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-111 | 0 | 6 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas de comunicación de todo el hardware y software en Sistema DCS para el horno H-4301. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad - U4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-102”. |  | 1 |  | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TABLEROS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-111 | 0 | 7 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los nuevos equipos y componentes en Sistema DCS para el Horno H-4301. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad - U4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-102”. |  | 1 |  | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TABLEROS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-212 | 1 | 1 | DC-01502 DC-01503 | SISTEMA DE CONTROL DCS | COMPONENT 1: MODULE CABINET; COMPONENT 2: MODULE HART (CHANNEL INPUT QUANTITY: 8); COMPONENT 3: TERMINAL CABLE (LENGTH: 5 m); COMPONENT 4: TERMINATION PLATE; COMPONENT 5: SEPARATOR AMPLIFIER Suministro e instalación de equipos y componentes en gabinete DC-01502 y DC-01503 para la adquisición de datos operativos de campo, monitoreo y control de los hornos H-150 y H-130: - Módulos de entrada analógica FBM214b. - Módulo de salida analógica FBM215. Borneras de conexionado, tierras y aislamiento. Barreras intrínsecas para entradas y salidas analógicas a 24VDC (ISTA). *Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema de control compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales. ** El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O y reservas por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0- INS-LI-202”. *** Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-202”. |  | 1 |  | U-150/130 |  | 2023-01-27 | 2023-09-12 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500201549 | 8000541 | 3 | 1 | KIT | 17631 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-27 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 17631 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 1 | 2023-10-27
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TABLEROS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-212 | 1 | 2 | DC-01502 | SISTEMA DE CONTROL DCS | Suministro de licencias para puntos I/O físicos para el número de señales I/O a implementar conforme a las versiones de hardware y software de la Unidad U-150/130. ** El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O y reservas por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0- INS-LI-202”. *** Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-202”. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TABLEROS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-212 | 1 | 3 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Suministro e instalación de equipos y componentes en gabinetes DCS para integración del Sistema DCS Foxboro existente de la unidad U-150/130 con el nuevo Sistema SIS, en configuración redundante a través de protocolo de comunicación TCP/IP. - (2) Módulos de comunicación FBM-233. Incluye accesorios y demás elementos. *Material eléctrico suficiente para el cableado del nuevo módulo de comunicaciones en el sistema de control DCS Foxboro. ** Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-202”. |  | 1 |  | U-150/130 |  | 2023-01-27 | 2023-09-12 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500201547 | 8000541 | 4 | 1 | KIT | 8880 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-27 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 8880 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 1 | 2023-10-27
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TABLEROS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-212 | 1 | 4 | DC-01502 | SISTEMA DE CONTROL DCS | Conexionado, marquillado, instalación y pruebas de barreras intrínsecas en lado posterior y laterales de gabinetes que sirven como Marshalling. Incluye accesorios y demás elementos. * Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema de control compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales. ** Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-202”. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TABLEROS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-212 | 1 | 5 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Servicios de Ingeniería para el diseño, configuración, comunicación con nuevo controlador HIMAX del SIS, modificación y actualización de mímicos, instalación, conexionado, desconexionado, supervisión, programación de rutinas, set point, alarmas, lógicas y pruebas de las nuevas señales para la adquisición de datos operativos de campo, monitoreo y control, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-250 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-202”. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TABLEROS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-212 | 1 | 6 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas de comunicación de todo el hardware y software en Sistema DCS para los hornos H-150 y H-130. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-250 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-202”. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TABLEROS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-212 | 1 | 7 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los nuevos equipos y componentes en Sistema DCS para los hornos H-150 y H-130. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-202”. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-12-31 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-103 | 0 | 1 | TT-43089 TT-43090 TT-43091 TT-43092 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | Transmisor de temperatura, montaje remoto. Señal 4-20 mA + HART * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Transmisores de Temperatura - U-4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-105” TRANSMITTER, TEMPERATURE SENSER TYPE: RTD, T/C, mV, Ohm; RANGE (°C / °F): -58 TO 4172 °F; DISPLAY: YES; OUTPUT : 4-20mA / HART; PROCESS CONNECTION SIZE (IN / DN): 1/2 NPT FEMALE; MATERIAL OF CASE: ALUMINUM; CABLE CONNECTION: 1/2 NPT FEMALE; ENCLOSURE TYPES (IP/NEMA): NEMA 250; CERTIFICATE: QUALITY / OF CONFORMITY "TAG: TT-43092, TT-43089, TT-43090, TT-43091 N/P: YTA610-JA1A2DB/A/C3/N4/FU1" |  | 4 | UN | U4300 |  | 2023-05-16 | 2023-09-04 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500204633 | 9213052 | 1 | 4 | UN | 378 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-18 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45147 | 4 | 0 |  |  | 2023-08-22 | 4 | 0 | 1512 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 4 | 2023-08-22
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-103 | 0 | 2 | TZT-43039A TZT-43039B | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | Transmisor de temperatura, montaje remoto. Señal 4-20 mA + HART. Con certificación SIL. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Transmisores de Temperatura - U-4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-105” TRANSMITTER, TEMPERATURE SENSER TYPE: THERMOCOUPLE; RANGE (°C / °F): 0 - 2200 °F; DISPLAY: YES; OUTPUT : 4-20mA / HART; PROCESS CONNECTION SIZE (IN / DN): N/A; MATERIAL OF CASE: ALUMINUM; CABLE CONNECTION: THREAD 2 x 1/2 in. NPT; ENCLOSURE TYPES (IP/NEMA): NEMA 4X; CERTIFICATE: INSPECTION CERTIFICATE ACCORDING EN 10204-3.1/ OF CONFORMITY / CALIBRATION N/P COMPLETO: TTF300.L1.C.2.H.BGCS. C6.EM.GHE.K2....T2..Z7.C07.M5; QUALITY CERTIFICATE: Transmisor de temperatura, montaje remoto. Señal 4-20 mA + HART N/P TTF300.L1.C.2.H.BGCS. C6.EM.GHE.K2....T2..Z7.C07.M5 FABRICANTE: ABB INS TAG: TZT-43039A, TZT-43039B |  | 2 | UN | U4300 |  | 2023-05-17 | 2023-09-04 | Abastecimiento | ABB LTDA | 71500204639 | 9215905 | 1 | 2 | UN | 103483 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45139 | 2 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-9215905-6334-003 NLR-I-ECD21004-SHGRB-9215905-6334-005 |  | 2023-08-17 | 2 | 0 | 2069.66 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 2 | 2023-08-17
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-103 | 0 | 3 | FZT-43008A FZT-43008b | INDICADORES DE PRESIÓN | Transmisor de presión diferencial, rango de calibración: 0 – 100 “H2O, con certificación SIL. TRANSMITTER, PRESSURE MEASURING RANGE: 0.5 - 200 inH2O; ACCURACY: +/- 0.075; TEMPERATURE: -46 TO +121 °C; OUTPUT: 4-20 mA HART; UNIT: inH2O; SENSOR MATERIAL: 316 L; CASE MATERIAL: ALUMINUM WITH LOW COPPER; CONNECTION TYPE: NPT; CONNECTION SIZE: 1/2 in; CONNECTION RATING: N/A; ENCLOSURE: IP66; ZONE CLASSIFICATION: 1; ADDITIONAL FEATURES: SET RANGE: 0 TO 100 inH2O; INCLUDES 5-WAY MANIFOLD WITH 1/2 NPTM PROCESS CONNECTION * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-103” |  | 2 | UN | U4300 |  | 2023-04-05 | 2023-11-02 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500204709 | 8000817 | 1 | 2 | UN | 1447 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2894 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 2 | 2023-11-02
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-103 | 0 | 4 | PDT-43001 PDT-43002 | INDICADORES DE PRESIÓN | Transmisor de presión diferencial, rango de calibración: 0 – 100 “H2O, con certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-103” TRANSMITTER, PRESSURE MEASURING RANGE: -400 TO 400 InH20; ACCURACY: +/- 0.055; TEMPERATURE: 248 °F; OUTPUT: 4-20 mA HART 5/7; UNIT: inH2O; SENSOR MATERIAL: COVER FLANGE AND PROCESS CONECTOR: ASTM CF-8M, CAPSULE: HASTELLOY C-276, CAPSULE GASKET: TEFLON-COATED 316L SST, VENT/DRAIN PLUG: 316 SST; CASE MATERIAL: ALUMINUM WITH LOW COPPER; CONNECTION TYPE: NPT; CONNECTION SIZE: 1/2 in; CONNECTION RATING: N/A; ENCLOSURE: IP67; ZONE CLASSIFICATION: 0 / 1 / 2 / 20 / 21 / 22 N/P COMPLETO: EJA110E JMS4G- 93CEB/FU1/D1/A/C3/MH1/T12/N4+M5V1FTV8N-S316; QUALITY CERTIFICATE: "TAG: PDT-43001, PDT-43002 |  | 2 | UN | U4300 |  | 2023-05-16 | 2023-09-04 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500204631 | 9213052 | 2 | 2 | UN | 1296 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45112 | 2 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-9213052-6332-001 NLR-I-ECD21004-SHGRB-9213052-6332-002 |  | 2023-07-16 | 2 | 0 | 2592 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 2 | 2023-07-16
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-103 | 0 | 5 | PT-43012 PT-43013 | INDICADORES DE PRESIÓN | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: 0 a 200 psig. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-103” TRANSMITTER, PRESSURE MEASURING RANGE: 0 PSI-290 PSI; ACCURACY: +/- 0.055; TEMPERATURE: 248 °F; OUTPUT: 4-20 mA HART 5/7; UNIT: psi; SENSOR MATERIAL: PROCESS CONNECTOR: 316L SST, DIAPHRAGM: Hastelloy C-276, OTHERS: 316L SST; CASE MATERIAL: ALUMINUM WITH LOW COPPER; CASE MATERIAL: ALUMINUM WITH LOW COPPER; CONNECTION TYPE: NPT; CONNECTION SIZE: 1/2 in; CONNECTION RATING: N/A; ENCLOSURE: IP67; ZONE CLASSIFICATION: 0 / 1 / 2 / 20 / 21 / 22 N/P COMPLETO: EJA530E-JBS7N- 03CEL/FU1/D1/A/C3/T06/N4/MA2+GV2TV-MF8NS316; ; QUALITY CERTIFICATE: "TAG: PT-43012, PT-43013 |  | 2 | UN | U4300 |  | 2023-05-16 | 2023-09-04 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500204632 | 9213052 | 3 | 2 | UN | 850 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45091 | 2 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-9213052-6332-001 |  | 2023-07-16 | 2 | 0 | 1700 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 2 | 2023-07-16
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-103 | 0 | 6 | PT-43007 PT-43008 PT-43009 PT-43010 PT-43011 | INDICADORES DE PRESIÓN | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: -2 a 2 “H2O. TRANSMITTER, PRESSURE MEASURING RANGE: 0.5 - 30 inH20; ACCURACY: +/- 0.075; TEMPERATURE: -46 TO +121 °C; OUTPUT: 4-20 mA HART; UNIT: inH2O; SENSOR MATERIAL: 316 L; CASE MATERIAL: ALUMINUM WITH LOW COPPER; CONNECTION TYPE: NPT; CONNECTION SIZE: 1/2 in; CONNECTION RATING: N/A; ENCLOSURE: IP66; ZONE CLASSIFICATION: 1; ADDITIONAL FEATURES: SET RANGE: - 2 TO 2 inH2O; INCLUDES BLOCK AND BLEED MANIFOLD AND MOUNTING HARDWARE * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-103” |  | 5 | UN | U4300 |  | 2023-04-05 | 2023-11-02 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500204708 | 8000817 | 2 | 5 | UN | 990 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-02 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45176 | 5 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-8000817-6539-001 |  | 2023-09-15 | 5 | 0 | 4950 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 5 | 2023-09-15
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-103 | 0 | 7 | PZT-43020A PZT-43020B PZT-43021A PZT-43021B | INDICADORES DE PRESIÓN | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: 0 a 50 psig, certificación SIL. TRANSMITTER, PRESSURE MEASURING RANGE: 0.5 - 200 psi; ACCURACY: +/- 0.075; TEMPERATURE: -46 TO +121 °C; OUTPUT: 4-20 mA HART; UNIT: psi; SENSOR MATERIAL: 316 L; CASE MATERIAL: ALUMINUM WITH LOW COPPER; CONNECTION TYPE: NPT; CONNECTION SIZE: 1/2 in; CONNECTION RATING: N/A; ENCLOSURE: IP66; ZONE CLASSIFICATION: 1; ADDITIONAL FEATURES: SET RANGE: 0 TO 50 PSI; INCLUDES BLOCK AND BLEED MANIFOLD AND SIL 2 IDENTIFICATION * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-103” |  | 4 | UN | U4300 |  | 2023-04-05 | 2023-11-02 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500204707 | 8000817 | 3 | 4 | UN | 899 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 3596 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 4 | 2023-11-02
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-103 | 0 | 8 | PZT-43022A PZT-43022B PZT-43022C | INDICADORES DE PRESIÓN | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: -2 a 2 “H2O, certificación SIL. TRANSMITTER, PRESSURE MEASURING RANGE: 0.5 - 30 inH20; ACCURACY: +/- 0.075; TEMPERATURE: -46 TO +121 °C; OUTPUT: 4-20 mA HART; UNIT: inH2O; SENSOR MATERIAL: 316 L; CASE MATERIAL: ALUMINUM WITH LOW COPPER; CONNECTION TYPE: NPT; CONNECTION SIZE: 1/2 in; CONNECTION RATING: N/A; ENCLOSURE: IP66; ZONE CLASSIFICATION: 1; ADDITIONAL FEATURES: SET RANGE: - 2 TO 2 inH2O; INCLUDES BLOCK AND BLEED MANIFOLD AND SIL 2 IDENTIFICATION * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-103” |  | 3 | UN | U4300 |  | 2023-04-05 | 2023-11-02 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500204706 | 8000817 | 4 | 3 | UN | 1032 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3096 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 3 | 2023-11-02
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-106 | 0 | 1 | TE/TW-43089 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | SENSOR, TEMPERATURE. CONNECTION SIZE: 2IN CLASS 300; CONNECTION TYPE: RF; ENCLOSURE TYPE: FM XP NI DIP CLÑASE I, II, III DIV 1+2; LENGHT 12IN ; ADDITIONAL FEATURES, MATERIAL ALLOY 600; SPECIFICATION/STANDARD, DATA CERTIFICATE INTERNAL, HYDRO TEST + STRESS CALCULATION, CALIBRATION CERTIFICATE, MATERIAL CERTIFICATE 3.1; TYPE K. Termocupla tipo K con cabeza en aluminio, tapa atornillada y cadena. Con conexión de ½ in NPT, para horno H-4301. |  | 1 | UN | U4300 |  | 2023-06-07 | 2023-06-05 | Abastecimiento | ENDRESS + HAUSER (COLOMBIA) S.A.S | 71500204637 | 9238571 | 1 | 1 | UN | 266402 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-05 | Cancelado | 1 |  | Liberado | 45114 | 1 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-B-36710-6331-003 |  |  | 0 | 1 | 0 | 2664 | NO | CANCELADA | 2023-09-20 | 1 | 2023-07-21
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-106 | 0 | 1 | TE/TW-43039A TE/TW-43039B TE/TW-43092 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | SENSOR, TEMPERATURE. CONNECTION SIZE: 2IN CLASS 300; CONNECTION TYPE: RF; ENCLOSURE TYPE: FM XP NI DIP CLÑASE I, II, III DIV 1+2; LENGHT 10,5IN ; ADDITIONAL FEATURES, MATERIAL ALLOY 600; SPECIFICATION/STANDARD, DATA CERTIFICATE INTERNAL, HYDRO TEST + STRESS CALCULATION, CALIBRATION CERTIFICATE, MATERIAL CERTIFICATE 3.1; TYPE K. Termocupla tipo K con cabeza en aluminio, tapa atornillada y cadena. Con conexión de ½ in NPT, para horno H-4301. |  | 3 | UN | U4300 |  | 2023-06-07 | 2023-06-05 | Abastecimiento | ENDRESS + HAUSER (COLOMBIA) S.A.S | 71500204636 | 9238571 | 2 | 3 | UN | 263524 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45057 | 3 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-B-36710-6331-002 |  | 2023-06-30 | 3 | 0 | 7905.72 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 3 | 2023-06-30
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-107 | 0 | 1 | FZT-43008C | MEDIDORES DE FLUJO | TRANSMITTER, FLOW TYPE: ULTRASONIC; MEASURING RANGE: 0-15687 lb/h; ACCURACY: VOLUMETRIC FLOW (líquido): 1%; TEMPERATURE: -50 TO 89 F. OUTPUT: 4-20 mA HART; UNIT: lb/h: CONNECTION NOMINAL DIA: 6in; CONNECTION TYPE: CLAMP ON; SENSOR MATERIAL: 316l; CONNECTION RATING: N/A; ENCLOSURE: IP66; PROTECCION: IECEx. Medidor de flujo ultrasónico “clamp on”. Para clasificación de área Clase 1, Div 2 Gr C D. Certificación SIL. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Instrumentos de Flujo - U-4300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-107” |  | 1 | UN | U4300 |  | 2023-06-16 | 2023-09-11 | Abastecimiento | CONTROVAL COLOMBIA S.A.S | 71500197524 | 5201703 | 3 | 1 | UN | 25945 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 25945 | NO | VENCIDA | 2023-09-20 | 1 | 2023-10-13
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-107 | 0 | 2 |  | MEDIDORES DE FLUJO | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque del Sistema de medición de flujo ultrasónico Clamp On para los hornos H-4301. |  | 1 |  | U4300 |  |  | 2023-09-04 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-107 | 0 | 2 |  | MEDIDORES DE FLUJO | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio del medidor de flujo ultrasónico Clamp On para los hornos H-4301. |  | 1 |  | U4300 |  |  | 2023-09-04 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-108 | 0 | 1 | LZT-43014B | TRANSMISORES DE NIVEL | Transmisor de Nivel de Onda Guiada con certificación SIL. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Instrumentos de Nivel - U-4300 “ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-108 TRANSMITTER, LEVEL METER SYSTEM TYPE: GUIDE RADAR (TDR); RANGE: 0 - 2100 mm; DISPLAY: YES; OUTPUT: 4-20mA HART; ELECTRICAL POWER SUPPLY: 24 VDC (LOOP POWERED); PROCESS CONNECTION SIZE: 4 in; PROCESS CONNECTION TYPE: RF; PROCESS CONNECTION PRESSURE: 100 psi; MATERIAL OF CASE: POLYURETHANE-COVERED ALUMINIUM RAL 3002 RED; ELECTRICAL CONNECTION: 1/2 in NPT-F; ENCLOSURE TYPES: IP66 / NEMA 4X; CERTIFICATE: OF CONFORMITY; ADDITIONAL FEATURES: RATING: 150; TYPE: SMART TRANSMITTER; AREA CLASSIFICATION: CLASS 1, DIV 2, GROUP C-D; ACCURACY: ±3 mm; SENSING ELEMENT TYPE: SINGLE PROBE; PROBE DIAMETER: 8 mm; TYPE OF PROTECTION: INTRINSIC SAFETY, SIL; ORIENTATION: VERTICAL "LZT-43014B. |  | 1 | UN | U4300 |  | 2022-12-19 | 2023-09-04 | Abastecimiento | INSTRUMENTOS & CONTROLES S.A.S | 71500197950 | 2591791 | 1 | 1 | UN | 123358 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45056 | 1 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-2591791-6222-001 |  | 2023-05-19 | 1 | 0 | 12335.8 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 1 | 2023-05-19
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-203 | 0 | 1 | TT-01364 TT-01365 TT-01366 TT-01367 TT-01368 TT-01369 TT-01562 TT-01563 TT-01564 TT-01565 TT-01566 TT-01567 TT-01568 TT-01569 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | Transmisor de temperatura, montaje remoto. Señal 4-20 mA + HART. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Transmisores de Temperatura - U-150/130“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-205” TRANSMITTER, TEMPERATURE SENSER TYPE: RTD, T/C, mV, Ohm; RANGE (°C / °F): -58 TO 4172 °F; DISPLAY: YES; OUTPUT : 4-20mA / HART; PROCESS CONNECTION SIZE (IN / DN): 1/2 NPT FEMALE; MATERIAL OF CASE: ALUMINUM; CABLE CONNECTION: 1/2 NPT FEMALE; ENCLOSURE TYPES (IP/NEMA): NEMA 250; CERTIFICATE: QUALITY / OF CONFORMITY "TAG: TT-01364, TT-01366, TT-01367, TT-01563, TT-01564, TT-01565, TT-01566, TT- 01567, TT-01368, TT-01369, TT-01562, TT-01568, TT-01569 N/P: YTA610-JA1A2DB/A/C3/N4/FU1 TT-01365" |  | 14 | UN | U-150/130 |  | 2023-05-16 | 2023-09-04 | Abastecimiento | YOKOGAWA COLOMBIA S.A.S. | 71500204633 | 9213052 | 4 | 14 | UN | 378 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-08-18 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45147 | 14 | 0 |  |  | 2023-08-22 | 14 | 0 | 5292 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 14 | 2023-08-22
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-203 | 0 | 2 | TZT-01370 TZT-01371 TZT-01501A TZT-01501B | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | Transmisor de temperatura, montaje remoto. Señal 4-20 mA + HART, certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Temperatura - U-150/130“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-205 ” TRANSMITTER, TEMPERATURE SENSER TYPE: THERMOCOUPLE; RANGE (°C / °F): 0 - 2200 °F; DISPLAY: YES; OUTPUT : 4-20mA / HART; PROCESS CONNECTION SIZE (IN / DN): N/A; MATERIAL OF CASE: ALUMINUM; CABLE CONNECTION: THREAD 2 x 1/2 in. NPT; ENCLOSURE TYPES (IP/NEMA): NEMA 4X; CERTIFICATE: INSPECTION CERTIFICATE ACCORDING EN 10204-3.1/ OF CONFORMITY / CALIBRATION N/P COMPLETO: TTF300.L1.C.2.H.BGCS. C6.EM.GHE.K2....T2..Z7.C07.M5; QUALITY CERTIFICATE: "Transmisor de temperatura, montaje remoto. Señal 4-20 mA + HART N/P TTF300.L1.C.2.H.BGCS. C6.EM.GHE.K2....T2..Z7.C07.M5 FABRICANTE: ABB INS TAG: TZT-01501A, TZT-01501B, TZT-01370, TZT-01371" |  | 4 | UN | U-150/130 |  | 2023-05-17 | 2023-09-04 | Abastecimiento | ABB LTDA | 71500204639 | 9215905 | 2 | 4 | UN | 103483 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-28 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45139 | 4 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-9215905-6334-003 NLR-I-ECD21004-SHGRB-9215905-6334-005 |  | 2023-08-17 | 4 | 0 | 4139.32 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 4 | 2023-08-17
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-203 | 0 | 3 | FZT-01301B FZT-01301C FZT-01302B FZT-01302C FZT-15015B FZT-15015C FZT-15016B FZT-15016C | INDICADORES DE PRESIÓN | Transmisor de presión diferencial, rango de calibración: 0 a 200 “H2O, certificación SIL. TRANSMITTER, PRESSURE MEASURING RANGE: 0.5 - 200 inH2O; ACCURACY: +/- 0.075; TEMPERATURE: - 46 TO +121 °C; OUTPUT: 4-20 mA HART; UNIT: inH2O; SENSOR MATERIAL: 316 L; CASE MATERIAL: ALUMINUM WITH LOW COPPER; CONNECTION TYPE: NPT; CONNECTION SIZE: 1/2 in; CONNECTION RATING: N/A; ENCLOSURE: IP66; ZONE CLASSIFICATION: 1; ADDITIONAL FEATURES: SET RANGE: 0 TO 200 inH2O; INCLUDES 5-WAY MANIFOLD WITH 1/2 NPTM PROCESS CONNECTION AND SIL 2 IDENTIFICATION * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-150/130“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-203 ”” |  | 8 | UN | U-150/130 |  | 2023-04-05 | 2023-11-02 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500204705 | 8000817 | 5 | 8 | UN | 1313 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 10504 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 8 | 2023-11-02
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-203 | 0 | 4 | PDT-01303 PDT-01304 PDT-01504 PDT-01505 | INDICADORES DE PRESIÓN | Transmisor de presión diferencial. tipo diafragma, rango de calibración: -2 a 2 psig. TRANSMITTER, PRESSURE MEASURING RANGE: 0.5 - 200 inH2O; ACCURACY: +/- 0.075; TEMPERATURE: - 46 TO +121 °C; OUTPUT: 4-20 mA HART; UNIT: inH2O; SENSOR MATERIAL: 316 L; CASE MATERIAL: ALUMINUM WITH LOW COPPER; CONNECTION TYPE: NPT; CONNECTION SIZE: 1/2 in; CONNECTION RATING: N/A; ENCLOSURE: IP66; ZONE CLASSIFICATION: 1; ADDITIONAL FEATURES: SET RANGE: -2 TO 2 PSI; INCLUDES 5-WAY MANIFOLD WITH 1/2 NPTM PROCESS CONNECTION * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-150/130“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-203 ” |  | 4 | UN | U-150/130 |  | 2023-04-05 | 2023-11-02 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500204704 | 8000817 | 6 | 4 | UN | 1270 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 5080 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 4 | 2023-11-02
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-203 | 0 | 5 | PT-01398 PT-01507 PT-01508 PT-01521 | INDICADORES DE PRESIÓN | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: 0 a 100 psig. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-150/130“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-203 ” TRANSMITTER, PRESSURE MEASURING RANGE: 24 TO 2400 kPa; ACCURACY: 0.06%; TEMPERATURE: #40 TO 185 °F; OUTPUT: 4-20 mA HART; UNIT: KPA; SENSOR MATERIAL: AISI 316L SS; CASE MATERIAL: ALUMINUM ALLOY; CONNECTION TYPE: NPT FEMALE; CONNECTION SIZE: 1/2 in. - 14; CONNECTION RATING: N/A; ENCLOSURE: IP67; ZONE CLASSIFICATION: 0 N/P COMPLETO: 266HSH.P.S.B.A.1-..EN..L5..B7.S2...I2...C1.C5...H3...A1 --> M26.P.A.S.2.V.S.P.N.F.M.1.N.N.2; QUALITY CERTIFICATE: "Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma N/P: 266HSH.P.S.B.A.1-..EN..L5..B7.S2...I2...C1.C5...H3...A1 -- >M26.P.A.S.2.V.S.P.N.F.M.1.N.N.2 FABRICANTE: ABB INS TAG: PT-01398, PT-01507, PT-01508, PT-01521" |  | 4 | UN | U-150/130 |  | 2023-05-17 | 2023-09-04 | Abastecimiento | ABB LTDA | 71500204638 | 9215905 | 3 | 4 | UN | 1387 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-30 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45131 | 4 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-9215905-6334-001 NLR-I-ECD21004-SHGRB-9215905-6334-002 NLR-I-ECD21004-SHGRB-9215905-6334-004. |  | 2023-08-17 | 4 | 0 | 5548 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 4 | 2023-08-17
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-203 | 0 | 6 | PT-01380 PT-01381 PT-01505 PT-01506 | INDICADORES DE PRESIÓN | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: 0 a 250 psig, TRANSMITTER, PRESSURE MEASURING RANGE: 5 - 2000 psi; ACCURACY: +/- 0.075; TEMPERATURE: -46 TO +121 °C; OUTPUT: 4-20 mA HART; UNIT: psi; SENSOR MATERIAL: 316 L; CASE MATERIAL: ALUMINUM WITH LOW COPPER; CONNECTION TYPE: NPT; CONNECTION SIZE: 1/2 in; CONNECTION RATING: N/A; ENCLOSURE: IP66; ZONE CLASSIFICATION: 1; ADDITIONAL FEATURES: SET RANGE: 0 TO 250 PSI ; INCLUDES BLOCK AND BLEED MANIFOLD AND MOUNTING HARDWARE "TAGs: PT-01380, PT-01381, PT-01505, PT-01506 N/P: IGP05S-T52E1FA-M7L11 + BP070-B" * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-150/130“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-203 ” |  | 4 | UN | U-150/130 |  | 2023-04-05 | 2023-11-02 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500204703 | 8000817 | 7 | 4 | UN | 854 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 3416 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 4 | 2023-11-02
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-203 | 0 | 7 | PZT-01301A PZT-01301B PZT-01303A PZT-01303B PZT-01502A PZT-01502B PZT-01503A PZT-01503B | INDICADORES DE PRESIÓN | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: 0 a 30 psig, certificación SIL. TRANSMITTER, PRESSURE MEASURING RANGE: 0.5 - 200 psi; ACCURACY: +/- 0.057; TEMPERATURE: -46 TO +121 °C; OUTPUT: 4-20 mA HART; UNIT: psi; SENSOR MATERIAL: 316 L; CASE MATERIAL: ALUMINUM WITH LOW COPPER; CONNECTION TYPE: NPT; CONNECTION SIZE: 1/2 in; CONNECTION RATING: N/A; ENCLOSURE: IP66; ZONE CLASSIFICATION: 1; ADDITIONAL FEATURES: SET RANGE: 0 TO 30 PSI; INCLUDES BLOCK AND BLEED MANIFOLD, SIL 2 IDENTIFICATION AND MOUNTING BRACKET "TAGs: PZT-01502B, PZT-01301A, PZT-01301B, PZT-01303A, PZT-01303B, PZT-01502A, PZT-01503A, PZT-01503B N/P: IGP05S-T52D1FA-M7L1S2 + BP070-B" * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-150/130“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-203 ” |  | 8 | UN | U-150/130 |  | 2023-04-05 | 2023-11-02 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500204702 | 8000817 | 8 | 8 | UN | 898 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 7184 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 8 | 2023-11-02
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-203 | 0 | 8 | PZT-01302A PZT-01302B PZT-01302C | INDICADORES DE PRESIÓN | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: -2 a 2 “H2O, certificación SIL. TRANSMITTER, PRESSURE MEASURING RANGE: 0.5 - 30 inH20; ACCURACY: +/- 0.075; TEMPERATURE: -46 TO +121 °C; OUTPUT: 4-20 mA HART; UNIT: inH2O; SENSOR MATERIAL: 316 L; CASE MATERIAL: ALUMINUM WITH LOW COPPER; CONNECTION TYPE: NPT; CONNECTION SIZE: 1/2 in; CONNECTION RATING: N/A; ENCLOSURE: IP66; ZONE CLASSIFICATION: 1; ADDITIONAL FEATURES: SET RANGE: -3 TO 3 inH2O; INCLUDES BLOCK AND BLEED MANIFOLD, SIL 2 IDENTIFICATION AND MOUNTING BRACKET. N/P: IGP05S-TB2A1FA-M0L1S2 + BP070-B" NOTA: CALIBRAR EL RANGO DE -2 - 2 inH2O * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-150/130“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-203 ”” |  | 3 | UN | U-150/130 |  | 2023-04-05 | 2023-11-02 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500204701 | 8000817 | 9 | 3 | UN | 1032 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3096 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 3 | 2023-11-02
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-203 | 0 | 9 | PZT-01501A PZT-01501B PZT-01501C | INDICADORES DE PRESIÓN | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: -3 a 3 “H2O, certificación SIL. TRANSMITTER, PRESSURE MEASURING RANGE: 0.5 - 30 inH20; ACCURACY: +/- 0.075; TEMPERATURE: -46 TO +121 °C; OUTPUT: 4-20 mA HART; UNIT: inH2O; SENSOR MATERIAL: 316 L; CASE MATERIAL: ALUMINUM WITH LOW COPPER; CONNECTION TYPE: NPT; CONNECTION SIZE: 1/2 in; CONNECTION RATING: N/A; ENCLOSURE: IP66; ZONE CLASSIFICATION: 1; ADDITIONAL FEATURES: SET RANGE: -3 TO 3 inH2O; INCLUDES BLOCK AND BLEED MANIFOLD, SIL 2 IDENTIFICATION AND MOUNTING BRACKET * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-150/130“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-203 ”” |  | 3 | UN | U-150/130 |  | 2023-04-05 | 2023-11-02 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500204701 | 8000817 | 10 | 3 | UN | 1032 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3096 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 3 | 2023-11-02
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-204 | 0 | 1 | PG-01302 PG-01303A PG-01303B PG-01303C PG-01303D PG-01303E PG-01303F PG-01303G PG-01303I PG-01303J PG-01303K PG-01303L PG-01303M PG-01303N PG-01303O PG-01303P PG-01389 PG-01509 PG-01510 PG-01511 PG-01512 PG-01513 PG-01514 PG-01515 PG-01516 PG-01517 PG-01518 PG-01519 PG-01520 | INDICADORES DE PRESIÓN | Indicador de presión Manométrica, con conexión a proceso de ½” NPT-M, rango de calibración 0 a 30 psig. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Indicadores de Presión - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-204” |  | 29 | UN | U-150/130 |  | 2023-01-19 | 2023-09-04 | Abastecimiento | INSTRUMENTOS WIKA COLOMBIA S.A.S | 71500166872 | 9097349 | 1 | 29 | UN | 1040000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45002 | 29 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-9097349-6330-001 NLR-I-ECD21004-SHGRB-9097349-6330-002 |  | 2023-03-24 | 29 | 0 | 30160000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 29 | 2023-03-24
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-204 | 0 | 2 | PG-01301 | INDICADORES DE PRESIÓN | Indicador de presión Manométrica, con conexión a proceso de ½” NPT-M, rango de calibración 0 a 60 psig. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Indicadores de Presión - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-204” |  | 1 | UN | U-150/130 |  | 2023-01-19 | 2023-09-04 | Abastecimiento | INSTRUMENTOS WIKA COLOMBIA S.A.S | 71500166872 | 9097349 | 2 | 1 | UN | 1040000 | COP | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-03-16 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45002 | 1 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-9097349-6330-001 NLR-I-ECD21004-SHGRB-9097349-6330-002 |  | 2023-03-24 | 1 | 0 | 1040000 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 1 | 2023-03-24
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-206 | 0 | 1 | TE/TW-01370 TE/TW-01371 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | SENSOR, TEMPERATURE. CONNECTION SIZE: 2IN CLASS 300; CONNECTION TYPE: RF; ENCLOSURE TYPE: FM XP NI DIP CLÑASE I, II, III DIV 1+2; LENGHT 19,5 IN ; ADDITIONAL FEATURES, MATERIAL ALLOY 600; SPECIFICATION/STANDARD, DATA CERTIFICATE INTERNAL, HYDRO TEST + STRESS CALCULATION, CALIBRATION CERTIFICATE, MATERIAL CERTIFICATE 3.1; TYPE K.Termocuplas tipo K con cabeza en aluminio, tapa atornillada y cadena. Con conexión de ½ in NPT, para los hornos H-130 y H-150. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Elementos de Temperatura y Termopozos - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-206” |  | 2 | UN | U-150/130 |  | 2023-06-07 | 2023-06-05 | Abastecimiento | ENDRESS + HAUSER (COLOMBIA) S.A.S | 71500204635 | 9238571 | 3 | 2 | UN | 289417 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45057 | 2 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-B-36710-6331-002 |  | 2023-06-30 | 2 | 0 | 5788.34 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 2 | 2023-06-30
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-206 | 0 | 1 | TE/TW-01365 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | SENSOR, TEMPERATURE. CONNECTION SIZE: 2IN CLASS 300; CONNECTION TYPE: RF; ENCLOSURE TYPE: FM XP NI DIP CLÑASE I, II, III DIV 1+2; LENGHT 13,5 IN ; ADDITIONAL FEATURES, MATERIAL ALLOY 600; SPECIFICATION/STANDARD, DATA CERTIFICATE INTERNAL, HYDRO TEST + STRESS CALCULATION, CALIBRATION CERTIFICATE, MATERIAL CERTIFICATE 3.1; TYPE K.Termocuplas tipo K con cabeza en aluminio, tapa atornillada y cadena. Con conexión de ½ in NPT, para los hornos H-130 y H-150. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Elementos de Temperatura y Termopozos - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-206” |  | 1 | UN | U-150/130 |  | 2023-06-07 | 2023-06-05 | Abastecimiento | ENDRESS + HAUSER (COLOMBIA) S.A.S | 71500204634 | 9238571 | 4 | 1 | UN | 272156 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45057 | 1 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-B-36710-6331-002 |  | 2023-06-30 | 1 | 0 | 2721.56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 1 | 2023-06-30
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-206 | 0 | 1 | TE/TW-01562 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | SENSOR, TEMPERATURE. CONNECTION SIZE: 2IN CLASS 300; CONNECTION TYPE: RF; ENCLOSURE TYPE: FM XP NI DIP CLÑASE I, II, III DIV 1+2; LENGHT 13,5 IN ; ADDITIONAL FEATURES, MATERIAL ALLOY 600; SPECIFICATION/STANDARD, DATA CERTIFICATE INTERNAL, HYDRO TEST + STRESS CALCULATION, CALIBRATION CERTIFICATE, MATERIAL CERTIFICATE 3.1; TYPE K.Termocuplas tipo K con cabeza en aluminio, tapa atornillada y cadena. Con conexión de ½ in NPT, para los hornos H-130 y H-150. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Elementos de Temperatura y Termopozos - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-206” |  | 1 | UN | U-150/130 |  | 2023-06-07 | 2023-06-05 | Abastecimiento | ENDRESS + HAUSER (COLOMBIA) S.A.S | 71500204634 | 9238571 | 5 | 1 | UN | 272156 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45057 | 1 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-B-36710-6331-002 |  | 2023-06-30 | 1 | 0 | 2721.56 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 1 | 2023-06-30
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-206 | 0 | 1 | TE/TW-01368 TE/TW-01369 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | SENSOR, TEMPERATURE. CONNECTION SIZE: 2IN CLASS 300; CONNECTION TYPE: RF; ENCLOSURE TYPE: FM XP NI DIP CLÑASE I, II, III DIV 1+2; LENGHT 12 IN ; ADDITIONAL FEATURES, MATERIAL ALLOY 600; SPECIFICATION/STANDARD, DATA CERTIFICATE INTERNAL, HYDRO TEST + STRESS CALCULATION, CALIBRATION CERTIFICATE, MATERIAL CERTIFICATE 3.1; TYPE K.Termocuplas tipo K con cabeza en aluminio, tapa atornillada y cadena. Con conexión de ½ in NPT, para los hornos H-130 y H-150. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Elementos de Temperatura y Termopozos - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-206” |  | 2 | UN | U-150/130 |  | 2023-06-07 | 2023-06-05 | Abastecimiento | ENDRESS + HAUSER (COLOMBIA) S.A.S | 71500204637 | 9238571 | 6 | 2 | UN | 266402 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-05 | Cancelado | 1 |  | Liberado | 45114 | 1 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-B-36710-6331-003 |  |  | 0 | 2 | 0 | 5328 | NO | CANCELADA | 2023-09-20 | 2 | 2023-07-21
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-206 | 0 | 1 | TE/TW-01364 TE/TW-01366 TE/TW-01367 TE/TW-01564 TE/TW-01565 TE/TW-01566 TE/TW-01567 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | SENSOR, TEMPERATURE. CONNECTION SIZE: 2IN CLASS 300; CONNECTION TYPE: RF; ENCLOSURE TYPE: FM XP NI DIP CLÑASE I, II, III DIV 1+2; LENGHT 12 IN ; ADDITIONAL FEATURES, MATERIAL ALLOY 600; SPECIFICATION/STANDARD, DATA CERTIFICATE INTERNAL, HYDRO TEST + STRESS CALCULATION, CALIBRATION CERTIFICATE, MATERIAL CERTIFICATE 3.1; TYPE K.Termocuplas tipo K con cabeza en aluminio, tapa atornillada y cadena. Con conexión de ½ in NPT, para los hornos H-130 y H-150. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Elementos de Temperatura y Termopozos - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-206” |  | 7 | UN | U-150/130 |  | 2023-06-07 | 2023-06-05 | Abastecimiento | ENDRESS + HAUSER (COLOMBIA) S.A.S | 71500204636 | 9238571 | 7 | 7 | UN | 263524 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-06-05 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45057 | 1 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-B-36710-6331-002 |  | 2023-06-30 | 7 | 0 | 18446.68 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 7 | 2023-06-30
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-206 | 0 | 1 | TE/TW-01364 TE/TW-01365 TE/TW-01366 TE/TW-01367 TE/TW-01368 TE/TW-01369 TE/TW-01370 TE/TW-01371 TE/TW-01501A TE/TW-01501B TE/TW-01562 TE/TW-01563 TE/TW-01564 TE/TW-01565 TE/TW-01566 TE/TW-01567 | TERMOCUPLAS | Termocuplas tipo K con cabeza en aluminio, tapa atornillada y cadena. Con conexión de ½ in NPT, para los hornos H-130 y H-150. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Elementos de Temperatura y Termopozos - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-206” |  | 16 | UN | U-150/130 |  |  | 2023-09-04 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-206 | 0 | 2 | TST-01568 TST-01569 | TERMOCUPLAS | Termocuplas piel de tubo tipo K para el horno H-150 * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Elementos de Temperatura y Termopozos - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-206” |  | 2 | UN | U-150/130 |  |  | 2023-09-04 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-206 | 0 | 3 | TST-01568 TST-01569 | TERMOCUPLAS | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, adecuación, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, para las termocuplas piel de tubo para el horno H-150. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-09-04 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-206 | 0 | 4 | TST-01568 TST-01569 | TERMOCUPLAS | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de las termocuplas de piel de tubo para el Horno H-150. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-09-04 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-207 | 0 | 1 | FZT-15015D FZT-15016D | MEDIDORES DE FLUJO | TRANSMITTER, FLOW TYPE: ULTRASONIC; MEASURING RANGE: 0-146565 lb/h; ACCURACY: VOLUMETRIC FLOW (líquido): 1%; TEMPERATURE: -50 TO 775 F. OUTPUT: 4-20 mA HART; UNIT: lb/h: CONNECTION NOMINAL DIA: 6in; CONNECTION TYPE: CLAMP ON; SENSOR MATERIAL: 316l; CONNECTION RATING: N/A; ENCLOSURE: IP66; PROTECCION: IECEx. Medidores de flujo ultrasónico “clamp on”. Para clasificación de área Clase 1, Div 2 Gr C D. Certificación SIL. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Instrumentos de Flujo - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-207” |  | 2 | UN | U-150/130 |  | 2023-06-16 | 2023-09-11 | Abastecimiento | CONTROVAL COLOMBIA S.A.S | 71500206957 | 5201703 | 1 | 2 | UN | 36620 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 73240 | NO | VENCIDA | 2023-09-20 | 2 | 2023-10-13
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-207 | 0 | 1 | FZT-01301D FZT-01302D | MEDIDORES DE FLUJO | TRANSMITTER, FLOW TYPE: ULTRASONIC; MEASURING RANGE: 0-146565 lb/h; ACCURACY: VOLUMETRIC FLOW (líquido): 1%; TEMPERATURE: -50 TO 775 F. OUTPUT: 4-20 mA HART; UNIT: lb/h: CONNECTION NOMINAL DIA: 3in; CONNECTION TYPE: CLAMP ON; SENSOR MATERIAL: 316l; CONNECTION RATING: N/A; ENCLOSURE: IP66; PROTECCION: IECEx. Medidores de flujo ultrasónico “clamp on”. Para clasificación de área Clase 1, Div 2 Gr C D. Certificación SIL. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Instrumentos de Flujo - U-150/130 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-207” |  | 2 | UN | U-150/130 |  | 2023-06-16 | 2023-09-11 | Abastecimiento | CONTROVAL COLOMBIA S.A.S | 71500206956 | 5201703 | 2 | 2 | UN | 21685 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-09-11 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 43370 | NO | VENCIDA | 2023-09-20 | 2 | 2023-10-13
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-207 | 0 | 2 |  | MEDIDORES DE FLUJO | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque de los Sistemas de medición de flujo ultrasónico Clamp On para los hornos H-150 y H-130. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-09-04 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-207 | 0 | 3 |  | MEDIDORES DE FLUJO | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los medidores de flujo ultrasónico Clamp On para los hornos H-150 y H-130. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-09-04 | Contratista | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-208 | 1 | 1 | LZT-01501A | TRANSMISORES DE NIVEL | Transmisor de Nivel de Onda Guiada con certificación SIL. . * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Instrumentos de Nivel - U-150/130“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-208 TRANSMITTER, LEVEL METER SYSTEM TYPE: GUIDE RADAR (TDR); RANGE: 0 - 1600 mm (APROX); DISPLAY: YES; OUTPUT: 4-20 mA HART; ELECTRICAL POWER SUPPLY: 24 VDC (LOOP POWERED); PROCESS CONNECTION SIZE: 3 in; PROCESS CONNECTION TYPE: RF; PROCESS CONNECTION PRESSURE: 85 psi; MATERIAL OF CASE: POLYURETHANECOVERED ALUMINIUM RAL 3002 RED; ELECTRICAL CONNECTION: 1/2 in NPT-F; ENCLOSURE TYPES: IP66 / NEMA 4X; CERTIFICATE: OF CONFORMITY; ADDITIONAL FEATURES: RATING: 150; TYPE: SMART TRANSMITTER; AREA CLASSIFICATION: CLASS 1, DIV 2, GROUP C-D; ACCURACY: ±3 mm; SENSING ELEMENT TYPE: SINGLE PROBE; PROBE DIAMETER: 8 mm; TYPE OF PROTECTION: INTRINSIC SAFETY, SIL; ORIENTATION: VERTICAL LZT-01501A |  | 1 | UN | U-150/130 |  | 2022-12-19 | 2023-09-04 | Abastecimiento | INSTRUMENTOS & CONTROLES S.A.S | 71500197949 | 2591791 | 3 | 1 | UN | 209545 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45056 | 1 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-2591791-6222-001 |  | 2023-05-19 | 1 | 0 | 20954.5 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 1 | 2023-05-19
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-208 | 1 | 1 | LZT-01501B | TRANSMISORES DE NIVEL | Transmisor de Nivel de Onda Guiada con certificación SIL. . * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Instrumentos de Nivel - U-150/130“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-208 TRANSMITTER, LEVEL METER SYSTEM TYPE: GUIDE RADAR (TDR); RANGE: 0 - 1300 mm (APROX); DISPLAY: YES; OUTPUT : 4-20 mA HART; ELECTRICAL POWER SUPPLY: 24 VDC (LOOP POWERED); PROCESS CONNECTION SIZE: 3 in; PROCESS CONNECTION TYPE: RF; PROCESS CONNECTION PRESSURE: 85 psi; MATERIAL OF CASE: POLYURETHANECOVERED ALUMINIUM RAL 3002 RED; ELECTRICAL CONNECTION: 1/2 in NPT-F; ENCLOSURE TYPES: IP66/NEMA 4X; CERTIFICATE: OF CONFORMITY; ADDITIONAL FEATURES: RATING: 150; TYPE: SMART TRANSMITTER; AREA CLASSIFICATION: CLASS 1, DIV 2, GROUP C-D; ACCURACY ±3 mm; SENSING ELEMENT TYPE: SINGLE PROBE; PROBE DIAMETER: 8 mm; TYPE OF PROTECTION: INTRINSIC SAFETY; SIL ORIENTATION: VERTICAL N/P FULL: 5302HA1S1V4AE00406BAI5M1P1C4Q4Q8QTT1S3R8003 + 9935D3AAZ3AS1M008002AAAEL9ASQ9D1B + V02 + D02 + DWG02AT1AA1BM1 LZT-01501B |  | 1 | UN | U-150/130 |  | 2022-12-19 | 2023-09-04 | Abastecimiento | INSTRUMENTOS & CONTROLES S.A.S | 71500203515 | 2591791 | 2 | 1 | UN | 2094117 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-05-22 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45056 | 1 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-2591791-6222-001 |  | 2023-05-19 | 1 | 0 | 20941.17 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 1 | 2023-05-19
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | UPS Y BATERÍAS | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-ELE-MR-001 |  | 1 | UPS-U4300A UPS-U4300B | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA | Suministro de UPS Industrial de 10 kVA/9kW trifásica con factor de potencia 0.98, tensión de entrada 480VAC, 3F+T, bypass 480V, 3F+T y tensión de salida de 208/120, 3F+N+T, frecuencia 60 Hz; tiempo de respaldo de baterías de 30 minutos; temperatura de operación hasta 40°C, protocolo de comunicación Modbus TCP/IP con puerto RJ45. Incluye transformador de aislamiento. |  | 2 | UN | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | UPS Y BATERÍAS | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-ELE-MR-001 |  | 1 |  | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA | Arranque del equipo. Incluye: Inspección visual, conexiones, programación de software y puesta en marcha. El personal técnico deberá ser certificado por el fabricante del equipo. |  | 1 | UN | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | UPS Y BATERÍAS | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-ELE-MR-001 |  | 1 |  | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA | Garantía extendida hasta por 2 años y un kit de repuestos necesarios para la puesta en servicio. Estos servicios deben incluir 1 Ventilador, Juego de SCR’s de todas las capacidades, juego de IGBT, fusibles de todas capacidades, tarjeta de control del inversor y tarjeta de control de rectificador. |  | 1 | UN | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-ELE-MR-002 |  | 1 | TCC-U4300 | TABLERO DE CARGAS CRÍTICAS | Tablero trifásico autosoportado de 15kVA a 208V en lámina cold rolled calibre no. 16, con dimensiones aproximadas de 2000mm(H)x 800mm(W) x 600mm(D) con pintura electrostática color RAL 7032. Incluye: Interruptores de caja moldeada de 3x25A, frente muerto, puertas abisagradas frontales, cerraduras con chapa, barraje en cobre de 100A, 2 testigos led indicadores de presencia de tensión. La ubicación del tablero se realizará en la unidad UOP II Unidad 4300 en el cuarto Analizer House. Referencia: ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-ELE-HD-002, Hoja de Datos Tableros de Baja Tensión. |  | 1 | UN | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-ELE-MR-002 |  | 2 | TCCF2 TCCG2 | TABLERO DE CARGAS CRÍTICAS | Tablero bifásico de sobreponer de 6 kVA a 208V en lámina cold rolled calibre no. 16, con dimensiones aproximadas de 700mm(H)x 500mm(W) x 250mm(D). Incluye: Mininterruptores de caja moldeada de 2x40A, frente muerto, puertas abisagradas frontales, cerraduras con chapa, barraje en cobre de 100A. La ubicación del tablero se realizará en la unidad de Aromáticos Unidad U1300 y U1600 En cuarto de control existente. Referencia: ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-ELE-HD-004, Hoja de Datos Tablero de Baja Tensión de Cargas Criticas. |  | 2 | UN | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-ELE-MR-003 - ELIMINADA |  | 1 | TRF-U4300 A TRF-U4300 B | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN | Suministro de Transformador de Distribución Trifásico de 15 kVA, 480V/208-120V (Vacío), tipo seco clase H con tipo de refrigeración ANAN, Grupo de conexión Dyn5, Impedancia de cortocircuito: 4% (Nota), Frecuencia: 60 Hz, Taps de regulación de tensión sin carga de 5 posiciones. Incluye: • Un gabinete de protección para cada transformador conformado por encerramiento metálico autosoportado con grado de protección mínimo IP20 para instalación, montaje en interior y facilidad para acceso de cables por la parte inferior del gabinete. |  | 2 | UN | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-ELE-MR-004 |  | 1 | CCM ESB.1 480V–60HZ | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN | Instalación de Breakers de 30A regulables en casillas E y F del CCM ESB.1 en subestación ET-013 ubicado en la unidad UOP-II. Incluye: • Suministro de Breakers de 30A. • Suministro de accesorios necesarios para la correcta instalación y operación de las casillas. |  | 1 | UN | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-ELE-MR-004 |  | 2 | CCM TPC1 480V–60HZ | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN | Instalación de Breakers de 63A regulables en la columna B1 de la casilla G del CCM TPC1 en subestación ET-013 ubicado en la unidad UOP-II. Incluye: • Suministro de Breakers de 63A. • Suministro de accesorios necesarios para la correcta instalación y operación de las casillas. |  | 1 | UN | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-MER-MR-100 |  | 1 | SAA4300 A/B | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN | UNIDAD TIPO PAQUETE Diseño, fabricación, suministro, inspección, pruebas, preparación superficial, recubrimientos, pintura, garantías, embalaje y transporte, de un (1) equipo de un equipo de aire acondicionado tipo paquete de capacidad de 4 Toneladas de Refrigeración. El equipo será entregado en la Gerencia Refinería Barrancabermeja. Todo lo anterior considerando los requerimientos indicados en la hoja de datos ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-MER-HD-100, especificación técnica ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-MER-ET-100 y esta requisición de materiales. |  | 2 | UN | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-MER-MR-100 |  | 2 |  | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN | Repuestos para precomisionamiento, comisionamiento y puesta en servicio de acuerdo con el numeral 4.11. |  | 1 | SET | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TABLEROS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL |  |  |  |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | PARTS KIT COMPONENT 1: MODULE HART (INPUT CHANNEL QUANTITY: 8); COMPONENT 2: MODULE HART (OUTPUT CHANNEL QUANTITY: 8); COMPONENT 3: MODULE REDUNDANT (10/100 MBPS) |  | 1 | SET |  |  | 2023-01-27 | 2023-09-12 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500201546 | 8000541 | 5 | 1 | KIT | 22859 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-27 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 22859 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 1 | 2023-10-27
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-MER-MR-100 |  | 3 |  | HVAC CUARTO ANALIZADOR | Repuestos para dos (2) años de operación de acuerdo con el numeral 4.11. |  | 1 | SET | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [15 empty] | 2023-09-20 |  | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TRANSFORMADORES | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-MER-MR-100 |  | 4 |  | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN | Herramientas especiales para montaje y mantenimiento de acuerdo con el numeral 4.12. |  | 1 | SET | U4300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL |  |  |  | PT-43007 PT-43008 PT-43009 PT-43010 PT-43011 PZT-43022A PZT-43022B PZT-43022C | DISIPADOR DE CALOR | Disipador de Calor. APPLICATION: STEAM TRAP; CONNECTION SIZE: 1/2 in; CONNECTION TYPE: NPTM; MATERIAL: SS 304; ADDITIONAL FEATURES: PROCESS CONNECTION: 1/2 in NPTF; DISSIPATION CAPACITY: 75°F / ft; TYPE: PIGTAIL SIPHON |  | 8 | UN |  |  | 2023-04-05 | 2023-11-02 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500208343 | 8000817 | 11 | 8 | UN | 109 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 872 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 8 | 2023-11-02
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL |  |  |  | FZT-01302B / FZT-01302C / FZT-15016B / FZT-15016C / FZT-01301B FZT-01301C FZT-15015B FZT-15015C PT-01380 PT-01381 PT-01505 PT01506 PZT-01302A PZT-01302B PZT-01302C PZT-01501A PZT-01501B PZT-01501C | DISIPADOR DE CALOR | Disipador de Calor. APPLICATION: STEAM TRAP; CONNECTION SIZE: 1/2 in; CONNECTION TYPE: NPTM; MATERIAL: SS 304; ADDITIONAL FEATURES: PROCESS CONNECTION: 1/2 in NPTF; DISSIPATION CAPACITY: 75°F |  | 18 | UN |  |  | 2023-04-05 | 2023-11-02 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500208343 | 8000817 | 12 | 18 | UN | 109 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 18 |  |  |  | 0 | 18 | 0 | 1962 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 18 | 2023-11-02
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL |  |  |  | PZT-01501A PZT-01501B PZT-01501C | DISIPADOR DE CALOR | Disipador de Calor. APPLICATION: HEAT SINK; CONNECTION SIZE: 1/2 in; CONNECTION TYPE: NPTF; MATERIAL: SS 304; ADDITIONAL FEATURES: PROCESS CONNECTION: 1/2 in NPTM; DISSIPATION CAPACITY: 100°F / 8"; TYPE: COOLING TOWER |  | 3 | UN |  |  | 2023-04-05 | 2023-11-02 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500208342 | 8000817 | 13 | 3 | UN | 88 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 264 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 3 | 2023-11-02
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL |  |  |  |  | TERMOCUPLAS | THERMOCOUPLE, CONTACT MATERIAL: 316 SS; OPERATING TEMPERATURE RANGE: 700 °F; SPECIFICATION/STANDARD DATA: CALIBRATION RANGE: 0 - 2000 °F; SHEAT SIZE: 1/4 in; OPERATING PRESSURE: 44 psi; HEAD TYPE: SCREWED COVER WITH CHAIN; ENCLOSURE: NEMA 4X; HEAD MATERIAL: ALUMINUM; CONDUIT: 1/2 in NPT; NIPPLE SIZE: 1/2 in NPT; UNION: 1/2 in NPT; THERMOWELL CONNECTION: 1/2 in NPT; WELL PROCESS CONNECTION: 1-1/2 in; CLASS: 150; END: RF; CONSTRUCTION TYPE: TAPPERED; INTERNAL CONNECTION: 1/2in NPT; INSERTION LENGTH WELL: 10 1/2 in; TYPE/MODEL DESIGNATION: K "TE/TW-01501A TE/TW-01501B" |  | 2 | UN |  |  | 2023-06-01 | 2023-07-12 | Abastecimiento | TERMOCUPLAS S.A. | 71500212985 | 5201589 | 1 | 2 | UN | 445 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45131 | 2 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-5201589-6755-001 |  | 2023-08-09 | 2 | 0 | 890 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 2 | 2023-08-09
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL |  |  |  |  | TERMOCUPLAS | THERMOCOUPLE, CONTACT MATERIAL: 316 SS; OPERATING TEMPERATURE RANGE: 670 °F; SPECIFICATION/STANDARD DATA: CALIBRATION RANGE: 0 - 1000 °F; SHEAT SIZE: 1/4 in; OPERATING PRESSURE: 168 psi; HEAD TYPE: SCREWED COVER WITH CHAIN; ENCLOSURE: NEMA 4X; HEAD MATERIAL: ALUMINUM; CONDUIT: 1/2 in NPT; NIPPLE SIZE: 1/2 in NPT; UNION: 1/2 in NPT; THERMOWELL CONNECTION: 1/2 in NPT; WELL PROCESS CONNECTION: 2 in; CLASS: 300; END: RF; CONSTRUCTION TYPE: TAPPERED; INTERNAL CONNECTION: 1/2 in NPT; INSERTION LENGTH WELL: 10 1/2 in; TYPE/MODEL DESIGNATION: K TE/TW-01563 |  | 1 | UN |  |  | 2023-06-01 | 2023-07-12 | Abastecimiento | TERMOCUPLAS S.A. | 71500212984 | 5201589 | 2 | 1 | UN | 463 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45131 | 1 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-5201589-6755-001 |  | 2023-08-09 | 1 | 0 | 463 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 1 | 2023-08-09
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL |  |  |  |  | TERMOCUPLAS | THERMOCOUPLE, CONTACT MATERIAL: 316 SS; OPERATING TEMPERATURE RANGE: 950 °F; SPECIFICATION/STANDARD DATA: CALIBRATION RANGE: 0 - 2000 °F; SHEAT SIZE: 1/4 in; OPERATING PRESSURE: 168 psi; HEAD TYPE: SCREWED COVER WITH CHAIN; ENCLOSURE: NEMA 4X; HEAD MATERIAL: ALUMINUM; CONDUIT: 1/2 in NPT; NIPPLE SIZE: 1/2 in NPT; UNION: 1/2 in NPT;LENGTH 70# ; TYPE/MODEL DESIGNATION: K "TST-01568 TST-01569" |  | 2 | UN |  |  | 2023-06-01 | 2023-07-12 | Abastecimiento | TERMOCUPLAS S.A. | 71500212983 | 5201589 | 3 | 2 | UN | 242 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-07-12 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45131 | 2 | 0 | NLR-I-ECD21004-SHGRB-5201589-6755-001 |  | 2023-08-09 | 2 | 0 | 484 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 2 | 2023-08-09
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESINSTRUM-001 | 0 | 5 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | CABLE, INSTRUMENTATION, CONTROL TYPE: INSTRUMENTATION; VOLTAGE: 300; TEMPERATURE: 105°C; CABLE ASSEMBLY: PAIRS; INDIVIDUAL ASSEMBLIES QUANTITY: 2 PAIRS; CONDUCTORS SIZE (AWG): 16 AWG; CONDUCTOR MATERIAL: CuR (Annealed Bare Copper ); STRANDING CLASS: B (CL2); INSULATION: PVC ; CONDUCTORS IDENTIFICATION: BLACK X WHITE+ N°; SHIELDING TYPE: (IS/OS) INDIVIDUAL FOIL SHIELDED AND OVERALL FOIL SHIELDED; SHIELDING MATERIAL: ALUMINUM/ POLYESTER FOIL + OVERALL DRAIN WIRE CUE; ARMOUR: (SWA) STEEL WIRE ARMOUR; OVERALL JACKET: PVC; SPECIAL FEATURES OF THE OVERALL JACKET: FLAME RETARDANT (FR), UV RESISTANCE,POWER AND CONTROL CIRCUIT CABLE (TC) PLTC, RODENT AND TERMITES PROTECTION , RESISTANT TO HYDROCARBONS ; COLOR JACKET: BLACK; CONSTRUCTION STANDARD: UL 13 (300 V) / UL 2250 (300 V); CABLE SPECIAL FEATURES: IEE 386, RoHS-2 2011/64/EU; ADITTIONAL FEATURES: IEC 60332-3 (FLAME RETARDANT STANDARS)), (UL 1685 (NO FIRE PROPAGATION STANDARS)) |  | 556 | M |  |  | 2023-07-08 | 2023-10-31 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71006840573 | 9283134 | 1 | 556 | M | 74 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-31 | Cancelado | 0 |  | Rechazado |  | 0 | 556 | NLR-E-ECD21004-SHGRB-9283134-6929-002 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | CANCELADA | 2023-09-20 | 0 | 2023-08-24
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESINSTRUM-001 | 0 | 15 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | CABLE, INSTRUMENTATION, CONTROL TYPE: INSTRUMENTATION; VOLTAGE: 300; TEMPERATURE: 105°C; CABLE ASSEMBLY: PAIRS; INDIVIDUAL ASSEMBLIES QUANTITY: 2 PAIRS; CONDUCTORS SIZE (AWG): 16 AWG; CONDUCTOR MATERIAL: CuR (Annealed Bare Copper ); STRANDING CLASS: B (CL2); INSULATION: PVC ; CONDUCTORS IDENTIFICATION: BLACK X WHITE+ N°; HIELDING TYPE: (IS/OS) INDIVIDUAL FOIL SHIELDED AND OVERALL FOIL SHIELDED; SHIELDING MATERIAL: ALUMINUM/ POLYESTER FOIL + OVERALL DRAIN WIRE CUE; ARMOUR: (SWA) STEEL WIRE ARMOUR; OVERALL JACKET: PVC; SPECIAL FEATURES OF THE OVERALL JACKET: FLAME RETARDANT (FR), UV RESISTANCE,POWER AND CONTROL CIRCUIT CABLE (TC) PLTC, RODENT AND TERMITES PROTECTION , RESISTANT TO HYDROCARBONS ; COLOR JACKET: BLACK; CONSTRUCTION STANDARD: UL 13 (300 V) / UL 2250 (300 V); CABLE SPECIAL FEATURES: IEE 386, RoHS-2 2011/64/EU; ADITTIONAL FEATURES: IEC 60332-3 (FLAME RETARDANT STANDARS)), (UL 1685 (NO FIRE PROPAGATION STANDARS)) |  | 130 | M |  |  | 2023-07-08 | 2023-10-31 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71006840573 | 9283134 | 2 | 130 | M | 74 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-10-31 | Recibido | 1 |  | Liberado | 45153 | 130 | 0 | NLR-E-ECD21004-SHGRB-9283134-6929-002 |  | 2023-08-30 | 130 | 0 | 962 | 0 | SI | CERRADA | 2023-09-20 | 130 | 2023-08-30
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESINSTRUM-001 | 0 | 4 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | CABLE, INSTRUMENTATION, CONTROL TYPE: INSTRUMENTATION; VOLTAGE: 300; TEMPERATURE: 105°C; CABLE ASSEMBLY: PAIRS; INDIVIDUAL ASSEMBLIES QUANTITY: 24 PAIRS; CONDUCTORS SIZE (AWG): 18 AWG; CONDUCTOR MATERIAL: CuR (Annealed Bare Copper ); STRANDING CLASS: B (CL2) ; INSULATION: PVC; CONDUCTORS IDENTIFICATION: PAIRS : BLACK X WHITE + N° OR CODE COLOR ; SHIELDING TYPE: (IS/OS) INDIVIDUAL FOIL SHIELDED AND OVERALL FOIL SHIELDED / N/A; SHIELDING MATERIAL: ALUMINUM/ POLYESTER FOIL + OVERALL DRAIN WIRE CUE ; ARMOUR: (SWA) STEEL WIRE ARMOUR ; OVERALL JACKET: PVC; SPECIAL FEATURES OF THE OVERALL JACKET: FLAME RETARDANT (FR), UV RESISTANCE,POWER AND CONTROL CIRCUIT CABLE (TC) PLTC, RODENT AND TERMITES PROTECTION , RESISTANT TO HYDROCARBONS , N/A; COLOR JACKET: BLUE; CONSTRUCTION STANDARD: UL 13 (300 V) / UL 2250 (300 V); CABLE SPECIAL FEATURES: IEEE 383; ADITTIONAL FEATURES: IEC 60332-3 (FLAME RETARDANT STANDARS) |  | 178 | M |  |  | 2023-07-10 | 2023-11-02 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500082364 | 9285501 | 1 | 178 | M | 337 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 178 |  |  |  | 0 | 178 | 0 | 5999 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 178 | 2023-11-02
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESINSTRUM-001 | 0 | 10 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | CABLE, INSTRUMENTATION, CONTROL TYPE: THERMOCOUPLE; VOLTAGE: 300 V; TEMPERATURE: 105°C; CABLE ASSEMBLY: PAIRS; INDIVIDUAL ASSEMBLIES QUANTITY: 1PAIRS ; CONDUCTOR GAUGE: 16 AWG ; CONDUCTIVE MATERIAL TYPE: KX ; STRANDING CLASS: A (CL1); INSULATION :FR-PVC; CONDUCTOR IDENTIFICATION : TYPE KX:YELLOW+RED; SHIELD TYPE:(OS) OVERALL FOIL SHIELDED; SHIELD : (ALUMINISED POLYESTER FOIL); ARMOR: STEEL WIRED ARMOURED (SWA) ; JACKET MATERIAL: FR- PVC ; EXTERNAL JACKET ADDITIONAL CHARACTERISTICS: UV RESISTANCE/RODENT RESISTANCE; JACKET COLOR: TYPE KX:YELLOW; SPECIFICATION/ STANDARD: UL 13 (300 V) /UL2250; ADDITIONAL STANDARD: IEC 60332-3/IEEE 383; ADDITIONAL FEATURES: INNER JACKET FR-PVC/DIELECTRIC STRENGTH 2000VMINUTE |  | 270 | M |  |  | 2023-07-10 | 2023-11-13 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210697 | 9285501 | 2 | 270 | M | 65 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-13 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 270 |  |  |  | 0 | 270 | 0 | 1755 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 270 | 2023-11-13
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESINSTRUM-001 | 0 | 12 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | CABLE, INSTRUMENTATION, CONTROL TYPE: INSTRUMENTATION; VOLTAGE: 300; TEMPERATURE: 105°C; CABLE ASSEMBLY: PAIRS; INDIVIDUAL ASSEMBLIES QUANTITY: 1 PAIR; CONDUCTORS SIZE (AWG): 14 AWG; CONDUCTOR MATERIAL: CuR (Annealed Bare Copper ) ; STRANDING CLASS: B (CL2); INSULATION: PVC; CONDUCTORS IDENTIFICATION BLACK X WHITE ; SHIELDING TYPE: (OS) OVERALL FOIL SHIELDED; SHIELDING MATERIAL: ALUMINUM/ POLYESTER FOIL + OVERALL DRAIN WIRE CUE; ARMOUR: (SWA) STEEL WIRE ARMOUR ; OVERALL JACKET: PVC; SPECIAL FEATURES OF THE OVERALL JACKET: FLAME RETARDANT (FR), UV RESISTANCE, POWER AND CONTROL CIRCUIT CABLE (TC) PLTC, RODENT AND TERMITES PROTECTION , RESISTANT TO HYDROCARBONS ; COLOR JACKET: BLUE; CONSTRUCTION STANDARD: UL 13 (300 V) / UL 2250 (300 V); CABLE SPECIAL FEATURES: IEEE 383,RoHS-2 2011/65/EU; ADITTIONAL FEATURES: IEC 60332-3 (FLAME RETARDANT STANDARS); 8913 |  | 210 | M |  |  | 2023-07-10 | 2023-11-02 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500082341 | 9285501 | 3 | 210 | M | 44 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-02 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 210 |  |  |  | 0 | 210 | 0 | 924 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 210 | 2023-11-02
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESINSTRUM-001 | 0 | 16 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | CABLE, INSTRUMENTATION, CONTROL TYPE: THERMOCOUPLE; VOLTAGE: 300 V; TEMPERATURE: 105°C; CABLE ASSEMBLY: PAIRS; INDIVIDUAL ASSEMBLIES QUANTITY: 1PAIRS ; CONDUCTOR GAUGE: 16 AWG ; CONDUCTIVE MATERIAL TYPE: KX ; STRANDING CLASS: A (CL1); INSULATION : FR-PVC; CONDUCTOR IDENTIFICATION : TYPE KX:YELLOW+RED; SHIELD TYPE: (OS) OVERALL FOIL SHIELDED; SHIELD : (ALUMINISED POLYESTER FOIL); ARMOR: STEEL WIRED ARMOURED (SWA) ; JACKET MATERIAL: FR- PVC ; EXTERNAL JACKET ADDITIONAL CHARACTERISTICS: UV RESISTANCE/RODENT RESISTANCE; JACKET COLOR: TYPE KX:YELLOW; SPECIFICATION/ STANDARD: UL 13 (300 V) /UL2250; ADDITIONAL STANDARD: IEC 60332-3/IEEE 383; ADDITIONAL FEATURES: INNER JACKET FR-PVC/DIELECTRIC STRENGTH 2000VMINUTE |  | 90 | M |  |  | 2023-07-10 | 2023-11-13 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500210697 | 9285501 | 4 | 90 | M | 65 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-11-13 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 90 |  |  |  | 0 | 90 | 0 | 585 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 90 | 2023-11-13
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | TABLEROS Y CEL. ELÉC | ELÉCTRICA | ECP-UCE-21004-GRBIB01-0-ELE-MR-005 | 0 | 1 | GTRF | TABLERO DE PROTECCIONES | Tablero de pared elaborado en lámina cold rolled calibre no. 16 en su estructura, con dimensiones aproximadas 700mm(H)x 500mm(W) x 250mm(D), con pintura electrostática color RAL 7032, puerta abisagrada frontal, cierre de dos puntos con chapa triangular, grado de protección IP43 y 2 testigos led en la puerta externa indicativos de presencia de tensión. Al interior del cofre se encuentran 2 interruptores regulados caja modelada de 20A/208VAC y un kit de iluminación. El alcance del suministro incluye: • Diseño, fabricación, pruebas en fábrica, empaque, transporte, izaje y descargue del tablero en el área designada por ECOPETROL |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-501 |  | 1 | PV-02513 PV-02514 | VÁLVULAS DE CONTROL | Suministro posicionador y actuador electroneumático para el Damper de los hornos H-253 y H-254.* Ver documento de referencia: Hojas de Datos Válvulas de Control - U-250 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-501” |  | 2 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-501 |  | 2 |  | VÁLVULAS DE CONTROL | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, desmantelamiento, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque del Sistema del Damper para los hornos H-253 y H-254. |  | 0 |  | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-501 |  | 3 |  | VÁLVULAS DE CONTROL | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio del sistema del Damper para los hornos H-253 y H-254. |  | 0 |  | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-501 |  | 4 | PV-02507 PV-02508 PV-02517 PV-02521 | VÁLVULAS DE CONTROL | Válvula solenoide de 3 vías, 24 VDC Low Powered, certificación SIL. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Válvulas de Control - U-250 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-501” *Ver numeral 10.4. |  | 4 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-501 |  | 5 |  | VÁLVULAS DE CONTROL | Instalación de válvula solenoide para las válvulas existentes PV02507, PV-02508, PV-02517 y PV02518. |  | 0 |  | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-502 |  | 1 | UZV-02502 UZV-02503A UZV-02503B UZV-02503C UZV-02503D UZV-02503E UZV-02503F UZV-02503G UZV-02503H UZV-02503I UZV-02503J UZV-02503K UZV-02503L UZV-02508 UZV-02509A UZV-02509B UZV-02509C UZV-02509D UZV-02509E UZV-02509F UZV-02509G UZV-02509H | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 3/4”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off - U-250 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INSHD-502” |  | 22 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-502 |  | 2 | UZV-02501 UZV-02507 | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 1”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off -U-250 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INSHD-502” |  | 2 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-502 |  | 3 | UZV-02505 UZV-02506A UZV-02506B UZV-02506C UZV-02506D UZV-02506E UZV-02506F UZV-02506G UZV-02506H UZV-02506I UZV-02506J UZV-02506K UZV-02506L UZV-02511 UZV-02512A UZV-02512B UZV-02512C UZV-02512D UZV-02512E UZV-02512F UZV-02512G UZV-02512H | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 3”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off - U-250 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INSHD-502 |  | 22 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-502 |  | 4 | UZV-02504 UZV-02510 | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 6”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición |  | 2 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-503 |  | 1 | TT-02681 TT-02682 TT-02683 TT-02684 TT-02685 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de temperatura, montaje remoto. Señal 4-20 mA + HART. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Transmisores de Temperatura - U250“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INSHD-505” |  | 5 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-503 |  | 2 | TZT-02501A TZT-02501B TZT-02502A TZT-02502B | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de temperatura, montaje remoto. Señal 4-20 mA + HART, certificación SIL.* Ver documento de referencia: Hojas de Datos Transmisores de Temperatura - U250“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INSHD-505” |  | 4 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-503 |  | 3 | FZT-02501A FZT-02501B FZT-02502A FZT-02502B FZT-02503A FZT-02503B FZT-02504A FZT-02504B | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de presión diferencial rango de calibración: 0 a 83.9 “H2O, certificación SIL * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-250“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD503 |  | 8 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-503 |  | 4 | FZT-02505A FZT-02505B FZT-02506A FZT-02506B FZT-02507A FZT-02507B FZT-02508A FZT-02508B FZT-02509A FZT-02509B FZT-02510A FZT-02510B FZT-02511A FZT-02511B FZT-02512A FZT-02512B | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de presión diferencial, rango de calibración: 0 a 140 “H2O, certificación SIL.* Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-250“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD503” |  | 16 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-503 |  | 5 | PDT-02515 PDT-02516 PDT-02517 PDT-02518 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de presión diferencial, tipo diafragma, rango de calibración: -2 a 2 psig. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-250 “ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD503” |  | 4 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-503 |  | 6 | PT-02667 PT-02668 PT-02669 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma rango de calibración: 0 a 100 psig.* Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-250“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD503” |  | 3 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-503 |  | 7 | PZT-02502A PZT-02502B PZT-02503A PZT-02503B | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: 0 a 20 psig, certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-250“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD503” |  | 4 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-503 |  | 8 | PZT-02501A PZT-02501B PZT-02504A PZT-02504B | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: 0 a 50 psig, certificación SIL.* Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-250“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD503” |  | 4 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-503 |  | 9 | PZT-02505A PZT-02505B PZT-02505C PZT-02506A PZT-02506B PZT-02506C | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: -2 a 2 “H2O, certificación SIL.* Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-250“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD503” |  | 6 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-504 |  | 1 | PG-02654 PG-02655 PG-02656 PG-02657 PG-02658 PG-02659 PG-02660 PG-02661 PG-02662 PG-02663 PG-02664 PG-02665 PG-02666 PG-02670 PG-02671 PG-02672 PG-02673 PG-02674 PG-02675 PG-02676 | INDICADORES DE PRESIÓN | Indicador de presión Manométrica, con conexión a proceso de ½” NPTM, rango de calibración: 0 a 30 psig.* Ver documento de referencia: Hojas de Datos Indicadores de Presión - U-250 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD504” |  | 20 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-506 |  | 1 | TE/TW-02681 TE/TW-02682 TE/TW-02683 TE/TW-02684 TE/TW-02685 | TERMOCUPLAS | Termocupla tipo K con cabeza en aluminio, tapa atornillada y cadena. Con conexión de ½ in NPT. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Elementos de Temperatura y Termopozos - U-250 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-406” |  | 5 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-507 |  | 1 | FZT-02501C FZT-02502C FZT-02503C FZT-02504C FZT-02505C FZT-02506C FZT-02507C FZT-02508C FZT-02509C FZT-02510C FZT-02511C FZT-02512C | MEDIDORES DE FLUJO | Medidor de flujo ultrasónico “clamp on”. Para clasificación de área Clase 1, Div 2 Gr C D. Certificación SIL.* Ver documento de referencia: Hojas de Datos Instrumentos de Flujo - U-250 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD507” |  | 12 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-507 |  | 2 |  | MEDIDORES DE FLUJO | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque del Sistema de medición de flujo ultrasónico Clamp On para los hornos H-253 y H-254. |  | 0 |  | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-507 |  | 3 |  | MEDIDORES DE FLUJO | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio del medidor de flujo ultrasónico Clamp On para los hornos H-253 y H-254. |  | 0 |  | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-508 |  | 1 | LZT-02541A LZT-02541B | TRANSMISORES DE NIVEL | Transmisor de Nivel de Onda Guiada con certificación SIL..* Ver documento de referencia: Hojas de Datos Instrumentos de Nivel - U-250“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-508 |  | 2 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-510 |  | 1 | EC-02501 | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro e instalación de equipo y componentes en gabinete EC-02501 para nuevo sistema SIS de los hornos H-253 y H-254, a ser ubicado en CCL de Unidad U-250, el cual incluye: (1) Gabinete para sistema SIS con controladores redundante HIMAX, dimensiones: Ancho: 800mm x Alto: 2000mm x Profundidad: 600mm – doble puerta (frontal y posterior). - (1) Placa Base modular para X-CPU 31, para montaje en rack 19” - (2) Módulos de procesadores en función redundante SIL 3, 4 x RJ-45 (X-CPU 31). - (2) Fuentes de voltaje redundantes con entrada 120VAC regulados salida 24VDC. - (2) Módulos de comunicaciones, 4 x RJ45, 2 x 9 pole D-Sub, hasta 6 diferentes Protocolos (X-COM 01). - (2) Fuentes de alimentación conectadas de manera redundante para transmisores de 2 o 4 hilos, con entrada 120VAC regulados y salida 30VDC @10A, montaje en riel DIN. - Bloque de borneras para alimentación de instrumentos a 24VDC.- Módulo(s) de entrada analógica 4- 20mA, SIL 3, tipo redundante. - Módulo(s) de entrada digital, 24VDC, SIL 3, tipo redundante. - Módulo(s) de salida digital, 24VDC, 0.5A, SIL 3, tipo redundante. - Borneras de conexionado, tierras y aislamiento. - Barreras intrínsecas para entradas y salidas analógicas a 24VDC. Incluye accesorios, cables y demás elementos. *Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema SIS compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRBIB01-0-INS-LI-502”. **El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRBIB01-0-INS-LI-502”. ***El Proveedor deberá considerar la cantidad de slots en placa base según la cantidad y tipo de módulos a implementar. ****Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-250 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-502”. |  | 1 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-510 |  | 2 | ISW-02551 ISW-02552 | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Integración y configuración del nuevo resolvedor lógico HIMAX a la red Safe Ethernet a través de los switches existentes ISW-02551 y ISW-02552 en gabinete CC-02501. El Proveedor deberá suministrar e instalar los patch cord de comunicación entre los switches y módulos de comunicaciones del nuevo resolvedor HIMAX. El Proveedor deberá configurar los puerto de comunicaciones RJ-45 en switches para la integración de nuevo resolvedor lógico HIMAX a la red Safe Ethernet.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U250 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-502”. |  | 1 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-510 |  | 3 | EC-02501 | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro e instalación de módulos de comunicación redundante en gabinete EC-02501 para integración por protocolo TCP/IP con el DCS I/A Foxboro existente de la unidad U-250, el cual incluye: - (2) Módulos de comunicaciones, 4 x RJ45, 2 x 9 pole D-Sub, hasta 6 diferentes protocolos (X-COM 01). * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U250 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-502”. |  | 1 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-510 |  | 4 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Servicios de Ingeniería para el diseño, configuración, integración, implementación de integración del nuevo procesador HIMAX al sistema existente, programación, actualización y generación de despliegues HMI. conexionado, desconexionado, supervisión, programación de rutinas, set point, alarmas, lógicas y pruebas de las señales de corte y seguridad de los hornos H-253 y H-254, desmantelamiento de las lógicas de control en la base de datos en EP02551 para las señales que serán migradas al nuevo SIS, configurar y agregar al SOE las nuevas señales configuradas, realizar copias de respaldo (backup) iniciales y finales de los sistemas SIS HIMA, cableado y pruebas de la botoneras de parada de emergencia de los hornos H-253 y H-254, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U250 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-502”. |  | 1 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-510 |  | 5 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Pruebas FAT, SAT, SIT. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U250 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-502”. |  | 1 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-510 |  | 6 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio y estabilización de los nuevos equipos y componentes en Sistema SIS para los Hornos H-253 y H254. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U250 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-502”. |  | 1 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-510 |  | 7 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro, instalación, configuración, actualización de Estación de Ingeniería con licencias de software para base de datos y registros del secuenciador de eventos (SOE) y herramientas de configuración, mantenimiento y visualización en línea para diversas funciones compatibles con la tecnología del nuevo Sistema SIS. (ELOP 5.8 + SILWORX + SOE) * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U250 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-50 |  | 1 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-511 |  | 1 | DC-02502 DC-02503 | SISTEMA DE CONTROL DCS | Suministro e instalación de equipos y componentes en gabinete DC02502 y DC-02503 para la adquisición de datos operativos de campo, monitoreo y control de los hornos H-253 y H-254:- Módulos de entrada analógica FBM214b. - Módulo de salida analógica FBM215. Borneras de conexionado, tierras y aislamiento. Barreras intrínsecas para entradas y salidas analógicas a 24VDC (ISTA). *Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema de control compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales. * Ver documento de referencia:Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-250 “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-502” |  | 1 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-511 |  | 2 | DC-02502 DC-02503 | SISTEMA DE CONTROL DCS | Suministro de licencias para puntos I/O físicos para el número de señales I/O a implementar conforme a las versiones de hardware y software de la Unidad U-250. ** El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O y reservas por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-LI-502”. *** Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-250 “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-502”. |  | 1 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-511 |  | 3 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Suministro e instalación de equipos y componentes en gabinetes DCS para integración del Sistema DCS Foxboro existente de la unidad U250 con el nuevo Sistema SIS, en configuración redundante a través de protocolo de comunicación TCP/IP. - (2) Módulos de comunicación FBM-233. Incluye accesorios y demás elementos. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-250 “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-502” |  | 1 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-511 |  | 4 | MDC-02503 | SISTEMA DE CONTROL DCS | Conexionado, marquillado, instalación y pruebas de barreras intrínsecas en interior de gabinete que sirve como Marshalling. Incluye accesorios y demás elementos. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-250 “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-502”. |  | 1 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-511 |  | 5 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Servicios de Ingeniería para el diseño, configuración, comunicación, instalación, conexionado, desconexionado, supervisión, programación de rutinas, set point, alarmas, lógicas y pruebas de las nuevas señales para la adquisición de datos operativos de campo, monitoreo y control, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-250 “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-502”. |  | 1 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-511 |  | 6 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas de comunicación de todo el hardware y software en Sistema DCS para los hornos H-253 y H-254.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-250 “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-502”. |  | 1 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-511 |  | 7 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los nuevos equipos y componentes en Sistema DCS para los hornos H-253 y H-254. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-250 “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-502”. |  | 1 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-512 | 0 | 1 | PMP-H253 | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de Panel de control local de encendido y detección de llama para 12 pilotos y 12 quemadores del horno H-253, y demás accesorios. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U250. |  | 1 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-512 | 0 | 2 | BZE-02501A BZE-02501B BZE-02501C BZE-02501D BZE-02501E BZE-02501F BZE-02501G BZE-02501H BZE-02501I BZE-02501J BZE-02501K BZE-02501L | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de ignición de pilotos de gas y detección de llama para pilotos, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. Tipo varilla ionizante “flame rod” * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U250. |  | 12 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-512 | 0 | 3 | BZE-02502A BZE-02502B BZE-02502C BZE-02502D BZE-02502E BZE-02502F BZE-02502G BZE-02502H BZE-02502I BZE-02502J BZE-02502K BZE-02502L | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de detección de llama para quemadores tipo compacto. Sensor combinado de estado sólido UV/IR, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U250. |  | 12 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-512 | 0 | 4 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque del Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-253. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U250 |  | 0 |  | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-512 | 0 | 5 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas específicas y certificadas para los instrumentos y accesorios suministrados de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-253. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U250. |  | 0 |  | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-512 | 0 | 6 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-253. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U250. |  | 0 |  | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-512 | 0 | 7 | PMP-H254 | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de Panel de control local de encendido y detección de llama para 9 pilotos y 9 quemadores del horno H-254, y demás accesorios. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U250. |  | 1 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-512 | 0 | 8 | BZE-02503A BZE-02503B BZE-02503C BZE-02503D BZE-02503E BZE-02503F BZE-02503G BZE-02503H | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de ignición de piloto de gas y detección de llama para pilotos tipo compacto, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. Tipo varilla ionizante “flame rod” * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U250. |  | 8 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-512 | 0 | 9 | BZE-02504A BZE-02504B BZE-02504C BZE-02504D BZE-02504E BZE-02504F BZE-02504G BZE-02504H | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de detección de llama para quemadores tipo compacto. Sensor combinado de estado sólido UV/IR, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U250. |  | 8 | UN | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-512 | 0 | 10 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-254. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U250. |  | 0 |  | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-512 | 0 | 11 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas específicas y certificadas para los instrumentos y accesorios suministrados de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-254.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U250 |  | 0 |  | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-512 | 0 | 12 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-254. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U250 |  | 0 |  | U250 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-601 | 1 | 1 | PV-13060A PV-13060B PV-13061 PV-13062 PV-13018 PV-13064 | VÁLVULAS DE CONTROL | Suministro posicionador y actuador electroneumático para el Dámper de los hornos H-1301, H-1302, H1303, H-1307 y H-1304/H1309/H-1310.* Ver documento de referencia: Hojas de Datos Válvulas de Control - U-1300 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-601” |  | 6 | UN | U1300 |  | 2023-07-28 | 2024-01-13 | Abastecimiento | ABB LTDA | 71500211871 | 9283136 | 1 | 6 | UN | 26010 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-01-13 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 156060 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 6 | 2024-01-13
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-601 | 1 | 2 | PV-13060A PV-13060B PV-13061 PV-13062 PV-13018 PV-13064 | VÁLVULAS DE CONTROL | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, desmantelamiento, instalación, adecuación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque del Sistema del Dámper para los hornos H-1301, H-1302, H-1303, H-1307 y H-1304/H-1309/H-1310. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-601 | 1 | 3 | PV-13060A PV-13060B PV-13061 PV-13062 PV-13018 PV-13064 | VÁLVULAS DE CONTROL | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio del sistema del Dámper para los hornos H-1301, H-1302, H-1303, H-1307 y H-1304/H1309/H-1310. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-601 | 1 | 4 | PV-13246 PV.13305 PV-13306 PV-13301 PV-13304 PV-13302 PV-13303 | VÁLVULAS DE CONTROL | Válvulas de control de presión, tipo globo, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel,actuador electroneumático con solenoide. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Válvulas de Control - U-1300 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-601” |  | 7 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-601 | 1 | 5 | UZY-13008 UZY-13040 UZY-13050 UZY-13042 UZY-13044 UZY-13046 UZY-13048 | VÁLVULAS DE CONTROL | Válvulas solenoide de 3 vías, 24 VDC Low Powered, certificación SIL. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Válvulas de Control - U-1300 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-601” . |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-601 | 1 | 6 | UZY-13008 UZY-13040 UZY-13050 UZY-13042 UZY-13044 UZY-13046 UZY-13048 | VÁLVULAS DE CONTROL | Servicio de instalación, adecuación y pruebas mecánicas y eléctricas de válvulas solenoides para las válvulas existentes PV-13008, PV13011, PV-13012, PV-13013, PV13014, PV-13015 y PV-13016. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-602 | 2 | 1 | UZV-13002A UZV-13003A UZV-13004A UZV-13005A UZV-13006A UZV-13008A UZV-13009A UZV-13010A UZV-13012A UZV-13013A UZV-13014A UZV-13016A UZV-13017A UZV-13018A UZV-13019A UZV-13020A UZV-13022A UZV-13023A UZV-13024A UZV-13026A UZV-13027A UZV-13028A UZV-13029A UZV-13030A UZV-13032A UZV-13033A UZV-13034A UZV-13035A UZV-13036A | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 3/4”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición.* Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off -U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-602” |  | 29 | UN | U1300 |  | 2023-09-07 | 2024-03-21 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500212535 | 8000982 | 1 | 29 | UN | 9849 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-03-21 | En fabricación |  |  | En programación |  | 0 | 29 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 285621 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 29 | 2024-03-21
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-602 | 2 | 2 | UZV-13001A UZV-13007A UZV-13011A UZV-13015A UZV-13021A UZV-13025A UZV-13031A | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 1”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición.* Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off -U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-602” |  | 7 | UN | U1300 |  | 2023-09-07 | 2024-03-21 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500212534 | 8000982 | 2 | 7 | UN | 10610 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-03-21 | En fabricación |  |  | En programación |  | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 74270 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 7 | 2024-03-21
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-602 | 2 | 3 | UZV-13008B UZV-13012B UZV-13016B UZV-13022B UZV-13032B | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 1 1/2”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición.* Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off -U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-602” |  | 5 | UN | U1300 |  | 2023-09-07 | 2024-03-21 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500212533 | 8000982 | 3 | 5 | UN | 8371 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-03-21 | En fabricación |  |  | En programación |  | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 41855 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 5 | 2024-03-21
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-602 | 2 | 4 | UZV-13002B UZV-13009B UZV-13010B UZV-13013B UZV-13014B UZV-13023B UZV-13024B UZV-13026B UZV-13033B UZV-13034B UZV-13035B UZV-13036B | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 2”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off -U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-602” |  | 12 | UN | U1300 |  | 2023-09-07 | 2024-03-21 | Abastecimiento | EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. (ECI) | 71500212532 | 8000982 | 4 | 12 | UN | 11422 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2024-03-21 | En fabricación |  |  | En programación |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 137064 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 12 | 2024-03-21
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-602 | 2 | 5 | UZV-13003B UZV-13004B UZV-13005B UZV-13006B UZV-13007B UZV-13011B UZV-13017B UZV-13018B UZV-13019B UZV-13020B UZV-13021B UZV-13027B UZV-13028B UZV-13029B UZV-13030B UZV-13031B | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 3”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off -U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-602” |  | 16 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-602 | 2 | 6 | UZV-13001B UZV-13015B UZV-13025B | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 4”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off -U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-602” |  | 3 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-603 | 0 | 1 | TT-13168 TT-13169A TT-13169B TT-13169C TT-13169D TT-13171 TT-13172A TT-13172B TT-13173A TT-13173B TT-13173C TT-13173D TT-13174A TT-13174B TT-13174C TT-13174D TT-13177 TT-13178A TT-13178B TT-13179 TT-13180 TT-13181A TT-13181B TT-13182A TT-13182B TT-13182C TT-13182D TT-13182E TT-13182F TT-13183A TT-13183B TT-13183C TT-13183D TT-13183E TT-13183F TT-13185A TT-13185B TT-13186A TT-13186B TT-13188A TT-13188B TT-13201A TT-13201B TT-13202A TT-13202B | VÁLVULAS ON - OFF | Transmisor de temperatura, montaje remoto. Señal 4-20 mA + HART. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Transmisores de Temperatura - U1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INSHD-605” |  | 45 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-603 | 0 | 2 | TZT-13170A TZT-13170B TZT-13175A TZT-13175B TZT-13176A TZT-13176B TZT-13184A TZT-13184B TZT-13187A TZT-13187B TZT-13199A TZT-13199B TZT-13200A TZT-13200B | VÁLVULAS ON - OFF | Transmisor de temperatura, montaje remoto. Señal 4-20 mA + HART, certificación SIL. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Transmisores de Temperatura - U1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INSHD-605” |  | 14 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-603 | 0 | 3 | FZT-13054A | VÁLVULAS ON - OFF | Transmisor de presión diferencial rango de calibración: 0 a 100 “H2O, con certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-603” |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-603 | 0 | 4 | FZT-13049A FZT-13049B FZT-13049C FZT-13049D FZT-13051A FZT-13051B | VÁLVULAS ON - OFF | Transmisor de presión diferencial rango de calibración: 0 a 150 “H2O, certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-6 03” |  | 6 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-603 | 0 | 5 | FZT-13058A FZT-13058B | VÁLVULAS ON - OFF | Transmisor de presión diferencial rango de calibración: 0 a 175 “H2O, certificación SIL.* Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-6 03” |  | 2 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-603 | 0 | 6 | FZT-13055A | VÁLVULAS ON - OFF | Transmisor de presión diferencial rango de calibración: 0 a 300 “H2O, certificación SIL.* Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-1300 “ECP-UCE-21004GRB-IB01-0-INS-HD-6 03” |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-603 | 0 | 7 | PDT-13001 PDT-13002 PDT-13003 PDT-13004 PDT-13005 PDT-13006 PDT-13007 PDT-13008 PDT-13009 PDT-13010 PDT-13011 PDT-13012 PDT-13013 PDT-13014 | VÁLVULAS ON - OFF | Transmisor de presión diferencial, tipo diafragma, rango de calibración: -2 a 2 psig. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD603” |  | 14 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-603 | 0 | 8 | PT-13243 PT-13244A PT-13244B PT-13245A PT-13245B PT-13251 PT-13252 PT-13253 PT-13254 PT-13255 PT-13256 PT-13260 PT-13261 PT-13262 PT-13263 PT-13267 PT-13268 PT-13278 PT-13279 PT-13280 PT-13281 PT-13285 PT-13286 PT-13287 PT-13288 PT-13290 PT-13291 PT-13307A PT-13307B | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Trasmisor de presión. Montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: -2 a 2 “H2O. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD603” |  | 29 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-603 | 0 | 9 | PT-13302 PT-13303 PT-13304 PT-13305 PT-13306 | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: 0 a 20 psig. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD603” |  | 5 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-603 | 0 | 10 | PT-13246 PT-13301 | VÁLVULAS ON - OFF | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: 0 a 50 psig. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-1300 “Ecp-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD603” |  | 2 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-603 | 0 | 11 | PT-13240A PT-13240B PT-13240C PT-13240D PT-13257A PT-13257B | VÁLVULAS ON - OFF | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: 0 a 200 psig.* Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD603” |  | 6 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-603 | 0 | 12 | PT-13248A PT-13248B PT-13248C PT-13248D PT-13266A PT-13266B PT-13266C PT-13266D PT-13266E PT-13266F PT-13275A PT-13275B | TRANSMISOR DE PRESIÓN | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: 0 a 600 psig.* Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD603 |  | 12 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-603 | 0 | 13 | PZT-13242A PZT-13242B PZT-13242C PZT-13250A PZT-13250B PZT-13250C PZT-13259A PZT-13259B PZT-13259C PZT-13277A PZT-13277B PZT-13277C PZT-13289A PZT-13289B PZT-13289C | VÁLVULAS ON - OFF | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: -2 a 2 “H2O, certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión -U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD603” |  | 15 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-603 | 0 | 14 | PZT-13045A PZT-13045B PZT-13048A PZT-13048B PZT-13049A PZT-13049B PZT-13050A PZT-13050B PZT-13053A PZT-13053B PZT-13054A PZT-13054B PZT-13055A PZT-13055B PZT-13056A PZT-13056B PZT-13057A PZT-13057B PZT-13058A PZT-13058B | VÁLVULAS ON - OFF | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: 0 a 20 psig, certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD603” |  | 20 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-603 | 0 | 15 | PZT-13046A PZT-13046B PZT-13047A PZT-13047B PZT-13051A PZT-13051B PZT-13052A PZT-13052B | VÁLVULAS ON - OFF | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: 0 a 50 psig, certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD603” |  | 8 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-604 | 0 | 1 | PG-13284 | INDICADORES DE PRESIÓN | Indicador de presión Manométrica, con conexión a proceso de ½” NPTM. Rango de Calibración: 0 a 15 psig. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Indicadores de Presión - U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD604” |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-604 | 0 | 2 | PG-13195 PG-13247A PG-13247B PG-13247C PG-13247D PG-13258 PG-13264A PG-13264B PG-13265A PG-13265B PG-13270 PG-13271A PG-13272A PG-13273A PG-13274A PG-13276 PG-13281A PG-13282A PG-13283 PG-13292 PG-13293A PG-13294A PG-13295A PG-13296A PG-13297A PG-13298A PG-13299A PG-13300A | INDICADORES DE PRESIÓN | Indicador de presión Manométrica, con conexión a proceso de ½” NPTM. Rango de Calibración: 0 a 30 psig. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Indicadores de Presión - U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD60 |  | 28 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-604 | 0 | 3 | PG-13249 | INDICADORES DE PRESIÓN | Indicador de presión Manométrica con conexión a proceso de ½” NPTM. Rango de Calibración: 0 a 60 psig. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Indicadores de Presión - U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD604” |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-606 | 0 | 1 | TE/TW-13168 TE/TW-13169A TE/TW-13169B TE/TW-13169C TE/TW-13169D TE/TW-13170A TE/TW-13170B TE/TW-13171 TE/TW-13172A TE/TW-13172B TE/TW-13173A TE/TW-13173B TE/TW-13173C TE/TW-13173D TE/TW-13175A TE/TW-13175B TE/TW-13176A TE/TW-13176B TE/TW-13177 TE/TW-13178A TE/TW-13178B TE/TW-13179 TE/TW-13180 TE/TW-13181A TE/TW-13181B TE/TW-13182A TE/TW-13182B TE/TW-13182C TE/TW-13182D TE/TW-13182E TE/TW-13182F TE/TW-13184A TE/TW-13184B TE/TW-13185A TE/TW-13185B TE/TW-13187A TE/TW-13187B TE/TW-13188A TE/TW-13188B TE/TW-13199A TE/TW-13199B TE/TW-13200A TE/TW-13200B TE/TW-13201A TE/TW-13201B TE/TW-13202A TE/TW-13202B | INDICADORES DE PRESIÓN | Termocuplas tipo K con cabeza en aluminio, tapa atornillada y cadena. Con conexión de ½ in NPT para los hornos de la Unidad U1300. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Elementos de Temperatura y Termopozos - U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-606” |  | 47 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-606 | 0 | 2 | TST-13174A TST-13174B TST-13174C TST-13174D TST-13183A TST-13183B TST-13183C TST-13183D TST-13183E TST-13183F TST-13186A TST-13186B | INDICADORES DE PRESIÓN | Termocuplas piel de tubo tipo K para los Horno H-1302, H-1304 y H-1307. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Elementos de Temperatura y Termopozos - U-1300 “ECP-UCE-21004- GRB-IB01-0-INS-HD-606” |  | 12 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-606 | 0 | 3 | TST-13174A TST-13174B TST-13174C TST-13174D TST-13183A TST-13183B TST-13183C TST-13183D TST-13183E TST-13183F TST-13186A TST-13186B | INDICADORES DE PRESIÓN | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, adecuación, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, para las termocuplas piel de tubo para los Horno H-1302, H-1304 y H1307. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-606 | 0 | 4 | TST-13174A TST-13174B TST-13174C TST-13174D TST-13183A TST-13183B TST-13183C TST-13183D TST-13183E TST-13183F TST-13186A TST-13186B | INDICADORES DE PRESIÓN | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de las termocuplas de piel de tubo para los Horno H-1302, H1304 y H-1307. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-607 | 0 | 1 | FZT-13017A FZT-13017B FZT-13050A FZT-13050B FZT-13050C FZT-13050D FZT-13052A FZT-13052B FZT-13053A FZT-13053B FZT-13054B FZT-13055B FZT-13059A FZT-13059B | INDICADORES DE FLUJO | Medidores de flujo ultrasónico “clamp on”. Para clasificación de área Clase 1, Div 2 Gr C D. Certificación SIL, para los hornos en la Unidad U-1300 * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Instrumentos de Flujo - U-1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD607” |  | 14 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-607 | 0 | 2 |  | INDICADORES DE FLUJO | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque de los Sistemas de medición de flujo ultrasónico Clamp On para los hornos de la unidad U-1300 |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-607 | 0 | 3 |  | INDICADORES DE FLUJO | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los medidores de flujo ultrasónico Clamp On para los hornos de la unidad U-1300. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-608 | 1 | 1 | FE-13043 | ELEMENTOS DE FLUJO | Platina de orificio, orificio de borde cuadrado, material 316 SS y Thickness ¼. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Elementos de flujo - U-1300 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-608” |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-609 | 0 | 1 | AT-13001A AT-13002A AT-13003A AT-13004A AT-13007A AT-13005A AT-13001BA | ANALIZADORES | Controlador para analizador en línea para medición de gases de combustión O2 y COe, alberga la servoelectrónica, microprocesador, teclado, pantalla y conexiones del usuario, para los hornos H-1301, H-1302, H-1303, H-1304, H-1307, H-1309 y H-1310. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Analizadores - U1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INSHD-609” |  | 7 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-609 | 0 | 2 | AE-13001 AE-13002 AE-13003 AE-13004 AE-13005 AE-13007 | ANALIZADORES | Cabeza sensora para analizador en línea para medición de gases de combustión O2 y COe, conexión bridada 4” FF 150#, para los hornos H-1301, H-1302, H-1303, H-1304, H-1307 y H-1309. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Analizadores - U1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INSHD-609” |  | 6 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-609 | 0 | 3 | AE-13001BA | ANALIZADORES | Cabeza sensora (con sonda y filtro de muestreo) para analizador en línea para medición de gases de combustión O2 y COe, conexión bridada 4” FF 150#, para el horno H-1310. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Analizadores - U1300 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INSHD-609” |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-609 | 0 | 4 | AT-13001 AT-13002 AT-13003 AT-13004 AT-13005 AT-13007 AT-13001BA | ANALIZADORES | Sistema de mini purga para analizador en línea para medición de gases de combustión O2 y Coe y demás accesorios indicados en esta requisición de materiales (MR) y sus anexos, para los hornos H1301, H-1302, H-1303, H-1304, H1307, H-1309 y H-1310. |  | 7 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-609 | 0 | 5 | AT-13001BA | ANALIZADORES | Panel de calibración para analizador en línea para medición de gases de combustión O2 y COe, para el horno H-1310. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-609 | 0 | 6 | AT-13001A AT-13002A AT-13003A AT-13004A AT-13007A AT-13005A AT-13001BA | ANALIZADORES | Suministro de bridas y carretes de adaptación para las cabezas sensoras de analizadores de los hornos H-1301, H-1302, H-1303, H-1304, H-1307, H-1309 y H1310. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-609 | 0 | 7 | AT-13001A AT-13002A AT-13003A AT-13004A AT-13007A AT-13005A | ANALIZADORES | Suministro de elementos y accesorios para actualización de paneles de calibración para analizadores en línea para medición de gases de combustión O2 y COe existentes de los hornos H-1301, H-1302, H-1303, H-1304, H-1307 y H-1309. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-609 | 0 | 8 |  | ANALIZADORES | Suministro de cables de interconexión, insumos de calibración y demás accesorios indicados en esta Requisición de materiales (MR) y sus anexos. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-609 | 0 | 9 |  | ANALIZADORES | Servicios de planeación, diseño suministro de partes y materiales, fabricación en taller, desmantelamiento, instalación en sitio, calibración, pruebas, inspección, pintura, control y aseguramiento de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje/empaque, almacenamiento y preparación para envío, garantías y demás incluido e indicado en esta Requisición de materiales (MR) y sus anexos. Se incluye la capacitación y entrenamiento de equipo analizador en línea para medición de gases combustibles de los hornos H-1301, H-1302, H-1303, H-1304, H-1307, H-1309 y H1310. de Unidad U-1300 en la Refinería de Barrancabermeja. Entrega de Dossier con planos Asbuilt con planimétricos, listados equipos y componentes, certificados de calibración, certificados de pruebas hidrostáticas, certificados de materiales, esquemas de conexión eléctrica y todo lo relacionado a la terminación mecánica, eléctrica y de instrumentación del analizador, en formato editable, indicado en esta Requisición de materiales (MR) y sus anexos. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-609 | 0 | 10 |  | ANALIZADORES | FAT, SAT, pruebas requeridas en todo el hardware y software asociado al analizador en línea de gases de combustión en los hornos H-1301, H-1302, H-1303, H-1304, H-1307, H-1309 y H-1310. Incluye el personal y equipos especiales para la ejecución de las pruebas y demás incluido e indicado en esta Requisición de materiales (MR) y sus anexos. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-609 | 0 | 11 |  | ANALIZADORES | Comisionamiento y puesta en servicio y demás incluido e indicado en esta Requisición de materiales (MR) y sus anexos. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-609 | 0 | 12 | AE/AT-13001B | ANALIZADORES | Desmantelamiento Analizador existente de Horno H-1310 (marca ABB). |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-610 | 2 | 1 | EC-13001 | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro e instalación de equipo y componentes en (1) gabinete Safety Manager SC, de acceso dual, con controlador redundante SC300 y con módulos de I/O universales, a ser ubicado en el CCL para SIS de U-1300. Se incluye como mínimo: - (1) Gabinete para nuevo sistema SIS con controlador en función redundante, dimensiones: Ancho: 800mm x Alto: 2000mm x Profundidad: 800mm. - Chasis para instalación de controladores redundantes, módulos I/O redundantes y FTA (Safety Manager).- (2) Fuentes de voltaje redundantes con entrada 120VAC regulados salida 24VDC, SIL 3.- (2) Módulos de controladores Safety Manager SC S300 en función redundante SIL 3.- (4) Switches de comunicación Ethernet redundantes.- (2) Fuentes de alimentación conectadas de manera redundante para transmisores de 2 o 4 hilos, con entrada 120VAC regulados y salida 30VDC @10A, montaje en riel DIN.- Bloque de borneras para alimentación de instrumentos a 24VDC.- Módulos Universal Safety IO (USIO).- Módulos de seguridad intrínseca (FTA P+F y barrera universal IS).- Borneras de conexionado, tierras y aislamiento.Incluye accesorios, cables, material de identificación y conexionado y demás elementos. *Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema SIS compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-LI-602”. **El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-LI-602”. ***El Proveedor deberá considerar la cantidad de slots en placa base según la cantidad y tipo de módulos a implementar. ****Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-1300/1600 “ECP-UCE-21004- GRB-IB01-0-INS-ET-602”. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-610 | 2 | 2 | EMC-13001 EMC-13002 | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro e instalación de equipo y componentes en (2) gabinetes Safety Manager SC con módulos de I/O universales y FTAs, a ser ubicado en el CCL para SIS de la U-1300. Se incluye como mínimo: - (2) Gabinetes para nuevo sistema SIS, dimensiones: Ancho: 800mm x Alto: 2000mm x Profundidad: 800mm. - Chasis para instalación de módulos I/O redundantes y FTA (Safety Manager). - Módulos Universal Safety IO (USIO). - Módulos de seguridad intrínseca (FTA P+F y barrera universal IS). - Borneras de conexionado, tierras y aislamiento. Incluye accesorios, cables, material de identificación y conexionado y demás elementos *Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema SIS compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-LI-602”. **El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-LI-602”. ***El Proveedor deberá considerar la cantidad de slots en placa base según la cantidad y tipo de módulos a implementar. ****Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-1300/1600 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-602”. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-610 | 2 | 3 | EC-13051 | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro e instalación de equipo y componentes en (1) gabinete Safety Manager SC, de acceso dual, con controlador redundante SC300 y con módulos de I/O universales, a ser ubicado en el CCL para SIS de U-1600. Se incluye como mínimo:- (1) Gabinete para nuevo sistema SIS con controladores en función redundante, dimensiones: Ancho: 800mm x Alto: 2000mm x Profundidad: 800mm.- Chasis para instalación de controladores redundantes, módulos I/O redundantes y FTA (Safety Manager).- (2) Fuentes de voltaje redundantes con entrada 120VAC regulados salida 24VDC, SIL 3.- (2) Módulos de controladores Safety Manager SC S300 en funciónredundante SIL 3.- (4) Switches de comunicación Ethernet redundantes. - (2) Fuentes de alimentación conectadas de manera redundante para transmisores de 2 o 4 hilos, con entrada 120VAC regulados y salida 30VDC @10A, montaje en riel DIN.- Bloque de borneras para alimentación de instrumentos a 24VDC.- Módulos Universal Safety IO (USIO).- Módulos de seguridad intrínseca (FTA P+F y barrera universal IS).- Borneras de conexionado, tierras y aislamiento.Incluye accesorios, cables, material de identificación y conexionado y demás elementos. *Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema SIS compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-LI-602”. **El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-LI-602”. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-610 | 2 | 4 | EMC-13051 | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro e instalación de equipo y componentes en (1) gabinete Safety Manager SC con módulos de I/O universales y FTAs, a ser ubicado en el CCL para SIS de U-1600. Se incluye como mínimo: (1) Gabinete para nuevo sistema SIS, dimensiones: Ancho: 800mm x Alto: 2000mm x Profundidad: 800mm. - Chasis para instalación de módulos I/O redundantes y FTA (Safety Manager).- Módulos Universal Safety IO (USIO).- Módulos de seguridad intrínseca (FTA P+F y barrera universal IS).- Borneras de conexionado, tierras y aislamiento.Incluye accesorios, cables, material de identificación y conexionado y demás elementos. *Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema SIS compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-LI-602”. **El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-LI-602”. ***El Proveedor deberá considerar la cantidad de slots en placa base según la cantidad y tipo de módulos a implementar. ****Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-1300/1600 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-602”. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-610 | 2 | 5 | EC-50240 | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro e instalación de equipo y componentes en (1) gabinete I/O Remoto con módulos universales redundantes y FTAs, a ser ubicado en el COR, para replicar las señales de disparo de los hornos de la U1300 y U1600. Se incluye como mínimo: - (1) Gabinete para nuevo Remoto I/O, dimensiones: Ancho: 800mm x Alto: 2000mm x Profundidad: 800mm.- Chasis para instalación de módulos I/O redundantes y FTA (SafetyManager). - (2) Fuentes de voltaje redundantes con entrada 120VAC regulados salida 24VDC, SIL 3.- Módulos Universal Safety IO (USIO).- Módulos de seguridad intrínseca (FTA P+F y barrera universal IS).- Borneras de conexionado, tierras y aislamiento.Incluye accesorios, cables, material de identificación y conexionado y demás elementos. *Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema SIS compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-LI-602”. **El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-LI-602”. ***El Proveedor deberá considerar la cantidad de slots en placa base según la cantidad y tipo de módulos a implementar. ****Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-1300/1600 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-602” |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-610 | 2 | 6 | HZS-13001A HZS-13002A HZS-13003A HZS-13004A HZS-13007A HZS-16001A HZS-13001E HZS-13002E HZS-13003E HZS-13004E HZS-13007E HZS-16001E | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro, instalación y pruebas de Botoneras de parada de emergencia a ubicar en CCL U-1300/1600 y COR.Se incluye el suministro, instalación y pruebas de las botoneras, cableado en duro y componentes a ubicar en consola de operación de CCL de Aromáticos y COR. Se contempla las desconexionesen duro de botoneras y controladores FSC existentes (FSC09, EC13051, EC50240).* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad –U-1300/1600 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-602”. |  | 12 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-610 | 2 | 7 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro, instalación, configuración y pruebas de equipos, componentes y accesorios (switches, conversores de medios, patch cord y demás elementos) a instalar en nuevos gabinetes SIS para la interconexión de los enlaces de comunicaciones de los nuevos Safety Manager con el Sistema de Control Experion PKS de Aromáticos a través de la red Ethernet redundante.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad –U-1300/1600 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-602”. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-610 | 2 | 8 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Servicios de Ingeniería para el diseño, configuración, integración, implementación de integración del nuevo controlador al sistema existente, programación, actualización y generación de despliegues HMI. conexionado, desconexionado, desmantelamiento, copias de respaldo, supervisión, programación de rutinas, set point, alarmas, lógicas y pruebas de las señales de corte y seguridad de los hornos H-1301, H-1302, H-1303, H1304, H-1307, H-1309 y H-1310 de la Unidad U-1300 y H-1601 de la Unidad U-1600, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad –U-1300/1600 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-602”. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-610 | 2 | 9 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Pruebas FAT, SAT, SIT. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-1300/1600 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-602”. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-610 | 2 | 10 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los nuevos equipos y componentes en Sistema SIS para los Hornos de las Unidad U1300/1600. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad –U-1300/1600 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0- INS-ET-602”. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-610 | 2 | 11 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro, Instalación, Configuración y Pruebas de Estación(es) de Ingeniería con licencias de software Safety Builder y Safety Historian para el manejo de eventos (SOE) a ubicar en gabinete de estaciones existentes en el COR.****Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-1300/1600 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-602”. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-611 | 0 | 1 | DC-13001 | SISTEMA DE CONTROL DCS | Suministro e instalación de equipos y componentes en gabinetes DC13001 para la adquisición de datos operativos de campo, monitoreo y control de los hornos de la unidad U-1300 y U-1600.BSe incluye:- Módulos I/O Universales.Borneras de conexionado, tierras y aislamiento. *Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema de control compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-1300/1600 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-611 | 0 | 2 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Suministro e instalación de equipos y componentes en gabinete DCS para comunicación del nuevo sistema de seguridad SIS (Safety Manager) con el Sistema de Control Experion PKS de Aromáticos a través de la red Ethernet redundante.Incluye accesorios y demás elementos. * Ver documento de referencia:Especificación Técnica del Sistema deControl y Seguridad – U-1300/1600 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-602 |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-611 | 0 | 3 | MC-13001 | SISTEMA DE CONTROL DCS | Conexionado, marquillado, instalación y pruebas de borneras en interior de gabinete que sirve como Marshalling. Incluye accesorios y demás elementos *Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema de control compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales. * Ver documento de referencia:Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-1300/1600 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-602”. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-611 | 0 | 4 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Servicios de Ingeniería para el diseño, configuración, comunicación con nuevos controladores Safety Manager del SIS, modificación y actualización de mímicos, instalación, conexionado, desconexionado, supervisión, programación de rutinas, set point, alarmas, lógicas y pruebas de las nuevas señales para la adquisición de datos operativos de campo, monitoreo y control, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-1300/1600 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-602”. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-611 | 0 | 5 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas de comunicación de todo el hardware y software en Sistema DCS para los hornos H-1301, H-1302, H1303, H-1304, H-1307, H-1309, H1310 y H-1601. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-1300/1600 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-602”. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-611 | 0 | 6 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los nuevos equipos y componentes en Sistema DCS para los hornos H-1301, H-1302, H1303, H-1304, H-1307, H-1309, H1310 y H-1601. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-1300/1600 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-602”. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 1 | PMP-H1301 | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de Panel de control local de encendido y detección de llama para 4 pilotos y 4 quemadores del horno H-1301, y demás accesorios. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 2 | BZE-13008A BZE-13008B BZE-13008C BZE-13008D | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de ignición de pilotos de gas y detección de llama para pilotos, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. Tipo varilla ionizante “flame rod” * Ver documento de referencia:Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 4 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 3 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de detección de llama para quemadores tipo compacto. Sensor combinado de estado sólido UV/IR, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 4 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 4 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque del Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1301. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 5 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas específicas y certificadas para los instrumentos y accesorios suministrados de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1301.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 6 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1301. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 7 | PMP-H1302 | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de Panel de control local de encendido y detección de llama para 2 pilotos y 2 quemadores del horno H-1302, y demás accesorios. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 8 | BZE-13009A BZE-13009B | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de ignición de piloto de gas y detección de llama para pilotos tipo compacto, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. Tipo varilla ionizante “flame rod” * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 2 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 9 | BZE-13002A BZE-13002B | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de detección de llama para quemadores tipo compacto. Sensor combinado de estado sólido UV/IR, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 2 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 10 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1302. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300 |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 11 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas específicas y certificadas para los instrumentos y accesorios suministrados de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el HornoH-1302.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 12 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1302.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 13 | PMP-H1303 | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de Panel de control local de encendido y detección de llama para 2 pilotos y 2 quemadores del horno H-1303, y demás accesorios. * Ver documento de referencia:Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 14 | BZE-13010A BZE-13010B | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de ignición de piloto de gas y detección de llama para pilotos tipo compacto, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. Tipo varilla ionizante “flame rod” * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300 |  | 2 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 15 | BZE-13003A BZE-13003B | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de detección de llama para quemadores tipo compacto. Sensor combinado de estado sólido UV/IR, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 2 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 16 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1303. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 17 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas específicas y certificadas para los instrumentos y accesorios suministrados de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1303.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300 |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 18 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1303. * Ver documento de referencia:Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 19 | PMP-H1304 | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de Panel de control local de encendido y detección de llama para 4 pilotos y 4 quemadores del horno H-1304, y demás accesorios. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 20 | BZE-13011A BZE-13011B BZE-13011C BZE-13011D | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de ignición de piloto de gas y detección de llama para pilotos tipo compacto, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. Tipo varilla ionizante “flame rod” * Ver documento de referencia:Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 4 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 21 | BZE-13004A BZE-13004B BZE-13004C BZE-13004D | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de detección de llama para quemadores tipo compacto. Sensor combinado de estado sólido UV/IR, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300 |  | 4 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 22 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1304.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300 |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 23 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas específicas y certificadas para los instrumentos y accesorios suministrados de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1304. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 24 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1304.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 25 | PMP-H1307 | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de Panel de control local de encendido y detección de llama para 2 pilotos y 2 quemadores del horno H-1307, y demás accesorios.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 26 | BZE-13012A BZE-13012B | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de ignición de piloto de gas y detección de llama para pilotos tipo compacto, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. Tipo varilla ionizante “flame rod” * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 2 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 27 | BZE-13007A BZE-13007B | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de detección de llama para quemadores tipo compacto. Sensor combinado de estado sólido UV/IR, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. * Ver documento de referencia:Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300 |  | 2 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 28 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1307. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 29 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas específicas y certificadas para los instrumentos y accesorios suministrados de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1307. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 30 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1307. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300 |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 31 | PMP-H1309 | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de Panel de control local de encendido y detección de llama para 4 pilotos y 4 quemadores del horno H-1309, y demás accesorios. * Ver documento de referencia:Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300 |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 32 | BZE-13013A BZE-13013B BZE-13013C BZE-13013D | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de ignición de piloto de gas y detección de llama para pilotos tipo compacto, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. Tipo varilla ionizante “flame rod” * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 4 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 33 | BZE-13005A BZE-13005B BZE-13005C BZE-13005D | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de detección de llama para quemadores tipo compacto. Sensor combinado de estado sólido UV/IR, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300 |  | 4 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 34 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1309.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 35 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas específicas y certificadas para los instrumentos y accesorios suministrados de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1309. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 36 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1309.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 37 | PMP-H1310 | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de Panel de control local de encendido y detección de llama para 4 pilotos y 4 quemadores del horno H-1310, y demás accesorios. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 1 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 38 | BZE-13014A BZE-13014B BZE-13014C BZE-13014D | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de ignición de piloto de gas y detección de llama para pilotos tipo compacto, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. Tipo varilla ionizante “flame rod” * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 4 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 39 | BZE-13006A BZE-13006B BZE-13006C BZE-13006D | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de detección de llama para quemadores tipo compacto. Sensor combinado de estado sólido UV/IR, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. * Ver documento de referencia:Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 4 | UN | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 40 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1310. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 41 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas específicas y certificadas para los instrumentos y accesorios suministrados de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1310.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-612 | 0 | 42 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1310. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1300. |  | 0 |  | U1300 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-701 | 0 | 1 | PV-16006 | VÁLVULAS DE CONTROL | Suministro posicionador y actuador electroneumático para el Dámper del horno H-1601.* Ver documento de referencia: Hojas de Datos Válvulas de Control - U-1600 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-701” |  | 2 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-701 | 0 | 2 | PV-16006 | VÁLVULAS DE CONTROL | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro,desmantelamiento, instalación, adecuación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque del Sistema del Dámper para el horno H-1601. |  | 0 |  | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-701 | 0 | 3 | PV-16006 | VÁLVULAS DE CONTROL | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio del sistema del Dámper para el horno H-1601. |  | 0 |  | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-701 | 0 | 4 | PV-16002 PV-16003 | VÁLVULAS DE CONTROL | Válvulas de control de presión, tipo globo, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Válvulas de Control - U-1600 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-701” |  | 2 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-701 | 0 | 5 | UZY-16019 UZY-16021 | VÁLVULAS DE CONTROL | Válvulas solenoide de 3 vías, 24 VDC Low Powered, certificación SIL.* Ver documento de referencia: Hojas de Datos Válvulas de Control - U-1600 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-701” |  | 2 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-701 | 0 | 6 | UZY-16019 UZY-16021 | VÁLVULAS DE CONTROL | Servicio de instalación, adecuación y pruebas mecánicas y eléctricas de válvulas solenoides para las válvulas existentes PV-1601, PV1604. |  | 0 |  | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-702 | 1 | 1 | UZV-16002A UZV-16003A UZV-16004A UZV-16005A UZV-16006A UZV-16007A UZV-16008A UZV-16010A UZV-16011A UZV-16012A UZV-16013A UZV-16014A UZV-16015A UZV-16016A | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 3/4”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off - U-1600 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-702” |  | 14 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-702 | 1 | 2 | UZV-16001A UZV-16009A | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 1”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición.* Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off -U-1600 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-702” |  | 2 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-702 | 1 | 3 | UZV-16002B UZV-16003B UZV-16004B UZV-16005B UZV-16006B UZV-16007B UZV-16008B UZV-16010B UZV-16011B UZV-16012B UZV-16013B UZV-16014B UZV-16015B UZV-16016B | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 1 1/2”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off -U-1600 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-702” |  | 14 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-702 | 1 | 4 | UZV-16001B UZV-16009B | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 3”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switches de posición * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off -U-1600 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-702” |  | 2 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-703 | 1 | 1 | TT-16004A TT-16004B TT-16004C TT-16004D TT-16004E TT-16004F TT-16006A TT-16006B TT-16007A TT-16007B TT-16008 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de temperatura, montaje remoto. Señal 4-20 mA + HART.* Ver documento de referencia: Hojas de Datos Transmisores de Temperatura - U1600“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INSHD-705” |  | 11 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-703 | 1 | 2 | TZT-16003A TZT-16003B | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de temperatura,montaje remoto. Señal 4-20 mA + HART. Con certificación SIL. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Transmisores de Temperatura - U1600“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INSHD-705” |  | 2 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-703 | 1 | 3 | FZT-16001B FZT-16002B | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de presión diferencial rango de calibración: 0 – 100 “H2O, con certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-1600“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD703” |  | 8 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-703 | 1 | 4 | PDT-16005 PDT-16006 PDT-16007 PDT-16008 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de presión diferencial, tipo diafragma, rango de calibración: -2 a 2 psig. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-1600 “ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD703” |  | 4 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-703 | 1 | 5 | PT-16006 PT-16007A PT-16007B PT-16008A PT-16008B PT-16009 PT-16010 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: -2 a 2 “H2O. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-1600“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD703” |  | 7 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-703 | 1 | 6 | PT-16002 PT-16003 PT-1601 PT-1604 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: 0 a 60 psig. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-1600“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD703” |  | 4 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-703 | 1 | 7 | PT-16002A PT-16002B PT-16003A PT-16003B | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: 0 a 1000 psig. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-1600“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD703” |  | 4 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-703 | 1 | 8 | PZT-16001A PZT-16001B PZT-16002A PZT-16002B PZT-16003A PZT-16003B PZT-16004A PZT-16004B | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: 0 a 60 psig, certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-1600“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD703” |  | 8 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-703 | 1 | 9 | PZT-16005A PZT-16005B PZT-16005C | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Trasmisor de presión, montaje remoto, tipo diafragma, rango de calibración: -2 a 2 “H2O, certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-1600“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD703” |  | 3 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-704 | 0 | 1 | PG-16007A PG-16007B PG-16007C PG-16007D PG-16007E PG-16007F PG-16007G PG-16007H PG-16007I PG-16007J PG-16007K PG-16007L PG-16008A PG-16008B PG-16008C PG-16008D PG-16008E PG-16008F PG-16008G PG-16008H PG-16008I PG-16008J PG-16008K PG-16008L | INDICADORES DE PRESIÓN | Indicador de presión Manométrica, con conexión a proceso de ½” NPTM. Rango de calibración de calibración: 0 a 60 psig.* Ver documento de referencia: Hojas de Datos Indicadores de Presión - U-1600 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD704” |  | 24 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento |  | 71500166871 | [8 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-706 | 0 | 1 | TE/TW-16006A TE/TW-16006B TE/TW-16007A TE/TW-16007B TE/TW-16008 TE/TW-16003A TE/TW-16003B | TERMOCUPLAS | Termocupla tipo K con cabeza en aluminio, tapa atornillada y cadena. Con conexión de ½ in NPT, para el horno H-1601.* Ver documento de referencia: Hojas de Datos Elementos de Temperatura y Termopozos - U-1600“ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-706”. |  | 7 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-706 | 0 | 2 | TST-16004A TST-16004B TST-16004C TST-16004D TST-16004E TST-16004F | TERMOCUPLAS | Termocupla piel de tubo tipo K para el horno H-1601. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Elementos de Temperatura y Termopozos - U-1600“ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-706” |  | 6 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-706 | 0 | 3 | TST-16004A TST-16004B TST-16004C TST-16004D TST-16004E TST-16004F | TERMOCUPLAS | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, adecuación, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, para las termocuplas piel de tubo. |  | 0 |  | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-706 | 0 | 4 | TST-16004A TST-16004B TST-16004C TST-16004D TST-16004E TST-16004F | TERMOCUPLAS | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de las termocuplas de piel de tubo para el Horno H-1601 |  | 0 |  | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-707 | 0 | 1 | FZT-16001A FZT-16002A | INDICADORES DE FLUJO | Medidores de flujo ultrasónico “clamp on”. Para clasificación de área Clase 1, Div 2 Gr C D. Certificación SIL. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Instrumentos de Flujo - U-1600 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD707” |  | 2 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-707 | 0 | 2 |  | INDICADORES DE FLUJO | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque del Sistema de medición de flujo ultrasónico Clamp On para el horno H-1601. |  | 0 |  | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-707 | 0 | 3 |  | INDICADORES DE FLUJO | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio del medidor de flujo ultrasónico Clamp On para el horno H-1601. |  | 0 |  | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-709 | 0 | 1 | AT-1601A | ANALIZADORES | Controlador para analizador en línea para medición de gases de combustión O2 y COe, alberga la servoelectrónica, microprocesador, teclado, pantalla y conexiones del usuario, para el horno H-1601. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Analizadores - U1600 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INSHD-709” |  | 1 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-709 | 0 | 2 | AE-1601 | ANALIZADORES | Cabeza sensora (con sonda y filtro de muestreo) para analizador en línea para medición de gases de combustión O2 y COe, conexión bridada 4” FF 150#, para el horno H-1601.* Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Analizadores - U1600 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INSHD-709” |  | 1 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-709 | 0 | 3 | AT-1601A | ANALIZADORES | Sistema de mini purga para analizador en línea para medición de gases de combustión O2 y Coe y demás accesorios indicados en esta requisición de materiales (MR) y sus anexos, para el horno H1601. |  | 1 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-709 | 0 | 4 | AT-1601A | ANALIZADORES | Suministro de bridas y carrete de adaptación para la cabeza sensora de analizador del horno H-1601 |  | 0 |  | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-709 | 0 | 5 | AT-1601A | ANALIZADORES | Suministro de elementos y accesorios para actualización de paneles de calibración para analizadores en línea existente para medición de gases de combustión O2 y COe del horno H1601 |  | 0 |  | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-709 | 0 | 6 |  | ANALIZADORES | Suministro de cables de interconexión, insumos de calibración y demás accesorios indicados en esta Requisición de materiales (MR) y sus anexos. |  | 0 |  | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-709 | 0 | 7 |  | ANALIZADORES | Servicios de planeación, diseño, suministro de partes y materiales, fabricación en taller, instalación en sitio, calibración, pruebas, inspección, pintura, control y aseguramiento de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje/empaque, almacenamiento y preparación para envío, garantías y demás incluido e indicado en esta Requisición de materiales (MR) y sus anexos. Se incluye la capacitación y entrenamiento de equipo analizador en línea para medición de gases combustibles del horno H1601. de Unidad U-1600 en la Refinería de Barrancabermeja. Entrega de Dossier con planos Asbuilt con planimétricos, listados de equipos y componentes, certificados de calibración, certificados de pruebas hidrostáticas, certificados de materiales, esquemas de conexión eléctrica y todo lo relacionado a la terminación mecánica, eléctrica y de instrumentación del analizador, en formato editable, indicado en esta Requisición de materiales (MR) y sus anexos. |  | 0 |  | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-709 | 0 | 8 |  | ANALIZADORES | FAT, SAT, pruebas requeridas en todo el hardware y software asociado al analizador en línea de gases de combustión en el horno H-1601. Incluye el personal y equipos especiales para la ejecución de las pruebas y demás incluido e indicado en esta Requisición de materiales (MR) y sus anexos. |  | 0 |  | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-709 | 0 | 9 |  | ANALIZADORES | Comisionamiento y puesta en servicio y demás incluido e indicado en esta Requisición de materiales (MR) y sus anexos. |  | 0 |  | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-710 |  | 1 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de Panel de control local de encendido y detección de llama para 12 pilotos y 12 quemadores del horno H-1601, y demás accesorios. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1600. |  | 1 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-710 |  | 2 | BZE-16001A BZE-16001B BZE-16001C BZE-16001D BZE-16001E BZE-16001F BZE-16001G BZE-16001H BZE-16001I BZE-16001J BZE-16001K BZE-16001L | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de ignición de pilotos de gas y detección de llama para pilotos, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. Tipo varilla ionizante “flame rod” * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1600. |  | 12 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-710 |  | 3 | BZE-16002A BZE-16002B BZE-16002C BZE-16002D BZE-16002E BZE-16002F BZE-16002G BZE-16002H BZE-16002I BZE-16002J BZE-16002K BZE-16002L | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de detección de llama para quemadores tipo compacto. Sensor combinado de estado sólido UV/IR, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1600. |  | 12 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-710 |  | 4 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción integración, capacitación y entrenamiento y arranque del Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1601. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1600. |  | 0 |  | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-710 |  | 5 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas específicas y certificadas para los instrumentos y accesorios suministrados de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1601. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1600. |  | 0 |  | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-710 |  | 6 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1601. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1600. |  | 0 |  | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-710 |  | 1 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de Panel de control local de encendido y detección de llama para 12 pilotos y 12 quemadores del horno H-1601, y demás accesorios. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1600. |  | 1 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-710 |  | 2 | BZE-16001A BZE-16001B BZE-16001C BZE-16001D BZE-16001E BZE-16001F BZE-16001G BZE-16001H BZE-16001I BZE-16001J BZE-16001K BZE-16001L | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de ignición de pilotos de gas y detección de llama para pilotos, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. Tipo varilla ionizante “flame rod” * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1600. |  | 12 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-710 |  | 3 | BZE-16002A BZE-16002B BZE-16002C BZE-16002D BZE-16002E BZE-16002F BZE-16002G BZE-16002H BZE-16002I BZE-16002J BZE-16002K BZE-16002L | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de detección de llama para quemadores tipo compacto. Sensor combinado de estado sólido UV/IR, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1600. |  | 12 | UN | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-710 |  | 4 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque del Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1601. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1600. |  | 0 |  | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-710 |  | 5 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas específicas y certificadas para los instrumentos y accesorios suministrados de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1601. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1600. |  | 0 |  | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-710 |  | 6 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-1601. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U1600. |  | 0 |  | U1600 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-401 |  | 1 | PV-20009A PV-20009B PV-20014 | VÁLVULAS DE CONTROL | Suministro posicionador y actuador electroneumático para el Damper de los hornos H-2001 y H-2002. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Válvulas de Control - U-2000 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-401” |  | 3 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-401 |  | 2 |  | VÁLVULAS DE CONTROL | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, desmantelamiento, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque del Sistema del Damper para los hornos H-2001 y H-2002. |  | 0 |  | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-401 |  | 3 |  | VÁLVULAS DE CONTROL | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio del sistema del Damper para los hornos H-2001 y H-2002 |  | 0 |  | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-401 |  | 4 | PV-20004 PV-20007 PV-20008 PV-20013 | VÁLVULAS DE CONTROL | Suministro válvula solenoide de 3 vías, 24 VDC Low Power. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Válvulas de Control - U-2000 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-401” |  | 4 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-401 |  | 5 |  | VÁLVULAS DE CONTROL | Instalación de válvula solenoide para las válvulas existentes PV20004, PV-20007. PV-20008 y PV20013. |  | 0 |  | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-402 |  | 1 | UZV 20003A UZV 20003B UZV 20003C UZV 20003D UZV 20003E UZV 20003F UZV 20003G UZV 20003H UZV 20003I UZV 20003J UZV 20003K UZV 20003L UZV 20009A UZV 20009B UZV 20009C UZV 20009D UZV 20009E UZV 20009F UZV 20009G UZV 20009H UZV 20009I | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 1/2”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switchs de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off - U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-402” |  | 21 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-402 |  | 2 | UZV-20002 UZV-20008 | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 3/4”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switchs de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off -U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-402” |  | 2 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-402 |  | 3 | UZV-20001 UZV-20007 | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 1 ½”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switchs de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off -U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-402” |  | 2 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-402 |  | 4 | UZV 20011 UZV 20012A UZV 20012B UZV 20012C UZV 20012D UZV 20012E UZV 20012F UZV 20012G UZV 20012H UZV 20012I | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 2”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switchs de posición * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off -U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-402” |  | 10 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-402 |  | 5 | UZV 20005 UZV 20006A UZV 20006B UZV 20006C UZV 20006D UZV 20006E UZV 20006F UZV 20006G UZV 20006H UZV 20006I UZV 20006J UZV 20006K UZV 20006L | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 3”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switchs de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off -U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-402” |  | 13 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-402 |  | 6 | UZV-20010 | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 4”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switchs de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off - U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-402” |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-402 |  | 7 | UZV-20004 | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 6”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switchs de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off - U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-402” |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-403 |  | 1 | TT 20010 TT 20013 TT 20209 TT 20210 TT 20211 TT 20212 TT 20214 TT 20215 TT 20216 TT 20217 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de temperatura, montaje remoto. Señal 4-20 mA +HART.* Ver documento de referencia: Hojas de Datos Transmisores de Temperatura - U2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INSHD-405” |  | 10 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-403 |  | 2 | TZT 20021A TZT 20021B TZT 20022A TZT 20022B | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de temperatura, montaje remoto. Señal 4-20 mA + HART. Con certificación SIL. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Transmisores de Temperatura - U2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INSHD-405” |  | 4 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-403 |  | 3 | FZT 20004A FZT 20005A | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de presión diferencial rango de calibración 0 – 100 “H2O, con certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD403” |  | 2 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-403 |  | 4 | FZT 20021A FZT 20022A FZT 20023A FZT 20024A | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de presión diferencial rango de calibración 0 – 150 “H2O, con certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD403” |  | 4 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-403 |  | 5 | PDT 20006 PDT 20007 PDT 20014 PDT 20015 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de presión diferencial. Tipo Diafragma Rango: -2 a 2 psig * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD403” |  | 4 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-403 |  | 6 | PT 20026 PT 20027 PT 20028 PT 20029 PT 20054 PT 20055 PT 20056 PT 20068 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Trasmisor de presión. Montaje remoto, Tipo diafragma Rango: 0 a 20 psig. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD403” |  | 8 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-403 |  | 7 | PT 20031 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Trasmisor de presión. Montaje remoto, Tipo diafragma Rango: 0 a 50 psig. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD403” |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-403 |  | 8 | PT 20023 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Trasmisor de presión. Montaje remoto, Tipo diafragma Rango: 0 a 100 psig. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD403” |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-403 |  | 9 | PT 20024 PT 20025 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Trasmisor de presión. Montaje remoto, Tipo diafragma Rango: 0 a 250 psig, * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD403” |  | 2 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-403 |  | 10 | PT 20030 PT 20032 PT 20135 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Trasmisor de presión. Montaje remoto, Tipo diafragma Rango: -2 a 2 “H2O, * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD403” |  | 3 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-403 |  | 11 | PZT 20040A PZT 20040B PZT 20046A PZT 20046B | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Trasmisor de presión. Montaje remoto, Tipo diafragma Rango: 0 a 20 psig. Certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD403” |  | 4 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-403 |  | 12 | PZT 20041A PZT 20041B PZT 20045A PZT 20045B | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Trasmisor de presión. Montaje remoto, Tipo diafragma Rango: 0 a 50 psig. Certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD403” |  | 4 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-403 |  | 13 | PZT 20009A PZT 20009B PZT 20009C PZT 20014A PZT 20014B PZT 20014C | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Trasmisor de presión. Montaje remoto, Tipo diafragma Rango: -2 a 2 “H2O. Certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD403” |  | 6 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-404 |  | 1 | PG 20001B PG 20002B PG 20003B PG 20004B PG 20005B PG 20006B PG 20007B PG 20008B PG 20009B PG 20010B PG 20011B PG 20012B PG 20021A PG 20022A PG 20023A PG 20024A PG 20025A PG 20026A PG 20027A PG 20028A PG 20029A PG 20060 | INDICADORES DE PRESIÓN | Indicador de presión Manométrica, con conexión a proceso de ½” NPTM, rango 0 a 30 psig. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Indicadores de Presión - U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD404” |  | 22 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-404 |  | 2 | PG 20021B PG 20022B PG 20023B PG 20024B PG 20025B PG 20026B PG 20027B PG 20028B PG 20029B PG 20062 | INDICADORES DE PRESIÓN | Indicador de presión Manométrica, con conexión a proceso de ½” NPTM, rango 0 a 60 psig. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Indicadores de Presión - U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD404” |  | 10 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-406 |  | 1 | TE/TW-20013 TE/TW-20021A TE/TW-20021B TE/TW-20022A TE/TW-20022B TE/TW-20209 TE/TW-20210 TE/TW-20211 TE/TW-20212 TE/TW-20214 TE/TW-20215 TE/TW-20216 TE/TW-20217 | TERMOCUPLAS | Termocupla tipo K con cabeza en aluminio, tapa atornillada y cadena. Con conexión de ½ in NPT. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Elementos de Temperatura y Termopozos - U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-406” |  | 13 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-407 |  | 1 | FZT-20004B FZT-20005B FZT-20021B FZT-20022B FZT-20023B FZT-20024B | INDICADORES DE FLUJO | Medidor de flujo ultrasónico “clamp on”. Para clasificación de área Clase 1, Div 2 Gr C D. Certificación SIL. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Instrumentos de Flujo - U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD407” |  | 6 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-407 |  | 2 |  | INDICADORES DE FLUJO | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque del Sistema de medición de flujo ultrasónico Clamp On para los hornos H-2001 y H-2002. |  | 0 |  | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-407 |  | 3 |  | INDICADORES DE FLUJO | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio del medidor de flujo ultrasónico Clamp On para los hornos H-2001 y H-2002. |  | 0 |  | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-408 |  | 1 | LZT-20001A LZT-20001B | TRANSMISORES DE NIVEL | Transmisor de Nivel de Onda Guiada con certificación SIL. * Ver documento de referencia: hojas de Datos Instrumentos de Nivel - U-2000“ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-408 |  | 2 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-410 |  | 1 | EC-20001 | TRANSMISORES DE NIVEL | Suministro e instalación de equipo y componentes en gabinete EC-20001 para nuevo sistema SIS de los hornos H-2001 y H-2002, a ubicar en CCL de Unidad U2000, el cual incluye: - (1) Gabinete para nuevo sistema SIS con controlador en función redundante, dimensiones: Ancho: 800mm x Alto: 2000mm x Profundidad: 800mm. - (1) Placa base modular para instalación de slots, para montaje en rack 19”. - (2) Fuentes de voltaje redundantes con entrada 120VAC regulados salida 24VDC.- (2) Módulos de procesadores en función redundante SIL 3. - (2) Módulos de comunicaciones con puertos Ethernet, para protocolos de comunicación TCP/IP. - Fuentes de alimentación conectadas de manera redundante para transmisores de 2 o 4 hilos, con entrada 120VAC regulados y salida 30VDC @10A, montaje en riel DIN. - Bloque de borneras para alimentación de instrumentos a 24VDC. - Módulo(s) de entrada analógica 4- 20mA, SIL 3, tipo redundante. - Módulo(s) de entrada digital, 24VDC, SIL 3, tipo redundante. - Módulo(s) de salida digital, 24VDC, SIL 3, tipo redundante. - Borneras de conexionado, tierras y aislamiento. - Barreras intrínsecas para entradas y salidas analógicas a 24VDC. Incluye accesorios, cables y demás elementos. *Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema SIS compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRBIB01-0-INS-LI-402”. **El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRBIB01-0-INS-LI-402”. ***El Proveedor deberá considerar la cantidad de slots en placa base según la cantidad y tipo de módulos a implementar. ****Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01- 0-INS-ET-402”. |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-410 |  | 2 | EC-50142 | TRANSMISORES DE NIVEL | Suministro e instalación de equipo y componentes en gabinete I/O Remoto EC-50142 para el nuevo sistema SIS de los hornos H-2001 y H-2002, a ubicar en Cuarto técnico del COR. Sistema modular redundante SIL 3 que servirá de réplica de forma remota para las botoneras de parada de emergencia en el nicho del COR, el cual incluye como mínimo: - (1) Gabinete para nuevo I/O Remoto con controlador en función redundante, dimensiones: Ancho: 800mm x Alto: 2000mm x Profundidad: 800mm. - Placa base modular para instalación de slots, para montaje en rack 19”. - Módulos de procesadores en función redundante SIL 3 para montaje en slot. - Módulos de comunicaciones con puertos Ethernet para montaje en slot. - Módulos I/O redundantes para entradas y salidas digitales 24VDC. - Borneras de conexionado, tierras y aislamiento. Incluye accesorios, cables y demás elementos. *Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema SIS compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRBIB01-0-INS-LI-402”. **El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRBIB01-0-INS-LI-402”.***El Proveedor deberá considerar la cantidad de slots en placa base según la cantidad y tipo de módulos a implementar. ****Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-402”. |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-410 |  | 3 | PP0200XXA PP0200XXB | TRANSMISORES DE NIVEL | Suministro e instalación de patch panel inteligente organizador de fibra óptica, tipo de montaje (1) Unidad de rack 19”, 36 puertos dúplex LC, a ubicar en gabinete de comunicaciones existente CC-20001 en CCL de la Unidad U-2000. Se incluye: Casetes modulares para la capacidad de empalme de 36 hilos de fibra óptica con sus respectivos accesorios. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-402”. |  | 2 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-410 |  | 4 | PP0501XXA | TRANSMISORES DE NIVEL | Suministro e instalación de patch panel inteligente organizador de fibra óptica, tipo de montaje (1) Unidad de rack 19”, 36 puertos dúplex LC, a ubicar en gabinete de comunicaciones existente CC-50018 en cuarto técnico del COR. Se incluye: Casetes modulares para la capacidad de empalme de 36 hilos de fibra óptica con sus respectivos accesorios. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-402” |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-410 |  | 5 | PP0501XXB | TRANSMISORES DE NIVEL | Suministro e instalación de patch panel inteligente organizador de fibra óptica, tipo de montaje (1) Unidad de rack 19”, 36 puertos dúplex LC, a ubicar en gabinete de comunicaciones existente CC-50027 en cuarto técnico del COR. Se incluye: Casetes modulares para la capacidad de empalme de 36 hilos de fibra óptica con sus respectivos accesorios. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-402” |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-410 |  | 6 |  | TRANSMISORES DE NIVEL | Servicio de empalme, certificación y marcación de hilos de (2) cables de fibra óptica monomodo 36 hilos de enlace entre U-2000 y COR. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-402”. |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-410 |  | 7 | HZS-20001A HZS-20002A HZS-20001E HZS-20002E | TRANSMISORES DE NIVEL | Suministro e instalación de Botoneras de parada de emergencia a ubicar en CCL y COR. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-402”. |  | 4 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-410 |  | 8 |  | TRANSMISORES DE NIVEL | Suministro, instalación, configuración y pruebas de equipos, componentes y accesorios (switches, conversores de medios, patch cord y demás elementos) a instalar en nuevo gabinete SIS para integración por protocolo de comunicación TCP/IP con el Sistema DCS I/A Foxboro existente de la unidad U2000. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-402”. |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-410 |  | 9 |  | TRANSMISORES DE NIVEL | Servicios de Ingeniería para el diseño, configuración, integración, implementación de integración del nuevo controlador al sistema existente, programación, actualización y generación de despliegues HMI. conexionado, desconexionado, desmantelamiento, copias de respaldo, supervisión, programación de rutinas, set point, alarmas, lógicas y pruebas de las señales de corte y seguridad de los hornos H2001 y H-2002, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento. Realizar copias de respaldo (backup) finales del nuevo sistemas SIS, cableado y pruebas de la botoneras de parada de emergencia de los hornos H-2001 y H-2002, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-402”. |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-410 |  | 10 |  | TRANSMISORES DE NIVEL | Pruebas FAT, SAT, SIT. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-402”. |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-410 |  | 11 |  | TRANSMISORES DE NIVEL | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio y estabilización de los nuevos equipos y componentes en Sistema SIS para los Hornos H-2001 y H2002. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-402”. |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-410 |  | 12 |  | TRANSMISORES DE NIVEL | Suministro, Instalación, Configuración y Pruebas de Estación de Ingeniería con licencias de software para base de datos y registros del secuenciador de eventos (SOE) y herramientas de configuración, mantenimiento y visualización en línea para diversas funciones compatibles con la tecnología del nuevo Sistema SIS. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U2000 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-402”. |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-411 |  | 1 | DC-20003 | SISTEMA DE CONTROL DCS | Suministro e instalación de equipos y componentes en gabinete DC20003 para la adquisición de datos operativos de campo, monitoreo y control de los hornos H-2001 y H2002: - Módulos de entrada analógica FBM214b. - Módulo de salida analógica FBM215. Borneras de conexionado, tierras y aislamiento. Barreras intrínsecas para entradas y salidas analógicas a 24VDC (ISTA).*Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema de control compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales. ** El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O y reservas por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-LI-402”. *** Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-2000 “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-402”. |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-411 |  | 2 | DC-20003 | SISTEMA DE CONTROL DCS | Suministro de licencias para puntos I/O fisicos para el número de señales I/O a implementar conforme a las versiones de hardware y software de la Unidad U-2000. ** El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O y reservas por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-LI-402”. *** Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-2000 “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-402”. |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-411 |  | 3 | DC-20003 | SISTEMA DE CONTROL DCS | Suministro e instalación de equipos y componentes en gabinete DC20003 para integración del Sistema DCS Foxboro existente de la unidad U-2000 con el nuevo Sistema SIS. - Módulo de comunicación TCP/IP redundante (FBM-233). Incluye accesorios y demás elementos.*Material eléctrico suficiente para el cableado del nuevo módulo de comunicaciones en el sistema de control DCS Foxboro. *** Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-2000“ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-402”. |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-411 |  | 4 | MDC-20002 | SISTEMA DE CONTROL DCS | Conexionado, marquillado, instalación y pruebas de barreras intrínsecas en lado posterior y laterales de gabinetes que sirven como Marshalling. Incluye accesorios y demás elementos. * Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema de control compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales. ** Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-2000“ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-402”. |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-411 |  | 5 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Servicios de Ingeniería para el diseño, configuración, comunicación con nuevo controlador del nuevo SIS, modificación y actualización de mímicos, instalación, conexionado, desconexionado, supervisión, programación de rutinas, set point, alarmas, lógicas y pruebas de las nuevas señales para la adquisición de datos operativos de campo, monitoreo y control, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-2000 “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-402”. |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-411 |  | 6 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas de comunicación de todo el hardware y software en Sistema DCS para los hornos H-2001 y H-2002. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-2000 “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-402”. |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-411 |  | 7 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los nuevos equipos y componentes en Sistema DCS para los hornos H-2001 y H-2002. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-2000“ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-402”. |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-412 | 0 | 1 | PMP-H2001 | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de Panel de control local de encendido y detección de llama para 12 pilotos y 12 quemadores del horno H-2001, y demás accesorios. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U2000. |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-412 | 0 | 2 | BZE-20001A BZE-20001B BZE-20001C BZE-20001D BZE-20001E BZE-20001F BZE-20001G BZE-20001H BZE-20001I BZE-20001J BZE-20001K BZE-20001L | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de ignición de pilotos de gas y detección de llama para pilotos, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. Tipo varilla ionizante “flame rod” * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U2000. |  | 12 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-412 | 0 | 3 | BZE-20002A BZE-20002B BZE-20002C BZE-20002D BZE-20002E BZE-20002F BZE-20002G BZE-20002H BZE-20002I BZE-20002J BZE-20002K BZE-20002L | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de detección de llama para quemadores tipo compacto. Sensor combinado de estado sólido UV/IR, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U2000. |  | 12 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-412 | 0 | 4 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque del Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-2001. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U2000. |  | 0 |  | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-412 | 0 | 5 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas específicas y certificadas para los instrumentos y accesorios suministrados de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-2001. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U2000. |  | 0 |  | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-412 | 0 | 6 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-2001. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U2000. |  | 0 |  | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-412 | 0 | 7 | PMP-H2002 | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de Panel de control local de encendido y detección de llama para 9 pilotos y 9 quemadores del horno H-2002, y demás accesorios. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U2000. |  | 1 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-412 | 0 | 8 | BZE-20003A BZE-20003B BZE-20003C BZE-20003D BZE-20003E BZE-20003F BZE-20003G BZE-20003H BZE-20003I | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de ignición de piloto de gas y detección de llama para pilotos tipo compacto, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. Tipo varilla ionizante “flame rod” * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U2000. |  | 9 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-412 | 0 | 9 | BZE-20004A BZE-20004B BZE-20004C BZE-20004D BZE-20004E BZE-20004F BZE-20004G BZE-20004H BZE-20004I | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de detección de llama para quemadores tipo compacto. Sensor combinado de estado sólido UV/IR, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U2000. |  | 9 | UN | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-412 | 0 | 10 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-2002. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U2000. |  | 0 |  | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-412 | 0 | 11 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas específicas y certificadas para los instrumentos y accesorios suministrados de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-2002. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U2000 |  | 0 |  | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-412 | 0 | 12 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-2002. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U2000. |  | 0 |  | U2000 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-301 |  | 1 | PV-21031 PV-21032 | VÁLVULAS DE CONTROL | Suministro posicionador y actuador electroneumático para el Damper de los hornos H-2101 y H-2102. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Válvulas de Control - U-2100 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-301” |  | 2 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-301 |  | 2 |  | VÁLVULAS DE CONTROL | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, desmantelamiento, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque del Sistema del Damper para los hornos H-2101 y H-2102. |  | 0 |  | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-301 |  | 3 |  | VÁLVULAS DE CONTROL | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio del sistema del Damper para los hornos H-2101 y H-2102 |  | 0 |  | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-301 |  | 4 | PV-21156 PV-21157 | VÁLVULAS DE CONTROL | Válvula de control, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electronemuático. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Válvulas de Control - U-2100 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-301” |  | 2 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-301 |  | 5 | PV-21010 PV-21028 | VÁLVULAS DE CONTROL | Suministro válvula solenoide de 3 vías, 24 VDC Low Power. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Válvulas de Control - U-2100 “ECPUCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-301” |  | 2 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-301 |  | 6 |  | VÁLVULAS DE CONTROL | Suministro e instalación de válvula solenoide para las válvulas existentes PV-21010 y PV-21028. |  | 0 |  | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-302 |  | 1 | UZV-21001 UZV-21002 UZV-21003A UZV-21003B UZV-21003C UZV-21003D UZV-21003E UZV-21003F UZV-21003G UZV-21003H UZV-21007 UZV-21008 UZV-21009A UZV-21009B UZV-21009C UZV-21009D | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 3/4”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switchs de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off -U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-302” |  | 16 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-302 |  | 2 | UZV-21011 UZV-21012A UZV-21012B UZV-21012C UZV-21012D | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 2”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switchs de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off -U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-302” |  | 5 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-302 |  | 3 | UZV-21005 UZV-21006A UZV-21006B UZV-21006C UZV-21006D UZV-21006E UZV-21006F UZV-21006G UZV-21006H | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 3”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switchs de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off -U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-302” |  | 9 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-302 |  | 4 | UZV-21010 | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 4”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switchs de posición * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off -U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-302” |  | 1 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | VÁLVULAS DE CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-302 |  | 5 | UZV-21004 | VÁLVULAS ON - OFF | Válvula On-Off tipo bola/rotary “shut-off” 6”, ANSI 150 RF, cuerpo en material Carbon Steel, actuador electroneumático, switchs de posición. * Ver documento de referencia: Hoja de Datos – Hojas de Datos Válvulas On-Off -U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-302” |  | 1 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-303 |  | 1 | TT-21168 TT-21169 TT-21170 TT-21171 TT-21172 TT-21173 TT-21174 TT-21175 TT-21176 TT-21177 TT-21178 TT-21179 TT-21180 TT-21181 TT-21182 TT-21183 TT-21184 TT-21185 TT-21186 TT-21187 TT-21188 TT-21189 TT-21190 TT-21191 TT-21192 TT-21193 TT-21194 TT-21195 TT-21196 TT-21197 TT-21198 TT-21199 TT-21200 TT-21201 TT-21202 TT-21203 TT-21204 TT-21205 TT-21206 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de temperatura, montaje remoto. Señal 4-20 mA +HART.* Ver documento de referencia: Hojas deDatos Transmisores de Temperatura - U2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INSHD-305” |  | 39 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-303 |  | 2 | TZT-21001B TZT-21001A TZT-21002B TZT-21002A | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de temperatura, montaje remoto. Señal 4-20 mA +HART. Con certificación SIL. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Transmisores de Temperatura - U2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INSHD-305” |  | 4 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-303 |  | 3 | FZT-21009A FZT-21010A FZT-21011A FZT-21012A FZT-21049A FZT-21050A FZT-21051A FZT-21052A | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de presión diferencial. Montaje remoto, rango: 0 a 200 “H2O, con certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD303” |  | 8 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-303 |  | 4 | PDT-21001 PDT-21002 PDT-21003 PDT-21004 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de presión diferencial. Montaje remoto, rango: -2 a 2 psi. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD303” |  | 4 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-303 |  | 5 | PT-21156 PT-21157 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de presión, Montaje remoto, rango de 0 a 20 psig. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD303” |  | 2 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-303 |  | 6 | PT-21118 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de presión. Montaje remoto, rango: 0 a 50 psig. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD303” |  | 1 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-303 |  | 7 | PT-21015 PT-21016 PT-21117 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de presión. Montaje remoto, rango: 0 a 100 psig. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD303” |  | 3 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-303 |  | 8 | PT-21011 PT-21012 PT-21013 PT-21014 PT-21019 PT-21020 PT-21021 PT-21022 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de presión. Montaje remoto, rango: 0 a 250 psig. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD303” |  | 8 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-303 |  | 9 | PT-21147 PT-21148 PT-21149 PT-21150 PT-21151 PT-21152 PT-21153 PT-21154 PT-21155 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de presión. Montaje remoto, rango: -2 a 2 “H2O. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD303” |  | 9 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-303 |  | 10 | PZT-21001A PZT-21001B PZT-21003A PZT-21003B | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de presión. Montaje remoto, rango: 0 a 20 psig. Certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD303” |  | 4 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-303 |  | 11 | PZT-21002A PZT-21002B PZT-21004A PZT-21004B | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de presión. Montaje remoto, rango: 0 a 50 psig. Certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD303” |  | 4 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-303 |  | 12 | PZT-21005A PZT-21005B PZT-21005C PZT-21006A PZT-21006B PZT-21006C | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de presión. Montaje remoto, rango: -2 a 2 “H2O. Certificación SIL. * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD303” |  | 6 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-303 |  | 13 | LT-21003 | TRANSMISORES ELECTRÓNICOS | Transmisor de presión diferencial. Montaje remoto, rango: 0 a 17 “H2O * Ver documento de referencia Hojas de Datos Transmisores de Presión - U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD303” |  | 1 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-304 |  | 1 | PG-21123 PG-21124 PG-21125 PG-21126 PG-21127 PG-21128 PG-21129 PG-21130 PG-21143 PG-21144 PG-21145 PG-21146 | INDICADORES DE PRESIÓN | Indicador de presión Manométrica, con conexión a proceso de ½” NPTM, rango 0 a 30 psig. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Indicadores de Presión - U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD304” |  | 0 |  | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-304 |  | 2 | PG-21131 PG-21132 PG-21133 PG-21134 PG-21135 PG-21136 PG-21137 PG-21138 PG-21139 PG-21140 PG-21141 PG-21142 | INDICADORES DE PRESIÓN | Indicador de presión Manométrica, con conexión a proceso de ½” NPTM, rango 0 a 60 psig. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Indicadores de Presión - U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD304” |  | 0 |  | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-306 |  | 1 | TE/TW-21168 TE/TW-21169 TE/TW-21170 TE/TW-21171 TE/TW-21172 TE/TW-21173 TE/TW-21174 TE/TW-21175 TE/TW-21176 TE/TW-21177 TE/TW-21178 TE/TW-21179 TE/TW-21180 TE/TW-21181 TE/TW-21182 TE/TW-21183 TE/TW-21184 TE/TW-21193 TE/TW-21194 TE/TW-21203 TE/TW-21204 TE/TW-21205 TE/TW-21206 TE/TW-21001B TE/TW-21001A TE/TW-21002B TE/TW-21002A | TERMOCUPLAS | Termocupla tipo K con cabezo en aluminio, tapa atornillada y cadena. Con conexión de ½ in NPT. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Elementos de Temperatura y Termopozos - U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-306” |  | 26 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-306 |  | 2 | TST-21185 TST-21186 TST-21187 TST-21188 TST-21189 TST-21190 TST-21191 TST-21192 TST-21195 TST-21196 TST-21197 TST-21198 TST-21199 TST-21200 TST-21201 TST-21202 | TERMOCUPLAS | Termocupla piel de tubo tipo K. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Elementos de Temperatura y Termopozos - U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-306” |  | 16 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-306 |  | 3 | TST-21185 TST-21186 TST-21187 TST-21188 TST-21189 TST-21190 TST-21191 TST-21192 TST-21195 TST-21196 TST-21197 TST-21198 TST-21199 TST-21200 TST-21201 TST-21202 | TERMOCUPLAS | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, para las termocuplas piel de tubo. |  | 0 |  | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-306 |  | 4 | TST-21185 TST-21186 TST-21187 TST-21188 TST-21189 TST-21190 TST-21191 TST-21192 TST-21195 TST-21196 TST-21197 TST-21198 TST-21199 TST-21200 TST-21201 TST-21202 | TERMOCUPLAS | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de las termocuplas de piel de tubo para el Horno H-2101 y H2102 |  | 0 |  | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-307 |  | 1 | FZT-21009B FZT-21010B FZT-21011B FZT-21012B FZT-21049B FZT-21050B FZT-21051B FZT-21052B | INDICADORES DE FLUJO | Medidor de flujo ultrasónico “clamp on”. Para clasificación de área Clase 1, Div 2 Gr C D. Certificación SIL. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Instrumentos de Flujo - U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD307” |  | 8 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-307 |  | 2 |  | INDICADORES DE FLUJO | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque del Sistema de medición de flujo ultrasónico Clamp On para los hornos H-2101 y H-2102. |  | 0 |  | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-307 |  | 3 |  | INDICADORES DE FLUJO | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio del medidor de flujo ultrasónico Clamp On para los hornos H-2101 y H-2102 |  | 0 |  | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-308 |  | 1 | LZT-21001A LZT-21001B | INDICADORES DE NIVEL | Transmisor de Nivel de Onda Guiada con certificación SIL. * Ver documento de referencia: Hojas de Datos Instrumentos de Nivel - -U2100“ ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-HD-308 |  | 2 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-310 |  | 1 | EC-21001 | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro e instalación de equipo y componentes en gabinete EC-20001 para nuevo sistema SIS de los hornos H-2101 y H-2102, a ubicar en CCL de Unidad U2100, el cual incluye: - (1) Gabinete para nuevo sistema SIS con controlador en función redundante, dimensiones: Ancho: 800mm x Alto: 2000mm x Profundidad: 800mm. - (1) Placa base modular para instalación de slots, para montaje en rack 19”. - (2) Fuentes de voltaje redundantes con entrada 120VAC regulados salida 24VDC. - (2) Módulos de procesadores en función redundante SIL 3. - (2) Módulos de comunicaciones con puertos Ethernet, para protocolos de comunicación TCP/IP. - Fuentes de alimentación conectadas de manera redundante para transmisores de 2 o 4 hilos, con entrada 120VAC regulados y salida 30VDC @10A, montaje en riel DIN. - Bloque de borneras para alimentación de instrumentos a 24VDC. - Módulo(s) de entrada analógica 4- 20mA, SIL 3, tipo redundante. - Módulo(s) de entrada digital, 24VDC, SIL 3, tipo redundante. - Módulo(s) de salida digital, 24VDC, SIL 3, tipo redundante. - Borneras de conexionado, tierras y aislamiento. - Barreras intrínsecas para entradas y salidas analógicas a 24VDC. Incluye accesorios, cables y demás elementos. *Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema SIS compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRBIB01-0-INS-LI-302”. **El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRBIB01-0-INS-LI-302”. ***El Proveedor deberá considerar la cantidad de slots en placa base según la cantidad y tipo de módulos a implementar. ****Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-302”. |  | 1 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-310 |  | 2 | HZS-21001A HZS-21002A HZS-21001E HZS-21002E | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro e instalación de Botoneras de parada de emergencia a ubicar en CCL y COR. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-302” |  | 4 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-310 |  | 3 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro, instalación, configuración y pruebas de equipos, componentes y accesorios (switches, conversores de medios, patch cord y demás elementos) a instalar en nuevo gabinete SIS para integración por protocolo de comunicación TCP/IP con el Sistema DCS I/A Foxboro existente de la unidad U2100. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-302”. |  | 1 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-310 |  | 4 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Servicios de Ingeniería para el diseño, configuración, integración, implementación de integración del nuevo controlador al sistema existente, programación, actualización y generación de despliegues HMI. conexionado, desconexionado, desmantelamiento, copias de respaldo, supervisión, programación de rutinas, set point, alarmas, lógicas y pruebas de las señales de corte y seguridad de los horno H-2101 y H-2102, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento. Realizar copias de respaldo (backup) finales del nuevo sistemas SIS, cableado y pruebas de la botoneras de parada de emergencia de los hornos H-2101 y H-2102, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-302”. |  | 1 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-310 |  | 5 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Pruebas FAT, SAT, SIT. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-302” |  | 1 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-310 |  | 6 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio y estabilización de los nuevos equipos y componentes en Sistema SIS para los Hornos H-2101 y H2102. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-302”. |  | 1 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-310 |  | 7 |  | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Suministro, Instalación, Configuración y Pruebas de Estación de Ingeniería con licencias de software para base de datos y registros del secuenciador de eventos (SOE) y herramientas de configuración, mantenimiento y visualización en línea para diversas funciones compatibles con la tecnología del nuevo Sistema SIS. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U2100 “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-ET-302”. |  | 1 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-311 |  | 1 | DC-21001 | SISTEMA DE CONTROL DCS | Suministro e instalación de equipos y componentes en gabinete DC21001 para la adquisición de datos operativos de campo, monitoreo y control de los hornos H-2101 y H2102: - Módulos de entrada analógica FBM214b. - Módulo de salida analógica FBM215. Borneras de conexionado, tierras y aislamiento. Barreras intrínsecas para entradas y salidas analógicas a 24VDC (ISTA). *Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema de control compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales. ** El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O y reservas por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-LI-302”. *** Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-2100 “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-302”. |  | 1 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-311 |  | 2 | DC-21001 | SISTEMA DE CONTROL DCS | Suministro de licencias para puntos I/O fisicos para el número de señales I/O a implementar conforme a las versiones de hardware y software de la Unidad U-2100. ** El Proveedor deberá considerar la cantidad y tipo de módulos I/O y reservas por el conteo de señales I/O del listado de señales “ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-LI-302”. *** Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-2100 “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-302”. |  | 1 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-311 |  | 3 | DC-21001 | SISTEMA DE CONTROL DCS | Suministro e instalación de equipos y componentes en gabinete DC21001 para integración del Sistema DCS Foxboro existente de la unidad U-2100 con el nuevo Sistema SIS. - Módulo de comunicación TCP/IP redundante (FBM-233). Incluye accesorios y demás elementos. *Material eléctrico suficiente para el cableado del nuevo módulo de comunicaciones en el sistema de control DCS Foxboro. *** Ver documento de referencia:Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-2100 “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-302”. |  | 1 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-311 |  | 4 | MDC-21001 | SISTEMA DE CONTROL DCS | Conexionado, marquillado, instalación y pruebas de barreras intrínsecas en lado posterior y laterales de gabinetes que sirven como Marshalling. Incluye accesorios y demás elementos. * Material eléctrico suficiente para el cableado del sistema de control compuesto por el conteo de señales I/O del listado de señales. ** Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-2100 “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-302” |  | 1 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-311 |  | 5 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Servicios de Ingeniería para el diseño, configuración, comunicación con nuevo controlador del nuevo SIS, modificación y actualización de mímicos, instalación, conexionado, desconexionado, supervisión, programación de rutinas, set point, alarmas, lógicas y pruebas de las nuevas señales para la adquisición de datos operativos de campo, monitoreo y control, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-2100 “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-302”. |  | 1 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-311 |  | 6 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas de comunicación de todo el hardware y software en Sistema DCS para los hornos H-2101 y H-2102. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-2100 “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-302”. |  | 0 |  | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-311 |  | 7 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los nuevos equipos y componentes en Sistema DCS para los hornos H-2101 y H-2102. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Control y Seguridad – U-2100 “ECP-UCE21004-GRB-IB01-0-INS-ET-302”. |  | 0 |  | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-312 | 0 | 1 | PMP-H2101 | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de Panel de control local de encendido y detección de llama para 8 pilotos y 8 quemadores del horno H-2101, y demás accesorios.* Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U2100. |  | 1 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-312 | 0 | 2 | BZE-21001A BZE-21001B BZE-21001C BZE-21001D BZE-21001E BZE-21001F BZE-21001G BZE-21001H | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de ignición de pilotos de gas y detección de llama para pilotos, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. Tipo varilla ionizante “flame rod” * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U2100. |  | 8 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-312 | 0 | 3 | BZE-21002A BZE-21002B BZE-21002C BZE-21002D BZE-21002E BZE-21002F BZE-21002G BZE-21002H | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Suministro de sistema de detección de llama para quemadores tipo compacto. Sensor combinado de estado sólido UV/IR, con accesorios y adecuación mecánica y eléctrica. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U2100. |  | 8 | UN | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-312 | 0 | 4 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Servicios de Ingeniería para el diseño, suministro, instalación, configuración, calibración, entrega de documentos de ingeniería, entrega de Dossier de construcción, integración, capacitación y entrenamiento y arranque del Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-2101. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U2100. |  | 0 |  | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-312 | 0 | 5 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Pruebas FAT, SAT, SIT, pruebas específicas y certificadas para los instrumentos y accesorios suministrados de los Sistemas de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-2101. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U2100 |  | 0 |  | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-INS-MR-312 | 0 | 6 |  | SISTEMA DE IGNICIÓN Y DETECCIÓN DE LLAMA | Acompañamiento para comisionamiento y puesta en servicio de los Sistema de encendido y detección de llama de pilotos y quemadores para el Horno H-2101. * Ver documento de referencia: Especificación Técnica del Sistema de Ignición y Detección de llama Hornos U2100. |  | 0 |  | U2100 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-MEE-MR-100 | 0 | 1 | PMP-H130 | QUEMADOR DE HORNO | Quemadores para Horno existente H-150, Ubicación: Piso, Pilotos: Spark Ignited with Flame Scanner, con la instrumentación para ignición y detección de llama. La cantidad, modelo, tamaño será definido por el PROVEEDOR. Todo lo anterior considerando los requerimientos indicados en la hoja de datos ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-MEE-HD-100, especificación técnica ECP-UCE-21004-GRBIB01-0-INS-ET-003, ECP-UCE-21004-GRBIB01-0-MEE-ET-100 y esta requisición de materiales. |  | 1 | UN | U-150/130 |  | 2023-07-24 | 2024-01-12 | Abastecimiento | JOHN ZINK COMPANY LLC | 8000890 | 8000890 | 1 | 1 | UN | 568000 | USD | FCA TULSA, USA | 2024-01-12 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 568000 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 1 | 2024-01-12
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-MEE-MR-100 | 0 | 2 |  | QUEMADOR DE HORNO | Repuestos para precomisionamiento, comisionamiento y puesta en servicio de acuerdo con el numeral 4.11. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-MEE-MR-100 | 0 | 3 |  | QUEMADOR DE HORNO | Repuestos para dos (2) años de operación de acuerdo con el numeral 4.11. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-MEE-MR-100 | 0 | 4 |  | QUEMADOR DE HORNO | Herramientas especiales para montaje y mantenimiento de acuerdo con el numeral 4.12. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-MEE-MR-100 | 0 | 5 |  | QUEMADOR DE HORNO | Asistencia en sitio de acuerdo con el numeral 4.9. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-UCE-21004-GRB-IB01-0-MEE-MR-100 | 0 | 6 |  | QUEMADOR DE HORNO | Documentación según numeral 4.3 y 4.4. |  | 1 |  | U-150/130 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESINSTRUM-001 | 0 | 1 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 1x2x16AWG,IS,SWA,Bk-Wh,Blue Cable de instrumentación 1 par, 16 AWG, par trenzado, pantalla individual, armadura en hilos de acero, chaqueta azul. |  | 9900 | M | U-150/130 |  | 2023-08-14 | 2023-12-07 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500082352 | 9328526 | 2 | 9900 | M | 44 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-07 | En fabricación | 0 |  | En programación | [6 empty] | 0 | 9900 | 0 | 43560 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 9900 | 2023-12-07
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESINSTRUM-001 | 0 | 2 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 1x2x14AWG,SWA,Bk-Wh,Blue Cable de instrumentación 1 par, 14 AWG, par trenzado, armadura en hilos de acero, chaqueta azul. |  | 3500 | M | U-150/130 |  | 2023-08-14 | 2023-12-07 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500082341 | 9328526 | 1 | 3500 | M | 44 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-07 | En fabricación | 0 |  | En programación | [6 empty] | 0 | 3500 | 0 | 15400 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 3500 | 2023-12-07
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESINSTRUM-001 | 0 | 3 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 24x2x18AWG,IS,OS,SWA,Bk-Wh,Blue Cable de instrumentación 24 pares, 18 AWG, par trenzado, pantalla individual, pantalla general armadura en hilos de acero, chaqueta azul. |  | 556 | M | U-150/130 |  | 2023-08-14 | 2023-12-07 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500082364 | 9328526 | 4 | 556 | M | 337 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-07 | En fabricación | 0 |  | En programación | [6 empty] | 0 | 556 | 0 | 18737 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 556 | 2023-12-07
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESINSTRUM-001 | 0 | 6 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 24x2x14AWG,SWA,Bk-Wh,Blue Cable de instrumentación 24 pares, 14 AWG, par trenzado, armadura en hilos de acero, chaqueta azul. |  | 524 | M | U-150/130 |  |  | 2023-12-07 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500004671 | 9361837 | 1 | 524 | M | 337 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-07 | En fabricación |  |  | En programación |  | 0 | 524 |  |  |  | 0 | 524 | 0 | 17659 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 524 | 2023-12-07
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESINSTRUM-001 | 0 | 7 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 24x2x18AWG,SWA,Bk-Wh,Blue Cable de instrumentación 24 pares, 18 AWG, par trenzado, armadura en hilos de acero, chaqueta azul. |  | 320 | M | U-150/130 |  |  | 2023-12-07 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500004670 | 9361837 | 2 | 320 | M | 4722 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-07 | En fabricación |  |  | En programación |  | 0 | 320 |  |  |  | 0 | 320 | 0 | 15110 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 320 | 2023-12-07
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESINSTRUM-001 | 0 | 8 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 36x2x18AWG,SWA,Bk-Wh,Blue Cable de instrumentación 36 pares, 18 AWG, par trenzado, armadura en hilos de acero, chaqueta azul. |  | 639 | M | U-150/130 |  |  | 2023-12-07 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500004672 | 9361837 | 3 | 639 | M | 5095 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-07 | En fabricación |  |  | En programación |  | 0 | 639 |  |  |  | 0 | 639 | 0 | 32557 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 639 | 2023-12-07
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESINSTRUM-001 | 0 | 9 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 2x2x16AWG,IS,SWA,Bk-Wh Cable de instrumentación 2 pares, 16 AWG, par trenzado, pantalla individual armadura en hilos de acero. |  | 639 | M | U-150/130 |  |  | 2023-12-07 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500004673 | 9361837 | 4 | 639 | M | 4722 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-07 | En fabricación |  |  | En programación |  | 0 | 639 |  |  |  | 0 | 639 | 0 | 30174 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 639 | 2023-12-07
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESINSTRUM-001 | 0 | 11 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 1x2x16AWG,IS,SWA,Bk-Wh,Blue Cable de instrumentación 1 par, 16 AWG, par trenzado, pantalla individual, armadura en hilos de acero, chaqueta azul. |  | 1320 | M | U4300 |  | 2023-08-14 | 2023-12-07 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500082352 | 9328526 | 3 | 1320 | M | 44 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-07 | En fabricación | 0 |  | En programación | [6 empty] | 0 | 1320 | 0 | 5808 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 1320 | 2023-12-07
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESINSTRUM-001 | 0 | 13 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 24x2x18AWG,IS,OS,SWA,Bk-Wh,Blue Cable de instrumentación 24 pares, 18 AWG, par trenzado, pantalla individual, pantalla general armadura en hilos de acero, chaqueta azul. |  | 136 | M | U4300 |  | 2023-08-14 | 2023-12-07 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500082364 | 9328526 | 5 | 136 | M | 337 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-07 | En fabricación | 0 |  | En programación | [6 empty] | 0 | 136 | 0 | 4583 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 136 | 2023-12-07
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESINSTRUM-001 | 0 | 14 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 24x2x18AWG,SWA,Bk-Wh,Blue Cable de instrumentación 24 pares, 18 AWG, par trenzado, armadura en hilos de acero, chaqueta azul. |  | 68 | M | U4300 |  | 2023-08-14 | 2023-12-07 | Abastecimiento | TOP DRIVE S.A.S. | 71500082364 | 9328526 | 6 | 68 | M | 337 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-07 | En fabricación | 0 |  | En programación | [6 empty] | 0 | 68 | 0 | 2292 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 68 | 2023-12-07
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | LIST-ADICIONALESDCS-001 | 0 | 1 |  | TERMINAL BLOCK | TERMINAL BLOCK COMP TERM ASSY, FBM242, 2A 60V FUSED OUT TWO TIER COMPRESSION STYLE TERM BLOCK FOR CONNECTION OF 16 DO IN 2A @ 60 VDC EXTERNAL SOURCE CONFIGURATION WITH PER CHANNEL 2A FUSE BUT EXTERNAL POWER DISTR N/P ACTUALIZADO RH916JY |  | 5 | UN | U-150/130 |  | 2023-07-10 | 2024-01-19 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71004529368 | 9282963 | 1 | 5 | UN | 346 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2024-01-19 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 1730 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 5 | 2024-01-19
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | LIST-ADICIONALESDCS-001 | 0 | 2 |  | MÓDULO ELECTRÓNICO | ELECTRONIC MODULE, STANDARDIZED OUTPUT MODULE FBM242-16 POINT, 2 Amp 60 VDC, RELAY N/P ACTUALIZADO: RH916TA |  | 5 | UN | U-150/130 |  | 2023-06-27 | 2024-01-08 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71004279154 | 9268900 | 2 | 5 | UN | 137215 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2024-01-08 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 6861 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 5 | 2024-01-08
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | LIST-ADICIONALESDCS-001 | 0 | 3 |  | INTERFAZ DE CONTROL | CONTROL,INTERFACE TYPE 4 TERM CABLE, 1 METER 18 TWISTED PAIR 26 AWG TERMINATION CABLE, 37DSUB TO 37DSUB FOR USE ON 16 CHANNEL DIFFERENTIAL INPUT FBMS, AND 32 CHANNEL ROUP DISCRETE TYPES 207, 207B, 207C, 211, 212, 217, 219, 241, 241B, 241C, 241D, 242. SHIELDED CABLE, POLYURETHANE OUTER JACKET, PVC INSULATION ON INNER WIRES. N/P: RH916FH |  | 5 | UN | U-150/130 |  | 2023-06-27 | 2024-01-08 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500067097 | 9268900 | 3 | 5 | UN | 10294 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2024-01-08 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 515 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 5 | 2024-01-08
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | LIST-ADICIONALESDCS-001 | 0 | 4 |  | TERMINAL BLOCK | TERMINAL BLOCK COMP TERM ASSY, FBM242, 2A 60V FUSED OUT TWO TIER COMPRESSION STYLE TERM LOCK FOR CONNECTION OF 16 DO IN 2A @ 60 VDC EXTERNAL SOURCE CONFIGURATION WITH PER CHANNEL 2A FUSE BUT EXTERNAL POWER DISTR N/P ACTUALIZADO RH916JY |  | 3 | UN | U4300 |  | 2023-07-10 | 2024-01-19 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71004529368 | 9282963 | 2 | 3 | UN | 346 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2024-01-19 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 1038 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 3 | 2024-01-19
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | LIST-ADICIONALESDCS-001 | 0 | 5 |  | MÓDULO ELECTRÓNICO | ELECTRONIC MODULE, STANDARDIZED OUTPUT MODULE FBM242-16 POINT, 2 Amp 60 VDC, RELAY N/P ACTUALIZADO: RH916TA |  | 3 | UN | U4300 |  | 2023-06-27 | 2024-01-08 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71004279154 | 9268900 | 1 | 3 | UN | 137215 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2024-01-08 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 4116 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 3 | 2024-01-08
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | LIST-ADICIONALESDCS-001 | 0 | 6 |  | INTERFAZ DE CONTROL | CONTROL,INTERFACE TYPE 4 TERM CABLE, 1 METER 18 TWISTED PAIR 26 AWG TERMINATION CABLE, 37DSUB TO 37DSUB FOR USE ON 16 CHANNEL DIFFERENTIAL INPUT FBMS, AND 32 CHANNEL GROUP DISCRETE TYPES 207, 207B, 207C, 211, 212, 217, 219, 241, 241B, 241C, 241D, 242. SHIELDED CABLE, POLYURETHANE OUTER JACKET, PVC INSULATION ON INNER WIRES. |  | 3 | UN | U4300 |  | 2023-06-14 | 2023-12-27 | Abastecimiento | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S | 71500067097 | 9247477 | 1 | 3 | UN | 10294 | USD | FCA MIAMI-FL, USA | 2024-01-08 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 309 | NO | VIGENTE | 2023-09-20 | 3 | 2023-12-27
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESCATALOGOU130-150-001 | 0 | 1 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 1x2x16AWG,IS,SWA,Bk-Wh,Blue Cable de instrumentación 1 par, 16 AWG, par trenzado, pantalla individual, armadura en hilos de acero, chaqueta azul. |  | 9900 | M | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESCATALOGOU130-150-001 | 0 | 2 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 1x2x14AWG,SWA,Bk-Wh,Blue Cable de instrumentación 1 par, 14 AWG, par trenzado, armadura en hilos de acero, chaqueta azul. |  | 3500 | M | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESCATALOGOU130-150-001 | 0 | 3 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 24x2x18AWG,IS,OS,SWA,Bk-Wh,Blue Cable de instrumentación 24 pares, 18 AWG, par trenzado, pantalla individual, pantalla general armadura en hilos de acero, chaqueta azul. |  | 556 | M | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESCATALOGOU130-150-001 | 0 | 4 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 24x2x18AWG,SWA,Bk-Wh Cable de instrumentación 24 pares, 18 AWG, par trenzado, armadura en hilos de acero. |  | 556 | M | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESCATALOGOU130-150-001 | 0 | 5 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 24x2x18AWG,SWA,Bk-Wh Cable de instrumentación 24 pares, 18 AWG, par trenzado, armadura en hilos de acero. |  | 456 | M | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESCATALOGOU130-150-001 | 0 | 6 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 36x2x18AWG,SWA,Bk-Wh Cable de instrumentación 36 pares, 18 AWG, par trenzado, armadura en hilos de acero. |  | 278 | M | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESCATALOGOU130-150-001 | 0 | 7 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 24x2x14AWG,SWA,Bk-Wh,Blue Cable de instrumentación 24 pares, 14 AWG, par trenzado, armadura en hilos de acero, chaqueta azul. |  | 556 | M | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESCATALOGOU130-150-001 | 0 | 8 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 24x2x18AWG,SWA,Bk-Wh,Blue Cable de instrumentación 24 pares, 18 AWG, par trenzado, armadura en hilos de acero, chaqueta azul. |  | 178 | M | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESCATALOGOU130-150-001 | 0 | 9 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 36x2x18AWG,SWA,Bk-Wh,Blue Cable de instrumentación 36 pares, 18 AWG, par trenzado, armadura en hilos de acero, chaqueta azul. |  | 556 | M | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESCATALOGOU130-150-001 | 0 | 10 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 2x2x16AWG,IS,SWA,Bk-Wh Cable de instrumentación 2 pares, 16 AWG, par trenzado, pantalla individual armadura en hilos de acero. |  | 556 | M | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | LIST-CABLESCATALOGOU130-150-001 | 0 | 11 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | 1TC,TYPE K,16AWG,IS,SWA,YEL-RD Par de Termocupla, Tipo K, 16AWG, pantalla individual, armado en hilos de acero, Amarillo y Rojo. |  | 270 | M | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-0150-MEE-MR-000001 |  | 1 | 80 TONELADAS | REFRACTAREO PARA HORNO | Refractario para Horno H-150 para instalación de quemadores en el piso del horno. Material: Resco RS-3-35 Castable |  | 86 |  | H-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-0150-MEE-MR-000001 |  | 2 |  | REFRACTAREO PARA HORNO | Ladrillo refractario horno H-150 para instalación de piso refractario en área de quemadores: Material: First Quality Fire brick Según estándar ASTM C-64* Espesor: 2 ½ in |  | 420 | UN | H-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-0150-MEE-MR-000001 |  | 3 |  | REFRACTAREO PARA HORNO | Mortero para instalación de ladrillo refractario. |  | 110 | KG | H-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 1 |  | SOCKOLET | Sockolet, MSS SP-97, Class 6000, Socket Welded Ends, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403). NPD1: 8 NPD2 BoltLength: 1/2" Weight: 0,23 |  | 2 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 2 |  | NIPPLE | Pipe Nipple, ASME-B36.19M, Plain Ends, ASTM A312 Grade TP304L (UNS S30403), 4in Long , Seamless. Schedule Thickness:S-80 NPD1: 1/2 NPD2 BoltLength: - Weight: 0,162 |  | 2 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 3 |  | VÁLVULA DE COMPUERTA | Gate Valve, Solid Wedge, Bellow Seal, API 602, Class 800, Socket Weld Ends x Female Thread Ends, OS&Y-Rising Stem, Bolted Bonnet, ASTM A-182 Grade F304L, Handwheel Operator, SS 304L Trim, AISI 304 Spiral Wound Bonnet Gasket Graphite, Stellite Integral Seat Rings, Graphite Stem Packing Replaceable Under Pressure. Schedule Thickness:- NPD1: 1/2 NPD2 BoltLength: - Weight: 2,3 |  | 2 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 4 |  | PLUG | Plug, round, ASME B16.11, Male Threaded Ends, ASTM A182 Grade F304L (UNS S30403). Schedule Thickness: - NPD1:1/2 NPD2 BoltLength: - Weight: 0,11 |  | 2 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 5 |  | SOCKOLET | Stainless Steel, Sockolet, MSS-SP-97, Class 3000, Socket Welding Ends, ASTM A-182 Grade F304L. Schedule Thickness: - NPD1: 24 NPD2 BoltLength: 2 Weight: 2,33 |  | 2 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 6 |  | NIPPLE | Stainless Steel, Pipe Nipple, ASME B36.19, Plain Ends, ASTM A-312 Grade TP304L, Seamless. Schedule Thickness: S-80 NPD1: 2 NPD2 BoltLength: - Weight: 0,748 |  | 2 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 7 |  | FLANGE | Stainless Steel, Socket Welding Flange, ASME B16.5, Class 300, RF flanged end, ASTM A-182 Grade F304L. Schedule Thickness: S-80 NPD1: 2 NPD2 BoltLength: - Weight: 3,63 |  | 2 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 8 |  | GASKET | Stainless Steel, Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, RF flanged end, AISI 304 SS, w/ flexible graphite filler, w/ SS external centering ring. Schedule Thickness: - NPD1: 2 NPD2 BoltLength: - Weight: 0,11 |  | 2 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 9 |  | BOLTS | Stainless Steel, Thread Stud Bolt, ASME B18.2.1 / ASME B18.2.2 , ASTM A-193 Grade B16, with 2 Semi Finished Heavy Type Hexagonal Nuts, ASTM A-194 Grade 8M. Schedule Thickness: - NPD1: 5/8 NPD2 BoltLength: 90 Weight: 1,776 |  | 16 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 10 |  | FLANGE | Stainless Steel, Blind Flange, ASME B16.5, Class 300, RF Flanged End, ASTM A-182 Grade F304L. Schedule Thickness: - NPD1: 2 NPD2 BoltLength: - Weight: 3,7 |  | 2 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 11 |  | SOCKOLET | Alloy Steel, Sockolet, MSS-SP-97, Class 6000, Socket Welding Ends, ASTM A-182 Grade F5. Schedule Thickness: - NPD1: 6 NPD2 BoltLength: 2 Weight: 2,33 |  | 1 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 12 |  | SOCKOLET | Alloy Steel, Sockolet, MSS-SP-97, Class 6000, Socket Welding Ends, ASTM A-182 Grade F5. Schedule Thickness: - NPD1: 3 NPD2 BoltLength: 2 Weight: 0,35 |  | 2 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 13 |  | NIPPLE | Alloy Steel, Pipe Nipple, ASME B36.10M, PE, ASTM A335 Grade P5, (4"long). Schedule Thickness: S-XXS NPD1: 2 NPD2 BoltLength: - Weight: 1,344 |  | 3 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 14 |  | FLANGE | Alloy Steel, Socket Welding Flange, ASME B16.5, RF END, Class 300, ASTM A-182 Grade F5. Schedule Thickness: S-XXS NPD1: 2 NPD2 BoltLength: - Weight: 4,04 |  | 3 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 15 |  | GASKET | Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, RF flanged end, 304 Stainless Steel (18 CR-8 NI), w/ flexible graphite filler, w/ SS inner and outer ring. Schedule Thickness: - NPD1: 2 NPD2 BoltLength: - Weight: 0,11 |  | 2 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 16 |  | BOLTS | Continuous Thread Stud Bolt, ASME B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193 Grade B7, with 2 Heavy Hexagonal Nuts, ASTM A194 Grade 2H. Schedule Thickness:- NPD1: 5/8 NPD2 BoltLength: 90 Weight: 1,776 |  | 40 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 17 |  | FLANGE | Alloy Steel, Blind Flange, ASME B16.5, Class 300, RF, ASTM A-182 Grade F5. Schedule Thickness:- NPD1: 2 NPD2 BoltLength: - Weight: 3,7 |  | 3 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 18 |  | SOCKOLET | Alloy Steel, Sockolet, MSS-SP-97, Class 6000, Socket Welding Ends, ASTM A-182 Grade F5. Schedule Thickness: - NPD1: 3 NPD2 BoltLength: 1/2 Weight: 0,14 |  | 2 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 19 |  | NIPPLE | Alloy Steel, Pipe Nipple, ASME B36.10M, PE, ASTM A335 Grade P5, (4"long). Schedule Thickness: S-XXS NPD1: 1/2 NPD2 BoltLength: - Weight: 0,255 |  | 5 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 20 |  | VÁLVULA DE COMPUERTA | Gate Valve, solid wedge, API 602, Class 800, Socket Weld Ends, Full Port, OS&Y-Rising Stem, Bolted Bonnet, ASTM A182 Grade F5 (UNS K41545), Handwheel Operator, API Trim 8, Stellite Integral Seats, Flexible Graphite Packing. Schedule Thickness: - NPD1: 1/2 NPD2 BoltLength: - Weight: 2,3 |  | 2 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 21 |  | SOCKOLET | Alloy Steel, Sockolet, MSS-SP-97, Class 6000, Socket Welding Ends, ASTM A-182 Grade F9. Schedule Thickness: - NPD1: 6 NPD2 BoltLength: 2 Weight: 2,33 |  | 2 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 22 |  | NIPPLE | Alloy Steel, Pipe Nipple, ASME B36.10M, PE, ASTM A335 Grade P5, (4"long). Schedule Thickness: S-160 NPD1: 2 NPD2 BoltLength: - Weight: 1,11 |  | 2 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 23 |  | FLANGE | Alloy Steel, Socket Welding Flange, ASME B16.5, RF END, Class 300, ASTM A-182 Grade F9. Schedule Thickness: S-160 NPD1: 2 NPD2 BoltLength: - Weight: 3,88 |  | 2 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 24 |  | GASKET | Alloy Steel, Spiral Wound Gasket, ASME B16.20, for ASME B16.5 Flanges, Class 300, RF flanged end, 304 SS (18 Cr-8 Ni), w/ flexible graphite filler , w/ SS inner and outer ring. Schedule Thickness:- NPD1: 2 NPD2 BoltLength: - Weight: 0,11 |  | 3 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 25 |  | FLANGE | Alloy Steel, Blind Flange, ASME B16.5, Class 300, RF, ASTM A-182 Grade F9. Schedule Thickness: - NPD1: 2 NPD2 BoltLength: - Weight: 3,7 |  | 2 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 26 |  | SOCKOLET | Alloy Steel, Sockolet, MSS-SP-97, Class 6000, Socket Welding Ends, ASTM A-182 Grade F9. Schedule Thickness: - NPD1: 6 NPD2 BoltLength: 1/2 Weight: 0,14 |  | 3 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 27 |  | VÁLVULA DE COMPUERTA | Gate Valve, solid wedge, API 602, Class 800, Socket Weld Ends, Full Port, OS&Y-Rising Stem, Bolted Bonnet, ASTM A182 Grade F9, Handwheel Operator, API Trim 8, Stellite Integral Seats, Flexible Graphite Packing. Schedule Thickness: - NPD1: 1/2 NPD2 BoltLength: - Weight: 2,3 |  | 1 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | ACCESORIOS DE TUBERÍA | MEC._ACCESORIOS | GRB-00001-MET-LM-000008 | 0 | 28 |  | VÁLVULA DE COMPUERTA | Gate Valve, solid wedge, API 602, Class 800, Socket Weld Ends x Female Threaded Ends, Full Port, OS&Y-Rising Stem, Bolted Bonnet, ASTM A182 Grade F9, Handwheel Operator, API Trim 8, Stellite Integral Seats, Flexible Graphite Packing. Schedule Thickness:- NPD1: 1/2 NPD2 BoltLength: - Weight: 2,3 |  | 2 | UN | U-150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación pre-contractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-00001-INS-MR-000001 | 0 | 1 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Suministro de módulo FBM242 Channel Isolated External Source DO FBM242 Channel Isolated External Source DO FBM Module For Mounting On DIN Rail Baseplate. Provides 16 Externally Sourced DO Rated Up To 2A @60 Vdc. Term Assemblies Are Available For 2A 60 Vdc Outputs, Relay Outputs, Or Relay Outputs With Power Distribution And Fusing.This FBM242 is RoHS Compliant. (Modelo RH916TA). |  | 5 | UN | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-00001-INS-MR-000001 | 0 | 2 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Suministro de Terminal Block Comp Term Assy, FBM242, 2A 60V Fused Out Comp Term Assy, FBM242, 2A 60V Fused Out Two Tier Compression Style Term Block For Connection Of 16 DO In 2A @ 60 Vdc External Source Configuration With Per Channel 2A Fuse But External Power DistributionComp Term Assy, FBM242, 2A 60V Fused Out Two Tier Compression Style Term Block For Connection Of 16 DO In 2A @ 60 Vdc External Source Configuration With Per Channel 2A Fuse But External Power Distribution (Modelo RH916JY) |  | 5 | UN | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | MAT. INST. Y CONTROL | INST._Y_CONTROL | GRB-00001-INS-MR-000001 | 0 | 3 |  | SISTEMA DE CONTROL DCS | Suministro cable terminal FBM2xx Type 4 Term Cable, 1 Meter FBM2xx Type 4 Term Cable, 1 Meter 18 Twisted Pair 26 AWG Termination Cable, 37Dsub To 37Dsub For Use On 16 Channel Differential Input FBMs, Discrete FBMs, And 32 Channel Group Discrete Types 207, 207b, 207c, 211, 212, 217, 219, 241, 241b, 241c, 241d, 242. Shielded Cable, Polyurethane Outer Jacket, PVC Insulation On Inner Wires. (Modelo RH916FH) |  | 5 | UN | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-00001-INS-MR-000002 | 0 | 1 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación 1x2x16AWG, par sencillo trenzado, apantallado, 16 AWG Formación Clase B, 300 V, 105°C, con armadura SWA, cubierta exterior de PVC, , protección UV y humedad, retardante a la llama, certificaciones UL PLTC, UL 13, chaqueta exterior color azul. |  | 9328 | M | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-00001-INS-MR-000002 | 0 | 2 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación 1x2x14AWG, par sencillo trenzado, apantallado, 14 AWG Formación Clase B, 300 V, 105°C, con armadura SWA, cubierta exterior de PVC, protección UV y humedad, retardante a la llama, certificaciones UL PLTC, UL 13, chaqueta exterior color azul. |  | 3073 | M | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-00001-INS-MR-000002 | 0 | 3 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación 24x2x18AWG, 24 pares sencillo trenzado, apantallado, 18AWG, Formación Clase B, 300 V, 105°C, con armadura SWA, cubierta exterior de PVC, protección UV y humedad, retardante a la llama, certificaciones UL PLTC, UL 13, chaqueta exterior color azul. |  | 695 | M | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-00001-INS-MR-000002 | 0 | 4 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación 24x2x18AWG, 24 pares sencillo trenzado, apantallado,18AWG, Formación Clase B, 300 V, 105°C, con armadura SWA, cubierta exterior de PVC, protección UV y humedad, retardante a la llama, certificaciones UL PLTC, UL 13, chaqueta exterior color negro |  | 345 | M | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-00001-INS-MR-000002 | 0 | 5 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación 36x2x18AWG, 36 pares sencillo trenzado, apantallado, 18AWG, Formación Clase B, 300 V, 105°C, con armadura SWA, cubierta exterior de PVC, protección UV y humedad, retardante a la llama, certificaciones UL PLTC, UL 13, chaqueta exterior color negro |  | 265 | M | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-00001-INS-MR-000002 | 0 | 6 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación 24x2x14AWG, 24 pares sencillo trenzado, apantallado,14AWG, Formación Clase B, 300 V, 105°C, con armadura SWA, cubierta exterior de PVC, protección UV y humedad, retardante a la llama, certificaciones UL PLTC, UL 13, chaqueta exterior color azul |  | 530 | M | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-00001-INS-MR-000002 | 0 | 7 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de instrumentación 36x2x18AWG, 36 pares sencillo trenzado, apantallado, 18AWG, Formación Clase B, 300 V, 105°C, con armadura SWA, cubierta exterior de PVC, protección UV y humedad, retardante a la llama, certificaciones UL PLTC, UL 13, chaqueta exterior color azul |  | 530 | M | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SALVAGUARDAS DE HORNOS | IR-0122 | ECD21004 | FACILIDADES | CABLES DE CONTROL | CABLES | GRB-00001-INS-MR-000002 | 0 | 8 |  | CABLE DE INSTRUMENTACIÓN | Cable de extensión termocupla tipo K, 1x2x16 AWG + SH 300V (Ex IA) (Termopar K) , 1 par secncillo con armadura SWA, 16 AWG, 300 V, 105°C, conductores solidos, pantalla general, blindado, cubierta exterior de PVC, protección UV y humedad, retardante a la llama, certificaciones UL 13, chaqueta color amarillo, |  | 200 | M | U130-U150 |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | Sin planeación | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-20 | 0 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | IR-0212 | ECD22005 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | ECP-UCE-21003-VRP-GRB-IB-01-12-MEE-MR-12 | 0 |  | J2882 A/B | EDUCTORES / EYECTORES / EXTRACTORES | EJECTOR, JET BODY MATERIAL: ASTM A105; SPECIFICATION/STANDARD DATA: CHAMBER MATERIAL: ASTM A106 GRADE B; MOTIVE FLOW INLET NOZZLE MATERIAL: ASTM A479 TP316; FLANGE MATERIAL: ASTM A105; OUTER BODY (JACKET) SIZE: 1/16 in; INNER BODY (DIFFUSER): 1/8 in; PRESSURE DIFFUSER: 200 psig (INTERNAL/EXTERNAL); TEMPERATURE DIFFUSER: 395 °F (INTERNAL/EXTERNAL); PRESSURE JACKET: 200 psig (INTERNAL/EXTERNAL); TEMPERATURE JACKET: 395 ° F (INTERNAL/EXTERNAL); TRANSPORTED FLUIDS: (DIFFUSER: SULFUR VAPOR+SO2 H2S+AIR; JACKET: SATURATED STEAM); TYPE/MODEL DESIGNATION: STEAM JET EJECTOR; USAGE DESIGN: TRANSPORT VENTILATION GASES Planning and programming of manufacturing, design, supply of parts and materials, manufacturing in workshop, testing, inspection, painting, control and quality assurance, delivery of technical documentation and certificates, packaging, transport of the complete equipment , storage and preparation for shipment, spare parts for precommissioning and commissioning and start up, assistance for installation and assembly, pre-commissioning and commissioning and start up, loose field valves and instruments, guarantees and others included and indicated in this requisition and the attached documents of: Eductors / Ejectors /Exhausters Gas jet ejector with full steam heating jacket Built in accordance with ASME VIII DIV 1 |  | 2 | UN |  |  | 2023-05-15 | 2024-01-24 | Abastecimiento | GRAHAM CORPORATION | 71500201142 | 5201243 | 1 | 2 | UN | 40500 | USD | FCA BATAVIA-NY, USA | 2024-01-24 | En fabricación | 0 | 0 | En programación |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 81000 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 2 | 2024-01-24
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | IR-0212 | ECD22005 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | GRB-2880-ELE-MR-000001 | 0 | 1 | FC-C2882 | ARRANCADOR SUAVE DE COMPRESOR DE AIRE DE COMBUSTIÓN | Planeación y programación de fabricación, diseño, suministro de partes y materiales, fabricación en taller, pruebas, inspección, pintura, control y aseguramiento de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje/empaque, almacenamiento y preparación para envío, partes de repuesto para la instalación, garantías y demás incluido e indicado en esta requisición y los documentos anexos de: Arrancador suave de compresor de aire de combustión FC-C2882 Incluye: Arrancador suave de baja tensión que incluye gabinete NEMA 1 para compresor de 300 HP a 480 VAC. |  | 1 |  |  |  | 2023-09-07 | 2023-12-28 | Abastecimiento | INDUSTRIAS ECTRICOL S.A.S. | 71500208261 | 8000983 | 1 | 1 | UN | 10730 | USD | DDP (Bodega Proyecto) | 2023-12-28 | En fabricación | 0 |  | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 10730 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-28
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | IR-0212 | ECD22005 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-2880-MEE-MR-000005 | 0 | 1 | MLA 288001 | BRAZO DE LLENADO | Planeación y programación de fabricación, diseño, suministro de partes y materiales, fabricación en taller, pruebas, inspección, pintura, aislamientos, control y aseguramiento de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje/empaque, almacenamiento y preparación para envío, partes de repuesto para el precomisionamiento, comisionamiento y arranque, garantías y demás incluido e indicado en esta REQUISICIÓN y sus documentos anexos, de: BRAZO DE LLENADO DE AZUFRE LÍQUIDO - AZUFRE IV Incluye: Tuberías de descarga de azufre líquido y de succión de gases, soportería, tapón cónico, válvulas, accesorios, instrumentación de proceso y de seguridad, botonera de operación local, conexionado para tuberías eléctricas y de control, tablero eléctrico, tablero de control, junction boxes, etiqueta metálica del equipo eléctrico de acuerdo con RETIE, bases y soportes para cada componente del paquete, inspección y pruebas, tratamiento de superficies, sistema de calentamiento ControTrace o vapor de baja presión y aislamiento. |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | IR-0212 | ECD22005 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-2880-MEE-MR-000005 | 0 | 1 | MLA 288002 | BRAZO DE LLENADO | Planeación y programación de fabricación, diseño, suministro de partes y materiales, fabricación en taller, pruebas, inspección, pintura, aislamientos, control y aseguramiento de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje/empaque, almacenamiento y preparación para envío, partes de repuesto para el precomisionamiento, comisionamiento y arranque, garantías y demás incluido e indicado en esta REQUISICIÓN y sus documentos anexos, de: BRAZO DE LLENADO DE AZUFRE LÍQUIDO - AZUFRE II Incluye: Tuberías de descarga de azufre líquido y de succión de gases, soportería, tapón cónico, válvulas, accesorios, instrumentación de proceso y de seguridad, conexionado para tuberías eléctricas y de control, tablero eléctrico, tablero de control, etiqueta metálica del equipo eléctrico de acuerdo con RETIE, bases y soportes para cada componente del paquete, inspección y pruebas, tratamiento de superficies, sistema de calentamiento ControTrace y aislamiento. |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | IR-0212 | ECD22005 | FACILIDADES | UN. PAQUETE | UN._PAQUETE | GRB-2880-MEE-MR-000006 | 0 | 1 | H2883/ SSI2881 | INCINERADOR | Planeación y programación de fabricación, diseño, suministro de partes y materiales, fabricación en taller, pruebas, inspección, pintura, control y aseguramiento de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje/empaque, almacenamiento y preparación para envío, partes de repuesto para la instalación y puesta en marcha (pre-comisionamiento y comisionamiento), garantías y demás incluido e indicado en esta requisición y los documentos anexos de: Quemador Incluye: Quemador tipo tiro natural, Montaje lateral, con piloto y arreglo de escaners llama, válvulas de seguridad, válvulas de regulación de caudal de combustible, instrumentación, conexionado para tuberías eléctrico y de control, etiqueta metálica del equipo eléctrico de acuerdo con RETIE, bases y soportes para cada componente del paquete, inspección y pruebas, tratamiento de superficies y pintura. Incinerador y Chimenea Incluye: Cuerpo de incinerador y chimenea autoportante, material aislante y refractario, boquillas necesarias para el procesamiento de gases, instalación de instrumentos y puertos para mediciones isocinéticas. Plataformas y escaleras de acceso a instrumentos y puertos de medición. Instrumentación, etiqueta metálica del equipo eléctrico de acuerdo con RETIE, bases y soportes para cada componente del paquete, inspección y pruebas, tratamiento de superficies y pintura. Sistemas de Control Incluye: Sistema Instrumentado de Seguridad: Diseño, suministro, ensamble, programación, pruebas FAT, instalación, conexionado, pruebas SAT, SIT, lazo y SIL (según IEC 61511), asistencia en sitio, documentación y capacitación. Sistema de Control BPCS: Programación, pruebas FAT, pruebas SAT, SIT y lazo, asistencia en sitio, documentación y capacitación |  | 1 |  |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | IR-0212 | ECD22005 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-2880-MEE-MR-000007 | 1 | 1 |  | PLATAFORMA BASCULANTE | Planeación y programación de fabricación, diseño, suministro de partes y materiales, fabricación en taller, pruebas, inspección, pintura, control y aseguramiento de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje / empaque, almacenamiento y preparación para envío, partes de repuesto para la instalación y puesta en marcha (pre-comisionamiento y comisionamiento), garantías y demás incluido e indicado en esta requisición y los documentos anexos de: Plataforma basculante acceso a camiones con pasamanos y canasta de seguridad para protección del operador. Llenadero Azufre II |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | IR-0212 | ECD22005 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-2880-MEE-MR-000007 | 1 | 1 |  | PLATAFORMA BASCULANTE | Planeación y programación de fabricación, diseño, suministro de partes y materiales, fabricación en taller, pruebas, inspección, pintura, control y aseguramiento de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje/empaque, almacenamiento y preparación para envío, partes de repuesto para la instalación y puesta en marcha (pre-comisionamiento y comisionamiento), garantías y demás incluido e indicado en esta requisición y los documentos anexos de: Plataforma basculante acceso a camiones con pasamanos y canasta de seguridad para protección del operador. Llenadero Azufre IV |  | 1 | UN |  |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | IR-0212 | ECD22005 | FACILIDADES | EQ. ESTÁTICO | MEC._ESTÁTICA | GRB-2880-MEE-MR-000008 | 0 | 1 |  | EYECTOR | Planeación y programación de fabricación, diseño, suministro de partes y materiales, fabricación en taller, pruebas, inspección, pintura, control y aseguramiento de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje / empaque, almacenamiento y preparación para envío, partes de repuesto para la instalación y puesta en marcha (pre-comisionamiento y comisionamiento), garantías y demás incluido e indicado en esta requisición y los documentos anexos de: Eyector para el Llenadero de Azufre |  | 1 | UN | LLENADERO DE AZUFRE |  | 2023-05-15 | 2024-07-24 | Abastecimiento | GRAHAM CORPORATION | 71500003667 | 5201243 | 2 | 1 | UN | 37073 | USD | FCA BATAVIA-NY, USA | 2024-07-24 | En fabricación | 0 | 0 | En programación |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 37073 | NO | VIGENTE | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31
Downstream | GRB | SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | IR-0212 | ECD22005 | FACILIDADES | OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS | ELÉCTRICA | GRB-2880-MER-MR-000001 | 0 | 1 | UE2881 | VENTILADOR AXIAL | Planeación y programación de fabricación, diseño, suministro de partes y materiales, fabricación en taller, pruebas, inspección, pintura, control y aseguramiento de calidad, entrega de documentación técnica y certificados, embalaje / empaque, almacenamiento y preparación para envío, partes de repuesto para la instalación y puesta en marcha, garantías y demás incluido e indicado en esta requisición y los documentos anexos de: Ventilador Caseta Operador Llenadero de Camiones |  | 1 | UN | Caseta Operador Llenadero de Camiones |  |  | 2023-12-31 | Abastecimiento | [10 empty] | En planeación abastecimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-01 | 1 | 2023-12-31